## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA OBRAS E REFORMAS DE UNIDADES
|  |  |  | FORNECEDOR |  |  |  |  | VALOR MÁXIMO |  | ÁREA CONSTRUÍDA (m²) | 1150.02
|  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO | [6 empty] | PRAZO DE OBRA (em dias corridos) | 105
CREA / CAU
DATA
|  |  |  | UNIDADE SEBRAE | ESCOLA SEBRAE DE NEGÓCIOS
|  |  |  | ENDEREÇO | AV. MARECHAL CÂMARA, 171 - 2º ANDAR - CENTRO
FILT. | IND. | Coluna1 | . | ITEM | ESCOPO - DESCRITIVO | ETAPA | QUANT | UNID | VALOR UNIT MÁX. | VALOR TOTAL MÁX.
1 | 1 |  |  | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 305406.2914
2 | 3 |  |  | 1.1 | DOCUMENTAÇÃO E TAXAS |  |  |  |  | 31340.83
3 | 5 |  |  | 1.1.1 | PLACA DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1 | UN | 868.73 | 868.73
3 | 5 |  |  | 1.1.2 | ART - ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 638.5 | 638.5
3 | 5 |  |  | 1.1.3 | SEGURO DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 17980.4 | 17980.4
3 | 5 |  |  | 1.1.4 | APROVAÇÃO DE PROJETO DE CORPO DE BOMBEIROS | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 6938 | 6938
3 | 5 | X |  | 1.1.5 | APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO AO CONDOMÍNIO LOCAL | ETAPA ÚNICA |  | VB | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 1.1.5 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO GEM | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 4915.2 | 4915.2
2 | 3 |  |  | 1.2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS |  |  |  |  | 21417.5676
3 | 5 |  |  | 1.2.1 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO / ESCRITÓRIO DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 16.38 | 18837.3276
3 | 5 | X |  | 1.2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 1.2.3 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PROVISÓRIAS | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 1.2.4 | EQUIPAMENTOS DE SUPORTE (FILTRO, GELADEIRA, MICROONDAS, ETC) | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 1250.07 | 1250.07
3 | 5 |  |  | 1.2.5 | MOBILIÁRIO PROVISÓRIO (MESA E CADEIRA) | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 1330.17 | 1330.17
2 | 3 |  |  | 1.3 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 252647.8938
3 | 5 |  |  | 1.3.1 | PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 44.38 | 51037.8876
3 | 5 |  |  | 1.3.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 23.72 | 27278.4744
3 | 5 |  |  | 1.3.3 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 24.32 | 27968.4864
3 | 5 |  |  | 1.3.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 19.65 | 22597.893
3 | 5 |  |  | 1.3.5 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 28.46 | 32729.5692
3 | 5 |  |  | 1.3.6 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE CFTV | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 19.03 | 21884.8806
3 | 5 |  |  | 1.3.7 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 26.23 | 30165.0246
3 | 5 |  |  | 1.3.8 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 33.9 | 38985.678
1 | 1 |  |  | 2 | ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | 194730.8352
2 | 3 |  |  | 2.1 | EQUIPE TÉCNICA |  |  |  |  | 73962.4
3 | 5 |  |  | 2.1.1 | ENCARREGADO DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 472 | HORAS | 39.64 | 18710.08
3 | 5 |  |  | 2.1.2 | ENGENHEIRO / ARQUITETO RESIDENTE | ETAPA ÚNICA | 472 | HORAS | 86.25 | 40710
3 | 5 |  |  | 2.1.3 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | ETAPA ÚNICA | 472 | HORAS | 30.81 | 14542.32
2 | 3 |  |  | 2.2 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 83700.6454
3 | 5 |  |  | 2.2.1 | EPI | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 4105.4 | 4105.4
3 | 5 |  |  | 2.2.2 | DOCUMENTAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 2233.4 | 2233.4
3 | 5 |  |  | 2.2.3 | CUSTO FIXO CANTEIRO DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 67.27 | 77361.8454
2 | 3 |  |  | 2.3 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |  |  |  |  | 6990.24
3 | 5 |  |  | 2.3.1 | ESCADAS E ANDAIMES | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 4371.77 | 4371.77
3 | 5 |  |  | 2.3.2 | EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | ETAPA ÚNICA | 1 | VB | 2618.47 | 2618.47
2 | 3 |  |  | 2.4 | LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 27577.5054
3 | 5 |  |  | 2.4.1 | RETIRADA DE ENTULHO | ETAPA ÚNICA | 75 | M3 | 42.57 | 3192.75
3 | 5 |  |  | 2.4.2 | CAÇAMBA ESTACIONARIA | ETAPA ÚNICA | 15 | UN | 432.67 | 6490.05
3 | 5 |  |  | 2.4.3 | TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO | ETAPA ÚNICA | 75 | M3 | 40.56 | 3042
3 | 5 |  |  | 2.4.4 | TRANSPORTE VERTICAL DE ENTULHO | ETAPA ÚNICA | 75 | M3 | 40.56 | 3042
3 | 5 |  |  | 2.4.4 | LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 10.27 | 11810.7054
2 | 3 |  |  | 2.5 | MATERIAL PARA PROTEÇÃO |  |  |  |  | 2500.0444
3 | 5 | X |  | 2.5.1 | PROTEÇÃO DE ÁREA COMUM AO CONDOMÍNIO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 2.5.2 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES REVESTIDAS NO CANTEIRO DE OBRA (PISO E/OU PAREDE) | ETAPA ÚNICA | 197.32 | M2 | 12.67 | 2500.0444
3 | 5 | X |  | 2.5.3 | TAPUME PERIMETRAL QUANDO APLICÁVEL | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 3 | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 89253.87
2 | 3 |  |  | 3.1 | DEMOLIÇÃO - CIVIL |  |  |  |  | 42003.1932
3 | 5 | X |  | 3.1.1 | PISO - DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 3.1.2 | PISO - DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, LAMINADO OU CARPETE | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 18.3 | 14222.577
3 | 5 | X |  | 3.1.3 | PISO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICOS / PORCELANATO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.1.4 | PISO - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MARCENARIA (TÁBUA CORRIDA, TACO, ETC) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.1.5 | PISO - DEMOLIÇÃO DE PISO ELEVADO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.1.6 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO OU BLOCO CERÂMICO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.1.7 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 3.1.8 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL | ETAPA ÚNICA | 118.33 | M2 | 29.7 | 3514.401
3 | 5 | X |  | 3.1.9 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DIVISÓRIA TIPO EUCATEX | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 3.1.10 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DIVISÓRIA INDUSTRIAL | ETAPA ÚNICA | 50.74 | M2 | 56.78 | 2881.0172
3 | 6 | X |  | 3.1.11 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE PAREDE EM DIVISÓRIA DE VIDRO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.1.11 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA SANITÁRIA | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.1.11 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.1.13 | PAREDE - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO / PORCELANATO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 3.1.14 | TETO - DEMOLIÇÃO DE FORRO EM DRYWALL | ETAPA ÚNICA | 235 | M2 | 31.37 | 7371.95
3 | 6 | X |  | 3.1.15 | TETO - DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PLACA DE GESSO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.1.16 | TETO - DEMOLIÇÃO DE FORRO EM PVC | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 3.1.17 | TETO - DEMOLIÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL | ETAPA ÚNICA | 403.84 | M2 | 34.7 | 14013.248
3 | 6 | X |  | 3.1.17 | OUTROS - DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EM MÁRMORE OU GRANITO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 3.2 | DEMOLIÇÃO - INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 45341.3568
3 | 5 |  |  | 3.2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DEMOLIÇÃO DE ELETRODUTOS E CABEAMENTO | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 7.5 | 5828.925
3 | 5 |  |  | 3.2.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DEMOLIÇÃO DE TOMADAS, INTERRUPTORES, CAIXAS DE PASSAGEM | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 5.83 | 4531.0177
3 | 5 |  |  | 3.2.3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DEMOLIÇÃO DE LUMINÁRIAS | ETAPA ÚNICA | 169 | UN | 10.33 | 1745.77
3 | 5 | X |  | 3.2.4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DEMOLIÇÃO DE QUADRO DE LUZ | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.2.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DEMOLIÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA FRIA OU QUENTE | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.2.6 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE LOUÇAS E METAIS | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.2.7 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DEMOLIÇÃO DE REGISTROS DE PRESSÃO E GAVETA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.2.8 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DEMOLIÇÃO DE PONTO DE ESGOTO | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.2.9 | IINSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - DEMOLIÇÃO DE RALOS SECOS OU SINFONADOS | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 3.2.10 | INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ - DEMOLIÇÃO DE ELETRODUTOS E CABEAMENTO | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 7.5 | 5828.925
3 | 6 |  |  | 3.2.11 | INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ - DEMOLIÇÃO DE PONTOS DE REDE, TELEFONE CAIXAS DE PASSAGEM | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 7.5 | 5828.925
3 | 6 | X |  | 3.2.12 | INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ - DEMOLIÇÃO DE CPD | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 3.2.13 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE DETECTOR DE FUMAÇA | ETAPA ÚNICA | 52 | UN | 13.67 | 710.84
3 | 6 |  |  | 3.2.14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE PONTO E TUBULAÇÃO DE SPRINKLER | ETAPA ÚNICA | 116 | UN | 73 | 8468
3 | 6 |  |  | 3.2.15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE ALARMES | ETAPA ÚNICA | 4 | UN | 67 | 268
3 | 6 |  |  | 3.2.16 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS - DESATIVAÇÃO E RETIRADA DE CÂMERAS | ETAPA ÚNICA | 10 | UN | 17 | 170
3 | 6 |  |  | 3.2.17 | INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO - DEMOLIÇÃO DE INFRA (DUTOS) | ETAPA ÚNICA | 777.19 | M2 | 15.39 | 11960.9541
3 | 6 | X |  | 3.2.18 | INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.2.19 | INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO - DESATIVAÇÃO DE DRENOS | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 3.3 | RETIRADAS |  |  |  |  | 1909.32
3 | 5 |  |  | 3.3.1 | RETIRADA DE PERSIANAS E CORTINAS | ETAPA ÚNICA | 61 | UN | 21.3 | 1299.3
3 | 5 | X |  | 3.3.2 | RETIRADA DE MOBILIÁRIO MÓVEL | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.3.3 | RETIRADA DE MOBILIÁRIO FIXO - MARCENARIA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.3.4 | RETIRADA DE MOBILIÁRIO FIXO - MARMORARIA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.3.5 | RETIRADA DE MOBILIÁRIO FIXO - SERRALHERIA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.3.6 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - PORTAS DE MARCENARIA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 3.3.7 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO | ETAPA ÚNICA | 6 | UN | 101.67 | 610.02
3 | 5 | X |  | 3.3.8 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - PORTAS DE ALUMÍNIO | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 3.3.9 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - PORTAS DE PVC | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.3.10 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - JANELAS DE MARCENARIA | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.3.11 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - JANELAS DE VIDRO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.3.12 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - JANELA DE ALUMÍNIO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 3.3.13 | RETIRADA DE ESQUADRIAS - VISOR EM VIDRO | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 4 | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | 551321.8916
2 | 3 |  |  | 4.1 | PISO - ETAPA 1 |  |  |  |  | 46420.7815
3 | 5 | X |  | 4.1.1 | EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO ATÉ 2CM | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.1.2 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CIMENTO E AREIA ATÉ 6CM | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.1.3 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO ARMADO COM MASSA DE CIMENTO E AREIA ATÉ 6CM | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.1.4 | EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO DE PISO EM ISOPOR ATÉ 6CM | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.1.5 | EXECUÇÃO DE PISO ELEVADO METÁLICO | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 4.1.17 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES | ETAPA 1 |  | M | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 4.1.18 | REPARO EM PISO ELEVADO COM CHAPA METÁLICA - 3mm | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 38.33 | 29789.6927
3 | 6 |  |  | 4.1.19 | RETIRADA E REALOCAÇÃO DE PISOS (ABERTURA, FECHAMENTO E ALINHAMENTO) | ETAPA 1 | 233.157 | M2 | 71.33 | 16631.0888
2 | 3 | x |  | 4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO - ETAPA 1 |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 4.2.1 | EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO ATÉ 2CM | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.2.2 | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.2.3 | EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM MATERIAL ACRÍLICO FLEXÍVEL TELADA | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.2.4 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 4.3 | PAREDES - ETAPA 1 |  |  |  |  | 38325.456
3 | 5 | X |  | 4.3.1 | ALVENARIA - CONSTRUÇÃO DE PAREDE INTERNA EM BLOCO CERÂMICO | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.2 | ALVENARIA - CONSTRUÇÃO DE PAREDE INTERNA EM BLOCO DE CONCRETO | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.3 | ALVENARIA - EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO E EMBOÇO | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.4 | ALVENARIA - EXECUÇÃO DE SOCOS E CONTENÇÕES | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 4.3.5 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA SIMPES DE GESSO ACARTONADO ST+ST | ETAPA 1 | 107.97 | M2 | 209.73 | 22644.5481
3 | 5 | X |  | 4.3.6 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA SIMPES DE GESSO ACARTONADO ST+RU | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.7 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA SIMPES DE GESSO ACARTONADO RU+RU | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.8 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 2xST + 2xST | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.3.9 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 2xST + 2xRU | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 4.3.10 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE PAREDE EM CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 2xRU + 2xRU | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 4.3.11 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE SEPTO EM CHAPA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO ST+ST | ETAPA 1 | 41.51 | M2 | 173.33 | 7194.9283
3 | 6 | X |  | 4.3.12 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE SEPTO EM CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 2xST + 2xST | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 4.3.13 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE CONTRAPAREDE EM CHAPA SIMPLES DE GESSO ACARTONADO ST | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 4.3.14 | DRYWALL - CONSTRUÇÃO DE CONTRAPAREDE EM CHAPA DUPLA DE GESSO ACARTONADO 2xST | ETAPA 1 |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 4.3.15 | DRYWALL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÃ DE ROCHA | ETAPA 1 | 149.48 | M2 | 56.77 | 8485.9796
3 | 6 | X |  | 4.3.16 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES | ETAPA 1 |  | M | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 4.4 | TETO E FORRO ETAPA 2 |  |  |  |  | 161710.0699
3 | 5 |  |  | 4.4.1 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ST, COM ESTRUTURA SUSPENSA EM GUIAS, MONTANTES E SUPORTES EM METALON | ETAPA 2 | 202.07 | M2 | 142.33 | 28760.6231
3 | 5 |  |  | 4.4.2 | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL EM GESSO ACARTONADO ST | ETAPA 2 | 2.18 | M | 301.33 | 656.8994
3 | 5 |  |  | 4.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TABICA METÁLICA | ETAPA 2 | 174.46 | M | 45.33 | 7908.2718
3 | 5 |  |  | 4.4.4 | EXECUÇÃO DE ALÇAPÃO COM ACABAMENTO DE BORDA METÁLICO BRANCO | ETAPA 2 | 10 | UN | 326.67 | 3266.7
3 | 5 |  |  | 4.4.5 | EXECUÇÃO DE ABERTURA EM FORRO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | ETAPA 2 | 39 | UN | 34.33 | 1338.87
3 | 5 | X |  | 4.4.6 | EXECUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO EM FORRO DE GESSO ACARTONADO EXISTENTE | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.4.7 | EXECUÇÃO DE ABERTURA E FECHAMENTO EM FORRO EM PLACA DE GESSO EXISTENTE | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.4.8 | EXECUÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS DE 625,5X62,5CM BRANCAS COM ESTRUTURA SUPERIOR EM GUIAS, MONTANTES E SUPORTES EM METALON | ETAPA 2 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 4.4.9 | EXECUÇÃO DE FORRO MODULAR MINERAL EM PLACAS DE 125X62,5CM BRANCAS COM ESTRUTURA SUPERIOR EM GUIAS, MONTANTES E SUPORTES EM METALON | ETAPA 2 | 407.89 | M2 | 288.04 | 117488.6356
3 | 6 |  |  | 4.4.10 | EXECUÇÃO DE REFORÇO ESTRUTURA SOBRE FORRO DE GESSO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ETAPA 2 | 1 | VB | 2290.07 | 2290.07
2 | 3 |  |  | 4.4 | DIVISÓRIAS - ETAPA 2 |  |  |  |  | 304865.5842
3 | 5 | X |  | 4.4.1 | DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO SIMPLES 6MM INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMINÍNIO | ETAPA 2 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 4.4.2 | DIVISÓRIA INDUSTRIAL ACÚSTICA EM VIDRO DUPLO 6MM INCOLOR, COM ESTRUTURA EM ALUMINÍNIO | ETAPA 2 | 175.54 | M2 | 1736.73 | 304865.5842
3 | 5 | X |  | 4.4.3 | DIVISÓRIA ACÚSTICA FIXA (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.4.4 | DIVISÓRIA ACÚSTICA RETRÁTIL (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 4.4.5 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM TS, NA COR BRANCA TX (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | M2 | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 348108.6805
2 | 3 | x |  | 5.1 | PISO - BANHEIROS, COPA, DML, DEPÓSITO, CPD |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 45x45CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 90X90CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 45x45CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.1.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 90X90CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 5.2 | PISO - RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, SALA DE TRABALHO, COORDENAÇÃO, SALAS DE REUNIÃO E CAPACITAÇÃO, OUTROS |  |  |  |  | 341974.6022
3 | 5 | X |  | 5.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 60X60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 90X90CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 60X60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 90X90CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.2.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM RÉGUA 120X20CM INCLUSIVE COLA E MASSA PREPARADORA (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 5.2.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE 50X50CM INCLUSIVE COLA (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA | 783.86 | M2 | 436.27 | 341974.6022
2 | 3 | x |  | 5.3 | PAREDE - BANHEIRO, COPA E DML |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 5.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 30x60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORCELANATO 30x60CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 5.4 | LOUSAS, QUADROS BRANCOS E ESPELHOS |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 5.4.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FÓRMICA TIPO LOUSA NA COR BRANCA BRILHANTE 0.8MM INCLUSIVE COLA E REQUADRO EM MARCENARIA NA COR BRANCA (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.4.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO PARA PAREDE PADRÃO LOUSA / QUADRO BRANCO INCLUSIVE MATERIAL DE INSTALAÇÃO (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.4.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO COLADO SOBRE REVESTIMENTO INCLUSIVE FIXADORES CROMADOS (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 5.5 | RODAPÉS |  |  |  |  | 6134.0783
3 | 5 | X |  | 5.5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO 60x10CM INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA 240X10CM INCLUSIVE COLA E PARAFUSOS (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.5.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MARCENARIA PINTADO NA COR BRANCA INCLUSIVE COLA E PARAFUSOS (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 5.5.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ METÁLICO NA COR BRANCA INCLUSIVE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 5.5.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MARCENARIA PINTADO NA COR DA PAREDE INCLUSIVE COLA E PARAFUSOS (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA | 64.01 | M | 95.83 | 6134.0783
1 | 1 |  |  | 6 | INSTALAÇÕES |  |  |  |  | 324882.5419
2 | 3 |  |  | 6.1 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO E DADOS - ETAPA 1 |  |  |  |  | 181942.3219
3 | 5 | X |  | 6.1.1 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - PONTO ELÉTRICO | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 6.1.1 | INFRAESTRUTURA SECA EM SEAL TUBE - PONTO ELÉTRICO | ETAPA 1 | 58 | PTO | 82 | 4756
3 | 5 |  |  | 6.1.2 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - ILUMINAÇÃO | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 39.67 | 30831.1273
3 | 5 |  |  | 6.1.3 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - LUMINÁRIA DE EMERGENCIA | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 39.67 | 30831.1273
3 | 5 |  |  | 6.1.4 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - CABEAMENTO DE DADOS E VOZ | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 48 | 37305.12
3 | 5 |  |  | 6.1.6 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - PONTO DE CFTV | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 48 | 37305.12
3 | 5 |  |  | 6.1.7 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL PONTO HDMI | ETAPA 1 | 4 | PTO | 278 | 1112
3 | 5 |  |  | 6.1.8 | INFRAESTRUTURA SECA EM PVC FLEXÍVEL - PONTO DE SONORIZAÇÃO | ETAPA 1 | 777.19 | M2 | 38.67 | 30053.9373
3 | 5 | X |  | 6.1.9 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - PONTO ELÉTRICO | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.10 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - ILUMINAÇÃO | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.11 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - LUMINÁRIA DE EMERGENCIA | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.12 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - CABEAMENTO DE DADOS E VOZ | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.13 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - PONTO DE WIFI | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.14 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - PONTO DE CFTV | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.15 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - PONTO HDMI | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.16 | INFRAESTRUTURA SECA EM TUBO METÁLICO - PONTO DE SONORIZAÇÃO | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.1.17 | INFRAESTRUTURA SECA EM ELETROCALHA LISA EM 2 VIAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ | ETAPA 1 | 75 | M | 100.33 | 7524.75
3 | 6 |  |  | 6.1.18 | CAIXA DE PVC 4X2 PARA EMBUTIR EM PISO | ETAPA 1 | 34 | PTO | 38.33 | 1303.22
3 | 6 | X |  | 6.1.19 | CAIXA DE PVC 4X4 PARA EMBUTIR EM PISO | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.1.20 | CAIXA DE PVC 4X2 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA | ETAPA 1 | 1 | PTO | 38.33 | 38.33
3 | 6 | X |  | 6.1.21 | CAIXA DE PVC 4X4 PARA EMBUTIR EM ALVENARIA | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.1.22 | CAIXA DE PVC 4X2 PARA EMBUTIR EM DRYWALL | ETAPA 1 | 23 | PTO | 38.33 | 881.59
3 | 6 | X |  | 6.1.23 | CAIXA DE PVC 4X4 PARA EMBUTIR EM DRYWALL | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.24 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 10X10 PARA EMBUTIR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.25 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 15X15 PARA EMBUTIR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.26 | CAIXA METÁLICA 4X2 DE SOBREPOR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.27 | CAIXA METÁLICA 4X4 DE SOBREPOR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.28 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 10X10 DE SOBREPOR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.1.29 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15 DE SOBREPOR | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 6.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ETAPA 1 |  |  |  |  | 51410.25
3 | 5 |  |  | 6.2.1 | PONTO DE TOMADA DE PISO - 127V - 10A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 34 | PTO | 196.67 | 6686.78
3 | 5 | X |  | 6.2.2 | PONTO DE TOMADA DE PISO 127V - 20A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.2.3 | PONTO DE TOMADA DE PISO 220V - 10A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.2.4 | PONTO DE TOMADA DE PISO 220V - 20A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 6.2.5 | PONTO DE TOMADA DE PAREDE 127V - 10A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 24 | PTO | 201.67 | 4840.08
3 | 5 |  |  | 6.2.6 | PONTO DE TOMADA DE PAREDE 220V - 20A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 12 | PTO | 200.67 | 2408.04
3 | 5 | X |  | 6.2.7 | PONTO DE TOMADA DE TETO 220V - 10A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 6.2.8 | PONTO DE TOMADA DE TETO 127V - 10A (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 2 | PTO | 196.67 | 393.34
3 | 5 | X |  | 6.2.9 | PONTO DE ELÉTRICO 220V PARA AR CONDICIONADO INCLUSIVE CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.2.10 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 5 | PTO | 182.67 | 913.35
3 | 6 | X |  | 6.2.11 | PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.2.12 | PONTO DE INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 |  | PTO | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.2.13 | PONTO PARA LUMINÁRIAS - INCLUSIVE CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 1 | 198 | UN | 182.67 | 36168.66
3 | 6 | X |  | 6.2.14 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 24 POSIÇÕES INCLUSIVE DISJUNTORES, PROTEÇÃO, BARRAMENTO, CONECTORES, TERMINAIS | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.2.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 36 POSIÇÕES INCLUSIVE DISJUNTORES, PROTEÇÃO, BARRAMENTO, CONECTORES, TERMINAIS | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.2.16 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC PARA 56 POSIÇÕES INCLUSIVE DISJUNTORES, PROTEÇÃO, BARRAMENTO, CONECTORES, TERMINAIS | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.2.17 | PROCESSO DE AUMENTO DE CARGA (conforme projeto) | ETAPA 1 |  | VB | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 6.3 | ILUMINAÇÃO - ETAPA 2 |  |  |  |  | 86146.35
3 | 5 | X |  | 6.3.1 | LUMINÁRIA PENDENTE INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO, NA COR PRETO, Ø43CM, 1 X E27 | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.2 | LUMINÁRIA PENDENTE RING LED INTEGRADO EM ALUMINÍNIO, NA COR BRANCO, Ø60CM 27W 3000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.3 | LUMINÁRIA PENDENTE RING LED INTEGRADO EM ALUMINÍNIO, NA COR BRANCO, Ø100CM 44W 3000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.4 | LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR 120CM COM LED INTEGRADO E DIFUSOR LEITOSO, NA COR PRETA, 4000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.5 | LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR 150CM COM LED INTEGRADO E DIFUSOR LEITOSO, NA COR PRETA, 4000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.6 | LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR 180CM COM LED INTEGRADO E DIFUSOR LEITOSO, NA COR PRETA, 4000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.7 | LUMINÁRIA PENDENTE LINEAR 200CM COM LED INTEGRADO E DIFUSOR LEITOSO, NA COR PRETA, 4000K | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.8 | TRILHO ELETRIFICADO 1,00M DE SOBREPOR NA COR PRETO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.3.9 | TRILHO ELETRIFICADO 1,50M DE SOBREPOR NA COR PRETO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.3.10 | TRILHO ELETRIFICADO 2,00M DE SOBREPOR NA COR PRETO | ETAPA 2 | 1 | UN | 207.1 | 207.1
3 | 6 | X |  | 6.3.11 | TRILHO ELETRIFICADO 3,00M DE SOBREPOR NA COR PRETO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.3.12 | SPOT DIRECIONÁVEL PARA TRILHO ELETRIFICADO NA COR PRETO, 1 X E27 | ETAPA 2 | 3 | UN | 116.92 | 350.76
3 | 6 | X |  | 6.3.13 | LUMINÁRIA QUADRADA ORIENTÁVEL DE EMBUTIR NA COR BRANCA, DIMENSÃO 15X15CM, PARA 1 X E27 | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.14 | LUMINÁRIA REDONDA ORIENTÁVEL DE EMBUTIR NA COR BRANCA, DIMENSÃO Ø15CM, PARA 1 X E27 | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.15 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 10X10 6W 4000K, NA COR BRANCA, | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.16 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 15X15CM 4000K, NA COR BRANCA (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.17 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 20X20CM 4000K, NA COR BRANCA (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.18 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 20X20CM 4000K, NA COR BRANCA (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.19 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 40X40CM, 4000K, NA COR BRANCA (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.20 | LUMINÁRIA COM LED INTEGRADO DE EMBUTIR 60X60CM, 4000K, NA COR BRANCA (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.3.21 | LAMPADA LED E27 BULBO 4000K 48W | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.3.22 | LÂMPADA LED E27 PAR 20 3000K ATÉ 9W | ETAPA 2 | 3 | UN | 43.67 | 131.01
3 | 6 |  |  | 6.3.23 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR DOWNLIGHT LED NA COR BRANCA, 3000K, DIMENSÃO Ø15CM - REF. LUMICENTER EF38-E10700830 | ETAPA 2 | 38 | UN | 287.92 | 10940.96
3 | 6 |  |  | 6.3.24 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR LED RETANGULAR 125x10cm, 3000K - REF.: LUMICENTER NS101626 OU SIMILAR | ETAPA 2 | 156 | UN | 477.67 | 74516.52
2 | 3 | x |  | 6.4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ETAPA 1 |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.1 | PONTO DE ÁGUA FRIA | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.2 | PONTO DE ESGOTO - LAVATÓRIO | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.3 | PONTO DE ESGOTO - RALO | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.4 | PONTO DE ESGOTO - BACIA SANITÁRIA | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.5 | PONTO DE ESGOTO - MICTÓRIO | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.6 | PONTO DE ESGOTO - COZINHA | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.7 | PONTO DE ESGOTO - DRENO PARA AR CONDICIONADO | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.8 | CAIXA DE GORDURA | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.4.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 6.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ETAPA 2 |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.1 | ACABAMENTO DE REGISTRO (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.2 | SIFÃO METÁLICO FLEXÍVEL COM COPO PARA BANHEIRO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.3 | SIFÃO METÁLICO FLEXÍVEL COM COPO COZINHA | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.4 | MANGUEIRA DE ENGATE FLEXÍVEL 40CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.5 | CUBA DE SEMI ENCAIXE NA COR BRANCA (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.6 | CUBA INOX ACETINADO 47X30X17 (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.7 | TANQUE DE ENCAIXE 30L EM AÇO INOX ACETINADO 50X40 (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.8 | TORNEIRA DE MESA BICA ALTA PARA BANHEIRO (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.9 | TORNEIRA PCD (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.10 | TORNEIRA DE MESA ALTA PARA COZINHA CROMADA (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.11 | TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE CROMADA (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.12 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA (inclusive assento e kit de instalação) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.13 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA COM ABERTURA FRONTAL NA COR BRANCA (inclusive assento e kit de instalação) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.14 | MICTÓRIO CERÂMICO SUSPENSO NA COR BRANCA (inclusive assento e kit de instalação) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.15 | ACABAMENTO PARA FILTRO (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.16 | ACABAMENTO DE RALO 15X15 (conforme especificação de projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.17 | BARRAS DE APOIO EM AÇO POLIDO 40CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.18 | BARRAS DE APOIO EM AÇO POLIDO 70CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.19 | BARRAS DE APOIO EM AÇO POLIDO 80CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.20 | BARRAS DE APOIO EM "L" EM AÇO POLIDO 70X70CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.21 | BARRAS DE APOIO LATERAL FIXA EM 2 NÍVEIS EM AÇO POLIDO 30CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.22 | BARRAS DE APOIO LATERAL ARTICULADA EM 2 NÍVEIS EM AÇO POLIDO 60CM | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 6.5 | INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ - ETAPA 2 |  |  |  |  | 5383.62
3 | 5 | X |  | 6.5.1 | RACK METÁLICO FECHADO 19"X40Us, PROF.: 570mm; COM PORTA E FECHAMENTOS LATERAIS REMOVÍVEIS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.2 | GAVETA DE VENTILAÇÃO PADRÃO 19" COM QUATRO VENTILADORES | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.3 | CALHA COM 8 TOMADAS 2P+T PADRÃO ABNT INSTALADO NO FUNDO DO ARMÁRIO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.4 | ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.5 | NO-BREAK ENTRADA 100-240V AC SAIDA 115V ac 1,0KvA E AUTONOMIA MPINIMA DE 20 MINUTOS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.6 | TAMPA CEGA PARA RACK PADRÃO 19" (1U) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.7 | SWITCH ETHERNET PADRÃO 19" - 48 PORTAS + 4 PORTAS GIGABIT | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.8 | PATCH PANEL 48 POSIÇÕES CATEGORIA 6 | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 6.5.9 | VOICE PANEL CATEGORIA 2 COM 50 PORTAS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.10 | PATCH CORD UTP/UTP CAT 6 NA COR CINZA (DADOS) 2,5m | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.11 | PATCH CORD UTP/UTP CAT 6 NA COR VERMELHO (RAMAIS) 2,5m | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.12 | CABO UTP-4P CAT 5E | ETAPA 2 |  | M | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.13 | ACABAMENTO - SUPORTE 4X2 COM TAMPA COM 1 FURO | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 |  |  | 6.5.14 | PONTO DE TOMADA DE PISO PARA REDE RJ45, COM 2 TOMADAS (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO METÁLICO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 2 | 6 | UN | 897.27 | 5383.62
3 | 6 | X |  | 6.5.15 | PONTO DE TOMADA DE PISO PARA REDE RJ45, COM 4 TOMADAS (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO METÁLICO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.17 | PONTO DE TOMADA DE PAREDE PARA REDE RJ45, COM 2 TOMADAS (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO METÁLICO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.18 | PONTO DE TOMADA DE PAREDE PARA REDE RJ45, COM 4 TOMADAS (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO METÁLICO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 6.5.19 | PONTO DE TOMADA NO TETO PARA REDE RJ45, COM 2 TOMADAS (conforme especificação de projeto) INCLUSIVE MÓDULO, ESPELHO METÁLICO, SUPORTE, CONECTORES E TERMINAIS | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 7 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 220641.2973
2 | 3 |  |  | 7.1 | INFRAESTRUTURA PARA REFRIGERAÇÃO E EXAUSTÃO - ETAPA 1 |  |  |  |  | 149741.1973
3 | 5 | X |  | 7.1.1 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 7.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.2 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 9.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.3 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 12.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.4 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 18.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.5 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 22.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.6 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 36.000Btus | ETAPA 1 |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.7 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO SPLIT / VRF 48.000Btus | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.1.8 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EXAUSTÃO MECANICA | ETAPA 1 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 7.1.9 | DUTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA CONDICIONAMENTO DE AR, ISOLADO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO, COM MONTAGEM SOBRE O FORRO E DISTRIBUIÇÃO POR DIFUSORES QUADRADOS E LINEARES INTERLIGADOS COM DUTOS FLEXÍVEIS ISOLADOS (inclusive dampers, suportes, braçadeiras, ferragens, perfis e vergalhões roscados) | ETAPA 1 | 777.19 | UN | 192.67 | 149741.1973
2 | 3 | x |  | 7.2 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - ETAPA 2 |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.1 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 9.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.2 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 12.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.3 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 18.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.4 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 22.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.5 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 36.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.2.6 | UNIDADE EVAPORADORA TIPO SPLIT 48.000Btus 220V (conforme projeto) | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 7.3 | EQUIPAMENTOS DE EXAUSTÃO - ETAPA 2 |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 7.3.1 | EXAUSTOR DE TETO PARA BANHEIRO Ø100MM 15W - 220V | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 7.4 | MANUTENÇÕES E MELHORIAS - ETAPA 2 |  |  |  |  | 70900.1
3 | 5 |  |  | 7.4.1 | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXISTENTE - POR MÁQUINA | ETAPA 2 | 21 | UN | 2733.33 | 57399.93
3 | 5 |  |  | 7.4.2 | MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EXAUSTÃO EXISTENTE - POR MÁQUINA | ETAPA 2 | 1 | UN | 3266.67 | 3266.67
3 | 5 |  |  | 7.4.3 | REALIZAÇÃO DE TESTE E BALANCEAMENTO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | ETAPA 2 | 1 | VB | 10233.5 | 10233.5
3 | 5 | X |  | 7.4.4 | COMPLEMENTAÇÃO DE DUTOS DE REDE DE REFRIGERAÇÃO EXISTENTE | ETAPA 2 |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 7.4.5 | COMPLEMENTAÇÃO DE DIFUSORES A REDE DE REFRIGERAÇÃO EXISTENTE | ETAPA 2 |  | UN | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 8 | PINTURA |  |  |  |  | 143931.9273
2 | 3 |  |  | 8.1 | PINTURA DE PAREDES |  |  |  |  | 107202.4905
3 | 5 |  |  | 8.1.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA - APLICAÇÃO DE SELADORA E MASSA CORRIDA (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA | 1393.95 | M2 | 36.53 | 50920.9935
3 | 5 | X |  | 8.1.2 | PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA MOLHADA - APLICAÇÃO DE SELADORA E MASSA ACRÍLICA (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.1.3 | PREPARO DE SUPERFÍCIE EXTERNA - APLICAÇÃO DE SELADORA E MASSA ACRÍLICA (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 8.1.4 | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCA | ETAPA ÚNICA | 205.35 | M2 | 32.42 | 6657.447
3 | 5 | X |  | 8.1.5 | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM COR DE CATÁLOGO | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 8.1.6 | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM COR ESPECIAL | ETAPA ÚNICA | 1188.6 | M2 | 41.75 | 49624.05
3 | 5 | X |  | 8.1.7 | PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.1.8 | PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM COR DE CATÁLOGO | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.1.9 | PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM COR ESPECIAL | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 8.2 | PINTURA DE TETOS E FORROS |  |  |  |  | 36729.4368
3 | 5 |  |  | 8.2.1 | PREPARO DE SUPERFÍCIE - APLICAÇÃO DE SELADORA E MASSA CORRIDA (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA | 553.86 | M2 | 34.62 | 19174.6332
3 | 5 |  |  | 8.2.2 | PINTURA INTERNA EM TINTA PVA FOSCA NA COR BRANCA | ETAPA ÚNICA | 548.53 | M2 | 31.7 | 17388.401
3 | 5 | X |  | 8.2.3 | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA FOSCA COR BRANCA | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 8.2.4 | PINTURA INTERNA EM TINTA ACRÍLICA ACETINADA EM COR ESPECIAL | ETAPA ÚNICA | 5.33 | M2 | 31.22 | 166.4026
2 | 3 | x |  | 8.3 | PINTURA EM MARCENARIA OU CARPINTARIA |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.1 | PINTURA DE PORTA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.2 | PINTURA DE PORTA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.3 | PINTURA DE JANELA OU VISOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.4 | PINTURA DE JANELA OU VISOR EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.5 | PINTURA DE RODAPÉ EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.6 | PINTURA DE RODAPÉ EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.7 | PREPARO DE SUPERFÍCIE DE MÓVEL EM MARCENARIA - APLICAÇÃO DE MASSA PARA PINTURA (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.8 | PINTURA DE MÓVEL EM MARCENARIA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.3.9 | PINTURA DE MÓVEL EM MARCENARIA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 8.4 | PINTURA EM SERRALHERIA |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.1 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.2 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE NA COR BRANCO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.3 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA EM COR DE CATÁLOGO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.4 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE EM COR DE CATÁLOGO (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.5 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE D'ÁGUA EM COR ESPECIAL (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 8.4.6 | PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICA A BASE DE SOLVENTE EM COR ESPECIAL (inclusive insumos e ferramentas) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
1 | 1 |  |  | 9 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 29364
2 | 3 | x |  | 9.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.1 | PORTA EM 1 FOLHA SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 60CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.2 | PORTA EM 1 FOLHA SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 70CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.3 | PORTA EM 1 FOLHA SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 80CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.4 | PORTA EM 1 FOLHA SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 90CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.5 | PORTA EM 2 FOLHAS SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 120CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.6 | PORTA EM 2 FOLHAS SEMI-OCA PARA PINTURA - VÃO 160CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.7 | PORTA EM 1 FOLHA MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 60CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.8 | PORTA EM 1 FOLHA MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 70CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.1.9 | PORTA EM 1 FOLHA MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 80CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.10 | PORTA EM 1 FOLHA MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 90CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.11 | PORTA EM 2 FOLHAS MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 120CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.12 | PORTA EM 2 FOLHAS MACIÇA PARA PINTURA - VÃO 160CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.13 | JANELA DE GIRO EM 2 FOLHAS EM MARCENARIA PARA PINTURA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.14 | JANELA DE GIRO EM 4 FOLHAS EM MARCENARIA PARA PINTURA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.15 | VISOR EM MARCENARIA E VIDRO PARA PINTURA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.16 | REPOSIÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.1.17 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 9.2 | ESQUADRIAS DE SERRALHERIA |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.1 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 1 FOLHA COM VENEZIANA - VÃO 60CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.2 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 1 FOLHA COM VENEZIANA - VÃO 70CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.3 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 1 FOLHA COM VENEZIANA - VÃO 80CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.4 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 1 FOLHA COM VENEZIANA - VÃO 90CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.5 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 2 FOLHAS COM VENEZIANA - VÃO 120CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.6 | PORTA EM ALUMÍNIO EM 2 FOLHAS COM VENEZIANA - VÃO 160CM (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.7 | JANELA DE GIRO EM ALUMÍNIO EM 2 FOLHAS COM VENEZIANA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.8 | JANELA DE GIRO EM ALUMÍNIO EM 4 FOLHAS COM VENEZIANA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.2.9 | JANELA TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.10 | JANELA DE GIRO EM ALUMÍNIO EM 2 FOLHAS COM FECHAMENTO EM VIDRO (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.11 | JANELA DE GIRO EM ALUMÍNIO EM 4 FOLHAS COM FECHAMENTO EM VIDRO (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.12 | JANELA TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM VIDRO (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.13 | JANELA TIPO BÁSCULA EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM VIDRO (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.14 | JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM FECHAMENTO EM VIDRO (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.15 | VISOR EM MARCENARIA E VIDRO PARA PINTURA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM AÇO INOX (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.17 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDACORPO EM AÇO INOX (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.18 | REPOSIÇÃO DE ESQUADRIA DE SERRALHERIA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.2.19 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA DE SERRALHERIA (inclusive caixonete, batente, alisares e ferragens) - (conforme projeto) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 | x |  | 9.3 | ESQUADRIAS DE VIDRO |  | x |  |  | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.1 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO VÃO 80CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.2 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO VÃO 90CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.3 | PORTA DE GIRO EM VIDRO TEMPERADO VÃO 100CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.4 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO VÃO 80CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.5 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO VÃO 90CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.3.6 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO VÃO 100CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
2 | 3 |  |  | 9.4 | ESQUADRIAS ESPECIAIS |  |  |  |  | 29364
3 | 5 | X |  | 9.4.1 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA SANITÁRIA EM TS VÃO 60CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.2 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO SIMPLES - VÃO 80CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.3 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO - VÃO 80CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.4 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM MARCENARIA - VÃO 80CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.5 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO SIMPLES - VÃO 90CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.6 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO - VÃO 90CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 |  |  | 9.4.7 | PORTA DE GIRO PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM MARCENARIA - VÃO 90CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA | 6 | UN | 4894 | 29364
3 | 5 | X |  | 9.4.8 | PORTA DE CORRER PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO SIMPLES - VÃO 100CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 5 | X |  | 9.4.9 | PORTA DE CORRER PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM VIDRO DUPLO - VÃO 100CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 9.4.10 | PORTA DE CORRER PARA DIVISÓRIA INDUSTRIAL EM MARCENARIA - VÃO 100CM - (inclusive ferragens) | ETAPA ÚNICA |  | UN | 0 | 0
1 | 2 | x |  | 10 | MARMORARIA |  | x |  |  | 0
2 | 4 | x |  | 10.1 | BANCADAS |  | x |  |  | 0
3 | 6 | X |  | 10.1.1 | BANCADA DE BANHEIRO EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO, PARA CUBA DE EMBUTIR INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.1.2 | BANCADA DE BANHEIRO EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO, PARA CUBA DE SEMI-ENCAIXE INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.1.3 | BANCADA DE BANHEIRO EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO, PARA CUBA DE APOIO INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.1.4 | BANCADA DE COPA EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO, PARA CUBA DE EMBUTIR INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.1.5 | BANCADA DE TANQUE EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO, PARA TANQUE DE ENCAIXE INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
2 | 4 | x |  | 10.2 | SOLEIRAS E FILETES |  | x |  |  | 0
3 | 6 | X |  | 10.2.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILETE EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA METÁLICA INCLUSIVE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA PARA DEGRAUS INCLUSIVE INSUMOS PARA INSTALAÇÃO (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M | 0 | 0
2 | 4 | x |  | 10.3 | PEITORIS E REQUADROS |  | x |  |  | 0
3 | 6 | X |  | 10.3.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL PARA JANELAS E VÃOS EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 10.3.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REQUADO PARA JANELAS E VÃOS EM GRANITO OU MÁRMORE POLIDO INCLUSIVE ARGAMASSA E REJUNTE (coforme especificação de projeto) | ETAPA ÚNICA |  | M2 | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 94215.39
2 | 4 |  |  | 11.1 | INFRAESTRUTURA DE SPRINKLERS - ETAPA 1 |  |  |  |  | 54137.74
3 | 6 |  |  | 11.1.1 | INCLUSÃO, DESATIVAÇÃO E REALOCAÇÃO DE PONTO DE SPRINKLER NO TETO | ETAPA 1 | 1 | VB | 49746.67 | 49746.67
3 | 6 |  |  | 11.1.2 | PINTURA DE TUBULAÇÃO DE REDE DE SPRINKLER | ETAPA 1 | 1 | VB | 4391.07 | 4391.07
2 | 4 |  |  | 11.2 | EQUIPAMENTOS DE PCI - ETAPA 2 |  |  |  |  | 35156.33
3 | 6 |  |  | 11.2.1 | EXTINTORES PÓ QUIMICO ABC 6KG 3-A/20-B/C | ETAPA 2 | 1 | VB | 878.33 | 878.33
3 | 6 |  |  | 11.2.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTONOMA 2W 30 LEDS 127V/220V | ETAPA 2 | 1 | VB | 361.33 | 361.33
3 | 6 |  |  | 11.2.3 | INSTALAÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA ANALÓGICOS, CONVENCIONAIS, TERMOVELOCIMÉTRICOS, ETC., COM BASE NAS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES | ETAPA 2 | 1 | VB | 33916.67 | 33916.67
2 | 4 |  |  | 11.3 | SINALIZAÇÃO - ETAPA 2 |  |  |  |  | 4921.32
3 | 6 |  |  | 11.3.1 | PLACA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADEVISO - INDICAÇÃO DE EXTINTOR - DIM.: 190X95 | ETAPA 2 | 1 | VB | 1037.6 | 1037.6
3 | 6 |  |  | 11.3.2 | PLACA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADEVISO - INDICAÇÃO DE SENTIDO - DIM.: 190X95 | ETAPA 2 | 1 | VB | 970.93 | 970.93
3 | 6 |  |  | 11.3.5 | PLACA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADEVISO - INDICAÇÃO DE SENTIDO ESQUERDA - DIM.: 190X95 | ETAPA 2 | 1 | VB | 970.93 | 970.93
3 | 6 |  |  | 11.3.6 | PLACA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADEVISO - INDICAÇÃO DE ESCADA - DIM.: 190X95 | ETAPA 2 | 1 | VB | 970.93 | 970.93
3 | 6 |  |  | 11.3.7 | PLACA EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADEVISO - INDICAÇÃO DE SENTIDO SAÍDA DE EMERGENCIA DIM.: 190X95 | ETAPA 2 | 1 | VB | 970.93 | 970.93
1 | 2 |  |  | 12 | MARCENARIA E SERRALHERIA |  |  |  |  | 37372.9
2 | 4 |  |  | 12.1 | MARCENARIA |  |  |  |  | 37372.9
3 | 6 |  |  | 12.1.1 | ARQUIBANCADA EM MARCENARIA CONFORME ITEM DE PROJETO M01-ESN | ETAPA ÚNICA | 1 | UN | 21665.13 | 21665.13
3 | 6 |  |  | 12.1.2 | BALCÃO EM MARCENARIA CONFORME ITEM DE PROJETO M02-ESN | ETAPA ÚNICA | 1 | UN | 15707.77 | 15707.77
2 | 4 | x |  | 12.2 | SERRALHERIA |  | x |  |  | 0
3 | 6 | X |  | 12.2.1 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 12.2.2 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
1 | 2 | x |  | 13 | OMISSOS |  | x |  |  | 0
2 | 4 | x |  | 13.1 |  |  | x |  |  | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.1 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.2 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.3 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.4 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.5 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.6 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.7 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.8 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 6 | X |  | 13.1.9 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.10 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.11 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.12 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.13 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.14 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.15 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.16 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.17 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
3 | 7 | X |  | 13.1.18 |  | ETAPA ÚNICA |  |  | 0 | 0
1 | 2 |  |  | 14 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 9671.6682
2 | 4 |  |  | 14.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 9671.6682
3 | 6 |  |  | 14.1.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 1150.02 | M2 | 8.41 | 9671.6682
|  |  |  | SUBTOTAL | [5 empty] | 2348901.2934
1 | 2 |  |  | 15 | TAXA DE BDI [(1 + AC + SGR) x (1 + DF) x (1 + L) / (1 - I)] - 1 |  |  |  |  | 29.87%
|  |  |  | Coluna1 | Coluna2 |  | Coluna3 | Coluna4 |  | Coluna6
2 | 4 |  |  | 15.1 | GARANTIA/RISCO/SEGURO |  |  | SGR
2 | 4 |  |  | 15.2 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF
2 | 4 |  |  | 14.3 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC
2 | 4 |  |  | 14.4 | REMUNERAÇÃO |  |  | L
2 | 4 |  |  | 14.5 | TRIBUTOS |  |  | I
2 | 4 |  |  | 14.6 | COFINS
2 | 4 |  |  | 14.7 | ISS
|  |  |  | 14.8 | PIS
2 | 4 |  |  | 14.9 | OUTROS
|  |  |  | TOTAL | [5 empty] | 3050518.1098

## PLANILHA RESUMO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO OBRAS E REFORMAS ESCRITÓRIOS REGIONAIS
FORNECEDOR | 0 | CNPJ | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO | 0 | CONTATO - TELEFONE | 0
CREA / CAU | 0 | CONTATO - EMAIL | 0
DATA | 0 | REVISÃO | 0
UNIDADE SEBRAE | ESCOLA SEBRAE DE NEGÓCIOS | ÁREA CONSTRUÍDA | 1150.02
ENDEREÇO | AV. MARECHAL CÂMARA, 171 - 2º ANDAR - CENTRO | PRAZO DE OBRA | 0
ITEM | DESCRITIVO |  | VALOR TOTAL C/ BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE!
2 | ADMINISTRATIVO |  | #VALUE!
3 | DEMOLIÇÃO |  | #VALUE!
4 | CONSTRUÇÃO |  | #VALUE!
5 | REVESTIMENTOS |  | #VALUE!
6 | INSTALAÇÕES |  | #VALUE!
7 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  | #VALUE!
8 | PINTURA |  | #VALUE!
9 | ESQUADRIAS |  | #VALUE!
10 | MARMORARIA |  | #VALUE!
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  | #VALUE!
12 | MARCENARIA E SERRALHERIA |  | #VALUE!
13 | OMISSOS |  | #VALUE!
14 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  | #VALUE!
VALOR TOTAL |  |  | #VALUE!

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO OBRAS E REFORMAS ESCRITÓRIOS REGIONAIS
FORNECEDOR | 0 | [11 empty] | CNPJ |  | 0
RESPONSÁVEL TÉCNICO | 0 | [11 empty] | CONTATO - TELEFONE |  | 0
CREA / CAU | 0 | [11 empty] | CONTATO - EMAIL |  | 0
DATA | 0 | [11 empty] | REVISÃO |  | 0
UNIDADE SEBRAE | ESCOLA SEBRAE DE NEGÓCIOS | [11 empty] | ÁREA CONSTRUÍDA |  | 1150.02
ENDEREÇO | AV. MARECHAL CÂMARA, 171 - 2º ANDAR - CENTRO | [11 empty] | PRAZO DE OBRA |  | 105
ITEM | ESCOPO | ETAPA | QUINZENA DE INÍCIO | QUINZENA DE FINALIZAÇÃO | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA | QUINZENA DE MEDIÇÃO | VALOR DA MEDIÇÃO (com bdi)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | ETAPA ÚNICA | 1 | 2 | [10 empty] | 2 | 396631.1506 | bar: 1 to 2
2 | ADMINISTRATIVO | ETAPA ÚNICA | 3 | 7 | [10 empty] | 7 | 252896.9357 | bar: 3 to 7
3 | DEMOLIÇÃO | ETAPA ÚNICA | 3 | 3 | [10 empty] | 3 | 115914.001 | bar: 3
4 | CONSTRUÇÃO | ETAPA 1 | 4 | 4 | [10 empty] | 4 | 110059.9387 | bar: 4
|  | ETAPA 2 | 5 | 6 | [10 empty] | 6 | 605941.802 | bar: 5 to 6
5 | REVESTIMENTOS | ETAPA ÚNICA | 7 | 7 | [10 empty] | 7 | 452088.7434 | bar: 7
6 | INSTALAÇÕES | ETAPA 1 | 5 | 6 | [10 empty] | 6 | 303054.9851 | bar: 5 to 6
|  | ETAPA 2 | 6 | 7 | [10 empty] | 7 | 118869.972 | bar: 6 to 7
7 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | ETAPA 1 | 5 | 6 | [10 empty] | 6 | 194468.8929 | bar: 5 to 6
|  | ETAPA 2 | 6 | 7 | [10 empty] | 7 | 92077.9599 | bar: 6 to 7
8 | PINTURA | ETAPA ÚNICA | 6 | 7 | [10 empty] | 7 | 186924.394 | bar: 6 to 7
9 | ESQUADRIAS | ETAPA ÚNICA | 6 | 6 | [10 empty] | 6 | 38135.0268 | bar: 6
10 | MARMORARIA | ETAPA ÚNICA | [13 empty] | 0
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | ETAPA 1 | 5 | 6 | [10 empty] | 6 | 70308.6829 | bar: 5 to 6
|  | ETAPA 2 | 7 | 7 | [10 empty] | 7 | 52048.8441 | bar: 7
12 | MARCENARIA E SERRALHERIA | ETAPA ÚNICA | 7 | 7 | [10 empty] | 7 | 48536.1852 | bar: 7
13 | OMISSOS | ETAPA ÚNICA | 1 | 7 | [10 empty] | 7 | 0 | bar: 1 to 7
14 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | ETAPA ÚNICA | 7 | 7 | [10 empty] | 7 | 12560.5955 | bar: 7
CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS
QUINZENA DE MEDIÇÃO | VALOR A PAGAR | PRAZO DE PAGAMENTO
1 | 0 | QUINZENA 2
2 | 356968.0356 | QUINZENA 3
3 | 149844.0493 | QUINZENA 4
4 | 144575.3932 | QUINZENA 5
5 | 45521.4484 | QUINZENA 6
6 | 1136239.8992 | QUINZENA 7
7 | 912317.4731 | QUINZENA 8
RECEBIMENTO PROVISÓRIO (5%) | 152525.9055 | 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO PROVISÓRIO
RECEBIMENTO DEFINITIVO (5%) | 152525.9055 | 15 DIAS APÓS RECEBIMENTO DEFINITIVO

## AUXILIAR (hidden)
ESCOLA SEBRAE DE NEGÓCIOS | AV. MARECHAL CÂMARA, 171 - 2º ANDAR - CENTRO
ETAPA
ETAPA ÚNICA
ETAPA 1
ETAPA 2