## Table 1
DATA BASE OBJETO BASES BDI ENCARGOS SOCIAIS

## Table 2
2026-10-04 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL INDÍGENA LUCIO PORANGATY TEMBÉ | SEDOP - 03/2026 - Pará | 28,53% DESONERADO: HORISTA: 103,26% MENSALISTA: 59,98%

## Table 3
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 641.958,24 | 11,46% 73.575,79 | 8,06% 51.716,23 | 8,06% 51.716,23 | 8,06% 51.716,23 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22 | 8,05% 51.654,22
2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 226.991,55 | 50,00% 113.495,78 | [9 empty] | 50,00% 113.495,78
3 | REFORMA E AMPLIAÇÃO (Bloco de Ensino Infantil, Informática e Administrativo) | 100,00% 670.830,24 | [5 empty] | 20,00% 134.166,05 | 20,00% 134.166,05 | 20,00% 134.166,05 | 20,00% 134.166,05 | 15,00% 100.624,54 |  | 5,00% 33.541,51
4 | CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E BANHEIRO | 100,00% 964.906,18 | 20,00% 192.981,24 | 20,00% 192.981,24 | 20,00% 192.981,24 | 20,00% 192.981,24 | [6 empty] | 10,00% 96.490,62 | 10,00% 96.490,62
5 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE UTILIDADES | 100,00% 163.175,22 | [8 empty] | 40,00% 65.270,09 | 30,00% 48.952,57 | 30,00% 48.952,57
6 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES | 100,00% 888.197,04 |  |  |  |  | 25,00% 222.049,26 | 25,00% 222.049,26 | 25,00% 222.049,26 | 15,00% 133.229,56 |  | 5,00% 44.409,85 | 5,00% 44.409,85
7 | CONSTRUÇÃO DE CASA DOS PROFESSORES | 100,00% 288.941,28 |  |  | 30,00% 86.682,38 | 30,00% 86.682,38 | 30,00% 86.682,38 | [5 empty] | 10,00% 28.894,13
8 | COMPLEMENTARES | 100,00% 334.149,54 | 30,92% 103.309,68 | 30,92% 103.309,68 |  |  |  |  | 11,66% 38.955,52 | 11,66% 38.955,52 |  | 1,59% 5.308,54 | 0,84% 2.817,70 | 12,42% 41.492,92
Porcentagem |  |  | 11.57% | 8.33% | 7.93% | 7.93% | 8.62% | 9.76% | 10.69% | 8.57% | 6.01% | 6% | 9.25% | 5.34%
Custo |  |  | 483362.47 | 348007.14 | 331379.84 | 331379.84 | 360385.86 | 407869.52 | 446825.04 | 358005.33 | 251090.35 | 250949.71 | 386714.85 | 223179.26
Porcentagem Acumulado |  |  | 11.57% | 19.89% | 27.82% | 35.75% | 44.38% | 54.14% | 64.83% | 73.39% | 79.4% | 85.41% | 94.66% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 483362.47 | 831369.61 | 1162749.45 | 1494129.29 | 1854515.15 | 2262384.67 | 2709209.71 | 3067215.04 | 3318305.39 | 3569255.1 | 3955969.95 | 4179149.29

## Table 4
RAIMUNDO STUDITO NEVES Assinado de forma digital por

## Table 5
DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204 | RAIMUNDO STUDITO NEVES DE OLIVEIRA PIMENTEL NETO:76085821204

## Table 6
Eng. Civil RAIMUNDO STUDITO PIMENTEL NETO Resp. Técnico / Orçamentista