## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| MURO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO | SINAPI - 12/2025 - Pará SBC - 01/2026 - Pará ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 170.924,88 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49 | 10,00% 17.092,49
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 100,00% 94.835,52 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55 | 10,00% 9.483,55
3 | INFRA ESTRUTURA VIGA BALDRAME | 100,00% 507.647,58 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76 | 10,00% 50.764,76
4 | MURO, VIGAS E PILARES | 100,00% 1.567.083,18 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32 | 10,00% 156.708,32
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 376.491,10 |  |  | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11 | 10,00% 37.649,11
6 | PINTURA | 100,00% 186.896,25 |  |  | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63 | 10,00% 18.689,63
7 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 19.590,00 | [7 empty] | 20,00% 3.918,00 | 20,00% 3.918,00 | 20,00% 3.918,00 | 20,00% 3.918,00 | 20,00% 3.918,00
Porcentagem |  |  | 8,01% | 8,01% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 10,07% | 10,07% | 10,07% | 2,06% | 2,06%
Custo |  |  | 234.049,11 | 234.049,11 | 290.387,85 | 290.387,85 | 290.387,85 | 290.387,85 | 290.387,85 | 294.305,85 | 294.305,85 | 294.305,85 | 60.256,73 | 60.256,73
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,01% | 16,01% | 25,94% | 35,88% | 45,81% | 55,74% | 65,68% | 75,74% | 85,81% | 95,88% | 97,94% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 234.049,11 | 468.098,22 | 758.486,07 | 1.048.873,92 | 1.339.261,77 | 1.629.649,62 | 1.920.037,47 | 2.214.343,32 | 2.508.649,17 | 2.802.955,02 | 2.863.211,75 | 2.923.468,51
HUGO CARVALHO CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151663223-0