## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | MURO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO | SINAPI - 12/2025 - Pará SBC - 01/2026 - Pará ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará |  | 25,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 170924.88 | 170924.88 | 5.847%
1.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1500 | 6.53 | 8.16 | 12240 | 0.4187%
1.2 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 96 | 569.87 | 712.33 | 68383.68 | 2.339%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 72 | 188.16 | 235.2 | 16934.4 | 0.5793%
1.4 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 12 | 4891.12 | 6113.9 | 73366.8 | 2.51%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  | 1 |  | 94835.52 | 94835.52 | 3.244%
2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 300 | 242.76 | 303.45 | 91035 | 3.114%
2.2 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 27 | 112.61 | 140.76 | 3800.52 | 0.13%
3 |  |  | INFRA ESTRUTURA VIGA BALDRAME |  | 1 |  | 507647.58 | 507647.58 | 17.36%
3.1 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1410 | 166.24 | 207.8 | 292998 | 10.02%
3.2 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 46.5 | 3692.9 | 4616.12 | 214649.58 | 7.342%
4 |  |  | MURO, VIGAS E PILARES |  | 1 |  | 1567083.18 | 1567083.18 | 53.6%
4.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 6768 | 108.31 | 135.38 | 916251.84 | 31.34%
4.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 13536 | 6.14 | 7.67 | 103821.12 | 3.551%
4.3 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 118.5 | 3692.9 | 4616.12 | 547010.22 | 18.71%
5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 376491.1 | 376491.1 | 12.88%
5.1 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 120 | 493.43 | 616.78 | 74013.6 | 2.532%
5.2 | 4716 | ORSE | Grade em metalon | m² | 650 | 313.58 | 391.97 | 254780.5 | 8.715%
5.3 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 650 | 58.71 | 73.38 | 47697 | 1.632%
6 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 186896.25 | 186896.25 | 6.393%
6.1 | 95626 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 8325 | 17.96 | 22.45 | 186896.25 | 6.393%
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 19590 | 19590 | 0.6701%
7.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1500 | 10.45 | 13.06 | 19590 | 0.6701%
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 2338884.07
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 584584.44
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 2923468.51
HUGO CARVALHO CARDOSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 151663223-0