## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
20.5%
ITEM | DESCRIÇÃO | V. TOTAL C/ BDI
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23214.06
I | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78310.45
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 2292.43
3.0 | INFRAESTRUTURA | 8838.22
4.0 | ESTRUTURA | 213524.36
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 170115.11
6.0 | PISOS | 48331.54
7.0 | COBERTA | 148275.73
8.0 | ESQUADRIAS | 25677.37
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 212995.1
10.0 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 30552.76
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 18077
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25468.15
UM MILHÃO E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS |  | 1005672.28
100%
0%

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: MAIO/2025
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
I.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN
| Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item I.1 | [5 empty] | 1
I | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2
| Placa de Obra |  |  | 3 |  | 2 | 6
| Total item 1.1 | [5 empty] | 6
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2
Remoção das telhas metálicas existente (Área de jogos)
| Área de jogos |  |  | 31 | 27.7 |  | 858.7
| Posterior (Área) |  |  | 23.65 | 4.35 |  | 102.88
| Desconto |  | -1 | 7.44 | 1.7 |  | -12.65
| Total item 1.2 | [5 empty] | 948.93
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2
| Demolição da estrutura existente (Área de jogos) |  |  |  | Considerou-se a curvatura do arco estrutural
| Área de jogos |  |  | 31 | 27.7 |  | 858.7
| Total item 1.3 | [5 empty] | 858.7
1.4 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2
Paredes externas
| Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
|  |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
| Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  |  | 23.95 |  | 5.5 | 131.73
|  |  | 2 | 5.55 |  | 5.5 | 61.05
| LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
Paredes internas
| Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
|  |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
| Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
| Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 3.2 | 58.4
|  |  |  | 4.05 |  | 3.2 | 12.96
|  |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 17.28
|  |  |  | 4.55 |  | 3.2 | 14.56
|  |  |  | 4 |  | 6.8 | 27.2
|  |  |  | 5.55 |  | 6.8 | 37.74
|  |  | 2 | 5.48 |  | 3.2 | 35.07
|  |  |  | 5.55 |  | 3.2 | 17.76
|  |  |  | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
| Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 0.9 | -4.05
|  |  | -1 | 0.8 |  | 0.9 | -0.72
|  |  | -1 | 1.5 |  | 0.9 | -1.35
|  |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| Descontos cobogós (Área) |  | -4 | 2.67 |  |  | -10.68
|  |  | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
|  |  | -4 | 3.01 |  |  | -12.04
|  |  | -4 | 4.74 |  |  | -18.96
|  |  | -4 | 4.58 |  |  | -18.32
|  |  | -4 | 7.28 |  |  | -29.12
|  |  | -4 | 4.12 |  |  | -16.48
|  |  | -2 | 12.62 |  |  | -25.24
|  |  | -4 | 2.6 |  |  | -10.4
|  |  | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
|  |  | -4 | 1.19 |  |  | -4.76
|  |  | -4 | 2.57 |  |  | -10.28
|  |  | -4 | 2.48 |  |  | -9.92
|  |  | -6 | 1.75 |  | 1 | -10.5
| Total item 1.4 | [5 empty] | 1526.91
1.5 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 |  | Área conf. Projeto
| Área de jogos |  |  | 711.43 |  |  | 711.43
| Total item 1.5 | [5 empty] | 711.43
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3
Vestiário
|  |  |  | 7.07 | 0.15 | 3.2 | 3.39
|  |  | 2 | 2.6 | 0.15 | 3.2 | 2.5
|  |  | 2 | 1.4 | 0.15 | 3.2 | 1.34
|  |  |  | 1.8 | 0.15 | 3.2 | 0.86
|  |  |  | 2.7 | 0.15 | 3.2 | 1.3
|  |  | 2 | 5.62 | 0.15 | 3.2 | 5.4
|  |  | 3 | 1.75 | 0.15 | 1 | 0.79
|  |  |  | 5.9 | 0.15 | 3.2 | 2.83
|  |  |  | 1.15 | 0.15 | 3.2 | 0.55
| Total item 1.6 | [5 empty] | 18.96
1.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2
Vestiário
|  |  | 3 | 0.7 |  | 2.1 | 4.41
|  |  | 3 | 0.9 |  | 2.1 | 5.67
| Frontal |  | 2 | 2.1 |  | 2.35 | 9.87
| Total item 1.7 | [5 empty] | 19.95
1.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
Vestiário
| Vasos |  | 3 |  |  |  | 3
| Lavatórios |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 1.8 | [5 empty] | 5
1.9 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M
Área de jogos
| Circuitos eletricos dos Arcos |  | 4 | 20 |  |  | 80
| Total item 1.9 | [5 empty] | 80
1.10 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN
Área de jogos
| Luminárias dos Arcos |  | 4 | 2 |  |  | 8
|  |  |  | 1 |  |  | 1
| Total item 1.10 | [5 empty] | 9
1.11 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3
| WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 | 0.03 | 0.84
| WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 | 0.03 | 0.89
| Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 | 0.03 | 0.45
|  |  |  | 4.05 | 1.5 | 0.03 | 0.18
| Palco |  |  | 12.75 | 6.05 | 0.03 | 2.31
|  |  |  | 5.25 | 5.4 | 0.03 | 0.85
| Desconto |  | -1 | 7.44 | 1.7 | 0.03 | -0.38
| Total item 1.11 | [5 empty] | 5.14
1.12 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | Mês | Altura média (m) | Torres
| 04 torres com altura média de 7,97 |  | 6 | 7.97 | 4 |  | 191.28
| Total item 1.12 | [5 empty] | 191.28
1.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 2 mont/desm interno - 2 mont/desm externo | Altura média (m) | Torres
| 04 torres com altura média de 7,97 |  | 4 | 7.97 | 4 |  | 127.52
| Total item 1.13 | [5 empty] | 127.52
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3
Valas das Sapatas isoladas + arranques de pilares
| P01 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
| P02 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
| P03 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
| P04 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
| P05 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
Valas das Vigas Baldrames
| VB01 |  |  | 7.95 | 0.3 | 0.35 | 0.83
| VB02 |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.35 | 0.18
| VB03 |  |  | 6.9 | 0.3 | 0.35 | 0.72
| VB04 |  |  | 2.1 | 0.3 | 0.35 | 0.22
| Total item 2.1 | [5 empty] | 8.7
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3
Vol.
| Volume de escavação |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
Descontos
| Concreto magro das fundações |  | -1 | 0.53 |  |  | -0.53
| Concreto fundação |  | -1 | 2 |  |  | -2
| Alv de 1 vez Base |  | -1 | 1.93 |  |  | -1.93
| Total item 2.2 | [5 empty] | 4.24
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  | HMD
| Aterro do terreno/caixões/ampliação |  |  | 7.44 | 1.7 | 1 | 12.65
| Total item 2.3 | [5 empty] | 12.65
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3
Valas das Sapatas isoladas + arranques de pilares
| P01 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| P02 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| P03 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| P04 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| P05 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
Valas das Vigas Baldrames
| VB01 |  |  | 7.95 | 0.3 | 0.05 | 0.12
| VB02 |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.05 | 0.03
| VB03 |  |  | 6.9 | 0.3 | 0.05 | 0.1
| VB04 |  |  | 2.1 | 0.3 | 0.05 | 0.03
| Total item 3.1 | [5 empty] | 0.53
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2
Fechamento/caixões/ampliação
|  |  |  | 7.95 |  | 1 | 7.95
|  |  |  | 1.7 |  | 1 | 1.7
| Total item 3.2 | [5 empty] | 9.65
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2
Sapatas
| S01 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
| S02 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.85 |  | 0.3 | 1.02
| S03 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.85 |  | 0.3 | 1.02
| S04 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
| S05 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
|  |  | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
Arranques de pilares
| P01 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
|  |  | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
| P02 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
|  |  | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
| P03 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
|  |  | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
| P04 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
|  |  | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
Vigas Baldrames
| VB01 |  | 2 | 7.95 |  | 0.2 | 3.18
|  |  |  | 7.95 | 0.2 |  | 1.59
| VB02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.2 | 0.68
|  |  |  | 1.7 | 0.2 |  | 0.34
| VB03 |  | 2 | 6.9 |  | 0.2 | 2.76
|  |  |  | 6.9 | 0.2 |  | 1.38
| VB04 |  | 2 | 2.1 |  | 0.2 | 0.84
|  |  |  | 2.1 | 0.2 |  | 0.42
| Total item 3.3 | [5 empty] | 23.31
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3
Sapatas
| S01 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
| S02 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
| S03 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
| S04 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
| S05 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
Arranques de pilares
| P01 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
| P02 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
| P03 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
| P04 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
| P05 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
Vigas Baldrames
| VB01 |  |  | 7.95 | 0.2 | 0.2 | 0.32
| VB02 |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.07
| VB03 |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 0.28
| VB04 |  |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.08
| Total item 3.4 | [5 empty] | 2
4.0 | ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
|  |  | 4 | 27.7 |  | 0.6 | 66.48
| Total item 4.1 | [5 empty] | 66.48
4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | Vol. Conf. Projeto Estrutural
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
|  |  | 2 | 2.7 | 0.15 | 0.6 | 0.49
| Total item 4.2 | [5 empty] | 0.49
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | Vol. Conf. Projeto Estrutural
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
|  |  |  | 0.49 |  |  | 0.49
| Total item 4.3 | [5 empty] | 0.49
4.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3
Elevação dos pilares
| P01 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
| P02 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
| P03 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
| P04 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
| P05 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
Vigas Baldrames
| VS01 |  |  | 7.95 | 0.15 | 0.4 | 0.48
| VS02 |  |  | 1.7 | 0.15 | 0.4 | 0.1
Escada
| Laje |  |  | 4 | 1.5 | 0.15 | 0.9
|  |  |  | 4 | 1.5 | 0.15 | 0.9
Vol.
| Degraus |  | 9 | 0.02 | 1.5 |  | 0.27
| Total item 4.4 | [5 empty] | 3.55
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA / LAJES PRÉ-FABRICADAS
4.5 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | Conf. Projeto Estrutural
| Estrutura de coberta |  |  | 8188.62 |  |  | 8188.62
Ampliação posterior
|  |  |  | Comp. | kg/m
| Perfil U - simples (100x40x3) treliça |  |  | 22.2 | 4.48 |  | 99.46
| Perfil U - simples (100x40x3) terça |  |  | 28.28 | 4.48 |  | 126.69
| Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  |  | 17.6 | 0.55 |  | 9.68
| Total item 4.5 | [5 empty] | 8424.45
4.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2
| Ampliação posterior |  |  | 7.44 | 1.7 |  | 12.65
| Total item 4.6 | [5 empty] | 12.65
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | Transpasse de 25cm para cada lado
Portas
| P01 |  | 4 | 1.2 |  |  | 4.8
| P02 |  | 4 | 1.4 |  |  | 5.6
| P03 |  | 2 | 1.3 |  |  | 2.6
| P04 |  | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
| Total item 4.7 | [5 empty] | 15.4
4.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | Transpasse de 25cm para cada lado
Portas / Portôes
| P03 |  | 5 | 2 |  |  | 10
| Total item 4.8 | [5 empty] | 10
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
Vestiário
| WC mas |  |  | 4.25 |  | 3.2 | 13.6
|  |  |  | 7.07 |  | 3.2 | 22.62
|  |  |  | 1.85 |  | 3.2 | 5.92
|  |  |  | 1.26 |  | 3.2 | 4.03
|  |  |  | 2.2 |  | 3.2 | 7.04
|  |  |  | 1.75 |  | 3.2 | 5.6
|  |  |  | 4.35 |  | 3.2 | 13.92
|  |  |  | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
| Descontos |  | -2 | 0.6 |  | 2.1 | -2.52
|  |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| WC fem |  |  | 5.48 |  | 3.2 | 17.54
|  |  | 2 | 4.08 |  | 3.2 | 26.11
|  |  |  | 1.26 |  | 3.2 | 4.03
|  |  | 2 | 1.7 |  | 3.2 | 10.88
|  |  |  | 5.38 |  | 3.2 | 17.22
| Descontos |  | -2 | 0.6 |  | 2.1 | -2.52
|  |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
| Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 3.2 | 24
|  |  |  | 4.03 |  | 3.2 | 12.9
| Palco |  |  | 5.38 |  | 3.2 | 17.22
|  |  |  | 5.25 |  | 3.2 | 16.8
| Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 2.1 | -3.15
| Total item 5.1 | [5 empty] | 213.84
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2
| Palco |  | 3 | 1.75 |  | 1 | 5.25
| Total item 5.2 | [5 empty] | 5.25
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  | Área
| 2x Área de Alvenaria 1 vez (vide item 3.2) |  | 2 | 9.65 |  |  | 19.3
| 2x Área de Alvenaria (vide item 5.1) |  | 2 | 213.84 |  |  | 427.68
| Total item 5.3 | [5 empty] | 446.98
5.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 |  | Área
| Área de Chapisco (vide item 5.2) |  |  | 446.98 |  |  | 446.98
| Total item 5.4 | [5 empty] | 446.98
5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2
Vestiário
| WC mas |  | 4 | 4 |  | 2.7 | 43.2
|  |  | 2 | 3.7 |  | 2.7 | 19.98
|  |  | 2 | 1.85 |  | 2.7 | 9.99
|  |  | 2 | 1.25 |  | 2.7 | 6.75
| Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 2.1 | -5.04
|  |  | -3 | 0.9 |  | 2.1 | -5.67
| WC fem |  | 5 | 4.1 |  | 2.7 | 55.35
|  |  | 2 | 5.5 |  | 2.7 | 29.7
|  |  | 2 | 1.26 |  | 2.7 | 6.8
|  |  | 2 | 1.7 |  | 2.7 | 9.18
| Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 2.1 | -5.04
|  |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
| Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 2.7 | 20.25
|  |  | 2 | 4 |  | 2.7 | 21.6
| Descontos |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
| Palco |  | 2 | 5.38 |  | 2.7 | 29.05
|  |  | 2 | 5.25 |  | 2.7 | 28.35
| Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 2.1 | -3.15
| Total item 5.5 | [5 empty] | 254.16
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2
Vestiário
| WC mas |  | 4 | 4 |  | 0.2 | 3.2
|  |  | 2 | 3.7 |  | 0.2 | 1.48
|  |  | 2 | 1.85 |  | 0.2 | 0.74
|  |  | 2 | 1.25 |  | 0.2 | 0.5
| Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 0.2 | -0.48
|  |  | -3 | 0.9 |  | 0.2 | -0.54
| WC fem |  | 5 | 4.1 |  | 0.2 | 4.1
|  |  | 2 | 5.5 |  | 0.2 | 2.2
|  |  | 2 | 1.26 |  | 0.2 | 0.5
|  |  | 2 | 1.7 |  | 0.2 | 0.68
| Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 0.2 | -0.48
|  |  | -2 | 0.9 |  | 0.2 | -0.36
|  |  | -1 | 0.8 |  | 0.2 | -0.16
| Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 0.2 | 1.5
|  |  | 2 | 4 |  | 0.2 | 1.6
| Descontos |  | -1 | 0.8 |  | 0.2 | -0.16
| Palco |  | 2 | 5.38 |  | 0.2 | 2.15
|  |  | 2 | 5.25 |  | 0.2 | 2.1
| Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 0.2 | -0.3
| Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 1.2 | 21.9
|  |  |  | 4.05 |  | 1.2 | 4.86
|  |  |  | 4.55 |  | 1.2 | 5.46
|  |  |  | 6 |  | 1.2 | 7.2
|  |  |  | 5.4 |  | 1.2 | 6.48
|  |  |  | 3.75 |  | 1.2 | 4.5
|  |  |  | 5.55 |  | 1.2 | 6.66
|  |  |  | 4 |  | 1.2 | 4.8
|  |  |  | 5.5 |  | 1.2 | 6.6
|  |  | 3 | 1.15 |  | 1.2 | 4.14
| Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 1.2 | -5.4
|  |  | -1 | 0.8 |  | 1.2 | -0.96
|  |  | -1 | 1.5 |  | 1.2 | -1.8
Fachada
| Frontal |  |  | 23.95 |  | 1.2 | 28.74
| Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.2 | -5.04
| Palco |  |  | 23.65 |  | 1.6 | 37.84
| Descontos |  | -2 | 0.9 |  | 1.6 | -2.88
| Total item 5.6 | [5 empty] | 141.37
5.7 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
| Detalhe da fachada em ACM |  | 2 | 20.6 | 1.5 |  | 61.8
|  |  |  | 20.6 |  | 0.6 | 12.36
|  |  | 2 | 1.5 |  | 0.6 | 1.8
|  |  | 4 |  | 1.05 | 3.95 | 16.59
|  |  | 2 |  | 0.6 | 3.95 | 4.74
| Total item 5.7 | [5 empty] | 97.29
5.8 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2
| Letreiro |  |  | 12.55 |  | 1.3 | 16.32
| Total item 5.8 | [5 empty] | 16.32
6.0 | PISOS
6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3
| WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 | 0.05 | 1.4
| WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 | 0.05 | 1.49
| Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 | 0.05 | 0.76
|  |  |  | 4.05 | 1.5 | 0.05 | 0.3
| Palco |  |  | 12.75 | 6.05 | 0.05 | 3.86
|  |  |  | 5.25 | 5.4 | 0.05 | 1.42
| Total item 6.1 | [5 empty] | 9.23
6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2
| WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 |  | 28.08
| WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 |  | 29.7
| Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 |  | 15.11
|  |  |  | 4.05 | 1.5 |  | 6.08
| Palco |  |  | 12.75 | 6.05 |  | 77.14
|  |  |  | 5.25 | 5.4 |  | 28.35
| Escada |  |  | 5.4 | 1.5 |  | 8.1
| Degraus |  | 10 |  | 1.5 | 0.18 | 2.7
| Total item 6.2 | [5 empty] | 195.26
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 |  | Área
| Área de contrapiso (vide item 6.2) |  |  | 195.26 |  |  | 195.26
| Total item 6.3 | [5 empty] | 195.26
6.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M
| P02 |  | 2 | 0.8 |  |  | 1.6
| P03 |  | 6 | 0.9 |  |  | 5.4
| P04 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
| Total item 6.4 | [5 empty] | 8.5
7.0 | COBERTA
7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2
| Área de jogos) |  |  | 33 | 27.7 |  | 914.1
| Total item 7.1 | [5 empty] | 914.1
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2
| Área da Coberta conf projeto (Posterior) |  |  | 6 | 24 |  | 144
| Total item 7.2 | [5 empty] | 144
7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
| Coberta - LD/LE |  | 2 | 33 |  |  | 66
| Total item 7.3 | [5 empty] | 66
7.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 |  | Área conf Projeto
| WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 |  | 28.08
| WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 |  | 29.7
| Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 |  | 15.11
|  |  |  | 4.05 | 1.5 |  | 6.08
| Palco |  |  | 12.75 | 6.05 |  | 77.14
|  |  |  | 5.25 | 5.4 |  | 28.35
| Escada |  |  | 5.4 | 1.5 |  | 8.1
| Total item 7.4 | [5 empty] | 192.56
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M
| Área da Coberta conf projeto (Posterior) |  |  | 24 |  |  | 24
| Total item 7.5 | [5 empty] | 24
7.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M
Cobertura da quadra: Decida d’agua e Complemento horizontal descida até a rua
| Condutores verticais |  | 12 |  |  | 5.7 | 68.4
| Encaminhamentos |  | 2 | 40 |  |  | 80
| Total item 7.6 | [5 empty] | 148.4
7.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
| Caixa hid. Decida d’agua |  | 12 |  |  |  | 12
| Total item 7.7 | [5 empty] | 12
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
| P03 |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 8.1 | [5 empty] | 4
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
| P02 |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 8.2 | [5 empty] | 2
8.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2
| P01 |  | 4 | 0.6 |  | 1.8 | 4.32
| P04 |  |  | 1.5 |  | 2.1 | 3.15
| Total item 8.3 | [5 empty] | 7.47
8.4 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2
| Frontal |  | 2 | 2.5 |  | 2.5 | 12.5
| Total item 8.4 | [5 empty] | 12.5
8.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN
| P01 |  | 4 |  |  |  | 4
| P04 |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 8.5 | [5 empty] | 5
8.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| WC's (PNE) - Vasos |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 8.6 | [5 empty] | 4
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  | Área
| Área de gesso (vide item 7.5) |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
| Total item 9.1 | [5 empty] | 192.56
9.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2
| Vide Item 9.1 |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
| Total item 9.2 | [5 empty] | 192.56
9.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
| Vide Item 9.1 |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
| Total item 9.3 | [5 empty] | 192.56
9.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2
Paredes externas
| Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
|  |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
| Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  |  | 23.95 |  | 5.5 | 131.73
|  |  | 2 | 5.55 |  | 5.5 | 61.05
| LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
Paredes internas
| Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
|  |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
| Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
| LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
| Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 3.2 | 58.4
|  |  |  | 4.05 |  | 3.2 | 12.96
|  |  |  | 5.4 |  | 3.2 | 17.28
|  |  |  | 4.55 |  | 3.2 | 14.56
|  |  |  | 4 |  | 6.8 | 27.2
|  |  |  | 5.55 |  | 6.8 | 37.74
|  |  | 2 | 5.48 |  | 3.2 | 35.07
|  |  |  | 5.55 |  | 3.2 | 17.76
|  |  |  | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
| Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 0.9 | -4.05
|  |  | -1 | 0.8 |  | 0.9 | -0.72
|  |  | -1 | 1.5 |  | 0.9 | -1.35
|  |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| Descontos cobogós (Área) |  | -4 | 2.67 |  |  | -10.68
|  |  | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
|  |  | -4 | 3.01 |  |  | -12.04
|  |  | -4 | 4.74 |  |  | -18.96
|  |  | -4 | 4.58 |  |  | -18.32
|  |  | -4 | 7.28 |  |  | -29.12
|  |  | -4 | 4.12 |  |  | -16.48
|  |  | -2 | 12.62 |  |  | -25.24
|  |  | -4 | 2.6 |  |  | -10.4
|  |  | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
|  |  | -4 | 1.19 |  |  | -4.76
|  |  | -4 | 2.57 |  |  | -10.28
|  |  | -4 | 2.48 |  |  | -9.92
|  |  | -6 | 1.75 |  | 1 | -10.5
| Total item 9.4 | [5 empty] | 1526.91
9.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 |  | Área
| Paredes internas (item 9.4) |  |  | 885.11 |  |  | 885.11
| Descontos cobogós (Área) |  | -1 | 106.59 |  |  | -106.59
| Total item 9.5 | [5 empty] | 778.52
9.6 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  | Área
| Área externa (item 9.4) |  |  | 854.98 |  |  | 854.98
| Descontos cobogós (Área) |  | -1 | 106.59 |  |  | -106.59
| Total item 9.6 | [5 empty] | 748.39
9.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2
| Item 9.4 |  |  | 1740.09 |  |  | 1740.09
| Total item 9.7 | [5 empty] | 1740.09
9.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2
Portão
| Frontal |  | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 25
| Total item 9.8 | [5 empty] | 25
9.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2
Portão
| Frontal |  | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 25
| Calhas |  | 4 | 33 | 1 |  | 132
| Total item 9.9 | [5 empty] | 157
9.10 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2
| P03 |  | 8 | 0.9 |  | 2.1 | 15.12
| P02 |  | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
| Total item 9.10 | [5 empty] | 21.84
9.11 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2
| P03 |  | 8 | 0.9 |  | 2.1 | 15.12
| P02 |  | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
| Total item 9.11 | [5 empty] | 21.84
9.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  |  | Área conf. Projeto
| Nivelamento do piso da quadra |  |  | 711.43 |  |  | 711.43
| Total item 9.12 | [5 empty] | 711.43
9.13 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M
| Linhas (Futsal) |  | 2 | 23.65 |  |  | 47.3
|  |  | 2 | 16.78 |  |  | 33.56
|  |  | 2 | 17 |  |  | 34
|  |  |  | 16.61 |  |  | 16.61
|  |  | 4 | 3.45 |  |  | 13.8
|  |  | 2 | 4.65 |  |  | 9.3
|  |  | 2 | 4.46 |  |  | 8.92
| Linhas (Vôlei) |  | 2 | 14.85 |  |  | 29.7
|  |  | 7 | 7 |  |  | 49
|  |  | 2 | 9.1 |  |  | 18.2
| Total item 9.13 | [5 empty] | 260.39
9.14 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 |  | Comp | Des
Quadra
| Banzo Superior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 189.65 | 0.25 |  | 94.83
| Banzo Inferior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 192.23 | 0.25 |  | 96.12
| Montantes U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 138.6 | 0.2 |  | 55.44
| Diagonais U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 230.12 | 0.2 |  | 92.05
| Terça EU 150 x 60 x 20 x 3 |  | 2 | 528 | 0.31 |  | 327.36
| Contravent. 1/2 ' |  |  | 279.36 | 0.012 |  | 3.35
Coberta posterior
| Banzo Superior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
| Banzo Inferior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
| Terça(100x40x3) |  | 5 | 23.95 | 0.36 |  | 43.11
| Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  | 5 | 35.2 | 0.1 |  | 17.6
| Total item 9.14 | [5 empty] | 761.54
9.15 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 |  | Comp | Des
Quadra
| Banzo Superior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 189.65 | 0.25 |  | 94.83
| Banzo Inferior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 192.23 | 0.25 |  | 96.12
| Montantes U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 138.6 | 0.2 |  | 55.44
| Diagonais U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 230.12 | 0.2 |  | 92.05
| Terça EU 150 x 60 x 20 x 3 |  | 2 | 528 | 0.31 |  | 327.36
| Contravent. 1/2 ' |  |  | 279.36 | 0.012 |  | 3.35
Coberta posterior
| Banzo Superior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
| Banzo Inferior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
| Terça(100x40x3) |  | 5 | 23.95 | 0.36 |  | 43.11
| Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  | 5 | 35.2 | 0.1 |  | 17.6
| Total item 9.15 | [5 empty] | 761.54
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
10.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN
| Sanit PCD Fem |  | 6 |  |  |  | 6
| Sanit PCD Mas |  | 6 |  |  |  | 6
| Total item 10.1 | [5 empty] | 12
10.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.2 | [5 empty] | 6
10.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN
(lavatório e ralos)
| Sanit PCD Fem |  | 6 |  |  |  | 6
| Sanit PCD Mas |  | 6 |  |  |  | 6
| Total item 10.3 | [5 empty] | 12
10.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M
| Encaminhamentos (destino final de esgoto) |  |  | 40 |  |  | 40
| Total item 10.4 | [5 empty] | 40
10.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN
| Encaminhamentos (destino final de esgoto) |  | 5 |  |  |  | 5
| Total item 10.5 | [5 empty] | 5
10.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M
| Encaminhamentos (alimentação do reservatório ate os ramais ) |  | 20 |  |  |  | 20
| Encaminhamentos (alimentação do reservatório ate hidrômetro geral modelo padrão da concessionária local ) |  | 40 |  |  |  | 40
| Total item 10.6 | [5 empty] | 60
10.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.7 | [5 empty] | 6
10.8 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN
| Sanit PCD Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| Sanit PCD Mas |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.8 | [5 empty] | 2
10.9 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2
Sanit PCD Fem / Sanit PCD Mas
| Bancada |  | 2 | 1.3 | 0.5 |  | 1.3
|  |  | 2 | 1.3 |  | 0.1 | 0.26
|  |  | 2 | 1.3 |  | 0.05 | 0.13
|  |  | 2 |  | 0.5 | 0.1 | 0.1
|  |  | 2 |  | 0.5 | 0.05 | 0.05
| Total item 10.9 | [5 empty] | 1.84
10.10 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN
| Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.10 | [5 empty] | 4
10.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
Lavatórios
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.11 | [5 empty] | 6
10.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
Lavatórios
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.12 | [5 empty] | 6
10.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN
Lavatórios
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.13 | [5 empty] | 6
10.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
| Geral |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.14 | [5 empty] | 1
10.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN
| Sanit PCD Fem |  | 1 |  |  |  | 1
| Sanit PCD Mas |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.15 | [5 empty] | 2
10.16 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN
Vasos
| Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
| Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 10.16 | [5 empty] | 6
10.17 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.17 | [5 empty] | 4
10.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.18 | [5 empty] | 4
10.19 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN
| Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
| Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 10.19 | [5 empty] | 4
10.20 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN
| Reservatório elevado |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.20 | [5 empty] | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 19 |  |  |  | 19
| Total item 11.1 | [5 empty] | 19
11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 11.2 | [5 empty] | 8
11.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 10 |  |  |  | 10
| Total item 11.3 | [5 empty] | 10
11.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| Conf. Projeto elétrico |  |  | 150 |  |  | 150
| Total item 11.4 | [5 empty] | 150
11.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| Conf. Projeto elétrico |  |  | 100 |  |  | 100
| Total item 11.5 | [5 empty] | 100
11.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM
| Conf. Projeto elétrico |  | 20 |  |  |  | 20
| Total item 11.6 | [5 empty] | 20
11.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 11.7 | [5 empty] | 8
11.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 10 |  |  |  | 10
| Total item 11.8 | [5 empty] | 10
11.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.9 | [5 empty] | 1
11.10 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.10 | [5 empty] | 1
11.11 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.11 | [5 empty] | 1
11.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| Conf. Projeto elétrico |  |  | 1000 |  |  | 1000
| Total item 11.12 | [5 empty] | 1000
11.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| Conf. Projeto elétrico |  |  | 100 |  |  | 100
| Total item 11.13 | [5 empty] | 100
11.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 11.14 | [5 empty] | 8
11.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.15 | [5 empty] | 1
11.16 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 19 |  |  |  | 19
| Total item 11.16 | [5 empty] | 19
11.17 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN
| Conf. Projeto elétrico |  | 20 |  |  |  | 20
| Total item 11.17 | [5 empty] | 20
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN
| Área de jogos |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 12.1 | [5 empty] | 2
12.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2
| Área de jogos |  | 2 | 19.55 |  | 1.8 | 70.38
|  |  |  | 26.35 |  | 1.8 | 47.43
| Total item 12.2 | [5 empty] | 117.81
12.3 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 |  | Área
| Item 5.5 |  |  | 254.16 |  |  | 254.16
| Item 5.6 |  |  | 141.37 |  |  | 141.37
| Item 6.3 |  |  | 195.26 |  |  | 195.26
| Total item 12.3 | [5 empty] | 590.79

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | 1005672.28
I.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 23214.06
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 19264.78 | 23214.06 | 23214.06 | Ok_SINAPI_03/2025 |  | 2.308%
I |  |  | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 78310.45
1.1 | SINAPI | 97631 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 465,89 | 561.4 | 3368.4 | Ok_SINAPI_03/2025
1.2 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 948.93 | 3,76 | 4.53 | 4298.65 | Ok_SINAPI_03/2025
1.3 | SEINFRA | C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 858.7 | 38.7 | 46.63 | 40041.18 | Ok_SEINFRA_028
1.4 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 1526.91 | 8.1 | 9.76 | 14902.64 | Ok_SEINFRA_028
1.5 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 711.43 | 3,72 | 4.48 | 3187.2 | Ok_SINAPI_03/2025
1.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.96 | 60,42 | 72.81 | 1380.47 | Ok_SINAPI_03/2025
1.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.95 | 10,13 | 12.21 | 243.58 | Ok_SINAPI_03/2025
1.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 13,39 | 16.13 | 80.65 | Ok_SINAPI_03/2025
1.9 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 80 | 0,57 | 0.69 | 55.2 | Ok_SINAPI_03/2025
1.10 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1,91 | 2.3 | 20.7 | Ok_SINAPI_03/2025
1.11 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.14 | 106,4 | 128.21 | 658.99 | Ok_SINAPI_03/2025
1.12 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 191.28 | 28 | 33.74 | 6453.78 | Ok_SINAPI_03/2025
1.13 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 127.52 | 23,55 | 28.38 | 3619.01 | Ok_SINAPI_03/2025
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 2292.43
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.7 | 90,78 | 109.39 | 951.69 | Ok_SINAPI_03/2025
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.24 | 23,07 | 27.8 | 117.87 | Ok_SINAPI_03/2025
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 12.65 | 80,22 | 96.67 | 1222.87 | Ok_SINAPI_03/2025
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 8838.22
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.53 | 735,64 | 886.45 | 469.81 | Ok_SINAPI_03/2025
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 9.65 | 96.95 | 116.82 | 1127.31 | Ok_SINAPI_03/2025
3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 23.31 | 45,7 | 55.07 | 1283.68 | Ok_SINAPI_03/2025
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2 | 2471.96 | 2978.71 | 5957.42 | Ok_SINAPI_03/2025
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 213524.36
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.48 | 69,94 | 84.28 | 5602.93 | Ok_SINAPI_03/2025
4.2 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.49 | 487,09 | 586.94 | 287.6 | Ok_SINAPI_03/2025
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.49 | 309,79 | 373.3 | 182.91 | Ok_SINAPI_03/2025
4.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.55 | 2471.96 | 2978.71 | 10574.42 | Ok_SINAPI_03/2025
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA / LAJES PRÉ-FABRICADAS
4.5 | COMPOSIÇÃO | 04 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 8424.45 | 18.98 | 22.87 | 192667.17 | Ok_SINAPI_03/2025
4.6 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 12.65 | 205.91 | 248.12 | 3138.71 | Ok_SINAPI_03/2025
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.7 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 15.4 | 22,26 | 26.82 | 413.02 | Ok_SINAPI_03/2025
4.8 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 54,57 | 65.76 | 657.6 | Ok_SINAPI_03/2025
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 170115.11
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 213.84 | 91,33 | 110.05 | 23533.09 | Ok_SINAPI_03/2025
5.2 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.25 | 221,76 | 267.22 | 1402.9 | Ok_SINAPI_03/2025
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 446.98 | 4,42 | 5.33 | 2382.4 | Ok_SINAPI_03/2025
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 446.98 | 43,78 | 52.75 | 23578.19 | Ok_SINAPI_03/2025
5.5 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 254.16 | 95,94 | 115.61 | 29383.43 | Ok_SINAPI_03/2025
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 141.37 | 59.73 | 71.97 | 10174.39 | Ok_SINAPI_03/2025
5.7 | ORSE | 12737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 97.29 | 635.87 | 766.22 | 74545.54 | Ok_ORSE_02/2025
5.8 | ORSE | 11961 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 16.32 | 260.11 | 313.43 | 5115.17 | Ok_ORSE_02/2025
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 48331.54
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 9.23 | 735,64 | 886.45 | 8181.93 | Ok_SINAPI_03/2025
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 195.26 | 43,75 | 52.72 | 10294.1 | Ok_SINAPI_03/2025
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 195.26 | 121 | 145.81 | 28470.86 | Ok_SINAPI_03/2025
6.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.5 | 135,19 | 162.9 | 1384.65 | Ok_SINAPI_03/2025
7.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 148275.73
7.1 | COMPOSIÇÃO | 06 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 914.1 | 68.79 | 82.89 | 75769.74 | Ok_SINAPI_03/2025
7.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 144 | 209,67 | 252.65 | 36381.6 | Ok_SINAPI_03/2025
7.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66 | 146,97 | 177.1 | 11688.6 | Ok_SINAPI_03/2025
7.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 192.56 | 46,13 | 55.59 | 10704.41 | Ok_SINAPI_03/2025
7.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 46,21 | 55.68 | 1336.32 | Ok_SINAPI_03/2025
7.6 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 148.4 | 46,95 | 56.57 | 8394.98 | Ok_SINAPI_03/2025
7.7 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12 | 276,63 | 333.34 | 4000.08 | Ok_SINAPI_03/2025
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25677.37
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1095,43 | 1319.99 | 5279.96 | Ok_SINAPI_03/2025
8.2 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1042,24 | 1255.9 | 2511.8 | Ok_SINAPI_03/2025
8.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.47 | 485,94 | 585.56 | 4374.13 | Ok_SINAPI_03/2025
8.4 | ORSE | 13135 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2 | 12.5 | 738.27 | 889.62 | 11120.25 | Ok_ORSE_02/2025
8.5 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 92,37 | 111.31 | 556.55 | Ok_SINAPI_03/2025
8.6 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 380,64 | 458.67 | 1834.68 | Ok_SINAPI_03/2025
9.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 212995.1
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 5,23 | 6.3 | 1213.12 | Ok_SINAPI_03/2025
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 20,91 | 25.2 | 4852.51 | Ok_SINAPI_03/2025
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 16,98 | 20.46 | 3939.77 | Ok_SINAPI_03/2025
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1526.91 | 4,24 | 5.11 | 7802.51 | Ok_SINAPI_03/2025
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 778.52 | 17,07 | 20.57 | 16014.15 | Ok_SINAPI_03/2025
9.6 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 748.39 | 15,55 | 18.74 | 14024.82 | Ok_SINAPI_03/2025
9.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1740.09 | 14,57 | 17.56 | 30555.98 | Ok_SINAPI_03/2025
9.8 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25 | 26,06 | 31.4 | 785 | Ok_SINAPI_03/2025
9.9 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 157 | 53,22 | 64.13 | 10068.41 | Ok_SINAPI_03/2025
9.10 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 21.84 | 22,05 | 26.57 | 580.28 | Ok_SINAPI_03/2025
9.11 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.84 | 17,79 | 21.44 | 468.24 | Ok_SINAPI_03/2025
9.12 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  | 711.43 | 74,13 | 89.33 | 63552.04 | Ok_SINAPI_03/2025
9.13 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 260.39 | 11,54 | 13.91 | 3622.02 | Ok_SINAPI_03/2025
9.14 | SEINFRA | C2040 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 761.54 | 12.11 | 14.59 | 11110.86 | Ok_SEINFRA_028
9.15 | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 761.54 | 48,39 | 58.31 | 44405.39 | Ok_SINAPI_03/2025
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  | 30552.76
10.1 | COMPOSIÇÃO | 07 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 12 | 140.32 | 169.09 | 2029.08 | Ok_SINAPI_03/2025
10.2 | COMPOSIÇÃO | 08 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 6 | 108.82 | 131.13 | 786.78 | Ok_SINAPI_03/2025
10.3 | COMPOSIÇÃO | 09 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 12 | 78.14 | 94.16 | 1129.92 | Ok_SINAPI_03/2025
10.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 36,97 | 44.55 | 1782 | Ok_SINAPI_03/2025
10.5 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 284,65 | 343 | 1715 | Ok_SINAPI_03/2025
10.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 32,58 | 39.26 | 2355.6 | Ok_SINAPI_03/2025
10.7 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 463,57 | 558.6 | 3351.6 | Ok_SINAPI_03/2025
10.8 | COMPOSIÇÃO | 10 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 230.18 | 277.37 | 554.74 | Ok_SINAPI_03/2025
10.9 | COMPOSIÇÃO | 11 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2 | 1.84 | 819.88 | 987.96 | 1817.84 | Ok_SINAPI_03/2025
10.10 | SINAPI | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 4 | 88,21 | 106.29 | 425.16 | Ok_SINAPI_03/2025
10.11 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10,07 | 12.13 | 72.78 | Ok_SINAPI_03/2025
10.12 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10,8 | 13.01 | 78.06 | Ok_SINAPI_03/2025
10.13 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 169,95 | 204.79 | 1228.74 | Ok_SINAPI_03/2025
10.14 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 186,45 | 224.67 | 224.67 | Ok_SINAPI_03/2025
10.15 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99,94 | 120.43 | 240.86 | Ok_SINAPI_03/2025
10.16 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 32,65 | 39.34 | 236.04 | Ok_SINAPI_03/2025
10.17 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 82,21 | 99.06 | 396.24 | Ok_SINAPI_03/2025
10.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 84,05 | 101.28 | 405.12 | Ok_SINAPI_03/2025
10.19 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 108,92 | 131.25 | 525 | Ok_SINAPI_03/2025
10.20 | COMPOSIÇÃO | 16 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | 1 | 9292.56 | 11197.53 | 11197.53 | Ok_SINAPI_03/2025
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 18077
11.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 20,8 | 25.06 | 476.14 | Ok_SINAPI_03/2025
11.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 19,52 | 23.52 | 188.16 | Ok_SINAPI_03/2025
11.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 12,78 | 15.4 | 154 | Ok_SINAPI_03/2025
11.4 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 16,61 | 20.02 | 3003 | Ok_SINAPI_03/2025
11.5 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 8,89 | 10.71 | 1071 | Ok_SINAPI_03/2025
11.6 | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM | 20 | 12,63 | 15.22 | 304.4 | Ok_SINAPI_03/2025
11.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 50,53 | 60.89 | 487.12 | Ok_SINAPI_03/2025
11.8 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 31,12 | 37.5 | 375 | Ok_SINAPI_03/2025
11.9 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 337,54 | 406.74 | 406.74 | Ok_SINAPI_03/2025
11.10 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 161,18 | 194.22 | 194.22 | Ok_SINAPI_03/2025
11.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 108,27 | 130.47 | 130.47 | Ok_SINAPI_03/2025
11.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 4,49 | 5.41 | 5410 | Ok_SINAPI_03/2025
11.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 9,71 | 11.7 | 1170 | Ok_SINAPI_03/2025
11.14 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 16,57 | 19.97 | 159.76 | Ok_SINAPI_03/2025
11.15 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 101,13 | 121.86 | 121.86 | Ok_SINAPI_03/2025
11.16 | COMPOSIÇÃO | 18 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 51.51 | 62.07 | 1179.33 | Ok_SINAPI_03/2025
11.17 | ORSE | 12808 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 20 | 134.68 | 162.29 | 3245.8 | Ok_ORSE_02/2025
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 25468.15
12.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 305,05 | 367.59 | 735.18 | Ok_SINAPI_03/2025
12.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 117.81 | 163,07 | 196.5 | 23149.66 | Ok_SINAPI_03/2025
12.3 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 590.79 | 2,22 | 2.68 | 1583.31 | Ok_SINAPI_03/2025
UM MILHÃO E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 1005672.28
1005672.28
1005672.28
1005672.28

## (ORÇAMENTO GERAL) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 25.36% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM | 1021639.03
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | 1005672.28
I.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 21702.24 |  |  | 23214.06
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | [5 empty] | 1 | 17311.93 | 21702.24 | 21702.24 | 19264.78 | 23214.06 | 23214.06 | Ok_SINAPI_03/2025 |  | 2.308%
|  |  | Estimava para ao local da obra (Encarregado) - 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) / Estimava para ao local da obra (Engenheiro) - 1 visita de 4 horas, 1 vez por semana e 4 semanas durante 6 meses (1x4x6) |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item I.1 | [5 empty] | 1
I |  |  | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 75226.69 |  |  | 78310.45
1.1 | SINAPI | 97631 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [5 empty] | 6 | 462,62 | 579.94 | 3479.64 | 465,89 | 561.4 | 3368.4 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Placa de Obra |  |  | 3 |  | 2 | 6
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 6
1.2 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | [5 empty] | 948.93 | 3,47 | 4.35 | 4127.84 | 3,76 | 4.53 | 4298.65 | Ok_SINAPI_03/2025
Remoção das telhas metálicas existente (Área de jogos)
|  |  | Área de jogos |  |  | 31 | 27.7 |  | 858.7
|  |  | Posterior (Área) |  |  | 23.65 | 4.35 |  | 102.88
|  |  | Desconto |  | -1 | 7.44 | 1.7 |  | -12.65
|  |  | Total item 1.2 | [5 empty] | 948.93
1.3 | SEINFRA | C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | [5 empty] | 858.7 | 35.19 | 44.11 | 37877.25 | 38.7 | 46.63 | 40041.18 | Ok_SEINFRA_028
|  |  | Demolição da estrutura existente (Área de jogos) |  |  |  | Considerou-se a curvatura do arco estrutural
|  |  | Área de jogos |  |  | 31 | 27.7 |  | 858.7
|  |  | Total item 1.3 | [5 empty] | 858.7
1.4 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | [5 empty] | 1526.91 | 7.38 | 9.25 | 14123.91 | 8.1 | 9.76 | 14902.64 | Ok_SEINFRA_028
Paredes externas
|  |  | Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
[6 empty] | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
|  |  | Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
[6 empty] | 23.95 |  | 5.5 | 131.73
[5 empty] | 2 | 5.55 |  | 5.5 | 61.05
|  |  | LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
Paredes internas
|  |  | Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
[6 empty] | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
|  |  | Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
|  |  | Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 3.2 | 58.4
[6 empty] | 4.05 |  | 3.2 | 12.96
[6 empty] | 5.4 |  | 3.2 | 17.28
[6 empty] | 4.55 |  | 3.2 | 14.56
[6 empty] | 4 |  | 6.8 | 27.2
[6 empty] | 5.55 |  | 6.8 | 37.74
[5 empty] | 2 | 5.48 |  | 3.2 | 35.07
[6 empty] | 5.55 |  | 3.2 | 17.76
[6 empty] | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
|  |  | Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 0.9 | -4.05
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 0.9 | -0.72
[5 empty] | -1 | 1.5 |  | 0.9 | -1.35
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | Descontos cobogós (Área) |  | -4 | 2.67 |  |  | -10.68
[5 empty] | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
[5 empty] | -4 | 3.01 |  |  | -12.04
[5 empty] | -4 | 4.74 |  |  | -18.96
[5 empty] | -4 | 4.58 |  |  | -18.32
[5 empty] | -4 | 7.28 |  |  | -29.12
[5 empty] | -4 | 4.12 |  |  | -16.48
[5 empty] | -2 | 12.62 |  |  | -25.24
[5 empty] | -4 | 2.6 |  |  | -10.4
[5 empty] | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
[5 empty] | -4 | 1.19 |  |  | -4.76
[5 empty] | -4 | 2.57 |  |  | -10.28
[5 empty] | -4 | 2.48 |  |  | -9.92
[5 empty] | -6 | 1.75 |  | 1 | -10.5
|  |  | Total item 1.4 | [5 empty] | 1526.91
1.5 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 711.43 | 3,43 | 4.3 | 3059.14 | 3,72 | 4.48 | 3187.2 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de jogos |  |  | 711.43 |  |  | 711.43
|  |  | Total item 1.5 | [5 empty] | 711.43
1.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | [5 empty] | 18.96 | 55,86 | 70.03 | 1327.76 | 60,42 | 72.81 | 1380.47 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
[6 empty] | 7.07 | 0.15 | 3.2 | 3.39
[5 empty] | 2 | 2.6 | 0.15 | 3.2 | 2.5
[5 empty] | 2 | 1.4 | 0.15 | 3.2 | 1.34
[6 empty] | 1.8 | 0.15 | 3.2 | 0.86
[6 empty] | 2.7 | 0.15 | 3.2 | 1.3
[5 empty] | 2 | 5.62 | 0.15 | 3.2 | 5.4
[5 empty] | 3 | 1.75 | 0.15 | 1 | 0.79
[6 empty] | 5.9 | 0.15 | 3.2 | 2.83
[6 empty] | 1.15 | 0.15 | 3.2 | 0.55
|  |  | Total item 1.6 | [5 empty] | 18.96
1.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | [5 empty] | 19.95 | 9,36 | 11.73 | 234.01 | 10,13 | 12.21 | 243.58 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
[5 empty] | 3 | 0.7 |  | 2.1 | 4.41
[5 empty] | 3 | 0.9 |  | 2.1 | 5.67
|  |  | Frontal |  | 2 | 2.1 |  | 2.35 | 9.87
|  |  | Total item 1.7 | [5 empty] | 19.95
1.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | [5 empty] | 5 | 12,36 | 15.49 | 77.45 | 13,39 | 16.13 | 80.65 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
|  |  | Vasos |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Lavatórios |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 1.8 | [5 empty] | 5
1.9 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | [5 empty] | 80 | 0,53 | 0.66 | 52.8 | 0,57 | 0.69 | 55.2 | Ok_SINAPI_03/2025
Área de jogos
|  |  | Circuitos eletricos dos Arcos |  | 4 | 20 |  |  | 80
|  |  | Total item 1.9 | [5 empty] | 80
1.10 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | [5 empty] | 9 | 1,77 | 2.22 | 19.98 | 1,91 | 2.3 | 20.7 | Ok_SINAPI_03/2025
Área de jogos
|  |  | Luminárias dos Arcos |  | 4 | 2 |  |  | 8
[6 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | Total item 1.10 | [5 empty] | 9
1.11 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | [5 empty] | 5.14 | 102,13 | 128.03 | 658.07 | 106,4 | 128.21 | 658.99 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 | 0.03 | 0.84
|  |  | WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 | 0.03 | 0.89
|  |  | Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 | 0.03 | 0.45
[6 empty] | 4.05 | 1.5 | 0.03 | 0.18
|  |  | Palco |  |  | 12.75 | 6.05 | 0.03 | 2.31
[6 empty] | 5.25 | 5.4 | 0.03 | 0.85
|  |  | Desconto |  | -1 | 7.44 | 1.7 | 0.03 | -0.38
|  |  | Total item 1.11 | [5 empty] | 5.14
1.12 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | Mês | Altura média (m) | Torres |  |  | 191.28 | 28 | 35.1 | 6713.92 | 28 | 33.74 | 6453.78 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | 04 torres com altura média de 7,97 |  | 6 | 7.97 | 4 |  | 191.28
|  |  | Total item 1.12 | [5 empty] | 191.28
1.13 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 2 mont/desm interno - 2 mont/desm externo | Altura média (m) | Torres |  |  | 127.52 | 21,74 | 27.25 | 3474.92 | 23,55 | 28.38 | 3619.01 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | 04 torres com altura média de 7,97 |  | 4 | 7.97 | 4 |  | 127.52
|  |  | Total item 1.13 | [5 empty] | 127.52
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [9 empty] | 2275.18 |  |  | 2292.43
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 8.7 | 84,02 | 105.33 | 916.37 | 90,78 | 109.39 | 951.69 | Ok_SINAPI_03/2025
Valas das Sapatas isoladas + arranques de pilares
|  |  | P01 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
|  |  | P02 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
|  |  | P03 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
|  |  | P04 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
|  |  | P05 |  |  | 1 | 1 | 1.35 | 1.35
Valas das Vigas Baldrames
|  |  | VB01 |  |  | 7.95 | 0.3 | 0.35 | 0.83
|  |  | VB02 |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.35 | 0.18
|  |  | VB03 |  |  | 6.9 | 0.3 | 0.35 | 0.72
|  |  | VB04 |  |  | 2.1 | 0.3 | 0.35 | 0.22
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 8.7
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | [5 empty] | 4.24 | 21,55 | 27.02 | 114.56 | 23,07 | 27.8 | 117.87 | Ok_SINAPI_03/2025
Vol.
|  |  | Volume de escavação |  |  | 8.7 |  |  | 8.7
Descontos
|  |  | Concreto magro das fundações |  | -1 | 0.53 |  |  | -0.53
|  |  | Concreto fundação |  | -1 | 2 |  |  | -2
|  |  | Alv de 1 vez Base |  | -1 | 1.93 |  |  | -1.93
|  |  | Total item 2.2 | [5 empty] | 4.24
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 |  |  |  | HMD |  | 12.65 | 78,46 | 98.36 | 1244.25 | 80,22 | 96.67 | 1222.87 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Aterro do terreno/caixões/ampliação |  |  | 7.44 | 1.7 | 1 | 12.65
|  |  | Total item 2.3 | [5 empty] | 12.65
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 8977.11 |  |  | 8838.22
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | [5 empty] | 0.53 | 712,92 | 893.72 | 473.67 | 735,64 | 886.45 | 469.81 | Ok_SINAPI_03/2025
Valas das Sapatas isoladas + arranques de pilares
|  |  | P01 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | P02 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | P03 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | P04 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  | P05 |  |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
Valas das Vigas Baldrames
|  |  | VB01 |  |  | 7.95 | 0.3 | 0.05 | 0.12
|  |  | VB02 |  |  | 1.7 | 0.3 | 0.05 | 0.03
|  |  | VB03 |  |  | 6.9 | 0.3 | 0.05 | 0.1
|  |  | VB04 |  |  | 2.1 | 0.3 | 0.05 | 0.03
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 0.53
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | [5 empty] | 9.65 | 92.79 | 116.32 | 1122.48 | 96.95 | 116.82 | 1127.31 | Ok_SINAPI_03/2025
Fechamento/caixões/ampliação
[6 empty] | 7.95 |  | 1 | 7.95
[6 empty] | 1.7 |  | 1 | 1.7
|  |  | Total item 3.2 | [5 empty] | 9.65
3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | [5 empty] | 23.31 | 44,55 | 55.85 | 1301.86 | 45,7 | 55.07 | 1283.68 | Ok_SINAPI_03/2025
Sapatas
|  |  | S01 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[5 empty] | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
|  |  | S02 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[5 empty] | 4 | 0.85 |  | 0.3 | 1.02
|  |  | S03 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[5 empty] | 4 | 0.85 |  | 0.3 | 1.02
|  |  | S04 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[5 empty] | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
|  |  | S05 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.64
[5 empty] | 4 | 0.8 |  | 0.3 | 0.96
Arranques de pilares
|  |  | P01 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
[5 empty] | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
|  |  | P02 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
[5 empty] | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
|  |  | P03 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
[5 empty] | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
|  |  | P04 |  | 2 | 0.2 |  | 1 | 0.4
[5 empty] | 2 |  | 0.3 | 1 | 0.6
Vigas Baldrames
|  |  | VB01 |  | 2 | 7.95 |  | 0.2 | 3.18
[6 empty] | 7.95 | 0.2 |  | 1.59
|  |  | VB02 |  | 2 | 1.7 |  | 0.2 | 0.68
[6 empty] | 1.7 | 0.2 |  | 0.34
|  |  | VB03 |  | 2 | 6.9 |  | 0.2 | 2.76
[6 empty] | 6.9 | 0.2 |  | 1.38
|  |  | VB04 |  | 2 | 2.1 |  | 0.2 | 0.84
[6 empty] | 2.1 | 0.2 |  | 0.42
|  |  | Total item 3.3 | [5 empty] | 23.31
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | [5 empty] | 2 | 2424.66 | 3039.55 | 6079.1 | 2471.96 | 2978.71 | 5957.42 | Ok_SINAPI_03/2025
Sapatas
|  |  | S01 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
|  |  | S02 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
|  |  | S03 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
|  |  | S04 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
|  |  | S05 |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.19
Arranques de pilares
|  |  | P01 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
|  |  | P02 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
|  |  | P03 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
|  |  | P04 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
|  |  | P05 |  |  | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.06
Vigas Baldrames
|  |  | VB01 |  |  | 7.95 | 0.2 | 0.2 | 0.32
|  |  | VB02 |  |  | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.07
|  |  | VB03 |  |  | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 0.28
|  |  | VB04 |  |  | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.08
|  |  | Total item 3.4 | [5 empty] | 2
4.0 |  |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 220536.31 |  |  | 213524.36
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | [5 empty] | 66.48 | 67,78 | 84.97 | 5648.8 | 69,94 | 84.28 | 5602.93 | Ok_SINAPI_03/2025
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
[5 empty] | 4 | 27.7 |  | 0.6 | 66.48
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 66.48
4.2 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | Vol. Conf. Projeto Estrutural |  |  |  |  | 0.49 | 481,61 | 603.75 | 295.83 | 487,09 | 586.94 | 287.6 | Ok_SINAPI_03/2025
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
[5 empty] | 2 | 2.7 | 0.15 | 0.6 | 0.49
|  |  | Total item 4.2 | [5 empty] | 0.49
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | Vol. Conf. Projeto Estrutural |  |  |  |  | 0.49 | 286,06 | 358.6 | 175.71 | 309,79 | 373.3 | 182.91 | Ok_SINAPI_03/2025
Viga (Fechamento dos arcos frontal e posterior)
[6 empty] | 0.49 |  |  | 0.49
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 0.49
4.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | [5 empty] | 3.55 | 2424.66 | 3039.55 | 10790.4 | 2471.96 | 2978.71 | 10574.42 | Ok_SINAPI_03/2025
Elevação dos pilares
|  |  | P01 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
|  |  | P02 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
|  |  | P03 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
|  |  | P04 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
|  |  | P05 |  |  | 0.15 | 0.3 | 4 | 0.18
Vigas Baldrames
|  |  | VS01 |  |  | 7.95 | 0.15 | 0.4 | 0.48
|  |  | VS02 |  |  | 1.7 | 0.15 | 0.4 | 0.1
Escada
|  |  | Laje |  |  | 4 | 1.5 | 0.15 | 0.9
[6 empty] | 4 | 1.5 | 0.15 | 0.9
Vol.
|  |  | Degraus |  | 9 | 0.02 | 1.5 |  | 0.27
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | 3.55
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA / LAJES PRÉ-FABRICADAS
4.5 | COMPOSIÇÃO | 04 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | Conf. Projeto Estrutural |  |  |  |  | 8424.45 | 18.87 | 23.66 | 199322.48 | 18.98 | 22.87 | 192667.17 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Estrutura de coberta |  |  | 8188.62 |  |  | 8188.62
Ampliação posterior
[6 empty] | Comp. | kg/m
|  |  | Perfil U - simples (100x40x3) treliça |  |  | 22.2 | 4.48 |  | 99.46
|  |  | Perfil U - simples (100x40x3) terça |  |  | 28.28 | 4.48 |  | 126.69
|  |  | Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  |  | 17.6 | 0.55 |  | 9.68
|  |  | Total item 4.5 | [5 empty] | 8424.45
4.6 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | [5 empty] | 12.65 | 202.97 | 254.44 | 3218.66 | 205.91 | 248.12 | 3138.71 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Ampliação posterior |  |  | 7.44 | 1.7 |  | 12.65
|  |  | Total item 4.6 | [5 empty] | 12.65
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.7 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | Transpasse de 25cm para cada lado |  |  |  | 15.4 | 21,81 | 27.34 | 421.03 | 22,26 | 26.82 | 413.02 | Ok_SINAPI_03/2025
Portas
|  |  | P01 |  | 4 | 1.2 |  |  | 4.8
|  |  | P02 |  | 4 | 1.4 |  |  | 5.6
|  |  | P03 |  | 2 | 1.3 |  |  | 2.6
|  |  | P04 |  | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
|  |  | Total item 4.7 | [5 empty] | 15.4
4.8 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | Transpasse de 25cm para cada lado |  |  |  | 10 | 52,92 | 66.34 | 663.4 | 54,57 | 65.76 | 657.6 | Ok_SINAPI_03/2025
Portas / Portôes
|  |  | P03 |  | 5 | 2 |  |  | 10
|  |  | Total item 4.8 | [5 empty] | 10
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 173441.31 |  |  | 170115.11
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | [5 empty] | 213.84 | 86,23 | 108.1 | 23116.1 | 91,33 | 110.05 | 23533.09 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
|  |  | WC mas |  |  | 4.25 |  | 3.2 | 13.6
[6 empty] | 7.07 |  | 3.2 | 22.62
[6 empty] | 1.85 |  | 3.2 | 5.92
[6 empty] | 1.26 |  | 3.2 | 4.03
[6 empty] | 2.2 |  | 3.2 | 7.04
[6 empty] | 1.75 |  | 3.2 | 5.6
[6 empty] | 4.35 |  | 3.2 | 13.92
[6 empty] | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
|  |  | Descontos |  | -2 | 0.6 |  | 2.1 | -2.52
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | WC fem |  |  | 5.48 |  | 3.2 | 17.54
[5 empty] | 2 | 4.08 |  | 3.2 | 26.11
[6 empty] | 1.26 |  | 3.2 | 4.03
[5 empty] | 2 | 1.7 |  | 3.2 | 10.88
[6 empty] | 5.38 |  | 3.2 | 17.22
|  |  | Descontos |  | -2 | 0.6 |  | 2.1 | -2.52
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
|  |  | Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 3.2 | 24
[6 empty] | 4.03 |  | 3.2 | 12.9
|  |  | Palco |  |  | 5.38 |  | 3.2 | 17.22
[6 empty] | 5.25 |  | 3.2 | 16.8
|  |  | Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 2.1 | -3.15
|  |  | Total item 5.1 | [5 empty] | 213.84
5.2 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | [5 empty] | 5.25 | 215,29 | 269.89 | 1416.92 | 221,76 | 267.22 | 1402.9 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Palco |  | 3 | 1.75 |  | 1 | 5.25
|  |  | Total item 5.2 | [5 empty] | 5.25
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 |  | Área |  |  |  | 446.98 | 4,2 | 5.27 | 2355.58 | 4,42 | 5.33 | 2382.4 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | 2x Área de Alvenaria 1 vez (vide item 3.2) |  | 2 | 9.65 |  |  | 19.3
|  |  | 2x Área de Alvenaria (vide item 5.1) |  | 2 | 213.84 |  |  | 427.68
|  |  | Total item 5.3 | [5 empty] | 446.98
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 |  | Área |  |  |  | 446.98 | 41,93 | 52.56 | 23493.26 | 43,78 | 52.75 | 23578.19 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de Chapisco (vide item 5.2) |  |  | 446.98 |  |  | 446.98
|  |  | Total item 5.4 | [5 empty] | 446.98
5.5 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | [5 empty] | 254.16 | 93,73 | 117.5 | 29863.8 | 95,94 | 115.61 | 29383.43 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
|  |  | WC mas |  | 4 | 4 |  | 2.7 | 43.2
[5 empty] | 2 | 3.7 |  | 2.7 | 19.98
[5 empty] | 2 | 1.85 |  | 2.7 | 9.99
[5 empty] | 2 | 1.25 |  | 2.7 | 6.75
|  |  | Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 2.1 | -5.04
[5 empty] | -3 | 0.9 |  | 2.1 | -5.67
|  |  | WC fem |  | 5 | 4.1 |  | 2.7 | 55.35
[5 empty] | 2 | 5.5 |  | 2.7 | 29.7
[5 empty] | 2 | 1.26 |  | 2.7 | 6.8
[5 empty] | 2 | 1.7 |  | 2.7 | 9.18
|  |  | Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 2.1 | -5.04
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
|  |  | Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 2.7 | 20.25
[5 empty] | 2 | 4 |  | 2.7 | 21.6
|  |  | Descontos |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
|  |  | Palco |  | 2 | 5.38 |  | 2.7 | 29.05
[5 empty] | 2 | 5.25 |  | 2.7 | 28.35
|  |  | Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 2.1 | -3.15
|  |  | Total item 5.5 | [5 empty] | 254.16
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | [5 empty] | 141.37 | 58.24 | 73.01 | 10321.42 | 59.73 | 71.97 | 10174.39 | Ok_SINAPI_03/2025
Vestiário
|  |  | WC mas |  | 4 | 4 |  | 0.2 | 3.2
[5 empty] | 2 | 3.7 |  | 0.2 | 1.48
[5 empty] | 2 | 1.85 |  | 0.2 | 0.74
[5 empty] | 2 | 1.25 |  | 0.2 | 0.5
|  |  | Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 0.2 | -0.48
[5 empty] | -3 | 0.9 |  | 0.2 | -0.54
|  |  | WC fem |  | 5 | 4.1 |  | 0.2 | 4.1
[5 empty] | 2 | 5.5 |  | 0.2 | 2.2
[5 empty] | 2 | 1.26 |  | 0.2 | 0.5
[5 empty] | 2 | 1.7 |  | 0.2 | 0.68
|  |  | Descontos |  | -4 | 0.6 |  | 0.2 | -0.48
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 0.2 | -0.36
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 0.2 | -0.16
|  |  | Camarim |  | 2 | 3.75 |  | 0.2 | 1.5
[5 empty] | 2 | 4 |  | 0.2 | 1.6
|  |  | Descontos |  | -1 | 0.8 |  | 0.2 | -0.16
|  |  | Palco |  | 2 | 5.38 |  | 0.2 | 2.15
[5 empty] | 2 | 5.25 |  | 0.2 | 2.1
|  |  | Descontos |  | -1 | 1.5 |  | 0.2 | -0.3
|  |  | Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 1.2 | 21.9
[6 empty] | 4.05 |  | 1.2 | 4.86
[6 empty] | 4.55 |  | 1.2 | 5.46
[6 empty] | 6 |  | 1.2 | 7.2
[6 empty] | 5.4 |  | 1.2 | 6.48
[6 empty] | 3.75 |  | 1.2 | 4.5
[6 empty] | 5.55 |  | 1.2 | 6.66
[6 empty] | 4 |  | 1.2 | 4.8
[6 empty] | 5.5 |  | 1.2 | 6.6
[5 empty] | 3 | 1.15 |  | 1.2 | 4.14
|  |  | Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 1.2 | -5.4
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 1.2 | -0.96
[5 empty] | -1 | 1.5 |  | 1.2 | -1.8
Fachada
|  |  | Frontal |  |  | 23.95 |  | 1.2 | 28.74
|  |  | Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.2 | -5.04
|  |  | Palco |  |  | 23.65 |  | 1.6 | 37.84
|  |  | Descontos |  | -2 | 0.9 |  | 1.6 | -2.88
|  |  | Total item 5.6 | [5 empty] | 141.37
5.7 | ORSE | 12737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | [5 empty] | 97.29 | 635.87 | 797.13 | 77552.77 | 635.87 | 766.22 | 74545.54 | Ok_ORSE_02/2025
|  |  | Detalhe da fachada em ACM |  | 2 | 20.6 | 1.5 |  | 61.8
[6 empty] | 20.6 |  | 0.6 | 12.36
[5 empty] | 2 | 1.5 |  | 0.6 | 1.8
[5 empty] | 4 |  | 1.05 | 3.95 | 16.59
[5 empty] | 2 |  | 0.6 | 3.95 | 4.74
|  |  | Total item 5.7 | [5 empty] | 97.29
5.8 | ORSE | 11961 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | [5 empty] | 16.32 | 260.11 | 326.07 | 5321.46 | 260.11 | 313.43 | 5115.17 | Ok_ORSE_02/2025
|  |  | Letreiro |  |  | 12.55 |  | 1.3 | 16.32
|  |  | Total item 5.8 | [5 empty] | 16.32
6.0 |  |  | PISOS | [9 empty] | 49174.46 |  |  | 48331.54
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | [5 empty] | 9.23 | 712,92 | 893.72 | 8249.03 | 735,64 | 886.45 | 8181.93 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 | 0.05 | 1.4
|  |  | WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 | 0.05 | 1.49
|  |  | Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 | 0.05 | 0.76
[6 empty] | 4.05 | 1.5 | 0.05 | 0.3
|  |  | Palco |  |  | 12.75 | 6.05 | 0.05 | 3.86
[6 empty] | 5.25 | 5.4 | 0.05 | 1.42
|  |  | Total item 6.1 | [5 empty] | 9.23
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | [5 empty] | 195.26 | 41,84 | 52.45 | 10241.38 | 43,75 | 52.72 | 10294.1 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 |  | 28.08
|  |  | WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 |  | 29.7
|  |  | Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 |  | 15.11
[6 empty] | 4.05 | 1.5 |  | 6.08
|  |  | Palco |  |  | 12.75 | 6.05 |  | 77.14
[6 empty] | 5.25 | 5.4 |  | 28.35
|  |  | Escada |  |  | 5.4 | 1.5 |  | 8.1
|  |  | Degraus |  | 10 |  | 1.5 | 0.18 | 2.7
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 195.26
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 |  | Área |  |  |  | 195.26 | 119,54 | 149.86 | 29261.66 | 121 | 145.81 | 28470.86 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de contrapiso (vide item 6.2) |  |  | 195.26 |  |  | 195.26
|  |  | Total item 6.3 | [5 empty] | 195.26
6.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | [5 empty] | 8.5 | 133,49 | 167.34 | 1422.39 | 135,19 | 162.9 | 1384.65 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P02 |  | 2 | 0.8 |  |  | 1.6
|  |  | P03 |  | 6 | 0.9 |  |  | 5.4
|  |  | P04 |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  | Total item 6.4 | [5 empty] | 8.5
7.0 |  |  | COBERTA | [9 empty] | 152455.68 |  |  | 148275.73
7.1 | COMPOSIÇÃO | 06 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | [5 empty] | 914.1 | 68.42 | 85.77 | 78402.35 | 68.79 | 82.89 | 75769.74 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de jogos) |  |  | 33 | 27.7 |  | 914.1
|  |  | Total item 7.1 | [5 empty] | 914.1
7.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | [5 empty] | 144 | 209,43 | 262.54 | 37805.76 | 209,67 | 252.65 | 36381.6 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área da Coberta conf projeto (Posterior) |  |  | 6 | 24 |  | 144
|  |  | Total item 7.2 | [5 empty] | 144
7.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | [5 empty] | 66 | 144,65 | 181.33 | 11967.78 | 146,97 | 177.1 | 11688.6 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Coberta - LD/LE |  | 2 | 33 |  |  | 66
|  |  | Total item 7.3 | [5 empty] | 66
7.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 |  | Área conf Projeto |  |  |  | 192.56 | 43,59 | 54.64 | 10521.47 | 46,13 | 55.59 | 10704.41 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | WC Fem |  |  | 5.4 | 5.2 |  | 28.08
|  |  | WC Mas |  |  | 5.4 | 5.5 |  | 29.7
|  |  | Camarim |  |  | 3.73 | 4.05 |  | 15.11
[6 empty] | 4.05 | 1.5 |  | 6.08
|  |  | Palco |  |  | 12.75 | 6.05 |  | 77.14
[6 empty] | 5.25 | 5.4 |  | 28.35
|  |  | Escada |  |  | 5.4 | 1.5 |  | 8.1
|  |  | Total item 7.4 | [5 empty] | 192.56
7.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | [5 empty] | 24 | 45,56 | 57.11 | 1370.64 | 46,21 | 55.68 | 1336.32 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área da Coberta conf projeto (Posterior) |  |  | 24 |  |  | 24
|  |  | Total item 7.5 | [5 empty] | 24
7.6 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [5 empty] | 148.4 | 45,31 | 56.8 | 8429.12 | 46,95 | 56.57 | 8394.98 | Ok_SINAPI_03/2025
Cobertura da quadra: Decida d’agua e Complemento horizontal descida até a rua
|  |  | Condutores verticais |  | 12 |  |  | 5.7 | 68.4
|  |  | Encaminhamentos |  | 2 | 40 |  |  | 80
|  |  | Total item 7.6 | [5 empty] | 148.4
7.7 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 12 | 263,15 | 329.88 | 3958.56 | 276,63 | 333.34 | 4000.08 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Caixa hid. Decida d’agua |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | Total item 7.7 | [5 empty] | 12
8.0 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 26475.59 |  |  | 25677.37
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 4 | 1068,85 | 1339.91 | 5359.64 | 1095,43 | 1319.99 | 5279.96 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P03 |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 8.1 | [5 empty] | 4
8.2 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 2 | 1016,26 | 1273.98 | 2547.96 | 1042,24 | 1255.9 | 2511.8 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P02 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 8.2 | [5 empty] | 2
8.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | [5 empty] | 7.47 | 484,74 | 607.67 | 4539.29 | 485,94 | 585.56 | 4374.13 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P01 |  | 4 | 0.6 |  | 1.8 | 4.32
|  |  | P04 |  |  | 1.5 |  | 2.1 | 3.15
|  |  | Total item 8.3 | [5 empty] | 7.47
8.4 | ORSE | 13135 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2 | [5 empty] | 12.5 | 738.27 | 925.5 | 11568.75 | 738.27 | 889.62 | 11120.25 | Ok_ORSE_02/2025
|  |  | Frontal |  | 2 | 2.5 |  | 2.5 | 12.5
|  |  | Total item 8.4 | [5 empty] | 12.5
8.5 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [5 empty] | 5 | 90,07 | 112.91 | 564.55 | 92,37 | 111.31 | 556.55 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P01 |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | P04 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 8.5 | [5 empty] | 5
8.6 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 377,99 | 473.85 | 1895.4 | 380,64 | 458.67 | 1834.68 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | WC's (PNE) - Vasos |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 8.6 | [5 empty] | 4
9.0 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS | [9 empty] | 216059.39 |  |  | 212995.1
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  | Área |  |  |  | 192.56 | 4,97 | 6.23 | 1199.64 | 5,23 | 6.3 | 1213.12 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de gesso (vide item 7.5) |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
|  |  | Total item 9.1 | [5 empty] | 192.56
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 192.56 | 19,48 | 24.42 | 4702.31 | 20,91 | 25.2 | 4852.51 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Vide Item 9.1 |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
|  |  | Total item 9.2 | [5 empty] | 192.56
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 192.56 | 16,34 | 20.48 | 3943.62 | 16,98 | 20.46 | 3939.77 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Vide Item 9.1 |  |  | 192.56 |  |  | 192.56
|  |  | Total item 9.3 | [5 empty] | 192.56
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 1526.91 | 4,06 | 5.09 | 7771.97 | 4,24 | 5.11 | 7802.51 | Ok_SINAPI_03/2025
Paredes externas
|  |  | Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
[6 empty] | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
|  |  | Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
[6 empty] | 23.95 |  | 5.5 | 131.73
[5 empty] | 2 | 5.55 |  | 5.5 | 61.05
|  |  | LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
Paredes internas
|  |  | Frontal |  |  | 23.95 |  | 3.6 | 86.22
[6 empty] | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | Descontos |  | -2 | 2.1 |  | 1.15 | -4.83
|  |  | Posterior |  |  | 115.7 |  |  | 115.7
|  |  | LD/LE |  | 2 | 30.65 |  | 5.7 | 349.41
|  |  | Circulação até placo |  |  | 18.25 |  | 3.2 | 58.4
[6 empty] | 4.05 |  | 3.2 | 12.96
[6 empty] | 5.4 |  | 3.2 | 17.28
[6 empty] | 4.55 |  | 3.2 | 14.56
[6 empty] | 4 |  | 6.8 | 27.2
[6 empty] | 5.55 |  | 6.8 | 37.74
[5 empty] | 2 | 5.48 |  | 3.2 | 35.07
[6 empty] | 5.55 |  | 3.2 | 17.76
[6 empty] | 3.7 |  | 3.2 | 11.84
|  |  | Descontos |  | -5 | 0.9 |  | 0.9 | -4.05
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 0.9 | -0.72
[5 empty] | -1 | 1.5 |  | 0.9 | -1.35
[5 empty] | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | Descontos cobogós (Área) |  | -4 | 2.67 |  |  | -10.68
[5 empty] | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
[5 empty] | -4 | 3.01 |  |  | -12.04
[5 empty] | -4 | 4.74 |  |  | -18.96
[5 empty] | -4 | 4.58 |  |  | -18.32
[5 empty] | -4 | 7.28 |  |  | -29.12
[5 empty] | -4 | 4.12 |  |  | -16.48
[5 empty] | -2 | 12.62 |  |  | -25.24
[5 empty] | -4 | 2.6 |  |  | -10.4
[5 empty] | -4 | 4.56 |  |  | -18.24
[5 empty] | -4 | 1.19 |  |  | -4.76
[5 empty] | -4 | 2.57 |  |  | -10.28
[5 empty] | -4 | 2.48 |  |  | -9.92
[5 empty] | -6 | 1.75 |  | 1 | -10.5
|  |  | Total item 9.4 | [5 empty] | 1526.91
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 |  | Área |  |  |  | 778.52 | 16,05 | 20.12 | 15663.82 | 17,07 | 20.57 | 16014.15 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Paredes internas (item 9.4) |  |  | 885.11 |  |  | 885.11
|  |  | Descontos cobogós (Área) |  | -1 | 106.59 |  |  | -106.59
|  |  | Total item 9.5 | [5 empty] | 778.52
9.6 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  | Área |  |  |  | 748.39 | 15,12 | 18.95 | 14181.99 | 15,55 | 18.74 | 14024.82 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área externa (item 9.4) |  |  | 854.98 |  |  | 854.98
|  |  | Descontos cobogós (Área) |  | -1 | 106.59 |  |  | -106.59
|  |  | Total item 9.6 | [5 empty] | 748.39
9.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | [5 empty] | 1740.09 | 14,11 | 17.69 | 30782.19 | 14,57 | 17.56 | 30555.98 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Item 9.4 |  |  | 1740.09 |  |  | 1740.09
|  |  | Total item 9.7 | [5 empty] | 1740.09
9.8 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 25 | 24,53 | 30.75 | 768.75 | 26,06 | 31.4 | 785 | Ok_SINAPI_03/2025
Portão
|  |  | Frontal |  | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 25
|  |  | Total item 9.8 | [5 empty] | 25
9.9 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | [5 empty] | 157 | 50,16 | 62.88 | 9872.16 | 53,22 | 64.13 | 10068.41 | Ok_SINAPI_03/2025
Portão
|  |  | Frontal |  | 4 | 2.5 |  | 2.5 | 25
|  |  | Calhas |  | 4 | 33 | 1 |  | 132
|  |  | Total item 9.9 | [5 empty] | 157
9.10 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | [5 empty] | 21.84 | 21,41 | 26.84 | 586.18 | 22,05 | 26.57 | 580.28 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P03 |  | 8 | 0.9 |  | 2.1 | 15.12
|  |  | P02 |  | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
|  |  | Total item 9.10 | [5 empty] | 21.84
9.11 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | [5 empty] | 21.84 | 16,94 | 21.24 | 463.88 | 17,79 | 21.44 | 468.24 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | P03 |  | 8 | 0.9 |  | 2.1 | 15.12
|  |  | P02 |  | 4 | 0.8 |  | 2.1 | 6.72
|  |  | Total item 9.11 | [5 empty] | 21.84
9.12 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  |  | Área conf. Projeto |  |  |  | 711.43 | 73,32 | 91.91 | 65387.53 | 74,13 | 89.33 | 63552.04 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Nivelamento do piso da quadra |  |  | 711.43 |  |  | 711.43
|  |  | Total item 9.12 | [5 empty] | 711.43
9.13 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | [5 empty] | 260.39 | 10,83 | 13.58 | 3536.09 | 11,54 | 13.91 | 3622.02 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Linhas (Futsal) |  | 2 | 23.65 |  |  | 47.3
[5 empty] | 2 | 16.78 |  |  | 33.56
[5 empty] | 2 | 17 |  |  | 34
[6 empty] | 16.61 |  |  | 16.61
[5 empty] | 4 | 3.45 |  |  | 13.8
[5 empty] | 2 | 4.65 |  |  | 9.3
[5 empty] | 2 | 4.46 |  |  | 8.92
|  |  | Linhas (Vôlei) |  | 2 | 14.85 |  |  | 29.7
[5 empty] | 7 | 7 |  |  | 49
[5 empty] | 2 | 9.1 |  |  | 18.2
|  |  | Total item 9.13 | [5 empty] | 260.39
9.14 | SEINFRA | C2040 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 |  | Comp | Des |  |  | 761.54 | 11.81 | 14.81 | 11278.4 | 12.11 | 14.59 | 11110.86 | Ok_SEINFRA_028
Quadra
|  |  | Banzo Superior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 189.65 | 0.25 |  | 94.83
|  |  | Banzo Inferior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 192.23 | 0.25 |  | 96.12
|  |  | Montantes U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 138.6 | 0.2 |  | 55.44
|  |  | Diagonais U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 230.12 | 0.2 |  | 92.05
|  |  | Terça EU 150 x 60 x 20 x 3 |  | 2 | 528 | 0.31 |  | 327.36
|  |  | Contravent. 1/2 ' |  |  | 279.36 | 0.012 |  | 3.35
Coberta posterior
|  |  | Banzo Superior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
|  |  | Banzo Inferior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
|  |  | Terça(100x40x3) |  | 5 | 23.95 | 0.36 |  | 43.11
|  |  | Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  | 5 | 35.2 | 0.1 |  | 17.6
|  |  | Total item 9.14 | [5 empty] | 761.54
9.15 | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 |  | Comp | Des |  |  | 761.54 | 48,1 | 60.3 | 45920.86 | 48,39 | 58.31 | 44405.39 | Ok_SINAPI_03/2025
Quadra
|  |  | Banzo Superior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 189.65 | 0.25 |  | 94.83
|  |  | Banzo Inferior U 150 x 50 x 3,35 |  | 2 | 192.23 | 0.25 |  | 96.12
|  |  | Montantes U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 138.6 | 0.2 |  | 55.44
|  |  | Diagonais U 120 x 40 x 3 |  | 2 | 230.12 | 0.2 |  | 92.05
|  |  | Terça EU 150 x 60 x 20 x 3 |  | 2 | 528 | 0.31 |  | 327.36
|  |  | Contravent. 1/2 ' |  |  | 279.36 | 0.012 |  | 3.35
Coberta posterior
|  |  | Banzo Superior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
|  |  | Banzo Inferior (100x40x3) treliça |  | 8 | 5.5 | 0.36 |  | 15.84
|  |  | Terça(100x40x3) |  | 5 | 23.95 | 0.36 |  | 43.11
|  |  | Montantes/Diagonais: cantoneiras Abas Iguais (1/8 x 1/2") |  | 5 | 35.2 | 0.1 |  | 17.6
|  |  | Total item 9.15 | [5 empty] | 761.54
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS | [9 empty] | 31215.73 |  |  | 30552.76
10.1 | COMPOSIÇÃO | 07 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | [5 empty] | 12 | 131.31 | 164.61 | 1975.32 | 140.32 | 169.09 | 2029.08 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Total item 10.1 | [5 empty] | 12
10.2 | COMPOSIÇÃO | 08 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | [5 empty] | 6 | 107.23 | 134.42 | 806.52 | 108.82 | 131.13 | 786.78 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.2 | [5 empty] | 6
10.3 | COMPOSIÇÃO | 09 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | [5 empty] | 12 | 75.56 | 94.72 | 1136.64 | 78.14 | 94.16 | 1129.92 | Ok_SINAPI_03/2025
(lavatório e ralos)
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Total item 10.3 | [5 empty] | 12
10.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [5 empty] | 40 | 35,15 | 44.06 | 1762.4 | 36,97 | 44.55 | 1782 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Encaminhamentos (destino final de esgoto) |  |  | 40 |  |  | 40
|  |  | Total item 10.4 | [5 empty] | 40
10.5 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 5 | 271,13 | 339.89 | 1699.45 | 284,65 | 343 | 1715 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Encaminhamentos (destino final de esgoto) |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | Total item 10.5 | [5 empty] | 5
10.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [5 empty] | 60 | 30,73 | 38.52 | 2311.2 | 32,58 | 39.26 | 2355.6 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Encaminhamentos (alimentação do reservatório ate os ramais ) |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | Encaminhamentos (alimentação do reservatório ate hidrômetro geral modelo padrão da concessionária local ) |  | 40 |  |  |  | 40
|  |  | Total item 10.6 | [5 empty] | 60
10.7 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 6 | 461,06 | 577.98 | 3467.88 | 463,57 | 558.6 | 3351.6 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.7 | [5 empty] | 6
10.8 | COMPOSIÇÃO | 10 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | [5 empty] | 2 | 227.43 | 285.11 | 570.22 | 230.18 | 277.37 | 554.74 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.8 | [5 empty] | 2
10.9 | COMPOSIÇÃO | 11 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2 | [5 empty] | 1.84 | 815.9 | 1022.81 | 1881.97 | 819.88 | 987.96 | 1817.84 | Ok_SINAPI_03/2025
Sanit PCD Fem / Sanit PCD Mas
|  |  | Bancada |  | 2 | 1.3 | 0.5 |  | 1.3
[5 empty] | 2 | 1.3 |  | 0.1 | 0.26
[5 empty] | 2 | 1.3 |  | 0.05 | 0.13
[5 empty] | 2 |  | 0.5 | 0.1 | 0.1
[5 empty] | 2 |  | 0.5 | 0.05 | 0.05
|  |  | Total item 10.9 | [5 empty] | 1.84
10.10 | SINAPI | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | [5 empty] | 4 | 88,21 | 110.58 | 442.32 | 88,21 | 106.29 | 425.16 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.10 | [5 empty] | 4
10.11 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 6 | 9,64 | 12.08 | 72.48 | 10,07 | 12.13 | 72.78 | Ok_SINAPI_03/2025
Lavatórios
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.11 | [5 empty] | 6
10.12 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 6 | 10,56 | 13.24 | 79.44 | 10,8 | 13.01 | 78.06 | Ok_SINAPI_03/2025
Lavatórios
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.12 | [5 empty] | 6
10.13 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 6 | 169,68 | 212.71 | 1276.26 | 169,95 | 204.79 | 1228.74 | Ok_SINAPI_03/2025
Lavatórios
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.13 | [5 empty] | 6
10.14 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 1 | 184,94 | 231.84 | 231.84 | 186,45 | 224.67 | 224.67 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Geral |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.14 | [5 empty] | 1
10.15 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [5 empty] | 2 | 99,04 | 124.16 | 248.32 | 99,94 | 120.43 | 240.86 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.15 | [5 empty] | 2
10.16 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 6 | 32,21 | 40.38 | 242.28 | 32,65 | 39.34 | 236.04 | Ok_SINAPI_03/2025
Vasos
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 10.16 | [5 empty] | 6
10.17 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 81,32 | 101.94 | 407.76 | 82,21 | 99.06 | 396.24 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.17 | [5 empty] | 4
10.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 83,16 | 104.25 | 417 | 84,05 | 101.28 | 405.12 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.18 | [5 empty] | 4
10.19 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [5 empty] | 4 | 107,15 | 134.32 | 537.28 | 108,92 | 131.25 | 525 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Sanit PCD Fem |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Sanit PCD Mas |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 10.19 | [5 empty] | 4
10.20 | COMPOSIÇÃO | 16 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | [5 empty] | 1 | 9292.56 | 11649.15 | 11649.15 | 9292.56 | 11197.53 | 11197.53 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Reservatório elevado |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.20 | [5 empty] | 1
11.0 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [9 empty] | 18313.06 |  |  | 18077
11.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 19 | 19,89 | 24.93 | 473.67 | 20,8 | 25.06 | 476.14 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Total item 11.1 | [5 empty] | 19
11.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 8 | 18,31 | 22.95 | 183.6 | 19,52 | 23.52 | 188.16 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 11.2 | [5 empty] | 8
11.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 10 | 12,09 | 15.16 | 151.6 | 12,78 | 15.4 | 154 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Total item 11.3 | [5 empty] | 10
11.4 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 150 | 16,02 | 20.08 | 3012 | 16,61 | 20.02 | 3003 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  |  | 150 |  |  | 150
|  |  | Total item 11.4 | [5 empty] | 150
11.5 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 100 | 8,6 | 10.78 | 1078 | 8,89 | 10.71 | 1071 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 100
11.6 | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM | [5 empty] | 20 | 11,96 | 14.99 | 299.8 | 12,63 | 15.22 | 304.4 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | Total item 11.6 | [5 empty] | 20
11.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 8 | 47,98 | 60.15 | 481.2 | 50,53 | 60.89 | 487.12 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 11.7 | [5 empty] | 8
11.8 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [5 empty] | 10 | 29,58 | 37.08 | 370.8 | 31,12 | 37.5 | 375 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 10 |  |  |  | 10
|  |  | Total item 11.8 | [5 empty] | 10
11.9 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 335,32 | 420.36 | 420.36 | 337,54 | 406.74 | 406.74 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.9 | [5 empty] | 1
11.10 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 153,1 | 191.93 | 191.93 | 161,18 | 194.22 | 194.22 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.10 | [5 empty] | 1
11.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [5 empty] | 1 | 107,23 | 134.42 | 134.42 | 108,27 | 130.47 | 130.47 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.11 | [5 empty] | 1
11.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 1000 | 4,37 | 5.48 | 5480 | 4,49 | 5.41 | 5410 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  |  | 1000 |  |  | 1000
|  |  | Total item 11.12 | [5 empty] | 1000
11.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [5 empty] | 100 | 9,49 | 11.9 | 1190 | 9,71 | 11.7 | 1170 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  |  | 100 |  |  | 100
|  |  | Total item 11.13 | [5 empty] | 100
11.14 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 8 | 16,3 | 20.43 | 163.44 | 16,57 | 19.97 | 159.76 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 11.14 | [5 empty] | 8
11.15 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [5 empty] | 1 | 100 | 125.36 | 125.36 | 101,13 | 121.86 | 121.86 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.15 | [5 empty] | 1
11.16 | COMPOSIÇÃO | 18 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [5 empty] | 19 | 49.55 | 62.12 | 1180.28 | 51.51 | 62.07 | 1179.33 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Total item 11.16 | [5 empty] | 19
11.17 | ORSE | 12808 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | [5 empty] | 20 | 134.68 | 168.83 | 3376.6 | 134.68 | 162.29 | 3245.8 | Ok_ORSE_02/2025
|  |  | Conf. Projeto elétrico |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | Total item 11.17 | [5 empty] | 20
12.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [9 empty] | 25786.28 |  |  | 25468.15
12.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | [5 empty] | 2 | 303,18 | 380.07 | 760.14 | 305,05 | 367.59 | 735.18 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de jogos |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 12.1 | [5 empty] | 2
12.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | [5 empty] | 117.81 | 159,13 | 199.49 | 23501.91 | 163,07 | 196.5 | 23149.66 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Área de jogos |  | 2 | 19.55 |  | 1.8 | 70.38
[6 empty] | 26.35 |  | 1.8 | 47.43
|  |  | Total item 12.2 | [5 empty] | 117.81
12.3 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 |  | Área |  |  |  | 590.79 | 2,06 | 2.58 | 1524.23 | 2,22 | 2.68 | 1583.31 | Ok_SINAPI_03/2025
|  |  | Item 5.5 |  |  | 254.16 |  |  | 254.16
|  |  | Item 5.6 |  |  | 141.37 |  |  | 141.37
|  |  | Item 6.3 |  |  | 195.26 |  |  | 195.26
|  |  | Total item 12.3 | [5 empty] | 590.79
TOTAL GERAL (R$) | [12 empty] | 1021639.03 |  |  | 1005672.28
[13 empty] | 1021639.03 |  |  | 1005672.28
[13 empty] | 1021639.03 |  |  | 1005672.28
[13 empty] | 1021639.03 |  |  | 1005672.28
[12 empty] | DF= | 15966.75

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS COMPLEMENTARES
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 01 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 93572 / 93565 /SINAPI-PE (MARÇO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | _ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 17311.93 |  | 19264.78
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.0909 | 5730,92 | 6251.91 | 6345,55 | 6922.41
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.54545 | 20276,71 | 11060.02 | 22627,68 | 12342.37
[6 empty] | Total | 17311.93 | Total | 19264.78
| ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 02 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 11.01.02U / COMPESA (2023.1)
|  |  | Discriminação do código de referência: | ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:10 - 1 VEZ.
|  |  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 92.79 |  | 96.95
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0138 | 477,65 | 6.59 | 483,26 | 6.66
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 26,07 | 29.71 | 28,34 | 32.3
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 21,24 | 18.69 | 22,95 | 20.19
| SINAPI INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 54 | 0,70 | 37.8 | 0,70 | 37.8
[6 empty] | Total | 92.79 | Total | 96.95
| EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 03 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 104488/SINAPI-PE (FEVEREIRO/2024)
|  |  | Discriminação do código de referência: | COMPOSICAO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
|  |  | Unidade: | KG | Custo Unitário: | 2424.66 |  | 2471.96
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92415 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0,7743000 | 139,27 | 107.83 | 144,13 | 111.59
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2,5818000 | 189,38 | 488.94 | 194,95 | 503.32
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92510 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4,6375000 | 61,75 | 286.36 | 63,57 | 294.8
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2,7682000 | 13,94 | 38.58 | 14,36 | 39.75
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2,6902000 | 13,24 | 35.61 | 13,52 | 36.37
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0,9776000 | 12,48 | 12.2 | 12,66 | 12.37
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 20,3576000 | 11,15 | 226.98 | 11,27 | 229.43
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7,9742000 | 9,37 | 74.71 | 9,45 | 75.35
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2,4283000 | 9,08 | 22.04 | 9,13 | 22.17
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4,2644000 | 10,37 | 44.22 | 10,4 | 44.34
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7,7183000 | 13,46 | 103.88 | 13,82 | 106.66
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,3167000 | 12,75 | 169.78 | 12,98 | 172.85
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6,7665000 | 12,01 | 81.26 | 12,16 | 82.28
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 0,6398000 | 91,75 | 58.7 | 97,06 | 62.09
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0,1927000 | 19,45 | 3.74 | 20,34 | 3.91
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0,3324000 | 17,61 | 5.85 | 18,26 | 6.06
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 0,1753000 | 15,93 | 2.79 | 16,43 | 2.88
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 2,6637000 | 13,96 | 37.18 | 14,31 | 38.11
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0,0402000 | 669,1 | 26.89 | 670,71 | 26.96
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,1235000 | 605,47 | 74.77 | 608,78 | 75.18
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 0,8363000 | 605,74 | 506.58 | 609,15 | 509.43
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1,4606000 | 10,8 | 15.77 | 11 | 16.06
[6 empty] | Total | 2424.66 | Total | 2471.96
| ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 04 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 100773/SINAPI-PE (DEZEMBRO/2024)
|  |  | Discriminação do código de referência: | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA
|  |  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 18.87 |  | 18.98
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | 0.074439 | 8,95 | 0.66 | 8,95 | 0.66
c | SINAPI INSUMO | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.18521 | 8,02 | 1.48 | 8,02 | 1.48
| SINAPI INSUMO | 10966 | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M) | KG | 0.83135 | 9,12 | 7.58 | 9,12 | 7.58
| SINAPI INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0007988 | 30 | 0.02 | 30 | 0.02
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.001753 | 20,88 | 0.03 | 22,67 | 0.03
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0049927 | 19,65 | 0.09 | 21,3 | 0.1
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068344 | 26,83 | 0.18 | 29,08 | 0.19
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0013536 | 350,12 | 0.47 | 352,8 | 0.47
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93288 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0011539 | 177,34 | 0.2 | 180,02 | 0.2
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.2219 | 23,98 | 5.32 | 24,27 | 5.38
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.2219 | 12,82 | 2.84 | 12,96 | 2.87
[6 empty] | Total | 18.87 | Total | 18.98
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 05 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 04441/ORSE (FEVEREIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04
|  |  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 58.24 |  | 59.73
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 26,07 | 10.42 | 28,34 | 11.33
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 21,24 | 7.22 | 22,95 | 7.8
| ORSE INSUMO | 03965 | CERÂMICA 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX CARDINAL OU SIMILAR | M2 | 1.05 | 27.9 | 29.29 | 27.9 | 29.29
| SINAPI INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.66 | 5,87 | 3.87 | 5,87 | 3.87
| SINAPI INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1,86 | 7.44 | 1,86 | 7.44
[6 empty] | Total | 58.24 | Total | 59.73
| TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 06 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 94213/SINAPI-PE (MARÇO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
|  |  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 68.42 |  | 68.79
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 20,35 | 0.02 | 22,04 | 0.02
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 21,42 | 0.01 | 23,11 | 0.02
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 25,45 | 2.31 | 27,66 | 2.51
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 21,24 | 2.06 | 22,95 | 2.22
| SINAPI INSUMO | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1,31 | 5.43 | 1,31 | 5.43
| SINAPI INSUMO | 25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | 1.166 | 50.25 | 58.59 | 50.25 | 58.59
[6 empty] | Total | 68.42 | Total | 68.79
ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=16MM (5/8")
| COMPOSIÇÃO 09 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | 06979/ORSE (FEVEREIRO/2022)
|  |  | Discriminação do código de referência: | ESCADA MARINHEIRO EM AÇO CA-50 D=16MM (5/8"), EXCETO PINTURA - REV 01
|  |  | Unidade | M | Preço Unitário Custo | 73.69 |  | 76.07
|  |  | Quantidade | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 5.18 | 9.92 | 51.38 | 9.92 | 51.38
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 87314 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0025 | 437.21 | 1.09 | 448 | 1.12
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 20.21 | 8.08 | 22.55 | 9.02
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.43 | 13.14 | 18.19 | 14.55
[6 empty] | Total | 73.69 | Total | 76.07
GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/2")
| COMPOSIÇÃO 10 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | ORSE 03550 (FEVEREIRO/2022)
|  |  | Discriminação do código de referência: | GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 1.00), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2")
|  |  | Unidade | M | Preço Unitário Custo | 235.65 |  | 244.84
|  |  | Quantidade | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.5 | 55.85 | 139.62 | 55.85 | 139.62
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.21 | 20.21 | 22.55 | 22.55
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.1 | 10.05 | 22.42 | 11.21
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 16.43 | 41.07 | 18.19 | 45.47
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.92 | 10.46 | 23.24 | 11.62
| SINAPI INSUMO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.25 | 35.45 | 8.86 | 35.45 | 8.86
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0.015 | 358.84 | 5.38 | 367.58 | 5.51
[6 empty] | Total | 235.65 | Total | 244.84
| PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 07 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 89957/SINAPI-PE (FEVEREIRO/2024)
|  |  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 131.31 |  | 140.32
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 2,1400000 | 22,3 | 47.72 | 23,85 | 51.03
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,1800000 | 8,94 | 10.54 | 9,56 | 11.28
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1,0000000 | 15,54 | 15.54 | 16,12 | 16.12
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 0,8900000 | 12,33 | 10.97 | 13,16 | 11.71
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2,1400000 | 7,36 | 15.75 | 8,01 | 17.14
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 2,1400000 | 14,39 | 30.79 | 15,44 | 33.04
[6 empty] | Total | 131.31 | Total | 140.32
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 08 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 01683/ORSE (FEVEREIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 107.23 |  | 108.82
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.015 | 64,55 | 0.96 | 64,55 | 0.96
| SINAPI INSUMO | 13 | ESTOPA | KG | 0.05 | 20,01 | 1 | 20,01 | 1
| SINAPI INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 7,55 | 15.1 | 7,55 | 15.1
| SINAPI INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 13,55 | 54.2 | 13,55 | 54.2
| SINAPI INSUMO | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17,34 | 17.34 | 17,34 | 17.34
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25,36 | 10.14 | 27,62 | 11.04
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21,24 | 8.49 | 22,95 | 9.18
[6 empty] | Total | 107.23 | Total | 108.82
| PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 09 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 01679/ORSE (FEVEREIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 75.56 |  | 78.14
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.039 | 64,55 | 2.51 | 64,55 | 2.51
| SINAPI INSUMO | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.09 | 26,64 | 2.39 | 26,64 | 2.39
| SINAPI INSUMO | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.06 | 73,14 | 4.38 | 73,14 | 4.38
| SINAPI INSUMO | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 2,13 | 6.39 | 2,13 | 6.39
| SINAPI INSUMO | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 3 | 1,92 | 5.76 | 1,92 | 5.76
| SINAPI INSUMO | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 COR VERMELHA | UN | 0.2 | 0,86 | 0.17 | 0,86 | 0.17
| SINAPI INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 5,92 | 23.68 | 5,92 | 23.68
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 25,36 | 16.48 | 27,62 | 17.95
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 21,24 | 13.8 | 22,95 | 14.91
[6 empty] | Total | 75.56 | Total | 78.14
| LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 10 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 86902/SINAPI-PE (MARÇO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 227.43 |  | 230.18
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 22,95 | 45.9 | 22,95 | 45.9
| SINAPI INSUMO | 36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | 1,0000000 | 140,36 | 140.36 | 140,36 | 140.36
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0,0765000 | 123,67 | 9.46 | 123,67 | 9.46
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8788000 | 25,36 | 22.28 | 27,62 | 24.27
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4443000 | 21,24 | 9.43 | 22,95 | 10.19
[6 empty] | Total | 227.43 | Total | 230.18
| BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 11 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 11150/ORSE (FEVEREIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM
|  |  | Unidade: | M2 | Custo Unitário: | 815.9 |  | 819.88
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI ORSE | 11608 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E=2CM, INCLUSIVE FILETE 3CM | M2 | 1 | 761.84 | 761.84 | 761.84 | 761.84
| SINAPI INSUMO | 567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | 0.6 | 11,26 | 6.75 | 11,26 | 6.75
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 26,07 | 26.07 | 28,34 | 28.34
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21,24 | 21.24 | 22,95 | 22.95
[6 empty] | Total | 815.9 | Total | 819.88
| RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 12 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 10203/ORSE (FEVEREIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 9292.56 |  | 9292.56
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SINAPI INSUMO | 37105 | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 2612,91 | 2612.91 | 2612,91 | 2612.91
| ORSE INSUMO | 10971 | ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA DÁGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL, REF: CILEL OU SIMILAR | UN | 1 | 5745.93 | 5745.93 | 5745.93 | 5745.93
| SINAPI INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 2 | 131,69 | 263.38 | 131,69 | 263.38
| SINAPI INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 400 | 0,70 | 280 | 0,70 | 280
| SINAPI INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2 | 100,61 | 201.22 | 100,61 | 201.22
| SINAPI INSUMO | 4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 2 | 94,56 | 189.12 | 94,56 | 189.12
[6 empty] | Total | 9292.56 | Total | 9292.56
| LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [8 empty] | OK_03/2025
| COMPOSIÇÃO 13 |  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição): | 9009111/SIURB-SP (JANEIRO/2025)
|  |  | Discriminação do código de referência: | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W
|  |  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 49.55 |  | 51.51
|  |  | Quantidade: | 1
[6 empty] | COM DESONERAÇÂO |  | SEM DESONERAÇÂO
| Fonte | Código | Composição | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total | Custo Unitário | Custo Total
| SIURB INSUMO | 88470 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - 36W (BARRAMENTO), TIPO SLIM, EM POLICARBONATO E LENTE LEITOSA, COM DRIVER" INCORPORADO | UN | 1 | 26.59 | 26.59 | 26.59 | 26.59
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 26,4 | 12.4 | 28,71 | 13.49
| SINAPI COMPOSIÇÃO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 22,48 | 10.56 | 24,32 | 11.43
[6 empty] | Total | 49.55 | Total | 51.51

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: MAIO/2025
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23214.06 | 3867.46 | 3867.46 | 3869.78 | 3869.78 | 3869.79 | 3869.79 | 0
|  | 2.308% | 16.66% | 16.66% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78310.45 | 78310.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.787% | 100% | [5 empty] | 0%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 2292.43 | 2292.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.228% | 100% | [5 empty] | 0%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 8838.22 | 8838.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8788% | 100% | [5 empty] | 0%
4.0 | ESTRUTURA | 213524.36 | 74733.52 | 138790.83 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  | 21.23% | 35% | 65% |  |  |  |  | 0%
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 170115.11 | 0 | 25517.26 | 144597.85 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 16.92% |  | 15% | 85% |  |  |  | 0%
6.0 | PISOS | 48331.54 | 0 | 0 | 12082.88 | 36248.66 | 0 | 0 | 0
|  | 4.806% |  |  | 25% | 75% |  |  | 0%
7.0 | COBERTA | 148275.73 | 0 | 0 | 0 | 126034.37 | 22241.36 | 0 | 0
|  | 14.74% |  |  |  | 85% | 15% |  | 0%
8.0 | ESQUADRIAS | 25677.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25677.37 | 0 | 0
|  | 2.553% |  |  |  |  | 100% |  | 0%
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 212995.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117147.3 | 95847.8 | 0
|  | 21.18% |  |  |  |  | 55% | 45% | 0%
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS | 30552.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30552.76 | 0
|  | 3.038% | [5 empty] | 100% | 0%
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 18077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18077 | 0
|  | 1.798% | [5 empty] | 100% | 0%
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25468.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25468.15 | 0
|  | 2.532% | [5 empty] | 100% | 0%
TOTAL (R$): |  | 1005672.28
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 168042.08 | 168175.55 | 160550.51 | 166152.82 | 168935.82 | 173815.5 | 0
|  |  | 16.71% | 16.72% | 15.96% | 16.52% | 16.8% | 17.28% | 0%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 168042.08 | 336217.63 | 496768.14 | 662920.96 | 831856.78 | 1005672.28
|  |  | 16.71% | 33.43% | 49.4% | 65.92% | 82.72% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | 1005672.28 | [5 empty] | 1005672.28 | 0
[9 empty] | MEDIA/MÊS | 167612.0467

## COTAÇÕES (hidden)
COTAÇÕES
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
COTAÇÃO 02 |  | Discriminação do código de referência: | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA)
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 899
|  | Quantidade: | 1
COTAÇÃO
Fonte: Empresa | CNPJ | Insumo | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
METALURGICA URBANA | 49.081.960/0001-12 | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA) | UN | 1 | 899 | 899
[5 empty] | Total | 899

## BDI_EDIFICACOES_25,36%_COM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.59% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5% | 3.5
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 3.6% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 10.75%
Taxa de Lucro | L | 6.16% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 25.36%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## QCI (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: MAIO/2025
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) MINISTÉRIO DA SAÚDE | TOTAL (R$) CONTRAPARTIDA | TOTAL (R$) ETAPA
I | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA | 1074000 | -68327.72 | 1005672.28 | -0.01 | 0.01 | 0
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24791.29 | -1577.23 | 23214.06 |  |  | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 83631.04 | -5320.59 | 78310.45 |  |  | 0
1.2 | TRABALHOS EM TERRA | 2448.18 | -155.75 | 2292.43 |  |  | 0
1.3 | INFRAESTRUTURA | 9438.71 | -600.49 | 8838.22 |  |  | 0
1.4 | ESTRUTURA | 228031.7 | -14507.34 | 213524.36 |  |  | 0
1.5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 181673.13 | -11558.02 | 170115.11 |  |  | 0
1.6 | PISOS | 51615.3 | -3283.76 | 48331.54 |  |  | 0
1.7 | COBERTA | 158349.93 | -10074.2 | 148275.73 |  |  | 0
1.8 | ESQUADRIAS | 27421.95 | -1744.58 | 25677.37 |  |  | 0
1.9 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 227466.48 | -14471.38 | 212995.1 |  |  | 0
1.10 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 32628.59 | -2075.83 | 30552.76 |  |  | 0
1.11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 19305.19 | -1228.19 | 18077 |  |  | 0
1.12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 27198.52 | -1730.37 | 25468.15 |  |  | 0
0
TOTAIS: |  | 1074000.005 | -68327.725 | 1005672.28
MS / REPASSE
1074000
0

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: MAIO/2025
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 0.59% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3.5% | 3.5
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 7.15%
Taxa de Lucro | L | 6.16% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## _RESUMO COMPARATIVO_
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: MAIO/2025
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 1021639.03 | 25,36% (com CPRB) | 91,23% (hora), 52,09% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | 1005672.28 | 20,50% (sem CPRB) | 113,84% (hora), 70,11% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | SEM DESONERAÇÃO

## COMP_ENCARGOS_SOCIAIS_SEM_D
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
(FONTE: SINAPI MARÇO/2025)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
DATA: ABRIL/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00%
A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50%
A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00%
A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60%
A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00%
A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00%
A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
A | Total | 21,80% | 21,80% | 36,80% | 36,80%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,01% | Não incide | 18,01% | Não incide
B2 | Feriados | 4,32% | Não incide | 4,32% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,65% | 0,86% | 0,65%
B4 | 13º Salário | 10,97% | 8,33% | 10,97% | 8,33%
B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05%
B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56%
B7 | Dias de Chuvas | 1,96% | Não incide | 1,96% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,07%
B9 | Férias Gozadas | 9,95% | 7,56% | 9,95% | 7,56%
B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03%
B | Total | 47,00% | 17,25% | 47,00% | 17,25%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,77% | 3,63% | 4,77% | 3,63%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09%
C3 | Férias Indenizadas | 3,98% | 3,03% | 3,98% | 3,03%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,06% | 2,33% | 3,06% | 2,33%
C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% | 0,40% | 0,31%
C | Total | 12,32% | 9,39% | 12,32% | 9,39%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 9,70% | 3,34% | 17,30% | 6,35%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41% | 0,31% | 0,42% | 0,32%
D | Total | 10,11% | 3,65% | 17,72% | 6,67%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 91,23% | 52,09% | 113,84% | 70,11%

## CURVA ABC_REV01
CURVA ABC
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
LOCALIZAÇÃO: DISTRITO DE BIZARRA – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2025 / ORSE-SE FEVEREIRO 2025 / SEINFRA-CE 028 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
DATA: MAIO/2025
[6 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
SEM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | % Individual | % Acumulada | CLASSIFICAÇÃO | JUSTIF. | ACERVO? | Classe | Corte
4.5 | COMPOSIÇÃO | 04 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 8424.45 | 18.98 | 22.87 | 192667.17 | 19.16% | 19.16% | A | > 4% | SIM | A | 80%
7.1 | COMPOSIÇÃO | 06 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 914.1 | 68.79 | 82.89 | 75769.74 | 7.534% | 26.69% | A | > 4% | SIM | B | 95%
5.7 | ORSE | 12737 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 97.29 | 635.87 | 766.22 | 74545.54 | 7.413% | 34.1% | A | > 4% | SIM | C | 100%
9.12 | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  | 711.43 | 74,13 | 89.33 | 63552.04 | 6.319% | 40.42% | A | > 4% | SIM
9.15 | SINAPI | 100751 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 761.54 | 48,39 | 58.31 | 44405.39 | 4.415% | 44.84% | A | > 4% | SIM
1.3 | SEINFRA | C1053 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 858.7 | 38.7 | 46.63 | 40041.18 | 3.982% | 48.82%
7.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 144 | 209,67 | 252.65 | 36381.6 | 3.618% | 52.44%
9.7 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1740.09 | 14,57 | 17.56 | 30555.98 | 3.038% | 55.48%
5.5 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 254.16 | 95,94 | 115.61 | 29383.43 | 2.922% | 58.4%
6.3 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 195.26 | 121 | 145.81 | 28470.86 | 2.831% | 61.23%
5.4 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 446.98 | 43,78 | 52.75 | 23578.19 | 2.345% | 63.57%
5.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 213.84 | 91,33 | 110.05 | 23533.09 | 2.34% | 65.91%
I.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 19264.78 | 23214.06 | 23214.06 | 2.308% | 68.22%
12.2 | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 117.81 | 163,07 | 196.5 | 23149.66 | 2.302% | 70.52%
9.5 | SINAPI | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 778.52 | 17,07 | 20.57 | 16014.15 | 1.592% | 72.12%
1.4 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 1526.91 | 8.1 | 9.76 | 14902.64 | 1.482% | 73.6%
9.6 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 748.39 | 15,55 | 18.74 | 14024.82 | 1.395% | 74.99%
7.3 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66 | 146,97 | 177.1 | 11688.6 | 1.162% | 76.16%
10.20 | COMPOSIÇÃO | 16 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | 1 | 9292.56 | 11197.53 | 11197.53 | 1.113% | 77.27%
8.4 | ORSE | 13135 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2 | 12.5 | 738.27 | 889.62 | 11120.25 | 1.106% | 78.38%
9.14 | SEINFRA | C2040 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 761.54 | 12.11 | 14.59 | 11110.86 | 1.105% | 79.48%
7.4 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 192.56 | 46,13 | 55.59 | 10704.41 | 1.064% | 80.54%
4.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.55 | 2471.96 | 2978.71 | 10574.42 | 1.051% | 81.6%
6.2 | SINAPI | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 195.26 | 43,75 | 52.72 | 10294.1 | 1.024% | 82.62%
5.6 | COMPOSIÇÃO | 05 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 141.37 | 59.73 | 71.97 | 10174.39 | 1.012% | 83.63%
9.9 | SINAPI | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 157 | 53,22 | 64.13 | 10068.41 | 1.001% | 84.63%
7.6 | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 148.4 | 46,95 | 56.57 | 8394.98 | 0.8348% | 85.47%
6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 9.23 | 735,64 | 886.45 | 8181.93 | 0.8136% | 86.28%
9.4 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1526.91 | 4,24 | 5.11 | 7802.51 | 0.7759% | 87.06%
1.12 | SINAPI | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 191.28 | 28 | 33.74 | 6453.78 | 0.6417% | 87.7%
3.4 | COMPOSIÇÃO | 03 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2 | 2471.96 | 2978.71 | 5957.42 | 0.5924% | 88.29%
4.1 | SINAPI | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.48 | 69,94 | 84.28 | 5602.93 | 0.5571% | 88.85%
11.12 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000 | 4,49 | 5.41 | 5410 | 0.5379% | 89.39%
8.1 | SINAPI | 91317 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4 | 1095,43 | 1319.99 | 5279.96 | 0.525% | 89.91%
5.8 | ORSE | 11961 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 16.32 | 260.11 | 313.43 | 5115.17 | 0.5086% | 90.42%
9.2 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 20,91 | 25.2 | 4852.51 | 0.4825% | 90.9%
8.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.47 | 485,94 | 585.56 | 4374.13 | 0.4349% | 91.34%
1.2 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 948.93 | 3,76 | 4.53 | 4298.65 | 0.4274% | 91.76%
7.7 | SINAPI | 99251 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12 | 276,63 | 333.34 | 4000.08 | 0.3978% | 92.16%
9.3 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 16,98 | 20.46 | 3939.77 | 0.3918% | 92.55%
9.13 | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 260.39 | 11,54 | 13.91 | 3622.02 | 0.3602% | 92.91%
1.13 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 127.52 | 23,55 | 28.38 | 3619.01 | 0.3599% | 93.27%
1.1 | SINAPI | 97631 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 465,89 | 561.4 | 3368.4 | 0.3349% | 93.61%
10.7 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 463,57 | 558.6 | 3351.6 | 0.3333% | 93.94%
11.17 | ORSE | 12808 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 20 | 134.68 | 162.29 | 3245.8 | 0.3227% | 94.26%
1.5 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 711.43 | 3,72 | 4.48 | 3187.2 | 0.3169% | 94.58%
4.6 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 12.65 | 205.91 | 248.12 | 3138.71 | 0.3121% | 94.89%
11.4 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150 | 16,61 | 20.02 | 3003 | 0.2986% | 95.19%
8.2 | SINAPI | 91316 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1042,24 | 1255.9 | 2511.8 | 0.2498% | 95.44%
5.3 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 446.98 | 4,42 | 5.33 | 2382.4 | 0.2369% | 95.68%
10.6 | SINAPI | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 32,58 | 39.26 | 2355.6 | 0.2342% | 95.91%
10.1 | COMPOSIÇÃO | 07 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 12 | 140.32 | 169.09 | 2029.08 | 0.2018% | 96.11%
8.6 | SINAPI | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 380,64 | 458.67 | 1834.68 | 0.1824% | 96.3%
10.9 | COMPOSIÇÃO | 11 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2 | 1.84 | 819.88 | 987.96 | 1817.84 | 0.1808% | 96.48%
10.4 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40 | 36,97 | 44.55 | 1782 | 0.1772% | 96.66%
10.5 | SINAPI | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 | 284,65 | 343 | 1715 | 0.1705% | 96.83%
12.3 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 590.79 | 2,22 | 2.68 | 1583.31 | 0.1574% | 96.98%
5.2 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.25 | 221,76 | 267.22 | 1402.9 | 0.1395% | 97.12%
6.4 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.5 | 135,19 | 162.9 | 1384.65 | 0.1377% | 97.26%
1.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.96 | 60,42 | 72.81 | 1380.47 | 0.1373% | 97.4%
7.5 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24 | 46,21 | 55.68 | 1336.32 | 0.1329% | 97.53%
3.3 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 23.31 | 45,7 | 55.07 | 1283.68 | 0.1276% | 97.66%
10.13 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 169,95 | 204.79 | 1228.74 | 0.1222% | 97.78%
2.3 | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 12.65 | 80,22 | 96.67 | 1222.87 | 0.1216% | 97.9%
9.1 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 192.56 | 5,23 | 6.3 | 1213.12 | 0.1206% | 98.02%
11.16 | COMPOSIÇÃO | 18 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 51.51 | 62.07 | 1179.33 | 0.1173% | 98.14%
11.13 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 9,71 | 11.7 | 1170 | 0.1163% | 98.26%
10.3 | COMPOSIÇÃO | 09 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 12 | 78.14 | 94.16 | 1129.92 | 0.1124% | 98.37%
3.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 9.65 | 96.95 | 116.82 | 1127.31 | 0.1121% | 98.48%
11.5 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 8,89 | 10.71 | 1071 | 0.1065% | 98.59%
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.7 | 90,78 | 109.39 | 951.69 | 0.09463% | 98.68%
10.2 | COMPOSIÇÃO | 08 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 6 | 108.82 | 131.13 | 786.78 | 0.07823% | 98.76%
9.8 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25 | 26,06 | 31.4 | 785 | 0.07806% | 98.84%
12.1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 305,05 | 367.59 | 735.18 | 0.0731% | 98.91%
1.11 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.14 | 106,4 | 128.21 | 658.99 | 0.06553% | 98.98%
4.8 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10 | 54,57 | 65.76 | 657.6 | 0.06539% | 99.04%
9.10 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 21.84 | 22,05 | 26.57 | 580.28 | 0.0577% | 99.1%
8.5 | SINAPI | 91307 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 | 92,37 | 111.31 | 556.55 | 0.05534% | 99.16%
10.8 | COMPOSIÇÃO | 10 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 230.18 | 277.37 | 554.74 | 0.05516% | 99.21%
10.19 | SINAPI | 95543 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 108,92 | 131.25 | 525 | 0.0522% | 99.26%
11.7 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 50,53 | 60.89 | 487.12 | 0.04844% | 99.31%
11.1 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 20,8 | 25.06 | 476.14 | 0.04735% | 99.36%
3.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.53 | 735,64 | 886.45 | 469.81 | 0.04672% | 99.41%
9.11 | SINAPI | 102218 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.84 | 17,79 | 21.44 | 468.24 | 0.04656% | 99.45%
10.10 | SINAPI | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 4 | 88,21 | 106.29 | 425.16 | 0.04228% | 99.49%
4.7 | SINAPI | 105022 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 15.4 | 22,26 | 26.82 | 413.02 | 0.04107% | 99.53%
11.9 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 337,54 | 406.74 | 406.74 | 0.04044% | 99.58%
10.18 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 84,05 | 101.28 | 405.12 | 0.04028% | 99.62%
10.17 | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 82,21 | 99.06 | 396.24 | 0.0394% | 99.66%
11.8 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 31,12 | 37.5 | 375 | 0.03729% | 99.69%
11.6 | SINAPI | 91902 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM | 20 | 12,63 | 15.22 | 304.4 | 0.03027% | 99.72%
4.2 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.49 | 487,09 | 586.94 | 287.6 | 0.0286% | 99.75%
1.7 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.95 | 10,13 | 12.21 | 243.58 | 0.02422% | 99.78%
10.15 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99,94 | 120.43 | 240.86 | 0.02395% | 99.8%
10.16 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6 | 32,65 | 39.34 | 236.04 | 0.02347% | 99.82%
10.14 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 186,45 | 224.67 | 224.67 | 0.02234% | 99.85%
11.10 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 161,18 | 194.22 | 194.22 | 0.01931% | 99.86%
11.2 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 19,52 | 23.52 | 188.16 | 0.01871% | 99.88%
4.3 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.49 | 309,79 | 373.3 | 182.91 | 0.01819% | 99.9%
11.14 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 16,57 | 19.97 | 159.76 | 0.01589% | 99.92%
11.3 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 12,78 | 15.4 | 154 | 0.01531% | 99.93%
11.11 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 108,27 | 130.47 | 130.47 | 0.01297% | 99.95%
11.15 | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 101,13 | 121.86 | 121.86 | 0.01212% | 99.96%
2.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.24 | 23,07 | 27.8 | 117.87 | 0.01172% | 99.97%
1.8 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5 | 13,39 | 16.13 | 80.65 | 0.00802% | 99.98%
10.12 | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10,8 | 13.01 | 78.06 | 0.007762% | 99.99%
10.11 | SINAPI | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 10,07 | 12.13 | 72.78 | 0.007237% | 99.99%
1.9 | SINAPI | 104793 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 80 | 0,57 | 0.69 | 55.2 | 0.005489% | 100%
1.10 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9 | 1,91 | 2.3 | 20.7 | 0.002058% | 100%
UM MILHÃO E CINCO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL GERAL (R$) |  | 1005672.28
1005672.28

## QTD
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT.
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
I.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
I | REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DO DISTRITO DE BIZARRA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6
1.2 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 948.93
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 858.7
1.4 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 1526.91
1.5 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 711.43
1.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 18.96
1.7 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.95
1.8 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 5
1.9 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 80
1.10 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 9
1.11 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.14
1.12 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 191.28
1.13 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 127.52
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 8.7
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 4.24
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 12.65
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 0.53
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 9.65
3.3 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 23.31
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2
4.0 | ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 66.48
4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.49
4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.49
4.4 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.55
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA / LAJES PRÉ-FABRICADAS
4.5 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 8424.45
4.6 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | M2 | 12.65
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 15.4
4.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 10
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 213.84
5.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 5.25
5.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 446.98
5.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 446.98
5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 254.16
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 141.37
5.7 | ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 97.29
5.8 | REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND OU SIMILAR) DOBRADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, EXCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 16.32
6.0 | PISOS
6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 9.23
6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 195.26
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 195.26
6.4 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 8.5
7.0 | COBERTA
7.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 914.1
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 144
7.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 66
7.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 192.56
7.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24
7.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 148.4
7.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 12
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2
8.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 7.47
8.4 | PORTÃO EM CHAPA DE FERRO N.º 18(1,25MM), DE CORRER, QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO/INTER HORIZONTAL DE 2", INCLUSIVE TRANCAS/FERROLHO - REV 01 | M2 | 12.5
8.5 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5
8.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 192.56
9.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 192.56
9.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 192.56
9.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1526.91
9.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 778.52
9.6 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 748.39
9.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1740.09
9.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25
9.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 157
9.10 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 | 21.84
9.11 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 21.84
9.12 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 |  | 711.43
9.13 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 260.39
9.14 | PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 761.54
9.15 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | M2 | 761.54
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
10.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 12
10.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 6
10.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 12
10.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 40
10.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5
10.6 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60
10.7 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.8 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2
10.9 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2 | 1.84
10.10 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 4
10.11 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.12 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.13 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.14 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1
10.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
10.16 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6
10.17 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.19 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.20 | RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL | UN | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19
11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
11.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
11.4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
11.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
11.6 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UM | 20
11.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8
11.8 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10
11.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
11.10 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1
11.11 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
11.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1000
11.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
11.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8
11.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
11.16 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19
11.17 | REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR | UN | 20
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2
12.2 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 117.81
12.3 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 590.79