## BDI_SEM_CPRB (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. – BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
OBRA: REQUALIFICAÇÃO E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA VAVÁ PIRES
LOCALIZAÇÃO: CENTRO - SALGADINHO - PE
DATA: MARÇO/2016
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | min | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
| G |  | min
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e INSS) | I | 5.65%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | *min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5% | (BDI PADRAO JUSTO E BRANCO SEM CPRB)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P e 2738/2015-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Salgadinho é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## ORÇAMENTO - GERAL (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[14 empty] | BDI | BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE. | [13 empty] | COM DESON | SEM DESON
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE | [13 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI PE (COM DESONERAÇÃO)
BDI ADOTADO: 26,53% (EDIFICAÇÕES)
DATA: MARÇO/2024
[6 empty] | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | CUSTO TOTAL(R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 4699151.12
1.I |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 243966.45 |  |  |  | 221734.94 | 4.719%
1.I.1 | 93572 SINAPI 03/2024 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 6840.17 | 8242.4 | 57696.8 | 5.961,34 | 7542.88 | 41729.38 | 52800.16
1.I.2 | 93567 SINAPI 03/2024 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 22082.95 | 26609.95 | 186269.65 | 19.073,38 | 24133.54 | 133513.66 | 168934.78
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 150050.04 |  |  |  | 150751.13
1.1 | 103689 SINAPI 03/2024 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 310.03 | 373.58 | 2988.64 | 305,97 | 387.14 | 2447.76 | 3097.12
1.2 | 101508 SINAPI 03/2024 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1 | 2310.28 | 2783.88 | 2783.88 | 2.259,39 | 2858.8 | 2259.39 | 2858.8
1.3 | 100599 SINAPI 03/2024 | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 1 | 446.08 | 537.52 | 537.52 | 458.56 | 580.21 | 458.56 | 580.21
1.4 | 99059 SINAPI 03/2024 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 500 | 63,21 | 76.16 | 38080 | 59,35 | 75.09 | 29675 | 37545
1.5 | 98459 SINAPI 03/2024 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1000 | 87,69 | 105.66 | 105660 | 84,31 | 106.67 | 84310 | 106670
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 38778.5 |  |  |  | 36490.04
2.1 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 320 | 80.22 | 96.66 | 30931.2 | 71.76 | 90.79 | 22963.2 | 29052.8
2.2 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 254.7 | 25,57 | 30.81 | 7847.3 | 23,08 | 29.2 | 5878.47 | 7437.24
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 438102.39 |  |  |  | 438181.69
3.1 | 94962 SINAPI 03/2024 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 10.65 | 398,48 | 480.16 | 5113.7 | 388,50 | 491.56 | 4137.52 | 5235.11
3.2 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 625.35 | 153,07 | 184.44 | 115339.55 | 150,05 | 189.85 | 93833.76 | 118722.69
3.3 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 400 | 15.02 | 18.09 | 7236 | 14.49 | 18.33 | 5796 | 7332
3.4 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1600 | 14.49 | 17.46 | 27936 | 14.14 | 17.89 | 22624 | 28624
3.5 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1126 | 13.83 | 16.66 | 18759.16 | 13.6 | 17.2 | 15313.6 | 19367.2
3.6 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 202.826 | 500.12 | 602.64 | 122231.04 | 491.76 | 622.22 | 99741.7 | 126202.38
3.7 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 420.2674 | 275,97 | 332.54 | 139755.7 | 246,31 | 311.65 | 103516.05 | 130976.32
3.8 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 30.805 | 46,64 | 56.2 | 1731.24 | 44,18 | 55.9 | 1360.96 | 1721.99
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1143201.75 |  |  |  | 1176168.02
4.1 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1441.9 | 153,07 | 184.44 | 265944.03 | 150,05 | 189.85 | 216357.09 | 273744.71
4.2 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1749 | 15,02 | 18.09 | 31639.41 | 14,49 | 18.33 | 25343.01 | 32059.17
4.3 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 207 | 14,49 | 17.46 | 3614.22 | 14,14 | 17.89 | 2926.98 | 3703.23
4.4 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 7446 | 13,83 | 16.66 | 124050.36 | 13,60 | 17.2 | 101265.6 | 128071.2
4.5 | 92762 SINAPI 03/2024 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 6461 | 12,44 | 14.99 | 96850.39 | 12,29 | 15.55 | 79405.69 | 100468.55
4.6 | 92763 SINAPI 03/2024 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1951 | 10,51 | 12.66 | 24699.66 | 10,41 | 13.17 | 20309.91 | 25694.67
4.7 | 92764 SINAPI 03/2024 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1014 | 10,23 | 12.32 | 12492.48 | 10,17 | 12.86 | 10312.38 | 13040.04
4.8 | 92765 SINAPI 03/2024 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 157 | 11,76 | 14.17 | 2224.69 | 11,70 | 14.8 | 1836.9 | 2323.6
4.9 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 70.89 | 500,12 | 602.64 | 42721.14 | 491,76 | 622.22 | 34860.86 | 44109.17
4.10 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 70.89 | 275,97 | 332.54 | 23573.76 | 246,31 | 311.65 | 17460.91 | 22092.86
4.11 | 101963 SINAPI 03/2024 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 1878.76 | 202,44 | 243.94 | 458304.71 | 198,73 | 251.45 | 373365.97 | 472414.2
4.12 | 91595 SINAPI 03/2024 | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | Kg | 1187.04 | 10,96 | 13.2 | 15668.92 | 10,76 | 13.61 | 12772.55 | 16155.61
4.13 | 93185 SINAPI 03/2024 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 33.7 | 65,38 | 78.78 | 2654.88 | 63,97 | 80.94 | 2155.78 | 2727.67
4.14 | 93182 SINAPI 03/2024 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m³ | 21.2 | 51,93 | 62.57 | 1326.48 | 50,64 | 64.07 | 1073.56 | 1358.28
4.15 | 93183 SINAPI 03/2024 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 182.25 | 66,35 | 79.95 | 14570.88 | 64,88 | 82.09 | 11824.38 | 14960.9
4.16 | 93196 SINAPI 03/2024 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m² | 203.45 | 93,27 | 112.39 | 22865.74 | 90,30 | 114.25 | 18371.53 | 23244.16
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 500100.91 |  |  |  | 517360.02
5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1434.39 | 78,69 | 94.82 | 136008.85 | 72,27 | 91.44 | 103663.36 | 131160.62
5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2868.78 | 4,58 | 5.51 | 15806.97 | 4,25 | 5.37 | 12192.31 | 15405.34
5.3 | 87531 SINAPI 03/2024 | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2868.78 | 35.92 | 43.28 | 124160.79 | 33.75 | 42.7 | 96821.32 | 122496.9
5.4 | 101161 SINAPI 03/2024 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 7.02 | 210,80 | 254.01 | 1783.15 | 202,68 | 256.45 | 1422.81 | 1800.27
5.5 | 96130 SINAPI 03/2024 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 16,19 | 19.5 | 18657.01 | 14,83 | 18.76 | 14188.89 | 17949
5.6 | 87265 SINAPI 03/2024 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1541.09 | 54.35 | 65.49 | 100925.98 | 64,47 | 81.57 | 99354.07 | 125706.71
5.7 | 102253 SINAPI 03/2024 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 41.4011 | 916.17 | 1103.98 | 45706 | 905.36 | 1145.55 | 37482.91 | 47427.05
5.8 | 96113 SINAPI 03/2024 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1114.3 | 42,49 | 51.2 | 57052.16 | 39,31 | 49.73 | 43803.13 | 55414.13
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 347732.64 |  |  |  | 357061.34
6.1 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1150.46 | 33,11 | 39.89 | 45891.84 | 31,56 | 39.93 | 36308.51 | 45937.86
6.2 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 566.1 | 250,83 | 302.25 | 171103.72 | 250,16 | 316.52 | 141615.57 | 179181.97
6.3 | 104162 SINAPI 03/2024 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 532.4 | 91,37 | 110.1 | 58617.24 | 87,23 | 110.37 | 46441.25 | 58760.98
6.4 | 101741 SINAPI 03/2024 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 524.76 | 22,38 | 26.96 | 14147.52 | 20,19 | 25.54 | 10594.9 | 13402.37
6.5 | 93681 SINAPI 03/2024 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 36 | 84,05 | 101.28 | 3646.08 | 82,75 | 104.7 | 2979 | 3769.2
6.6 | 92398 SINAPI 03/2024 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 422.9 | 78,20 | 94.23 | 39849.86 | 76,90 | 97.3 | 32521.01 | 41148.17
6.7 | 87247 SINAPI 03/2024 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 101.1 | 64,11 | 77.25 | 7809.97 | 62,44 | 79 | 6312.68 | 7986.9
6.8 | 98689 SINAPI 03/2024 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 46.94 | 117,86 | 142.02 | 6666.41 | 115,74 | 146.44 | 5432.83 | 6873.89
7.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 469711.17 |  |  |  | 479650.78
7.1 | 100379 SINAPI 03/2024 | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 39,09 | 47.1 | 78142.95 | 37,67 | 47.66 | 62497.76 | 79072.03
7.2 | 94207 SINAPI 03/2024 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 54,62 | 65.81 | 109184.44 | 53,95 | 68.26 | 89507.68 | 113249.21
7.3 | 100327 SINAPI 03/2024 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 2320.4 | 53.27 | 64.19 | 148946.47 | 52.25 | 66.11 | 121240.9 | 153401.64
7.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
7.4.1 | 87620 SINAPI 03/2024 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 334.23 | 30,66 | 36.94 | 12346.45 | 29,34 | 37.12 | 9806.3 | 12406.61
7.4.2 | 98547 SINAPI 03/2024 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 222.82 | 211.19 | 254.48 | 56703.23 | 206.94 | 261.84 | 46110.37 | 58343.18
7.5 |  |  | CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M |  |  |  | 0
7.5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 257 | 78,69 | 94.82 | 24368.74 | 72,27 | 91.44 | 18573.39 | 23500.08
7.5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 102.8046 | 4,58 | 5.51 | 566.45 | 4,25 | 5.37 | 436.91 | 552.06
7.5.3 | 87779 SINAPI 03/2024 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 20.56 | 70,14 | 84.51 | 1737.52 | 65,19 | 82.48 | 1340.3 | 1695.78
7.5.4 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 64.2603 | 33,11 | 39.89 | 2563.34 | 31,56 | 39.93 | 2028.05 | 2565.91
7.5.5 | 98546 SINAPI 03/2024 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 29.82 | 126,07 | 151.91 | 4529.95 | 122,96 | 155.58 | 3666.66 | 4639.39
7.6 |  |  | DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
7.6.1 | 89578 SINAPI 03/2024 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 70 | 27,14 | 32.7 | 2289 | 26,75 | 33.84 | 1872.5 | 2368.8
7.6.2 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 280.6 | 32,95 | 39.7 | 11139.82 | 30,69 | 38.83 | 8611.61 | 10895.69
7.6.3 | 89849 SINAPI 03/2024 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 49 | 47,55 | 57.29 | 2807.21 | 45,97 | 58.16 | 2252.53 | 2849.84
7.6.4 | 99253 SINAPI 03/2024 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | un | 24 | 497,43 | 599.4 | 14385.6 | 464,67 | 587.94 | 11152.08 | 14110.56
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 316592.25 |  |  |  | 328708.96
8.1 | 90842 SINAPI 03/2024 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 965,50 | 1163.42 | 13961.04 | 936,78 | 1185.3 | 11241.36 | 14223.6
8.2 | 90843 SINAPI 03/2024 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 38 | 1.008,52 | 1215.26 | 46179.88 | 978,37 | 1237.93 | 37178.06 | 47041.34
8.3 | 90844 SINAPI 03/2024 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 1.071,38 | 1291.01 | 5164.04 | 1.040,68 | 1316.77 | 4162.72 | 5267.08
8.4 | 90847 SINAPI 03/2024 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 795,09 | 958.08 | 11496.96 | 769,80 | 974.02 | 9237.6 | 11688.24
8.5 | 91341 SINAPI 03/2024 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.64 | 441,36 | 531.83 | 9381.48 | 439,86 | 556.55 | 7759.13 | 9817.54
8.7 | 102179 SINAPI 03/2024 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 29.13 | 346.82 | 417.91 | 12173.71 | 340.13 | 430.36 | 9907.98 | 12536.38
8.8 | 100776 SINAPI 03/2024 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Kg | 66.72 | 19.84 | 23.9 | 1594.6 | 19.64 | 24.85 | 1310.38 | 1657.99
8.9 | 94570 SINAPI 03/2024 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 101.36 | 220,33 | 265.49 | 26910.06 | 218,30 | 276.21 | 22126.88 | 27996.64
8.10 | 94569 SINAPI 03/2024 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.5 | 437.11 | 526.71 | 8690.71 | 430.45 | 544.64 | 7102.42 | 8986.56
8.11 | 91338 SINAPI 03/2024 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.16 | 564.24 | 679.9 | 7587.68 | 562.85 | 712.17 | 6281.4 | 7947.81
8.12 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 250,83 | 250,83 | 302.25 | 75813.36 | 250,16 | 316.52 | 62747.63 | 79392.71
8.13 | 100701 SINAPI 03/2024 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 143.66 | 562,25 | 677.51 | 97331.08 | 560,25 | 708.88 | 80485.51 | 101837.7
8.14 | 101965 SINAPI 03/2024 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m² | 1.8 | 141,85 | 170.92 | 307.65 | 138,48 | 175.21 | 249.26 | 315.37
9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 47133.86 |  |  |  | 46347.66
9.1 | 95626 SINAPI 03/2024 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 15,57 | 18.76 | 17949 | 14,66 | 18.54 | 14026.24 | 17738.51
9.2 | 104639 SINAPI 03/2024 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 11,38 | 13.71 | 15277.05 | 10,58 | 13.38 | 11789.29 | 14909.33
9.3 | 102220 SINAPI 03/2024 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 284.36 | 16,05 | 19.34 | 5499.52 | 14,98 | 18.95 | 4259.71 | 5388.62
9.4 | 100749 SINAPI 03/2024 | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 277.41 | 25,16 | 30.31 | 8408.29 | 23,68 | 29.96 | 6569.06 | 8311.2
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 87087.61 |  |  |  | 88503.79
10.1 | 91992 SINAPI 03/2024 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 175 | 43.6 | 52.53 | 9192.75 | 40.28 | 50.96 | 7049 | 8918
10.2 | 91993 SINAPI 03/2024 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 202 | 45.97 | 55.39 | 11188.78 | 42.65 | 53.96 | 8615.3 | 10899.92
10.3 | 100905 SINAPI 03/2024 | 100905 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | un | 175 | 229,99 | 277.13 | 48497.75 | 226,81 | 286.98 | 39691.75 | 50221.5
10.4 | 101881 SINAPI 03/2024 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 870.51 | 1048.96 | 2097.92 | 866.75 | 1096.69 | 1733.5 | 2193.38
10.5 | 93656 SINAPI 03/2024 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 46 | 16,40 | 19.76 | 908.96 | 16,06 | 20.32 | 738.76 | 934.72
10.6 | 96986 SINAPI 03/2024 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 10 | 188.12 | 226.68 | 2266.8 | 186.11 | 235.48 | 1861.1 | 2354.8
10.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA
10.7.1 | 96987 SINAPI 03/2024 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 124.11 | 149.55 | 2093.7 | 117.99 | 149.29 | 1651.86 | 2090.06
10.7.2 | 96989 SINAPI 03/2024 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 149.91 | 180.64 | 2528.96 | 149.21 | 188.79 | 2088.94 | 2643.06
10.7.3 | 96988 SINAPI 03/2025 | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 179.02 | 215.71 | 3019.94 | 178.16 | 225.42 | 2494.24 | 3155.88
10.7.6 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 26.61 | 80,22 | 96.66 | 2572.12 | 71,76 | 90.79 | 1909.53 | 2415.92
10.7.7 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.61 | 25,57 | 30.81 | 819.85 | 23,08 | 29.2 | 614.15 | 777.01
10.7.8 | 91864 SINAPI 03/2024 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 81 | 15,09 | 18.18 | 1472.58 | 14,37 | 18.18 | 1163.97 | 1472.58
10.7.9 | 104750 SINAPI 03/2024 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 18 | 19,71 | 23.75 | 427.5 | 18,75 | 23.72 | 337.5 | 426.96
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 428166.11 |  |  |  | 423923.2
11.1 | 104662 SINAPI 03/2024 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | m | 224.6 | 391,99 | 472.34 | 106087.56 | 365,38 | 462.31 | 82064.34 | 103834.82
11.2 | 104665 SINAPI 03/2024 | 104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 49.2 | 642,63 | 774.36 | 38098.51 | 600,66 | 760.01 | 29552.47 | 37392.49
11.3 | 104663 SINAPI 03/2024 | 104663 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 95.66 | 503.59 | 606.82 | 58048.41 | 470.75 | 595.63 | 45031.95 | 56977.98
11.4 | 103978 SINAPI 03/2024 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 15.6 | 24.87 | 29.96 | 467.37 | 23,72 | 30.01 | 370.03 | 468.15
11.5 | 94651SINAPI 03/2024 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 58.05 | 24,33 | 29.31 | 1701.44 | 23,37 | 29.57 | 1356.62 | 1716.53
11.6 | 90694 SINAPI 03/2024 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 28.85 | 37,72 | 45.45 | 1311.23 | 37,36 | 47.27 | 1077.83 | 1363.73
11.7 | 102264 SINAPI 03/2024 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 16,90 | 37,72 | 45.45 | 768.1 | 16,54 | 20.92 | 279.52 | 353.54
11.8 | 90695 SINAPI 03/2024 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 17.85 | 71,36 | 85.98 | 1534.74 | 70,94 | 89.76 | 1266.27 | 1602.21
11.9 | 89709 SINAPI 03/2024 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pt | 6 | 18,10 | 21.81 | 130.86 | 17,25 | 21.82 | 103.5 | 130.92
11.10 | 86888 SINAPI 03/2024 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 472,64 | 569.53 | 7403.89 | 469,49 | 594.04 | 6103.37 | 7722.52
11.11 | 93358 SINAPI 03/2024 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 733,80 | 884.22 | 1768.44 | 729,34 | 922.83 | 1458.68 | 1845.66
11.12 | 86904 SINAPI 03/2024 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 154,87 | 186.61 | 373.22 | 153,38 | 194.07 | 306.76 | 388.14
11.13 | 86939 SINAPI 03/2024 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 450,63 | 543 | 1629 | 445,58 | 563.79 | 1336.74 | 1691.37
11.14 | 86901 SINAPI 03/2024 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 144,75 | 174.42 | 2093.04 | 141,81 | 179.43 | 1701.72 | 2153.16
11.15 | 86935 SINAPI 03/2024 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 311,15 | 374.93 | 2999.44 | 308,58 | 390.44 | 2468.64 | 3123.52
11.16 | 86895 SINAPI 03/2024 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 15.57 | 386,84 | 466.14 | 7257.79 | 379,35 | 479.99 | 5906.47 | 7473.44
11.17 | 86906 SINAPI 03/2024 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 69,84 | 84.15 | 1009.8 | 69,49 | 87.92 | 833.88 | 1055.04
11.18 | 86915 SINAPI 03/2024 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 133,61 | 161 | 1288 | 133,26 | 168.61 | 1066.08 | 1348.88
11.19 | 100860 SINAPI 03/2024 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 106,89 | 128.8 | 128.8 | 105,32 | 133.26 | 105.32 | 133.26
11.20 | 89986 SINAPI 03/2024 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 83,67 | 100.82 | 806.56 | 82,75 | 104.7 | 662 | 837.6
11.21 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 29 | 517,03 | 623.02 | 18067.58 | 484,14 | 612.58 | 14040.06 | 17764.82
11.22 | 95544 SINAPI 03/2025 | 97903 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 91.27 | 109.98 | 439.92 | 90.16 | 114.07 | 360.64 | 456.28
11.23 | 95547 SINAPI 03/2024 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 14 | 99,72 | 120.16 | 1682.24 | 98,61 | 124.77 | 1380.54 | 1746.78
11.24 | 100863 SINAPI 03/2024 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | m | 2 | 690.79 | 832.4 | 1664.8 | 685.8 | 867.74 | 1371.6 | 1735.48
11.25 | 100864 SINAPI 03/2024 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4 | 751.65 | 905.73 | 3622.92 | 746.66 | 944.74 | 2986.64 | 3778.96
11.26 |  |  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
11.26.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 173.97 | 12,34 | 14.86 | 2585.19 | 12,10 | 15.31 | 2105.03 | 2663.48
11.26.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m³ | 53.6 | 38,35 | 46.21 | 2476.85 | 36,51 | 46.19 | 1956.93 | 2475.78
11.26.3 | 103334 SINAPI 03/2024 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 500 | 123,96 | 149.37 | 74685 | 114,65 | 145.06 | 57325 | 72530
11.26.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.52 | 500,12 | 602.64 | 2723.93 | 491,76 | 622.22 | 2222.75 | 2812.43
11.26.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 275,97 | 332.54 | 1503.08 | 246,31 | 311.65 | 1113.32 | 1408.65
11.26.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 452 | 13,35 | 16.08 | 7268.16 | 13,10 | 16.57 | 5921.2 | 7489.64
11.26.7 | 101964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 46.24 | 190,03 | 228.98 | 10588.03 | 186,50 | 235.97 | 8623.76 | 10911.25
11.26.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30.001 | 4,58 | 5.51 | 165.3 | 4,25 | 5.37 | 127.5 | 161.1
11.26.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 30 | 46,88 | 56.49 | 1694.7 | 43,30 | 54.78 | 1299 | 1643.4
11.26.10 | 101619 SINAPI 03/2024 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 24.4 | 277,13 | 333.94 | 8148.13 | 261,50 | 330.87 | 6380.6 | 8073.22
11.26.11 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 9 | 517,03 | 623.02 | 5607.18 | 484,14 | 612.58 | 4357.26 | 5513.22
11.26.12 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6 | 32.95 | 39.7 | 238.2 | 30,69 | 38.83 | 184.14 | 232.98
11.27 |  |  | CISTERNA
11.27.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36.32 | 12,34 | 14.86 | 539.71 | 12,10 | 15.31 | 439.47 | 556.05
11.27.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.84 | 38,35 | 46.21 | 1656.16 | 36,51 | 46.19 | 1308.51 | 1655.44
11.27.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 34 | 119,29 | 143.74 | 4887.16 | 111,29 | 140.81 | 3783.86 | 4787.54
11.27.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.51 | 500,12 | 602.64 | 3320.54 | 491,76 | 622.22 | 2709.59 | 3428.43
11.27.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.51 | 275,97 | 332.54 | 1832.29 | 246,31 | 311.65 | 1357.16 | 1717.19
11.27.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1380 | 13,35 | 16.08 | 22190.4 | 13,10 | 16.57 | 18078 | 22866.6
11.27.7 | 1011964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 50.48 | 190,03 | 228.98 | 11558.91 | 186,50 | 235.97 | 9414.52 | 11911.76
11.27.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 28.08 | 4,58 | 5.51 | 154.72 | 4,25 | 5.37 | 119.34 | 150.78
11.27.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 70.08 | 46,88 | 56.49 | 3958.81 | 43,30 | 54.78 | 3034.46 | 3838.98
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 18214.72 |  |  |  | 18961.3
12.1 | 101909 SINAPI 03/2024 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 15 | 302,69 | 364.74 | 5471.1 | 300,36 | 380.04 | 4505.4 | 5700.6
12.2 | 101907 SINAPI 03/2024 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 10 | 862,69 | 1039.54 | 10395.4 | 860,36 | 1088.61 | 8603.6 | 10886.1
12.3 | 101905 SINAPI 03/2024 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 5 | 267.69 | 322.56 | 1612.8 | 265.36 | 335.76 | 1326.8 | 1678.8
12.4 | 93358 SINAPI 03/2024 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 14 | 28,60 | 34.46 | 482.44 | 27,91 | 35.31 | 390.74 | 494.34
12.5 | 102491 SINAPI 03/2024 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14 | 15 | 18.07 | 252.98 | 11.38 | 14.39 | 159.32 | 201.46
13.0 |  |  | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO |  |  |  |  | 82777.25 |  |  |  | 85546.71
13.2 | 103946 SINAPI 03/2024 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2289.3 | 26.49 | 31.92 | 73074.45 | 26.07 | 32.98 | 59682.05 | 75501.11
13.3 | 98511 SINAPI 03/2024 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 40 | 201,31 | 242.57 | 9702.8 | 198,49 | 251.14 | 7939.6 | 10045.6
14.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 327771.65 |  |  |  | 329761.54
14.1 |  |  | MURO DE CONTORNO
14.1.1 | 96523 SINAPI 03/2024 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 184.89 | 87,98 | 106.01 | 19600.18 | 78,56 | 99.4 | 14524.95 | 18378.06
14.1.2 | 9541 SINAPI 03/2024 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 184.89 | 35,57 | 42.86 | 7924.38 | 34,03 | 43.05 | 6291.8 | 7959.51
14.1.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 359.75 | 119,29 | 143.74 | 51710.46 | 111,29 | 140.81 | 40036.57 | 50656.39
14.1.4 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 557.55 | 46,64 | 56.2 | 31334.31 | 44,18 | 55.9 | 24632.55 | 31167.04
14.1.5 | 94966 SINAPI 03/2024 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 61.21 | 507,28 | 611.27 | 37415.83 | 497,52 | 629.51 | 30453.19 | 38532.3
14.1.6 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 61.21 | 275,97 | 332.54 | 20354.77 | 246,31 | 311.65 | 15076.63 | 19076.09
14.1.7 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | un | 6121 | 13,35 | 16.08 | 98425.68 | 13,10 | 16.57 | 80185.1 | 101424.97
14.1.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1734.63 | 4,58 | 5.51 | 9557.81 | 4.25 | 5.37 | 7372.17 | 9314.96
14.1.9 | 90407 SINAPI 03/2024 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1734.6 | 24.62 | 29.66 | 51448.23 | 24.27 | 30.7 | 42098.74 | 53252.22
[8 empty] | 4639387.3 | TOTAL R$ |  | 3672420.83 | 4699151.12 | 4699151.12
4639387.3
59763.82

## ORÇAMENTO - GERAL (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[14 empty] | BDI | BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE. | [13 empty] | COM DESON | SEM DESON
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE | [13 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI PE (COM DESONERAÇÃO)
BDI ADOTADO: 26,53% (EDIFICAÇÕES)
DATA: MARÇO/2024
[6 empty] | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | CUSTO TOTAL(R$) | VALOR TOTAL (R$) |  | 4699151.12
1.I |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 243966.45 |  |  |  | 221734.94 | 4.719%
1.I.1 | 93572 SINAPI 03/2024 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 6840.17 | 8242.4 | 57696.8 | 5.961,34 | 7542.88 | 41729.38 | 52800.16
1.I.2 | 93567 SINAPI 03/2024 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 22082.95 | 26609.95 | 186269.65 | 19.073,38 | 24133.54 | 133513.66 | 168934.78
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 150050.04 |  |  |  | 150751.13
1.1 | 103689 SINAPI 03/2024 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 310.03 | 373.58 | 2988.64 | 305,97 | 387.14 | 2447.76 | 3097.12
1.2 | 101508 SINAPI 03/2024 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1 | 2310.28 | 2783.88 | 2783.88 | 2.259,39 | 2858.8 | 2259.39 | 2858.8
1.3 | 100599 SINAPI 03/2024 | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 1 | 446.08 | 537.52 | 537.52 | 458.56 | 580.21 | 458.56 | 580.21
1.4 | 99059 SINAPI 03/2024 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 500 | 63,21 | 76.16 | 38080 | 59,35 | 75.09 | 29675 | 37545
1.5 | 98459 SINAPI 03/2024 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1000 | 87,69 | 105.66 | 105660 | 84,31 | 106.67 | 84310 | 106670
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 38778.5 |  |  |  | 36490.04
2.1 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 320 | 80.22 | 96.66 | 30931.2 | 71.76 | 90.79 | 22963.2 | 29052.8
2.2 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 254.7 | 25,57 | 30.81 | 7847.3 | 23,08 | 29.2 | 5878.47 | 7437.24
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 438102.39 |  |  |  | 438181.69
3.1 | 94962 SINAPI 03/2024 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 10.65 | 398,48 | 480.16 | 5113.7 | 388,50 | 491.56 | 4137.52 | 5235.11
3.2 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 625.35 | 153,07 | 184.44 | 115339.55 | 150,05 | 189.85 | 93833.76 | 118722.69
3.3 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 400 | 15.02 | 18.09 | 7236 | 14.49 | 18.33 | 5796 | 7332
3.4 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1600 | 14.49 | 17.46 | 27936 | 14.14 | 17.89 | 22624 | 28624
3.5 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1126 | 13.83 | 16.66 | 18759.16 | 13.6 | 17.2 | 15313.6 | 19367.2
3.6 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 202.826 | 500.12 | 602.64 | 122231.04 | 491.76 | 622.22 | 99741.7 | 126202.38
3.7 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 420.2674 | 275,97 | 332.54 | 139755.7 | 246,31 | 311.65 | 103516.05 | 130976.32
3.8 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 30.805 | 46,64 | 56.2 | 1731.24 | 44,18 | 55.9 | 1360.96 | 1721.99
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1143201.75 |  |  |  | 1176168.02
4.1 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1441.9 | 153,07 | 184.44 | 265944.03 | 150,05 | 189.85 | 216357.09 | 273744.71
4.2 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1749 | 15,02 | 18.09 | 31639.41 | 14,49 | 18.33 | 25343.01 | 32059.17
4.3 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 207 | 14,49 | 17.46 | 3614.22 | 14,14 | 17.89 | 2926.98 | 3703.23
4.4 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 7446 | 13,83 | 16.66 | 124050.36 | 13,60 | 17.2 | 101265.6 | 128071.2
4.5 | 92762 SINAPI 03/2024 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 6461 | 12,44 | 14.99 | 96850.39 | 12,29 | 15.55 | 79405.69 | 100468.55
4.6 | 92763 SINAPI 03/2024 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1951 | 10,51 | 12.66 | 24699.66 | 10,41 | 13.17 | 20309.91 | 25694.67
4.7 | 92764 SINAPI 03/2024 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1014 | 10,23 | 12.32 | 12492.48 | 10,17 | 12.86 | 10312.38 | 13040.04
4.8 | 92765 SINAPI 03/2024 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 157 | 11,76 | 14.17 | 2224.69 | 11,70 | 14.8 | 1836.9 | 2323.6
4.9 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 70.89 | 500,12 | 602.64 | 42721.14 | 491,76 | 622.22 | 34860.86 | 44109.17
4.10 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 70.89 | 275,97 | 332.54 | 23573.76 | 246,31 | 311.65 | 17460.91 | 22092.86
4.11 | 101963 SINAPI 03/2024 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 1878.76 | 202,44 | 243.94 | 458304.71 | 198,73 | 251.45 | 373365.97 | 472414.2
4.12 | 91595 SINAPI 03/2024 | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | Kg | 1187.04 | 10,96 | 13.2 | 15668.92 | 10,76 | 13.61 | 12772.55 | 16155.61
4.13 | 93185 SINAPI 03/2024 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 33.7 | 65,38 | 78.78 | 2654.88 | 63,97 | 80.94 | 2155.78 | 2727.67
4.14 | 93182 SINAPI 03/2024 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m³ | 21.2 | 51,93 | 62.57 | 1326.48 | 50,64 | 64.07 | 1073.56 | 1358.28
4.15 | 93183 SINAPI 03/2024 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 182.25 | 66,35 | 79.95 | 14570.88 | 64,88 | 82.09 | 11824.38 | 14960.9
4.16 | 93196 SINAPI 03/2024 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m² | 203.45 | 93,27 | 112.39 | 22865.74 | 90,30 | 114.25 | 18371.53 | 23244.16
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 500100.91 |  |  |  | 517360.02
5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1434.39 | 78,69 | 94.82 | 136008.85 | 72,27 | 91.44 | 103663.36 | 131160.62
5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2868.78 | 4,58 | 5.51 | 15806.97 | 4,25 | 5.37 | 12192.31 | 15405.34
5.3 | 87531 SINAPI 03/2024 | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2868.78 | 35.92 | 43.28 | 124160.79 | 33.75 | 42.7 | 96821.32 | 122496.9
5.4 | 101161 SINAPI 03/2024 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 7.02 | 210,80 | 254.01 | 1783.15 | 202,68 | 256.45 | 1422.81 | 1800.27
5.5 | 96130 SINAPI 03/2024 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 16,19 | 19.5 | 18657.01 | 14,83 | 18.76 | 14188.89 | 17949
5.6 | 87265 SINAPI 03/2024 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1541.09 | 54.35 | 65.49 | 100925.98 | 64,47 | 81.57 | 99354.07 | 125706.71
5.7 | 102253 SINAPI 03/2024 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 41.4011 | 916.17 | 1103.98 | 45706 | 905.36 | 1145.55 | 37482.91 | 47427.05
5.8 | 96113 SINAPI 03/2024 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1114.3 | 42,49 | 51.2 | 57052.16 | 39,31 | 49.73 | 43803.13 | 55414.13
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 347732.64 |  |  |  | 357061.34
6.1 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1150.46 | 33,11 | 39.89 | 45891.84 | 31,56 | 39.93 | 36308.51 | 45937.86
6.2 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 566.1 | 250,83 | 302.25 | 171103.72 | 250,16 | 316.52 | 141615.57 | 179181.97
6.3 | 104162 SINAPI 03/2024 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 532.4 | 91,37 | 110.1 | 58617.24 | 87,23 | 110.37 | 46441.25 | 58760.98
6.4 | 101741 SINAPI 03/2024 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 524.76 | 22,38 | 26.96 | 14147.52 | 20,19 | 25.54 | 10594.9 | 13402.37
6.5 | 93681 SINAPI 03/2024 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 36 | 84,05 | 101.28 | 3646.08 | 82,75 | 104.7 | 2979 | 3769.2
6.6 | 92398 SINAPI 03/2024 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 422.9 | 78,20 | 94.23 | 39849.86 | 76,90 | 97.3 | 32521.01 | 41148.17
6.7 | 87247 SINAPI 03/2024 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 101.1 | 64,11 | 77.25 | 7809.97 | 62,44 | 79 | 6312.68 | 7986.9
6.8 | 98689 SINAPI 03/2024 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 46.94 | 117,86 | 142.02 | 6666.41 | 115,74 | 146.44 | 5432.83 | 6873.89
7.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 469711.17 |  |  |  | 479650.78
7.1 | 100379 SINAPI 03/2024 | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 39,09 | 47.1 | 78142.95 | 37,67 | 47.66 | 62497.76 | 79072.03
7.2 | 94207 SINAPI 03/2024 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 54,62 | 65.81 | 109184.44 | 53,95 | 68.26 | 89507.68 | 113249.21
7.3 | 100327 SINAPI 03/2024 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 2320.4 | 53.27 | 64.19 | 148946.47 | 52.25 | 66.11 | 121240.9 | 153401.64
7.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES |  |  | 29.78 | 35.88 | 69049.68
7.4.1 | 87620 SINAPI 03/2024 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 334.23 | 30,66 | 36.94 | 12346.45 | 29,34 | 37.12 | 9806.3 | 12406.61
7.4.2 | 98547 SINAPI 03/2024 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 222.82 | 211.19 | 254.48 | 56703.23 | 206.94 | 261.84 | 46110.37 | 58343.18
7.5 |  |  | CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M |  |  |  | 0 | 33766
7.5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 257 | 78,69 | 94.82 | 24368.74 | 72,27 | 91.44 | 18573.39 | 23500.08
7.5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 102.8046 | 4,58 | 5.51 | 566.45 | 4,25 | 5.37 | 436.91 | 552.06
7.5.3 | 87779 SINAPI 03/2024 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 20.56 | 70,14 | 84.51 | 1737.52 | 65,19 | 82.48 | 1340.3 | 1695.78
7.5.4 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 64.2603 | 33,11 | 39.89 | 2563.34 | 31,56 | 39.93 | 2028.05 | 2565.91
7.5.5 | 98546 SINAPI 03/2024 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 29.82 | 126,07 | 151.91 | 4529.95 | 122,96 | 155.58 | 3666.66 | 4639.39
7.6 |  |  | DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 30621.63
7.6.1 | 89578 SINAPI 03/2024 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 70 | 27,14 | 32.7 | 2289 | 26,75 | 33.84 | 1872.5 | 2368.8
7.6.2 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 280.6 | 32,95 | 39.7 | 11139.82 | 30,69 | 38.83 | 8611.61 | 10895.69
7.6.3 | 89849 SINAPI 03/2024 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 49 | 47,55 | 57.29 | 2807.21 | 45,97 | 58.16 | 2252.53 | 2849.84
7.6.4 | 99253 SINAPI 03/2024 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | un | 24 | 497,43 | 599.4 | 14385.6 | 464,67 | 587.94 | 11152.08 | 14110.56
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 316592.25 |  |  |  | 328708.96
8.1 | 90842 SINAPI 03/2024 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 965,50 | 1163.42 | 13961.04 | 936,78 | 1185.3 | 11241.36 | 14223.6
8.2 | 90843 SINAPI 03/2024 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 38 | 1.008,52 | 1215.26 | 46179.88 | 978,37 | 1237.93 | 37178.06 | 47041.34
8.3 | 90844 SINAPI 03/2024 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 1.071,38 | 1291.01 | 5164.04 | 1.040,68 | 1316.77 | 4162.72 | 5267.08
8.4 | 90847 SINAPI 03/2024 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 795,09 | 958.08 | 11496.96 | 769,80 | 974.02 | 9237.6 | 11688.24
8.5 | 91341 SINAPI 03/2024 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.64 | 441,36 | 531.83 | 9381.48 | 439,86 | 556.55 | 7759.13 | 9817.54
8.7 | 102179 SINAPI 03/2024 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 29.13 | 346.82 | 417.91 | 12173.71 | 340.13 | 430.36 | 9907.98 | 12536.38
8.8 | 100776 SINAPI 03/2024 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Kg | 66.72 | 19.84 | 23.9 | 1594.6 | 19.64 | 24.85 | 1310.38 | 1657.99
8.9 | 94570 SINAPI 03/2024 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 101.36 | 220,33 | 265.49 | 26910.06 | 218,30 | 276.21 | 22126.88 | 27996.64
8.10 | 94569 SINAPI 03/2024 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.5 | 437.11 | 526.71 | 8690.71 | 430.45 | 544.64 | 7102.42 | 8986.56
8.11 | 91338 SINAPI 03/2024 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.16 | 564.24 | 679.9 | 7587.68 | 562.85 | 712.17 | 6281.4 | 7947.81
8.12 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 250,83 | 250,83 | 302.25 | 75813.36 | 250,16 | 316.52 | 62747.63 | 79392.71
8.13 | 100701 SINAPI 03/2024 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 143.66 | 562,25 | 677.51 | 97331.08 | 560,25 | 708.88 | 80485.51 | 101837.7
8.14 | 101965 SINAPI 03/2024 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m² | 1.8 | 141,85 | 170.92 | 307.65 | 138,48 | 175.21 | 249.26 | 315.37
9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 47133.86 |  |  |  | 46347.66
9.1 | 95626 SINAPI 03/2024 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 15,57 | 18.76 | 17949 | 14,66 | 18.54 | 14026.24 | 17738.51
9.2 | 104639 SINAPI 03/2024 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 11,38 | 13.71 | 15277.05 | 10,58 | 13.38 | 11789.29 | 14909.33
9.3 | 102220 SINAPI 03/2024 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 284.36 | 16,05 | 19.34 | 5499.52 | 14,98 | 18.95 | 4259.71 | 5388.62
9.4 | 100749 SINAPI 03/2024 | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 277.41 | 25,16 | 30.31 | 8408.29 | 23,68 | 29.96 | 6569.06 | 8311.2
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 74152.96 |  |  |  | 88503.79
10.1 | 91992 SINAPI 03/2024 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 175 | 43.6 | 52.53 | 9192.75 | 40.28 | 50.96 | 7049 | 8918
10.2 | 91993 SINAPI 03/2024 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 202 | 45.97 | 55.39 | 11188.78 | 42.65 | 53.96 | 8615.3 | 10899.92
10.3 | 100905 SINAPI 03/2024 | 100905 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | un | 175 | 229,99 | 277.13 | 48497.75 | 226,81 | 286.98 | 39691.75 | 50221.5
10.4 | 101881 SINAPI 03/2024 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 870.51 | 1048.96 | 2097.92 | 866.75 | 1096.69 | 1733.5 | 2193.38
10.5 | 93656 SINAPI 03/2024 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 46 | 16,40 | 19.76 | 908.96 | 16,06 | 20.32 | 738.76 | 934.72
10.6 | 96986 SINAPI 03/2024 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 10 | 188.12 | 226.68 | 2266.8 | 186.11 | 235.48 | 1861.1 | 2354.8
10.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA
10.7.1 | 96987 SINAPI 03/2024 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 124.11 | 149.55 | 2093.7 | 117.99 | 149.29 | 1651.86 | 2090.06
10.7.2 | 96989 SINAPI 03/2024 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 149.91 | 180.64 | 2528.96 | 149.21 | 188.79 | 2088.94 | 2643.06
10.7.3 | 96988 SINAPI 03/2025 | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 179.02 | 215.71 | 3019.94 | 178.16 | 225.42 | 2494.24 | 3155.88
10.7.6 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 26.61 | 80,22 | 96.66 | 2572.12 | 71,76 | 90.79 | 1909.53 | 2415.92
10.7.7 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.61 | 25,57 | 30.81 | 819.85 | 23,08 | 29.2 | 614.15 | 777.01
10.7.8 | 91864 SINAPI 03/2024 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 81 | 15,09 | 18.18 | 1472.58 | 14,37 | 18.18 | 1163.97 | 1472.58
10.7.9 | 104750 SINAPI 03/2024 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 18 | 19,71 | 23.75 | 427.5 | 18,75 | 23.72 | 337.5 | 426.96
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 260383.66 |  |  |  | 423923.2
11.1 | 104662 SINAPI 03/2024 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | m | 224.6 | 391,99 | 472.34 | 106087.56 | 365,38 | 462.31 | 82064.34 | 103834.82
11.2 | 104665 SINAPI 03/2024 | 104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 49.2 | 642,63 | 774.36 | 38098.51 | 600,66 | 760.01 | 29552.47 | 37392.49
11.3 | 104663 SINAPI 03/2024 | 104663 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 95.66 | 503.59 | 606.82 | 58048.41 | 470.75 | 595.63 | 45031.95 | 56977.98
11.4 | 103978 SINAPI 03/2024 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 15.6 | 24.87 | 29.96 | 467.37 | 23,72 | 30.01 | 370.03 | 468.15
11.5 | 94651SINAPI 03/2024 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 58.05 | 24,33 | 29.31 | 1701.44 | 23,37 | 29.57 | 1356.62 | 1716.53
11.6 | 90694 SINAPI 03/2024 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 28.85 | 37,72 | 45.45 | 1311.23 | 37,36 | 47.27 | 1077.83 | 1363.73
11.7 | 102264 SINAPI 03/2024 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 16,90 | 37,72 | 45.45 | 768.1 | 16,54 | 20.92 | 279.52 | 353.54
11.8 | 90695 SINAPI 03/2024 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 17.85 | 71,36 | 85.98 | 1534.74 | 70,94 | 89.76 | 1266.27 | 1602.21
11.9 | 89709 SINAPI 03/2024 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pt | 6 | 18,10 | 21.81 | 130.86 | 17,25 | 21.82 | 103.5 | 130.92
11.10 | 86888 SINAPI 03/2024 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 472,64 | 569.53 | 7403.89 | 469,49 | 594.04 | 6103.37 | 7722.52
11.11 | 93358 SINAPI 03/2024 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 733,80 | 884.22 | 1768.44 | 729,34 | 922.83 | 1458.68 | 1845.66
11.12 | 86904 SINAPI 03/2024 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 154,87 | 186.61 | 373.22 | 153,38 | 194.07 | 306.76 | 388.14
11.13 | 86939 SINAPI 03/2024 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 450,63 | 543 | 1629 | 445,58 | 563.79 | 1336.74 | 1691.37
11.14 | 86901 SINAPI 03/2024 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 144,75 | 174.42 | 2093.04 | 141,81 | 179.43 | 1701.72 | 2153.16
11.15 | 86935 SINAPI 03/2024 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 311,15 | 374.93 | 2999.44 | 308,58 | 390.44 | 2468.64 | 3123.52
11.16 | 86895 SINAPI 03/2024 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 15.57 | 386,84 | 466.14 | 7257.79 | 379,35 | 479.99 | 5906.47 | 7473.44
11.17 | 86906 SINAPI 03/2024 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 69,84 | 84.15 | 1009.8 | 69,49 | 87.92 | 833.88 | 1055.04
11.18 | 86915 SINAPI 03/2024 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 133,61 | 161 | 1288 | 133,26 | 168.61 | 1066.08 | 1348.88
11.19 | 100860 SINAPI 03/2024 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 106,89 | 128.8 | 128.8 | 105,32 | 133.26 | 105.32 | 133.26
11.20 | 89986 SINAPI 03/2024 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 83,67 | 100.82 | 806.56 | 82,75 | 104.7 | 662 | 837.6
11.21 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 29 | 517,03 | 623.02 | 18067.58 | 484,14 | 612.58 | 14040.06 | 17764.82
11.22 | 95544 SINAPI 03/2025 | 97903 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 91.27 | 109.98 | 439.92 | 90.16 | 114.07 | 360.64 | 456.28
11.23 | 95547 SINAPI 03/2024 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 14 | 99,72 | 120.16 | 1682.24 | 98,61 | 124.77 | 1380.54 | 1746.78
11.24 | 100863 SINAPI 03/2024 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | m | 2 | 690.79 | 832.4 | 1664.8 | 685.8 | 867.74 | 1371.6 | 1735.48
11.25 | 100864 SINAPI 03/2024 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4 | 751.65 | 905.73 | 3622.92 | 746.66 | 944.74 | 2986.64 | 3778.96
11.26 |  |  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO |  |  |  |  | 117683.75
11.26.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 173.97 | 12,34 | 14.86 | 2585.19 | 12,10 | 15.31 | 2105.03 | 2663.48
11.26.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m³ | 53.6 | 38,35 | 46.21 | 2476.85 | 36,51 | 46.19 | 1956.93 | 2475.78
11.26.3 | 103334 SINAPI 03/2024 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 500 | 123,96 | 149.37 | 74685 | 114,65 | 145.06 | 57325 | 72530
11.26.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.52 | 500,12 | 602.64 | 2723.93 | 491,76 | 622.22 | 2222.75 | 2812.43
11.26.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 275,97 | 332.54 | 1503.08 | 246,31 | 311.65 | 1113.32 | 1408.65
11.26.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 452 | 13,35 | 16.08 | 7268.16 | 13,10 | 16.57 | 5921.2 | 7489.64
11.26.7 | 101964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 46.24 | 190,03 | 228.98 | 10588.03 | 186,50 | 235.97 | 8623.76 | 10911.25
11.26.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30.001 | 4,58 | 5.51 | 165.3 | 4,25 | 5.37 | 127.5 | 161.1
11.26.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 30 | 46,88 | 56.49 | 1694.7 | 43,30 | 54.78 | 1299 | 1643.4
11.26.10 | 101619 SINAPI 03/2024 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 24.4 | 277,13 | 333.94 | 8148.13 | 261,50 | 330.87 | 6380.6 | 8073.22
11.26.11 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 9 | 517,03 | 623.02 | 5607.18 | 484,14 | 612.58 | 4357.26 | 5513.22
11.26.12 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6 | 32.95 | 39.7 | 238.2 | 30,69 | 38.83 | 184.14 | 232.98
11.27 |  |  | CISTERNA |  |  |  |  | 745408.79
11.27.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36.32 | 12,34 | 14.86 | 539.71 | 12,10 | 15.31 | 439.47 | 556.05
11.27.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.84 | 38,35 | 46.21 | 1656.16 | 36,51 | 46.19 | 1308.51 | 1655.44
11.27.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 34 | 119,29 | 143.74 | 4887.16 | 111,29 | 140.81 | 3783.86 | 4787.54
11.27.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.51 | 500,12 | 602.64 | 3320.54 | 491,76 | 622.22 | 2709.59 | 3428.43
11.27.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.51 | 275,97 | 332.54 | 1832.29 | 246,31 | 311.65 | 1357.16 | 1717.19
11.27.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1380 | 13,35 | 16.08 | 22190.4 | 13,10 | 16.57 | 18078 | 22866.6
11.27.7 | 1011964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 50.48 | 190,03 | 228.98 | 11558.91 | 186,50 | 235.97 | 9414.52 | 11911.76
11.27.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 28.08 | 4,58 | 5.51 | 154.72 | 4,25 | 5.37 | 119.34 | 150.78
11.27.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 70.08 | 46,88 | 56.49 | 3958.81 | 43,30 | 54.78 | 3034.46 | 3838.98
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 183769.22 |  |  |  | 18961.3
12.1 | 101909 SINAPI 03/2024 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 15 | 302,69 | 364.74 | 5471.1 | 300,36 | 380.04 | 4505.4 | 5700.6
12.2 | 101907 SINAPI 03/2024 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 10 | 862,69 | 1039.54 | 10395.4 | 860,36 | 1088.61 | 8603.6 | 10886.1
12.3 | 101905 SINAPI 03/2024 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 5 | 267.69 | 322.56 | 1612.8 | 265.36 | 335.76 | 1326.8 | 1678.8
12.4 | 93358 SINAPI 03/2024 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 14 | 28,60 | 34.46 | 482.44 | 27,91 | 35.31 | 390.74 | 494.34
12.5 | 102491 SINAPI 03/2024 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14 | 15 | 18.07 | 252.98 | 11.38 | 14.39 | 159.32 | 201.46
13.0 |  |  | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO |  |  |  |  | 82777.25 |  |  |  | 85546.71
13.2 | 103946 SINAPI 03/2024 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2289.3 | 26.49 | 31.92 | 73074.45 | 26.07 | 32.98 | 59682.05 | 75501.11
13.3 | 98511 SINAPI 03/2024 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 40 | 201,31 | 242.57 | 9702.8 | 198,49 | 251.14 | 7939.6 | 10045.6
14.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 327771.65 |  |  |  | 329761.54
14.1 |  |  | MURO DE CONTORNO |  |  |  |  | 327771.65
14.1.1 | 96523 SINAPI 03/2024 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 184.89 | 87,98 | 106.01 | 19600.18 | 78,56 | 99.4 | 14524.95 | 18378.06
14.1.2 | 9541 SINAPI 03/2024 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 184.89 | 35,57 | 42.86 | 7924.38 | 34,03 | 43.05 | 6291.8 | 7959.51
14.1.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 359.75 | 119,29 | 143.74 | 51710.46 | 111,29 | 140.81 | 40036.57 | 50656.39
14.1.4 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 557.55 | 46,64 | 56.2 | 31334.31 | 44,18 | 55.9 | 24632.55 | 31167.04
14.1.5 | 94966 SINAPI 03/2024 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 61.21 | 507,28 | 611.27 | 37415.83 | 497,52 | 629.51 | 30453.19 | 38532.3
14.1.6 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 61.21 | 275,97 | 332.54 | 20354.77 | 246,31 | 311.65 | 15076.63 | 19076.09
14.1.7 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | un | 6121 | 13,35 | 16.08 | 98425.68 | 13,10 | 16.57 | 80185.1 | 101424.97
14.1.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1734.63 | 4,58 | 5.51 | 9557.81 | 4.25 | 5.37 | 7372.17 | 9314.96
14.1.9 | 90407 SINAPI 03/2024 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1734.6 | 24.62 | 29.66 | 51448.23 | 24.27 | 30.7 | 42098.74 | 53252.22
[8 empty] | 5517938.87 | TOTAL R$ |  | 3672420.83 | 4699151.12 | 4699151.12

## PLANILHA GLOBAL (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
[18 empty] | BDI | BDI
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA | [16 empty] | COM DESON | SEM DESON
| LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE | [16 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2018 (COM DESONERAÇÃO)
| BDI ADOTADO: 26,53% (EDIFICAÇÕES) / ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: 89,83% (HORA); 50,22% (MÊS) | [16 empty] | BDI MAT/EQUIP | BDI MAT/EQUIP
DATA: ABRIL/2018
[11 empty] | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA/ESP | TOTAL | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$)
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [9 empty] | 100528.18 |  |  | 105625.22
1.1 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | [5 empty] | 8 | 308.33 | 371.54 | 2972.32 | 330.58 | 418.28 | 3346.24
|  |  | Placa da obra |  |  | 4 |  | 2 | 8
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 8
1.2 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | [5 empty] | 1 | 1378.85 | 1661.51 | 1661.51 | 1371.01 | 1734.74 | 1734.74
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 1.2 | [5 empty] | 1
1.3 | SINAPI | 93243 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un | [5 empty] | 1 | 2044.12 | 2463.16 | 2463.16 | 4973.39 | 6292.83 | 6292.83
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | SINAPI | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | un | [5 empty] | 1 | 788.99 | 950.73 | 950.73 | 955.56 | 1209.07 | 1209.07
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | [5 empty] | 8 | 620.1 | 747.22 | 5977.76 | 439.65 | 556.29 | 4450.32
[6 empty] | 2 | 4 |  | 8
|  |  | Total item 1.5 | [5 empty] | 8
1.6 | SINAPI | 93211 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | [5 empty] | 24 | 415.06 | 500.15 | 12003.6 | 402.29 | 509.02 | 12216.48
[6 empty] | 6 | 4 |  | 24
|  |  | Total item 1.6 | [5 empty] | 24
1.7 | SINAPI | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | [5 empty] | 18 | 724.25 | 872.72 | 15708.96 | 703.15 | 889.7 | 16014.6
[6 empty] | 6 | 3 |  | 18
|  |  | Total item 1.7 | [5 empty] | 18
1.8 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | [5 empty] | 24 | 455.12 | 548.42 | 13162.08 | 439.65 | 556.29 | 13350.96
[6 empty] | 8 | 3 |  | 24
|  |  | Total item 1.8 | [5 empty] | 24
1.9 | SINAPI | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m² | [5 empty] | 1624.15 | 8.6 | 10.36 | 16826.19 | 8.48 | 10.73 | 17427.12
|  |  | Locação da área de edificação |  |  | 14.5 | 16.3 |  | 236.35
[6 empty] | 25.7 | 54 |  | 1387.8
|  |  | Total item 1.9 | [5 empty] | 1624.15
1.10 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m² | [5 empty] | 451.44 | 52.95 | 63.8 | 28801.87 | 51.79 | 65.53 | 29582.86
|  |  | Fechamento do perímetro: Acesso |  |  | 10 |  | 2.2 | 22
|  |  | Lateral esquerda |  |  | 33 |  | 2.2 | 72.6
|  |  | Lateral esquerda |  |  | 61.5 |  | 2.2 | 135.3
|  |  | Lado posterior |  |  | 82 |  | 2.2 | 180.4
|  |  | Lateral direita |  |  | 18.7 |  | 2.2 | 41.14
|  |  | Total item 1.10 | [5 empty] | 451.44
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA | [9 empty] | 28994.7 |  |  | 24624.84
2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | [5 empty] | 194.76 | 62.03 | 74.75 | 14558.31 | 55.74 | 70.53 | 13736.42
Escavação das Sapatas
|  |  | S1=S11=S12=S16=S21=S27=S28=S29=S30=S41=S48 |  | 11 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 39.2
|  |  | S2=S6=S17=S18=S19=S23=S32=S39=S40=S49=S50 |  | 11 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 27.23
|  |  | S3=S7=S9=S34=S42=S43=S44 |  | 7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 13.01
|  |  | S4=S51 |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 5.63
|  |  | S5=S8=S15=S22=S33=S35=S45 |  | 7 | 2 | 2 | 1.1 | 30.8
|  |  | S10 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.16
|  |  | S13=S38=S46 |  | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 17.46
|  |  | S14=S26=S47 |  | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 15.97
|  |  | S20 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 3.18
|  |  | S24=S25=S36=S37 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 27.5
|  |  | S31 |  | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
Sapatas do Reservatório
|  |  | SR1=SR2=SR3=SR4 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 11.52
|  |  | Total item 2.1 | [5 empty] | 194.76
2.2 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | [5 empty] | 254.7 | 47.04 | 56.68 | 14436.39 | 33.79 | 42.75 | 10888.42
|  |  | Volume de escavação (item 2.1) |  |  | 194.76 |  |  | 194.76
|  |  | Menos volume de concreto magro (item 3.1) |  | -1 | 10.65 |  |  | 10.65
|  |  | Menos concreto de fundação (Sapatas isoladas e pescoços (item 3.6) |  | -1 | 49.29 |  |  | 49.29
|  |  | Total item 2.2 | [5 empty] | 254.7
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | 256243.14 |  |  | 107022.82
3.1 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 10.65 | 217.08 | 261.58 | 2785.82 | 215.69 | 272.91 | 2906.49
Lastro das Sapatas
|  |  | S1=S11=S12=S16=S21=S27=S28=S29=S30=S41=S48 |  | 11 | 1.8 | 1.8 | 0.05 | 1.78
|  |  | S2=S6=S17=S18=S19=S23=S32=S39=S40=S49=S50 |  | 11 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1.24
|  |  | S3=S7=S9=S34=S42=S43=S44 |  | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.05 | 0.59
|  |  | S4=S51 |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.05 | 0.26
|  |  | S5=S8=S15=S22=S33=S35=S45 |  | 7 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4
|  |  | S10 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.05 | 0.1
|  |  | S13=S38=S46 |  | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.05 | 0.79
|  |  | S14=S26=S47 |  | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.05 | 0.73
|  |  | S20 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.05 | 0.14
|  |  | S24=S25=S36=S37 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 1.25
|  |  | S31 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
Sapatas do Reservatório
|  |  | SR1=SR2=SR3=SR4 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.29
|  |  | Lastro da Sapata Corrida |  |  | 101.66 | 0.4 | 0.05 | 2.03
|  |  | Total item 3.1 | [5 empty] | 10.65
3.2 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | [5 empty] | 625.35 | 30.83 | 37.15 | 23231.75 | 55 | 69.59 | 43518.1
|  |  | Volume de Concreto armado (item 3.6) |  | 61.49
[5 empty] | coef. | vol.
|  |  | (Coeficiente para formas retirado da composição SINAPI 95956) |  | 10.17 | 61.49 |  |  | 625.35
|  |  | Total item 3.2 | [5 empty] | 625.35
3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 200 | 71.02 | 85.58 | 17116 | 8.52 | 10.78 | 2156
|  |  | Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 200 |  |  |  | 200
|  |  | Total item 3.3 | [5 empty] | 200
3.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 1600 | 71.02 | 85.58 | 136928 | 7.49 | 9.48 | 15168
|  |  | Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 175 |  |  |  | 175
|  |  | Sapata 1 a 20 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 7) |  | 492 |  |  |  | 492
|  |  | Sapata 21 a 40 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 8) |  | 607 |  |  |  | 607
|  |  | Sapata 41 a 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 9) |  | 272 |  |  |  | 272
|  |  | Sapatas do Castelo D'água (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 54 |  |  |  | 54
|  |  | Total item 3.4 | [5 empty] | 1600
3.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 1126 | 30.83 | 37.15 | 41830.9 | 7.36 | 9.31 | 10483.06
|  |  | Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 1126 |  |  |  | 1126
|  |  | Total item 3.5 | [5 empty] | 1126
3.6 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 61.49 | 267.02 | 321.76 | 19785.02 | 270.17 | 341.85 | 21020.35
Concreto para fundação (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2)
|  |  | Sapata Isolada |  | 46.06 |  |  |  | 46.06
|  |  | Sapata Corrida |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
|  |  | Pescoço de Pilar |  | 1.59 |  |  |  | 1.59
|  |  | Sapatas e pescoços de pilar do Castelo D'água |  | 1.64 |  |  |  | 1.64
|  |  | Total item 3.6 | [5 empty] | 61.49
3.7 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | 61.49 | 158.98 | 191.57 | 11779.63 | 142.6 | 180.43 | 11094.64
Vide Memória do item 3.6
[5 empty] | 61.49 |  |  |  | 61.49
|  |  | Total item 3.7 | [5 empty] | 61.49
3.8 | SINAPI | 87472 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 15.25 | 151.61 | 182.69 | 2786.02 | 35.04 | 44.34 | 676.18
Alvenaria de embasamento
|  |  | Comprimento igual ao das sapatas corridas (Projeto Estrutural, prancha nº 2) |  |  | 101.66 |  | 0.15 | 15.25
|  |  | Total item 3.8 | [5 empty] | 15.25
4.0 |  |  | ESTRUTURA | [9 empty] | 2809281.2 |  |  | 516518.75
4.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | [5 empty] | 720.95 | 30.83 | 37.15 | 26783.29 | 55 | 69.59 | 50170.91
|  |  | Volume de Concreto armado (item 4.9) |  | 70.89
[5 empty] | coef. | vol.
|  |  | (Coeficiente para formas retirado da composição SINAPI 95956) |  | 10.17 | 70.89 |  |  | 720.95 | [7 empty] | COEFICIENTE DE FORMA RETIRADO DA COMPOSIÇÃO DE CONCRET ARMADO PRONTO DO ORSE
|  |  | Total item 4.1 | [5 empty] | 720.95
4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 1749 | 71.02 | 85.58 | 149679.42 | 8.52 | 10.78 | 18854.22
|  |  | Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 242 |  |  |  | 242
|  |  | Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 216 |  |  |  | 216
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 80 |  |  |  | 80
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 178 |  |  |  | 178
|  |  | Vigas da Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 14) |  | 103 |  |  |  | 103
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 271 |  |  |  | 271
|  |  | Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 217 |  |  |  | 217
|  |  | Lajes térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 109 |  |  |  | 109
|  |  | Lajes Coberta, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 194 |  |  |  | 194
Castelo D'água (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20)
|  |  | VR1 a VR4 |  | 18 |  |  |  | 18
[5 empty] | 50 |  |  |  | 50
|  |  | PR1 a PR4 |  | 71 |  |  |  | 71
|  |  | Total item 4.2 | [5 empty] | 1749
4.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 207 | 71.02 | 85.58 | 17715.06 | 7.49 | 9.48 | 1962.36
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 73 |  |  |  | 73
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | Lajes térreo Marquises Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 65 |  |  |  | 65
Castelo D'água
|  |  | Lajes, reservatório (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 21 |  |  |  | 21
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 207
4.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 7446 | 30.83 | 37.15 | 276618.9 | 7.36 | 9.31 | 69322.26
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 140 |  |  |  | 140
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 169 |  |  |  | 169
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 242 |  |  |  | 242
|  |  | Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 277 |  |  |  | 277
|  |  | Lajes térreo, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 398 |  |  |  | 398
|  |  | Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 308 |  |  |  | 308
|  |  | Lajes térreo, Negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 977 |  |  |  | 977
|  |  | Lajes térreo Marquises Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 285 |  |  |  | 285
|  |  | Lajes térreo Marquises Negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 741 |  |  |  | 741
|  |  | Lajes Coberta, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 708 |  |  |  | 708
|  |  | Lajes Coberta, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1260 |  |  |  | 1260
|  |  | Lajes Coberta, negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1800 |  |  |  | 1800
|  |  | Lajes, reservatório (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 68 |  |  |  | 68
|  |  | Vigas reservatório, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 73 |  |  |  | 73
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | 7446
4.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 6461 | 30.83 | 37.15 | 240026.15 | 6.01 | 7.6 | 49103.6
|  |  | Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 497 |  |  |  | 497
|  |  | Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 378 |  |  |  | 378
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 150 |  |  |  | 150
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 219 |  |  |  | 219
|  |  | Vigas da Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 14) |  | 206 |  |  |  | 206
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 258 |  |  |  | 258
|  |  | Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 390 |  |  |  | 390
|  |  | Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 1087 |  |  |  | 1087
|  |  | Lajes térreo, Marquise, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 516 |  |  |  | 516
|  |  | Lajes Coberta, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 2384 |  |  |  | 2384
Castelo D'água (Prancha nº 20)
|  |  | VR1 a VR4 (nível 3,35 e 6,50) |  | 64 |  |  |  | 64
|  |  | VR1 a VR4 (nível 9,07) |  | 126 |  |  |  | 126
|  |  | PR1 a PR4 |  | 186 |  |  |  | 186
|  |  | Total item 4.5 | [5 empty] | 6461
4.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 1951 | 30.83 | 37.15 | 72479.65 | 5.38 | 6.81 | 13286.31
|  |  | Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 182 |  |  |  | 182
|  |  | Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 222 |  |  |  | 222
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 101 |  |  |  | 101
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 75 |  |  |  | 75
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 138 |  |  |  | 138
|  |  | Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 62 |  |  |  | 62
|  |  | Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 1171 |  |  |  | 1171
|  |  | Total item 4.6 | [5 empty] | 1951
4.7 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 1014 | 30.83 | 37.15 | 37670.1 | 5.05 | 6.39 | 6479.46
|  |  | Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 251 |  |  |  | 251
|  |  | Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 244 |  |  |  | 244
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 55 |  |  |  | 55
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 173 |  |  |  | 173
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 158 |  |  |  | 158
|  |  | Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 133 |  |  |  | 133
|  |  | Total item 4.7 | [5 empty] | 1014
4.8 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | [5 empty] | 157 | 30.83 | 37.15 | 5832.55 | 4.65 | 5.88 | 923.16
|  |  | Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 67 |  |  |  | 67
|  |  | Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 70 |  |  |  | 70
|  |  | Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | Total item 4.8 | [5 empty] | 157
4.9 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 70.89 | 267.02 | 321.76 | 22809.56 | 270.17 | 341.85 | 24233.74
|  |  | Vigas térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 03) |  | 15.45 |  |  |  | 15.45
|  |  | Pilares térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 03) |  | 2.92 |  |  |  | 2.92
|  |  | Vigas, Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 04) |  | 6.63 |  |  |  | 6.63
|  |  | Laje maciça, Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 04) |  | 9.1 |  |  |  | 9.1
|  |  | Vigas, Coberta (Vide projeto estrutural - Prancha nº 05) |  | 22.68 |  |  |  | 22.68
|  |  | Pilares, Coberta (Vide projeto estrutural - Prancha nº 05) |  | 8.7 |  |  |  | 8.7
Castelo D'água (Prancha nº 20)
|  |  | Vigas |  | 1.73 |  |  |  | 1.73
|  |  | Pilares (4x) |  | 2.32 |  |  |  | 2.32
|  |  | Laje maciça |  | 1.36 |  |  |  | 1.36
|  |  | Total item 4.9 | [5 empty] | 70.89
4.10 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | 70.89 | 158.98 | 191.57 | 13580.39 | 142.6 | 180.43 | 12790.68 | caríssimo
Vide Memória do item 3.3
[5 empty] | 70.89 |  |  |  | 70.89
|  |  | Total item 4.10 | [5 empty] | 70.89
4.11 | SINAPI | 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | [5 empty] | 1878.76 | 512.38 | 617.42 | 1159983.99 | 102.08 | 129.16 | 242660.64
Forma do Térreo (Prancha nº 03)
|  |  | L1 |  |  | 5.08 | 7.34 |  | 37.29
|  |  | L2 |  |  | 7.26 | 6.5 |  | 47.19
|  |  | L3 |  |  | 12.18 | 8.15 |  | 99.27
|  |  | L4 |  |  | 6.05 | 37 |  | 223.85
|  |  | L5 |  |  | 4.57 | 14.23 |  | 65.03
|  |  | L6 |  |  | 12.18 | 6.15 |  | 74.91
|  |  | L7 |  |  | 12.18 | 8.03 |  | 97.81
Forma da Coberta (Prancha nº 05)
|  |  | L1 |  |  | 5.08 | 7.34 |  | 37.29
|  |  | L2 |  |  | 7.26 | 6.5 |  | 47.19
|  |  | L3 |  |  | 36.7 | 8.15 |  | 299.11
|  |  | L4 |  |  | 36.94 | 5.88 |  | 217.21
|  |  | L5 |  |  | 14.23 | 4.63 |  | 65.88
|  |  | L7 |  |  | 36.7 | 6.15 |  | 225.71
|  |  | L9 |  |  | 30.5 | 8.15 |  | 248.58
|  |  | L8 |  |  | 6.03 | 7.03 |  | 42.39
|  |  | LPM6 |  |  | 3.85 | 13 |  | 50.05
|  |  | Total item 4.11 | [5 empty] | 1878.76
4.12 | SINAPI | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015 | Kg | [5 empty] | 1187.04 | 512.38 | 617.42 | 732902.23 | 7.83 | 9.91 | 11763.56
|  |  | Laje da Coberta, tela Q61 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1187.04 |  |  |  | 1187.04
0
|  |  | Total item 4.12 | [5 empty] | 1187.04
4.13 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | [5 empty] | 33.7 | 267.02 | 321.76 | 10843.31 | 14.75 | 18.66 | 628.84
|  |  | PM1 |  | 16 |  | 1.2 |  | 19.2
|  |  | PM2 |  | 6 |  | 1.1 |  | 6.6
|  |  | PM3 |  | 3 |  | 1.2 |  | 3.6
|  |  | PM8 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1.7
|  |  | PA1 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
|  |  | Total item 4.13 | [5 empty] | 33.7
4.14 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m³ | [5 empty] | 21.2 | 158.98 | 191.57 | 4061.28 | 18.91 | 23.93 | 507.31
|  |  | JA3 |  | 12 |  | 1.4 |  | 16.8
|  |  | JA4 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
|  |  | JA9 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
|  |  | Total item 4.14 | [5 empty] | 21.2
4.15 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | [5 empty] | 182.25 | 75.1 | 90.5 | 16493.62 | 23.92 | 30.27 | 5516.7
|  |  | JA1 |  | 12 |  | 7 |  | 84
|  |  | JA2 |  | 4 |  | 2.8 |  | 11.2
|  |  | JA6 |  | 1 |  | 3.3 |  | 3.3
|  |  | JA7 |  | 7 |  | 2.1 |  | 14.7
|  |  | JA8 |  | 12 |  | 5.6 |  | 67.2
|  |  | JA10 |  | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
0
|  |  | Total item 4.15 | [5 empty] | 182.25
4.16 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m² | [5 empty] | 203.45 | 88.93 | 107.16 | 21801.7 | 32.3 | 40.87 | 8315
|  |  | JA1 |  | 12 |  | 7 |  | 84
|  |  | JA2 |  | 4 |  | 2.8 |  | 11.2
|  |  | JA6 |  | 1 |  | 3.3 |  | 3.3
|  |  | JA7 |  | 7 |  | 2.1 |  | 14.7
|  |  | JA8 |  | 12 |  | 5.6 |  | 67.2
|  |  | JA10 |  | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
|  |  | JA3 |  | 12 |  | 1.4 |  | 16.8
|  |  | JA4 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
|  |  | JA9 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
|  |  | Total item 4.16 | [5 empty] | 203.45
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 371774.45 |  |  | 397610.01
5.1 | SINAPI | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1434.39 | 71.02 | 85.58 | 122755.09 | 65.85 | 83.32 | 119513.37
PAREDES DOS AMBIENTES
SALAS DE AULA (01 A 06)
|  |  | H |  | 2 | 36 |  | 3.15 | 226.8
|  |  | V |  | 6 | 9 |  | 3.15 | 170.1
|  |  | V |  |  | 8 |  | 3.15 | 25.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 2.1 | -10.08
SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA
|  |  | H |  | 6 | 6 |  | 3.15 | 113.4
|  |  | H |  | 6 | 6 |  | 3.15 | 113.4
|  |  | V |  | 7 | 9 |  | 3.15 | 198.45
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 2.1 | -10.08
|  |  | COBOGÓS |  | -1 | 1.35 |  | 2.7 | -3.65
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO, WC 1, WC 2 E DIRETORIA
|  |  | H |  | 3 | 5.75 |  | 3.15 | 54.34
|  |  | H |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | H |  |  | 1.7 |  | 3.15 | 5.36
|  |  | V |  | 2 | 13.55 |  | 3.15 | 85.37
|  |  | V |  |  | 3.2 |  | 4.15 | 13.28
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
|  |  | J03 |  | -2 | 1 |  | 0.6 | -1.2
|  |  | J04 |  | -2 | 0.6 |  | 0.6 | -0.72
|  |  | J10 |  | -1 | 0.9 |  | 1 | -0.9
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  | PM1 |  | -4 | 0.8 |  | 2.1 | -6.72
|  |  | PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
WC MASC. E WC FEM.
[5 empty] | 3 | 7.25 |  | 3.15 | 68.51
[5 empty] | 2 | 6.45 |  | 3.15 | 40.64
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J03 |  | -6 | 1 |  | 0.6 | -3.6
|  |  | PM3 |  | -2 | 0.8 |  | 2.1 | -3.36
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
|  |  | H |  | 2 | 10.85 |  | 3.15 | 68.36
|  |  | H |  |  | 5.05 |  | 3.15 | 15.91
|  |  | V |  |  | 4.6 |  | 3.15 | 14.49
|  |  | V |  | 2 | 2.5 |  | 3.15 | 15.75
|  |  | V |  | 2 | 5.9 |  | 3.15 | 37.17
|  |  | V |  |  | 0.6 |  | 3.15 | 1.89
|  |  | V |  |  | 3.24 |  | 3.15 | 10.21
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J07 |  | -6 | 1.5 |  | 0.4 | -3.6
|  |  | J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
|  |  | J03 |  | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
|  |  | J09 |  | -2 | 0.9 |  | 1 | -1.8
|  |  | PA1 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
|  |  | PM8 |  | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
ALVENARIA DE VEDAÇÃO FRENTE AO WC MASC E WC FEM
[6 empty] | 9 |  | 3.15 | 28.35
DEDUÇÃO DOS GRADIS
[5 empty] | -1 | 1.8 |  | 2.85 | -5.13
[5 empty] | -1 | 2.56 |  | 2.85 | -7.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO FRENTE AO BANHEIRO
[6 empty] | 2.56 |  | 3.15 | 8.06
|  |  | DEDUÇÃO DO GRADIL |  | -1 | 2.56 |  | 2.85 | -7.3
PLATIBANDAS
[5 empty] | 2 | 14.5 |  | 1.35 | 39.15
[5 empty] | 2 | 13.25 |  | 1.35 | 35.78
[5 empty] | 1 | 13.8 |  | 1.35 | 18.63
[5 empty] | 1 | 4.6 |  | 1.35 | 6.21
[5 empty] | 2 | 21.75 |  | 1.35 | 58.73
[5 empty] | 2 | 42.85 |  | 1.35 | 115.7
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
[5 empty] | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
|  |  | Total item 5.1 | [5 empty] | 1434.39
5.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 2868.78 | 3.03 | 3.65 | 10471.04 | 2.85 | 3.61 | 10356.29
Área
|  |  | 2x área de alvenaria 1/2 vez (Item 5.1) |  | 2 | 1434.39 |  |  | 2868.78
|  |  | Total item 5.2 | [5 empty] | 2868.78
5.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 2868.78 | 23.63 | 28.47 | 81674.16 | 23.4 | 29.61 | 84944.57
Área
|  |  | Área de Chapisco (item 5.2) |  |  | 2868.78 |  |  | 2868.78
|  |  | Total item 5.3 | [5 empty] | 2868.78
5.4 | SINAPI | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m² | [5 empty] | 3.51 | 112.88 | 136.02 | 477.43 | 100.32 | 126.93 | 445.52
|  |  | COBOGÓS |  |  | 1.3 |  | 2.7 | 3.51
|  |  | Total item 5.4 | [5 empty] | 3.51
5.5 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m² | [5 empty] | 956.77 | 9.98 | 12.03 | 11509.94 | 11.84 | 14.98 | 14332.41
PAREDES 01 (Altura 1,95m)
SALAS DE AULA (01 A 06)
|  |  | H |  | 2 | 36 |  | 1.95 | 140.4
|  |  | V |  | 12 | 8 |  | 1.95 | 187.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 0.9 | -4.32
|  |  | SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA | [5 empty] | 0
|  |  | H |  | 12 | 6 |  | 1.95 | 140.4
|  |  | V |  | 10 | 8 |  | 1.95 | 156
|  |  | V |  | 2 | 6.35 |  | 1.95 | 24.77
|  |  | DEDUÇÃO DE ABERTURA | [5 empty] | 0
|  |  | J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 0.9 | -4.32
PÁTIO COBERTO
[6 empty] | 6.3 |  | 1.95 | 12.29
[5 empty] | 2 | 37 |  | 1.95 | 144.3
[5 empty] | -1 | 6.15 |  | 1.95 | -11.99
[5 empty] | 2 | 11.3 |  | 1.95 | 44.07
[5 empty] | 2 | 14.8 |  | 1.95 | 57.72
[6 empty] | 7.65 |  | 1.95 | 14.92
|  |  | DEDUÇÕES |  | -1 | 6 |  | 1.95 | -11.7
[5 empty] | -1 | 1.34 |  | 1.95 | -2.61
[5 empty] | -1 | 0.83 |  | 1.95 | -1.62
[5 empty] | -19 | 0.8 |  | 0.9 | -13.68
[5 empty] | -2 | 0.7 |  | 0.9 | -1.26
PAREDES 03 (Pé Direito - 3,15m)
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO E DIRETORIA
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
[5 empty] | 2 | 3 |  | 3.15 | 18.9
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
[5 empty] | 2 | 1.8 |  | 3.15 | 11.34
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
[5 empty] | 2 | 3.55 |  | 3.15 | 22.37
[5 empty] | 2 | 2.45 |  | 3.15 | 15.44
[5 empty] | 2 | 2.75 |  | 3.15 | 17.33
[5 empty] | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
[5 empty] | 2 | 3 |  | 3.15 | 18.9
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
|  |  | J03 |  | -2 | 1 |  | 0.6 | -1.2
|  |  | J10 |  | -1 | 0.9 |  | 1 | -0.9
[5 empty] | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
|  |  | PM1 |  | -4 | 0.8 |  | 2.1 | -6.72
|  |  | PM2 |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
|  |  | Total item 5.5 | [5 empty] | 956.77
5.6 | COMPOSIÇÃO | 04 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | [5 empty] | 1541.09 | 54.35 | 65.49 | 100925.98 | 53.05 | 67.12 | 103437.96
PAREDES 01 (Altura 1,20m)
SALAS DE AULA (01 A 06)
|  |  | H |  | 2 | 36 |  | 1.2 | 86.4
|  |  | V |  | 12 | 8 |  | 1.2 | 115.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 1.2 | -5.76
|  |  | SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA | [5 empty] | 0
|  |  | H |  | 12 | 6 |  | 1.2 | 86.4
|  |  | V |  | 10 | 8 |  | 1.2 | 96
|  |  | V |  | 2 | 6.35 |  | 1.2 | 15.24
|  |  | DEDUÇÃO DE ABERTURA | [5 empty] | 0
|  |  | J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
|  |  | PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 1.2 | -5.76
PÁTIO COBERTO
[6 empty] | 6.3 |  | 1.2 | 7.56
[5 empty] | 2 | 37 |  | 1.2 | 88.8
[5 empty] | -1 | 6.15 |  | 1.2 | -7.38
[5 empty] | 2 | 11.3 |  | 1.2 | 27.12
[5 empty] | 2 | 14.8 |  | 1.2 | 35.52
[6 empty] | 7.65 |  | 1.2 | 9.18
|  |  | DEDUÇÕES |  | -1 | 6 |  | 1.95 | -11.7
[5 empty] | -1 | 1.34 |  | 1.95 | -2.61
[5 empty] | -1 | 0.83 |  | 1.95 | -1.62
[5 empty] | -19 | 0.8 |  | 1.2 | -18.24
[5 empty] | -2 | 0.7 |  | 1.2 | -1.68
PAREDES 02 (Pé Direito - 3,15m)
|  |  | WC MASC |  | 2 | 7.24 |  | 3.15 | 45.61
[5 empty] | 2 | 3.15 |  | 3.15 | 19.85
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
[5 empty] | -4 | 1 |  | 0.6 | -2.4
|  |  | WC FEM |  | 2 | 7.24 |  | 3.15 | 45.61
[5 empty] | 2 | 3.15 |  | 3.15 | 19.85
[5 empty] | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
[5 empty] | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
|  |  | WC 1 |  | 2 | 1.7 |  | 3.15 | 10.71
[5 empty] | 2 | 1.45 |  | 3.15 | 9.14
[5 empty] | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
|  |  | WC 2 |  | 2 | 1.7 |  | 3.15 | 10.71
[5 empty] | 2 | 1.45 |  | 3.15 | 9.14
[5 empty] | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
PAREDES 04 (Pé Direito - 3,15m)
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
|  |  | H |  | 2 | 10.85 |  | 3.15 | 68.36
|  |  | H |  | 2 | 5.05 |  | 3.15 | 31.82
|  |  | V |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | V |  | 6 | 2.5 |  | 3.15 | 47.25
|  |  | V |  | 2 | 2.25 |  | 3.15 | 14.18
|  |  | V |  | 2 | 0.6 |  | 3.15 | 3.78
|  |  | V |  | 2 | 3.24 |  | 3.15 | 20.41
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | J07 |  | -6 | 1.5 |  | 0.4 | -3.6
|  |  | J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
|  |  | J03 |  | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
|  |  | J09 |  | -2 | 0.9 |  | 1 | -1.8
|  |  | PA1 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
|  |  | PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
|  |  | PM8 |  | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
FACHADAS (COM PLATIBANDAS)
|  |  | FACHADA FRONTAL |  | 2 | 9.3 |  | 4.5 | 83.7
[6 empty] | 6 |  | 4.5 | 27
[5 empty] | -1 | 6 |  | 3.35 | -20.1
[5 empty] | -1 | 6.24 |  | 1.75 | -10.92
|  |  | FACHADA LATERAL ESQUERDA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 37 |  | 4.5 | 166.5
[5 empty] | 12 | 1 |  | 4.5 | 54
|  |  | J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
|  |  | FACHADA POSTERIOR | [5 empty] | 0
[6 empty] | 8.8 |  | 4.5 | 39.6
[6 empty] | 29.5 |  | 4.5 | 132.75
[6 empty] | 4.75 |  | 4.5 | 21.38
[6 empty] | 2.64 |  | 4.5 | 11.88
[6 empty] | 2.2 |  | 4.5 | 9.9
[5 empty] | 6 | 1 |  | 4.5 | 27
[5 empty] | -1 | 1.34 |  | 2.7 | -3.62
|  |  | J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
|  |  | J03 |  | -7 | 1 |  | 0.6 | -4.2
|  |  | J07 |  | -1 | 1.5 |  | 0.4 | -0.6
|  |  | J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
[5 empty] | -1 | 2.56 |  | 3.35 | -8.58
|  |  | FACHADA LATERAL DIREITA | [5 empty] | 0
[6 empty] | 11 |  | 4.5 | 49.5
[6 empty] | 15 |  | 4.5 | 67.5
[6 empty] | 37 |  | 4.5 | 166.5
[5 empty] | 11 | 1 |  | 4.5 | 49.5
|  |  | J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
|  |  | J07 |  | -3 | 1.5 |  | 0.4 | -1.8
|  |  | J01 |  | -7 | 5 |  | 1.65 | -57.75
[5 empty] | -1 | 2.56 |  | 3.35 | -8.58
[5 empty] | -1 | 1.83 |  | 3.35 | -6.13
|  |  | CASTELO D'ÁGUA |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
[5 empty] | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
|  |  | Pilares |  | 8 | 0.35 |  | 8.65 | 24.22
[5 empty] | 8 | 0.15 |  | 8.65 | 10.38
|  |  | Vigas |  | 4 | 2.83 |  | 0.3 | 3.4
|  |  | Total item 5.6 | [5 empty] | 1541.09
5.7 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m² | [5 empty] | 41.4 | 259.14 | 312.26 | 12927.56 | 649.34 | 821.61 | 34014.65
DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS
|  |  | WC FEM |  | 6 | 1.55 |  | 1.8 | 16.74
[5 empty] | 5 | 0.3 |  | 1.8 | 2.7
[6 empty] | 0.7 |  | 1.8 | 1.26
|  |  | WC MASC |  | 6 | 1.55 |  | 1.8 | 16.74
[5 empty] | 5 | 0.3 |  | 1.8 | 2.7
[6 empty] | 0.7 |  | 1.8 | 1.26
|  |  | Total item 5.7 | [5 empty] | 41.4
5.8 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m² | [5 empty] | 1114.3 | 23.11 | 27.85 | 31033.25 | 21.68 | 27.43 | 30565.24
|  |  | SALA DE AULA 01 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 02 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 03 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 04 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 05 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 06 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 07 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 08 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 09 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 10 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  |  | 6 | 6.35 |  | 38.1
|  |  | PÁTIO COBERTO |  |  | 6.1 | 6.3 |  | 38.43
[6 empty] | 37 | 6 |  | 222
[6 empty] | 5.6 | 1.65 |  | 9.24
[6 empty] | 14.8 | 6 |  | 88.8
[6 empty] | 11.3 | 2.56 |  | 28.93
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  |  | 4.6 | 3 |  | 13.8
|  |  | ALMOXARIFADO |  |  | 1.8 | 4.6 |  | 8.28
|  |  | SECRETARIA |  |  | 3.35 | 4.6 |  | 15.41
|  |  | ARQUIVO |  |  | 2.45 | 2.75 |  | 6.74
|  |  | WC'S |  | 2 | 1.7 | 1.45 |  | 4.93
|  |  | DIRETORIA |  |  | 3 | 4.6 |  | 13.8
|  |  | WC MAS |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
|  |  | WC FEM |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
|  |  | A. SERVIÇO |  |  | 5 | 1.95 |  | 9.75
|  |  | WC |  |  | 2.5 | 1.45 |  | 3.63
|  |  | DML |  |  | 2.5 | 1.45 |  | 3.63
|  |  | DESP. |  |  | 2.5 | 1.8 |  | 4.5
|  |  | COZINHA |  |  | 5.85 | 5.25 |  | 30.71
|  |  | Total item 5.8 | [5 empty] | 1114.3
6.0 |  |  | PISOS | [9 empty] | #REF! |  |  | 179834.04
6.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | Área |  |  |  |  | 1150.46 | 25.69 | 30.96 | 35618.24 | 24.44 | 30.92 | 35572.22
|  |  | SALA DE AULA 01 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 02 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 03 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 04 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 05 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 06 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 07 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 08 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 09 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 10 |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 48 |  |  |  | 48
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  | 38.1 |  |  |  | 38.1
|  |  | PÁTIO COBERTO |  | 423.2 |  |  |  | 423.2
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  | 13.8 |  |  |  | 13.8
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 8.3 |  |  |  | 8.3
|  |  | SECRETARIA |  | 14.3 |  |  |  | 14.3
|  |  | ARQUIVO |  | 6.74 |  |  |  | 6.74
|  |  | WC 1 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  |  | WC 2 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  |  | DIRETORIA |  | 14.7 |  |  |  | 14.7
|  |  | WC MAS |  | 22.8 |  |  |  | 22.8
|  |  | WC FEM |  | 22.8 |  |  |  | 22.8
|  |  | A. SERVIÇO |  | 9.9 |  |  |  | 9.9
|  |  | WC |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  |  | DML |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
|  |  | DESP. |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
|  |  | COZINHA |  | 31.02 |  |  |  | 31.02
|  |  | Total item 6.1 | [5 empty] | 1150.46
6.2 | SINAPI | 72185 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | m² | [5 empty] | 566.1 | 81.6 | 98.33 | 55664.61 | 67.45 | 85.34 | 48310.97
|  |  | SALA DE AULA 01 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 02 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 03 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 04 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 05 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 06 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 07 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 08 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 09 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE AULA 10 |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  |  | 6 | 8 |  | 48
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  |  | 6 | 6.35 |  | 38.1
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 566.1
6.3 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | [5 empty] | 532.4 | 77.51 | 93.4 | 49726.16 | 103.49 | 130.95 | 69717.78
|  |  | PISO MONOLÍTICO |  | 532.4 |  |  |  | 532.4
|  |  | Total item 6.3 | [5 empty] | 532.4
6.4 | SINAPI | 73850/001 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | m | [5 empty] | 262.38 | 77.51 | 93.4 | 24506.29 | 20.98 | 26.55 | 6966.18
|  |  | PÁTIO COBERTO |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
[6 empty] | 37 |  |  | 37
[6 empty] | 30.85 |  |  | 30.85
[6 empty] | 22.4 |  |  | 22.4
[6 empty] | 14.8 |  |  | 14.8
[5 empty] | 2 | 11 |  |  | 22
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
|  |  | H |  | 2 | 10.85 |  |  | 21.7
|  |  | H |  | 2 | 5.05 |  |  | 10.1
|  |  | V |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | V |  | 6 | 2.5 |  |  | 15
|  |  | V |  | 2 | 2.25 |  |  | 4.5
|  |  | V |  | 2 | 0.6 |  |  | 1.2
|  |  | V |  | 2 | 3.24 |  |  | 6.48
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | PA1 |  | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
|  |  | PM2 |  | -3 | 0.7 |  |  | -2.1
|  |  | PM8 |  | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO E DIRETORIA
[5 empty] | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
[5 empty] | 2 | 3 |  |  | 6
[5 empty] | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
[5 empty] | 2 | 1.8 |  |  | 3.6
[5 empty] | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
[5 empty] | 2 | 3.55 |  |  | 7.1
[5 empty] | 2 | 2.45 |  |  | 4.9
[5 empty] | 2 | 2.75 |  |  | 5.5
[5 empty] | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
[5 empty] | 2 | 3 |  |  | 6
DEDUÇÃO DE ABERTURA
|  |  | PM1 |  | -4 | 0.8 |  |  | -3.2
|  |  | PM2 |  | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
|  |  | Total item 6.4 | [5 empty] | 262.38
6.5 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | [5 empty] | 18 | 47.98 | 57.82 | 1040.76 | 58.16 | 73.59 | 1324.62
|  |  | PISO INTERTRAVADO VERMELHO |  | 18 |  |  |  | 18
|  |  | Total item 6.5 | [5 empty] | 18
6.6 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | [5 empty] | 211.45 | 47.98 | 57.82 | 12226.03 | 51.14 | 64.71 | 13682.92
|  |  | PISO INTERTRAVADO CINZA |  | 211.45 |  |  |  | 211.45
|  |  | Total item 6.6 | [5 empty] | 211.45
6.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 50.55 | 30.37 | 36.6 | 1850.13 | 30.37 | 38.43 | 1942.63
|  |  | WC'S |  | 2 | 1.7 | 1.45 |  | 4.93
|  |  | WC MAS |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
|  |  | WC FEM |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
|  |  | Total item 6.7 | [5 empty] | 50.55
6.8 | COMPOSIÇÃO | 01 | SOLEIRA EM GRANIO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m | [5 empty] | 23.47 | 55.01 | 66.29 | 1555.82 | 78.01 | 98.71 | 2316.72
|  |  | SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA |  |  | 23.4667 |  |  | 23.47
|  |  | Total item 6.8 | [5 empty] | 23.47
7.0 |  |  | COBERTA | [9 empty] | #REF! |  |  | 126700.68
7.1 | SINAPI | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | [5 empty] | 1160.2 | 16.6 | 20 | 23204 | 16.56 | 20.95 | 24306.19
COBERTURA EM FIBROCIMENTO
[6 empty] | 42.85 | 21.75 |  | 931.99
[5 empty] | -1 | 6 | 1 |  | -6
[6 empty] | 13.8 | 4.75 |  | 65.55
[6 empty] | 7 | 14.5 |  | 101.5
[6 empty] | 5.7 | 13.3 |  | 75.81
[5 empty] | -1 | 8.65 | 1 |  | -8.65
|  |  | Total item 7.1 | [5 empty] | 1160.2
7.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m² | [5 empty] | 1160.2 | 51.54 | 62.11 | 72060.02 | 50.96 | 64.48 | 74809.69
Área
|  |  | Área de estrutura de madeira (Item 7.1) |  |  | 1160.2 |  |  | 1160.2
|  |  | Total item 7.2 | [5 empty] | 1160.2
7.3 | COMPOSIÇÃO | 05 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | m | [5 empty] | 92.55 | #REF! | #REF! | #REF! | 24.75 | 31.32 | 2898.66
|  |  | Rufos |  |  | 21.3 |  |  | 21.3
[6 empty] | 21.75 |  |  | 21.75
[6 empty] | 13.8 |  |  | 13.8
[5 empty] | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
[5 empty] | 2 | 13.25 |  |  | 26.5
0
|  |  | Total item 7.3 | [5 empty] | 92.55
7.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES | [7 empty] | 29.78 |  | 15335.58
7.4.1 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 111.41 | 25.69 | 30.96 | 3449.25 | 24.44 | 30.92 | 3444.79
|  |  | LAJE DO GÁS |  |  | 1.3 | 0.7 |  | 0.91
|  |  | MARQUISES |  |  | 6 | 1 |  | 6
[6 empty] | 14.3 | 1 |  | 14.3
[6 empty] | 37 | 1 |  | 37
[6 empty] | 13.3 | 4 |  | 53.2
|  |  | Total item 7.4.1 | [5 empty] | 111.41
7.4.2 | SINAPI | 83737 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m | [5 empty] | 111.41 | 88.54 | 106.69 | 11886.33 | 65.96 | 83.46 | 9298.27
|  |  | Área de impermeabilização (item 7.4.1) |  |  | 111.41 |  |  | 111.41
|  |  | Total item 7.4.2 | [5 empty] | 111.41
7.5 |  |  | CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M | [9 empty] | 5202.99
7.5.1 | SINAPI | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014VEZ. | m² | [5 empty] | 25.7 | 71.02 | 85.58 | 2199.4 | 65.85 | 83.32 | 2141.32
|  |  | Calhas |  | 2 | 14.5 |  | 0.2 | 5.8
[6 empty] | 13.8 |  | 0.2 | 2.76
[5 empty] | 2 | 42.85 |  | 0.2 | 17.14
|  |  | Total item 7.5.1 | [5 empty] | 25.7
7.5.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  | Área |  |  |  | 51.4 | 3.03 | 3.65 | 187.61 | 2.85 | 3.61 | 185.55
|  |  | 2x área de alvenaria 1/2 vez (Item 7.5.1) | m² | 2 | 25.7 |  |  | 51.4
|  |  | Total item 7.5.2 | [5 empty] | 51.4
7.5.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 10.28 | 23.63 | 28.47 | 292.67 | 23.4 | 29.61 | 304.39
|  |  | Item 7.5.2 |  |  | 51.4 |  | 0.2 | 10.28
|  |  | Total item 7.5.3 | [5 empty] | 10.28
7.5.4 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 32.13 | 25.69 | 30.96 | 994.74 | 24.44 | 30.92 | 993.45
|  |  | Piso das calhas, para criar caimentos |  | 2 | 14.5 | 0.25 |  | 7.25
[6 empty] | 13.8 | 0.25 |  | 3.45
[5 empty] | 2 | 42.85 | 0.25 |  | 21.43
|  |  | Total item 7.5.4 | [5 empty] | 32.13
7.5.5 | SINAPI | 73753/001 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM),INCLUSA APLICACAODE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m² | [5 empty] | 14.91 | 85.08 | 102.52 | 1528.57 | 75.92 | 96.06 | 1432.25
Área
|  |  | Área das paredes das calhas h=0,20m (Item 7.6.3) |  |  | 10.28 |  | 0.2 | 2.06
|  |  | Área de piso das calhas L=0,40m (Item 7.6.4) |  |  | 32.13 |  | 0.4 | 12.85
|  |  | Total item 7.5.5 | [5 empty] | 14.91
7.6 |  |  | DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS | [9 empty] | 10738.19
7.6.1 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | [5 empty] | 35 | 42.14 | 50.78 | 1777.3 | 18.87 | 23.88 | 835.8
|  |  | Tubos de descidas das cobertas |  | 10 |  |  | 3.5 | 35
|  |  | Total item 7.6.1 | [5 empty] | 35
7.6.2 | SINAPI | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | [5 empty] | 140.3 | 35.29 | 42.52 | 5965.55 | 17.59 | 22.26 | 3123.07
|  |  | Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 41 |  |  | 41
[6 empty] | 23 |  |  | 23
[6 empty] | 49 |  |  | 49
[6 empty] | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 6.8 |  |  | 6.8
[6 empty] | 17.5 |  |  | 17.5
[6 empty] | 2 |  |  | 2
|  |  | Total item 7.6.2 | [5 empty] | 140.3
7.6.3 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | [5 empty] | 24.5 | 35.29 | 42.52 | 1041.74 | 31.45 | 39.79 | 974.85
|  |  | Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 24.5 |  |  | 24.5
|  |  | Total item 7.6.3 | [5 empty] | 24.5
7.6.4 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO. | un | [5 empty] | 12 | 135.1 | 162.8 | 1953.6 | 128.59 | 162.7 | 1952.4
|  |  | Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 12 |  |  | 12
|  |  | Total item 7.6.4 | [5 empty] | 12
8.0 |  |  | ESQUADRIAS | [9 empty] | 167115.77 |  |  | 140639.65
8.1 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | [5 empty] | 6 | 640.53 | 771.84 | 4631.04 | 607.43 | 768.58 | 4611.48
|  |  | PM 02 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Total item 8.1 | [5 empty] | 6
8.2 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | [5 empty] | 19 | 666.01 | 802.54 | 15248.26 | 630.45 | 797.71 | 15156.49
|  |  | PM 01 |  | 16 |  |  |  | 16
|  |  | PM 03 |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 8.2 | [5 empty] | 19
8.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | [5 empty] | 2 | 693.3 | 835.43 | 1670.86 | 655.76 | 829.73 | 1659.46
|  |  | PM 06 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | PM 07 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 8.3 | [5 empty] | 2
8.4 | SINAPI | 90841 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | [5 empty] | 12 | 693.3 | 835.43 | 10025.16 | 569.69 | 720.83 | 8649.96
|  |  | PM 04 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | PM 05 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | PM 08 |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 8.4 | [5 empty] | 12
8.5 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m² | [5 empty] | 8.82 | 842.7 | 1015.45 | 8956.26 | 728.45 | 921.71 | 8129.48
|  |  | PA01 |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 | 3.78
|  |  | PA02 |  |  | 1 |  | 1.8 | 1.8
|  |  | PA03 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 3.24
|  |  | Total item 8.5 | [5 empty] | 8.82
8.6 | SINAPI | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | [5 empty] | 58.74 | 147.21 | 177.39 | 10419.88 | 147.21 | 186.26 | 10940.91
|  |  | PM 01 |  | 16 | 0.2 |  | 1.1 | 3.52
|  |  | PA 01 |  | 2 | 0.8 |  | 0.9 | 1.44
|  |  | JA06 (ÁREA = 5,00 m²) |  | 10 | 5 |  |  | 50
|  |  | JA10 |  |  | 0.9 |  | 1 | 0.9
[6 empty] | 0.9 |  | 1.2 | 1.08
|  |  | JA09 |  | 2 | 0.9 |  | 1 | 1.8
|  |  | Total item 8.6 | [5 empty] | 58.74
8.7 | SINAPI I | 1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Kg | [5 empty] | 33.36 | 147.21 | 177.39 | 5917.73 | 4.93 | 6.24 | 208.16
|  |  | PM1 (0,80 x 0,50 cm) |  | 16 | 0.8 |  | 0.5 | 6.4
|  |  | PM8 (1,10 x 0,50 cm) |  | 1 | 1.1 |  | 0.5 | 0.55
|  |  | Total (m²): | [5 empty] | 6.95
(4,80 Kg = 1 m²)
|  |  | Total (Kg): |  | 4.8 |  | 6.95 |  | 33.36
|  |  | Total item 8.7 | [5 empty] | 33.36
8.8 | SINAPI | 94576 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² | [5 empty] | 50.68 | 537.25 | 647.39 | 32809.72 | 375.35 | 474.93 | 24069.45
|  |  | JA02 |  | 4 | 2 |  | 1.1 | 8.8
|  |  | JA03 |  | 12 | 1 |  | 0.6 | 7.2
|  |  | JA04 |  | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.72
|  |  | JA06 |  | 1 | 2.4 |  | 0.4 | 0.96
|  |  | JA07 |  | 7 | 1.5 |  | 0.4 | 4.2
|  |  | JA08 |  | 12 | 4 |  | 0.6 | 28.8
|  |  | Total item 8.8 | [5 empty] | 50.68
8.9 | SINAPI | 94585 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m² | [5 empty] | 8.25 | 793.48 | 956.14 | 7888.15 | 426.94 | 540.21 | 4456.73
|  |  | JA01 |  |  | 5 |  | 1.65 | 8.25
0
|  |  | Total item 8.9 | [5 empty] | 8.25
8.10 | SINAPI | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | [5 empty] | 53.78 | 413.79 | 498.62 | 26815.78 | 413.79 | 523.57 | 28157.59
|  |  | JA06 (ÁREA = 5,00 m²) |  | 10 | 5 |  |  | 50
|  |  | JA10 |  |  | 0.9 |  | 1 | 0.9
[6 empty] | 0.9 |  | 1.2 | 1.08
|  |  | JA09 |  | 2 | 0.9 |  | 1 | 1.8
|  |  | Total item 8.10 | [5 empty] | 53.78
8.11 | SINAPI | 74238/002 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m² | [5 empty] | 5.58 | 18.44 | 22.22 | 123.98 | 869.24 | 1099.85 | 6137.16
|  |  | Portão de entrada |  |  | 3.1 |  | 1.8 | 5.58
|  |  | Total item 8.11 | [5 empty] | 5.58
8.12 | SINAPI | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | m² | [5 empty] | 49.92 | 18.44 | 22.22 | 1109.22 | 76.74 | 97.1 | 4847.23
Portas com fôrmica (2 lados)
|  |  | PM04 |  | 20 | 0.6 |  | 1.6 | 19.2
|  |  | PM05 |  | 20 | 0.6 |  | 1.6 | 19.2
|  |  | PM06 |  | 4 | 0.9 |  | 1.6 | 5.76
|  |  | PM07 |  | 4 | 0.9 |  | 1.6 | 5.76
|  |  | Total item 8.12 | [5 empty] | 49.92
8.13 | SINAPI | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m² | [5 empty] | 71.83 | 473.53 | 570.6 | 40986.19 | 256.5 | 324.55 | 23312.42
Conforme projeto arquitetônico
|  |  | Entrada |  |  | 6.1 |  | 2.85 | 17.39
[6 empty] | 12.3 |  | 2.85 | 35.06
|  |  | Fundos |  | 2 | 2.5 |  | 2.85 | 14.25
[6 empty] | 1.8 |  | 2.85 | 5.13
0
|  |  | Total item 8.13 | [5 empty] | 71.83
8.14 | COMPOSIÇÃO | 02 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2 CM | m² | [5 empty] | 0.9 | 473.53 | 570.6 | 513.54 | 266.2 | 336.82 | 303.13
|  |  | JA10 |  | 2 | 0.9 | 0.5 |  | 0.9
|  |  | Total item 8.14 | [5 empty] | 0.9
9.0 |  |  | PINTURA | [9 empty] | 23343.85 |  |  | 32004.54
9.1 | SINAPI | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | [5 empty] | 956.77 | 7.65 | 9.22 | 8821.41 | 10.38 | 13.13 | 12562.39
|  |  | Igual área de massa acrílica (Item 5.5) |  |  | 956.77 |  |  | 956.77
|  |  | Total item 9.1 | [5 empty] | 956.77
9.2 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1114.3 | 7.65 | 9.22 | 10273.84 | 10.82 | 13.69 | 15254.76
|  |  | Pintura dos forros de gesso |  |  | Área
|  |  | Área de forro de gesso (item 5.8) |  |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
|  |  | Total item 9.2 | [5 empty] | 1114.3
9.3 | SINAPI | 74065/003 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. | m² | [5 empty] | 84.36 | 20.1 | 24.22 | 2043.19 | 18.96 | 23.99 | 2023.79
2 X ÁREA
|  |  | PM01 |  | 32 | 0.8 |  | 2.1 | 53.76
|  |  | PM02 |  | 12 | 0.7 |  | 2.1 | 17.64
|  |  | PM03 |  | 6 | 0.8 |  | 2.1 | 10.08
|  |  | PM08 |  | 2 | 1.2 |  | 1.2 | 2.88
|  |  | Total item 9.3 | [5 empty] | 84.36
9.4 | SINAPI | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | [5 empty] | 77.41 | 23.64 | 28.49 | 2205.41 | 22.09 | 27.95 | 2163.6
|  |  | Portão de entrada |  |  | 3.1 |  | 1.8 | 5.58
Gradil
|  |  | Entrada |  |  | 6.1 |  | 2.85 | 17.39
[6 empty] | 12.3 |  | 2.85 | 35.06
|  |  | Fundos |  | 2 | 2.5 |  | 2.85 | 14.25
[6 empty] | 1.8 |  | 2.85 | 5.13
0
|  |  | Total item 9.4 | [5 empty] | 77.41
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [9 empty] | 38580.7 |  |  | 94601.02
10.1 | SIANPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt | [5 empty] | 125 | 105.13 | 126.68 | 15835 | 99.25 | 125.58 | 15697.5
|  |  | SALA DE AULA 01 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 02 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 03 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 04 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 05 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 06 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 07 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 08 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 09 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 10 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | PÁTIO COBERTO |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | SECRETARIA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ARQUIVO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DIRETORIA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC MAS |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | WC FEM |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | A. SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DML |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | COZINHA |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | EXTERNAS |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Total item 10.1 | [5 empty] | 125
10.2 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt | [5 empty] | 106 | 137.33 | 165.48 | 17540.88 | 121.16 | 153.3 | 16249.8
|  |  | SALA DE AULA 01 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 02 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 03 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 04 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 05 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 06 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 07 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 08 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 09 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE AULA 10 |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | PÁTIO COBERTO |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | SECRETARIA |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | ARQUIVO |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DIRETORIA |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | WC MAS |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC FEM |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | A. SERVIÇO |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | WC |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | DML |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | COZINHA |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 10.2 | [5 empty] | 106
10.3 | SINAPI | 73953/008 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | [5 empty] | 125 | 25.18 | 30.34 | 3792.5 | 234.87 | 297.18 | 37147.5
|  |  | SALA DE AULA 01 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 02 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 03 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 04 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 05 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 06 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 07 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 08 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 09 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE AULA 10 |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | SALA DE INFORMÁTICA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | PÁTIO COBERTO |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ALMOXARIFADO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | SECRETARIA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | ARQUIVO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DIRETORIA |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | WC MAS |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | WC FEM |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | A. SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DML |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | COZINHA |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | EXTERNAS |  | 13 |  |  |  | 13
|  |  | Total item 10.3 | [5 empty] | 125
10.4 | SINAPI | 74131/006 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | [5 empty] | 1 | 787.21 | 948.59 | 948.59 | 804.39 | 1017.79 | 1017.79
|  |  | QD |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.4 | [5 empty] | 1
10.5 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un | [5 empty] | 26 | 12.91 | 15.56 | 404.56 | 12.61 | 15.96 | 414.96
|  |  | 26 Disjuntores para p QD |  | 26 |  |  |  | 26
|  |  | Total item 10.5 | [5 empty] | 26
10.6 | SINAPI I | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | [5 empty] | 1 | 49.1 | 59.17 | 59.17 | 42 | 53.14 | 53.14
|  |  | Proteção do quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 10.6 | [5 empty] | 1
10.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA | [9 empty] | #REF!
10.7.1 | SINAPI | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | un | [5 empty] | 40 | 49.1 | 59.17 | 2366.8 | 25.84 | 32.7 | 1308
|  |  | terminais aéreos |  | 40 |  |  |  | 40
|  |  | Total item 10.7.1 | [5 empty] | 40
10.7.2 | SINAPI | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | [5 empty] | 435.8 | 49.1 | 59.17 | 25786.28 | 20.12 | 25.46 | 11095.46
|  |  | Malha da cobertura |  |  | 177.4 |  |  | 177.4
[5 empty] | 3 | 22.3 |  |  | 66.9
[6 empty] | 36.2 |  |  | 36.2
[6 empty] | 15 |  |  | 15
[6 empty] | 12.3 |  |  | 12.3
[6 empty] | 47 |  |  | 47
|  |  | Descidas dos terminais |  | 18 |  |  | 4.5 | 81
|  |  | Total item 10.7.2 | [5 empty] | 435.8
10.7.3 | SINAPI | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | [5 empty] | 177.4 | 49.1 | 59.17 | 10496.75 | 28.58 | 36.16 | 6414.78
|  |  | Malha de aterramento |  |  | 177.4 |  |  | 177.4
|  |  | Total item 10.7.3 | [5 empty] | 177.4
10.7.4 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | [5 empty] | 26.61 | 49.1 | 59.17 | 1574.51 | 55.74 | 70.53 | 1876.8
|  |  | Escavação das valas para malha de aterramento |  |  | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 26.61
|  |  | Total item 10.7.4 | [5 empty] | 26.61
10.7.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | [5 empty] | 26.61 | 49.1 | 59.17 | 1574.51 | 33.79 | 42.75 | 1137.57
|  |  | Reaterro das valas para malha de aterramento |  |  | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 26.61
|  |  | Total item 10.7.5 | [5 empty] | 26.61
10.7.6 | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | [5 empty] | 81 | 49.1 | 59.17 | 4792.77 | 10.56 | 13.36 | 1082.16
|  |  | Descidas dos terminais |  | 18 |  |  | 4.5 | 81
|  |  | Total item 10.7.6 | [5 empty] | 81
10.7.7 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | [5 empty] | 18 | 49.1 | 59.17 | 1065.06 | 48.54 | 61.42 | 1105.56
|  |  | Haste para aterramento das malhas |  | 18 |  |  |  | 18
|  |  | Total item 10.7.7 | [5 empty] | 18
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [9 empty] | #REF! |  |  | 98141.1
11.1 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 76.6 | 31.71 | 38.21 | 2926.88 | 29.06 | 36.77 | 2816.58
Ramais de Água Fria
|  |  | WC 1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
[6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | WC 2 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
[6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | AF1 |  |  | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 2.6 |  |  | 2.6
|  |  | WC MASC |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
[6 empty] | 7.4 |  |  | 7.4
[6 empty] | 3.2 |  |  | 3.2
[6 empty] | 5.8 |  |  | 5.8
|  |  | AF3 |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | WC FEM |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
[6 empty] | 7.4 |  |  | 7.4
[6 empty] | 3.2 |  |  | 3.2
[6 empty] | 5.8 |  |  | 5.8
|  |  | AF2 |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  | A. SERVIÇO |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
[6 empty] | 0.45 |  |  | 0.45
|  |  | AF4 |  |  | 2.35 |  |  | 2.35
[6 empty] | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  | COZINHA 1 |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
[6 empty] | 5 |  |  | 5
[6 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | AF6 |  |  | 2.15 |  |  | 2.15
0
|  |  | COZINHA 2 |  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
[6 empty] | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 6 |  |  | 6
[6 empty] | 1.65 |  |  | 1.65
|  |  | AF5 |  |  | 2.15 |  |  | 2.15
|  |  | Total item 11.1 | [5 empty] | 76.6
11.2 | SINAPI | 91786 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 49.2 | 31.71 | 38.21 | 1879.93 | 18.78 | 23.76 | 1168.99
|  |  | Barrilete |  | 11.15 |  |  |  | 11.15
[5 empty] | 1.25 |  |  |  | 1.25
[5 empty] | 8 |  |  |  | 8
[5 empty] | 4.3 |  |  |  | 4.3
[5 empty] | 10.25 |  |  |  | 10.25
[5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1
[5 empty] | 3.15 |  |  |  | 3.15
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
|  |  | Total item 11.2 | [5 empty] | 49.2
11.3 | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 95.65 | 31.71 | 38.21 | 3654.78 | 28.2 | 35.68 | 3412.79
|  |  | Barrilete |  | 4.85 |  |  |  | 4.85
[5 empty] | 47 |  |  |  | 47
[5 empty] | 20 |  |  |  | 20
[5 empty] | 5 |  |  |  | 5
[5 empty] | 1.3 |  |  |  | 1.3
[5 empty] | 17.5 |  |  |  | 17.5
|  |  | Total item 11.3 | [5 empty] | 95.65
11.4 | SINAPI | 91792 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 15.85 | 47.39 | 57.1 | 905.03 | 37.3 | 47.2 | 748.12
Esgoto
|  |  | A. SERVIÇO |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
[6 empty] | 1.6 |  |  | 1.6
[6 empty] | 1.55 |  |  | 1.55
|  |  | WC MASC |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
[6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | WC FEM |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
[6 empty] | 1.5 |  |  | 1.5
[6 empty] | 1 |  |  | 1
|  |  | 2 WC's |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
[5 empty] | 2 | 1.3 |  |  | 2.6
[5 empty] | 2 | 0.35 |  |  | 0.7
|  |  | Total item 11.4 | [5 empty] | 15.85
11.5 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 58.05 | 47.39 | 57.1 | 3314.65 | 56.01 | 70.87 | 4114
|  |  | COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  | 4 | 4.3 |  |  | 17.2
|  |  | COZINHA |  |  | 4.3 |  |  | 4.3
[6 empty] | 3.65 |  |  | 3.65
[6 empty] | 1.25 |  |  | 1.25
[6 empty] | 2 |  |  | 2
[6 empty] | 0.65 |  |  | 0.65
[6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
[6 empty] | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  | A. SERVIÇO |  |  | 1 |  |  | 1
[6 empty] | 1.2 |  |  | 1.2
[6 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  | WC MASC |  | 3 | 1 |  |  | 3
[6 empty] | 6.7 |  |  | 6.7
[6 empty] | 2.6 |  |  | 2.6
|  |  | WC FEM |  | 3 | 1 |  |  | 3
[6 empty] | 6.7 |  |  | 6.7
[6 empty] | 2.6 |  |  | 2.6
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 58.05
11.6 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | [5 empty] | 28.85 | 47.39 | 57.1 | 1647.33 | 42.79 | 54.14 | 1561.93
|  |  | 2 WC's |  |  | 7.6 |  |  | 7.6
[6 empty] | 0.8 |  |  | 0.8
[6 empty] | 1.4 |  |  | 1.4
|  |  | WC FEM E WC MASC |  | 2 | 7.1 |  |  | 14.2
[6 empty] | 0.7 |  |  | 0.7
|  |  | WC COZINHA |  |  | 4.15 |  |  | 4.15
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 28.85
11.7 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | [5 empty] | 39.2 | 47.39 | 57.1 | 2238.32 | 20.02 | 25.33 | 992.93
|  |  | LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS ATÉ A FOSSA |  |  | 7.15 |  |  | 7.15
[6 empty] | 6.4 |  |  | 6.4
[6 empty] | 5.4 |  |  | 5.4
[6 empty] | 9.4 |  |  | 9.4
[6 empty] | 1.1 |  |  | 1.1
[6 empty] | 4.75 |  |  | 4.75
[6 empty] | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 2 | 2 |  |  | 4
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 39.2
11.8 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | [5 empty] | 17.85 | 47.39 | 57.1 | 1019.23 | 40.96 | 51.83 | 925.16
|  |  | LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS |  |  | 7.1 |  |  | 7.1
[6 empty] | 3.6 |  |  | 3.6
[6 empty] | 2.45 |  |  | 2.45
[6 empty] | 2.25 |  |  | 2.25
[6 empty] | 2.45 |  |  | 2.45
|  |  | Total item 11.5 | [5 empty] | 17.85
11.9 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pt | [5 empty] | 6 | 7.61 | 9.17 | 55.02 | 8.88 | 11.24 | 67.44
|  |  | 2 WC's |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC MAS E WC FEM |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC DA A SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 11.9 | [5 empty] | 6
11.10 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 13 | 160.39 | 193.27 | 2512.51 | 325.08 | 411.32 | 5347.16
|  |  | 2 WC's |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC MASC |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | WC FEM |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | WC DA A SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.10 | [5 empty] | 13
11.11 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | [5 empty] | 2 | 594.44 | 716.3 | 1432.6 | 570.75 | 722.17 | 1444.34
|  |  | WC MASC |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.11 | [5 empty] | 2
11.12 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 2 | 180.45 | 217.44 | 434.88 | 162.76 | 205.94 | 411.88
|  |  | WC MAS |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.12 | [5 empty] | 2
11.13 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 3 | 180.45 | 217.44 | 652.32 | 245.92 | 311.16 | 933.48
|  |  | WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC - A. SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.13 | [5 empty] | 3
11.14 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 12 | 109.43 | 131.86 | 1582.32 | 101.26 | 128.12 | 1537.44
|  |  | WC MASC |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | WC FEM |  | 6 |  |  |  | 6
|  |  | Total item 11.14 | [5 empty] | 12
11.15 | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 8 | 132.47 | 159.63 | 1277.04 | 146.43 | 185.28 | 1482.24
|  |  | COZINHA |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | ÁREA DE SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.15 | [5 empty] | 8
11.16 | COMPOSIÇÃO | 07 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | [5 empty] | 15.57 | 578.76 | 701.11 | 17766.12 | 604.76 | 731.07 | 18525.31
|  |  | WC MASC E FEM |  | 2 | 5.7 | 0.6 |  | 6.84
|  |  | COZINHA |  |  | 1.6 | 0.6 |  | 0.96
[6 empty] | 1.5 | 0.6 |  | 0.9
[6 empty] | 1.35 | 0.6 |  | 0.81
[6 empty] | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
[6 empty] | 1.95 | 0.6 |  | 1.17
[6 empty] | 5.85 | 0.6 |  | 3.51
[6 empty] | 1.1 | 0.6 |  | 0.66
|  |  | Total item 11.13 | [5 empty] | 15.57
11.17 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 12 | 47.66 | 57.43 | 689.16 | 50.28 | 63.62 | 763.44
|  |  | Cubas em louça branca dos balcões de lavagem (item 11.11) |  | 12 |  |  |  | 12
|  |  | Cubas em aço inox dos balcões de lavagem (item 11.11) | [5 empty] | 0
|  |  | Total item 11.17 | [5 empty] | 12
11.18 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un | [5 empty] | 8 | 91.13 | 109.81 | 878.48 | 96.2 | 121.72 | 973.76
|  |  | Cubas dos balcões de cozinha (item 11.16) |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | Total item 11.18 | [5 empty] | 8
11.19 | SINAPI | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | [5 empty] | 1 | 24.67 | 29.73 | 29.73 | 70.65 | 89.39 | 89.39
|  |  | WC A. SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.19 | [5 empty] | 1
11.20 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un | [5 empty] | 8 | 76.75 | 92.48 | 739.84 | 73.64 | 93.18 | 745.44
|  |  | COZINHA |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC MASC |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC F |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | WC M |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | WC A SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
|  |  | Total item 11.20 | [5 empty] | 8
11.21 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un | [5 empty] | 9 | 31.71 | 38.21 | 343.89 | 128.59 | 162.7 | 1464.3
|  |  | CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 9 |  |  |  | 9
0
|  |  | Total item 11.21 | [5 empty] | 9
11.22 | SINAPI I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | [5 empty] | 4 | 69.1 | 83.27 | 333.08 | 65.48 | 82.85 | 331.4
|  |  | WC MAS E WC FEM |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.22 | [5 empty] | 4
11.23 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un | [5 empty] | 14 | 69.1 | 83.27 | 1165.78 | 69.1 | 87.43 | 1224.02
|  |  | WC MAS E WC FEM |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  | Total item 11.23 | [5 empty] | 14
11.24 | SINAPI I | 36211 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | m | [5 empty] | 2 | 252.4 | 304.14 | 608.28 | 463.79 | 586.83 | 1173.66
|  |  | WC FEM E WC MASC |  | 2 |  |  |  | 2
|  |  | Total item 11.24 | [5 empty] | 2
11.25 | SINAPI I | 36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | m | [5 empty] | 4 | 252.4 | 304.14 | 1216.56 | 220.01 | 278.38 | 1113.52
|  |  | WC FEM E WC MASC |  | 4 |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.25 | [5 empty] | 4
11.26 |  |  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO | [9 empty] | 32555.35
I |  |  | TRABALHO EM TERRA
11.26.1 | SINAPI | 89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³ | [5 empty] | 173.97 | 6.59 | 7.94 | 1381.32 | 6.65 | 8.41 | 1463.08
|  |  | 1 FOSSA |  | 1 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 48.13
|  |  | 2 SUMIDOUROS |  | 2 | 11 | 2.2 | 2.6 | 125.84
|  |  | Total item 11.26.1 | [5 empty] | 173.97
II |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
11.26.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m³ | [5 empty] | 53.6 | 18.79 | 22.64 | 1213.5 | 17.6 | 22.27 | 1193.67
|  |  | 1 FOSSA |  | 1 | 4 | 1.3 |  | 5.2
|  |  | 2 SUMIDOUROS |  | 2 | 11 | 2.2 |  | 48.4
|  |  | Total item 11.26.2 | [5 empty] | 53.6
11.26.3 | SINAPI | 87501 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 152 | 57.63 | 69.44 | 10554.88 | 99.92 | 126.43 | 19217.36
1 FOSSA
|  |  | ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
[5 empty] | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
2 SUMIDOUROS
|  |  | ALVENARIAS |  | 4 | 10.4 |  | 2.5 | 104
[5 empty] | 4 | 1.8 |  | 2.5 | 18
|  |  | Total item 11.26.3 | [5 empty] | 152
11.26.4 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 4.52 | 267.02 | 321.76 | 1454.35 | 270.17 | 341.85 | 1545.16
SUMIDOURO
|  |  | BASE |  | 2 | 1.8 | 10.4 | 0.1 | 3.74
FOSSA
|  |  | BASE |  | 1 | 4 | 1.3 | 0.15 | 0.78
|  |  | Total item 11.26.4 | [5 empty] | 4.52
11.26.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | 4.52 | 158.98 | 191.57 | 865.89 | 142.6 | 180.43 | 815.54
|  |  | CONCRETO DA FOSSA E SUMIDOURO (m³) |  | 4.52 |  |  |  | 4.52
|  |  | Total item 11.26.5 | [5 empty] | 4.52
11.26.6 | SINAPI | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un | [5 empty] | 4.52 | 462.77 | 557.64 | 2520.53 | 462.77 | 585.54 | 2646.64
|  |  | CONCRETO DA FOSSA E SUMIDOURO (m³) |  | 4.52 |  |  |  | 4.52
|  |  | Total item 11.26.6 | [5 empty] | 4.52
11.26.7 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | [5 empty] | 46.24 | 158.98 | 191.57 | 8858.19 | 68.65 | 86.86 | 4016.4
|  |  | FOSSA |  | 1 | 4 | 2.2 |  | 8.8
|  |  | SUMIDOURO |  | 2 | 10.4 | 1.8 |  | 37.44
|  |  | Total item 11.26.7 | [5 empty] | 46.24
III |  |  | REVESTIMENTOS
11.26.8 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 30 | 3.03 | 3.65 | 109.5 | 2.85 | 3.61 | 108.3
1 FOSSA
|  |  | ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
[5 empty] | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
|  |  | Total item 11.26.8 | [5 empty] | 30
11.26.9 | SINAPI | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | [5 empty] | 30 | 35.66 | 42.97 | 1289.1 | 32.92 | 41.65 | 1249.5
1 FOSSA
|  |  | ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
[5 empty] | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
|  |  | Total item 11.26.9 | [5 empty] | 30
11.26.10 | SINAPI | 73902/001 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³ | [5 empty] | 24.4 | 98.25 | 118.39 | 2888.71 | 96.91 | 122.62 | 2991.92
2 SUMIDOUROS
[5 empty] | 4 | 10.4 | 0.2 | 2.5 | 20.8
[5 empty] | 4 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6
|  |  | Total item 11.26.10 | [5 empty] | 24.4
IV |  |  | ACESSÓRIOS
11.26.11 | SINAPI | 74104/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | und | [5 empty] | 7 | 135.1 | 162.8 | 1139.6 | 128.59 | 162.7 | 1138.9
|  |  | CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA |  | 7 |  |  |  | 7
|  |  | Total item 11.26.11 | [5 empty] | 7
11.26.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | [5 empty] | 6 | 38.7 | 46.63 | 279.78 | 35.03 | 44.32 | 265.92
|  |  | CONEXÕES |  | 2 | 2 |  |  | 4
[5 empty] | 2 | 1 |  |  | 2
|  |  | Total item 11.26.12 | [5 empty] | 6
11.27 |  |  | CISTERNA | [9 empty] | 564590.24
I |  |  | TRABALHO EM TERRA
11.27.1 | SINAPI | 89903 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³ | [5 empty] | 16.32 | 6.59 | 7.94 | 129.58 | 6.65 | 8.41 | 137.25
|  |  | CISTERNA |  |  | 3.4 | 4 | 1.2 | 16.32
0
|  |  | Total item 11.27.1 | [5 empty] | 16.32
II |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
11.27.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | [5 empty] | 15.84 | 18.79 | 22.64 | 358.61 | 17.6 | 22.27 | 352.75
|  |  | CISTERNA |  |  | 3.6 | 4.4 |  | 15.84
0
|  |  | Total item 11.27.2 | [5 empty] | 15.84
11.27.3 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | [5 empty] | 24 | 57.63 | 69.44 | 1666.56 | 104.32 | 132 | 3168
|  |  | CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
[5 empty] | 2 | 4.4 |  | 1.5 | 13.2
|  |  | Total item 11.27.3 | [5 empty] | 24
11.27.4 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 1.51 | 267.02 | 321.76 | 485.85 | 270.17 | 341.85 | 516.19
|  |  | PILARES |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.26
|  |  | VIGAS |  | 4 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.67
[5 empty] | 4 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.58
|  |  | Total item 11.27.4 | [5 empty] | 1.51
11.27.5 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | 1.51 | 158.98 | 191.57 | 289.27 | 142.6 | 180.43 | 272.44
|  |  | CONCRETO DA CISTERNA (m³) |  | 1.51 |  |  |  | 1.51
|  |  | Total item 11.27.5 | [5 empty] | 1.51
11.27.6 | SINAPI | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un | [5 empty] | 1.51 | 462.77 | 557.64 | 842.03 | 462.77 | 585.54 | 884.16
|  |  | CONCRETO DA CISTERNA (m³) |  | 1.51 |  |  |  | 1.51
|  |  | Total item 11.27.6 | [5 empty] | 1.51
11.27.7 | SINAPI | 74141/001 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m² | [5 empty] | 17.48 | 158.98 | 191.57 | 3348.64 | 68.65 | 86.86 | 1518.31
|  |  | CISTERNA |  |  | 3.8 | 4.6 |  | 17.48
0
|  |  | Total item 11.27.7 | [5 empty] | 17.48
III |  |  | REVESTIMENTOS
11.27.8 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 28.08 | 3.03 | 3.65 | 102.49 | 2.85 | 3.61 | 101.36
|  |  | CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
[5 empty] | 2 | 4.2 |  | 1.5 | 12.6
[5 empty] | 2 | 3.6 |  | 0.3 | 2.16
[5 empty] | 2 | 4.2 |  | 0.3 | 2.52
|  |  | Total item 11.27.8 | [5 empty] | 28.08
11.27.9 | SINAPI | 5968 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m² | [5 empty] | 28.08 | 35.66 | 42.97 | 1206.59 | 32.92 | 41.65 | 1169.53
|  |  | CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
[5 empty] | 2 | 4.2 |  | 1.5 | 12.6
[5 empty] | 2 | 3.6 |  | 0.3 | 2.16
[5 empty] | 2 | 4.2 |  | 0.3 | 2.52
|  |  | Total item 11.27.9 | [5 empty] | 28.08
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [9 empty] | 70254.48 |  |  | 3156.22
12.1 | SINAPI | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | [5 empty] | 4 | 15 | 18.08 | 72.32 | 175.67 | 222.28 | 889.12
|  |  | Pó químico conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 4 |  |  |  | 4
0
0
|  |  | Total item 12.1 | [5 empty] | 4
12.2 | SINAPI | 72554 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | [5 empty] | 2 | 15 | 18.08 | 36.16 | 489.64 | 619.54 | 1239.08
|  |  | Extintor de gás carbônico, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 2 |  |  |  | 2
0
0
|  |  | Total item 12.2 | [5 empty] | 2
12.3 | SINAPI I | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un | [5 empty] | 6 | 15 | 18.08 | 108.48 | 37 | 46.82 | 280.92
|  |  | Indicação de saída de emergência, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Direção de rota de saída, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
0
|  |  | Total item 12.3 | [5 empty] | 6
12.4 | SINAPI | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | un | [5 empty] | 1 | 15 | 18.08 | 18.08 | 155.67 | 196.97 | 196.97
|  |  | Extintor de água pressurizada, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 1 |  |  |  | 1
0
0
|  |  | Total item 12.4 | [5 empty] | 1
12.5 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un | [5 empty] | 7 | 15 | 18.08 | 126.56 | 50.73 | 64.19 | 449.33
|  |  | Luminária tipo bloco autônomo, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Aparelho portátil autônomo de iluminação de emergência, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 4 |  |  |  | 4
0
|  |  | Total item 12.5 | [5 empty] | 7
12.6 | SINAPI | 74245/001 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | [5 empty] | 7 | 15 | 18.08 | 126.56 | 11.38 | 14.4 | 100.8
|  |  | Pintura do piso para sinalização dos extintores, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 7 | 1 | 1 |  | 7
0
0
|  |  | Total item 12.6 | [5 empty] | 7
13.0 |  |  | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO | [9 empty] | 34883.16 |  |  | 42097.63
13.1 | COMPOSIÇÃO | 03 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL | [6 empty] | 1 | 6.59 | 7.94 | 7.94 | 2430.88 | 3075.79 | 3075.79
|  |  | Execução de conjunto de mastro para 3 bandeiras, conforme Projeto Arquitetônico |  | 1 |  |  |  | 1
0
|  |  | Total item 13.1 | [5 empty] | 1
13.2 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² |  | Área |  |  |  | 1889.3 | 15 | 18.08 | 34158.54 | 14.87 | 18.82 | 35556.62
Área de acordo com o projeto
|  |  | Grama esmeralda |  |  | 1889.3 |  |  | 1889.3
|  |  | Total item 13.2 | [5 empty] | 1889.3
13.3 | SINAPI | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un | [5 empty] | 19 | 31.3 | 37.72 | 716.68 | 144.14 | 182.38 | 3465.22
|  |  | 19 árvores tipo nim |  | 19 |  |  |  | 19
|  |  | Total item 13.3 | [5 empty] | 19
14.0 |  |  | DIVERSOS | [9 empty] | 415651.66 |  |  | 229056.96
14.1 |  |  | MURO DE CONTORNO | [9 empty] | 207825.83
I |  |  | TRABALHO EM TERRA
14.1.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | [5 empty] | 154.89 | 61.67 | 74.31 | 11509.87 | 55.74 | 70.53 | 10924.39
|  |  | Muro |  |  | 2.85 | 0.5 | 1 | 1.43
[6 empty] | 3 | 0.5 | 1 | 1.5
[6 empty] | 60.25 | 0.5 | 1 | 30.13
[6 empty] | 48.8 | 0.5 | 1 | 24.4
[6 empty] | 18.5 | 0.5 | 1 | 9.25
[6 empty] | 81.85 | 0.5 | 1 | 40.93
[6 empty] | 61.5 | 0.5 | 1 | 30.75
[6 empty] | 33 | 0.5 | 1 | 16.5
|  |  | Total item 14.1.1 | [5 empty] | 154.89
II |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
14.1.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m² | [5 empty] | 154.89 | 18.79 | 22.64 | 3506.7 | 17.6 | 22.27 | 3449.4
|  |  | Muro |  |  | 2.85 | 0.5 |  | 1.43
[6 empty] | 3 | 0.5 |  | 1.5
[6 empty] | 60.25 | 0.5 |  | 30.13
[6 empty] | 48.8 | 0.5 |  | 24.4
[6 empty] | 18.5 | 0.5 |  | 9.25
[6 empty] | 81.85 | 0.5 |  | 40.93
[6 empty] | 61.5 | 0.5 |  | 30.75
[6 empty] | 33 | 0.5 |  | 16.5
|  |  | Total item 14.1.2 | [5 empty] | 154.89
14.1.3 | SINAPI | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m² | [5 empty] | 309.75 | 57.63 | 69.44 | 21509.04 | 104.32 | 132 | 40887
|  |  | Muro |  |  | 2.85 |  | 1 | 2.85
[6 empty] | 3 |  | 1 | 3
[6 empty] | 60.25 |  | 1 | 60.25
[6 empty] | 48.8 |  | 1 | 48.8
[6 empty] | 18.5 |  | 1 | 18.5
[6 empty] | 81.85 |  | 1 | 81.85
[6 empty] | 61.5 |  | 1 | 61.5
[6 empty] | 33 |  | 1 | 33
|  |  | Total item 14.1.3 | [5 empty] | 309.75
14.1.4 | SINAPI | 87511 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014VEZ. | m² | [5 empty] | 557.55 | 71.37 | 86 | 47949.3 | 65.85 | 83.32 | 46455.06
|  |  | Muro com h=1,80m |  |  | 2.85 |  | 1.8 | 5.13
[6 empty] | 3 |  | 1.8 | 5.4
[6 empty] | 60.25 |  | 1.8 | 108.45
[6 empty] | 48.8 |  | 1.8 | 87.84
[6 empty] | 18.5 |  | 1.8 | 33.3
[6 empty] | 81.85 |  | 1.8 | 147.33
[6 empty] | 61.5 |  | 1.8 | 110.7
[6 empty] | 33 |  | 1.8 | 59.4
|  |  | Total item 14.1.4 | [5 empty] | 557.55
14.1.5 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | [5 empty] | 61.21 | 267.02 | 321.76 | 19694.92 | 270.17 | 341.85 | 20924.63
|  |  | PILARES |  | 104 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 11.65
|  |  | VIGAS |  | 2 | 309.75 | 0.2 | 0.2 | 24.78
[5 empty] | 2 | 309.75 | 0.2 | 0.2 | 24.78
|  |  | Total item 14.1.5 | [5 empty] | 61.21
14.1.6 | SINAPI | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | 61.21 | 158.98 | 191.57 | 11725.99 | 142.6 | 180.43 | 11044.12
|  |  | CONCRETO (m³) |  | 61.21 |  |  |  | 61.21
|  |  | Total item 14.1.6 | [5 empty] | 61.21
14.1.7 | SINAPI | 73990/001 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un | [5 empty] | 61.21 | 462.77 | 557.64 | 34133.14 | 462.77 | 585.54 | 35840.9
|  |  | CONCRETO (m³) |  | 61.21 |  |  |  | 61.21
|  |  | Total item 14.1.7 | [5 empty] | 61.21
III |  |  | REVESTIMENTOS
14.1.8 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1734.6 | 3.03 | 3.65 | 6331.29 | 2.85 | 3.61 | 6261.9
|  |  | 2 x área de alvenaria de 1 vez |  | 2 | 309.75 |  |  | 619.5
|  |  | 2 x área de alvenaria de 1/2 vez |  | 2 | 557.55 |  |  | 1115.1
|  |  | Total item 14.1.8 | [5 empty] | 1734.6
14.1.9 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [5 empty] | 1734.6 | 24.62 | 29.67 | 51465.58 | 24.27 | 30.71 | 53269.56
|  |  | 2 x área de alvenaria de 1 vez |  | 2 | 309.75 |  |  | 619.5
|  |  | 2 x área de alvenaria de 1/2 vez |  | 2 | 557.55 |  |  | 1115.1
|  |  | Total item 14.1.9 | [5 empty] | 1734.6
DOIS MILHÕES, NOVENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS | [12 empty] | #REF! |  |  | 2097633.48 | 2097633.48

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
[9 empty] | BDI | BDI
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA | [7 empty] | COM DESON | SEM DESON
| LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE | [7 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2018 (COM DESONERAÇÃO)
| BDI ADOTADO: 26,53% (EDIFICAÇÕES) / ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO: 89,83% (HORA); 50,22% (MÊS) | [7 empty] | BDI MAT/EQUIP | BDI MAT/EQUIP
DATA: ABRIL/2018
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA/ESP | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m²
| Placa da obra |  |  | 4 |  | 2 | 8
| Total item 1.1 | [5 empty] | 8
1.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un
|  |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 1.2 | [5 empty] | 1
1.3 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un
|  |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 1.3 | [5 empty] | 1
1.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | un
|  |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 1.4 | [5 empty] | 1
1.5 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m²
|  |  |  | 2 | 4 |  | 8
| Total item 1.5 | [5 empty] | 8
1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m²
|  |  |  | 6 | 4 |  | 24
| Total item 1.6 | [5 empty] | 24
1.7 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m²
|  |  |  | 6 | 3 |  | 18
| Total item 1.7 | [5 empty] | 18
1.8 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m²
|  |  |  | 8 | 3 |  | 24
| Total item 1.8 | [5 empty] | 24
1.9 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO | m²
| Locação da área de edificação |  |  | 14.5 | 16.3 |  | 236.35
|  |  |  | 25.7 | 54 |  | 1387.8
| Total item 1.9 | [5 empty] | 1624.15
1.10 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | m²
| Fechamento do perímetro: Acesso |  |  | 10 |  | 2.2 | 22
| Lateral esquerda |  |  | 33 |  | 2.2 | 72.6
| Lateral esquerda |  |  | 61.5 |  | 2.2 | 135.3
| Lado posterior |  |  | 82 |  | 2.2 | 180.4
| Lateral direita |  |  | 18.7 |  | 2.2 | 41.14
| Total item 1.10 | [5 empty] | 451.44
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³
Escavação das Sapatas
| S1=S11=S12=S16=S21=S27=S28=S29=S30=S41=S48 |  | 11 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 39.2
| S2=S6=S17=S18=S19=S23=S32=S39=S40=S49=S50 |  | 11 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 27.23
| S3=S7=S9=S34=S42=S43=S44 |  | 7 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 13.01
| S4=S51 |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 5.63
| S5=S8=S15=S22=S33=S35=S45 |  | 7 | 2 | 2 | 1.1 | 30.8
| S10 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 2.16
| S13=S38=S46 |  | 3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 17.46
| S14=S26=S47 |  | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 15.97
| S20 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 3.18
| S24=S25=S36=S37 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 1.1 | 27.5
| S31 |  | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1
Sapatas do Reservatório
| SR1=SR2=SR3=SR4 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 11.52
| Total item 2.1 | [5 empty] | 194.76
2.2 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
| Volume de escavação (item 2.1) |  |  | 194.76 |  |  | 194.76
| Menos volume de concreto magro (item 3.1) |  | -1 | 10.65 |  |  | 10.65
| Menos concreto de fundação (Sapatas isoladas e pescoços (item 3.6) |  | -1 | 49.29 |  |  | 49.29
| Total item 2.2 | [5 empty] | 254.7
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³
Lastro das Sapatas
| S1=S11=S12=S16=S21=S27=S28=S29=S30=S41=S48 |  | 11 | 1.8 | 1.8 | 0.05 | 1.78
| S2=S6=S17=S18=S19=S23=S32=S39=S40=S49=S50 |  | 11 | 1.5 | 1.5 | 0.05 | 1.24
| S3=S7=S9=S34=S42=S43=S44 |  | 7 | 1.3 | 1.3 | 0.05 | 0.59
| S4=S51 |  | 2 | 1.6 | 1.6 | 0.05 | 0.26
| S5=S8=S15=S22=S33=S35=S45 |  | 7 | 2 | 2 | 0.05 | 1.4
| S10 |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 0.05 | 0.1
| S13=S38=S46 |  | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.05 | 0.79
| S14=S26=S47 |  | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.05 | 0.73
| S20 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.05 | 0.14
| S24=S25=S36=S37 |  | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.05 | 1.25
| S31 |  | 1 | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
Sapatas do Reservatório
| SR1=SR2=SR3=SR4 |  | 4 | 1.2 | 1.2 | 0.05 | 0.29
| Lastro da Sapata Corrida |  |  | 101.66 | 0.4 | 0.05 | 2.03
| Total item 3.1 | [5 empty] | 10.65
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m²
| Volume de Concreto armado (item 3.6) |  | 61.49
|  |  | coef. | vol.
| (Coeficiente para formas retirado da composição SINAPI 95956) |  | 10.17 | 61.49 |  |  | 625.35
| Total item 3.2 | [5 empty] | 625.35
3.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 200 |  |  |  | 200
| Total item 3.3 | [5 empty] | 200
3.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 175 |  |  |  | 175
| Sapata 1 a 20 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 7) |  | 492 |  |  |  | 492
| Sapata 21 a 40 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 8) |  | 607 |  |  |  | 607
| Sapata 41 a 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 9) |  | 272 |  |  |  | 272
| Sapatas do Castelo D'água (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 54 |  |  |  | 54
| Total item 3.4 | [5 empty] | 1600
3.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Sapata corrida (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2) |  | 1126 |  |  |  | 1126
| Total item 3.5 | [5 empty] | 1126
3.6 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
Concreto para fundação (Vide projeto estrutural - Prancha nº 2)
| Sapata Isolada |  | 46.06 |  |  |  | 46.06
| Sapata Corrida |  | 12.2 |  |  |  | 12.2
| Pescoço de Pilar |  | 1.59 |  |  |  | 1.59
| Sapatas e pescoços de pilar do Castelo D'água |  | 1.64 |  |  |  | 1.64
| Total item 3.6 | [5 empty] | 61.49
3.7 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
Vide Memória do item 3.6
|  |  | 61.49 |  |  |  | 61.49
| Total item 3.7 | [5 empty] | 61.49
3.8 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
Alvenaria de embasamento
| Comprimento igual ao das sapatas corridas (Projeto Estrutural, prancha nº 2) |  |  | 101.66 |  | 0.15 | 15.25
| Total item 3.8 | [5 empty] | 15.25
4.0 | ESTRUTURA
4.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m²
| Volume de Concreto armado (item 4.9) |  | 70.89
|  |  | coef. | vol.
| (Coeficiente para formas retirado da composição SINAPI 95956) |  | 10.17 | 70.89 |  |  | 720.95 | COEFICIENTE DE FORMA RETIRADO DA COMPOSIÇÃO DE CONCRET ARMADO PRONTO DO ORSE
| Total item 4.1 | [5 empty] | 720.95
4.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 242 |  |  |  | 242
| Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 216 |  |  |  | 216
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 80 |  |  |  | 80
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 178 |  |  |  | 178
| Vigas da Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 14) |  | 103 |  |  |  | 103
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 271 |  |  |  | 271
| Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 217 |  |  |  | 217
| Lajes térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 109 |  |  |  | 109
| Lajes Coberta, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 194 |  |  |  | 194
Castelo D'água (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20)
| VR1 a VR4 |  | 18 |  |  |  | 18
|  |  | 50 |  |  |  | 50
| PR1 a PR4 |  | 71 |  |  |  | 71
| Total item 4.2 | [5 empty] | 1749
4.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 73 |  |  |  | 73
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 48 |  |  |  | 48
| Lajes térreo Marquises Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 65 |  |  |  | 65
Castelo D'água
| Lajes, reservatório (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 21 |  |  |  | 21
| Total item 4.3 | [5 empty] | 207
4.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 140 |  |  |  | 140
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 169 |  |  |  | 169
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 242 |  |  |  | 242
| Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 277 |  |  |  | 277
| Lajes térreo, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 398 |  |  |  | 398
| Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 308 |  |  |  | 308
| Lajes térreo, Negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 977 |  |  |  | 977
| Lajes térreo Marquises Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 285 |  |  |  | 285
| Lajes térreo Marquises Negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 18) |  | 741 |  |  |  | 741
| Lajes Coberta, fxt (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 708 |  |  |  | 708
| Lajes Coberta, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1260 |  |  |  | 1260
| Lajes Coberta, negativa (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1800 |  |  |  | 1800
| Lajes, reservatório (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 68 |  |  |  | 68
| Vigas reservatório, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 20) |  | 73 |  |  |  | 73
| Total item 4.4 | [5 empty] | 7446
4.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 497 |  |  |  | 497
| Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 378 |  |  |  | 378
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 150 |  |  |  | 150
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 219 |  |  |  | 219
| Vigas da Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 14) |  | 206 |  |  |  | 206
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 258 |  |  |  | 258
| Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 390 |  |  |  | 390
| Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 1087 |  |  |  | 1087
| Lajes térreo, Marquise, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 516 |  |  |  | 516
| Lajes Coberta, positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 2384 |  |  |  | 2384
Castelo D'água (Prancha nº 20)
| VR1 a VR4 (nível 3,35 e 6,50) |  | 64 |  |  |  | 64
| VR1 a VR4 (nível 9,07) |  | 126 |  |  |  | 126
| PR1 a PR4 |  | 186 |  |  |  | 186
| Total item 4.5 | [5 empty] | 6461
4.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 182 |  |  |  | 182
| Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 222 |  |  |  | 222
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 101 |  |  |  | 101
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 75 |  |  |  | 75
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 138 |  |  |  | 138
| Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 62 |  |  |  | 62
| Lajes térreo, Positiva (Vide projeto estrutural - Prancha nº 17) |  | 1171 |  |  |  | 1171
| Total item 4.6 | [5 empty] | 1951
4.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Pilares 1 ao 26 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 10) |  | 251 |  |  |  | 251
| Pilares 27 ao 51 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 11) |  | 244 |  |  |  | 244
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 55 |  |  |  | 55
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 173 |  |  |  | 173
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 158 |  |  |  | 158
| Vigas da Coberta 12 a 21 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 16) |  | 133 |  |  |  | 133
| Total item 4.7 | [5 empty] | 1014
4.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg
| Vigas térreo 1 a 9 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 12) |  | 67 |  |  |  | 67
| Vigas térreo 10 a 16 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 13) |  | 70 |  |  |  | 70
| Vigas da Coberta 1 a 11 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 15) |  | 20 |  |  |  | 20
| Total item 4.8 | [5 empty] | 157
4.9 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
| Vigas térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 03) |  | 15.45 |  |  |  | 15.45
| Pilares térreo (Vide projeto estrutural - Prancha nº 03) |  | 2.92 |  |  |  | 2.92
| Vigas, Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 04) |  | 6.63 |  |  |  | 6.63
| Laje maciça, Marquise (Vide projeto estrutural - Prancha nº 04) |  | 9.1 |  |  |  | 9.1
| Vigas, Coberta (Vide projeto estrutural - Prancha nº 05) |  | 22.68 |  |  |  | 22.68
| Pilares, Coberta (Vide projeto estrutural - Prancha nº 05) |  | 8.7 |  |  |  | 8.7
Castelo D'água (Prancha nº 20)
| Vigas |  | 1.73 |  |  |  | 1.73
| Pilares (4x) |  | 2.32 |  |  |  | 2.32
| Laje maciça |  | 1.36 |  |  |  | 1.36
| Total item 4.9 | [5 empty] | 70.89
4.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | [5 empty] | caríssimo
Vide Memória do item 3.3
|  |  | 70.89 |  |  |  | 70.89
| Total item 4.10 | [5 empty] | 70.89
4.11 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
Forma do Térreo (Prancha nº 03)
| L1 |  |  | 5.08 | 7.34 |  | 37.29
| L2 |  |  | 7.26 | 6.5 |  | 47.19
| L3 |  |  | 12.18 | 8.15 |  | 99.27
| L4 |  |  | 6.05 | 37 |  | 223.85
| L5 |  |  | 4.57 | 14.23 |  | 65.03
| L6 |  |  | 12.18 | 6.15 |  | 74.91
| L7 |  |  | 12.18 | 8.03 |  | 97.81
Forma da Coberta (Prancha nº 05)
| L1 |  |  | 5.08 | 7.34 |  | 37.29
| L2 |  |  | 7.26 | 6.5 |  | 47.19
| L3 |  |  | 36.7 | 8.15 |  | 299.11
| L4 |  |  | 36.94 | 5.88 |  | 217.21
| L5 |  |  | 14.23 | 4.63 |  | 65.88
| L7 |  |  | 36.7 | 6.15 |  | 225.71
| L9 |  |  | 30.5 | 8.15 |  | 248.58
| L8 |  |  | 6.03 | 7.03 |  | 42.39
| LPM6 |  |  | 3.85 | 13 |  | 50.05
| Total item 4.11 | [5 empty] | 1878.76
4.12 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2015 | Kg
| Laje da Coberta, tela Q61 (Vide projeto estrutural - Prancha nº 19) |  | 1187.04 |  |  |  | 1187.04
0
| Total item 4.12 | [5 empty] | 1187.04
4.13 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m
| PM1 |  | 16 |  | 1.2 |  | 19.2
| PM2 |  | 6 |  | 1.1 |  | 6.6
| PM3 |  | 3 |  | 1.2 |  | 3.6
| PM8 |  | 1 |  | 1.7 |  | 1.7
| PA1 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
| Total item 4.13 | [5 empty] | 33.7
4.14 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m³
| JA3 |  | 12 |  | 1.4 |  | 16.8
| JA4 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
| JA9 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
| Total item 4.14 | [5 empty] | 21.2
4.15 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m²
| JA1 |  | 12 |  | 7 |  | 84
| JA2 |  | 4 |  | 2.8 |  | 11.2
| JA6 |  | 1 |  | 3.3 |  | 3.3
| JA7 |  | 7 |  | 2.1 |  | 14.7
| JA8 |  | 12 |  | 5.6 |  | 67.2
| JA10 |  | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
0
| Total item 4.15 | [5 empty] | 182.25
4.16 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m²
| JA1 |  | 12 |  | 7 |  | 84
| JA2 |  | 4 |  | 2.8 |  | 11.2
| JA6 |  | 1 |  | 3.3 |  | 3.3
| JA7 |  | 7 |  | 2.1 |  | 14.7
| JA8 |  | 12 |  | 5.6 |  | 67.2
| JA10 |  | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
| JA3 |  | 12 |  | 1.4 |  | 16.8
| JA4 |  | 2 |  | 0.9 |  | 1.8
| JA9 |  | 2 |  | 1.3 |  | 2.6
| Total item 4.16 | [5 empty] | 203.45
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²
PAREDES DOS AMBIENTES
SALAS DE AULA (01 A 06)
| H |  | 2 | 36 |  | 3.15 | 226.8
| V |  | 6 | 9 |  | 3.15 | 170.1
| V |  |  | 8 |  | 3.15 | 25.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 2.1 | -10.08
SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA
| H |  | 6 | 6 |  | 3.15 | 113.4
| H |  | 6 | 6 |  | 3.15 | 113.4
| V |  | 7 | 9 |  | 3.15 | 198.45
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 2.1 | -10.08
| COBOGÓS |  | -1 | 1.35 |  | 2.7 | -3.65
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO, WC 1, WC 2 E DIRETORIA
| H |  | 3 | 5.75 |  | 3.15 | 54.34
| H |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
| H |  |  | 1.7 |  | 3.15 | 5.36
| V |  | 2 | 13.55 |  | 3.15 | 85.37
| V |  |  | 3.2 |  | 4.15 | 13.28
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
| J03 |  | -2 | 1 |  | 0.6 | -1.2
| J04 |  | -2 | 0.6 |  | 0.6 | -0.72
| J10 |  | -1 | 0.9 |  | 1 | -0.9
|  |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
| PM1 |  | -4 | 0.8 |  | 2.1 | -6.72
| PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
WC MASC. E WC FEM.
|  |  | 3 | 7.25 |  | 3.15 | 68.51
|  |  | 2 | 6.45 |  | 3.15 | 40.64
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J03 |  | -6 | 1 |  | 0.6 | -3.6
| PM3 |  | -2 | 0.8 |  | 2.1 | -3.36
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
| H |  | 2 | 10.85 |  | 3.15 | 68.36
| H |  |  | 5.05 |  | 3.15 | 15.91
| V |  |  | 4.6 |  | 3.15 | 14.49
| V |  | 2 | 2.5 |  | 3.15 | 15.75
| V |  | 2 | 5.9 |  | 3.15 | 37.17
| V |  |  | 0.6 |  | 3.15 | 1.89
| V |  |  | 3.24 |  | 3.15 | 10.21
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J07 |  | -6 | 1.5 |  | 0.4 | -3.6
| J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
| J03 |  | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
| J09 |  | -2 | 0.9 |  | 1 | -1.8
| PA1 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
| PM8 |  | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
ALVENARIA DE VEDAÇÃO FRENTE AO WC MASC E WC FEM
|  |  |  | 9 |  | 3.15 | 28.35
DEDUÇÃO DOS GRADIS
|  |  | -1 | 1.8 |  | 2.85 | -5.13
|  |  | -1 | 2.56 |  | 2.85 | -7.3
ALVENARIA DE VEDAÇÃO FRENTE AO BANHEIRO
|  |  |  | 2.56 |  | 3.15 | 8.06
| DEDUÇÃO DO GRADIL |  | -1 | 2.56 |  | 2.85 | -7.3
PLATIBANDAS
|  |  | 2 | 14.5 |  | 1.35 | 39.15
|  |  | 2 | 13.25 |  | 1.35 | 35.78
|  |  | 1 | 13.8 |  | 1.35 | 18.63
|  |  | 1 | 4.6 |  | 1.35 | 6.21
|  |  | 2 | 21.75 |  | 1.35 | 58.73
|  |  | 2 | 42.85 |  | 1.35 | 115.7
| CASTELO D'ÁGUA |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
|  |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
| Total item 5.1 | [5 empty] | 1434.39
5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
Área
| 2x área de alvenaria 1/2 vez (Item 5.1) |  | 2 | 1434.39 |  |  | 2868.78
| Total item 5.2 | [5 empty] | 2868.78
5.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
Área
| Área de Chapisco (item 5.2) |  |  | 2868.78 |  |  | 2868.78
| Total item 5.3 | [5 empty] | 2868.78
5.4 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m²
| COBOGÓS |  |  | 1.3 |  | 2.7 | 3.51
| Total item 5.4 | [5 empty] | 3.51
5.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | m²
PAREDES 01 (Altura 1,95m)
SALAS DE AULA (01 A 06)
| H |  | 2 | 36 |  | 1.95 | 140.4
| V |  | 12 | 8 |  | 1.95 | 187.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 0.9 | -4.32
| SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA | [5 empty] | 0
| H |  | 12 | 6 |  | 1.95 | 140.4
| V |  | 10 | 8 |  | 1.95 | 156
| V |  | 2 | 6.35 |  | 1.95 | 24.77
| DEDUÇÃO DE ABERTURA | [5 empty] | 0
| J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 0.9 | -4.32
PÁTIO COBERTO
|  |  |  | 6.3 |  | 1.95 | 12.29
|  |  | 2 | 37 |  | 1.95 | 144.3
|  |  | -1 | 6.15 |  | 1.95 | -11.99
|  |  | 2 | 11.3 |  | 1.95 | 44.07
|  |  | 2 | 14.8 |  | 1.95 | 57.72
|  |  |  | 7.65 |  | 1.95 | 14.92
| DEDUÇÕES |  | -1 | 6 |  | 1.95 | -11.7
|  |  | -1 | 1.34 |  | 1.95 | -2.61
|  |  | -1 | 0.83 |  | 1.95 | -1.62
|  |  | -19 | 0.8 |  | 0.9 | -13.68
|  |  | -2 | 0.7 |  | 0.9 | -1.26
PAREDES 03 (Pé Direito - 3,15m)
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO E DIRETORIA
|  |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | 2 | 3 |  | 3.15 | 18.9
|  |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | 2 | 1.8 |  | 3.15 | 11.34
|  |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | 2 | 3.55 |  | 3.15 | 22.37
|  |  | 2 | 2.45 |  | 3.15 | 15.44
|  |  | 2 | 2.75 |  | 3.15 | 17.33
|  |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
|  |  | 2 | 3 |  | 3.15 | 18.9
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
| J03 |  | -2 | 1 |  | 0.6 | -1.2
| J10 |  | -1 | 0.9 |  | 1 | -0.9
|  |  | -1 | 0.9 |  | 2.1 | -1.89
| PM1 |  | -4 | 0.8 |  | 2.1 | -6.72
| PM2 |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
| Total item 5.5 | [5 empty] | 956.77
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m²
PAREDES 01 (Altura 1,20m)
SALAS DE AULA (01 A 06)
| H |  | 2 | 36 |  | 1.2 | 86.4
| V |  | 12 | 8 |  | 1.2 | 115.2
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM1 |  | -6 | 0.8 |  | 1.2 | -5.76
| SALAS DE AULA 07 A 10, SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA E SALA DE INFORMÁTICA | [5 empty] | 0
| H |  | 12 | 6 |  | 1.2 | 86.4
| V |  | 10 | 8 |  | 1.2 | 96
| V |  | 2 | 6.35 |  | 1.2 | 15.24
| DEDUÇÃO DE ABERTURA | [5 empty] | 0
| J05 (Área = 0,50 m²) |  | -5 | 0.5 |  |  | -2.5
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| J08 |  | -6 | 2.4 |  | 0.4 | -5.76
| PM01 |  | -6 | 0.8 |  | 1.2 | -5.76
PÁTIO COBERTO
|  |  |  | 6.3 |  | 1.2 | 7.56
|  |  | 2 | 37 |  | 1.2 | 88.8
|  |  | -1 | 6.15 |  | 1.2 | -7.38
|  |  | 2 | 11.3 |  | 1.2 | 27.12
|  |  | 2 | 14.8 |  | 1.2 | 35.52
|  |  |  | 7.65 |  | 1.2 | 9.18
| DEDUÇÕES |  | -1 | 6 |  | 1.95 | -11.7
|  |  | -1 | 1.34 |  | 1.95 | -2.61
|  |  | -1 | 0.83 |  | 1.95 | -1.62
|  |  | -19 | 0.8 |  | 1.2 | -18.24
|  |  | -2 | 0.7 |  | 1.2 | -1.68
PAREDES 02 (Pé Direito - 3,15m)
| WC MASC |  | 2 | 7.24 |  | 3.15 | 45.61
|  |  | 2 | 3.15 |  | 3.15 | 19.85
|  |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
|  |  | -4 | 1 |  | 0.6 | -2.4
| WC FEM |  | 2 | 7.24 |  | 3.15 | 45.61
|  |  | 2 | 3.15 |  | 3.15 | 19.85
|  |  | -1 | 0.8 |  | 2.1 | -1.68
|  |  | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
| WC 1 |  | 2 | 1.7 |  | 3.15 | 10.71
|  |  | 2 | 1.45 |  | 3.15 | 9.14
|  |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
| WC 2 |  | 2 | 1.7 |  | 3.15 | 10.71
|  |  | 2 | 1.45 |  | 3.15 | 9.14
|  |  | -1 | 0.7 |  | 2.1 | -1.47
PAREDES 04 (Pé Direito - 3,15m)
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
| H |  | 2 | 10.85 |  | 3.15 | 68.36
| H |  | 2 | 5.05 |  | 3.15 | 31.82
| V |  | 2 | 4.6 |  | 3.15 | 28.98
| V |  | 6 | 2.5 |  | 3.15 | 47.25
| V |  | 2 | 2.25 |  | 3.15 | 14.18
| V |  | 2 | 0.6 |  | 3.15 | 3.78
| V |  | 2 | 3.24 |  | 3.15 | 20.41
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| J07 |  | -6 | 1.5 |  | 0.4 | -3.6
| J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
| J03 |  | -3 | 1 |  | 0.6 | -1.8
| J09 |  | -2 | 0.9 |  | 1 | -1.8
| PA1 |  | -2 | 0.9 |  | 2.1 | -3.78
| PM2 |  | -3 | 0.7 |  | 2.1 | -4.41
| PM8 |  | -1 | 1.2 |  | 2.1 | -2.52
FACHADAS (COM PLATIBANDAS)
| FACHADA FRONTAL |  | 2 | 9.3 |  | 4.5 | 83.7
|  |  |  | 6 |  | 4.5 | 27
|  |  | -1 | 6 |  | 3.35 | -20.1
|  |  | -1 | 6.24 |  | 1.75 | -10.92
| FACHADA LATERAL ESQUERDA | [5 empty] | 0
|  |  |  | 37 |  | 4.5 | 166.5
|  |  | 12 | 1 |  | 4.5 | 54
| J01 |  | -6 | 5 |  | 1.65 | -49.5
| FACHADA POSTERIOR | [5 empty] | 0
|  |  |  | 8.8 |  | 4.5 | 39.6
|  |  |  | 29.5 |  | 4.5 | 132.75
|  |  |  | 4.75 |  | 4.5 | 21.38
|  |  |  | 2.64 |  | 4.5 | 11.88
|  |  |  | 2.2 |  | 4.5 | 9.9
|  |  | 6 | 1 |  | 4.5 | 27
|  |  | -1 | 1.34 |  | 2.7 | -3.62
| J02 |  | -4 | 2 |  | 1.1 | -8.8
| J03 |  | -7 | 1 |  | 0.6 | -4.2
| J07 |  | -1 | 1.5 |  | 0.4 | -0.6
| J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
|  |  | -1 | 2.56 |  | 3.35 | -8.58
| FACHADA LATERAL DIREITA | [5 empty] | 0
|  |  |  | 11 |  | 4.5 | 49.5
|  |  |  | 15 |  | 4.5 | 67.5
|  |  |  | 37 |  | 4.5 | 166.5
|  |  | 11 | 1 |  | 4.5 | 49.5
| J06 |  | -1 | 2.4 |  | 0.4 | -0.96
| J07 |  | -3 | 1.5 |  | 0.4 | -1.8
| J01 |  | -7 | 5 |  | 1.65 | -57.75
|  |  | -1 | 2.56 |  | 3.35 | -8.58
|  |  | -1 | 1.83 |  | 3.35 | -6.13
| CASTELO D'ÁGUA |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
|  |  | 2 | 2.9 |  | 2 | 11.6
| Pilares |  | 8 | 0.35 |  | 8.65 | 24.22
|  |  | 8 | 0.15 |  | 8.65 | 10.38
| Vigas |  | 4 | 2.83 |  | 0.3 | 3.4
| Total item 5.6 | [5 empty] | 1541.09
5.7 | DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m²
DIVISÓRIAS DOS BANHEIROS
| WC FEM |  | 6 | 1.55 |  | 1.8 | 16.74
|  |  | 5 | 0.3 |  | 1.8 | 2.7
|  |  |  | 0.7 |  | 1.8 | 1.26
| WC MASC |  | 6 | 1.55 |  | 1.8 | 16.74
|  |  | 5 | 0.3 |  | 1.8 | 2.7
|  |  |  | 0.7 |  | 1.8 | 1.26
| Total item 5.7 | [5 empty] | 41.4
5.8 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P | m²
| SALA DE AULA 01 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 02 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 03 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 04 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 05 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 06 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 07 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 08 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 09 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 10 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE INFORMÁTICA |  |  | 6 | 6.35 |  | 38.1
| PÁTIO COBERTO |  |  | 6.1 | 6.3 |  | 38.43
|  |  |  | 37 | 6 |  | 222
|  |  |  | 5.6 | 1.65 |  | 9.24
|  |  |  | 14.8 | 6 |  | 88.8
|  |  |  | 11.3 | 2.56 |  | 28.93
| SALA DOS PROFESSORES |  |  | 4.6 | 3 |  | 13.8
| ALMOXARIFADO |  |  | 1.8 | 4.6 |  | 8.28
| SECRETARIA |  |  | 3.35 | 4.6 |  | 15.41
| ARQUIVO |  |  | 2.45 | 2.75 |  | 6.74
| WC'S |  | 2 | 1.7 | 1.45 |  | 4.93
| DIRETORIA |  |  | 3 | 4.6 |  | 13.8
| WC MAS |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
| WC FEM |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
| A. SERVIÇO |  |  | 5 | 1.95 |  | 9.75
| WC |  |  | 2.5 | 1.45 |  | 3.63
| DML |  |  | 2.5 | 1.45 |  | 3.63
| DESP. |  |  | 2.5 | 1.8 |  | 4.5
| COZINHA |  |  | 5.85 | 5.25 |  | 30.71
| Total item 5.8 | [5 empty] | 1114.3
6.0 | PISOS
6.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m² | Área
| SALA DE AULA 01 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 02 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 03 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 04 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 05 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 06 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 07 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 08 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 09 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE AULA 10 |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 48 |  |  |  | 48
| SALA DE INFORMÁTICA |  | 38.1 |  |  |  | 38.1
| PÁTIO COBERTO |  | 423.2 |  |  |  | 423.2
| SALA DOS PROFESSORES |  | 13.8 |  |  |  | 13.8
| ALMOXARIFADO |  | 8.3 |  |  |  | 8.3
| SECRETARIA |  | 14.3 |  |  |  | 14.3
| ARQUIVO |  | 6.74 |  |  |  | 6.74
| WC 1 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
| WC 2 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
| DIRETORIA |  | 14.7 |  |  |  | 14.7
| WC MAS |  | 22.8 |  |  |  | 22.8
| WC FEM |  | 22.8 |  |  |  | 22.8
| A. SERVIÇO |  | 9.9 |  |  |  | 9.9
| WC |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
| DML |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
| DESP. |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
| COZINHA |  | 31.02 |  |  |  | 31.02
| Total item 6.1 | [5 empty] | 1150.46
6.2 | PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA | m²
| SALA DE AULA 01 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 02 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 03 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 04 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 05 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 06 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 07 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 08 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 09 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE AULA 10 |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  |  | 6 | 8 |  | 48
| SALA DE INFORMÁTICA |  |  | 6 | 6.35 |  | 38.1
| Total item 6.2 | [5 empty] | 566.1
6.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m²
| PISO MONOLÍTICO |  | 532.4 |  |  |  | 532.4
| Total item 6.3 | [5 empty] | 532.4
6.4 | RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM | m
| PÁTIO COBERTO |  |  | 6.25 |  |  | 6.25
|  |  |  | 37 |  |  | 37
|  |  |  | 30.85 |  |  | 30.85
|  |  |  | 22.4 |  |  | 22.4
|  |  |  | 14.8 |  |  | 14.8
|  |  | 2 | 11 |  |  | 22
ÁREA DE SERVIÇO, WC, DML, DESPENSA E COZINHA
| H |  | 2 | 10.85 |  |  | 21.7
| H |  | 2 | 5.05 |  |  | 10.1
| V |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
| V |  | 6 | 2.5 |  |  | 15
| V |  | 2 | 2.25 |  |  | 4.5
| V |  | 2 | 0.6 |  |  | 1.2
| V |  | 2 | 3.24 |  |  | 6.48
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| PA1 |  | -2 | 0.9 |  |  | -1.8
| PM2 |  | -3 | 0.7 |  |  | -2.1
| PM8 |  | -1 | 1.2 |  |  | -1.2
SALA DOS PROFESSORES, ALMOXARIFADO, SECRETARIA, ARQUIVO E DIRETORIA
|  |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | 2 | 3 |  |  | 6
|  |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | 2 | 1.8 |  |  | 3.6
|  |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | 2 | 3.55 |  |  | 7.1
|  |  | 2 | 2.45 |  |  | 4.9
|  |  | 2 | 2.75 |  |  | 5.5
|  |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | 2 | 3 |  |  | 6
DEDUÇÃO DE ABERTURA
| PM1 |  | -4 | 0.8 |  |  | -3.2
| PM2 |  | -1 | 0.7 |  |  | -0.7
| Total item 6.4 | [5 empty] | 262.38
6.5 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m²
| PISO INTERTRAVADO VERMELHO |  | 18 |  |  |  | 18
| Total item 6.5 | [5 empty] | 18
6.6 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m²
| PISO INTERTRAVADO CINZA |  | 211.45 |  |  |  | 211.45
| Total item 6.6 | [5 empty] | 211.45
6.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m²
| WC'S |  | 2 | 1.7 | 1.45 |  | 4.93
| WC MAS |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
| WC FEM |  |  | 7.24 | 3.15 |  | 22.81
| Total item 6.7 | [5 empty] | 50.55
6.8 | SOLEIRA EM GRANIO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | m
| SOLEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA |  |  | 23.4667 |  |  | 23.47
| Total item 6.8 | [5 empty] | 23.47
7.0 | COBERTA
7.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m²
COBERTURA EM FIBROCIMENTO
|  |  |  | 42.85 | 21.75 |  | 931.99
|  |  | -1 | 6 | 1 |  | -6
|  |  |  | 13.8 | 4.75 |  | 65.55
|  |  |  | 7 | 14.5 |  | 101.5
|  |  |  | 5.7 | 13.3 |  | 75.81
|  |  | -1 | 8.65 | 1 |  | -8.65
| Total item 7.1 | [5 empty] | 1160.2
7.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | m²
Área
| Área de estrutura de madeira (Item 7.1) |  |  | 1160.2 |  |  | 1160.2
| Total item 7.2 | [5 empty] | 1160.2
7.3 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM | m
| Rufos |  |  | 21.3 |  |  | 21.3
|  |  |  | 21.75 |  |  | 21.75
|  |  |  | 13.8 |  |  | 13.8
|  |  | 2 | 4.6 |  |  | 9.2
|  |  | 2 | 13.25 |  |  | 26.5
0
| Total item 7.3 | [5 empty] | 92.55
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
7.4.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m²
| LAJE DO GÁS |  |  | 1.3 | 0.7 |  | 0.91
| MARQUISES |  |  | 6 | 1 |  | 6
|  |  |  | 14.3 | 1 |  | 14.3
|  |  |  | 37 | 1 |  | 37
|  |  |  | 13.3 | 4 |  | 53.2
| Total item 7.4.1 | [5 empty] | 111.41
7.4.2 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP), E=3 MM | m
| Área de impermeabilização (item 7.4.1) |  |  | 111.41 |  |  | 111.41
| Total item 7.4.2 | [5 empty] | 111.41
7.5 | CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M
7.5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014VEZ. | m²
| Calhas |  | 2 | 14.5 |  | 0.2 | 5.8
|  |  |  | 13.8 |  | 0.2 | 2.76
|  |  | 2 | 42.85 |  | 0.2 | 17.14
| Total item 7.5.1 | [5 empty] | 25.7
7.5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² |  | Área
| 2x área de alvenaria 1/2 vez (Item 7.5.1) | m² | 2 | 25.7 |  |  | 51.4
| Total item 7.5.2 | [5 empty] | 51.4
7.5.3 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
| Item 7.5.2 |  |  | 51.4 |  | 0.2 | 10.28
| Total item 7.5.3 | [5 empty] | 10.28
7.5.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 | m²
| Piso das calhas, para criar caimentos |  | 2 | 14.5 | 0.25 |  | 7.25
|  |  |  | 13.8 | 0.25 |  | 3.45
|  |  | 2 | 42.85 | 0.25 |  | 21.43
| Total item 7.5.4 | [5 empty] | 32.13
7.5.5 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8 MM),INCLUSA APLICACAODE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. | m²
Área
| Área das paredes das calhas h=0,20m (Item 7.6.3) |  |  | 10.28 |  | 0.2 | 2.06
| Área de piso das calhas L=0,40m (Item 7.6.4) |  |  | 32.13 |  | 0.4 | 12.85
| Total item 7.5.5 | [5 empty] | 14.91
7.6 | DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
7.6.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m
| Tubos de descidas das cobertas |  | 10 |  |  | 3.5 | 35
| Total item 7.6.1 | [5 empty] | 35
7.6.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m
| Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 41 |  |  | 41
|  |  |  | 23 |  |  | 23
|  |  |  | 49 |  |  | 49
|  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 6.8 |  |  | 6.8
|  |  |  | 17.5 |  |  | 17.5
|  |  |  | 2 |  |  | 2
| Total item 7.6.2 | [5 empty] | 140.3
7.6.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m
| Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 24.5 |  |  | 24.5
| Total item 7.6.3 | [5 empty] | 24.5
7.6.4 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO. | un
| Encaminhamento das águas pluviais até a rua frontal |  |  | 12 |  |  | 12
| Total item 7.6.4 | [5 empty] | 12
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un
| PM 02 |  | 6 |  |  |  | 6
| Total item 8.1 | [5 empty] | 6
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un
| PM 01 |  | 16 |  |  |  | 16
| PM 03 |  | 3 |  |  |  | 3
| Total item 8.2 | [5 empty] | 19
8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un
| PM 06 |  | 1 |  |  |  | 1
| PM 07 |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 8.3 | [5 empty] | 2
8.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un
| PM 04 |  | 5 |  |  |  | 5
| PM 05 |  | 5 |  |  |  | 5
| PM 08 |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 8.4 | [5 empty] | 12
8.5 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | m²
| PA01 |  | 2 | 0.9 |  | 2.1 | 3.78
| PA02 |  |  | 1 |  | 1.8 | 1.8
| PA03 |  |  | 1.8 |  | 1.8 | 3.24
| Total item 8.5 | [5 empty] | 8.82
8.6 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m²
| PM 01 |  | 16 | 0.2 |  | 1.1 | 3.52
| PA 01 |  | 2 | 0.8 |  | 0.9 | 1.44
| JA06 (ÁREA = 5,00 m²) |  | 10 | 5 |  |  | 50
| JA10 |  |  | 0.9 |  | 1 | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 1.08
| JA09 |  | 2 | 0.9 |  | 1 | 1.8
| Total item 8.6 | [5 empty] | 58.74
8.7 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Kg
| PM1 (0,80 x 0,50 cm) |  | 16 | 0.8 |  | 0.5 | 6.4
| PM8 (1,10 x 0,50 cm) |  | 1 | 1.1 |  | 0.5 | 0.55
| Total (m²): | [5 empty] | 6.95
(4,80 Kg = 1 m²)
| Total (Kg): |  | 4.8 |  | 6.95 |  | 33.36
| Total item 8.7 | [5 empty] | 33.36
8.8 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. | m²
| JA02 |  | 4 | 2 |  | 1.1 | 8.8
| JA03 |  | 12 | 1 |  | 0.6 | 7.2
| JA04 |  | 2 | 0.6 |  | 0.6 | 0.72
| JA06 |  | 1 | 2.4 |  | 0.4 | 0.96
| JA07 |  | 7 | 1.5 |  | 0.4 | 4.2
| JA08 |  | 12 | 4 |  | 0.6 | 28.8
| Total item 8.8 | [5 empty] | 50.68
8.9 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | m²
| JA01 |  |  | 5 |  | 1.65 | 8.25
0
| Total item 8.9 | [5 empty] | 8.25
8.10 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m²
| JA06 (ÁREA = 5,00 m²) |  | 10 | 5 |  |  | 50
| JA10 |  |  | 0.9 |  | 1 | 0.9
|  |  |  | 0.9 |  | 1.2 | 1.08
| JA09 |  | 2 | 0.9 |  | 1 | 1.8
| Total item 8.10 | [5 empty] | 53.78
8.11 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | m²
| Portão de entrada |  |  | 3.1 |  | 1.8 | 5.58
| Total item 8.11 | [5 empty] | 5.58
8.12 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | m²
Portas com fôrmica (2 lados)
| PM04 |  | 20 | 0.6 |  | 1.6 | 19.2
| PM05 |  | 20 | 0.6 |  | 1.6 | 19.2
| PM06 |  | 4 | 0.9 |  | 1.6 | 5.76
| PM07 |  | 4 | 0.9 |  | 1.6 | 5.76
| Total item 8.12 | [5 empty] | 49.92
8.13 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | m²
Conforme projeto arquitetônico
| Entrada |  |  | 6.1 |  | 2.85 | 17.39
|  |  |  | 12.3 |  | 2.85 | 35.06
| Fundos |  | 2 | 2.5 |  | 2.85 | 14.25
|  |  |  | 1.8 |  | 2.85 | 5.13
0
| Total item 8.13 | [5 empty] | 71.83
8.14 | PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2 CM | m²
| JA10 |  | 2 | 0.9 | 0.5 |  | 0.9
| Total item 8.14 | [5 empty] | 0.9
9.0 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m²
| Igual área de massa acrílica (Item 5.5) |  |  | 956.77 |  |  | 956.77
| Total item 9.1 | [5 empty] | 956.77
9.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m²
| Pintura dos forros de gesso |  |  | Área
| Área de forro de gesso (item 5.8) |  |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
| Total item 9.2 | [5 empty] | 1114.3
9.3 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO. | m²
2 X ÁREA
| PM01 |  | 32 | 0.8 |  | 2.1 | 53.76
| PM02 |  | 12 | 0.7 |  | 2.1 | 17.64
| PM03 |  | 6 | 0.8 |  | 2.1 | 10.08
| PM08 |  | 2 | 1.2 |  | 1.2 | 2.88
| Total item 9.3 | [5 empty] | 84.36
9.4 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m²
| Portão de entrada |  |  | 3.1 |  | 1.8 | 5.58
Gradil
| Entrada |  |  | 6.1 |  | 2.85 | 17.39
|  |  |  | 12.3 |  | 2.85 | 35.06
| Fundos |  | 2 | 2.5 |  | 2.85 | 14.25
|  |  |  | 1.8 |  | 2.85 | 5.13
0
| Total item 9.4 | [5 empty] | 77.41
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | pt
| SALA DE AULA 01 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 02 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 03 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 04 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 05 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 06 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 07 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 08 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 09 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 10 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE INFORMÁTICA |  | 4 |  |  |  | 4
| PÁTIO COBERTO |  | 12 |  |  |  | 12
| SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
| ALMOXARIFADO |  | 1 |  |  |  | 1
| SECRETARIA |  | 4 |  |  |  | 4
| ARQUIVO |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| DIRETORIA |  | 4 |  |  |  | 4
| WC MAS |  | 3 |  |  |  | 3
| WC FEM |  | 3 |  |  |  | 3
| A. SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
| WC |  | 1 |  |  |  | 1
| DML |  | 1 |  |  |  | 1
| DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
| COZINHA |  | 3 |  |  |  | 3
| EXTERNAS |  | 13 |  |  |  | 13
| Total item 10.1 | [5 empty] | 125
10.2 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | pt
| SALA DE AULA 01 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 02 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 03 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 04 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 05 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 06 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 07 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 08 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 09 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE AULA 10 |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 5 |  |  |  | 5
| SALA DE INFORMÁTICA |  | 7 |  |  |  | 7
| PÁTIO COBERTO |  | 0 |  |  |  | 0
| SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
| ALMOXARIFADO |  | 2 |  |  |  | 2
| SECRETARIA |  | 5 |  |  |  | 5
| ARQUIVO |  | 2 |  |  |  | 2
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| DIRETORIA |  | 6 |  |  |  | 6
| WC MAS |  | 4 |  |  |  | 4
| WC FEM |  | 4 |  |  |  | 4
| A. SERVIÇO |  | 3 |  |  |  | 3
| WC |  | 2 |  |  |  | 2
| DML |  | 1 |  |  |  | 1
| DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
| COZINHA |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 10.2 | [5 empty] | 106
10.3 | LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
| SALA DE AULA 01 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 02 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 03 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 04 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 05 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 06 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 07 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 08 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 09 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE AULA 10 |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE LEITURA/BIBLIOTECA |  | 6 |  |  |  | 6
| SALA DE INFORMÁTICA |  | 4 |  |  |  | 4
| PÁTIO COBERTO |  | 12 |  |  |  | 12
| SALA DOS PROFESSORES |  | 4 |  |  |  | 4
| ALMOXARIFADO |  | 1 |  |  |  | 1
| SECRETARIA |  | 4 |  |  |  | 4
| ARQUIVO |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| DIRETORIA |  | 4 |  |  |  | 4
| WC MAS |  | 3 |  |  |  | 3
| WC FEM |  | 3 |  |  |  | 3
| A. SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
| WC |  | 1 |  |  |  | 1
| DML |  | 1 |  |  |  | 1
| DESP. |  | 1 |  |  |  | 1
| COZINHA |  | 3 |  |  |  | 3
| EXTERNAS |  | 13 |  |  |  | 13
| Total item 10.3 | [5 empty] | 125
10.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
| QD |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.4 | [5 empty] | 1
10.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | un
| 26 Disjuntores para p QD |  | 26 |  |  |  | 26
| Total item 10.5 | [5 empty] | 26
10.6 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un
| Proteção do quadro de distribuição |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 10.6 | [5 empty] | 1
10.7 | INSTALAÇÕES DE SPDA
10.7.1 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | un
| terminais aéreos |  | 40 |  |  |  | 40
| Total item 10.7.1 | [5 empty] | 40
10.7.2 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m
| Malha da cobertura |  |  | 177.4 |  |  | 177.4
|  |  | 3 | 22.3 |  |  | 66.9
|  |  |  | 36.2 |  |  | 36.2
|  |  |  | 15 |  |  | 15
|  |  |  | 12.3 |  |  | 12.3
|  |  |  | 47 |  |  | 47
| Descidas dos terminais |  | 18 |  |  | 4.5 | 81
| Total item 10.7.2 | [5 empty] | 435.8
10.7.3 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m
| Malha de aterramento |  |  | 177.4 |  |  | 177.4
| Total item 10.7.3 | [5 empty] | 177.4
10.7.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³
| Escavação das valas para malha de aterramento |  |  | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 26.61
| Total item 10.7.4 | [5 empty] | 26.61
10.7.5 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³
| Reaterro das valas para malha de aterramento |  |  | 177.4 | 0.3 | 0.5 | 26.61
| Total item 10.7.5 | [5 empty] | 26.61
10.7.6 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m
| Descidas dos terminais |  | 18 |  |  | 4.5 | 81
| Total item 10.7.6 | [5 empty] | 81
10.7.7 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un
| Haste para aterramento das malhas |  | 18 |  |  |  | 18
| Total item 10.7.7 | [5 empty] | 18
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
11.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
Ramais de Água Fria
| WC 1 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| WC 2 |  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| AF1 |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
| WC MASC |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4
|  |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
|  |  |  | 5.8 |  |  | 5.8
| AF3 |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
| WC FEM |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | 7.4 |  |  | 7.4
|  |  |  | 3.2 |  |  | 3.2
|  |  |  | 5.8 |  |  | 5.8
| AF2 |  |  | 2.65 |  |  | 2.65
| A. SERVIÇO |  |  | 3.5 |  |  | 3.5
|  |  |  | 0.45 |  |  | 0.45
| AF4 |  |  | 2.35 |  |  | 2.35
|  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
| COZINHA 1 |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
|  |  |  | 5 |  |  | 5
|  |  |  | 1 |  |  | 1
| AF6 |  |  | 2.15 |  |  | 2.15
0
| COZINHA 2 |  | 4 | 0.15 |  |  | 0.6
|  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 6 |  |  | 6
|  |  |  | 1.65 |  |  | 1.65
| AF5 |  |  | 2.15 |  |  | 2.15
| Total item 11.1 | [5 empty] | 76.6
11.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
| Barrilete |  | 11.15 |  |  |  | 11.15
|  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25
|  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | 4.3 |  |  |  | 4.3
|  |  | 10.25 |  |  |  | 10.25
|  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
|  |  | 3.15 |  |  |  | 3.15
|  |  | 9 |  |  |  | 9
| Total item 11.2 | [5 empty] | 49.2
11.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
| Barrilete |  | 4.85 |  |  |  | 4.85
|  |  | 47 |  |  |  | 47
|  |  | 20 |  |  |  | 20
|  |  | 5 |  |  |  | 5
|  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3
|  |  | 17.5 |  |  |  | 17.5
| Total item 11.3 | [5 empty] | 95.65
11.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
Esgoto
| A. SERVIÇO |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | 1.55 |  |  | 1.55
| WC MASC |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
|  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | 1 |  |  | 1
| WC FEM |  | 3 | 0.15 |  |  | 0.45
|  |  |  | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 WC's |  | 2 | 1.5 |  |  | 3
|  |  | 2 | 1.3 |  |  | 2.6
|  |  | 2 | 0.35 |  |  | 0.7
| Total item 11.4 | [5 empty] | 15.85
11.5 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
| COLUNAS DE VENTILAÇÃO |  | 4 | 4.3 |  |  | 17.2
| COZINHA |  |  | 4.3 |  |  | 4.3
|  |  |  | 3.65 |  |  | 3.65
|  |  |  | 1.25 |  |  | 1.25
|  |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  |  | 0.65 |  |  | 0.65
|  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
|  |  |  | 0.9 |  |  | 0.9
| A. SERVIÇO |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5
| WC MASC |  | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
|  |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
| WC FEM |  | 3 | 1 |  |  | 3
|  |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
|  |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
| Total item 11.5 | [5 empty] | 58.05
11.6 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m
| 2 WC's |  |  | 7.6 |  |  | 7.6
|  |  |  | 0.8 |  |  | 0.8
|  |  |  | 1.4 |  |  | 1.4
| WC FEM E WC MASC |  | 2 | 7.1 |  |  | 14.2
|  |  |  | 0.7 |  |  | 0.7
| WC COZINHA |  |  | 4.15 |  |  | 4.15
| Total item 11.5 | [5 empty] | 28.85
11.7 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m
| LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS ATÉ A FOSSA |  |  | 7.15 |  |  | 7.15
|  |  |  | 6.4 |  |  | 6.4
|  |  |  | 5.4 |  |  | 5.4
|  |  |  | 9.4 |  |  | 9.4
|  |  |  | 1.1 |  |  | 1.1
|  |  |  | 4.75 |  |  | 4.75
|  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | 2 | 2 |  |  | 4
| Total item 11.5 | [5 empty] | 39.2
11.8 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m
| LIGAÇÃO ENTRE AS CAIXAS |  |  | 7.1 |  |  | 7.1
|  |  |  | 3.6 |  |  | 3.6
|  |  |  | 2.45 |  |  | 2.45
|  |  |  | 2.25 |  |  | 2.25
|  |  |  | 2.45 |  |  | 2.45
| Total item 11.5 | [5 empty] | 17.85
11.9 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | pt
| 2 WC's |  | 2 |  |  |  | 2
| WC MAS E WC FEM |  | 2 |  |  |  | 2
| WC DA A SERVIÇO |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 11.9 | [5 empty] | 6
11.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| 2 WC's |  | 2 |  |  |  | 2
| WC MASC |  | 5 |  |  |  | 5
| WC FEM |  | 5 |  |  |  | 5
| WC DA A SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.10 | [5 empty] | 13
11.11 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un
| WC MASC |  | 1 |  |  |  | 1
| WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.11 | [5 empty] | 2
11.12 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| WC MAS |  | 1 |  |  |  | 1
| WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.12 | [5 empty] | 2
11.13 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| WC 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| WC - A. SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.13 | [5 empty] | 3
11.14 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| WC MASC |  | 6 |  |  |  | 6
| WC FEM |  | 6 |  |  |  | 6
| Total item 11.14 | [5 empty] | 12
11.15 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| COZINHA |  | 7 |  |  |  | 7
| ÁREA DE SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.15 | [5 empty] | 8
11.16 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²
| WC MASC E FEM |  | 2 | 5.7 | 0.6 |  | 6.84
| COZINHA |  |  | 1.6 | 0.6 |  | 0.96
|  |  |  | 1.5 | 0.6 |  | 0.9
|  |  |  | 1.35 | 0.6 |  | 0.81
|  |  |  | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
|  |  |  | 1.95 | 0.6 |  | 1.17
|  |  |  | 5.85 | 0.6 |  | 3.51
|  |  |  | 1.1 | 0.6 |  | 0.66
| Total item 11.13 | [5 empty] | 15.57
11.17 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| Cubas em louça branca dos balcões de lavagem (item 11.11) |  | 12 |  |  |  | 12
| Cubas em aço inox dos balcões de lavagem (item 11.11) | [5 empty] | 0
| Total item 11.17 | [5 empty] | 12
11.18 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | un
| Cubas dos balcões de cozinha (item 11.16) |  | 8 |  |  |  | 8
| Total item 11.18 | [5 empty] | 8
11.19 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
| WC A. SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.19 | [5 empty] | 1
11.20 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | un
| COZINHA |  | 2 |  |  |  | 2
| WC FEM |  | 1 |  |  |  | 1
| WC MASC |  | 1 |  |  |  | 1
| WC F |  | 2 |  |  |  | 2
| WC M |  | 1 |  |  |  | 1
| WC A SERVIÇO |  | 1 |  |  |  | 1
| Total item 11.20 | [5 empty] | 8
11.21 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un
| CAIXAS DE INSPEÇÃO |  | 9 |  |  |  | 9
0
| Total item 11.21 | [5 empty] | 9
11.22 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un
| WC MAS E WC FEM |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.22 | [5 empty] | 4
11.23 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | un
| WC MAS E WC FEM |  | 14 |  |  |  | 14
| Total item 11.23 | [5 empty] | 14
11.24 | BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | m
| WC FEM E WC MASC |  | 2 |  |  |  | 2
| Total item 11.24 | [5 empty] | 2
11.25 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | m
| WC FEM E WC MASC |  | 4 |  |  |  | 4
| Total item 11.25 | [5 empty] | 4
11.26 | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
I | TRABALHO EM TERRA
11.26.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³
| 1 FOSSA |  | 1 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 48.13
| 2 SUMIDOUROS |  | 2 | 11 | 2.2 | 2.6 | 125.84
| Total item 11.26.1 | [5 empty] | 173.97
II | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
11.26.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m³
| 1 FOSSA |  | 1 | 4 | 1.3 |  | 5.2
| 2 SUMIDOUROS |  | 2 | 11 | 2.2 |  | 48.4
| Total item 11.26.2 | [5 empty] | 53.6
11.26.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m²
1 FOSSA
| ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
|  |  | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
2 SUMIDOUROS
| ALVENARIAS |  | 4 | 10.4 |  | 2.5 | 104
|  |  | 4 | 1.8 |  | 2.5 | 18
| Total item 11.26.3 | [5 empty] | 152
11.26.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
SUMIDOURO
| BASE |  | 2 | 1.8 | 10.4 | 0.1 | 3.74
FOSSA
| BASE |  | 1 | 4 | 1.3 | 0.15 | 0.78
| Total item 11.26.4 | [5 empty] | 4.52
11.26.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
| CONCRETO DA FOSSA E SUMIDOURO (m³) |  | 4.52 |  |  |  | 4.52
| Total item 11.26.5 | [5 empty] | 4.52
11.26.6 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un
| CONCRETO DA FOSSA E SUMIDOURO (m³) |  | 4.52 |  |  |  | 4.52
| Total item 11.26.6 | [5 empty] | 4.52
11.26.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
| FOSSA |  | 1 | 4 | 2.2 |  | 8.8
| SUMIDOURO |  | 2 | 10.4 | 1.8 |  | 37.44
| Total item 11.26.7 | [5 empty] | 46.24
III | REVESTIMENTOS
11.26.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
1 FOSSA
| ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
|  |  | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
| Total item 11.26.8 | [5 empty] | 30
11.26.9 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m²
1 FOSSA
| ALVENARIAS |  | 2 | 2 |  | 2.5 | 10
|  |  | 2 | 4 |  | 2.5 | 20
| Total item 11.26.9 | [5 empty] | 30
11.26.10 | CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 | m³
2 SUMIDOUROS
|  |  | 4 | 10.4 | 0.2 | 2.5 | 20.8
|  |  | 4 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 3.6
| Total item 11.26.10 | [5 empty] | 24.4
IV | ACESSÓRIOS
11.26.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | und
| CAIXAS DE PASSAGEM E GORDURA |  | 7 |  |  |  | 7
| Total item 11.26.11 | [5 empty] | 7
11.26.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m
| CONEXÕES |  | 2 | 2 |  |  | 4
|  |  | 2 | 1 |  |  | 2
| Total item 11.26.12 | [5 empty] | 6
11.27 | CISTERNA
I | TRABALHO EM TERRA
11.27.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³
| CISTERNA |  |  | 3.4 | 4 | 1.2 | 16.32
0
| Total item 11.27.1 | [5 empty] | 16.32
II | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
11.27.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m²
| CISTERNA |  |  | 3.6 | 4.4 |  | 15.84
0
| Total item 11.27.2 | [5 empty] | 15.84
11.27.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m²
| CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
|  |  | 2 | 4.4 |  | 1.5 | 13.2
| Total item 11.27.3 | [5 empty] | 24
11.27.4 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
| PILARES |  | 6 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.26
| VIGAS |  | 4 | 4.2 | 0.2 | 0.2 | 0.67
|  |  | 4 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.58
| Total item 11.27.4 | [5 empty] | 1.51
11.27.5 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
| CONCRETO DA CISTERNA (m³) |  | 1.51 |  |  |  | 1.51
| Total item 11.27.5 | [5 empty] | 1.51
11.27.6 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un
| CONCRETO DA CISTERNA (m³) |  | 1.51 |  |  |  | 1.51
| Total item 11.27.6 | [5 empty] | 1.51
11.27.7 | LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | m²
| CISTERNA |  |  | 3.8 | 4.6 |  | 17.48
0
| Total item 11.27.7 | [5 empty] | 17.48
III | REVESTIMENTOS
11.27.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
| CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
|  |  | 2 | 4.2 |  | 1.5 | 12.6
|  |  | 2 | 3.6 |  | 0.3 | 2.16
|  |  | 2 | 4.2 |  | 0.3 | 2.52
| Total item 11.27.8 | [5 empty] | 28.08
11.27.9 | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. | m²
| CISTERNA |  | 2 | 3.6 |  | 1.5 | 10.8
|  |  | 2 | 4.2 |  | 1.5 | 12.6
|  |  | 2 | 3.6 |  | 0.3 | 2.16
|  |  | 2 | 4.2 |  | 0.3 | 2.52
| Total item 11.27.9 | [5 empty] | 28.08
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
12.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
| Pó químico conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 4 |  |  |  | 4
0
0
| Total item 12.1 | [5 empty] | 4
12.2 | EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
| Extintor de gás carbônico, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 2 |  |  |  | 2
0
0
| Total item 12.2 | [5 empty] | 2
12.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | un
| Indicação de saída de emergência, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
| Direção de rota de saída, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
0
| Total item 12.3 | [5 empty] | 6
12.4 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | un
| Extintor de água pressurizada, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 1 |  |  |  | 1
0
0
| Total item 12.4 | [5 empty] | 1
12.5 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | un
| Luminária tipo bloco autônomo, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 3 |  |  |  | 3
| Aparelho portátil autônomo de iluminação de emergência, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 4 |  |  |  | 4
0
| Total item 12.5 | [5 empty] | 7
12.6 | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m²
| Pintura do piso para sinalização dos extintores, conforme Projeto de Segurança Contra Incêndio |  | 7 | 1 | 1 |  | 7
| Total item 12.6 | [5 empty] | 7
13.0 | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO
13.1 | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
| Execução de conjunto de mastro para 3 bandeiras, conforme Projeto Arquitetônico |  | 1 |  |  |  | 1
0
| Total item 13.1 | [5 empty] | 1
13.2 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² |  | Área
Área de acordo com o projeto
| Grama esmeralda |  |  | 1889.3 |  |  | 1889.3
| Total item 13.2 | [5 empty] | 1889.3
13.3 | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM | un
| 19 árvores tipo nim |  | 19 |  |  |  | 19
| Total item 13.3 | [5 empty] | 19
14.0 | DIVERSOS
14.1 | MURO DE CONTORNO
I | TRABALHO EM TERRA
14.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³
| Muro |  |  | 2.85 | 0.5 | 1 | 1.43
|  |  |  | 3 | 0.5 | 1 | 1.5
|  |  |  | 60.25 | 0.5 | 1 | 30.13
|  |  |  | 48.8 | 0.5 | 1 | 24.4
|  |  |  | 18.5 | 0.5 | 1 | 9.25
|  |  |  | 81.85 | 0.5 | 1 | 40.93
|  |  |  | 61.5 | 0.5 | 1 | 30.75
|  |  |  | 33 | 0.5 | 1 | 16.5
| Total item 14.1.1 | [5 empty] | 154.89
II | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA
14.1.2 | LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 | m²
| Muro |  |  | 2.85 | 0.5 |  | 1.43
|  |  |  | 3 | 0.5 |  | 1.5
|  |  |  | 60.25 | 0.5 |  | 30.13
|  |  |  | 48.8 | 0.5 |  | 24.4
|  |  |  | 18.5 | 0.5 |  | 9.25
|  |  |  | 81.85 | 0.5 |  | 40.93
|  |  |  | 61.5 | 0.5 |  | 30.75
|  |  |  | 33 | 0.5 |  | 16.5
| Total item 14.1.2 | [5 empty] | 154.89
14.1.3 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | m²
| Muro |  |  | 2.85 |  | 1 | 2.85
|  |  |  | 3 |  | 1 | 3
|  |  |  | 60.25 |  | 1 | 60.25
|  |  |  | 48.8 |  | 1 | 48.8
|  |  |  | 18.5 |  | 1 | 18.5
|  |  |  | 81.85 |  | 1 | 81.85
|  |  |  | 61.5 |  | 1 | 61.5
|  |  |  | 33 |  | 1 | 33
| Total item 14.1.3 | [5 empty] | 309.75
14.1.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014VEZ. | m²
| Muro com h=1,80m |  |  | 2.85 |  | 1.8 | 5.13
|  |  |  | 3 |  | 1.8 | 5.4
|  |  |  | 60.25 |  | 1.8 | 108.45
|  |  |  | 48.8 |  | 1.8 | 87.84
|  |  |  | 18.5 |  | 1.8 | 33.3
|  |  |  | 81.85 |  | 1.8 | 147.33
|  |  |  | 61.5 |  | 1.8 | 110.7
|  |  |  | 33 |  | 1.8 | 59.4
| Total item 14.1.4 | [5 empty] | 557.55
14.1.5 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³
| PILARES |  | 104 | 0.2 | 0.2 | 2.8 | 11.65
| VIGAS |  | 2 | 309.75 | 0.2 | 0.2 | 24.78
|  |  | 2 | 309.75 | 0.2 | 0.2 | 24.78
| Total item 14.1.5 | [5 empty] | 61.21
14.1.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³
| CONCRETO (m³) |  | 61.21 |  |  |  | 61.21
| Total item 14.1.6 | [5 empty] | 61.21
14.1.7 | ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO | un
| CONCRETO (m³) |  | 61.21 |  |  |  | 61.21
| Total item 14.1.7 | [5 empty] | 61.21
III | REVESTIMENTOS
14.1.8 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m²
| 2 x área de alvenaria de 1 vez |  | 2 | 309.75 |  |  | 619.5
| 2 x área de alvenaria de 1/2 vez |  | 2 | 557.55 |  |  | 1115.1
| Total item 14.1.8 | [5 empty] | 1734.6
14.1.9 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m²
| 2 x área de alvenaria de 1 vez |  | 2 | 309.75 |  |  | 619.5
| 2 x área de alvenaria de 1/2 vez |  | 2 | 557.55 |  |  | 1115.1
| Total item 14.1.9 | [5 empty] | 1734.6

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE.
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE
DATA: MARÇO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS
1.I | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 221734.94 | 18041.7674 | 19751.0705 | 18435.5495 | 16326.0554 | 16347.7021 | 19437.7812 | 21096.4479 | 19379.3971 | 21038.0688 | 21460.6779 | 15611.8055 | 14808.6159 | 0.0008
|  | 4.71% | 8.137% | 8.908% | 8.314% | 7.363% | 7.373% | 8.766% | 9.514% | 8.74% | 9.488% | 9.679% | 7.041% | 6.679%
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 150751.13 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 60300.452; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 45225.33; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 45225.339 | 0.009
|  | 3.2% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 40%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 30%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 30%
2.0 | TRABALHOS EM TERRA | 36490.04 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 14596.016; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 21894.024 | 0
|  | 0.77% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 40%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 60%
3.0 | INFRAESTRUTURA | 438181.69 | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 61345.4366; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 61783.6183; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 62221.8; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 62659.9817; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 63098.16; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 63536.34; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 63536.34 | 0.01346
|  | 9.3% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 14%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 14.1%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 14.2%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 14.3%; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 14.4%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 14.5%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 14.5%
4.0 | ESTRUTURA | 1176168.02 | 117616.802 | 117616.802 | 117616.802 | 117616.81 | 117616.802 | 117616.8 | 117616.8 | 117616.8 | 117616.8 | 117616.8 |  |  | 0.002
|  | 24.97% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 517360.02 | 51736.002 | 46562.4018 | 41388.8016 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 41388.8 | 46562.4 | 0.0146
|  | 10.98% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9%
6.0 | PISOS | 357061.34 | 32135.5206 | 32135.5206 | 32135.5206 | 32135.52 | 32135.5206 | 32135.52 | 32135.52 | 32135.42 | 32135.52 | 32135.52 | 35706.31 |  | -0.0724
|  | 7.58% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
7.0 | COBERTA | 479650.78 | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 33575.55; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 62354.6; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 95930.15; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 95930.15; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 95930.15; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 95930.15 | 0.03
|  | 10.18% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 7%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 13%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 20%
8.0 | ESQUADRIAS | 328708.96 | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 46939.63; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 47071.15 | 0.03
|  | 6.98% | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 14.32%
9.0 | PINTURA | 46347.66 | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 6618.44; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 6637.03 | -0.01
|  | 0.98% | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 14.28%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 14.32%
10.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 88503.79 |  | 7965.34 | 7965.3411 | 7965.34 | 7965.3411 | 7965.34 | 7965.34 | 7965.34 | 7965.34 | 7965.34 | 7965.34 | 8850.37 | 0.0178
|  | 1.88% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 423923.2 |  | 39147.75 | 39147.7563 | 39147.75 | 39147.7563 | 39147.75 | 39147.75 | 39147.75 | 39147.75 | 39147.75 | 34798 | 36795.44 | -0.0026
|  | 9.23% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 8.68%
12.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 18961.3 |  |  |  | 2085.74 | 2085.743 | 2085.74 | 2085.74 | 2085.74 | 2085.74 | 2085.74 | 2085.74 | 2275.44 | -0.063
|  | 0.4% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12%
13.0 | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO | 85546.71 | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 8554.67; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 8554.67; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 8554.67; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 8554.67; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 17109.34; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 17109.34; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 17109.34 | 0.01
|  | 1.82% | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 11º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 12º MÊS: 20%
14.0 | DIVERSOS | 329761.54 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.1283 | 27480.12 | 27480.12 | 27480.12 | 0.025003
|  | 7% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
TOTAL (R$): |  | 4699151.12
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 383252.1249 | 419561.9855 | 391617.0384 | 346806.1254 | 347265.9534 | 412906.9395 | 448141.1562 | 411666.7154 | 446901.0371 | 455878.3079 | 331633.6755 | 303520.0559
|  |  | 8.156% | 8.928% | 8.334% | 7.38% | 7.39% | 8.787% | 9.537% | 8.76% | 9.51% | 9.701% | 7.057% | 6.459%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 383252.1249 | 802814.1105 | 1194431.1489 | 1541237.2743 | 1888503.2277 | 2301410.1672 | 2749551.3235 | 3161218.0389 | 3608119.076 | 4063997.3839 | 4395631.0594 | 4699151.1153
|  |  | 8.156% | 17.08% | 25.42% | 32.8% | 40.19% | 48.98% | 58.51% | 67.27% | 76.78% | 86.48% | 93.54% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 4699151.1153 | 4699151.12 | -0.004663
[15 empty] | MEDIA/MÊS | 391595.9267

## RESUMO
RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE.
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE
DATA: MARÇO/2024
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$)
1.0 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UMA ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE. | 4699151.12
QUADRO MILHÕES SETICENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E DOES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS |  | 4699151.12

## COMPOSIÇÕES - ITAGIBA (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA | 0
LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2018 (COM DESONERAÇÃO)
DATA: ABRIL/2018
COMPOSIÇÃO 001 - SOLEIRA EM GRANIO CINZA ANDORINHA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 84161 (JAN/2018)
|  | Discriminação: | SOLEIRA EM GRANIO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
|  | Unidade | m | Preço Unitário Custo |  | 78.01
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=*2,0* CM | M | 67.42 | 1,0000000 | 67.42
COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 402.7 | 0,0030000 | 1.2
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16.46 | 0,4000000 | 6.58
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.09 | 0,2000000 | 2.81
[5 empty] | Total | 78.01 | OK
COMPOSIÇÃO 002 - PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP = 2 CM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | ORSE 08228 (JAN/2018)
|  | Discriminação: | PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 266.2
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.26 | 0.7 | 12.08
INSUMO | SINAPI 00010841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | m² | 241.5 | 1.05 | 253.57
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 279.83 | 0.002 | 0.55
[5 empty] | Total | 266.2 | OK
COMPOSIÇÃO 003 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C0864 (8 DE MARÇO DE 2016)
|  | Discriminação: | CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 2430.88
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSIÇÃO | SINAPI 83765 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 58.93 | 0.85 | 50.09
COMPOSICAO | SINAPI 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14 | 2.34 | 32.76
COMPOSICAO | SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.03 | 3.5 | 49.1
INSUMO | SINAPI 34466 | AJUDANTE DE PINTOR | h | 9.44 | 3.5 | 33.04
COMPOSICAO | SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.16 | 2.34 | 40.15
COMPOSICAO | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.16 | 3.5 | 60.06
COMPOSICAO | SINAPI 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16.04 | 5.5 | 88.22
COMPOSICAO | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.26 | 1.91 | 32.96
COMPOSICAO | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.09 | 12.5 | 176.12
INSUMO | SINAPI 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 8.75 | 0.59 | 5.16
INSUMO | SINAPI 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | m³ | 62.5 | 0.5 | 31.25
INSUMO | SINAPI 34439 | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Kg | 4.53 | 33.5 | 151.75
INSUMO | SINAPI 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR | m³ | 56.09 | 0.16 | 8.97
INSUMO | SINAPI 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 0.8 | 7.28 | 5.82
INSUMO | SINAPI 00001347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM | m² | 25.95 | 3.3 | 85.63
INSUMO | SINAPI 01379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 0.38 | 112 | 42.56
INSUMO | SINAPI 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 6.86 | 1.8 | 12.34
INSUMO | SINAPI 10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Kg | 29.02 | 0.85 | 24.66
INSUMO | SINAPI 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | 24.97 | 1.1 | 27.46
INSUMO | SINAPI 00003731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | m² | 42 | 4.35 | 182.7
INSUMO | SINAPI 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | un | 1.65 | 2.1 | 3.46
INSUMO | SINAPI 04720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR | m³ | 71.62 | 0.38 | 27.21
INSUMO | SINAPI 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 9.3 | 0.45 | 4.18
INSUMO | SINAPI 00004460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 9.45 | 2.25 | 21.26
INSUMO | SINAPI 00021014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, *6,23* KG/M (NBR 5580) | m | 52.55 | 11 | 578.05
INSUMO | SINAPI 00021015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32*KG/M (NBR 5580) | m | 60.37 | 10.5 | 633.88
INSUMO | SINAPI 00007307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 25.94 | 0.85 | 22.04
[5 empty] | Total | 2430.88 | OK
COMPOSIÇÃO 004 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 87265 (JANEIRO/2018)
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 53.05
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COTAÇÃO | 01 | CERÂMICA ESMALTADA 10X10 CM | m² | 34.5 | 1.05 | 36.22
INSUMO | SINAPI 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 0.6 | 4.86 | 2.91
INSUMO | SINAPI 00034357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | kg | 3.82 | 0.42 | 1.6
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88256 | AZULEIJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16.04 | 0.49 | 7.85
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.09 | 0.29 | 4.08
[5 empty] | Total | 53.05 | OK
COMPOSIÇÃO 005 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74098/001 (DEZ/2015)
|  | Discriminação: | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 24.75
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | SINAPI 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.03 | 0.22004 | 3.08
COMPOSICAO | SINAPI 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.16 | 0.004 | 0.06
COMPOSICAO | SINAPI 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.16 | 0.18 | 3.08
COMPOSICAO | SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.26 | 0.1 | 1.72
COMPOSICAO | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.09 | 0.36 | 5.07
INSUMO | SINAPI 39 | ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | kg | 3.99 | 0.6292 | 2.51
INSUMO | SINAPI 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 8.75 | 0.01144 | 0.1
INSUMO | SINAPI 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 62.5 | 0.01314 | 0.82
INSUMO | SINAPI 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 0.38 | 5.82 | 2.21
INSUMO | SINAPI 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | l | 6.86 | 0.0204 | 0.13
INSUMO | SINAPI 2751 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D =12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO) | m | 3.33 | 0.36 | 1.19
INSUMO | SINAPI 4460 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 9.45 | 0.1836 | 1.73
INSUMO | SINAPI 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 56.09 | 0.0164 | 0.91
INSUMO | SINAPI 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 9.3 | 0.024 | 0.22
INSUMO | SINAPI 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m | 7.39 | 0.2604 | 1.92
[5 empty] | Total | 24.75 | OK
COMPOSIÇÃO 006 - PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO Ø 3/4"
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | 03395/ORSE (JAN/2018)
|  | Discriminação: | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 204.24 | CARO
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | SINAPI 00000939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 1.46 | 12 | 17.52
INSUMO | SINAPI 02688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | m | 1.47 | 6 | 8.82
INSUMO | SINAPI 00012001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | un | 5.08 | 1 | 5.08
INSUMO | SINAPI 00020111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | un | 7.9 | 0.15 | 1.18
COMPOSICAO | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.09 | 6 | 84.54
COMPOSICAO | SINAPI 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 17.42 | 5 | 87.1
[5 empty] | Total | 204.24 | OK
COMPOSIÇÃO 007 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 86889 (JUNHO/2017)
|  | Discriminação: | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 604.76
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMOS | SINAPI 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | kg | 31.8 | 0.5228 | 16.62
INSUMOS | SINAPI 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | und | 0.67 | 6 | 4.02
INSUMOS | SINAPI 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 483.01 | 1.005 | 485.42
INSUMOS | SINAPI 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | kg | 53.16 | 0.0351 | 1.86
INSUMOS | SINAPI 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | und | 29.26 | 2 | 58.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 16.46 | 1.49 | 24.52
COMPOSIÇÃO | SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 14.09 | 0.98 | 13.8
[5 empty] | Total | 604.76

## COTACOES (hidden)
RESUMO DAS COTAÇÕES
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA
LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE
DATA: ABRIL/2018
COTAÇÃO 01 - CERÂMICA ESMALTADA 10X10 CM
DESCRIÇÃO DO MATERIAL | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | UNIDADE
CERÂMICA ESMALTADA 10X10 CM | Mercado Livre | Mercado Livre | m²
| (Internet, em 06/03/2018) | (Internet, em 06/03/2018)
| https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-950678266-pastilhas-de-ceramica-10x10-strufaldi-azul-clara-_JM | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725364323-30-reais-o-metro-da-ceramica-10x10-preto-elizabeth-_JM | MÉDIA PREÇO
Preço cotado | 39 | 30 | 34.5
Unidade cotada | m² | m²
Preço ajustado -> R$ / m² | 39 | 30

## COMP_BDI_EDIFICACOES_26,53%_COM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - COM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE.
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE
DATA: MARÇO/2024
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 4.5% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 10.15%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 26.53% | (BDI padrão Edificações com CPRB considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município de Bom Jardim/PE é de 5% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 40% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 40% = 2,00%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20,00% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[10 empty] | BDI | BDI
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL FUNDAMENTAL I, NO DISTRITO DE UMARI MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE. | [9 empty] | COM DESON | SEM DESON
LOCALIZAÇÃO: BOM JARDIM/PE | [9 empty] | 26.53% | 20.5%
FONTES DE PREÇOS: SINAPI PE (COM DESONERAÇÃO)
BDI ADOTADO: 26,53% (EDIFICAÇÕES)
DATA: MARÇO/2024
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | CUSTO UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. C/BDI | VALOR TOTAL (R$) |  | 4699151.12
1.I |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 221734.94 | 4.719%
1.I.1 | 93572 SINAPI 03/2024 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 5.961,34 | 7542.88 | 52800.16
1.I.2 | 93567 SINAPI 03/2024 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 7 | 19.073,38 | 24133.54 | 168934.78
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 150751.13
1.1 | 103689 SINAPI 03/2024 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 305,97 | 387.14 | 3097.12
1.2 | 101508 SINAPI 03/2024 | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | un | 1 | 2.259,39 | 2858.8 | 2858.8
1.3 | 100599 SINAPI 03/2024 | 100599 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | un | 1 | 458.56 | 580.21 | 580.21
1.4 | 99059 SINAPI 03/2024 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 500 | 59,35 | 75.09 | 37545
1.5 | 98459 SINAPI 03/2024 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1000 | 84,31 | 106.67 | 106670
2.0 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 36490.04
2.1 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 320 | 71.76 | 90.79 | 29052.8
2.2 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 254.7 | 23,08 | 29.2 | 7437.24
3.0 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 438181.69
3.1 | 94962 SINAPI 03/2024 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 10.65 | 388,50 | 491.56 | 5235.11
3.2 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 625.35 | 150,05 | 189.85 | 118722.69
3.3 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 400 | 14.49 | 18.33 | 7332
3.4 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1600 | 14.14 | 17.89 | 28624
3.5 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1126 | 13.6 | 17.2 | 19367.2
3.6 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 202.826 | 491.76 | 622.22 | 126202.38
3.7 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 420.2674 | 246,31 | 311.65 | 130976.32
3.8 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 30.805 | 44,18 | 55.9 | 1721.99
4.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1176168.02
4.1 | 92269 SINAPI 03/2024 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1441.9 | 150,05 | 189.85 | 273744.71
4.2 | 92759 SINAPI 03/2024 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1749 | 14,49 | 18.33 | 32059.17
4.3 | 92760 SINAPI 03/2024 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 207 | 14,14 | 17.89 | 3703.23
4.4 | 92761 SINAPI 03/2024 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 7446 | 13,60 | 17.2 | 128071.2
4.5 | 92762 SINAPI 03/2024 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 6461 | 12,29 | 15.55 | 100468.55
4.6 | 92763 SINAPI 03/2024 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1951 | 10,41 | 13.17 | 25694.67
4.7 | 92764 SINAPI 03/2024 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1014 | 10,17 | 12.86 | 13040.04
4.8 | 92765 SINAPI 03/2024 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 157 | 11,70 | 14.8 | 2323.6
4.9 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 70.89 | 491,76 | 622.22 | 44109.17
4.10 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 70.89 | 246,31 | 311.65 | 22092.86
4.11 | 101963 SINAPI 03/2024 | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | m² | 1878.76 | 198,73 | 251.45 | 472414.2
4.12 | 91595 SINAPI 03/2024 | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | Kg | 1187.04 | 10,76 | 13.61 | 16155.61
4.13 | 93185 SINAPI 03/2024 | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 33.7 | 63,97 | 80.94 | 2727.67
4.14 | 93182 SINAPI 03/2024 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m³ | 21.2 | 50,64 | 64.07 | 1358.28
4.15 | 93183 SINAPI 03/2024 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 182.25 | 64,88 | 82.09 | 14960.9
4.16 | 93196 SINAPI 03/2024 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m² | 203.45 | 90,30 | 114.25 | 23244.16
5.0 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 517360.02
5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1434.39 | 72,27 | 91.44 | 131160.62
5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2868.78 | 4,25 | 5.37 | 15405.34
5.3 | 87531 SINAPI 03/2024 | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2868.78 | 33.75 | 42.7 | 122496.9
5.4 | 101161 SINAPI 03/2024 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 7.02 | 202,68 | 256.45 | 1800.27
5.5 | 96130 SINAPI 03/2024 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 14,83 | 18.76 | 17949
5.6 | 87265 SINAPI 03/2024 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1541.09 | 64,47 | 81.57 | 125706.71
5.7 | 102253 SINAPI 03/2024 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 41.4011 | 905.36 | 1145.55 | 47427.05
5.8 | 96113 SINAPI 03/2024 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1114.3 | 39,31 | 49.73 | 55414.13
6.0 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 357061.34
6.1 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1150.46 | 31,56 | 39.93 | 45937.86
6.2 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 566.1 | 250,16 | 316.52 | 179181.97
6.3 | 104162 SINAPI 03/2024 | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 532.4 | 87,23 | 110.37 | 58760.98
6.4 | 101741 SINAPI 03/2024 | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | m | 524.76 | 20,19 | 25.54 | 13402.37
6.5 | 93681 SINAPI 03/2024 | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 36 | 82,75 | 104.7 | 3769.2
6.6 | 92398 SINAPI 03/2024 | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 422.9 | 76,90 | 97.3 | 41148.17
6.7 | 87247 SINAPI 03/2024 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | m² | 101.1 | 62,44 | 79 | 7986.9
6.8 | 98689 SINAPI 03/2024 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 46.94 | 115,74 | 146.44 | 6873.89
7.0 |  |  | COBERTA |  |  |  |  | 479650.78
7.1 | 100379 SINAPI 03/2024 | 100379 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 37,67 | 47.66 | 79072.03
7.2 | 94207 SINAPI 03/2024 | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1659.086 | 53,95 | 68.26 | 113249.21
7.3 | 100327 SINAPI 03/2024 | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 2320.4 | 52.25 | 66.11 | 153401.64
7.4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
7.4.1 | 87620 SINAPI 03/2024 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 334.23 | 29,34 | 37.12 | 12406.61
7.4.2 | 98547 SINAPI 03/2024 | 98547 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | m² | 222.82 | 206.94 | 261.84 | 58343.18
7.5 |  |  | CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M |  |  |  |  | 0
7.5.1 | 103328 SINAPI 03/2024 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 257 | 72,27 | 91.44 | 23500.08
7.5.2 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 102.8046 | 4,25 | 5.37 | 552.06
7.5.3 | 87779 SINAPI 03/2024 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 20.56 | 65,19 | 82.48 | 1695.78
7.5.4 | 87622 SINAPI 03/2024 | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 64.2603 | 31,56 | 39.93 | 2565.91
7.5.5 | 98546 SINAPI 03/2024 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 29.82 | 122,96 | 155.58 | 4639.39
7.6 |  |  | DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
7.6.1 | 89578 SINAPI 03/2024 | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | m | 70 | 26,75 | 33.84 | 2368.8
7.6.2 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 280.6 | 30,69 | 38.83 | 10895.69
7.6.3 | 89849 SINAPI 03/2024 | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 49 | 45,97 | 58.16 | 2849.84
7.6.4 | 99253 SINAPI 03/2024 | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | un | 24 | 464,67 | 587.94 | 14110.56
8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 328708.96
8.1 | 90842 SINAPI 03/2024 | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 936,78 | 1185.3 | 14223.6
8.2 | 90843 SINAPI 03/2024 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 38 | 978,37 | 1237.93 | 47041.34
8.3 | 90844 SINAPI 03/2024 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 4 | 1.040,68 | 1316.77 | 5267.08
8.4 | 90847 SINAPI 03/2024 | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 12 | 769,80 | 974.02 | 11688.24
8.5 | 91341 SINAPI 03/2024 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 17.64 | 439,86 | 556.55 | 9817.54
8.7 | 102179 SINAPI 03/2024 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | m² | 29.13 | 340.13 | 430.36 | 12536.38
8.8 | 100776 SINAPI 03/2024 | 100776 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | Kg | 66.72 | 19.64 | 24.85 | 1657.99
8.9 | 94570 SINAPI 03/2024 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 101.36 | 218,30 | 276.21 | 27996.64
8.10 | 94569 SINAPI 03/2024 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 16.5 | 430.45 | 544.64 | 8986.56
8.11 | 91338 SINAPI 03/2024 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 11.16 | 562.85 | 712.17 | 7947.81
8.12 | 101727 SINAPI 03/2024 | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | m² | 250,83 | 250,16 | 316.52 | 79392.71
8.13 | 100701 SINAPI 03/2024 | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | m² | 143.66 | 560,25 | 708.88 | 101837.7
8.14 | 101965 SINAPI 03/2024 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m² | 1.8 | 138,48 | 175.21 | 315.37
9.0 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 46347.66
9.1 | 95626 SINAPI 03/2024 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 14,66 | 18.54 | 17738.51
9.2 | 104639 SINAPI 03/2024 | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 10,58 | 13.38 | 14909.33
9.3 | 102220 SINAPI 03/2024 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 284.36 | 14,98 | 18.95 | 5388.62
9.4 | 100749 SINAPI 03/2024 | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 277.41 | 23,68 | 29.96 | 8311.2
10.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 88503.79
10.1 | 91992 SINAPI 03/2024 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 175 | 40.28 | 50.96 | 8918
10.2 | 91993 SINAPI 03/2024 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 202 | 42.65 | 53.96 | 10899.92
10.3 | 100905 SINAPI 03/2024 | 100905 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | un | 175 | 226,81 | 286.98 | 50221.5
10.4 | 101881 SINAPI 03/2024 | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 2 | 866.75 | 1096.69 | 2193.38
10.5 | 93656 SINAPI 03/2024 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 46 | 16,06 | 20.32 | 934.72
10.6 | 96986 SINAPI 03/2024 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 10 | 186.11 | 235.48 | 2354.8
10.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE SPDA
10.7.1 | 96987 SINAPI 03/2024 | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 117.99 | 149.29 | 2090.06
10.7.2 | 96989 SINAPI 03/2024 | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 149.21 | 188.79 | 2643.06
10.7.3 | 96988 SINAPI 03/2025 | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 14 | 178.16 | 225.42 | 3155.88
10.7.6 | 93358 SINAPI 03/2024 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 26.61 | 71,76 | 90.79 | 2415.92
10.7.7 | 93382 SINAPI 03/2024 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 26.61 | 23,08 | 29.2 | 777.01
10.7.8 | 91864 SINAPI 03/2024 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 81 | 14,37 | 18.18 | 1472.58
10.7.9 | 104750 SINAPI 03/2024 | 104750 | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | un | 18 | 18,75 | 23.72 | 426.96
11.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 423923.2
11.1 | 104662 SINAPI 03/2024 | 104662 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | m | 224.6 | 365,38 | 462.31 | 103834.82
11.2 | 104665 SINAPI 03/2024 | 104665 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 49.2 | 600,66 | 760.01 | 37392.49
11.3 | 104663 SINAPI 03/2024 | 104663 | CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | m | 95.66 | 470.75 | 595.63 | 56977.98
11.4 | 103978 SINAPI 03/2024 | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 15.6 | 23,72 | 30.01 | 468.15
11.5 | 94651SINAPI 03/2024 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | m | 58.05 | 23,37 | 29.57 | 1716.53
11.6 | 90694 SINAPI 03/2024 | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 28.85 | 37,36 | 47.27 | 1363.73
11.7 | 102264 SINAPI 03/2024 | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 16,90 | 16,54 | 20.92 | 353.54
11.8 | 90695 SINAPI 03/2024 | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 17.85 | 70,94 | 89.76 | 1602.21
11.9 | 89709 SINAPI 03/2024 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | pt | 6 | 17,25 | 21.82 | 130.92
11.10 | 86888 SINAPI 03/2024 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 13 | 469,49 | 594.04 | 7722.52
11.11 | 93358 SINAPI 03/2024 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 729,34 | 922.83 | 1845.66
11.12 | 86904 SINAPI 03/2024 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 153,38 | 194.07 | 388.14
11.13 | 86939 SINAPI 03/2024 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 3 | 445,58 | 563.79 | 1691.37
11.14 | 86901 SINAPI 03/2024 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 141,81 | 179.43 | 2153.16
11.15 | 86935 SINAPI 03/2024 | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 308,58 | 390.44 | 3123.52
11.16 | 86895 SINAPI 03/2024 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 15.57 | 379,35 | 479.99 | 7473.44 | 18525.31
11.17 | 86906 SINAPI 03/2024 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12 | 69,49 | 87.92 | 1055.04
11.18 | 86915 SINAPI 03/2024 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 133,26 | 168.61 | 1348.88
11.19 | 100860 SINAPI 03/2024 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 105,32 | 133.26 | 133.26
11.20 | 89986 SINAPI 03/2024 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 82,75 | 104.7 | 837.6
11.21 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 29 | 484,14 | 612.58 | 17764.82
11.22 | 95544 SINAPI 03/2025 | 97903 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 90.16 | 114.07 | 456.28
11.23 | 95547 SINAPI 03/2024 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 14 | 98,61 | 124.77 | 1746.78
11.24 | 100863 SINAPI 03/2024 | 100863 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | m | 2 | 685.8 | 867.74 | 1735.48
11.25 | 100864 SINAPI 03/2024 | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | un | 4 | 746.66 | 944.74 | 3778.96
11.26 |  |  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
11.26.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 173.97 | 12,10 | 15.31 | 2663.48
11.26.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m³ | 53.6 | 36,51 | 46.19 | 2475.78
11.26.3 | 103334 SINAPI 03/2024 | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 500 | 114,65 | 145.06 | 72530
11.26.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.52 | 491,76 | 622.22 | 2812.43
11.26.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 246,31 | 311.65 | 1408.65
11.26.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 452 | 13,10 | 16.57 | 7489.64
11.26.7 | 101964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 46.24 | 186,50 | 235.97 | 10911.25
11.26.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30.001 | 4,25 | 5.37 | 161.1
11.26.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 30 | 43,30 | 54.78 | 1643.4
11.26.10 | 101619 SINAPI 03/2024 | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 24.4 | 261,50 | 330.87 | 8073.22
11.26.11 | 97902 SINAPI 03/2024 | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | un | 9 | 484,14 | 612.58 | 5513.22
11.26.12 | 89714 SINAPI 03/2024 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 6 | 30,69 | 38.83 | 232.98
11.27 |  |  | CISTERNA
11.27.1 | 101206 SINAPI 03/2024 | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36.32 | 12,10 | 15.31 | 556.05
11.27.2 | 96619 SINAPI 03/2024 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.84 | 36,51 | 46.19 | 1655.44
11.27.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 34 | 111,29 | 140.81 | 4787.54
11.27.4 | 94972 SINAPI 03/2024 | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.51 | 491,76 | 622.22 | 3428.43
11.27.5 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.51 | 246,31 | 311.65 | 1717.19
11.27.6 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 1380 | 13,10 | 16.57 | 22866.6
11.27.7 | 1011964 SINAPI 03/2024 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | m² | 50.48 | 186,50 | 235.97 | 11911.76
11.27.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 28.08 | 4,25 | 5.37 | 150.78
11.27.9 | 98562 SINAPI 03/2024 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 70.08 | 43,30 | 54.78 | 3838.98
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 18961.3
12.1 | 101909 SINAPI 03/2024 | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 15 | 300,36 | 380.04 | 5700.6
12.2 | 101907 SINAPI 03/2024 | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 10 | 860,36 | 1088.61 | 10886.1
12.3 | 101905 SINAPI 03/2024 | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | un | 5 | 265.36 | 335.76 | 1678.8
12.4 | 93358 SINAPI 03/2024 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 14 | 27,91 | 35.31 | 494.34
12.5 | 102491 SINAPI 03/2024 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14 | 11.38 | 14.39 | 201.46
13.0 |  |  | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO |  |  |  |  | 85546.71
13.2 | 103946 SINAPI 03/2024 | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 2289.3 | 26.07 | 32.98 | 75501.11
13.3 | 98511 SINAPI 03/2024 | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | un | 40 | 198,49 | 251.14 | 10045.6
14.0 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 329761.54
14.1 |  |  | MURO DE CONTORNO
14.1.1 | 96523 SINAPI 03/2024 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 184.89 | 78,56 | 99.4 | 18378.06
14.1.2 | 9541 SINAPI 03/2024 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 184.89 | 34,03 | 43.05 | 7959.51
14.1.3 | 101159 SINAPI 03/2024 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 359.75 | 111,29 | 140.81 | 50656.39
14.1.4 | 103322 SINAPI 03/2024 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 557.55 | 44,18 | 55.9 | 31167.04
14.1.5 | 94966 SINAPI 03/2024 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 61.21 | 497,52 | 629.51 | 38532.3
14.1.6 | 103670 SINAPI 03/2024 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 61.21 | 246,31 | 311.65 | 19076.09
14.1.7 | 92919 SINAPI 03/2024 | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | un | 6121 | 13,10 | 16.57 | 101424.97
14.1.8 | 87878 SINAPI 03/2024 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1734.63 | 4.25 | 5.37 | 9314.96
14.1.9 | 90407 SINAPI 03/2024 | 90407 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 1734.6 | 24.27 | 30.7 | 53252.22
QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E DOZE CENTAVOS | [5 empty] | TOTAL R$ |  | 4699151.12 | 4699151.12
[9 empty] | 4710202.99 | INICIALMENTE
[9 empty] | 4699151.12 | CORRIGIDO
quatro milhões, seiscentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos

## CURVA ABC_REV01
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO | ∑ QUANT. | ∑ TOTAL (R$) | % Individual | % Acumulada | CLASSIFICAÇÃO | JUSTIF. | ACERVO? | Classe | Corte
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 1878.76 | 472414.2 | 10.05% | 10.05% | A | > 4% | SIM | A | 80% | 563.62
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 2067.25 | 392467.4 | 8.352% | 18.41% | A | > 4% | SIM | B | 95% | 620.17
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 816.93 | 258574.68 | 5.503% | 23.91% | A | > 4% | SIM | C | 100% | 245.07
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | 176552.41 | 3.757% | 27.66% | A
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | 175271.11 | 3.73% | 31.39% | A
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 168934.78 | 3.595% | 34.99% | A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 154660.7 | 3.291% | 38.28% | A
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 |  | 154056.32 | 3.278% | 41.56% | A
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | 153401.64 | 3.264% | 44.82% | A
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 147438.4 | 3.138% | 47.96% | A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE |  | 125706.71 | 2.675% | 50.64% | A
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 124291.57 | 2.645% | 53.28% | A
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  | 122496.9 | 2.607% | 55.89% | A
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | 113249.21 | 2.41% | 58.3% | A
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 107958.19 | 2.297% | 60.6% | A
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 |  | 106670 | 2.27% | 62.87% | A
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 |  | 101837.7 | 2.167% | 65.03% | A
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | 79072.03 | 1.683% | 66.72% | A
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 |  | 75501.11 | 1.607% | 68.32% | A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 72530 | 1.543% | 69.87% | A
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 |  | 58760.98 | 1.25% | 71.12% | A
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 |  | 58343.18 | 1.242% | 72.36% | A
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 |  | 56977.98 | 1.213% | 73.57% | A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | 55443.93 | 1.18% | 74.75% | A
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS |  | 55414.13 | 1.179% | 75.93% | A
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 |  | 53252.22 | 1.133% | 77.06% | A
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | 52800.16 | 1.124% | 78.19% | A
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  | 48503.77 | 1.032% | 79.22% | A
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 |  | 47427.05 | 1.009% | 80.23% | B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 47041.34 | 1.001% | 81.23% | B
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | 41148.17 | 0.8757% | 82.1% | B
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 39391.17 | 0.8383% | 82.94% | B
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 38532.3 | 0.82% | 83.76% | B
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  | 37545 | 0.799% | 84.56% | B
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 |  | 37392.49 | 0.7957% | 85.36% | B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | 32889.03 | 0.6999% | 86.06% | B
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 32327.23 | 0.6879% | 86.74% | B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | 31468.72 | 0.6697% | 87.41% | B
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 27996.64 | 0.5958% | 88.01% | B
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 25694.67 | 0.5468% | 88.56% | B
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 |  | 25584.24 | 0.5444% | 89.1% | B
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 |  | 23278.04 | 0.4954% | 89.6% | B
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 |  | 23244.16 | 0.4946% | 90.09% | B
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA |  | 22823.01 | 0.4857% | 90.58% | B
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 |  | 18378.06 | 0.3911% | 90.97% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 |  | 17949 | 0.382% | 91.35% | B
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 |  | 17738.51 | 0.3775% | 91.73% | B
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 |  | 16155.61 | 0.3438% | 92.07% | B
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 14960.9 | 0.3184% | 92.39% | B
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 |  | 14909.33 | 0.3173% | 92.71% | B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 14223.6 | 0.3027% | 93.01% | B
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 |  | 14110.56 | 0.3003% | 93.31% | B
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 |  | 13402.37 | 0.2852% | 93.6% | B
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 13040.04 | 0.2775% | 93.87% | B
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS |  | 12536.38 | 0.2668% | 94.14% | B
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 |  | 12406.61 | 0.264% | 94.4% | B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 11688.24 | 0.2487% | 94.65% | B
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 11128.67 | 0.2368% | 94.89% | B
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 10899.92 | 0.232% | 95.12% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | 10886.1 | 0.2317% | 95.35% | C
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 |  | 10045.6 | 0.2138% | 95.57% | C
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 9817.54 | 0.2089% | 95.78% | C
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 8986.56 | 0.1912% | 95.97% | C
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 8918 | 0.1898% | 96.16% | C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | 8311.2 | 0.1769% | 96.33% | C
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |  | 8214.25 | 0.1748% | 96.51% | C
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  | 8073.22 | 0.1718% | 96.68% | C
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE |  | 7986.9 | 0.17% | 96.85% | C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | 7959.51 | 0.1694% | 97.02% | C
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 7947.81 | 0.1691% | 97.19% | C
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 7722.52 | 0.1643% | 97.35% | C
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 7473.44 | 0.159% | 97.51% | C
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 |  | 6873.89 | 0.1463% | 97.66% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | 5700.6 | 0.1213% | 97.78% | C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 |  | 5482.38 | 0.1167% | 97.9% | C
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 |  | 5388.62 | 0.1147% | 98.01% | C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 5267.08 | 0.1121% | 98.12% | C
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | 5235.11 | 0.1114% | 98.23% | C
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 |  | 4639.39 | 0.09873% | 98.33% | C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 |  | 4131.22 | 0.08791% | 98.42% | C
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | 3778.96 | 0.08042% | 98.5% | C
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 |  | 3769.2 | 0.08021% | 98.58% | C
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 |  | 3219.53 | 0.06851% | 98.65% | C
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 3155.88 | 0.06716% | 98.72% | C
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 3123.52 | 0.06647% | 98.78% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS |  | 3097.12 | 0.06591% | 98.85% | C
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS |  | 2858.8 | 0.06084% | 98.91% | C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 2849.84 | 0.06065% | 98.97% | C
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 2727.67 | 0.05805% | 99.03% | C
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 2643.06 | 0.05625% | 99.09% | C
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 |  | 2368.8 | 0.05041% | 99.14% | C
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 2354.8 | 0.05011% | 99.19% | C
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 2323.6 | 0.04945% | 99.24% | C
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 2193.38 | 0.04668% | 99.28% | C
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 2153.16 | 0.04582% | 99.33% | C
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 2090.06 | 0.04448% | 99.37% | C
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1845.66 | 0.03928% | 99.41% | C
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 |  | 1800.27 | 0.03831% | 99.45% | C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1746.78 | 0.03717% | 99.49% | C
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 |  | 1735.48 | 0.03693% | 99.52% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 |  | 1716.53 | 0.03653% | 99.56% | C
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 |  | 1695.78 | 0.03609% | 99.6% | C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1691.37 | 0.03599% | 99.63% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE |  | 1678.8 | 0.03573% | 99.67% | C
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA |  | 1657.99 | 0.03528% | 99.7% | C
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  | 1602.21 | 0.0341% | 99.74% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 |  | 1472.58 | 0.03134% | 99.77% | C
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  | 1363.73 | 0.02902% | 99.8% | C
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 |  | 1358.28 | 0.0289% | 99.83% | C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1348.88 | 0.0287% | 99.86% | C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1055.04 | 0.02245% | 99.88% | C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  | 934.72 | 0.01989% | 99.9% | C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 |  | 837.6 | 0.01782% | 99.92% | C
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  | 580.21 | 0.01235% | 99.93% | C
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | 494.34 | 0.01052% | 99.94% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 |  | 468.15 | 0.009962% | 99.95% | C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 456.28 | 0.00971% | 99.96% | C
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 |  | 426.96 | 0.009086% | 99.97% | C
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 388.14 | 0.00826% | 99.98% | C
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 |  | 353.54 | 0.007523% | 99.98% | C
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 |  | 315.37 | 0.006711% | 99.99% | C
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 |  | 201.46 | 0.004287% | 99.99% | C
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 |  | 133.26 | 0.002836% | 100% | C
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 |  | 130.92 | 0.002786% | 100% | C
4699151.12

## Detalhes1 (hidden)
Detalhes do Soma de VALOR TOTAL (R$) - DESCRIÇÃO: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | VALOR TOTAL (R$)
11.16 | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 15.57 | 18525.31

## Planilha5 (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de VALOR TOTAL (R$)
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 1800.27
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 72530
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 154660.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 32889.03
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 55443.93
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 17949
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 17738.51
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 124291.57
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 107958.19
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 25694.67
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 13040.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 2323.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 32327.23
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 147438.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 39391.17
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES TÉRREAS, TELA Q-61. AF_06/2019 | 16155.61
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 580.21
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 18525.31
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 1735.48
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 3778.96
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 2090.06
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 14110.56
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 23278.04
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 2643.06
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | 25584.24
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 133.26
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 38532.3
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 176552.41
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 5235.11
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 426.96
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA ÁREA DE SERVIÇO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO COM TUBULAÇÕES EMBUTIDAS COM RASGO. AF_05/2023 | 154056.32
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA COLETIVA), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | 37392.49
CONJUNTO DE PONTOS HIDRÁULICOS DE ÁGUA FRIA PARA BANHEIRO (RAMAL/SUB-RAMAL E DISTRIBUIÇÃO) EM PVC, COM TUBOS, CONEXÕES, REGISTROS, CORTES E FIXAÇÕES EM PRÉDIO (PRUMADA INDIVIDUAL), COM TUBULAÇÕES APARENTES OU EMBUTIDAS SEM RASGO. AF_05/2023 | 56977.98
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 48503.77
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 12406.61
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | 23244.16
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3123.52
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2153.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 934.72
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 47427.05
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1472.58
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | 1695.78
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 122496.9
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 52800.16
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 168934.78
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 2858.8
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | 31468.72
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 18378.06
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | 3219.53
ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | 1657.99
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 3769.2
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 41148.17
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 1678.8
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 10886.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 5700.6
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 392467.4
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 79072.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3097.12
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 55414.13
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 2354.8
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | 5482.38
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023 | 58343.18
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | 4639.39
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | 12536.38
INSTALAÇÕES DE SPDA
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 27996.64
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 8986.56
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 11688.24
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 14223.6
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 47041.34
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 5267.08
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA | 22823.01
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | 472414.2
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 175271.11
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 4131.22
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 7959.51
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1691.37
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 388.14
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 37545
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 494.34
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 53252.22
MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 3155.88
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 456.28
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 315.37
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | 8311.2
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | 201.46
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 14909.33
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 5388.62
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | 58760.98
PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 | 258574.68
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | 10045.6
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | 75501.11
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 7947.81
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 101837.7
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 9817.54
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | 8073.22
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 2193.38
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 130.92
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 8214.25
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 837.6
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 125706.71
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 7986.9
RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020 | 13402.37
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 153401.64
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 1746.78
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 6873.89
TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 106670
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 113249.21
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8918
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 10899.92
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1348.88
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1055.04
TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 353.54
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 1363.73
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | 1602.21
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 11128.67
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 2849.84
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 2368.8
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 468.15
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | 1716.53
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 7722.52
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1845.66
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 1358.28
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 14960.9
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | 2727.67
(vazio)
Total Geral | 4710202.99

## COMPOSICOES 1 (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA | 0
LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI JANEIRO-2018 (COM DESONERAÇÃO)
DATA: ABRIL/2018
COMPOSIÇÃO 001 - REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO PRETO COM LÂMPADA HALÓGENA 100W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE EMBUTIR PARA PISO, COM 01 LÂMPADA HALÓGENA PAR 38 DE 100W, SOQUETE E27, PRETO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | #REF!
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.28 | 0.5 | 7.14
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.49 | 0.5 | 8.745
COTAÇÃO | COT-001 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE EMBUTIR PARA PISO, COM 01 LÂMPADA HALÓGENA PAR 38 DE 100W, SOQUETE E27, PRETO; MODELOS DE REFERÊNCIA: INTERLIGHT IL3561, ALLOY UL38, MF 207, MF 069, OU SIMILAR | UN | #REF! | 1 | #REF!
[5 empty] | Total | #REF! | OK
COMPOSIÇÃO 002 - PLATAFORMA COM 3 MASTROS DE FERRO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEDUC-PE 22.10.150
|  | Discriminação: | PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO DE 20MPA COM 03 MASTROS DE FERRO GALVANIZADO PINTADOS SENDO 02 COM ALTURA DE 6,00M E 01 COM ALTURA DE 7,00M. FUNDAÇÃO EM ALVENARIA DE 1VEZ, ATERRO COMPACTADO E CONCRETO MAGRO (1:4:8), PISO EM GRANITO POLIDO PRETO, INCLUSIVE PINTURA DA PLATAFORMA COM TINTA ACRÍLICA NA COR CONCRETO (DET. 15 SEDUC)
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 4059.7163
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSIÇÃO | EMLURB 05.01.010 | Escavacao manual em terra ate 1,50 m de profundidade, sem escoramento | m³ | 18.44 | 1.2642 | 23.3118
COMPOSIÇÃO | EMLURB 05.02.020 | Reaterro apiloado de valas em camadas de 20cm de espessura, com aproveitamento do material escavado | m³ | 25.14 | 0.3724 | 9.3621
COMPOSIÇÃO | EMLURB 05.02.060 | Execução de aterro abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação mecânica em camadas de 20cm de espessura, inclusive o fornecimento do barro proveniente de jazida a uma distância máxima de 12 KM. | m³ | 60.05 | 0.1848 | 11.0972
COMPOSIÇÃO | EMLURB 06.03.010 | Concreto nao estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundacoes, lancado e adensado | m³ | 375.94 | 0.279 | 104.8873
COMPOSIÇÃO | EMLURB 07.01.190 | Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:8 - 1 vez | m² | 65.17 | 4.9 | 319.333
COMPOSIÇÃO | EMLURB 06.03.112 | Concreto armado pronto, Fck 20 MPa, condicao A (NBR 12655), lancado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem. | m³ | 1702.05 | 0.48 | 816.984
COMPOSIÇÃO | EMLURB 11.02.010 | Chapisco com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 | m² | 5.98 | 1.176 | 7.0325
COMPOSIÇÃO | SINAPI 84190 | piso granito assentado sobre argamassa cimento / cal / areia traco 1:0, 25:3 inclusive rejunte em cimento | m² | 260.4 | 1.176 | 306.2304
COMPOSIÇÃO | EMLURB 16.03.070 | Pintura a base de emulsao acrilica, coralplus ou similar, em paredes externas, duas demaos, sem massa, inclusive aplicacao de selador acrilico, uma demao. | m² | 12.82 | 8.056 | 103.2779
COMPOSIÇÃO | EMLURB 17.05.380 | Fornecimento e assentamento de mastro com 6 m de altura ref. 531, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regiao metropolitana do grande Recife. | un | 727.4 | 2 | 1454.8
COMPOSIÇÃO | EMLURB 17.05.390 | Fornecimento e assentamento de mastro com 7 m de altura ref. 532, girassol ou similar, inclusive pintura e transporte para regiao metropolitana do grande Recife. | un | 903.4 | 1 | 903.4
[5 empty] | Total | 4059.7163 | OK
COMPOSIÇÃO 003 - POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 73769/004 (JUN/2017)
|  | Discriminação: | POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 909.8
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00012378 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM | UN | 787.93 | 1 | 787.93
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.41 | 7 | 121.87
[5 empty] | Total | 909.8 | OK
COMPOSIÇÃO 004 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIDO LED 17X17
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (JUN/2017)
|  | Discriminação: | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIDO LED 17X17- FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | #REF!
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COTAÇÃO | COT-002 | #REF! | UN | #REF! | 1 | #REF!
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2.2 | 0.06 | 0.132
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.28 | 0.5 | 7.14
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.49 | 0.5 | 8.745
[5 empty] | Total | #REF! | OK
COMPOSIÇÃO 005 - LUMINÁRIA LED DE EMBUTIDO LED 30X30
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (JUN/2017)
|  | Discriminação: | LUMINÁRIA LED DE EMBUTIDO LED 30X30 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | #REF!
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COTAÇÃO | COT-003 | #REF! | UN | #REF! | 1 | #REF!
INSUMO | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 2.2 | 0.06 | 0.132
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.28 | 0.5 | 7.14
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.49 | 0.5 | 8.745
[5 empty] | Total | #REF! | OK
COMPOSIÇÃO 006 - RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74098/001
|  | Discriminação: | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 21.25
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 6117 | Ajudante de carpinteiro com encargos complementares | h | 9.33 | 0.22004 | 2.053
INSUMO | 378 | Armador | h | 12.45 | 0.004 | 0.0498
INSUMO | 1213 | Carpinteiro de formas | h | 12.45 | 0.18 | 2.241
INSUMO | 4750 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12.45 | 0.1 | 1.245
INSUMO | 6111 | Servente com encargos complementares | h | 9.37 | 0.36 | 3.3732
INSUMO | 39 | AÇO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO | kg | 3.74 | 0.6292 | 2.3532
INSUMO | 337 | ARAME RECOZIDO 18 BVG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kg | 7.54 | 0.01144 | 0.086258
INSUMO | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retiradi na jazida, sem transporte) | m³ | 60 | 0.01314 | 0.7884
INSUMO | 1379 | Cimento portland composto CP II - 32 | kg | 0.36 | 5.82 | 2.0952
INSUMO | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água | l | 6.95 | 0.0204 | 0.14178
INSUMO | 2751 | Madeira rolica sem tratamento, eucalipto ou equivalente da regiao, h= 6 m, d= 12 a 15 cm (para escoramento) | m | 3.26 | 0.36 | 1.1736
INSUMO | 4509 | Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm não aparelhada | m | 3.1 | 0.1836 | 0.56916
INSUMO | 4718 | Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 53.69 | 0.0164 | 0.88052
INSUMO | 5061 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2 x 10) | kg | 9.52 | 0.24 | 2.2848
INSUMO | 6189 | Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") não aparelhada | m | 7.39 | 0.2604 | 1.9244
[5 empty] | Total | 21.25 | OK
COMPOSIÇÃO 007 - PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4431 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 220.05
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00006111 | Servente | h | 9.37 | 1.5 | 14.055
INSUMO | 00004750 | Pedreiro | h | 12.45 | 2.5 | 31.125
INSUMO | 00000370 | Areia média | M³ | 50 | 0.0029 | 0.145
INSUMO | 00001379 | Cimento Portland | Kg | 0.36 | 1.17 | 0.4212
INSUMO | 00034360 | Perfil de aluminio anodizado fosco (divisoria) | Kg | 23.9 | 2.5 | 59.75
INSUMO | 00010505 | Vidro temperado 6mm incolor para caixilho | M² | 114.56 | 1 | 114.56
[5 empty] | Total | 220.05 | OK
COMPOSIÇÃO 008 - BATE RODAS
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74072/002 (JULHO/2017)
|  | Discriminação: | BATE RODAS
|  | Unidade | m | Preço Unitário Custo |  | 90.49
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 14.2 | 3.3 | 46.86
INSUMO | 7701 | Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2.1/2", e = *3,65* mm, peso *6,51* kg/m (nbr 5580) | M³ | 42.7 | 1 | 42.7
COMPOSIÇÃO | 88631 | Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo manual. af_08/2014 | Kg | 311.28 | 0.003 | 0.93384
[5 empty] | Total | 90.49 | OK
COMPOSIÇÃO 009 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 87265 (NOVEMBRO/2017)
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 53.05
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COTAÇÃO | 08 | Cerâmica esmaltada 10X10 cm | m² | 34.5 | 1.1 | 37.95
INSUMO | 1381 | Argamassa colante ac I para ceramicas | kg | 0.41 | 4.86 | 1.9926
INSUMO | 00034357 | Rejunte colorido, cimenticio | kg | 2.61 | 0.42 | 1.0962
COMPOSIÇÃO | 88256 | Azuleijista ou ladrilhista com encargos complementares | h | 16.11 | 0.49 | 7.8939
COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 14.2 | 0.29 | 4.118
[5 empty] | Total | 53.05 | OK
COMPOSIÇÃO 010 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 87263 (JUNHO/2017)
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 97.55
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00038195 | Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 2025 cm² | m² | 55.67 | 1.07 | 59.5669
INSUMO | 00037596 | Argamassa colante tipo ACIII e | kg | 1.84 | 7.69 | 14.1496
COMPOSIÇÃO | 88256 | Azuleijista ou ladrilhista com encargos complementares | h | 16.11 | 1.03 | 16.5933
COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 14.2 | 0.51 | 7.242
[5 empty] | Total | 97.55
COMPOSIÇÃO 011 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 86889 (JUNHO/2017)
|  | Discriminação: | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 574.56
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMOS | 4823 | Massa plastica para marmore/granito | kg | 37.35 | 0.5228 | 19.5266
INSUMOS | 7568 | Bucha de nylon sem aba s10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | und | 0.67 | 6 | 4.02
INSUMOS | 11795 | Granito para bancada, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, e= *2,5* cm | m² | 452.83 | 1.005 | 455.0941
INSUMOS | 37329 | Rejunte epoxi branco | kg | 36.08 | 0.0351 | 1.2664
INSUMOS | 37591 | Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco | und | 28.07 | 2 | 56.14
COMPOSIÇÃO | 88274 | Marmorista/graniteiro com encargos complementares | h | 16.51 | 1.49 | 24.5999
COMPOSIÇÃO | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 14.2 | 0.98 | 13.916
[5 empty] | Total | 574.56
COMPOSIÇÃO 012 - RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C3038 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 43.64
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00004750 | Pedreiro | h | 12.45 | 2 | 24.9
INSUMO | 6111 | Servente | h | 9.37 | 2 | 18.74
[5 empty] | Total | 43.64 | OK
COMPOSIÇÃO 013 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C1477 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 193.03
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 0.8 | 7.464
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 7.2 | 89.64
COTAÇÃO | 007 | Exaustor mecânico para banheiro | und | 95.93 | 1 | 95.93
[5 empty] | Total | 193.03 | OK
COMPOSIÇÃO 014 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C0628 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 55.13
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 1.25 | 11.6625
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 1.25 | 15.5625
INSUMO | 00039812 | Caixa passag. chapa c/tampa paraf. 200x200x100mm | und | 27.91 | 1 | 27.91
[5 empty] | Total | 55.13 | OK
COMPOSIÇÃO 015 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C0628 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 33.54
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 0.7 | 6.531
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 0.7 | 8.715
INSUMO | 00039811 | Caixa passag. chapa c/tampa paraf. 150X150X80mm | und | 18.3 | 1 | 18.3
[5 empty] | Total | 33.54 | OK
COMPOSIÇÃO 016 - CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C0626 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 23.16
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 0.4 | 3.732
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 0.4 | 4.98
INSUMO | 00039810 | Caixa passag. chapa c/tampa paraf. 100X100X800mm | und | 14.45 | 1 | 14.45
[5 empty] | Total | 23.16
COMPOSIÇÃO 017 - DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4530 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 118.65
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 0.6 | 5.598
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 0.6 | 7.47
INSUMO | 00039467 | Disjuntor diferencial dr-16a - 40a, 30ma | und | 105.59 | 1 | 105.59
[5 empty] | Total | 118.65
COMPOSIÇÃO 018 - - QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C3579 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELPE
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 139.23
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 1 | 9.33
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 1 | 12.45
INSUMO | 00001062 | Caixa de medição | und | 117.45 | 1 | 117.45
[5 empty] | Total | 139.23
COMPOSIÇÃO 019 - - FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4106 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO DE LUMINARIA ARANDELA DE ALUMINIO FUNDIDO COM GRADE, COR BRANCA, AE 01 (P) 15W, LUMALUX OU SIM., INCLUSIVE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 15W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO.
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 69.83
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 1.2 | 11.196
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 1.2 | 14.94
INSUMO | 00038769 | Luminaria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15* cm, para 1 lampada,base e27, potencia maxima 40/60 w | und | 43.7 | 1 | 43.7
[5 empty] | Total | 69.83
COMPOSIÇÃO 020 - - FORNECIMENTO DE LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO,DIFUSOR DE VIDRO FOSCO, COR BRANCA, PFD 12 2X20W,LUMALUX OU SIM INLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4108 (MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO DE LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR DE ALUMINIO PINTADO,DIFUSOR DE VIDRO FOSCO, COR BRANCA, PFD 12 2X20W,LUMALUX OU SIM INLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 175.58
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 1.5 | 13.995
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 1.5 | 18.675
INSUMO | 00038786 | Luminaria hermetica ip-65 para 2 duas lampadas de 28/32/36/40 w | und | 142.91 | 1 | 142.91
[5 empty] | Total | 175.58
COMPOSIÇÃO 021 - - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTÍNUA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4110(MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | SISTEMA DE ILUMINAÇÃO COM LED BRANCO PARA FIXAÇÃO LATERAL EM LINHA COM DISPERSÃO A 90 GRAUS E SUPORTE DE ALUMÍNIO, ALIMENTAÇÃO POR DRIVER REMOTO EM CORRENTE CONTÍNUA
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 386.76
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 3 | 27.99
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 3 | 37.35
INSUMO | 00039391 | Sistema de iluminação com led branco para fixação lateral em linha com dispersão a 90 graus e suporte de alumínio. alimentação por driver remoto em cc. | und | 321.42 | 1 | 321.42
[5 empty] | Total | 386.76
COMPOSIÇÃO 022 - -FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR DE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, EDR 30-2X20W, LUMALUX OU SIM.,INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C4100(MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO DE LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR DE ALUMINIO PINTADO E DIFUSOR DE VIDRO FOSCO COR BRANCA, EDR 30-2X20W, LUMALUX OU SIM.,INCLUSIVE LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA DE 20W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 124.2
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Ajudante de eletricista | h | 9.33 | 1.5 | 13.995
INSUMO | 00002436 | Eletricista | h | 12.45 | 1.5 | 18.675
INSUMO | 00003799 | Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2 lampadas fluorescentes de *36*w, aletada, completa (lampadas e reator inclusos) | und | 91.53 | 1 | 91.53
[5 empty] | Total | 124.2
COMPOSIÇÃO 023 -DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO.
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA C1064(MARÇO/2016)
|  | Discriminação: | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO HIDRAULICO OU CERAMICO.
|  | Unidade | und | Preço Unitário Custo |  | 9.36
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
INSUMO | 00000247 | Servente | h | 9.33 | 0.07 | 0.6531
INSUMO | 00002436 | Pedreiro | h | 12.45 | 0.7 | 8.715
[5 empty] | Total | 9.36

## COMPOSICOES 2 (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS
OBRA: RECONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL DE OROBÓ/PE | 0
LOCALIZAÇÃO: RUA SIZENANDO MAXIMIANO DE AGUIAR - CENTRO - OROBÓ - PE
FONTE DE PREÇOS: SINAPI PE MAI/2016 (COM DESONERAÇÃO) E COTAÇÕES
DATA: OUTUBRO/2016
COMPOSIÇÃO 001 - BARRACÃO DE OBRA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74210/001 (ABR/2016)
|  | Discriminação: | BARRACAO PARA DEPOSITO/ESCRITÓRIO EM CHAPA COMPENSADA 10MM, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 297.1
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 44.88 | 0.06 | 2.6928
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 6 | 93.78
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.8 | 12.504
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 8 | 102.56
INSUMO | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 60 | 0.02 | 1.2
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.4 | 3.62 | 1.448
INSUMO | 2418 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 11.31 | 0.33 | 3.7323
INSUMO | 2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 2.44 | 4.5 | 10.98
INSUMO | 4408 | RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.02 | 5 | 10.1
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 9.58 | 0.5 | 4.79
INSUMO | 1350 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | M2 | 31.1 | 1.0083 | 31.3592
INSUMO | 7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE *2,44 X 0,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 17.22 | 1.2 | 20.664
INSUMO | 11467 | CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA | UN | 11.74 | 0.11 | 1.2914
[5 empty] | Total | 297.1 | OK
COMPOSIÇÃO 002 - TAPUME EM CHAPA DE AÇO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74220/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | CONSTRUÇÃO DE TAPUME METÁLICO EM CHAPA DE AÇO Nº 26, FIXADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 30.5
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.25 | 3.9075
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
INSUMO | 1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | 3.94 | 3.78 | 14.8932
INSUMO | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 9.58 | 0.15 | 1.437
INSUMO | 2745 | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 8 A 11 CM (PARA ESCORAMENTO) | M | 2.44 | 1.58 | 3.8552
[5 empty] | Total | 30.5 | OK
COMPOSIÇÃO 003 - CONCRETO 30 MPA VIRADO EM BETONEIRA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | TCPO13(PINI) 03.310.8.1.22 (pag.153)
|  | Discriminação: | CONCRETO ESTRUTURAL 30MPA VIRADO EM OBRA, CONTROLE "A", CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO, BRITA 1 E 2
|  | Unidade | m³ | Preço Unitário Custo |  | 325.43
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 6 | 76.92
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.08 | 0.306 | 0.33048
INSUMO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 50 | 0.929 | 46.45
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 51.83 | 0.209 | 10.8325
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 51.83 | 0.627 | 32.4974
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.4 | 396 | 158.4
[5 empty] | Total | 325.43 | OK
COMPOSIÇÃO 004 - COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL E=6MM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA-CE C0769 (EDIÇÃO 24) |  |  |  | C0769 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm - M2
|  | Discriminação: | COBERTURA COM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL E=6MM
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 56.64 | COMPARATIVO
|  | Quantidade | 1 |  |  |  | 124.84
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.24 | 0.75 | 14.43 | I1530 MONTADOR
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.75 | 9.615 | I2543 SERVENTE
COTAÇÃO | COT-001 | CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL E=6MM | M² | 30.3777 | 1.05 | 31.8966 | I0544 CHAPA POLICARBONATO 6MM,ALVEOLAR CRISTAL
INSUMO | 40577 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2X19MM | CENTO | 11.21 | 0.0625 | 0.70063
[5 empty] | Total | 56.64 | OK
COMPOSIÇÃO 005 - PORTA DE MADEIRA 140X210CM 2 FOLHAS VAI-E-VEM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 73910/008 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, "VAI-E-VEM", INCLUSO ADUELA, ALIZAR E DOBRADICAS
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 773.52
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.46 | 2.19 | 33.8574
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 1.512 | 23.6326
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 3.702 | 47.4596
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 349.56 | 0.0108 | 3.7752
INSUMO | 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 140* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | JG | 65.42 | 1 | 65.42
INSUMO | 11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 75.15 | 6 | 450.9
INSUMO | 4419 | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 0.6 | 6 | 3.6
INSUMO | 10554 | PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *70 X 210 X 3,5* CM | UN | 51.81 | 2 | 103.62
INSUMO | 11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | 0.33 | 6 | 1.98
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.99 | 10.8 | 32.292
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 10.79 | 0.648 | 6.9919
[5 empty] | Total | 773.52 | OK
COMPOSIÇÃO 006 - PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 93141 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | PONTO DE TOMADA TELEFÔNICA, INCLUINDO TOMADA PARA TELEFONE 4 POLOS, CAIXA, ELETRODUTO, CABO TELEFÔNICO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 97.62
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.81 | 2.2 | 8.382
COMPOSICAO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 2.54 | 1 | 2.54
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.84 | 2.2 | 17.248
COMPOSICAO | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.8 | 2 | 7.6
COMPOSICAO | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.27 | 2.2 | 11.594
COMPOSICAO | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 8.5 | 2.2 | 18.7 | *
COMPOSICAO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 1 | 10
COMPOSICAO | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21.56 | 1 | 21.56 | *
[5 empty] | Total | 97.62 | OK
COMPOSIÇÃO 007 - PARA TOMADA DE LÓGICA E/OU TV
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 93141 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | PONTO SECO PARA TOMADA DE LÓGICA E/OU TV, INCLUINDO CAIXA, TAMPA CEGA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 60.01
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.81 | 2.2 | 8.382
COMPOSICAO | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 2.54 | 1 | 2.54
COMPOSICAO | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 7.84 | 2.2 | 17.248
COMPOSICAO | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.8 | 2 | 7.6
COMPOSICAO | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.27 | 2.2 | 11.594
COMPOSICAO | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 1 | 10
INSUMO | 00012119 | PLACA CEGA 4 X 2'' EM TERMOPLASTICO, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | UN | 2.65 | 1 | 2.65 | *
[5 empty] | Total | 60.01 | OK
COMPOSIÇÃO 008 - LUMINÁRIA PENDENTE TIPO CUBA COM LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA 65W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PENDENTE TIPO CUBA OU MEIA ESFERA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 32CM, SUSPENSA COM CABO REGULÁVEL E SUPORTE DE AÇO, SOQUETE E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 65W.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 205.87
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-002 | LUMINÁRIA PENDENTE TIPO CUBA OU MEIA ESFERA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 32CM, SUSPENSA COM CABO REGULÁVEL E SUPORTE DE AÇO, SOQUETE E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO; MODELOS DE REFERÊNCIA: GOLDEN ART T209, WD/P 16, PAVILONIS D40, CARMONA 32477, OU SIMILAR | UN | 146.65 | 1 | 146.65
COTAÇÃO | COT-011 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 65W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, AIHA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 45 | 1 | 45
[5 empty] | Total | 205.87 | OK
COMPOSIÇÃO 009 -LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR COM 3 FOCOS DIRECIONÁVEIS E 03 LÂMPADAS 20W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, COM TRÊS FOCOS AJUSTÁVEIS COM SOQUETES E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO, INCLUSIVE 03 (TRÊS) LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS DE 20W
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 97.04
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-003 | LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR, PARA LAJE/FORRO, COM TRÊS FOCOS AJUSTÁVEIS COM SOQUETES E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO; MODELOS DE REFERÊNCIA: WD-SPOT/03, DITAL, OU SIMILAR | UN | 48.98 | 1 | 48.98
COTAÇÃO | COT-010 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 20W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, AIHA, ALUMBRA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 11.28 | 3 | 33.84
[5 empty] | Total | 97.04 | OK
COMPOSIÇÃO 010 - LUMINÁRIA ARANDELA QUADRADA COM FOCO DUPLO E 02 LÂMPADAS 15W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO INJETADO, COR BRANCA, COM FOCO DUPLO (SUPERIOR E INFERIOR), INCLUSIVE 02 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS DE 15W
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 132.02
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-005 | LUMINÁRIA ARANDELA DE ALUMÍNIO INJETADO, COR BRANCA, COM FOCO DUPLO (SUPERIOR E INFERIOR); MODELOS DE REFERÊNCIA: GERMANY 5100, AVENCA 5104/1, NEW LINE 9551, OU SIMILAR | UN | 98 | 1 | 98
COTAÇÃO | COT-009 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 15W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: AHIA, ALUMBRA, TASCHIBA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 9.9 | 2 | 19.8
[5 empty] | Total | 132.02 | OK
COMPOSIÇÃO 011 - LUMINÁRIA SPOT REDONDA DE EMBUTIR COM 02 LÂMPADAS 20W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO SPOT REDONDA DE EMBUTIR, PARA DUAS LÂMPADAS, SOQUETES E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO, INCLUSIVE 02 (DUAS) LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS DE 20W
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 55.77
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-005 | LUMINÁRIA TIPO SPOT REDONDA DE EMBUTIR, PARA FORRO, PARA DUAS LÂMPADAS, SOQUETES E27, BRANCO OU ALUMÍNIO ESCOVADO; MODELOS DE REFERÊNCIA: CASANOVA CCBS4485BC, RT24, ATTENA, ZURI RE-1281, OU SIMILAR | UN | 18.99 | 1 | 18.99
COTAÇÃO | COT-010 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 20W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, AIHA, ALUMBRA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 11.28 | 2 | 22.56
[5 empty] | Total | 55.77 | OK
COMPOSIÇÃO 012 - LUMINÁRIA PLAFON REDONDA DE SOBREPOR COM 04 LÂMPADAS 20W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA DE SOBREPOR, PARA QUATRO LÂMPADAS, SOQUETES E27, BRANCA, INCLUSIVE 04 (QUATRO) LÂMPADAS FLUORESCENTES ELETRÔNICAS DE 20W
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 249.33
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-004 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDA DE SOBREPOR, PARA LAJE/FORRO, PARA QUATRO LÂMPADAS, SOQUETES E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: USINA 4050/42-M, ONIX 4100/45, JD MOLINA 7653, OU SIMILAR | UN | 189.99 | 1 | 189.99
COTAÇÃO | COT-010 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 20W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: PHILIPS, AIHA, ALUMBRA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 11.28 | 4 | 45.12
[5 empty] | Total | 249.33 | OK
COMPOSIÇÃO 013 - LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA COM LÂMPADA 15W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TARTARUGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM GRADE DE PROTEÇÃO E COM DIFUSOR DE VIDRO PRISMÁTICO, INCLUSIVE LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA DE 15W
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 61.76
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-007 | LUMINÁRIA TARTARUGA DE ALUMÍNIO INJETADO, COM GRADE DE PROTEÇÃO E COM DIFUSOR DE VIDRO PRISMÁTICO; MODELOS DE REFERÊNCIA: GERMANY 1500, STARTEC CRYSTAL GRID, OU SIMILAR | UN | 37.64 | 1 | 37.64
COTAÇÃO | COT-009 | LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 15W, SOQUETE E27, BRANCA; MODELOS DE REFERÊNCIA: AHIA, ALUMBRA, TASCHIBA, OSRAM, OU SIMILAR | UN | 9.9 | 1 | 9.9
[5 empty] | Total | 61.76 | OK
COMPOSIÇÃO 014 - REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO PRETO COM LÂMPADA HALÓGENA 100W
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE EMBUTIR PARA PISO, COM 01 LÂMPADA HALÓGENA PAR 38 DE 100W, SOQUETE E27, PRETO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 133.05
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-008 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR DE EMBUTIR PARA PISO, COM 01 LÂMPADA HALÓGENA PAR 38 DE 100W, SOQUETE E27, PRETO; MODELOS DE REFERÊNCIA: INTERLIGHT IL3561, ALLOY UL38, MF 207, MF 069, OU SIMILAR | UN | 118.83 | 1 | 118.83
[5 empty] | Total | 133.05 | OK
COMPOSIÇÃO 015 - LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA LED
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74094/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS, COM ADESIVO DE SAÍDA
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 39.12
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.5 | 6.41
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.5 | 7.815
COTAÇÃO | COT-012 | LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA COM 30 LEDS, AUTONOMIA MÍNIMA DE 03 HORAS, COM ADESIVO DE SAÍDA; MODELOS DE REFERÊNCIA: ELEKTRA, AHIA, ELGIN, LLUM OU SIMILAR | UN | 24.9 | 1 | 24.9
[5 empty] | Total | 39.12 | OK
COMPOSIÇÃO 016 - PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - PARA BACIA SANITÁRIA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | TCPO 13 (PINI) - 15.152.8.29.1 (p.441)
|  | Discriminação: | PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC DN 100MM, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 193.86
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.79 | 3.5 | 44.765
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 3.5 | 54.705
INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 6.5 | 2 | 13
INSUMO | 3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 16.86 | 1 | 16.86
INSUMO | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.33 | 1 | 12.33
INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 8.7 | 6 | 52.2
[5 empty] | Total | 193.86 | OK
COMPOSIÇÃO 017 - PONTO DE ESGOTO PVC 50MM - PARA PIA, LAVATÓRIO OU MICTÓRIO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | TCPO 13 (PINI) - 15.152.8.29.2 (p.441)
|  | Discriminação: | PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, PARA PIA, LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC DN 50MM, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 140.93
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.79 | 3 | 38.37
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 3 | 46.89
INSUMO | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1.94 | 2 | 3.88
INSUMO | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12.35 | 1 | 12.35
INSUMO | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 5.48 | 1 | 5.48
INSUMO | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 5.66 | 6 | 33.96
[5 empty] | Total | 140.93 | OK
COMPOSIÇÃO 018 - VASO SANITÁRIO PARA PCD
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 86888 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD (COM ABERTURA FRONTAL), DE LOUÇA BRANCA, COM ASSENTO - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 439.9
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.78 | 12.1914
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.44 | 5.6408
INSUMO | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 12.26 | 2 | 24.52
INSUMO | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 1.85 | 1 | 1.85
INSUMO | 36519 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO | UN | 390.12 | 1 | 390.12
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 38.03 | 0.1469 | 5.5866
[5 empty] | Total | 439.9 | OK
COMPOSIÇÃO 019 - MICTÓRIO INOX COLETIVO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 74234/001 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | MICTORIO COLETIVO ACO INOX COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 744.58
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.79 | 3.2 | 40.928
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 3.2 | 50.016
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 2.55 | 0.076 | 0.1938
INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 2.26 | 4 | 9.04 | <<
INSUMO | 6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | 62.91 | 1 | 62.91
INSUMO | 11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | 19.64 | 1 | 19.64
INSUMO | 11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) CR | UN | 561.86 | 1 | 561.86 | <<
[5 empty] | Total | 744.58 | OK
COMPOSIÇÃO 020 - BANCADA/BALCÃO DE GRANITO CINZA
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 86889 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | BANCADA/BALCÃO DE GRANITO CINZA POLIDO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 491.35
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.97 | 1.49 | 22.3053
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.98 | 12.5636
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 33.74 | 0.5228 | 17.6393
INSUMO | 7568 | BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM | UN | 0.8 | 6 | 4.8
INSUMO | 11795 | GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM | M2 | 374.7 | 1.005 | 376.5735
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 38.03 | 0.0351 | 1.3349
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 28.07 | 2 | 56.14
[5 empty] | Total | 491.35 | OK
COMPOSIÇÃO 021 - RESERVATÓRIO POLIETILENO 2.000L
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 88503 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 1167.23
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.79 | 7.7 | 98.483
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 7.7 | 120.351
INSUMO | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 9.61 | 1 | 9.61
INSUMO | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 16.22 | 2 | 32.44
INSUMO | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 18.12 | 1 | 18.12
INSUMO | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 5 | 0.4 | 2
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 2.55 | 0.3 | 0.765
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1.64 | 1 | 1.64
INSUMO | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 2.63 | 1 | 2.63
INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2.76 | 1.5 | 4.14
INSUMO | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 5.92 | 2 | 11.84
INSUMO | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 25.92 | 1 | 25.92
INSUMO | 34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 839.3 | 1 | 839.3 | <<<
[5 empty] | Total | 1167.23 | OK
COMPOSIÇÃO 022 - BARRA DE APOIO PARA WC PNE EM TUBO INOX C/ 80CM
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SINAPI 84863 (MAI/2016)
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA DE AÇO INOX DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE), COMPR.=80CM, DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 1 1/2POL.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 241.63
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.63 | 0.2 | 3.126
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.2 | 2.564
INSUMO | 36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UN | 233 | 1 | 233
INSUMO | 4378 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ACO ZINC CABECA CHATA FENDA SIMPLES 7 X 65 MM | UN | 0.49 | 6 | 2.94
[5 empty] | Total | 241.63 | OK
COMPOSIÇÃO 023 - REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM COLORIDO | [6 empty] | C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - R$ 57,52/m²
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | SEINFRA-CE C4442+C1126 (EDIÇÃO 24) |  |  |  | C1126 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - R$ 9,74/m²
|  | Discriminação: | REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, TIPO A, EM CORES, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.
|  | Unidade | un | Preço Unitário Custo |  | 68 | COMPARATIVO
|  | Quantidade | 1 |  |  |  | 67.26
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14.59 | 0.95 | 13.8605 | I1328 LADRILHISTA
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 0.95 | 12.179 | I2543 SERVENTE
COTAÇÃO | COT-013 | REVESTIMENTO CERÂMICO 10X10CM, TIPO A, PEI 5, EM CORES, COR VERDE OU AZUL, BRILHANTE; MARCAS DE REFERÊNCIA: ELIANE, ELIZABETH, TECNOGRES, OU SIMILAR | M² | 32.46 | 1.1 | 35.706 | I6497 CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) -DECORATIVA
INSUMO | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.43 | 4 | 1.72 | I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 2.75 | 1.652 | 4.543 | I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
[5 empty] | Total | 68 | OK
COMPOSIÇÃO 024 - REVESTIMENTO DE FACHADA COM CHAPAS DE ACM DOURADO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | APROPRIAÇÃO
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) - COR DOURADO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 148.07
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.24 | 1 | 19.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 1 | 12.82
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | M | 11.65 | 1 | 11.65
INSUMO | 4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 1.1 | 4 | 4.4
COTAÇÃO | COT-014 | CHAPAS DE ACM - PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO CONSTITUÍDO DE DUAS LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 0,30MM DE CADA LADO, E UM NÚCLEO TERMOPLÁSTICO MACIÇO TOTALIZANDO A ESPESSURA 4MM, ACABAMENTO COM RESINAS DE PVDF NA FRENTE E POLIÉSTER NO FUNDO (GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS) - DOURADO | M² | 99.96 | 1 | 99.96
[5 empty] | Total | 148.07 | OK
COMPOSIÇÃO 025 - REVESTIMENTO DE FACHADA COM CHAPAS DE ACM BRANCO
|  | Código de referência (origem dos coeficientes da composição) | APROPRIAÇÃO
|  | Discriminação: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO COM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) - COR BRANCO
|  | Unidade | m² | Preço Unitário Custo |  | 141.18
|  | Quantidade | 1
Fonte | Código | Composição | Unidade | Custo Unitário | Coeficiente | Custo Total
COMPOSICAO | 88276 | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.24 | 1 | 19.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.82 | 1 | 12.82
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO ALUMINIO 1/4'' P/ RODIZIOS | M | 11.65 | 1 | 11.65
INSUMO | 4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | 1.1 | 4 | 4.4
COTAÇÃO | COT-015 | CHAPAS DE ACM - PAINÉIS DE ALUMÍNIO COMPOSTO CONSTITUÍDO DE DUAS LÂMINAS DE ALUMÍNIO DE 0,30MM DE CADA LADO, E UM NÚCLEO TERMOPLÁSTICO MACIÇO TOTALIZANDO A ESPESSURA 4MM, ACABAMENTO COM RESINAS DE PVDF NA FRENTE E POLIÉSTER NO FUNDO (GARANTIA MÍNIMA DE 15 ANOS) - BRANCO | M² | 93.072 | 1 | 93.072
[5 empty] | Total | 141.18 | OK

## COMPOSIÇÃO 3 (hidden)
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS ITENS INDISPONÍVEIS NO SINAPI
Obra: Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares, Tipo 1 - módulo com vaso sanitário, banheiro, lavatório, reservatório (instalado em uma base a meia altura), tanque séptico e sumidouro
Local: Sítio Monte Alegre - Zona Rural - Orobó / PE
Fonte de Preços: SINAPI Pernambuco - Dezembro/2017 - com desoneração
Data de elaboração: Fevereiro/2018
[7 empty] | ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO |  |  | ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
Nº | ITEM | COMPOSIÇÃO | CÓDIGO/ ORIGEM DOS COEFICIENTES | DESCRIÇÃO | UN. | COEFICIENTE SINAPI | CUSTO UNIT. SINAPI | CUSTO TOTAL (COEF x V.UNIT.) | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (SEM BDI) | CUSTO UNIT. SINAPI | CUSTO TOTAL (COEF x V.UNIT.) | CUSTO UNITÁRIO DO ITEM (SEM BDI)
1 | 1.8/ 2.6 | COMP-001 | SINAPI 73935/002- MAI/2016 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM | M2 |  |  |  | 62.1 |  |  | 65.93
|  | COMPOSICAO | 87373 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M3 | 0.0138 | 411.63 | 5.68 |  | 428.86 | 5.92
|  | COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.14 | 17.28 | 19.7 |  | 19.27 | 21.97
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.88 | 14.11 | 12.42 |  | 15.61 | 13.74
|  | INSUMO | 7271 | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM | UN | 54 | 0.45 | 24.3 |  | 0.45 | 24.3
2 | 1.20 | COMP-002 | SINAPI 91337 - DEZ/2017 | PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  | 1039.73 |  |  | 1058.5 | COEF. SINAPI
|  | COMPOSICAO | 90817 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE INSTALAÇÃO. AF_08/2015_P | UN | 1 | 62.03 | 62.03 |  | 68.05 | 68.05 |  | 7.7
|  | COMPOSICAO | 91288 | ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015 | UN | 1 | 129.65 | 129.65 |  | 137.7 | 137.7 |  | 7.7
|  | COMPOSICAO | 91302 | ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 2 | 20.98 | 41.96 |  | 21.97 | 43.94 |  | 2
|  | COMPOSICAO | 4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 1.26 | 589.74 | 743.07 |  | 589.74 | 743.07 |  | 1
|  | COMPOSICAO | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 63.02 | 63.02 |  | 65.74 | 65.74 |  | 1
3 | 1.26 | COMP-003 | TCPO 13 (PINI) - 15.152.8.29.2 (p.441) | PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, PARA PIA, TANQUE LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC DN 40MM, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR | PT |  |  |  | 64.44 |  |  | 69.65 | COEF. TCPO
|  | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.07 | 21.11 |  | 15.56 | 23.34 |  | 3
|  | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.25 | 25.88 |  | 19.24 | 28.86 |  | 3
|  | INSUMO | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.36 | 1.36 |  | 1.36 | 1.36 |  | 2 | 3526
|  | INSUMO | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.5 | 11.72 | 5.86 |  | 11.72 | 5.86 |  | 1 | 3659
|  | INSUMO | 37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.5 | 2.33 | 1.17 |  | 2.33 | 1.17 |  | 1 | 7097
|  | INSUMO | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3 | 3.02 | 9.06 |  | 3.02 | 9.06 |  | 6 | 9838
4 | 1.27 | COMP-004 | TCPO 13 (PINI) - 15.152.8.29.1 (p.441) | PONTO DE ESGOTO PRIMÁRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES PVC DN 100MM, ATÉ A COLUNA OU SUB-COLETOR | PT |  |  |  | 98.8 |  |  | 104.89 | COEF. TCPO
|  | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 14.07 | 24.62 |  | 15.56 | 27.23 |  | 3.5
|  | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 17.25 | 30.19 |  | 19.24 | 33.67 |  | 3.5
|  | INSUMO | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.17 | 6.17 |  | 6.17 | 6.17 |  | 2
|  | INSUMO | 3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.5 | 16 | 8 |  | 16 | 8 |  | 1
|  | INSUMO | 7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.5 | 11.7 | 5.85 |  | 11.7 | 5.85 |  | 1
|  | INSUMO | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 3 | 7.99 | 23.97 |  | 7.99 | 23.97 |  | 6
5 | 1.36 | COMP-005 | SINAPI 86916 - SET/2016 | TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 13.52 |  |  | 13.89
|  | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.25 | 2.59 |  | 19.24 | 2.89
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.11 | 0.71 |  | 15.61 | 0.78
|  | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 2.99 | 0.09 |  | 2.99 | 0.09
|  | INSUMO | 11832 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2" | UN | 1 | 10.13 | 10.13 |  | 10.13 | 10.13
6 | 1.37 | COMP-006 | 86916 - SET/2016 | TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  |  | 31.01 |  |  | 31.38
|  | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.25 | 2.59 |  | 19.24 | 2.89
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.11 | 0.71 |  | 15.61 | 0.78
|  | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 2.99 | 0.09 |  | 2.99 | 0.09
|  | INSUMO | 11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2" | UN | 1 | 27.62 | 27.62 |  | 27.62 | 27.62
7 | 1.38 | COMP-007 | SINAPI 88503 - MAI/2016 | CAIXA D´ÁGUA EM PVC OU POLIETILENO, 310 LITROS, COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ |  |  |  | 391.46 |  |  | 404.86 | COEF. SINAPI
|  | COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.85 | 14.07 | 54.17 |  | 15.56 | 59.91 |  | 7.7
|  | COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.85 | 17.25 | 66.41 |  | 19.24 | 74.07 |  | 7.7
|  | INSUMO | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 9.61 | 9.61 |  | 9.61 | 9.61 |  | 1
|  | INSUMO | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 16.22 | 32.44 |  | 16.22 | 32.44 |  | 2
|  | INSUMO | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 18.12 | 18.12 |  | 18.12 | 18.12 |  | 1
|  | INSUMO | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 4.96 | 1.98 |  | 4.96 | 1.98 |  | 0.4
|  | INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 2.99 | 0.9 |  | 2.99 | 0.9 |  | 0.3
|  | INSUMO | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.55 | 1.55 |  | 1.55 | 1.55 |  | 1
|  | INSUMO | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.49 | 2.49 |  | 2.49 | 2.49 |  | 1
|  | INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.74 | 4.11 |  | 2.74 | 4.11 |  | 1.5
|  | INSUMO | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5.87 | 11.74 |  | 5.87 | 11.74 |  | 2
|  | INSUMO | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 27.52 | 27.52 |  | 27.52 | 27.52 |  | 1
|  | COTAÇÃO | COT-001 | RESERVATORIO 310L EM PVC OU POLIETILENO, COM TAMPA | UN | 1 | 160.42 | 160.42 |  | 160.42 | 160.42 |  | 1
8 | 2.3/ 3.3 | COMP-008 | SINAPI 73965/001- MAI/2016 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA) | M3 |  |  |  | 105.83 |  |  | 117.08
|  | COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5 | 14.11 | 105.83 |  | 15.61 | 117.08

## COMP_BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA
LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE
DATA: ABRIL/2018
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 4% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.23% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 2.5% | 0.02
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB |  | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 6.15%
Taxa de Lucro | L | 6.18% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 21.14% | (BDI padrão Edificações sem desoneração considerando M.O. de 40%)
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
(*) Todas as taxas adotadas estão na faixa admissível do Acórdão 2622/2013-P do TCU.
(**) A alíquota de ISS no Município do Cabo de Santo Agostinho/PE é de 2,50% sobre os custos de mão de obra. Considerou-se para todos os serviços uma proporção de 50% de mão de obra, de modo que a taxa de ISS a incidir sobre os custos unitários dos itens será de 5% x 50% = 2,50%.
(***) Conforme determina a Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, que altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro 2011, para obras de infraestrutura e do setor de construção, foi regulamentada a substituição da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamentos por uma contribuição de 4,50% sobre a receita bruta, sendo facultativa a opção pela contribuição substitutiva. Nesta composição de BDI foi considerada a opção pela contribuição substitutiva, sendo portanto necessário utilizar tabelas de custos desoneradas para elaboração do orçamento básico. |  |  |  | Obs.: 1. Acompanhar a questão, pois existe a possibilidade da Lei da Desoneração vencer ou ser revogada. 2. As atividades incluídas na desoneração são as relativas aos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0
Obs.:
Os custos indiretos são decorrentes da estrutura da obra e da empresa e que não podem ser atribuídos diretamente à execução de um dado serviço. Os custos indiretos variam muito, principalmente, em função do local de execução dos serviços, do tipo da obra, impostos incidentes, e ainda com as exigências do edital ou contrato. Devem ser distribuídos pelos custos unitários diretos totais dos serviços na forma de percentual destes. Os custos indiretos que mais afetam a construção estão a seguir identificados, entretanto, o engenheiro de custos deve analisar em cada caso sua validade.
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## _RESUMO COMPARATIVO_ (hidden)
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA MUNICIPAL NA NOVA ITAGIBA
LOCALIZAÇÃO: NOVA ITAGIBA - BOM JARDIM/PE
DATA: ABRIL/2018
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 2097633.48 | 26,53% (com CPRB) | 89,83% (hora), 50,22% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | #REF! | 20,50% (sem CPRB) | 119,38% (hora), 73,70% (mês)
___________________________________________________________________
Responsável pela Elaboração
CONCLUSÃO:
A OPÇÃO MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO.