## _RESUMO COMPARATIVO
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO)
LOCALIZAÇÃO: SITIO BARRONCOS-BOM JARDIM
DATA: MARÇO -2026
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | 9918588.11 | 24,09% (com CPRB) | 98,83% (hora), 58,10% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | 9833978.74 | 20,50% (sem CPRB) | 114,63% (hora), 70,67% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | SEM DESONERAÇÃO

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO). | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco | 20,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Quant. | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | 1 | 363076.29 | 3.692%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 1 | 199381.25 | 2.027%
3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  | 1 | 2638176.83 | 26.83%
4 | INFRAESTRUTURA |  |  | 1 | 1736732.71 | 17.66%
5 | ESTRUTURA |  |  | 1 | 1161920.24 | 11.82%
6 | PAREDES E REVESTIMENTOS |  |  | 1 | 677237.49 | 6.887%
7 | PISOS |  |  | 1 | 495352.86 | 5.037%
8 | COBERTA |  |  | 1 | 871359.61 | 8.861%
9 | ESQUADRIAS |  |  | 1 | 503552.14 | 5.121%
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  | 1 | 132556.43 | 1.348%
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS |  |  | 1 | 246769.09 | 2.509%
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  | 1 | 170449.05 | 1.733%
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  | 1 | 19655.55 | 0.1999%
14 | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO |  |  | 1 | 110484.73 | 1.123%
15 | DIVERSOS |  |  | 1 | 507274.47 | 5.158%
|  |  | Total sem BDI | 8161373.4
|  |  | Total do BDI | 1672605.34
|  |  | Total Geral | 9833978.74

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO). | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco |  | 20,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 363076.29 | 363076.29 | 3.692%
1.1 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 7901.16 | 9520.89 | 85688.01 | 0.8713%
1.2 | 93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 9 | 25577.53 | 30820.92 | 277388.28 | 2.821%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 199381.25 | 199381.25 | 2.027%
2.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 8 | 500.84 | 603.51 | 4828.08 | 0.0491%
2.2 | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN | 1 | 2819.35 | 3397.31 | 3397.31 | 0.03455%
2.3 | CPU -001 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 901.3 | 1086.06 | 1086.06 | 0.01104%
2.4 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 500 | 70.14 | 84.51 | 42255 | 0.4297%
2.5 | CPUFN 101162 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | MÊS | 12 | 1280.98 | 1543.58 | 18522.96 | 0.1884%
2.6 | CPUFN 101163 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER - 6,00M X 2,30M, ATL. 2,50, PARA ESCRITORIO | MÊS | 12 | 725.58 | 874.32 | 10491.84 | 0.1067%
2.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 1000 | 98.59 | 118.8 | 118800 | 1.208%
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA |  | 1 |  | 2638176.83 | 2638176.83 | 26.83%
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2400 | 95.92 | 115.58 | 277392 | 2.821%
3.2 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 2854.7 | 24.52 | 29.54 | 84327.83 | 0.8575%
3.3 | 94318 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 5250 | 66.63 | 80.28 | 421470 | 4.286%
3.4 | 102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 4800 | 163.93 | 197.53 | 948144 | 9.642%
3.5 | 102355 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 3980 | 189.09 | 227.85 | 906843 | 9.222%
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 1736732.71 | 1736732.71 | 17.66%
4.1 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 31.3 | 447.99 | 539.82 | 16896.36 | 0.1718%
4.2 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1250.7 | 163.77 | 197.34 | 246813.13 | 2.51%
4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 400 | 14.01 | 16.88 | 6752 | 0.06866%
4.4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1600 | 12.99 | 15.65 | 25040 | 0.2546%
4.5 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1260 | 12.02 | 14.48 | 18244.8 | 0.1855%
4.6 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 122.98 | 572.17 | 689.46 | 84789.79 | 0.8622%
4.7 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 122.98 | 327.2 | 394.27 | 48487.32 | 0.4931%
4.8 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 1250 | 88.93 | 107.16 | 133950 | 1.362%
4.9 | 103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 1470 | 570.46 | 687.4 | 1010478 | 10.28%
4.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2501.4 | 48.2 | 58.08 | 145281.31 | 1.477%
5 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  | 1161920.24 | 1161920.24 | 11.82%
5.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m² | 1441.9 | 163.77 | 197.34 | 284544.54 | 2.893%
5.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1749.9 | 14.01 | 16.88 | 29538.31 | 0.3004%
5.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 207 | 12.99 | 15.65 | 3239.55 | 0.03294%
5.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 7446 | 12.02 | 14.48 | 107818.08 | 1.096%
5.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6461 | 10.64 | 12.82 | 82830.02 | 0.8423%
5.6 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1951 | 8.89 | 10.71 | 20895.21 | 0.2125%
5.7 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1014 | 8.55 | 10.3 | 10444.2 | 0.1062%
5.8 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 157 | 9.7 | 11.68 | 1833.76 | 0.01865%
5.9 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 110.89 | 572.17 | 689.46 | 76454.21 | 0.7774%
5.10 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 110.89 | 327.2 | 394.27 | 43720.6 | 0.4446%
5.11 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 1878.76 | 202.99 | 244.6 | 459544.69 | 4.673%
5.12 | 91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | KG | 1187.04 | 9.84 | 11.85 | 14066.42 | 0.143%
5.13 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 237.15 | 56.89 | 68.55 | 16256.63 | 0.1653%
5.14 | 105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 203.45 | 43.79 | 52.76 | 10734.02 | 0.1092%
6 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 677237.49 | 677237.49 | 6.887%
6.1 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1434.39 | 93.71 | 112.92 | 161971.31 | 1.647%
6.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 2868.78 | 5.44 | 6.55 | 18790.5 | 0.1911%
6.3 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 2868.78 | 41.06 | 49.47 | 141918.54 | 1.443%
6.4 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 17.02 | 237.47 | 286.15 | 4870.27 | 0.04952%
6.5 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 1941.09 | 98.51 | 118.7 | 230407.38 | 2.343%
6.6 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | m² | 41.4 | 1077.17 | 1297.98 | 53736.37 | 0.5464%
6.7 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 1114.3 | 48.82 | 58.82 | 65543.12 | 0.6665%
7 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 495352.86 | 495352.86 | 5.037%
7.1 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 1150.46 | 40.49 | 48.79 | 56130.94 | 0.5708%
7.2 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 1150.46 | 39.07 | 47.07 | 54152.15 | 0.5507%
7.3 | 101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | m² | 566.1 | 269.06 | 324.21 | 183535.28 | 1.866%
7.4 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | m² | 532.4 | 112.99 | 136.15 | 72486.26 | 0.7371%
7.5 | 101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE | M | 524.76 | 49.31 | 59.41 | 31175.99 | 0.317%
7.6 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 200 | 109.36 | 131.77 | 26354 | 0.268%
7.7 | 92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 422.9 | 88.36 | 106.47 | 45026.16 | 0.4579%
7.8 | 87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | m² | 101.1 | 147.31 | 177.5 | 17945.25 | 0.1825%
7.9 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 46.94 | 151.11 | 182.08 | 8546.83 | 0.08691%
8 |  |  | COBERTA |  | 1 |  | 871359.61 | 871359.61 | 8.861%
8.1 | 100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | m² | 1759.09 | 31.51 | 37.96 | 66775.05 | 0.679%
8.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | m² | 1759.09 | 49 | 59.04 | 103856.67 | 1.056%
8.3 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1759.09 | 210.14 | 253.21 | 445419.17 | 4.529%
8.4 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 2320.4 | 48.03 | 57.87 | 134281.54 | 1.365%
8.5 | 87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 334.23 | 34.51 | 41.58 | 13897.28 | 0.1413%
8.6 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 257 | 93.71 | 112.92 | 29020.44 | 0.2951%
8.7 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 102.81 | 5.44 | 6.55 | 673.4 | 0.006848%
8.8 | 87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | m² | 20.56 | 80.46 | 96.95 | 1993.29 | 0.02027%
8.9 | 87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m² | 64.26 | 39.07 | 47.07 | 3024.71 | 0.03076%
8.10 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | m² | 252.64 | 124.26 | 149.73 | 37827.78 | 0.3847%
8.11 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 70 | 29.19 | 35.17 | 2461.9 | 0.02503%
8.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 280.6 | 37.69 | 45.41 | 12742.04 | 0.1296%
8.13 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 49 | 52.27 | 62.98 | 3086.02 | 0.03138%
8.14 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 24 | 563.64 | 679.18 | 16300.32 | 0.1658%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 503552.14 | 503552.14 | 5.121%
9.1 | 90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 12 | 1131.62 | 1363.6 | 16363.2 | 0.1664%
9.2 | 100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 38 | 2098.14 | 2528.25 | 96073.5 | 0.977%
9.3 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | 1267.78 | 1527.67 | 6110.68 | 0.06214%
9.4 | 90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 12 | 927.82 | 1118.02 | 13416.24 | 0.1364%
9.5 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | m² | 17.64 | 578.37 | 696.93 | 12293.84 | 0.125%
9.6 | 102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | m² | 229.13 | 473.6 | 570.68 | 130759.9 | 1.33%
9.7 | CPUFN 92398 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO E PARAFUSOS | kg | 66.72 | 30.75 | 37.05 | 2471.97 | 0.02514%
9.8 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 101.36 | 329.49 | 397.03 | 40242.96 | 0.4092%
9.9 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | m² | 16.5 | 365.87 | 440.87 | 7274.35 | 0.07397%
9.10 | CPUFN 92399 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO FIXA (VIDROS INCLUSOS), REQUADRO 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 16.5 | 573.86 | 691.5 | 11409.75 | 0.116%
9.11 | 99861 | SINAPI | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | m² | 70 | 512.17 | 617.16 | 43201.2 | 0.4393%
9.12 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | m² | 143.66 | 688.13 | 829.19 | 119121.43 | 1.211%
9.13 | CPU 18.10.002 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 11.16 | 330.64 | 398.42 | 4446.36 | 0.04521%
9.14 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 1.8 | 169.1 | 203.76 | 366.76 | 0.00373%
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  | 1 |  | 132556.43 | 132556.43 | 1.348%
10.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 5.8 | 6.98 | 6678.25 | 0.06791%
10.2 | 88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m² | 956.77 | 28.91 | 34.83 | 33324.29 | 0.3389%
10.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 5.81 | 7 | 7800.1 | 0.07932%
10.4 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 21.77 | 26.23 | 29228.08 | 0.2972%
10.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1114.3 | 17.3 | 20.84 | 23222.01 | 0.2361%
10.6 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 277.41 | 27.22 | 32.8 | 9099.04 | 0.09253%
10.7 | 100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 277.41 | 28.42 | 34.24 | 9498.51 | 0.09659%
10.8 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 284.36 | 21.79 | 26.25 | 7464.45 | 0.0759%
10.9 | 102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 284.36 | 18.22 | 21.95 | 6241.7 | 0.06347%
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS |  | 1 |  | 246769.09 | 246769.09 | 2.509%
11.1 | CPUFN 100702 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 30 | 149.56 | 180.21 | 5406.3 | 0.05498%
11.2 | CPUFN 99863 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | pt | 10 | 105.39 | 126.99 | 1269.9 | 0.01291%
11.3 | CPUFN 99864 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | un | 25 | 100.38 | 120.95 | 3023.75 | 0.03075%
11.4 | 103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 15.6 | 27.56 | 33.2 | 517.92 | 0.005267%
11.5 | 94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 58.05 | 22.99 | 27.7 | 1607.98 | 0.01635%
11.6 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 28.85 | 39.76 | 47.91 | 1382.2 | 0.01406%
11.7 | 102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 16.9 | 17.62 | 21.23 | 358.78 | 0.003648%
11.8 | 90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 17.85 | 75.32 | 90.76 | 1620.06 | 0.01647%
11.9 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 21.93 | 26.42 | 211.36 | 0.002149%
11.10 | 86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 525.67 | 633.43 | 5067.44 | 0.05153%
11.11 | 95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN | 2 | 838.19 | 1010.01 | 2020.02 | 0.02054%
11.12 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 169.1 | 203.76 | 407.52 | 0.004144%
11.13 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 3 | 479 | 577.19 | 1731.57 | 0.01761%
11.14 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 12 | 149.6 | 180.26 | 2163.12 | 0.022%
11.15 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 327.44 | 394.56 | 3156.48 | 0.0321%
11.16 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 15 | 407.87 | 491.48 | 7372.2 | 0.07497%
11.17 | 89906 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 12 | 12.33 | 14.85 | 178.2 | 0.001812%
11.18 | 89915 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 8 | 35.7 | 43.01 | 344.08 | 0.003499%
11.19 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 12 | 86.04 | 103.67 | 1244.04 | 0.01265%
11.20 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 8 | 164.76 | 198.53 | 1588.24 | 0.01615%
11.21 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 158.5 | 190.99 | 190.99 | 0.001942%
11.22 | 89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 96.03 | 115.71 | 925.68 | 0.009413%
11.23 | 89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 38.05 | 45.85 | 45.85 | 0.0004662%
11.24 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 10 | 31.45 | 37.89 | 378.9 | 0.003853%
11.25 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 29 | 582.99 | 702.5 | 20372.5 | 0.2072%
11.26 | 106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 59.76 | 72.01 | 288.04 | 0.002929%
11.27 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 14 | 50.98 | 61.43 | 860.02 | 0.008745%
11.28 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 2 | 385.23 | 464.2 | 928.4 | 0.009441%
11.29 | 100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 4 | 394.06 | 474.84 | 1899.36 | 0.01931%
11.30 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 173.97 | 14.16 | 17.06 | 2967.92 | 0.03018%
11.31 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 53.6 | 43.79 | 52.76 | 2827.93 | 0.02876%
11.32 | 103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 500 | 143.03 | 172.35 | 86175 | 0.8763%
11.33 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 4.52 | 572.17 | 689.46 | 3116.35 | 0.03169%
11.34 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 4.52 | 327.2 | 394.27 | 1782.1 | 0.01812%
11.35 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 452 | 11.71 | 14.11 | 6377.72 | 0.06485%
11.36 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 46.24 | 183.95 | 221.65 | 10249.09 | 0.1042%
11.37 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30 | 5.44 | 6.55 | 196.5 | 0.001998%
11.38 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 30 | 53.86 | 64.9 | 1947 | 0.0198%
11.39 | 101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | m³ | 24.4 | 288.16 | 347.23 | 8472.41 | 0.08615%
11.40 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 9 | 582.99 | 702.5 | 6322.5 | 0.06429%
11.41 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 9 | 37.69 | 45.41 | 408.69 | 0.004156%
11.42 | 101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36.32 | 14.16 | 17.06 | 619.61 | 0.006301%
11.43 | 96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 35.84 | 43.79 | 52.76 | 1890.91 | 0.01923%
11.44 | 101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 34 | 134.01 | 161.48 | 5490.32 | 0.05583%
11.45 | 94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | m³ | 5.51 | 572.17 | 689.46 | 3798.92 | 0.03863%
11.46 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 5.51 | 327.2 | 394.27 | 2172.42 | 0.02209%
11.47 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1380 | 11.71 | 14.11 | 19471.8 | 0.198%
11.48 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 50.48 | 183.95 | 221.65 | 11188.89 | 0.1138%
11.49 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 28.08 | 5.44 | 6.55 | 183.92 | 0.00187%
11.50 | 98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | m² | 70.08 | 53.86 | 64.9 | 4548.19 | 0.04625%
12 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 |  | 170449.05 | 170449.05 | 1.733%
12.1 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 44 | 20.52 | 24.72 | 1087.68 | 0.01106%
12.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1133 | 20.12 | 24.24 | 27463.92 | 0.2793%
12.3 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 106 | 35.14 | 42.34 | 4488.04 | 0.04564%
12.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 32 | 47.85 | 57.65 | 1844.8 | 0.01876%
12.5 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 925.06 | 1114.69 | 1114.69 | 0.01134%
12.6 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 29.58 | 35.64 | 1176.12 | 0.01196%
12.7 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 109.15 | 131.52 | 1315.2 | 0.01337%
12.8 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5350 | 10.36 | 12.48 | 66768 | 0.679%
12.9 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6100 | 5.09 | 6.13 | 37393 | 0.3802%
12.10 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 | 92.83 | 111.86 | 13423.2 | 0.1365%
12.11 | CPUFN 99868 | Próprio | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6 | 36.58 | 44.07 | 264.42 | 0.002689%
12.12 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 32 | 15.09 | 18.18 | 581.76 | 0.005916%
12.13 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 14.13 | 17.02 | 204.24 | 0.002077%
12.14 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 173.16 | 208.65 | 208.65 | 0.002122%
12.15 | CPUFN 99865 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 9 | 163.74 | 197.3 | 1775.7 | 0.01806%
12.16 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 84.3 | 101.58 | 203.16 | 0.002066%
12.17 | CPUFN 99866 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | UN | 181 | 50.16 | 60.44 | 10939.64 | 0.1112%
12.18 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 54.45 | 65.61 | 196.83 | 0.002002%
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  | 1 |  | 19655.55 | 19655.55 | 0.1999%
13.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 15 | 315.37 | 380.02 | 5700.3 | 0.05797%
13.2 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 10 | 895.37 | 1078.92 | 10789.2 | 0.1097%
13.3 | CPUFN 99867 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 16 | 34.85 | 41.99 | 671.84 | 0.006832%
13.4 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 5 | 279.12 | 336.33 | 1681.65 | 0.0171%
13.5 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14 | 24.1 | 29.04 | 406.56 | 0.004134%
13.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 14 | 24.07 | 29 | 406 | 0.004129%
14 |  |  | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO |  | 1 |  | 110484.73 | 110484.73 | 1.123%
14.1 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 163.76 | 197.33 | 591.99 | 0.00602%
14.2 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | m² | 2889.3 | 28.05 | 33.8 | 97658.34 | 0.9931%
14.3 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN | 40 | 253.83 | 305.86 | 12234.4 | 0.1244%
15 |  |  | DIVERSOS |  | 1 |  | 507274.47 | 507274.47 | 5.158%
15.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 384.89 | 95.92 | 115.58 | 44485.58 | 0.4524%
15.2 | 95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m² | 184.89 | 40.49 | 48.79 | 9020.78 | 0.09173%
15.3 | 103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 559.75 | 88.93 | 107.16 | 59982.81 | 0.61%
15.4 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 557.55 | 55.1 | 66.39 | 37015.74 | 0.3764%
15.5 | 94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 61.21 | 579.28 | 698.03 | 42726.41 | 0.4345%
15.6 | 103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 61.21 | 327.2 | 394.27 | 24133.26 | 0.2454%
15.7 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 6121 | 11.71 | 14.11 | 86367.31 | 0.8783%
15.8 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 1734.63 | 5.44 | 6.55 | 11361.82 | 0.1155%
15.9 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1734.63 | 36.79 | 44.33 | 76896.14 | 0.7819%
15.10 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 190 | 49.91 | 60.14 | 11426.6 | 0.1162%
15.11 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 | 2569.28 | 3095.98 | 9287.94 | 0.09445%
15.12 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3725.84 | 4489.63 | 8979.26 | 0.09131%
15.13 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14 | 5073.56 | 6113.63 | 85590.82 | 0.8704%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8161373.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 1672605.34
[5 empty] | Total Geral |  | 9833978.74

## CRONOGRAMA SEM DESON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SEM DESONERAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO)
LOCALIZAÇÃO: SITIO BARRONCOS-BOM JARDIM | [14 empty] | 403337.46
DATA :MARÇO -2026
403418.1
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS |  |  | -80.64
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 363076.29 | 40011 | 32785.78 | 62267.58 | 51992.52 | 42552.54 | 42552.54 | 27012.87 | 26117.31 | 22026.58 | 15757.57 | 0 |  | 80.64
|  | 3.692% | 11.02% | 9.03% | 17.15% | 14.32% | 11.72% | 11.72% | 7.44% | 7.81% | 5.45% | 4.34% | 100% |  | 22107.22
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 199381.25 | 199381.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40.32
|  | 2.027% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0%
3.0 | TRABALHOS EM TERRA | 2638176.83 | 659544.2 | 659544.2 | 659544.2 | 659544.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31506.95
|  | 26.83% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 25% | 0%
4.0 | INFRAESTRUTURA | 1736732.71 | 347346.54 | 347346.55 | 694693.08 | 347346.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 17.66% | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 40%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 20% | 0% |  | -31466.63
5.0 | ESTRUTURA | 1161920.24 | 0 | 0 | 290480.06 | 290480.06 | 290480.06 | 290480.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 11.82% | MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 25% | 0%
6.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS | 677237.49 | 0 | 0 | 0 | 169309.37 | 169309.37 | 169309.37 | 169309.38 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6.887% | MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25% | 0%
7.0 | PISOS | 495352.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123838.21 | 123838.22 | 123838.21 | 123838.22 | 0 | 0 | 0
|  | 5.037% | MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 25% | 0%
31466.63
8.0 | COBERTA | 871359.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435679.8 | 435679.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5349.32
|  | 8.861% | MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 50%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 50% | 0% |  | 26117.31
9.0 | ESQUADRIAS | 503552.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100710.42 | 302131.28 | 100710.44 | 0 | 0
|  | 5.121% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 20%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 60%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 20% | 0%
10.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 132556.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119300.78 | 13255.65 | 0
|  | 1.348% | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 90%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 10% | 0%
11.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS | 246769.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61692.27 | 61692.27 | 61692.27 | 61692.28 | 0
|  | 2.509% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 25% | 0%
12.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 170449.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42612.26 | 42612.26 | 42612.26 | 42612.27 | 0
|  | 1.733% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 25% | 0%
13.0 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 19655.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4913.88 | 4913.88 | 4913.88 | 4913.91 | 0
|  | 0.1999% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 25% | 0%
14.0 | URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO | 110484.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110484.73 | 0
|  | 1.123% | MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 100% | 0%
15.0 | DIVERSOS | 507274.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126818.61 | 126818.61 | 126818.61 | 126818.64 | 0
|  | 5.158% | MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 25%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 25% | 0%
TOTAL (R$): |  | 9833978.74
100%
TOTAIS PARCIAIS |  |  | 1246282.99 | 1039676.53 | 1706984.92 | 1518672.72 | 1061859.98 | 1061860 | 656907.9 | 688123.83 | 478074.82 | 375535.05 | 0
|  |  | 11.02% | 9.03% | 17.15% | 14.32% | 11.72% | 11.72% | 7.44% | 7.81% | 5.45% | 4.34% | 48.48%
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 1246282.99 | 2285959.52 | 3992944.44 | 5511617.16 | 6573477.14 | 7635337.14 | 8292245.04 | 8980368.87 | 9458443.69 | 9833978.74
|  |  | 12.67% | 23.25% | 40.6% | 56.05% | 66.84% | 77.64% | 84.32% | 91.32% | 96.18% | 100%
TOTAL GERAL |  |  | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 9833978.74 | 9833978.74 | 0
|  |  | 12.74% | 10.63% | 17.37% | 15.49% | 10.76% | 10.76% | 6.651% | 6.99% | 4.815% | 3.799% | MEDIA/MÊS | 983397.874
|  |  | -0.02 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01

## ENCARGOS SEM DESON
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS SOCIAIS - SEM DESONERAÇÃO
FONTE: SINAPI-PE MARÇO/2026
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO)
LOCALIZAÇÃO: SITIO BARRONCOS-BOM JARDIM
DATA :MARÇO -2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20,00% | 20,00%
A2 | SESI | 1,50% | 1,50%
A3 | SENAI | 1,00% | 1,00%
A4 | INCRA | 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60%
A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00%
A8 | FGTS | 8,00% | 8,00%
A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00%
A | Total | 36,80% | 36,80%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,88% | Não incide
B2 | Feriados | 4,29% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,88% | 0,67%
B4 | 13º Salário | 10,93% | 8,30%
B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05%
B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56%
B7 | Dias de Chuvas | 2,12% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,03% | 0,02%
B9 | Férias Gozadas | 10,04% | 7,62%
B10 | Salário Maternidade | 0,04% | 0,03%
B | Total | 47,01% | 17,25%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,28% | 4,01%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,14% | 0,10%
C3 | Férias Indenizadas | 4,95% | 3,76%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2,24% | 1,70%
C5 | Indenização Adicional | 0,44% | 0,34%
C | Total | 13,05% | 9,91%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 17,30% | 6,35%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47% | 0,36%
D | Total | 17,77% | 6,71%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 114,63% | 70,67%

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO). |  | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco |  | 20,5% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU -001 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Postes de Concreto e Metálicos |  | UN | 1 | 901.3 | 901.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.71842 | 25.7 | 18.46
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.98652 | 75.54 | 74.52
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.06686 | 321.24 | 21.47
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto |  | m³ | 0.14619 | 447.99 | 65.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.2329 | 30.42 | 98.34
Insumo | 00041196 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Material |  | UN | 1 | 623.02 | 623.02
|  |  |  | MO sem LS => | 127.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 127.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 184.76 |  | Valor com BDI => |  | 1086.06
Observação
Composição espelho SINAPI (100599)
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 101162 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | 0 |  | MÊS | 1 | 1280.98 | 1280.98
Insumo | I9477 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | Material |  | MÊS | 1 | 1280.98 | 1280.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 262.6 |  | Valor com BDI => |  | 1543.58
Observação
Composição espelho SEINFRA - C4995
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 101163 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER - 6,00M X 2,30M, ATL. 2,50, PARA ESCRITORIO | 0 |  | MÊS | 1 | 725.58 | 725.58
Insumo | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 725.58 | 725.58
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.74 |  | Valor com BDI => |  | 874.32
Observação
composição espelho SEINFRA (C4994)
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 92398 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO E PARAFUSOS | 73 |  | kg | 1 | 30.75 | 30.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 24.25 | 3.88
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.16 | 31.06 | 4.96
Insumo | 00001327 | SINAPI | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | Material |  | KG | 2 | 9.93 | 19.86
Insumo | 00004333 | SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | Material |  | UN | 5 | 0.41 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.3 |  | Valor com BDI => |  | 37.05
Observação
Composição espelho ORSE (3787) - 02/2026
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 92399 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO FIXA (VIDROS INCLUSOS), REQUADRO 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias - Janelas |  | m² | 1 | 573.86 | 573.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.31302 | 29.98 | 9.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.15651 | 24.25 | 3.79
Insumo | 00004377 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | Material |  | UN | 9.2 | 0.29 | 2.66
Insumo | 00000599 | SINAPI | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | Material |  | m² | 0.8333 | 649.26 | 541.02
Insumo | 00039961 | SINAPI | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | Material |  | UN | 0.66786 | 25.48 | 17.01
|  |  |  | MO sem LS => | 9.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.64 |  | Valor com BDI => |  | 691.5
Observação
Composição espelho SINAPI 94570 - 03/2026
9.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 18.10.002 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias - Portas |  | m² | 1 | 330.64 | 330.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.40886 | 29.98 | 12.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.11555 | 24.25 | 2.8
Insumo | 00004922 | SINAPI | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | Material |  | m² | 1 | 315.59 | 315.59
|  |  |  | MO sem LS => | 11.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 67.78 |  | Valor com BDI => |  | 398.42
Observação
Composição espelho SINAPI 100702 FEV/2026
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 100702 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 149.56 | 149.56
Composição Auxiliar | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1 | 17.03 | 17.03
Composição Auxiliar | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | M | 2.14 | 25.34 | 54.22
Composição Auxiliar | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.14 | 8.54 | 18.27
Composição Auxiliar | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 0.89 | 13.93 | 12.39
Composição Auxiliar | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC |  | UN | 1.18 | 10.12 | 11.94
Composição Auxiliar | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | Rasgos e Fixações |  | M | 2.14 | 16.69 | 35.71
|  |  |  | MO sem LS => | 90.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 90.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.65 |  | Valor com BDI => |  | 180.21
Observação
Composição espelho SINAPI (89957) 11/2023
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99863 | Próprio | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | 107 |  | pt | 1 | 105.39 | 105.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 29.46 | 11.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.4 | 24.25 | 9.7
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 4 | 12.82 | 51.28
Insumo | 00000013 | SINAPI | ESTOPA | Material |  | KG | 0.05 | 18.92 | 0.94
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 7.15 | 14.3
Insumo | 00010908 | SINAPI | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 16.41 | 16.41
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.015 | 65.78 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 16.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.6 |  | Valor com BDI => |  | 126.99
11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99864 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 107 |  | un | 1 | 100.38 | 100.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 29.46 | 19.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.65 | 24.25 | 15.76
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.06 | 74.53 | 4.47
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.9 | 27.15 | 24.43
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | Material |  | UN | 3 | 1.81 | 5.43
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.039 | 65.78 | 2.56
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 4 | 5.6 | 22.4
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 3 | 2.01 | 6.03
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | Material |  | UN | 0.2 | 0.81 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 26.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 20.57 |  | Valor com BDI => |  | 120.95
Observação
Composição espelho - 01679/ORSE (MAIO/2025)
12.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99868 | Próprio | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 36.58 | 36.58
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 25.7 | 6.38
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2484 | 30.42 | 7.55
Insumo | 00000857 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.05 | 21.58 | 22.65
|  |  |  | MO sem LS => | 10.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.49 |  | Valor com BDI => |  | 44.07
Observação
Composição Espelho SINAPI (96973) - 02/2026
12.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99865 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados |  | UN | 1 | 163.74 | 163.74
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13245 | 30.42 | 4.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.13245 | 25.7 | 3.4
Insumo | 00039445 | SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | Material |  | UN | 1 | 154.55 | 154.55
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 1 | 1.77 | 1.77
|  |  |  | MO sem LS => | 5.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.56 |  | Valor com BDI => |  | 197.3
Observação
Composição Espelho SINAPI (106027) -03/2026
12.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99866 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | Edificação |  | UN | 1 | 50.16 | 50.16
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.47 | 25.8914 | 12.16
Insumo | COT 001 BJ | Próprio | LUMINARIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | Material |  | UN | 1 | 21.17 | 21.17
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.47 | 35.8259 | 16.83
|  |  |  | MO sem LS => | 28.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.28 |  | Valor com BDI => |  | 60.44
Observação
Composição espelho SIURB (9009111)07-2025
13.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPUFN 99867 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 185 |  | un | 1 | 34.85 | 34.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.2 | 24.25 | 4.85
Insumo | 00037539 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | Material |  | UN | 1 | 30 | 30
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI => |  | 41.99

## Curva ABC de Serviços
|  | Obra | Bancos | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO). | SINAPI - 03/2026 - Pernambuco | 20,5% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
103800 | SINAPI | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | Dissipadores de Energia | m³ | 1.470,0 | 687,40 | 1.010.478,00 | 10,28 | 10,28
102354 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | Escavação em Material de 3ª Categoria | m³ | 4.800,0 | 197,53 | 948.144,00 | 9,64 | 19,92
102355 | SINAPI | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | Escavação em Material de 3ª Categoria | m³ | 3.980,0 | 227,85 | 906.843,00 | 9,22 | 29,14
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | m² | 2.692,6 | 197,34 | 531.357,68 | 5,40 | 34,54
101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 1.878,76 | 244,60 | 459.544,69 | 4,67 | 39,21
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | m² | 1.759,09 | 253,21 | 445.419,17 | 4,53 | 43,74
94318 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 5.250,0 | 80,28 | 421.470,00 | 4,29 | 48,03
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | Escavação de Valas | m³ | 2.784,89 | 115,58 | 321.877,58 | 3,27 | 51,30
93567 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 9,0 | 30.820,92 | 277.388,28 | 2,82 | 54,12
104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 1.941,09 | 118,70 | 230.407,38 | 2,34 | 56,47
103327 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 1.809,75 | 107,16 | 193.932,81 | 1,97 | 58,44
103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 1.691,39 | 112,92 | 190.991,75 | 1,94 | 60,38
101727 | SINAPI | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | Pisos | m² | 566,1 | 324,21 | 183.535,28 | 1,87 | 62,25
94972 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 243,9 | 689,46 | 168.159,29 | 1,71 | 63,96
98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 2.501,4 | 58,08 | 145.281,31 | 1,48 | 65,43
87531 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 2.868,78 | 49,47 | 141.918,54 | 1,44 | 66,88
94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | Telhamento para Cobertura | M | 2.320,4 | 57,87 | 134.281,54 | 1,37 | 68,24
102181 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | Vidros e Espelhos | m² | 229,13 | 570,68 | 130.759,90 | 1,33 | 69,57
92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 8.706,0 | 14,48 | 126.062,88 | 1,28 | 70,85
103670 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | m³ | 305,11 | 394,27 | 120.295,71 | 1,22 | 72,08
100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | m² | 143,66 | 829,19 | 119.121,43 | 1,21 | 73,29
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | Instalações para Canteiros de Obras | m² | 1.000,0 | 118,80 | 118.800,00 | 1,21 | 74,50
92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 7.953,0 | 14,11 | 112.216,83 | 1,14 | 75,64
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1.759,09 | 59,04 | 103.856,67 | 1,06 | 76,69
103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | m² | 2.889,3 | 33,80 | 97.658,34 | 0,99 | 77,69
100693 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 38,0 | 2.528,25 | 96.073,50 | 0,98 | 78,66
103334 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 500,0 | 172,35 | 86.175,00 | 0,88 | 79,54
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 9,0 | 9.520,89 | 85.688,01 | 0,87 | 80,41
103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 14,0 | 6.113,63 | 85.590,82 | 0,87 | 81,28
104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | Aterro e Reaterro de Valas | m³ | 2.854,7 | 29,54 | 84.327,83 | 0,86 | 82,14
92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 6.461,0 | 12,82 | 82.830,02 | 0,84 | 82,98
90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | Massa Única Interna | m² | 1.734,63 | 44,33 | 76.896,14 | 0,78 | 83,76
104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | Pisos | m² | 532,4 | 136,15 | 72.486,26 | 0,74 | 84,50
100384 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | Estrutura e Trama para Cobertura | m² | 1.759,09 | 37,96 | 66.775,05 | 0,68 | 85,18
91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 5.350,0 | 12,48 | 66.768,00 | 0,68 | 85,86
96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | Forros | m² | 1.114,3 | 58,82 | 65.543,12 | 0,67 | 86,53
95241 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 1.335,35 | 48,79 | 65.151,72 | 0,66 | 87,19
87622 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 1.214,72 | 47,07 | 57.176,87 | 0,58 | 87,77
102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | Instalações de Divisórias Diversas | m² | 41,4 | 1.297,98 | 53.736,37 | 0,55 | 88,32
92398 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 422,9 | 106,47 | 45.026,16 | 0,46 | 88,77
99861 | SINAPI | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade para Esquadrias | m² | 70,0 | 617,16 | 43.201,20 | 0,44 | 89,21
94966 | SINAPI | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 61,21 | 698,03 | 42.726,41 | 0,43 | 89,65
99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | Locação de Obras | M | 500,0 | 84,51 | 42.255,00 | 0,43 | 90,08
94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 101,36 | 397,03 | 40.242,96 | 0,41 | 90,49
98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 252,64 | 149,73 | 37.827,78 | 0,38 | 90,87
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | M | 6.100,0 | 6,13 | 37.393,00 | 0,38 | 91,25
103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | Alvenaria de Vedação | m² | 557,55 | 66,39 | 37.015,74 | 0,38 | 91,63
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 2.149,9 | 16,88 | 36.290,31 | 0,37 | 92,00
88424 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 956,77 | 34,83 | 33.324,29 | 0,34 | 92,34
87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | Chapisco | m² | 4.764,3 | 6,55 | 31.206,16 | 0,32 | 92,65
101741 | SINAPI | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE | Pisos | M | 524,76 | 59,41 | 31.175,99 | 0,32 | 92,97
88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.114,3 | 26,23 | 29.228,08 | 0,30 | 93,27
92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.807,0 | 15,65 | 28.279,55 | 0,29 | 93,56
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 1.133,0 | 24,24 | 27.463,92 | 0,28 | 93,83
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 38,0 | 702,50 | 26.695,00 | 0,27 | 94,11
93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | Pavimento Intertravado | m² | 200,0 | 131,77 | 26.354,00 | 0,27 | 94,37
88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.114,3 | 20,84 | 23.222,01 | 0,24 | 94,61
101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | Lajes Pré-Moldadas | m² | 96,72 | 221,65 | 21.437,98 | 0,22 | 94,83
92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.951,0 | 10,71 | 20.895,21 | 0,21 | 95,04
CPUFN 101162 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANITÁRIOS, 02 LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M | 0 | MÊS | 12,0 | 1.543,58 | 18.522,96 | 0,19 | 95,23
87261 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | Revestimentos Cerâmicos Internos | m² | 101,1 | 177,50 | 17.945,25 | 0,18 | 95,41
94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | Produção de Concreto | m³ | 31,3 | 539,82 | 16.896,36 | 0,17 | 95,58
90842 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 12,0 | 1.363,60 | 16.363,20 | 0,17 | 95,75
99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 24,0 | 679,18 | 16.300,32 | 0,17 | 95,92
105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 237,15 | 68,55 | 16.256,63 | 0,17 | 96,08
91595 | SINAPI | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | Paredes de Concreto - Armação | KG | 1.187,04 | 11,85 | 14.066,42 | 0,14 | 96,22
87620 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | Contrapiso | m² | 334,23 | 41,58 | 13.897,28 | 0,14 | 96,37
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | Redes Enterradas de Distribuição Elétrica | M | 120,0 | 111,86 | 13.423,20 | 0,14 | 96,50
90847 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 12,0 | 1.118,02 | 13.416,24 | 0,14 | 96,64
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 289,6 | 45,41 | 13.150,73 | 0,13 | 96,77
91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | m² | 17,64 | 696,93 | 12.293,84 | 0,13 | 96,90
98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | Paisagismo - Plantio | UN | 40,0 | 305,86 | 12.234,40 | 0,12 | 97,02
103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | Instalações de ar condicionado | M | 190,0 | 60,14 | 11.426,60 | 0,12 | 97,14
CPUFN 92399 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO FIXA (VIDROS INCLUSOS), REQUADRO 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias - Janelas | m² | 16,5 | 691,50 | 11.409,75 | 0,12 | 97,25
CPUFN 99866 | Próprio | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W | Edificação | UN | 181,0 | 60,44 | 10.939,64 | 0,11 | 97,36
101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 10,0 | 1.078,92 | 10.789,20 | 0,11 | 97,47
105030 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | Vergas, contravergas e fixação de alvenaria | M | 203,45 | 52,76 | 10.734,02 | 0,11 | 97,58
CPUFN 101163 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTÊINER - 6,00M X 2,30M, ATL. 2,50, PARA ESCRITORIO | 0 | MÊS | 12,0 | 874,32 | 10.491,84 | 0,11 | 97,69
92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 1.014,0 | 10,30 | 10.444,20 | 0,11 | 97,80
100749 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 277,41 | 34,24 | 9.498,51 | 0,10 | 97,89
103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 3,0 | 3.095,98 | 9.287,94 | 0,09 | 97,99
100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 277,41 | 32,80 | 9.099,04 | 0,09 | 98,08
103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | Instalações de ar condicionado | UN | 2,0 | 4.489,63 | 8.979,26 | 0,09 | 98,17
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | Pisos | M | 46,94 | 182,08 | 8.546,83 | 0,09 | 98,26
101619 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | Escoramento e Preparo de Fundo de Valas | m³ | 24,4 | 347,23 | 8.472,41 | 0,09 | 98,34
88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | Pintura Interna | m² | 1.114,3 | 7,00 | 7.800,10 | 0,08 | 98,42
102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 284,36 | 26,25 | 7.464,45 | 0,08 | 98,50
86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 15,0 | 491,48 | 7.372,20 | 0,07 | 98,57
94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | Esquadrias - Janelas | m² | 16,5 | 440,87 | 7.274,35 | 0,07 | 98,65
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | Pintura Externa | m² | 956,77 | 6,98 | 6.678,25 | 0,07 | 98,72
98562 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | Impermeabilização, Proteção Mecânica e Tratamento de Junta | m² | 100,08 | 64,90 | 6.495,19 | 0,07 | 98,78
102220 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira | m² | 284,36 | 21,95 | 6.241,70 | 0,06 | 98,85
90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | Esquadrias - Portas | UN | 4,0 | 1.527,67 | 6.110,68 | 0,06 | 98,91
101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 15,0 | 380,02 | 5.700,30 | 0,06 | 98,97
101159 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 34,0 | 161,48 | 5.490,32 | 0,06 | 99,02
CPUFN 100702 | Próprio | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 30,0 | 180,21 | 5.406,30 | 0,05 | 99,08
86888 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 633,43 | 5.067,44 | 0,05 | 99,13
101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | Alvenarias Diversas | m² | 17,02 | 286,15 | 4.870,27 | 0,05 | 99,18
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária | m² | 8,0 | 603,51 | 4.828,08 | 0,05 | 99,23
96619 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | Lastro | m² | 89,44 | 52,76 | 4.718,85 | 0,05 | 99,28
91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 106,0 | 42,34 | 4.488,04 | 0,05 | 99,32
CPU 18.10.002 | Próprio | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Esquadrias - Portas | m² | 11,16 | 398,42 | 4.446,36 | 0,05 | 99,37
101206 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | Escavação Vertical a Céu Aberto | m³ | 210,29 | 17,06 | 3.587,54 | 0,04 | 99,40
101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | Instalações Elétricas - Rede de Distribuição | UN | 1,0 | 3.397,31 | 3.397,31 | 0,03 | 99,44
86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 394,56 | 3.156,48 | 0,03 | 99,47
89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões | M | 49,0 | 62,98 | 3.086,02 | 0,03 | 99,50
CPUFN 99864 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 107 | un | 25,0 | 120,95 | 3.023,75 | 0,03 | 99,53
CPUFN 92398 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO E PARAFUSOS | 73 | kg | 66,72 | 37,05 | 2.471,97 | 0,03 | 99,56
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Águas Pluviais - Tubos, Conexões, Caixas e Ralos | M | 70,0 | 35,17 | 2.461,90 | 0,03 | 99,58
86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 12,0 | 180,26 | 2.163,12 | 0,02 | 99,60
95471 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | Louças e Metais | UN | 2,0 | 1.010,01 | 2.020,02 | 0,02 | 99,62
87779 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | Massa Única Externa | m² | 20,56 | 96,95 | 1.993,29 | 0,02 | 99,64
100869 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 474,84 | 1.899,36 | 0,02 | 99,66
91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 32,0 | 57,65 | 1.844,80 | 0,02 | 99,68
92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Armação para Estruturas de Concreto Armado | KG | 157,0 | 11,68 | 1.833,76 | 0,02 | 99,70
CPUFN 99865 | Próprio | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 9,0 | 197,30 | 1.775,70 | 0,02 | 99,72
86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 3,0 | 577,19 | 1.731,57 | 0,02 | 99,74
101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | Instalações de Gás e Incêndio em Aço e Ferro Galvanizado | UN | 5,0 | 336,33 | 1.681,65 | 0,02 | 99,75
90695 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 17,85 | 90,76 | 1.620,06 | 0,02 | 99,77
94651 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | Instalações Hidráulicas - Reservação e Bombas de Recalque | M | 58,05 | 27,70 | 1.607,98 | 0,02 | 99,79
86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 8,0 | 198,53 | 1.588,24 | 0,02 | 99,80
90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 28,85 | 47,91 | 1.382,20 | 0,01 | 99,82
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 10,0 | 131,52 | 1.315,20 | 0,01 | 99,83
CPUFN 99863 | Próprio | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 107 | pt | 10,0 | 126,99 | 1.269,90 | 0,01 | 99,84
86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 12,0 | 103,67 | 1.244,04 | 0,01 | 99,86
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 33,0 | 35,64 | 1.176,12 | 0,01 | 99,87
101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 1.114,69 | 1.114,69 | 0,01 | 99,88
91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores | UN | 44,0 | 24,72 | 1.087,68 | 0,01 | 99,89
CPU -001 | Próprio | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | Postes de Concreto e Metálicos | UN | 1,0 | 1.086,06 | 1.086,06 | 0,01 | 99,90
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 464,20 | 928,40 | 0,01 | 99,91
89986 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 8,0 | 115,71 | 925,68 | 0,01 | 99,92
95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 14,0 | 61,43 | 860,02 | 0,01 | 99,93
CPUFN 99867 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 185 | un | 16,0 | 41,99 | 671,84 | 0,01 | 99,94
96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA | UN | 3,0 | 197,33 | 591,99 | 0,01 | 99,94
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 32,0 | 18,18 | 581,76 | 0,01 | 99,95
103978 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | Instalações Prediais de Água Fria em PVC | M | 15,6 | 33,20 | 517,92 | 0,01 | 99,95
86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 2,0 | 203,76 | 407,52 | 0,00 | 99,96
97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | Iluminação Predial e Monitoramento | UN | 14,0 | 29,04 | 406,56 | 0,00 | 99,96
102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos e para Sinalização Horizontal e Vertical | m² | 14,0 | 29,00 | 406,00 | 0,00 | 99,97
100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 10,0 | 37,89 | 378,90 | 0,00 | 99,97
101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | Peitoris e Chapins | M | 1,8 | 203,76 | 366,76 | 0,00 | 99,97
102264 | SINAPI | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | Assentamento de Tubos de Esgoto em PVC e PEAD | M | 16,9 | 21,23 | 358,78 | 0,00 | 99,98
89915 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 8,0 | 43,01 | 344,08 | 0,00 | 99,98
106765 | SINAPI | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 4,0 | 72,01 | 288,04 | 0,00 | 99,98
CPUFN 99868 | Próprio | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 6,0 | 44,07 | 264,42 | 0,00 | 99,99
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos | UN | 8,0 | 26,42 | 211,36 | 0,00 | 99,99
101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 1,0 | 208,65 | 208,65 | 0,00 | 99,99
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 12,0 | 17,02 | 204,24 | 0,00 | 99,99
106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados | UN | 2,0 | 101,58 | 203,16 | 0,00 | 99,99
98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | Caixas Enterradas | UN | 3,0 | 65,61 | 196,83 | 0,00 | 100,00
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | Louças e Metais | UN | 1,0 | 190,99 | 190,99 | 0,00 | 100,00
89906 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,8 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_12/2013 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 12,0 | 14,85 | 178,20 | 0,00 | 100,00
89351 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | Válvulas e Registros para Sistemas Prediais | UN | 1,0 | 45,85 | 45,85 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 8161373.4
[5 empty] | Total do BDI |  | 1672605.34
[5 empty] | Total Geral |  | 9833978.74
_______________________________________________________________ Fernando Luiz Monteiro de Cristo Setor de Engenharia

## COTAÇÕES
MAPA RESUMO DE COTAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO)
LOCALIZAÇÃO: SITIO BARRONCOS-BOM JARDIM
DATA :MARÇO -2026
LUMINARIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W
COTAÇÃO COT-001 |  | Discriminação do código de referência: | Luminaria led de sobrepor slim linear 36w
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 21.177
|  | Quantidade: | 1
COTAÇÃO
Empresa | CNPJ | Insumo | Quant. Cotada | Preço Cotado | Frete Cotado | Preço Unitário
1 | 10.230.480/0019-60 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | 100 | 1990 | 127.7 | 21.177
2 | 70.220.389/0001-66 | COMERCIAL DE CONSTRUÇÃO 2001 LTDA | 180 |  |  | 26.51
3 | 54.949.299/0001-54 | DIAMANTE DO LED COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO LTDA | 180 | 4482 | 1452.39 | 32.9688
|  |  |  | Menor preço |  | 21.177

## MEMORIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
PROJETO
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO BARRONCOS – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2026 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
[11 empty] | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 24.09% | BDI (EDIFICAÇÕES) = |  | 20.5%
[11 empty] | COM DESONERAÇÃO |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | COM | #REF!
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN. | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL | QUANT. | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | V. UNIT. S/BDI | V. UNIT. C/ BDI | V. TOTAL C/ BDI | SEM | #REF!
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!
1.1 | SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | [5 empty] | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026 |  | #REF!
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
|  |  | Total item 1.1 | [5 empty] | 9
1.2 | SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | [5 empty] | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026 |  | #REF!
[5 empty] | 9 |  |  |  | 9
|  |  | Total item 1.2 | [5 empty] | 9
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF!
Placa de Obra
[10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.1 |  |  | 4 |  | 2 | 8
2.2 | SINAPI | 101508 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | UN
[10 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.2 |  | 1 |  |  |  | 1
2.3 | COMPOSIÇÃO | CP05 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO | UM |  |  |  |  | 1
[10 empty] | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.3 |  | 1 |  |  |  | 1
2.4 | COMPOSIÇÃO | CP06 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIOS | MÊS |  |  |  |  | 1
[10 empty] | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.4 |  | 12 |  |  |  | 12
2.5 | COMPOSIÇÃO | CP07 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIOS | MÊS |  |  |  |  | 12
[10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.5 |  | 12 |  |  |  | 12
2.6 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M
[10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.6 |  | 500 |  |  |  | 500
2.7 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2
[6 empty] | Área |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 2.7 |  |  | 1000 |  |  | 1000
3 |  |  | TRABALHOS EM TERRA
3.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | Vol. |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 3.1 |  |  | 2400 |  |  | 2400
3.2 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3
[6 empty] | Vol. |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 3.2 |  |  | 2854.7 |  |  | 2854.7
3.3 | SINAPI | 94318 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3
Terraplenagem, conforme projeto
|  |  | Seção E0 |  |  | Vol. |  |  |  | 5250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Seção E1 |  |  | 5250 |  |  | 5250
Seção E2
3.4 |  |  | Seção E3 | [5 empty] | 5250
3.4 | SINAPI | 102354 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 |  |  | Vol.
|  |  | Volumes |  |  | 4800 |  |  | 4800
E0-E1
E1-E2
|  |  | E2-E3 |  |  | Vol. |  |  |  | 3980 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 |  |  | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 |  |  | 3980 |  |  | 3980
4.0 |  |  | INFRAESTRUTURA | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
4.1 | SINAPI | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 |  | Vol.
|  |  | Total item 4.1 |  |  | 31.3 |  |  | 31.3
31.3
[6 empty] | Área |  |  |  | 1250.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
4.2 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 |  | 1250.7 |  |  | 1250.7
1250.7
Total item 4.2
4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 400 |  |  | 400
[10 empty] | 400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
400
|  |  | Total item 4.3 | [5 empty] | 400
4.4 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1600 |  |  | 1600
[10 empty] | 1260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 4.4 | [5 empty] | 1600
4.5 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1260
[6 empty] | Vol. |  |  |  | 1260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 4.5 |  |  | 1260 |  |  | 1260
4.6 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  |  |  |  | 1260
[6 empty] | Vol. |  |  |  | 122.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 4.7 |  |  | 122.98 |  |  | 122.98
4.7 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  |  |  | 122.98
[10 empty] | 1250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 4.8 |  |  | 122.98 |  |  | 122.98
4.8 | SINAPI | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 |  |  |  |  | 1250
[10 empty] | 1470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 4.8 |  |  | 1250 |  |  | 1250
4.9 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022 | M3 |  | 1470 |  |  | 1470
Conforme planilha auxiliar
[10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 06/2025
|  |  | Total item 4.9 | [5 empty] | 1470
4.10 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 |  | Área
|  |  | Total item 4.10 |  |  | 2501.4 |  |  | 2501.4
5 |  |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 1441.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS
5.1 | SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  |  |  | 1441.9
|  |  | Total item 5.1 |  |  | 1441.9 |  |  | 1441.9
5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 1749.9
[10 empty] | 207 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 5.2 |  |  | 1749.9 |  |  | 1749.9
5.3 | SINAPI | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 207
[10 empty] | 7446 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 5.3 |  |  | 207 |  |  | 207
5.4 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  |  |  |  | 7446
[10 empty] | 6461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 5.4 |  |  | 7446 |  |  | 7446
5.5 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 6461 |  |  | 6461
[9 empty] | 6461 | 1951 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.5
5.6 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1951 |  |  | 1951
[9 empty] | 1951 | 1014 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.6
5.7 | SINAPI | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1014 |  |  | 1014
[9 empty] | 1014 | 157 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.7
5.8 | SINAPI | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 157 |  |  | 157
[9 empty] | 157 | 110.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.8
5.9 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 110.89 |  |  | 110.89
[9 empty] | 110.89 | 110.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.9
5.10 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 110.89 |  |  | 110.89
[9 empty] | 110.89 | 1878.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.10
5.11 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 |  | 1878.76 |  |  | 1878.76
[9 empty] | 1878.76 | 1187.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.11
5.12 | SINAPI | 91595 | ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, TELA Q-61. AF_12/2024_PS | KG |  | 1187.04 |  |  | 1187.04
[9 empty] | 1187.04 | 237.15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.12
5.13 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | 237.15 |  |  | 237.15
[9 empty] | 237.15 | 203.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 5.13
5.14 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M |  | 203.45 |  |  | 203.45
|  |  | Total item 5.14 | [5 empty] | 203.45 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
6 |  |  | PAREDES E REVESTIMENTOS
Área
6.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 1434.39 |  |  | 1434.39
[9 empty] | 1434.39 | 2868.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 6.1
6.2 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 2868.78 |  |  | 2868.78
|  |  | Total item 6.2 | [5 empty] | 2868.78 | 2868.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
6.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 |  | 2868.78 |  |  | 2868.78
|  |  | Total item 6.3 | [5 empty] | 2868.78 | 17.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
6.4 | SINAPI | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  | 17.02 |  |  | 17.02
[9 empty] | 17.02 | 1941.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 6.4
6.5 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 |  | 1941.09 |  |  | 1941.09
[9 empty] | 1941.09 | 41.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 6.5
6.6 | SINAPI | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025 | M2 |  | 41.4 |  |  | 41.4
|  |  | Total item 6.6 | [5 empty] | 41.4 | 1114.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
6.7 | SINAPI | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
|  |  | Total item 6.7 | [5 empty] | 1114.3 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 1150.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
PISOS
7.1 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 |  | 1150.46 |  |  | 1150.46
[9 empty] | 1150.46 | 1150.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 7.1
7.2 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  | 1150.46 |  |  | 1150.46
|  |  | Total item 7.2 | [5 empty] | 1150.46 | 566.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.3 | SINAPI | 101727 | PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026 | M2 |  | 566.1 |  |  | 566.1
|  |  | Total item 7.3 | [5 empty] | 566.1 | 532.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.4 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | M2 |  | 532.4 |  |  | 532.4
|  |  | Total item 7.4 | [5 empty] | 532.4 | 524.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.5 | SINAPI | 101741 | RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE | M |  | 524.76 |  |  | 524.76
|  |  | Total item 7.5 | [5 empty] | 524.76 | 200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.6 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 |  | 200 |  |  | 200
|  |  | Total item 7.6 | [5 empty] | 200 | 422.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.7 | SINAPI | 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | M2 |  | 422.9 |  |  | 422.9
|  |  | Total item 7.7 | [5 empty] | 422.9 | 101.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.8 | SINAPI | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 |  | 101.1 |  |  | 101.1
|  |  | Total item 7.8 | [5 empty] | 101.1 | 46.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
7.9 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M |  | 46.94 |  |  | 46.94
|  |  | Total item 7.9 | [5 empty] | 46.94 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 1759.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8 |  |  | COBERTA
8.1 | SINAPI | 100384 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 | M2 |  | 1759.086 |  |  | 1759.09
[9 empty] | 1759.09 | 1759.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 8.1
8.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M2 |  | 1759.086 |  |  | 1759.09
[9 empty] | 1759.09 | 1759.09 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 8.2
8.3 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  | 1759.086 |  |  | 1759.09
[9 empty] | 1759.09 | 2320.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 8.3
8.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M |  | 2320.4 |  |  | 2320.4
2320.4
Total item 8.4
[10 empty] | 334.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES
8.5 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  | 334.23 |  |  | 334.23
[9 empty] | 334.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 8.5
CALHAS EM ALVENARIA 0,40x0,20M
8.6 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 257 |  |  | 257
|  |  | Total item 8.6 | [5 empty] | 257 | 102.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8.7 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 102.8051 |  |  | 102.81
#REF!
|  |  | Total item 8.7 | [5 empty] | 102.81 | 20.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8.8 | SINAPI | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 |  | 20.56 |  |  | 20.56
|  |  | Total item 8.8 | [5 empty] | 20.56 | 64.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8.9 | SINAPI | 87622 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  | 64.26 |  |  | 64.26
|  |  | Total item 8.9 | [5 empty] | 64.26
8.10 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2
|  |  | Total item 8.10 |  |  | 252.64 |  |  | 252.64
[9 empty] | 252.64 | 70 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
DESCIDAS D'ÁGUA E DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
8.11 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M |  | 70 |  |  | 70
|  |  | Total item 8.11 | [5 empty] | 70 | 280 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  | 280 |  |  | 280
|  |  | Total item 8.12 | [5 empty] | 280 | 49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
8.13 | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  | 49 |  |  | 49
|  |  | Total item 8.13 | [5 empty] | 49 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
8.14 | SINAPI | 99253 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN
[6 empty] | 24 |  |  | 24
Total item 8.14
[9 empty] | 24 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
9 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI | 90842 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN |  | 12 |  |  | 12
|  |  | Total item 17 | [5 empty] | 12 | 38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
9.2 | SINAPI | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN |  | 38 |  |  | 38
|  |  | Total item 9.2 | [5 empty] | 38 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
9.3 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN |  | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 12 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.3
9.4 | SINAPI | 90847 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN |  | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 12 | 17.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.4
9.5 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | M2 |  | 17.64 |  |  | 17.64
[9 empty] | 17.64 | 229.13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.5
9.6 | SINAPI | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 | M2 |  | 229.13 |  |  | 229.13
[9 empty] | 229.13 | 66.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.6
9.7 | COMPOSIÇÃO | CP08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO, COM FURAÇÃO E PARAFUSOS | KG |  | 66.72 |  |  | 66.72
[9 empty] | 66.72 | 101.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.7
9.8 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 |  | 101.36 |  |  | 101.36
[9 empty] | 101.36 | 16.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.8
9.9 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 |  | 16.5 |  |  | 16.5
[9 empty] | 16.5 | 16.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.9
9.10 | COMPOSIÇÃO | CP09 | JANELA DE ALUMÍNIO FIXA (VIDROS INCLUSOS), REQUADRO 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 16.5 |  |  | 16.5
[9 empty] | 16.5 | 11.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.10
9.11 | COMPOSIÇÃO | CP 18.10.002 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  | 11.16 |  |  | 11.16
Total item 9.11
9.12 | SINAPI | 99861 | GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 | M2 |  | 70 |  |  | 70
[9 empty] | 70 | 143.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 9.12
9.13 | SINAPI | 100701 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | M2 |  | 143.66 |  |  | 143.66
|  |  | Total item 9.13 | [5 empty] | 143.66 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
9.14 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M |  | Área
[6 empty] | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  | Total item 9.14 | [5 empty] | 1.8
10 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
10.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 |  | 956.77 |  |  | 956.77
[9 empty] | 956.77 | 1114.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.1
10.2 | SINAPI | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024 | M2 |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
[9 empty] | 1114.3 | 1114.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.2
10.3 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
Vide Item 9.1
[9 empty] | 1114.3 | 1114.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.3
10.4 | SINAPI | 88494 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 |  | 1114.3 |  |  | 1114.3
Vide Item 9.1
[9 empty] | 1114.3 | 277.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.4
10.5 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 |  | 277.41 |  |  | 277.41
Vide Item 9.1
[9 empty] | 277.41 | 277.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.5
10.6 | SINAPI | 100722 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  | 277.41 |  |  | 277.41
[9 empty] | 277.41 | 277.41 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.6
10.7 | SINAPI | 100749 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 |  | 277.41 |  |  | 277.41
[9 empty] | 277.41 | 284.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 10.7
10.8 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | M2 |  | 284.36 |  |  | 284.36
[9 empty] | 284.36 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Total item 10.8
[10 empty] | 284.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
10.9 | SINAPI | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  | 284.36 |  |  | 284.36
|  |  | Total item 10.9 | [5 empty] | 284.36
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
11.1 | COMPOSIÇÃO | CPU 100702 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | #N/A |  |  |  |  | 30
|  |  | Total item 11.1 |  | 30 |  |  |  | 30 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.2 | COMPOSIÇÃO | CPU99863 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | #N/A |  |  |  |  | 10
|  |  | Total item 11.2 |  | 10 |  |  |  | 10 | 15.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.3 | COMPOSIÇÃO | CPU99864 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | #N/A |  | 15.6 |  |  | 15.6
|  |  | Total item 11.3 | [5 empty] | 15.6 | 15.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.4 | SINAPI | 103978 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M |  | 15.6 |  |  | 15.6
[9 empty] | 15.6 | 58.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.4
11.15 | SINAPI | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M |  | 58.05 |  |  | 58.05
[9 empty] | 58.05 | 28.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.5
11.8 | SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  | 28.85 |  |  | 28.85
[9 empty] | 28.85 | 16.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.6
11.9 | SINAPI | 102264 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  | 16.9 |  |  | 16.9
[9 empty] | 16.9 | 17.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.7
11.10 | SINAPI | 90695 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  | 17.85 |  |  | 17.85
[9 empty] | 17.85 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.8
11.11 | SINAPI | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN |  | 8 |  |  | 8
[9 empty] | 8 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.9
11.12 | SINAPI | 86888 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 8 |  |  | 8
[9 empty] | 8 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.10
11.13 | SINAPI | 95471 | BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS | UN |  | 2 |  |  | 2
[9 empty] | 2 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.11
11.14 | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 2 |  |  | 2
[9 empty] | 2 | 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.12
11.15 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 3 |  |  | 3
[9 empty] | 3 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.13
11.16 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.14
11.17 | SINAPI | 86935 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 8 |  |  | 8
[9 empty] | 8 | 15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.15
11.18 | SINAPI | 86895 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 15 |  |  | 15
[9 empty] | 15 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.16
11.19 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  | 12 |  |  | 12
[9 empty] | 12 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 11.17 |  | 1
11.20 | SINAPI | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 8 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 11.18 |  | 8
11.21 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 1 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 11.19 |  | 1
11.22 | SINAPI | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 8
WC's Func.
[9 empty] | 8 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 11.20 |  | 8
11.23 | SINAPI | 89351 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 1 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 11.21 |  | 1
11.24 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 10
|  |  | Total item 11.22 |  | 10 |  |  |  | 10 | 29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.25 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 29
|  |  | Total item 11.23 |  | 29 |  |  |  | 29 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.26 | SINAPI | 106765 | DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.24 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.27 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 4
|  |  | Total item 11.25 |  | 4 |  |  |  | 4 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.28 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN |  |  |  |  | 2
11.28 |  |  | Total item 11.26 |  | 2 |  |  |  | 2
[10 empty] | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
| SINAPI | 100869 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN
11.29 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4
Total item 11.27
[9 empty] | 4 | 173.97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO
11.30 | SINAPI | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 |  | 173.97 |  |  | 173.97
|  |  | Total item 11.28 | [5 empty] | 173.97 | 53.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.31 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 |  | 53.6 |  |  | 53.6
[9 empty] | 53.6 | 500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.29
11.32 | SINAPI | 103334 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  | 500 |  |  | 500
[9 empty] | 500 | 4.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.30
11.33 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 4.52 |  |  | 4.52
[9 empty] | 4.52 | 4.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.31
11.34 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 4.52 |  |  | 4.52
|  |  | Total item 11.32 | [5 empty] | 4.52 | 452 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.35 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 452 |  |  | 452
|  |  | Total item 11.33 | [5 empty] | 452 | 46.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.36 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 |  | 46.24 |  |  | 46.24
|  |  | Total item 11.34 | [5 empty] | 46.24 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.37 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 30 |  |  | 30
[9 empty] | 30 | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.35
11.38 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 |  | 30 |  |  | 30
[9 empty] | 30 | 24.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.36
11.39 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_01/2026 | M3 |  | 24.4 |  |  | 24.4
[9 empty] | 24.4 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.37
11.40 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN |  | 9 |  |  | 9
|  |  | Total item 11.38 | [5 empty] | 9
[10 empty] | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.41 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M |  | 9 |  |  | 9
|  |  | Total item 11.39 | [5 empty] | 9
[10 empty] | 36.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
CISTERNA
11.42 | SINAPI | 101206 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 |  | 36.32 |  |  | 36.32
[9 empty] | 36.32 | 35.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.40
11.43 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 |  | 35.84 |  |  | 35.84
[9 empty] | 35.84 | 34 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.41
11.44 | SINAPI | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 |  | 34 |  |  | 34
[9 empty] | 34 | 5.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.42
11.45 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  | 5.51 |  |  | 5.51
[9 empty] | 5.51 | 5.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.43
11.46 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  | 5.51 |  |  | 5.51
[9 empty] | 5.51 | 1380 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.44
11.47 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG |  | 1380 |  |  | 1380
[9 empty] | 1380 | 50.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.45
11.48 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | M2 |  | 50.48 |  |  | 50.48
[9 empty] | 50.48 | 28.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 11.46
11.49 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 |  | 28.08 |  |  | 28.08
[9 empty] | 28.08 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Total item 11.47
[10 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
11.50 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 | M2 |  | 70.08 |  |  | 70.08
Total item 11.48
[9 empty] | 70.08 | 44 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
12.3 | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 44
|  |  | Total item 12.1 |  | 44 |  |  |  | 44 | 1133 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.4 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 1133
|  |  | Total item 12.2 |  | 1133 |  |  |  | 1133 | 106 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 106
[9 empty] | 106 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 12.3 |  | 106
12.6 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 32
[9 empty] | 32 | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 12.4 |  | 32
12.7 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  |  | 1
[9 empty] | 1 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
|  |  | Total item 12.5 |  | 1
12.8 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN |  |  |  |  | 13
[9 empty] | 13 | 13 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 12.6
12.9 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 13 |  |  |  | 13
[9 empty] | 13 | 5350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 12.7
12.10 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5350 |  |  |  | 5350
[9 empty] | 5350 | 6100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 12.8
12.11 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6100 |  |  |  | 6100
[9 empty] | 6100 | 120 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 12.9
12.12 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 120 |  |  |  | 120
|  |  | Total item 12.10 | [5 empty] | 120 | 6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.13 | COMPOSIÇÃO | CP11 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  |  |  | 6
[5 empty] | 6 |  |  |  | 6 | 32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 12.11
12.14 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  |  | 32
|  |  | Total item 12.12 |  | 32 |  |  |  | 32 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.15 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  |  | 12
|  |  | Total item 12.13 |  | 12 |  |  |  | 12 | 12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.16 | SINAPI | 101894 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  |  | 12
|  |  | Total item 12.14 |  | 12 |  |  |  | 12 | 9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
12.17 | COMPOSIÇÃO | CP12 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30MA, CORRENTE DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  |  |  | 9
|  |  | Total item 12.15 |  | 9 |  |  |  | 9 | 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.18 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN |  |  |  |  | 2
|  |  | Total item 12.16 |  | 2 |  |  |  | 2 | 181 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.0 | COMPOSIÇÃO | CP04 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  |  | 181
13.1 |  |  | Total item 12.17 |  | 181 |  |  |  | 181 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN |  |  |  |  | 3
13.2 |  |  | Total item 12.18 |  | 3 |  |  |  | 3
[10 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
13;1 | SINAPI | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN |  |  |  |  | 15
|  |  | Total item 13.1 |  | 15 |  |  |  | 15 | 10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
13;2 | SINAPI | 101907 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN |  |  |  |  | 10
|  |  | Total item 13.2 |  | 10 |  |  |  | 10 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
13.3 | COMPOSIÇÃO | CP13 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, EM PVC ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  |  |  | 16
|  |  | Total item 13.3 |  | 16 |  |  |  | 16 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
13.4 | SINAPI | 101905 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN |  |  |  |  | 5
|  |  | Total item 13.4 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 14 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
| SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 14 |  |  |  | 14
13.5 |  |  | Total item 13.5 | [5 empty] | 14
| SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 |  |  |  |  | 14
13.6 |  |  | Total item 13.6 |  | 14 |  |  |  | 14
URBANIZAÇÃO/ PAISAGISMO
13.7 | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN |  |  |  |  | 3
14.1 |  |  | Total item 14.1 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[10 empty] | 2289.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
14.2 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2
|  |  | Total item 14.2 |  | 2289.3 |  |  |  | 2289.3
[9 empty] | 2289.3 | 40 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
14.3 | SINAPI | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2024 | UN |  |  |  |  | 40
|  |  | Total item 14.3 |  | 40 |  |  |  | 40
15 |  |  | DIVERSOS
MURO DE CONTORNO
15.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 384.89 |  |  |  | 384.89
[9 empty] | 384.89 | 184.89 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.1
15.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | M2 | 184.89 |  |  |  | 184.89
[9 empty] | 184.89 | 559.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.2
15.3 | SINAPI | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 559.75 |  |  |  | 559.75
[9 empty] | 559.75 | 557.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.3
15.4 | SINAPI | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 557.55 |  |  |  | 557.55
[9 empty] | 557.55 | 61.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.4
15.5 | SINAPI | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 61.21 |  |  |  | 61.21
[9 empty] | 61.21 | 6121 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.5
15.6 | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 6121 |  |  |  | 6121
[9 empty] | 6121 | 1734.63 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SINAPI 02/2026
Total item 15.6
15.7 | SINAPI | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1734.63 |  |  |  | 1734.63
|  |  | Total item 15.7 | [5 empty] | 1734.63 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
15.8 | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 1734.63 |  |  |  | 1734.63
|  |  | Total item 15.8 | [5 empty] | 1734.63 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
15.9 | SINAPI | 90408 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 1734.63 |  |  |  | 1734.63
[13 empty] | #REF! |  |  | #REF!
1734.63
|  |  | Total item 15.9 | [9 empty] | #REF! |  |  | #REF!
15.10 | SINAPI | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 190 |  |  |  | 190 |  |  | DF= | #REF!
|  |  | Total item 15.7 | [5 empty] | 190
15.11 | SINAPI | 103247 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 3 |  |  |  | 3
|  |  | Total item 15.8 | [5 empty] | 3
15.12 | SINAPI | 103250 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 |  |  |  | 2
2
Total item 15.9
1513 | SINAPI | 103253 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 14 |  |  |  | 14
|  |  | Total item 15.10 | [5 empty] | 190

## COTAÇÕES (hidden)
COTAÇÕES
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO BARRONCOS – BOM JARDIM / PE
FONTES DE PREÇOS: SINAPI-PE MARÇO 2026 / COMPOSIÇÕES / SEM DESONERAÇÃO / BDI = 20,50%
0
BANCO DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS CONCRETO E RÉGUAS DE MADEIRA MARROM CONHAQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
COTAÇÃO 02 |  | Discriminação do código de referência: | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA)
|  | Unidade: | UN | Custo Unitário: | 899
|  | Quantidade: | 1
COTAÇÃO
Fonte: Empresa | CNPJ | Insumo | Unidade | Coeficiente | Custo Unitário | Custo Total
METALURGICA URBANA | 49.081.960/0001-12 | BANCOS DE PRAÇA MODELO DANDARA (PÉS DE CONCRETO E RÉGUAS EM MADEIRA) | UN | 1 | 899 | 899
[5 empty] | Total | 899

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO BARRONCOS – BOM JARDIM / PE
0
ETAPA | SERVIÇO | TOTAL ETAPA (R$) | MÊS/ DESEMBOLSO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0%
1.0 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0%
2.0 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 100% | 0%
3.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: 50%; MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 50% | 0%
4.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 100% | 0%
5.0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 2º MÊS: 10%; MÊS/ DESEMBOLSO 3º MÊS: 45%; MÊS/ DESEMBOLSO 4º MÊS: 45% | 0%
6.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 5º MÊS: 75%; MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 25% | 0%
7.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 6º MÊS: 45%; MÊS/ DESEMBOLSO 7º MÊS: 55% | 0%
8.0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 8º MÊS: 80%; MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 20% | 0%
9.0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 9º MÊS: 90%; MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 10% | 0%
10.0 | Total item 10.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 100% | 0%
11.0 | Total item 11.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 100% | 0%
12.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | MÊS/ DESEMBOLSO 10º MÊS: 100% | 0%
TOTAL (R$): |  | #REF!
#REF!
TOTAIS PARCIAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL |  |  | MÊS/ DESEMBOLSO 1º MÊS: #REF! | #REF! | #REF!
[13 empty] | MEDIA/MÊS | #REF!

## BDI_EDIFICACOES_24,09%_COM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.13% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3%
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 2.7% | *
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 9.35%
Taxa de Lucro | L | 6.17% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 24.09%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## QCI (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO - QCI
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO BARRONCOS – BOM JARDIM / PE
0
ETAPA | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL (R$) MINISTÉRIO DA SAÚDE | TOTAL (R$) CONTRAPARTIDA | TOTAL (R$) ETAPA
I | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1074000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.10 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
1.12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
0
TOTAIS: |  | #REF! | #REF! | #REF!
MS / REPASSE
1074000
0

## BDI_EDIFICACOES_20,50%_SEM
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS GERAIS DE EDIFICAÇÕES
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS (ONERADO)
LOCALIZAÇÃO: SITIO BARRONCOS-BOM JARDIM
DATA :MARÇO -2026
DESCRIÇÃO | SIGLA | VALOR (*) |  | FAIXA REFERENCIAL - Ref. Acórdão 2622/2013
Taxa de rateio da Administração Central | AC | 3% | med | De 3,00% até 5,50%; médio = 4,00%
Taxa de Despesas Financeiras | DF | 1.13% | med | De 0,59% até 1,39%; médio = 1,23%
Taxa de Risco | R | 0.97% | med | De 0,97% até 1,27%; médio = 1,27%
Taxa de Seguro e Taxa de Garantia | S + G | 0.8% | *med=min | De 0,80% até 1,00%; médio = 0,80%
COFINS | COFINS | 3%
ISS (**) | ISS | 3%
PIS | PIS | 0.65%
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA (***) | CPRB | 0%
Taxa de Tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS e CPRB) | I | 6.65%
Taxa de Lucro | L | 6.17% | min-med | De 6,16% até 8,96%; médio = 7,40%
BDI Resultante |  | 20.5%
De 20,34% até 25,00%; médio = 22,12%
Fórmula do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013-P:
Obs.:
Fórmula BDI conforme Acórdão TCU 325/2007:
BDI = (1+AC/100)x(1+DF/100)x(1+R/100)x(1+l/100) -1 x100
1- l .
100

## _RESUMO COMPARATIVO_ (hidden)
RESUMO COMPARATIVO
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO VERSUS ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
OBRA:CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS NOVAS EMERENCIA BARROSO, SÍTIO BARRONCOS
LOCALIZAÇÃO: SÍTIO BARRONCOS – BOM JARDIM / PE
0
| VALOR TOTAL DO PROJETO | BDI REFERENCIAL ADOTADO (dentro da faixa referencial do Acórdão 2622/2013, com tributos locais) | ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS (padrão SINAPI Pernambuco)
ORÇAMENTO COM DESONERAÇÃO | #REF! | 25,28% (com CPRB) | 91,23% (hora), 52,09% (mês)
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO | #REF! | 20,50% (sem CPRB) | 113,84% (hora), 70,11% (mês)
CONCLUSÃO:
|  | A OPÇÃO MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO É A DO ORÇAMENTO: | #REF!

## COMP_ENCARGOS_SOCIAIS_SEM (hidden)
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
ESTADO DE PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO
(FONTE: SINAPI JUNHO/2025)
OBRA: REFORMA DE SEDE DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCALIZAÇÃO: RUA CORONEL JOAQUIM GONÇALVES – BOM JARDIM / PE
DATA: JULHO/2025
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 5,00% | 5,00% | 20,00% | 20,00%
A2 | SESI | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50%
A3 | SENAI | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00%
A4 | INCRA | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60%
A6 | Salário Educação | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00%
A8 | FGTS | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 8,00%
A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00%
A | Total | 21,80% | 21,80% | 36,80% | 36,80%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,01% | Não incide | 18,01% | Não incide
B2 | Feriados | 4,32% | Não incide | 4,32% | Não incide
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,86% | 0,65% | 0,86% | 0,65%
B4 | 13º Salário | 10,97% | 8,33% | 10,97% | 8,33%
B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,05% | 0,07% | 0,05%
B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56% | 0,73% | 0,56%
B7 | Dias de Chuvas | 1,96% | Não incide | 1,96% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10% | 0,07% | 0,10% | 0,07%
B9 | Férias Gozadas | 9,95% | 7,56% | 9,95% | 7,56%
B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03%
B | Total | 47,00% | 17,25% | 47,00% | 17,25%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4,77% | 3,63% | 4,77% | 3,63%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,11% | 0,09% | 0,11% | 0,09%
C3 | Férias Indenizadas | 3,98% | 3,03% | 3,98% | 3,03%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,06% | 2,33% | 3,06% | 2,33%
C5 | Indenização Adicional | 0,40% | 0,31% | 0,40% | 0,31%
C | Total | 12,32% | 9,39% | 12,32% | 9,39%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INNS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 9,70% | 3,34% | 17,30% | 6,35%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,41% | 0,31% | 0,42% | 0,32%
D | Total | 10,11% | 3,65% | 17,72% | 6,67%
TOTAL(A+B+C+D) |  | 91,23% | 52,09% | 113,84% | 70,11%

## CURVA ABC (hidden)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
DESCRIÇÃO | ∑ TOTAL (R$) | % Individual | % Acumulada | CLASSIFICAÇÃO | JUSTIF. | ACERVO? | Classe | Corte
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 133566.24 | 9.964% | 9.964% | A | > 4% | SIM | A | 80%
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 82955.57 | 6.189% | 16.15% | A | > 4% | SIM | B | 95%
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 74679.68 | 5.571% | 21.72% | A | > 4% | SIM | C | 100%
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 67773.16 | 5.056% | 26.78% | A | > 4% | SIM
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 67753.92 | 5.055% | 31.83% | A | > 4% | SIM
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 46779.7 | 3.49% | 35.32% | A
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 40671.81 | 3.034% | 38.36% | A
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 36530.15 | 2.725% | 41.08% | A
PORTA DE MADEIRA MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 35532.56 | 2.651% | 43.73% | A
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 28970.4 | 2.161% | 45.9% | A
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 28514.32 | 2.127% | 48.02% | A
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 27497.32 | 2.051% | 50.07% | A
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 26725.54 | 1.994% | 52.07% | A
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 26165.25 | 1.952% | 54.02% | A
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 26108.61 | 1.948% | 55.97% | A
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=110CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | 25610.61 | 1.911% | 57.88% | A
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 24535.76 | 1.83% | 59.71% | A
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 23302.8 | 1.738% | 61.45% | A
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 21215.12 | 1.583% | 63.03% | A
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 20710.87 | 1.545% | 64.58% | A
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 19896.9 | 1.484% | 66.06% | A
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18997.66 | 1.417% | 67.48% | A
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 18170.46 | 1.356% | 68.83% | A
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18013.2 | 1.344% | 70.18% | A
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 17957.51 | 1.34% | 71.52% | A
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 17896.47 | 1.335% | 72.85% | A
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | 16627.57 | 1.24% | 74.09% | A
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 15999 | 1.194% | 75.29% | A
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 15883.12 | 1.185% | 76.47% | A
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 14409.56 | 1.075% | 77.54% | A
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | 13645.39 | 1.018% | 78.56% | A
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 12683.37 | 0.9462% | 79.51% | A
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12387.24 | 0.9241% | 80.43% | B
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 12191.65 | 0.9095% | 81.34% | B
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 11933.46 | 0.8903% | 82.23% | B
RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | 11214.65 | 0.8366% | 83.07% | B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 10492.17 | 0.7827% | 83.85% | B
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 10261.33 | 0.7655% | 84.62% | B
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 9720.05 | 0.7251% | 85.34% | B
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 8915.76 | 0.6651% | 86.01% | B
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 8584 | 0.6404% | 86.65% | B
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | 8537.62 | 0.6369% | 87.29% | B
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8018.5 | 0.5982% | 87.88% | B
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | 7209.18 | 0.5378% | 88.42% | B
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6449.09 | 0.4811% | 88.9% | B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 6004.26 | 0.4479% | 89.35% | B
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | 5895.02 | 0.4398% | 89.79% | B
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | 5777.5 | 0.431% | 90.22% | B
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 5482.72 | 0.409% | 90.63% | B
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 5038.8 | 0.3759% | 91.01% | B
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 4569.3 | 0.3409% | 91.35% | B
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 4418.25 | 0.3296% | 91.68% | B
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4388 | 0.3274% | 92% | B
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | 4296 | 0.3205% | 92.32% | B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4118.82 | 0.3073% | 92.63% | B
BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (10X2)CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7,50X3,75)CM,CONFORME DETALHE Nº 6026/EMOP 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 3973.72 | 0.2964% | 92.93% | B
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 3934.4 | 0.2935% | 93.22% | B
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3913.36 | 0.2919% | 93.51% | B
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 3826.03 | 0.2854% | 93.8% | B
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3657.78 | 0.2729% | 94.07% | B
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3511.92 | 0.262% | 94.33% | B
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3434.94 | 0.2563% | 94.59% | B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3384.06 | 0.2525% | 94.84% | B
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 3317 | 0.2475% | 95.09% | C
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 3171.6 | 0.2366% | 95.33% | C
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3016.72 | 0.2251% | 95.55% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2594.1 | 0.1935% | 95.75% | C
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2503.04 | 0.1867% | 95.93% | C
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 2481.53 | 0.1851% | 96.12% | C
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 2114.1 | 0.1577% | 96.28% | C
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 2111.81 | 0.1575% | 96.43% | C
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 2024.4 | 0.151% | 96.58% | C
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 1972.06 | 0.1471% | 96.73% | C
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 1926.03 | 0.1437% | 96.87% | C
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM COM TAMPA | 1841.16 | 0.1374% | 97.01% | C
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 1740.6 | 0.1299% | 97.14% | C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1651.78 | 0.1232% | 97.26% | C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1651.48 | 0.1232% | 97.39% | C
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 1630.62 | 0.1216% | 97.51% | C
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1599.6 | 0.1193% | 97.63% | C
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1484.68 | 0.1108% | 97.74% | C
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 1409.98 | 0.1052% | 97.84% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1275 | 0.09512% | 97.94% | C
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1211.04 | 0.09035% | 98.03% | C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1185.75 | 0.08846% | 98.12% | C
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1181.52 | 0.08814% | 98.21% | C
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 1150.1 | 0.0858% | 98.29% | C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1146.6 | 0.08554% | 98.38% | C
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1103.88 | 0.08235% | 98.46% | C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1022.08 | 0.07625% | 98.54% | C
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1015.92 | 0.07579% | 98.61% | C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 955.5 | 0.07128% | 98.68% | C
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 894.6 | 0.06674% | 98.75% | C
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 849.87 | 0.0634% | 98.81% | C
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | 826.62 | 0.06167% | 98.88% | C
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 798.16 | 0.05954% | 98.94% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 738.68 | 0.05511% | 98.99% | C
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 712.64 | 0.05316% | 99.04% | C
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 711.87 | 0.05311% | 99.1% | C
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 709.92 | 0.05296% | 99.15% | C
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 693.84 | 0.05176% | 99.2% | C
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 654.34 | 0.04881% | 99.25% | C
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 611.94 | 0.04565% | 99.3% | C
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | 605.65 | 0.04518% | 99.34% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 592.06 | 0.04417% | 99.39% | C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 585 | 0.04364% | 99.43% | C
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 574.08 | 0.04283% | 99.47% | C
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 571.01 | 0.0426% | 99.51% | C
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 530.64 | 0.03959% | 99.55% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 503.2 | 0.03754% | 99.59% | C
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 463.95 | 0.03461% | 99.63% | C
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 444.15 | 0.03313% | 99.66% | C
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 418.6 | 0.03123% | 99.69% | C
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 365.33 | 0.02725% | 99.72% | C
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 358.64 | 0.02676% | 99.74% | C
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 330.64 | 0.02467% | 99.77% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 308.64 | 0.02303% | 99.79% | C
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 296.1 | 0.02209% | 99.81% | C
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 284.85 | 0.02125% | 99.84% | C
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 250.18 | 0.01866% | 99.85% | C
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 243.83 | 0.01819% | 99.87% | C
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 238.8 | 0.01781% | 99.89% | C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 217.8 | 0.01625% | 99.91% | C
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 181.99 | 0.01358% | 99.92% | C
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 174.58 | 0.01302% | 99.93% | C
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 144.6 | 0.01079% | 99.94% | C
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | 138.62 | 0.01034% | 99.95% | C
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | 137.76 | 0.01028% | 99.96% | C
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 132.1 | 0.009855% | 99.97% | C
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 123 | 0.009176% | 99.98% | C
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 72.76 | 0.005428% | 99.99% | C
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 63 | 0.0047% | 99.99% | C
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 46.8 | 0.003491% | 100% | C
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | 39.08 | 0.002915% | 100% | C
Total Geral | 1340448.78

## Planilha10 (hidden)
Rótulos de Linha | Soma de TOTAL
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 46779.7
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 67773.16
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | 8537.62
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 26165.25
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18997.66
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 5038.8
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 72.76
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 18013.2
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 592.06
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 3826.03
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 711.87
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 238.8
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 2111.81
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | 5895.02
BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (10X2)CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7,50X3,75)CM,CONFORME DETALHE Nº 6026/EMOP 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 3973.72
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3511.92
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3913.36
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 8018.5
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | 4296
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 444.15
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | 463.95
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | 5482.72
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 2114.1
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1599.6
CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | 138.62
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 712.64
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1022.08
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 955.5
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 12387.24
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 181.99
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 15883.12
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 296.1
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | 18170.46
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 17896.47
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 8915.76
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 14409.56
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 358.64
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1103.88
CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 6449.09
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 63
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 365.33
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 23302.8
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | 13645.39
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 585
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 217.8
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | 144.6
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | 1740.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 4388
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1275
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 123
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 284.85
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 308.64
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 503.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 17957.51
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 12191.65
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 82955.57
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 24535.76
ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | 826.62
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 174.58
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 10261.33
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | 16627.57
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 12683.37
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 654.34
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | 738.68
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 15999
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM COM TAMPA | 1841.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 3384.06
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | 26725.54
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 4418.25
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 3016.72
GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | 26108.61
GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=110CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | 25610.61
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | 1181.52
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1651.78
JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 40671.81
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1484.68
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 4118.82
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 28970.4
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 11933.46
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | 27497.32
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | 1211.04
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | 3317
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 2024.4
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3434.94
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 330.64
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 46.8
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 19896.9
MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | 39.08
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 894.6
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 6004.26
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 10492.17
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 611.94
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | 3934.4
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | 1926.03
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 28514.32
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 9720.05
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 4569.3
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 20710.87
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 1972.06
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | 3171.6
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | 709.92
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | 1630.62
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | 21215.12
PORTA DE MADEIRA MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 35532.56
PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 530.64
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | 605.65
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 571.01
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 1409.98
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 1185.75
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 250.18
REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 418.6
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 36530.15
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 243.83
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 2481.53
RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | 11214.65
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | 5777.5
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 74679.68
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 67753.92
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | 7209.18
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 798.16
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 132.1
SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | 137.76
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 133566.24
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1015.92
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2503.04
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 574.08
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1146.6
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 693.84
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 1651.48
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 8584
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 1150.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 2594.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 3657.78
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 849.87
(vazio) | 1340448.78
Total Geral | 2680897.56

## QTD (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT.
I.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
I.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1
I | REFORMA DE SEDE DA SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6
1.2 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | M2 | 587.91
1.3 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1517.11
1.4 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 521.33
1.5 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 68.4
1.6 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 19.02
1.7 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1103.63
1.8 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 4.78
1.9 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 60
1.10 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 30
2.0 | TRABALHOS EM TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 89.4
2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 48.89
2.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M3 | 21.58
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 6.37
3.2 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM | M2 | 72.94
CONCRETO ARMADO EM FUNDAÇÕES (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 175.37
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 389.09
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 225.45
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 3.64
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 43.63
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 44.55
3.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 18.21
3.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 18.21
3.11 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA | M3 | 5.55
4.0 | ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO EM PILARES E VIGAS (CONF. PROJETO ESTRUTURAL)
4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 92.09
4.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 122.96
4.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 330
4.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1048.19
4.5 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 12.21
4.6 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 12.21
OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
4.7 | VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 31.28
5.0 | PAREDES E REVESTIMENTOS
5.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 602
5.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 2866.99
5.3 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1517.11
5.4 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 717.63
5.5 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 632.25
5.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 638.67
5.7 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II, REJUNTADO | M2 | 78.96
6.0 | PISOS
6.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 23.71
6.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 462.8
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 462.8
6.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 125.69
6.5 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 57.9
6.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 10.73
6.7 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 75.67
6.8 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=110CM, C/ACABAMENTO POLIDO, P/FIXAÇÃO EM PISO | M | 28.19
7.0 | COBERTA
7.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 555.6
7.2 | CUMEEIRA TERMOACÚSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 34.2
7.3 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | M2 | 461.98
7.4 | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM | M | 132.4
7.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68.4
7.6 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 24
7.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 160
7.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 16
8.0 | ESQUADRIAS
8.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20
8.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3
8.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1
8.4 | PORTA DE MADEIRA MAÇICA DE GIRO, COM BATENTE, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 21.45
8.5 | JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, VIDROS NÃO INCLUSOS), SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 34.43
8.6 | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 | M2 | 23.97
8.7 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 34.43
8.8 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8
8.9 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8
9.0 | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 461.98
9.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 461.98
9.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 461.98
9.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 836.79
9.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 836.79
9.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 748.22
9.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1585.01
9.8 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 58.4
9.9 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 58.4
9.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 202.81
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
10.1 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UN | 18
10.2 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UN | 6
10.3 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UN | 18
10.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 53
10.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 37.8
10.6 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 6
10.7 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | M3 | 4.6
10.8 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 63.8
10.9 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.10 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4
10.11 | BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E = 2CM | M2 | 5.95
10.12 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.13 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
10.14 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14
10.15 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10
10.16 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.17 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.18 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9
10.19 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2
10.20 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
10.21 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 6
10.22 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8
10.23 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6
10.24 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4
10.25 | RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST. HIDRÁULICA | UN | 1
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62
11.2 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17
11.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 39
11.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64
11.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100
11.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 400
11.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20
11.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15
11.9 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4
11.10 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5
11.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26
11.12 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 64
11.13 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13
11.14 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17
11.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
11.16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA, GALVANIZADA, PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM COM TAMPA | M | 34.55
11.17 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5
11.18 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5
11.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1300
11.21 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 150
11.22 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 50
11.23 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 50
11.24 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 26
11.25 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
11.26 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 9
11.27 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | 1
11.28 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 8
11.29 | LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR SLIM LINEAR 36W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 54
11.30 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1
11.31 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1
11.32 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
11.33 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 100.8
11.34 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 126.3
11.35 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 7.5
11.36 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.4
11.37 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4
11.38 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 4
11.39 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1
11.40 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 4
11.41 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1
12.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2
12.2 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2
12.3 | BANCO DE MADEIRA DE MACARANDUBA EM RIPAS DE (10X2)CM,FIXADAS EM ESTRUTURA DE (7,50X3,75)CM,CONFORME DETALHE Nº 6026/EMOP 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 4
12.4 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 1180.43