CNPJ: 31.447.670/0001-84

Responsável: JOAS LOPES DA SILVA Matrícula: 991

Telefone: (63) 99269-1174

DOCUMENTO DO MAPA DE RISCOS

Departamento: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Bandeirantes do Tocantins, 15 de maio de 2026.

## Processo Administrativo nº: 667/2026

- ÁREA REQUISITANTE

| Área Requisitante | Responsável |
| --- | --- |
| Fundo Municipal de Educação - FME | Joas Lopes Da Silva |

- DESCRIÇÃO DO OBJETO;

  - O objeto consiste na aquisição de gêneros alimentícios variados – hortaliças, legumes, frutas, carnes, proteínas, laticínios, cereais, pães, massas, açúcares e condimentos – destinados à preparação da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino de Bandeirantes do Tocantins durante o exercício de 2026.

- NORMATIVA:

  - Em acordo com a Lei 14.133/2021 – NLLC, no Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

- O MAPEAMENTO DE RISCO:

- Permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual, de forma a antecipar condições que venha prejudicar a o atendimetno da necessidade expressa pelos orgãos responsavel pela demanda.

- Para cada risco identificado, define- se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

- Após a identificação e classificação do risco refernte a demanda, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa do mesmo risco, análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato

- EXEMPLO DE TABELA PARA MAPEAMENTO DE RISCO:

  - A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

FASE I: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

| RISCO 1: | Risco 01 – Deficiência na definição da demanda |
| --- | --- |

| PROBABILIDADE: |  | Baixa |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| Id | Dano: |  |  |
| 1 | A Deficiência na definição da demanda implicará no não atendimento eficiente da demanda. |  |  |
| Id | Ação Preventiva: |  | Responsável: |
| 1 | Conhecimento prévio da demanda, e acompanhamento da formalização da necessidade por equipe qualificada |  | Equipe de planejamento |
| Id | Ação de Contingência: |  | Responsável: |
| 1 | Reestabelecimento da demanda |  | Equipe de planejamento |
| RISCO 2: |  | Risco 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Baixa |  |
| IMPACTO: |  | Médio |  |
| Id | Dano: |  |  |
| 1 | Atraso no processo de contratação, assim como atraso no atendimento da demanda. |  |  |
| Id | Ação Preventiva: |  | Responsável: |
| 1 | Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 011 e nº 012. |  | Equipe de planejamento |
| Id | Ação de Contingência: |  | Responsável: |
| 1 | Reestabelecimento da demanda para adequação a necessidade expressa. |  | Equipe de planejamento |

MATRIZ DE RISCO

| Alto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Médio |  |  |  |
| Baixo |  | 2 | 1 |
|  | Baixo | Médio | Alto |

PROBABILIDADE

IMPACTO

FASE II: LICITAÇÃO:

| RISCO 1: | Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros |
| --- | --- |
| PROBABILIDADE: | Baixa |
| IMPACTO: | Alto |

| Id | Dano: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resulta na impugnação ou suspensão do processo licitatório. |  |
| Id | Ação Preventiva: | Responsável: |
| 1 | Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 005, nº 006 e nº 015.Capacitação de servidores Conhecimento dos termos Contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. | Equipe de licitação |
| Id | Ação de Contingência: | Responsável: |
| 1 | Suspensão ou anulação do processo licitatório. | Equipe de licitação |

MATRIZ DE RISCO

| Alto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Médio |  |  |  |
| Baixo |  |  | 1 |
|  | Baixo | Médio | Alto |

PROBABILIDADE

IMPACTO

FASE III: IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS

| RISCO 1: |  | Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | Média |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |
| Id | Dano: |  |  |
| 1 | Não cumprimento dos resultados pretendidos para a contratação e ausência no atendimento a demanda. |  |  |
| Id | Ação Preventiva: |  | Responsável: |
| 1 | Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. |  | Fiscal de contrato E Gestor de contrato |
| Id | Ação de Contingência: |  | Responsável: |
| 1 | Aplicação das sanções administrativas descritas no contrato da prestação de serviço ou aquisição do bem. |  | Fiscal de contrato E Gestor de contrato |
| RISCO 2: |  | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada. |  |
| PROBABILIDADE: |  | Média |  |
| IMPACTO: |  | Alto |  |

| Id | Dano: |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Responsabilização subsidiária da Administração. |  |
| Id | Ação Preventiva: | Responsável: |
| 1 | Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; | Fiscal de contrato/ Gestor de contrato |
| Id | Ação de Contingência: | Responsável: |
| 1 | Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual. | Fiscal de contrato /Gestor de contrato |

MATRIZ DE RISCO

| Alto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Médio |  |  | 1, 2 |
| Baixo |  |  |  |
|  | Baixo | Médio | Alto |

PROBABILIDADE

IMPACTO

- Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

- Área requisitante:Fundo Municipal de Educação - FME

JOAS LOPES DA SILVA

Diretor de Divisão de Programas Educacionais

Responsável pela Demanda