## Orçamento Base
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ |  |  |  |  | TABELAS REFERÊNCIA:
LOCALIZAÇÃO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAES, S/N, DISTRITO DE IBIRANGA - ITAMBÉ/PE |  |  |  |  | SINAPI JANEIRO/2026 - NÃO DESONERADA
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA |  |  |  |  | ORSE JANEIRO/2026-1
DATA: MARÇO DE 2026 |  |  |  |  | BDI = 18,58%
ORÇAMENTO BASE | [9 empty] | 1.1858
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | PESO (%) | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 468.67 | 555.75 | 3334.5 | 1.524%
1.2 | COTAÇÃO DE MERCADO |  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO JUNTO A CELPE | UND | 1 | 16500 | 19565.7 | 19565.7 | 8.945%
|  |  | TOTAL 1.0 |  |  |  |  | 22900.2 | 10.47%
2.0 |  |  | SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 300 KVA
2.1 | COMPOSIÇÃO |  | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - CONFORME PROJETOS | UND | 1 | 6615.06 | 7844.14 | 7844.14 | 3.586%
2.2 | SINAPI | 100605 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UND | 1 | 1152.15 | 1366.22 | 1366.22 | 0.6246%
2.3 | SINAPI | 102108 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 40597.86 | 48140.94 | 48140.94 | 22.01%
2.4 | SINAPI | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UND | 2 | 407.15 | 482.8 | 965.6 | 0.4414%
2.5 | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 20 | 38.02 | 45.08 | 901.6 | 0.4122%
2.6 | SINAPI | 101564 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 15 | 56.18 | 66.62 | 999.3 | 0.4568%
2.7 | SINAPI | 101565 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 66 | 78.55 | 93.14 | 6147.24 | 2.81%
2.8 | SINAPI | 93010 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 40.75 | 48.32 | 1208 | 0.5523%
2.9 | SINAPI | 93015 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND | 8 | 33.1 | 39.25 | 314 | 0.1435%
2.10 | SINAPI | 93022 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND | 4 | 58.54 | 69.42 | 277.68 | 0.1269%
2.11 | ORSE | 2840 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | KG | 20 | 61.06 | 72.4 | 1448 | 0.662%
2.12 | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND | 4 | 168.72 | 200.07 | 800.28 | 0.3659%
2.13 | INSUMOS SINAPI | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 227.83 | 270.16 | 270.16 | 0.1235%
2.14 | SINAPI | 101898 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 1516.65 | 1798.44 | 1798.44 | 0.8222%
2.15 | SINAPI | 103326 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 3.2 | 86.57 | 102.65 | 328.48 | 0.1502%
2.16 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 6.4 | 4.84 | 5.74 | 36.74 | 0.0168%
2.17 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 6.4 | 41.89 | 49.67 | 317.89 | 0.1453%
2.18 | SINAPI | 95726 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 3 | 18.44 | 21.87 | 65.61 | 0.02999%
2.19 | ORSE | 4135 | Gancho suspensão com olhal, fornecimento | UND | 3 | 12.11 | 14.36 | 43.08 | 0.01969%
2.20 | ORSE | 2884 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | UND | 3 | 14.9 | 17.67 | 53.01 | 0.02423%
2.21 | ORSE | 4136 | Manilha sapatilha preformada, fornecimento | UND | 3 | 21 | 24.9 | 74.7 | 0.03415%
2.22 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 106.35 | 126.11 | 7566.6 | 3.459%
2.23 | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 30 | 74.34 | 88.15 | 2644.5 | 1.209%
2.24 | SINAPI | 96976 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 15 | 156.73 | 185.85 | 2787.75 | 1.274%
2.25 | ORSE | 10090 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | UND | 4 | 2.4 | 2.85 | 11.4 | 0.005212%
2.26 | ORSE | 9824 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | KG | 1 | 32.66 | 38.73 | 38.73 | 0.01771%
2.27 | SINAPI | 104752 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 2 | 22.06 | 26.16 | 52.32 | 0.02392%
2.28 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 12 | 26.74 | 31.71 | 380.52 | 0.174%
2.29 | SINAPI | 104755 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND | 2 | 47.22 | 55.99 | 111.98 | 0.05119%
|  |  | TOTAL 2.0 |  |  |  |  | 86994.91 | 39.77%
3.0 |  |  | INSTATALÇOES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO
3.1 | SINAPI | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UND | 37 | 5.85 | 6.94 | 256.78 | 0.1174%
3.2 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 62.4 | 8.83 | 10.47 | 653.33 | 0.2987%
3.3 | SINAPI | 90444 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 49.8 | 7.18 | 8.51 | 423.8 | 0.1937%
3.4 | SINAPI | 90443 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 92.5 | 8.54 | 10.13 | 937.03 | 0.4284%
3.5 | SINAPI | 104766 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 62.4 | 17.11 | 20.29 | 1266.1 | 0.5788%
3.6 | SINAPI | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 74 | 16.69 | 19.79 | 1464.46 | 0.6695%
3.7 | SINAPI | 90468 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 49.8 | 8.36 | 9.91 | 493.52 | 0.2256%
3.8 | SINAPI | 90458 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UND | 1 | 38.09 | 45.17 | 45.17 | 0.02065%
3.9 | SINAPI | 101881 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 885.96 | 1050.57 | 1050.57 | 0.4803%
3.10 | SINAPI | 101896 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 709.09 | 840.84 | 840.84 | 0.3844%
3.11 | SINAPI | 106027 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 1 | 84.3 | 99.96 | 99.96 | 0.0457%
3.12 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 25 | 40.98 | 48.59 | 1214.75 | 0.5553%
3.13 | SINAPI | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 106.35 | 126.11 | 12611 | 5.765%
3.14 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND | 37 | 15.09 | 17.89 | 661.93 | 0.3026%
3.15 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31 | 12.1 | 14.35 | 444.85 | 0.2034%
3.16 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 16.3 | 19.33 | 773.2 | 0.3535%
3.17 | SINAPI | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 53 | 20.4 | 24.19 | 1282.07 | 0.5861%
3.18 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 257.95 | 19.75 | 23.42 | 6041.19 | 2.762%
3.19 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 4 | 15.35 | 18.2 | 72.8 | 0.03328%
3.20 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 5 | 19.22 | 22.79 | 113.95 | 0.05209%
3.21 | SINAPI | 91896 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 5 | 22.88 | 27.13 | 135.65 | 0.06201%
3.22 | SINAPI | 93018 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND | 20 | 26.73 | 31.7 | 634 | 0.2898%
3.23 | SINAPI | 104404 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UND | 4 | 31.42 | 37.26 | 149.04 | 0.06814%
3.24 | SINAPI | 104405 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UND | 33 | 38.18 | 45.27 | 1493.91 | 0.683%
3.25 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 37 | 34.82 | 41.29 | 1527.73 | 0.6984%
3.26 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2600.1 | 7.21 | 8.55 | 22230.86 | 10.16%
3.27 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3860.55 | 10.05 | 11.92 | 46017.76 | 21.04%
3.28 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 37 | 47.92 | 56.82 | 2102.34 | 0.9611%
3.29 | SINAPI | 104318 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 37 | 7.61 | 9.02 | 333.74 | 0.1526%
3.30 | SINAPI | 104317 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND | 74 | 7.09 | 8.41 | 622.34 | 0.2845%
3.31 | SINAPI | 104315 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 142.3 | 16.9 | 20.04 | 2851.69 | 1.304%
|  |  | TOTAL 3.0 |  |  |  |  | 108846.36 | 49.76%
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 218741.47 | 100%
160649.7487
BDI ADOTADO DE 18,58%
FONTE: TABELA DO SINAPI JULHO/2025 NÃO DESONERADA - ORSE JULHO/2025-1
460659.35
-241917.88

## Memória de Cálculo
RECURSOS: PRÓPRIOS
LOCALIZAÇÃO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAES, S/N, DISTRITO DE IBIRANGA - ITAMBÉ/PE
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO BASE
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | REPETIÇÕES | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2
| DIMENSÕES |  | 3 | 2 |  |  | 6
[6 empty] | SUB TOTAL | 6
1.2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO COM APROVAÇÃO JUNTO A CELPE | UND
| PROJETO | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.0 | SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 300 KVA
2.1 | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - CONFORME PROJETOS | UND
| MONTAGEM CONFORME PROJETOS | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.2 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UND
| ASSENTAMENTO DE POSTE PARA TRANSFORMADOR | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.3 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND
| SUBESTAÇÃO AÉREA | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.4 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UND
| CAIXAS DE INSPEÇÃO | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 2
2.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
| LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA |  | 5 |  |  | 3 | 15
| DESCIDA ATÉ CAIXA DE MEDIÇÃO |  | 5 |  |  | 1 | 5
[6 empty] | SUB TOTAL | 20
2.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
| LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA E ATERRAMENTOS |  | 15 |  |  | 1 | 15
[6 empty] | SUB TOTAL | 15
2.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M
| DESCIDA ATÉ CAIXA DE MEDIÇÃO |  | 5 |  |  | 3 | 15
| DISTRIBUIÇÃO ATÉ QUADROS |  | 17 |  |  | 3 | 51
[6 empty] | SUB TOTAL | 66
2.8 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
| LIGAÇÕES SUBESTAÇÃO AÉREA |  | 8 |  |  |  | 8
| DISTRIBUIÇÃO ATÉ QUADROS |  | 17 |  |  |  | 17
[6 empty] | SUB TOTAL | 25
2.9 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 8
[6 empty] | SUB TOTAL | 8
2.10 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 4
2.11 | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | KG
| SISTEMA DE ATERRAMENTOS |  | 5 |  |  | 4 | 20
[6 empty] | SUB TOTAL | 20
2.12 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UND
| SISTEMA DE ATERRAMENTOS | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 4
2.13 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND
| CAIXA DE PROTEÇÃO CONFORME PROJETOS | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.14 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.15 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2
| BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR |  | 1.6 | 2 |  |  | 3.2
[6 empty] | SUB TOTAL | 3.2
2.16 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2
| BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR |  | 1.6 | 2 |  | 2 | 6.4
[6 empty] | SUB TOTAL | 6.4
2.17 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2
| BASE / APOIO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO MEDIDOR |  | 1.6 | 2 |  | 2 | 6.4
[6 empty] | SUB TOTAL | 6.4
2.18 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M
| ELETRODUTO PARA LEITURA REMOTA |  | 3 |  |  |  | 3
[6 empty] | SUB TOTAL | 3
2.19 | Gancho suspensão com olhal, fornecimento | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUB TOTAL | 3
2.20 | Fornecimento de gancho de olhal c/ furo 18 mm | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUB TOTAL | 3
2.21 | Manilha sapatilha preformada, fornecimento | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 3
[6 empty] | SUB TOTAL | 3
2.22 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 60
[6 empty] | SUB TOTAL | 60
2.23 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 30
[6 empty] | SUB TOTAL | 30
2.24 | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M
| QUANTIDADE | [5 empty] | 15
[6 empty] | SUB TOTAL | 15
2.25 | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 4
2.26 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | KG
| QUANTIDADE | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
2.27 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 2
2.28 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 12
[6 empty] | SUB TOTAL | 12
2.29 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 2
3.0 | INSTATALÇOES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO
3.1 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 | UND
BLOCO A
| DIREÇÃO | [5 empty] | 1
| COORDENAÇÃO | [5 empty] | 1
| SECRETARIA | [5 empty] | 1
| SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | 1
BLOCO B
| BIBLIOTECA | [5 empty] | 2
| AUDITÓRIO | [5 empty] | 2
BLOCO C
| SALA DO GRÊMIO | [5 empty] | 1
| LABORATÓRIO | [5 empty] | 2
| SALA INFORMÁTICA | [5 empty] | 2
BLOCO E1
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO E2
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO F
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 37
3.2 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
| SUBIDAS QGAR ATÉ TELHADO DA SECRETARIA |  | 3 |  |  | 6 | 18
| DESCIDAS TELHADOS ATÉ PONTOS DE ENTRADA DOS APARELHOS |  | 1.2 |  |  | 37 | 44.4
[6 empty] | SUB TOTAL | 62.4
3.3 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M
| DRENAGES ATÉ CALHAS |  | 1.4 |  |  | 33 | 46.2
|  |  | 0.9 |  |  | 4 | 3.6
[6 empty] | SUB TOTAL | 49.8
3.4 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
| DRENAGES ATÉ PISOS |  | 2.5 |  |  | 37 | 92.5
[6 empty] | SUB TOTAL | 92.5
3.5 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
| SUBIDAS QGAR ATÉ TELHADO DA SECRETARIA |  | 3 |  |  | 6 | 18
| DESCIDAS TELHADOS ATÉ PONTOS DE ENTRADA DOS APARELHOS |  | 1.2 |  |  | 37 | 44.4
[6 empty] | SUB TOTAL | 62.4
3.6 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
| DRENAGES ATÉ PISOS |  | 2 |  |  | 37 | 74
[6 empty] | SUB TOTAL | 74
3.7 | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M
| DRENAGES ATÉ CALHAS |  | 1.4 |  |  | 33 | 46.2
|  |  | 0.9 |  |  | 4 | 3.6
[6 empty] | SUB TOTAL | 49.8
3.8 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 | UND
| QGAR | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
3.9 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND
| QGAR | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
3.10 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND
| GERAL | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
3.11 | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND
| DPS | [5 empty] | 1
[6 empty] | SUB TOTAL | 1
3.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
| TERRA |  | 25 |  |  | 1 | 25
[6 empty] | SUB TOTAL | 25
3.13 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
| 3 FASES + 1 NEUTRO |  | 25 |  |  | 4 | 100
[6 empty] | SUB TOTAL | 100
3.14 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UND
| UNIDADES | [5 empty] | 37
[6 empty] | SUB TOTAL | 37
3.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| CIRCUITO "D" - BLOCO A |  | 31 |  |  |  | 31
[6 empty] | SUB TOTAL | 31
3.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| CIRCUITO "C" - BLOCO B |  | 40 |  |  |  | 40
[6 empty] | SUB TOTAL | 40
3.17 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| CIRCUITO "B" - BLOCO C |  | 53 |  |  |  | 53
[6 empty] | SUB TOTAL | 53
3.18 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M
| CIRCUITO "A" - BLOCO E1 |  | 77.3 |  |  |  | 77.3
| CIRCUITO "E" - BLOCO F |  | 65.6 |  |  |  | 65.6
| CIRCUITO "F" - BLOCO E2 |  | 115.05 |  |  |  | 115.05
[6 empty] | SUB TOTAL | 257.95
3.19 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND
| CIRCUITO "D" - BLOCO A | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 4
3.20 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND
| CIRCUITO "C" - BLOCO B | [5 empty] | 5
[6 empty] | SUB TOTAL | 5
3.21 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND
| CIRCUITO "B" - BLOCO C | [5 empty] | 5
[6 empty] | SUB TOTAL | 5
3.22 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UND
| CIRCUITO "A" - BLOCO E1 | [5 empty] | 6
| CIRCUITO "E" - BLOCO F | [5 empty] | 6
| CIRCUITO "F" - BLOCO E2 | [5 empty] | 8
[6 empty] | SUB TOTAL | 20
3.23 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UND
| CIRCUITO "D" - BLOCO A | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 4
3.24 | CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UND
| CIRCUITO "C" - BLOCO B (32MM) | [5 empty] | 4
| CIRCUITO "B" - BLOCO C (40MM) | [5 empty] | 5
| CIRCUITO "A" - BLOCO E1 (50MM) | [5 empty] | 8
| CIRCUITO "E" - BLOCO F (50MM) | [5 empty] | 8
| CIRCUITO "F" - BLOCO E2 (50MM) | [5 empty] | 8
[6 empty] | SUB TOTAL | 33
3.25 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND
BLOCO A
| DIREÇÃO | [5 empty] | 1
| COORDENAÇÃO | [5 empty] | 1
| SECRETARIA | [5 empty] | 1
| SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | 1
BLOCO B
| BIBLIOTECA | [5 empty] | 2
| AUDITÓRIO | [5 empty] | 2
BLOCO C
| SALA DO GRÊMIO | [5 empty] | 1
| LABORATÓRIO | [5 empty] | 2
| SALA INFORMÁTICA | [5 empty] | 2
BLOCO E1
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO E2
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO F
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 37
3.26 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| CIRCUITO 09 - SALA DO GRÊMIO |  | 54 |  |  | 3 | 162
| CIRCUITO 10 - LABORATÓRIO - AR 01 |  | 50 |  |  | 3 | 150
| CIRCUITO 11 - LABORATÓRIO - AR 02 |  | 48.5 |  |  | 3 | 145.5
| CIRCUITO 12 - INFORMÁTICA - AR 02 |  | 39.9 |  |  | 3 | 119.7
| CIRCUITO 13 - INFORMÁTICA - AR 01 |  | 35.7 |  |  | 3 | 107.1
| CIRCUITO 14 - DIREÇÃO |  | 32 |  |  | 3 | 96
| CIRCUITO 15 - COORDENAÇÃO |  | 25.3 |  |  | 3 | 75.9
| CIRCUITO 16 - SECRETARIA |  | 3.5 |  |  | 3 | 10.5
| CIRCUITO 17 - SALA DOS PROFESSORES |  | 7.5 |  |  | 3 | 22.5
| CIRCUITO 18 - BIBLIOTECA AR 02 |  | 24.2 |  |  | 3 | 72.6
| CIRCUITO 19 - BIBLIOTECA AR 01 |  | 29 |  |  | 3 | 87
| CIRCUITO 20 - AUDITÓRIO AR 02 |  | 35.5 |  |  | 3 | 106.5
| CIRCUITO 21 - AUDITÓRIO AR 01 |  | 41 |  |  | 3 | 123
| CIRCUITO 22 - SALA DE AULA 05 AR 01 |  | 41.05 |  |  | 3 | 123.15
| CIRCUITO 23 - SALA DE AULA 05 AR 02 |  | 47.15 |  |  | 3 | 141.45
| CIRCUITO 24 - SALA DE AULA 06 AR 01 |  | 48.45 |  |  | 3 | 145.35
| CIRCUITO 25 - SALA DE AULA 06 AR 02 |  | 54.35 |  |  | 3 | 163.05
| CIRCUITO 26 - SALA DE AULA 07 AR 01 |  | 57.25 |  |  | 3 | 171.75
| CIRCUITO 27 - SALA DE AULA 07 AR 02 |  | 61.55 |  |  | 3 | 184.65
| CIRCUITO 28 - SALA DE AULA 08 AR 01 |  | 64.25 |  |  | 3 | 192.75
| CIRCUITO 29 - SALA DE AULA 08 AR 02 |  | 66.55 |  |  | 3 | 199.65
[6 empty] | SUB TOTAL | 2600.1
3.27 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M
| CIRCUITO 01 - SALA DE AULA 04 AR 02 |  | 78.3 |  |  | 3 | 234.9
| CIRCUITO 02 - SALA DE AULA 04 AR 01 |  | 76.1 |  |  | 3 | 228.3
| CIRCUITO 03 - SALA DE AULA 03 AR 02 |  | 73.4 |  |  | 3 | 220.2
| CIRCUITO 04 - SALA DE AULA 03 AR 01 |  | 69.05 |  |  | 3 | 207.15
| CIRCUITO 05 - SALA DE AULA 02 AR 02 |  | 66.05 |  |  | 3 | 198.15
| CIRCUITO 06 - SALA DE AULA 02 AR 01 |  | 61.85 |  |  | 3 | 185.55
| CIRCUITO 07 - SALA DE AULA 01 AR 02 |  | 58.75 |  |  | 3 | 176.25
| CIRCUITO 08 - SALA DE AULA 01 AR 01 |  | 52.75 |  |  | 3 | 158.25
| CIRCUITO 30 - SALA DE AULA 09 AR 01 |  | 106.05 |  |  | 3 | 318.15
| CIRCUITO 31 - SALA DE AULA 09 AR 02 |  | 101.95 |  |  | 3 | 305.85
| CIRCUITO 32 - SALA DE AULA 10 AR 01 |  | 100.65 |  |  | 3 | 301.95
| CIRCUITO 33 - SALA DE AULA 10 AR 02 |  | 94.65 |  |  | 3 | 283.95
| CIRCUITO 34 - SALA DE AULA 11 AR 01 |  | 93.25 |  |  | 3 | 279.75
| CIRCUITO 35 - SALA DE AULA 11 AR 02 |  | 87.35 |  |  | 3 | 262.05
| CIRCUITO 36 - SALA DE AULA 12 AR 01 |  | 86.35 |  |  | 3 | 259.05
| CIRCUITO 37 - SALA DE AULA 12 AR 02 |  | 80.35 |  |  | 3 | 241.05
[6 empty] | SUB TOTAL | 3860.55
3.28 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND
BLOCO A
| DIREÇÃO | [5 empty] | 1
| COORDENAÇÃO | [5 empty] | 1
| SECRETARIA | [5 empty] | 1
| SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | 1
BLOCO B
| BIBLIOTECA | [5 empty] | 2
| AUDITÓRIO | [5 empty] | 2
BLOCO C
| SALA DO GRÊMIO | [5 empty] | 1
| LABORATÓRIO | [5 empty] | 2
| SALA INFORMÁTICA | [5 empty] | 2
BLOCO E1
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO E2
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO F
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 37
3.29 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND
BLOCO A
| DIREÇÃO | [5 empty] | 1
| COORDENAÇÃO | [5 empty] | 1
| SECRETARIA | [5 empty] | 1
| SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | 1
BLOCO B
| BIBLIOTECA | [5 empty] | 2
| AUDITÓRIO | [5 empty] | 2
BLOCO C
| SALA DO GRÊMIO | [5 empty] | 1
| LABORATÓRIO | [5 empty] | 2
| SALA INFORMÁTICA | [5 empty] | 2
BLOCO E1
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO E2
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
BLOCO F
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 2
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 2
[6 empty] | SUB TOTAL | 37
3.30 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UND
BLOCO A
| DIREÇÃO | [5 empty] | 2
| COORDENAÇÃO | [5 empty] | 2
| SECRETARIA | [5 empty] | 2
| SALA DOS PROFESSORES | [5 empty] | 2
BLOCO B
| BIBLIOTECA | [5 empty] | 4
| AUDITÓRIO | [5 empty] | 4
BLOCO C
| SALA DO GRÊMIO | [5 empty] | 2
| LABORATÓRIO | [5 empty] | 4
| SALA INFORMÁTICA | [5 empty] | 4
BLOCO E1
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 4
BLOCO E2
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 4
BLOCO F
| SALA DE AULA 01 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 02 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 03 | [5 empty] | 4
| SALA DE AULA 04 | [5 empty] | 4
[6 empty] | SUB TOTAL | 74
3.31 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M
| DRENAGES ATÉ PISOS |  | 2.5 |  |  | 37 | 92.5
| DRENAGES ATÉ CALHAS |  | 1.4 |  |  | 33 | 46.2
|  |  | 0.9 |  |  | 4 | 3.6
[6 empty] | SUB TOTAL | 142.3

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBÉ
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
FONTE | DISCRIMINAÇÃO | CLASS | UNID. | COEF. | PREÇO (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
CÓDIGO / TABELA | MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B - CONFORME PROJETOS |  | UND
00543/ORSE | Cartucho para conector cunha série vermelho | MAT. | UND | 5 | 7 | 35
00588/ORSE | Chave fusível 15kv- 24kv 100a 12000a | MAT. | UND | 3 | 390.19 | 1170.57
00654/ORSE | Conec ampactinho tipo ii verde - 880.560-1 | MAT. | UND | 2 | 7.85 | 15.7
00655/ORSE | Conec ampactinho tipo VII vermelho / br 444.033-2 | MAT. | UND | 2 | 10.5 | 21
00656/ORSE | Conec cunha p/c 2 c/ 1/0 awg al | MAT. | UND | 3 | 9.57 | 28.71
00657/ORSE | Conec cunha p/c 6 c/ 1/0 awg al | MAT. | UND | 1 | 23.9 | 23.9
00658/ORSE | Conec cunha p/c 6 c/ 2 awg al | MAT. | UND | 1 | 23.9 | 23.9
00660/ORSE | Conector c look | MAT. | UND | 1 | 32 | 32
00664/ORSE | Conector p/ haste de aterramento 5/8" | MAT. | UND | 4 | 5 | 20
00714/ORSE | Cruzeta em concreto armado, tipo "t", 1900mm | MAT. | UND | 4 | 284 | 1136
00927/ORSE | Estribo normal alça 2 awg para co | MAT. | UND | 3 | 43.54 | 130.62
00958/ORSE | Fio alumínio recozido para amarração 6 awg | MAT. | KG | 0.4 | 52.5 | 21
01064/ORSE | Grampo linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | MAT. | UND | 3 | 50 | 150
01664/ORSE | Pára-raio tipo polimérico 12KV, com desligador automático, resist. n/ linear | MAT. | UND | 3 | 268 | 804
01683/ORSE | Parafuso cabeça quadrada 16 x 400mm | MAT. | UND | 2 | 19.7 | 39.4
00379/SINAPI 07/2025 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | MAT. | UND | 28 | 1.43 | 40.04
00406/SINAPI 07/2025 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | MAT. | UND | 0.083 | 96.17 | 7.98
00437/SINAPI 07/2025 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | MAT. | UND | 6 | 28.35 | 170.1
00439/SINAPI 07/2025 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | MAT. | UND | 4 | 18.28 | 73.12
00444/SINAPI 07/2025 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | MAT. | UND | 6 | 24 | 144
01018/SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | UND | 5 | 53.93 | 269.65
03379/SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UND | 4 | 96.31 | 385.24
03406/SINAPI 07/2025 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | MAT. | UND | 6 | 27 | 162
07576/SINAPI 07/2025 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | MAT. | UND | 2 | 141.3 | 282.6
41200/SINAPI 07/2025 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | MAT. | UND | 1 | 1382.48 | 1382.48
00881/ORSE | Elo fusível 2 h, 500 mm | MAT. | UND | 3 | 15.35 | 46.05
PREÇO (mão-de-obra):
PREÇO (material): | [5 empty] | 6615.06
PREÇO (equipamento): | [5 empty] | 0
PREÇO TOTAL (UNIT.): | [5 empty] | 6615.06
COEFICIENTES EXTRAÍDOS DA TABELA:
COMPOSIÇÃO EXTRAÍDA DO CÓDIGO 00323/ORSE - MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE - REV. 01-2023
INSUMOS ADAPTADOS DA TABELA:
SINAPI NÃO DESONERADO NA DATA BASE JANEIRO/2026

## Cronograma
RECURSOS: PRÓPRIOS
LOCALIZAÇÃO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAES, S/N, DISTRITO DE IBIRANGA - ITAMBÉ/PE
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA
DATA: MARÇO DE 2026
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22900.2 | 11450.1 | 11450.1 | 22900.2 | 11450.1
| 2.0 | SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 300 KVA | 86994.91 | 86994.91 |  | 86994.91 | 86994.91
| 3.0 | INSTATALÇOES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO | 108846.36 | 32653.908 | 76192.452 | 108846.36 | 108846.36
[6 empty] | 0 | 0
218741.47
|  | VALOR TOTAL | 218741.47 | MÊS 01 | MÊS 02
|  | VALOR SIMPLES (R$) |  | 131098.918 | 87642.552 | 218741.47
|  | PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 59.93% | 40.07% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO (R$) |  | 131098.918 | 218741.47
|  | PERCENTUAL ACUMULADO (%) |  | 59.93% | 100% | 159.9%

## BDI
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO E INSTALAÇÕES DE PONTOS DE AR CONDICIONADO NO ESPAÇO EDUCATIVO URBANO, COM 12 SALAS DE AULA
LOCALIZAÇÃO: RUA DESEMBARGADOR JOÃO PAES, S/N, DISTRITO DE IBIRANGA - ITAMBÉ/PE
COMPOSIÇÃO DE BDI |  |  | Preencher os campos em amarelo
COD | DESCRIÇÃO | % | Não ultrapassar a faixa de limites abaixo, caso tenha duvida sobre o tipo da obra, realizar consulta no ACORDÃO 2622/2013-TCU ou pedir orientações pra alguem da GIDUR.
Despesas Indiretas
AC | Administração central | 3 | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios”: |  |  |  | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas”:
DF | Despesas financeiras | 0.59 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
R | Riscos | 0.97 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
|  |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
| Benefício |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
S + G | Garantia/seguros | 0.8 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
L | Lucro | 6.16 | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  | Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”: |  |  |  | Para “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”:
I | Impostos | 5.65 | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
| PIS | 0.65 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
| COFINS | 3 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
| ISS | 2 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
| CPRB ( 3,60%, Apenas quando tiver desoneração INSS) |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 5.65 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica |  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
| BDI = | 18.58% |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%
O valor final do BDI não pode ultrapassar os limites abaixo, quando não tiver desoneração do INSS na folha de pagamento, pois foram calculados sem desoneração:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
|  |  | TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
|  |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
|  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44%
|  |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86%
|  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95%
|  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias”:
|  |  | PARCELA DO BDI | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
|  |  | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
|  |  | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
|  |  | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
|  |  | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
|  |  | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
|  |  | PIS, COFINS e ISSQN | Conforme legislação específica
|  |  |  | 20.93% | 22.03% | 24.93%

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
OBJETO DA COTAÇÃO | Nome da Empresa | CNPJ | Nome do Contato | telefone | Data da Cotação | valor da cotação | Menor preço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DE SUBESTAÇÃO DO PRÉDIO CRECHE TIPO 01 - PADRÃO FNDE - OPÇÃO 220V | S A ENGENHARIA E CONSULTORIA | 28.942.539/0001-89 | SAULO DAVI | 81.99999-9882 | 2025-08-07 | 16500 | 16500
| DISTAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 07.653.493/0001-08 | TADZIO ALESSANDRO | 81-3083-3363 | 2025-08-08 | 18000
| S M ENGENHARIA | 21.303.988/0001-38 | JAILTON | 81-98229-1636 | 2025-08-08 | 19200