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MAPA DE RISCO
Elaboração do Mapa de Risco referente à contratação de Empresa para  aquisição de extintores de incêndio, suportes de parede e base tripé.
. Identificação e Contextualização

O presente Mapa de Risco tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras relacionadas à contratação de aquisição de extintores de incêndio, suportes de parede e base tripé., assegurando a conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, segurança e economicidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

	Nº
	Etapa da Contratação
	Descrição do Risco
	Probabilidade
	Impacto
	Nível de Risco
	Estratégia de Mitigação

	1
	Planejamento
	Especificações incompletas ou incorretas
	Média
	Alto
	Alto
	Revisão técnica e validação por especialista

	2
	Estudo Técnico Preliminar
	Falta de análise de mercado e alternativas
	Média
	Médio
	Médio
	Realizar pesquisas e consultar fornecedores

	3
	Pesquisa de Preços
	Utilização de valores desatualizados ou irregulares
	Média
	Alto
	Alto
	Pesquisas em bases oficiais (Painel de Preços, ComprasGov)

	4
	Seleção do Fornecedor
	Participação de empresa inidônea
	Baixa
	Alto
	Médio
	Verificar SICAF, CADIN e certidões negativas

	5
	Execução Contratual
	Entregas fora do prazo ou sem qualidade
	Média
	Alto
	Alto
	Fiscalização ativa e aplicação de penalidades contratuais

	6
	Fiscalização
	Falha na comunicação entre fiscal e gestor
	Média
	Médio
	Médio
	Designar responsáveis formais e atas de acompanhamento

	7
	Encerramento
	Ausência de termo de recebimento definitivo
	Baixa
	Médio
	Médio
	Conferência documental e vistoria final


Conclusão

Com base na análise apresentada, os riscos foram identificados e classificados quanto à probabilidade e impacto.
 As medidas mitigadoras propostas permitem reduzir os riscos a níveis aceitáveis, garantindo a regularidade e a eficiência da contratação.

Com base na análise de riscos, conclui-se que a dispensa de licitação é viável e segura, desde que observadas as medidas de mitigação propostas e mantida a conformidade com o art. 75 da Lei nº 14.133/2021
Maricá, 22 de outubro de 2025;
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