## ORÇAMENTO BDI
|  |  | Obra: Reforma da cobertura do SERPRO |  | DATA: |  | xx/xx/xxxx |  | BDI: | 0%
|  |  | Endereço: Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-901 |  | FONTE DAS COMPOSIÇÕES |  | VERSAO: |  | DATA BASE:
|  |  | Cliente: SERPRO |  | SINAPI |  | COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA COM BDI
ÍTEM | REFERENCIAL | CÓDIGO |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. |  | VALOR
[6 empty] | PREVISTA | CUSTO UNITARIO | BDI | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL
0%
1 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO | CPU | 2 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | COMPOSIÇÃO | CPU | 14 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | COMPOSIÇÃO | CPU | 15 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | SINAPI | 103689 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | COMPOSIÇÃO | CPU | 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DE OBRAS | UND | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | [5 empty] | 0
3.1 | COMPOSIÇÃO | CPU | 5 | TOMBAMENTO DO MATERIAL PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E DESCARTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EM ATERRO SANITÁRIO | UND | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | COMPOSIÇÃO | CPU | 6 | DESCARTE DE TELHAS EM AMIANTO EM ATERRO SANITÁRIO | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | TROCA DE COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0
4.1 | SINAPI | 97649 |  | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 2342.893 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | COMPOSIÇÃO | CPU | 7 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E MANTA ASFÁLTICA | M2 | 463.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | SINAPI | 87620 |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 544.4164 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | SINAPI | 98546 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | M2 | 463.7764 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | COMPOSIÇÃO | CPU | 8 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS ADITIVMAIS, E=3CM, PREPARO MANUAL | M2 | 463.7764 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | COMPOSIÇÃO | CPU | 9 | DESOBSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE RALOS | UND | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | SINAPI | 100327 |  | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (RUFO DE PINGADEIRA E RUFO DE ENCOSTO) | M | 535.36 |  | 0 | 0 | 0
4.8 | COMPOSIÇÃO | CPU | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. (ACABAMENTOS E DETALHES) | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | COMPOSIÇÃO | CPU | 11 | Fabricação e montagem de estrutura metálica normatizada, NBR 8800:2008 de acordo com o projeto estrutural apresentado. Os cortes deverão ser executados por meio de Equipamentos Oxicorte Industriais e CNC (Plasma). A ligação dos elementos estruturais deverá ser por meio de solda elétrica com eletrodo revestido E7018W ou MIG/MAG Arame ER8018S-G com filete contínuo e parafusos estruturais ASTM A325 | M2 | 2342.893 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | SINAPI | 100727 |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 2342.893 |  | 0 | 0 | 0
4.11 | SINAPI | 100729 |  | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 2342.893 |  | 0 | 0 | 0
4.12 | COMPOSIÇÃO | CPU | 12 | EXECUÇÃO DE COBERTA COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,43 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) DE 30 MM. 351441 - RB-ISOTELHA PIRAP -RAL9003 0,43/RAL9003 -0,38 | M2 | 2342.893 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | SINAPI | 104803 |  | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 267.68 |  | 0 | 0 | 0
4.14 | COMPOSIÇÃO | CPU | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS PARA RALO TIPO "ABACAXI" CONFORME PROJETO | UND | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | COMPOSIÇÃO | CPU | 16 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO | M | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | COMPOSIÇÃO | CPU | 17 | REAPLICAÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE | M | 244.85 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | SINAPI | 104488 |  | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0
4.18 | SINAPI | 101963 |  | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 0.666 |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO | CPU | 13 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [9 empty] | 0

## MEMORIAL
Obra: Reforma da cobertura do SERPRO
Endereço: Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-901
Cliente: SERPRO
MEMORIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UND | Comprimento | Largura | Altura | TX / A / V | TOTAL
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS |  |  |  |  | 4
| PRAZO DA OBRA |  |  |  |  | 4 | 4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB |  |  |  |  | 1
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS |  |  |  |  | 4
| período da obra |  |  |  |  | 4 | 4
2.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - PARA ALMOXARIFADO | MÊS |  |  |  |  | 4
| Para Almoxarifado |  |  |  |  | 4 | 4
2.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 |  |  |  |  | 2.88
| PLACA DA OBRA - dimensões 2,40 x 1,20 |  | 1 | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
2.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DE OBRAS | UND |  |  |  |  | 4
3 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS
3.1 | TOMBAMENTO DO MATERIAL PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E DESCARTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EM ATERRO SANITÁRIO | UND |  | área | profund. | empola. | 21
| Volume total dividido por 5 m³ para encontrar quantidade de caçambas e arredondado para cima | [5 empty] | 20.6238
| Volume total | m³ |  |  |  |  | 103.1189
| Demolição da proteção mecânica da cobertura considerado 7 cm de profundidade e 30% de empolamento do material |  |  | 463.7764 | 0.07 | 30% | 42.2037
| Remoção das telhas - considerado espessura de 2 cm e empolamento de 30% do material |  |  | 2342.893 | 0.02 | 30% | 60.9152
3.2 | DESCARTE DE TELHAS EM AMIANTO EM ATERRO SANITÁRIO | UND | área | profund. | empola. |  | 13
| Quantidade de caçambas decorrentes da remoção das telhas dividido por 5m³ | [5 empty] | 13
4 | TROCA DE COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 |  |  |  |  | 2342.893
| Coberta | m2 |  |  |  |  | 2342.893
| área 1 |  | 42.3 | 17.2 |  |  | 727.56
| área 2 |  | 27.6 | 6 |  |  | 165.6
| área 3 = trapézio | 6.3 | 4.24 | 1.9 |  |  | 10.013
| área 4 |  | 39.85 | 17.2 |  |  | 685.42
| área 5 |  | 39.7 | 19 |  |  | 754.3
4.2 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E MANTA ASFÁLTICA | M2 | Comprimento | largura | parede 1 | parede 2 | 463.7764
| área de calha total | [5 empty] | 463.7764
| Calha 1 |  | 42.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 59.5
| Calha 2 |  | 42.5 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 81.6
| Calha 3 |  | 40.42 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 77.6064
| Calha 4 |  | 40.05 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 56.07
| Calha 5 |  | 39.9 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 55.86
| Calha 6 |  | 37.5 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 52.5
| Laje da caixa d'água | m2 | 6.3 | 12.8 |  |  | 80.64
4.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 |  |  |  |  | 544.4164
| Regularização das áreas de calhas | [5 empty] | 463.7764
| Laje da caixa d'água | m2 | 6.3 | 12.8 |  |  | 80.64
4.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM | M2 |  |  |  |  | 463.7764
| Calhas | [5 empty] | 463.7764
4.5 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS ADITIVMAIS, E=3CM, PREPARO MANUAL | M2 |  |  |  |  | 463.7764
| Calhas | [5 empty] | 463.7764
4.6 | DESOBSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE RALOS | UND |  |  |  |  | 22
| Ralos | und |  |  |  |  | 22
4.7 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (RUFO DE PINGADEIRA E RUFO DE ENCOSTO) | M |  |  |  |  | 535.36
| COMO O CORTE É 33 CM, CONSIDERADO 2 UNIDADES | [5 empty] | 535.36
| RUFO 30x30 cm | ml |  |  |  |  | 133.84
| Rufo 1 | ml | 42.4
| Rufo 2 = 3 | ml | 12.6
| Rufo 4 | ml | 22.75
| Rufo 5 | ml | 17.4
| Rufo 6 | ml | 19.69
| Rufo 7 | ml | 19
4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. (ACABAMENTOS E DETALHES) | M2 |  |  |  |  | 0
| Laje da caixa d'água | m2 | 0 | 0 |  |  | 0
4.9 | Fabricação e montagem de estrutura metálica normatizada, NBR 8800:2008 de acordo com o projeto estrutural apresentado. Os cortes deverão ser executados por meio de Equipamentos Oxicorte Industriais e CNC (Plasma). A ligação dos elementos estruturais deverá ser por meio de solda elétrica com eletrodo revestido E7018W ou MIG/MAG Arame ER8018S-G com filete contínuo e parafusos estruturais ASTM A325 | M2 |  |  |  |  | 2342.893
| Coberta | m2 |  |  |  |  | 2342.893
| área 1 |  | 42.3 | 17.2 |  |  | 727.56
| área 2 |  | 27.6 | 6 |  |  | 165.6
| área 3 = trapézio | 6.3 | 4.24 | 1.9 |  |  | 10.013
| área 4 |  | 39.85 | 17.2 |  |  | 685.42
| área 5 |  | 39.7 | 19 |  |  | 754.3
4.10 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 |  |  |  |  | 2342.893
| Coberta | m2 |  |  |  |  | 2342.893
| área 1 |  | 42.3 | 17.2 |  |  | 727.56
| área 2 |  | 27.6 | 6 |  |  | 165.6
| área 3 = trapézio | 6.3 | 4.24 | 1.9 |  |  | 10.013
| área 4 |  | 39.85 | 17.2 |  |  | 685.42
| área 5 |  | 39.7 | 19 |  |  | 754.3
4.11 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 |  |  |  |  | 2342.893
| Coberta | m2 |  |  |  |  | 2342.893
| área 1 |  | 42.3 | 17.2 |  |  | 727.56
| área 2 |  | 27.6 | 6 |  |  | 165.6
| área 3 = trapézio | 6.3 | 4.24 | 1.9 |  |  | 10.013
| área 4 |  | 39.85 | 17.2 |  |  | 685.42
| área 5 |  | 39.7 | 19 |  |  | 754.3
4.12 | EXECUÇÃO DE COBERTA COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,43 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) DE 30 MM. 351441 - RB-ISOTELHA PIRAP -RAL9003 0,43/RAL9003 -0,38 | M2 |  |  |  |  | 2342.893
| Coberta | m2 |  |  |  |  | 2342.893
| área 1 |  | 42.3 | 17.2 |  |  | 727.56
| área 2 |  | 27.6 | 6 |  |  | 165.6
| área 3 = trapézio | 6.3 | 4.24 | 1.9 |  |  | 10.013
| área 4 |  | 39.85 | 17.2 |  |  | 685.42
| área 5 |  | 39.7 | 19 |  |  | 754.3
| Cumeeira | ml |  |  |  |  | 121.85
| 1 | ml | 42.3
| 2 | ml | 39.85
| 3 | ml | 39.7
| UNIDADES POR M2 | [5 empty] | 0.052008
4.13 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M |  |  |  |  | 267.68
267.68
| RUFO 30x30 cm | ml |  |  |  |  | 133.84
| Rufo 1 | ml | 42.4
| Rufo 2 = 3 | ml | 12.6
| Rufo 4 | ml | 22.75
| Rufo 5 | ml | 17.4
| Rufo 6 | ml | 19.69
| Rufo 7 | ml | 19
4.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS PARA RALO TIPO "ABACAXI" CONFORME PROJETO | UND |  |  |  |  | 5
| quantidade de ralos no projeto |  |  |  |  | 5 | 5
4.15 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO | M |  |  |  |  | 244.85
244.85
| Périmeto Platibanda | ml |  |  |  |  | 244.85
| Total | ml | 244.85
4.16 | REAPLICAÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE | M |  |  |  |  | 244.85
244.85
| Périmeto Platibanda | ml |  |  |  |  | 244.85
| Total | ml | 244.85
5 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA
5.1 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | M2 | Quant. | Compr. | Largura |  | 1

## CPU
|  | Obra: Reforma da cobertura do SERPRO | DATA: | xx/xx/xxxx | BDI: | 0%
|  | Endereço: Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-901 | FONTE: | VERSAO: |  | DATA BASE:
|  | Cliente: SERPRO | SINAPI | COM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITARIOS
CPU | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND |  | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR MENSALISTA | MÊS | 0.25 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MÊS | 0.5 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MÊS | 0.5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 2 | MOBILIZAÇÃO DA OBRA | VB |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 18 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 54 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 18 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DE OBRAS | UND |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO - PIRAJU LOCAÇÃO DE CONTAINERS |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINERS DE OBRAS | UND | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS PARA RALO TIPO "ABACAXI" CONFORME PROJETO | UND |  | 13.6
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO-UNIFERRO |  | GRELHA PARA RALO CONFORME PROJETO | und | 1 |  | 0
COTAÇÃO | [5 empty] | 0
COTAÇÃO | [5 empty] | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 | 13.6 | 13.6
[5 empty] | TOTAL (2) | 13.6
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 13.6
CPU | 5 | TOMBAMENTO DO MATERIAL PARA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E DESCARTE DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EM ATERRO SANITÁRIO | UND |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 9 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO - SGC TRANSPORTES |  | CAÇAMBA ESTACIONÁRIA CAPACIDADE 5,00 M3 INCLUSO COLOCAÇÃO E REMOÇÃO E DESCARTE DE MATERIAIS NÃO PERIGOSOS EM ATERRO SANITÁRIO | UND | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 6 | DESCARTE DE TELHAS EM AMIANTO EM ATERRO SANITÁRIO | UND |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO - ECOPARUQE |  | DESCARTE FINAL DOS RESIDUOS DE AMIANTO EM ATERRO SANITARIO - considerado 1 tonelada por m³ e 5 m³ por caçamba estacionária | T | 123.5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 7 | REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E MANTA ASFÁLTICA | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.6 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 8 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS ADITIVMAIS, E=3CM, PREPARO MANUAL | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO |  | REBOTEC IMPERMEABILIZANTE | KG | 0.78903 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1.04 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2" = 1M | M2 | 1.05 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.04375 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 19.7257 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.567 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 4750 | PEDREIRO | H | 0.72185 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 9 | DESOBSTRUÇÃO E TRATAMENTO DE RALOS | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UND | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 6 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. (ACABAMENTOS E DETALHES) | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 4 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 1 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 1 |  | 0
COTAÇÃO |  | BUJÃO DE GÁS | UND | 0.016667 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.2 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 12873 | IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) | H | 0.5 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 11 | Fabricação e montagem de estrutura metálica normatizada, NBR 8800:2008 de acordo com o projeto estrutural apresentado. Os cortes deverão ser executados por meio de Equipamentos Oxicorte Industriais e CNC (Plasma). A ligação dos elementos estruturais deverá ser por meio de solda elétrica com eletrodo revestido E7018W ou MIG/MAG Arame ER8018S-G com filete contínuo e parafusos estruturais ASTM A325 | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | kg | 1.3705 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.4 |  | 0
|  | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | und | 0.3 |  | 0
|  | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | und | 0.3 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1.25 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6160 | SOLDADOR (HORISTA) | H | 1.3 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M | MXMES | 0.1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 12 | EXECUÇÃO DE COBERTA COM TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,43 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) DE 30 MM. 351441 - RB-ISOTELHA PIRAP -RAL9003 0,43/RAL9003 -0,38 | M2 |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO - ISOESTE |  | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,43 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIISOCIANURATO (PIR) DE 50 MM | M2 | 1.05 |  | 0
COTAÇÃO - ISOESTE |  | ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | kit | 1 |  | 0
COTAÇÃO - ISOESTE |  | CUMEEIRA TRAPEZOIDAL PRÉ -PINTADO 3 TRAP - BRANCO - PÇ DE 1M | M | 0.052008 |  | 0
COTAÇÃO - ISOESTE |  | FRETE | M2 | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 1 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 12869 | TELHADOR (HORISTA) | H | 1 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0025 |  | 0
SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0034 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 13 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UND |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 30 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 120 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 30 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 14 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UND | 0.25 |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO PIRAJU |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1 |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 15 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) - PARA ALMOXARIFADO | MÊS |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO |  | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | UND | 0.25 |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
COTAÇÃO |  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MÊS | 1 |  | 0
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 16 | REMOÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO | M |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3594 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0
CPU | 17 | REAPLICAÇÃO DE SISTEMA DE SPDA EXISTENTE | M |  | 0
|  | MATERIAL / SERVIÇO | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | UND | 0.15 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | UND | 0.38 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (1) | 0
|  | MÃO DE OBRA | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0.3675 |  | 0
SINAPI PERNAMBUCO DEZEMBRO/24 - DESONERADO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 |  | 0
[5 empty] | TOTAL (2) | 0
|  | EQUIPAMENTOS | UND | COEF. | P. UNIT. | P. TOTAL
0
[5 empty] | TOTAL (3) | 0
|  | TOTAL GERAL TOTAL (1) + TOTAL (2) + TOTAL (3) |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
|  | Obra: Reforma da cobertura do SERPRO |  |  |  |  | DATA:
|  | Endereço: Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-901 |  |  |  |  | FONTE: | DATA BASE:
|  | Cliente: SERPRO |  |  |  |  | SINAPI
CRONOGRAMA FISICO - FINACEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI (R$) E % |  |  | MÊS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0% |  | 55% | 15% | 15% | 15%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 | 0% |  | 50% | 50%
[5 empty] | 0 | 0
4 | TROCA DE COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0% |  | 15% | 25% | 30% | 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | 0% |  |  |  |  | 100%
0
TOTAL |  | 0 | 0% | MÊS => | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % => |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | ACUMULADO=> |  | 0% | 0 | 0 | 0

## RESUMO
Obra: Reforma da cobertura do SERPRO |  |  | Data: | xx/xx/xxxx
Endereço: Av. Parnamirim, 295 - Parnamirim, Recife - PE, 52060-901
Cliente: SERPRO
Item | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | VALOR TOTAL SEM BDI (R$) | %
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0%
3 | CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS | 0 | 0 | 0%
4 | TROCA DE COBERTA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0%
5 | DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | 0 | 0 | 0%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0%

## COMPOSIÇÃO BDI
COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
BDI PARA SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA
TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI
Instruções | Os participantes deverão apresentar planilha de composição do seu BDI
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | % SOBRE PV | % SOBRE CD
A | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | 0%
B | SEGURO |  |  | 0%
C | RISCOS |  |  | 0%
D | GARANTIA |  |  | 0%
E | CUSTO FINANCEIRO |  |  | 0%
|  | SUB TOTAL => | 0 | 0%
LUCRO
F | LUCRO OPERACIONAL |  |  | 0%
|  | SUB TOTAL => | 0 | 0%
|  | BDI SEM IMPOSTOS => | 0 | 0%
T | TRIBUTOS |  |  | 0
G | PIS |  |  | 0%
H | COFINS |  |  | 0%
I | ISSQN |  |  | 0%
J | CPRB (INSS) |  |  | 0%
|  | SUB TOTAL => | 0 | 0%
BDI = |  |  | 0 | 0%
CUSTO DIRETO - CD |  |  | 100 | 0%
|  |  | 100 | 0%
CPRB= Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta
PV = PREÇO DE VENDA
CD = CUSTO DIRETO
NOTAS
1 | Alíquota do ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º Lei Complementar nº 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8º desta Lei Complementar a alíquota máxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda, que deve-se verificar a legislação municipal, se esta possibilita a redução da base de cálculo deste tributo, pois conforme o parágrafo 2º, inciso I, art. 7º desta mesma lei complementar, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, excluindo-se o valor dos materiais.
2 | Alíquota máxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei nº 10.833/03.
3 | Alíquota máxima da COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei 10.833/03.
4 | A fórmula de cálculo do BDI é a prevista no Acórdão TCU nº 2.622/2013.
5 | Os tributos IRPJ e CSLL não devem ser incluídos como despesas indiretas, pois são tributos incidentes sobre o lucro.