## Planilha Orçamentária
ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de impermeabilização de cerca de 865,36 m² de lajes (da coberta do Bloco G; da casa de máquinas dos elevadores e das condensadoras do Bloco B e da passarela de acesso entre os Blocos C e H) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz PE, com aplicação à quente de manta asfáltica de 4 mm, incluindo elaboração de projeto e execução de linha de vida, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Preços de Referência: SINAPI - 02/2026 - Pernambuco; SBC - 10/2025 - Pernambuco; ORSE - 01/2026 - Sergipe, SCO/RIO - 2024 e Composição.
Referência de Custo : Com desoneração
[5 empty] | % de desconto no P.Unit => |  |  | 0% |  |  | ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DE MÃO DE OBRA E MATERIAL SINAPI SET/2025
FONTE | CÓDIGO | DATA | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | P. UNIT. | P.UNIT. C/ DESCONTO | TOTAL | SUBTOTAL | REPRESENTATIVIDADE DO SERVIÇO SOBRE O VALOR TOTAL | MO | MA | TOTAL
|  |  | 1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO | [5 empty] | 23191.14 | 8.834%
SINAPI | 93572 | 2026-02-01 | 2022-01-01 | 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E LEIS SOCIAIS (8 HORAS DIÁRIAS), DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | mês | 3 | 7730.38 | 7730.38 | 23191.14 |  | 8.834% | 23191.14 | 0 | 23191.14
|  |  | 2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [5 empty] | 44778.0255 | 17.06%
ORSE | 4657 | 2026-01-01 | 2.1 | ESCRITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,20 M, ALT. 2,50 M, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO | mês | 3 | 1600 | 1600 | 4800 |  | 1.828% | 4800 | 0 | 4800
ORSE | 4654 | 2026-01-01 | 2.2 | ALMOXARIFADO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO; | mês | 3 | 800 | 800 | 2400 |  | 0.9142% | 2400 | 0 | 2400
ORSE | 4656 | 2026-01-01 | 2.3 | SANITÁRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, CONTENDO 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO; | mês | 3 | 1054.51 | 1054.51 | 3163.53 |  | 1.205% | 3163.53 | 0 | 3163.53
ORSE | 4659 | 2026-01-01 | 2.4 | ÁREA DE VIVÊNCIA/REFEITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40M X 6,0M; COM AR-CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS. | mês | 3 | 1800 | 1800 | 5400 |  | 2.057% | 5400 | 0 | 5400
ORSE | 9416 | 2026-01-01 | 2.5 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS | unid. | 1 | 1788.56 | 1788.56 | 1788.56 |  | 0.6813% | 1788.56 | 0 | 1788.56
AD 19.20.0100 (/) | SCO | 2026-02-01 | 2.6 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE PUBLICA | unid. | 1 | 2314.62 | 2314.62 | 2314.62 |  | 0.8817% | 2314.62 | 0 | 2314.62
SINAPI | 98459 | 2026-02-01 | 2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA (PERÍMETRO MÍNIMO DE 60M). PARA DELIMITAR AREA DO CANTEIRO; | m² | 132 | 93.84 | 93.84 | 12386.88 |  | 4.718% | 4701.0348 | 7685.8452 | 12386.88
SINAPI | 103689 | 2026-02-01 | 2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 3 | 466.35 | 466.35 | 1399.05 |  | 0.5329% | 17.3384 | 1381.7116 | 1399.05
Próprio | COMP. 01 | 2026-02-01 | 2.9 | PROJETO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | un | 1 | 4698.87 | 4698.87 | 4698.87 |  | 1.79% | 4698.87 | 0 | 4698.87
Próprio | COMP. 02 | 2026-02-01 | 2.10 | EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 5 A 8 PAVIMENTOS. | m | 30.9 | 207.9778 | 207.9778 | 6426.5155 |  | 2.448% | 0 | 6426.5155 | 6426.5155
|  |  | 3 | COLETA TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS | [5 empty] | 5329.8816 | 2.03%
ORSE | 00026/ | 2026-01-01 | 3.1 | COLETA E CARGA MANUAIS DE TODO O ENTULHO GERADO PELO SERVIÇO | m³ | 31.2676 | 19.55 | 19.55 | 611.2816 |  | 0.2329% | 611.2816 | 0 | 611.2816
SBC | 18050 | 2025-10-01 | 3.2 | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | m | 20 | 183.43 | 183.43 | 3668.6 |  | 1.397% | 3668.6 | 0 | 3668.6
ORSE | 7962 | 2026-01-01 | 3.3 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ INCLUSIVE DESCARTE EM ÁREA LICENCIADA. | mês | 3 | 350 | 350 | 1050 |  | 0.4% | 1050 | 0 | 1050
|  |  | 4 | LAJE DE COBERTA DO BLOCO G
|  |  | 4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - LAJE DE COBERTA DO BLOCO G | [5 empty] | 10583.154 | 4.031%
SINAPI | 104791 | 2026-02-01 | 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE TODO O RESVETIMENTO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA PLATIMBANDA, COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS E RETIRADA DE ANTIGAS ANCORAGENS/CARANGEJOS FACHADAS NA LAJE. | m² | 755.4 | 5.88 | 5.88 | 4441.752 |  | 1.692% | 4441.752 | 0 | 4441.752
ORSE | 7218 | 2026-01-01 | 4.1.2 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA, INCLUSIVE DA LAJE CASA DE MÁQUINA, PLATIMBANDA E DOS SHARFTS | m² | 755.4 | 7.48 | 7.48 | 5650.392 |  | 2.152% | 5650.392 | 0 | 5650.392
SINAPI | 99811 | 2026-02-01 | 4.1.3 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS, INCLUSIVE DA LAJE DOS SHARFTS. | m² | 755.4 | 0.65 | 0.65 | 491.01 |  | 0.187% | 491.01 | 0 | 491.01
|  |  | 4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE DE COBERTA DO BLOCO G | [5 empty] | 117022.2756 | 44.58%
SINAPI | 100480 | 2026-02-01 | 4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TODA LAJE, INCLUVISE PLATIMBANDA,SHARFTS E COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA, INCLUSIVE DOS SHARFTS. | m³ | 22.662 | 936.51 | 936.51 | 21223.1896 |  | 8.084% | 4489.5688 | 14805.9911 | 19295.5599
SINAPI | 98575 | 2026-02-01 | 4.2.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA. | m | 15.4 | 73.14 | 73.14 | 1126.356 |  | 0.4291% | 652.652 | 451.528 | 1104.18
SINAPI | 98558 | 2026-02-01 | 4.2.3 | TRATAMENTO DE TODOS OS RALO E PONTOS EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | un | 9 | 9.8 | 9.8 | 88.2 |  | 0.0336% | 39.96 | 46.98 | 86.94
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | 4.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA LAJE, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952), E=4 MM, INCLUINDO A SUBIDA DA MANTA PELA FACE INTERNA DE TODA A PLATIBANDA E LAJE DOS SHARFTS, CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 755.4 | 121.34 | 121.34 | 91660.236 |  | 34.92% | 22986.822 | 69066.222 | 92053.044
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | 4.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINA DO BLOCO G, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 24.1 | 121.34 | 121.34 | 2924.294 |  | 1.114% | 733.363 | 2203.463 | 2936.826
|  |  | 4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA - LAJE DE COBERTA DO BLOCO G | [5 empty] | 44775.133 | 17.06%
SINAPI | 98565 | 2026-02-01 | 4.3.1 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA A LAJE. | m² | 584.9 | 58.21 | 58.21 | 34047.029 |  | 12.97% | 18438.3876 | 13146.2124 | 31584.6
SINAPI | 98566 | 2026-02-01 | 4.3.2 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA PLATIMBANDA. | m² | 140.2 | 76.52 | 76.52 | 10728.104 |  | 4.087% | 4698.6628 | 5443.4052 | 10142.068
|  |  | 5 | LAJE DOS ELEVADORES DO BLOCO B | [5 empty] | 4142.3917 | 1.578%
ORSE | 7218 | 2026-01-01 | 5.3 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 26.29 | 7.48 | 7.48 | 196.6492 |  | 0.07491% | 196.6492 | 0 | 196.6492
SINAPI | 99811 | 2026-02-01 | 5.4 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 26.29 | 0.65 | 0.65 | 17.0885 |  | 0.006509% | 17.0885 | 0 | 17.0885
SINAPI | 100480 | 2026-02-01 | 5.5 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA LAJE, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 0.7887 | 936.51 | 936.51 | 738.6254 |  | 0.2814% | 156.2494 | 515.2893 | 671.5386
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | 5.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 26.29 | 121.34 | 121.34 | 3190.0286 |  | 1.215% | 800.0047 | 2403.6947 | 3203.6994
|  |  | 6 | ÁREA DE CONDENSADORAS BLOCO B (ESPAÇO TÉCNICO 3º ANDAR) | [5 empty] | 6851.3545 | 2.61%
|  |  | 6.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES - ÁREA DE CONDENSADORAS BLOCO B | [5 empty] | 496.4864 | 0.1891%
SINAPI | 104791 | 2026-02-01 | 6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE TODO O RESVETIMENTO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDES ATÉ 30 CM ACIMA DO RODAPÉ. | m² | 35.438 | 5.88 | 5.88 | 208.3754 |  | 0.07937% | 208.3754 | 0 | 208.3754
ORSE | 7218 | 2026-01-01 | 6.1.2 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 35.438 | 7.48 | 7.48 | 265.0762 |  | 0.101% | 265.0762 | 0 | 265.0762
SINAPI | 99811 | 2026-02-01 | 6.1.3 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUO E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 35.438 | 0.65 | 0.65 | 23.0347 |  | 0.008774% | 23.0347 | 0 | 23.0347
|  |  | 6.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO - ÁREA DE CONDENSADORAS BLOCO B | [5 empty] | 5315.2882
SINAPI | 100480 | 2026-02-01 | 6.2.1 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TODA LAJE, INCLUSIVE RODAPÉ, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 1.0631 | 936.51 | 936.51 | 995.6412 |  | 0.3793% | 210.6187 | 694.5919 | 905.2106
SINAPI | 98558 | 2026-02-01 | 6.2.3 | TRATAMENTO DE TODOS OS RALO E PONTOS EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | un | 2 | 9.8 | 9.8 | 19.6 |  | 0.007466% | 8.88 | 10.44 | 19.32
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | 6.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA LAJE, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952), E=4 MM, INCLUINDO A SUBIDA DE NO MÍNIMO 30CM DA MANTA NA PAREDE, CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 35.438 | 121.34 | 121.34 | 4300.0469 |  | 1.638% | 1078.3783 | 3240.0963 | 4318.4747
|  |  | 6.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA - ÁREA DE CONDENSADORAS BLOCO B | [5 empty] | 1039.58 | 0.396%
SINAPI | 98565 | 2026-02-01 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA A LAJE. | m² | 8 | 58.21 | 58.21 | 465.68 |  | 0.1774% | 252.192 | 179.808 | 432
SINAPI | 98566 | 2026-02-01 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODO RODAPÉ/PLATIMBANDA ATÉ ALTURA DE 30CM ACIMA DO PISO. | m² | 7.5 | 76.52 | 76.52 | 573.9 |  | 0.2186% | 251.355 | 291.195 | 542.55
|  |  | 7 | LAJE DA COBERTA DA PASSARELA DE ACESSO DO BLOCO C AO H | [5 empty] | 3801.2629 | 1.448%
ORSE | 7218 | 2026-01-01 | 7.1 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 24.125 | 7.48 | 7.48 | 180.455 |  | 0.06874% | 180.455 | 0 | 180.455
SINAPI | 99811 | 2026-02-01 | 7.2 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 24.125 | 0.65 | 0.65 | 15.6813 |  | 0.005973% | 15.6813 | 0 | 15.6813
SINAPI | 100480 | 2026-02-01 | 7.3 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA LAJE, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 0.72375 | 936.51 | 936.51 | 677.7991 |  | 0.2582% | 143.3821 | 472.8548 | 616.2369
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | 7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 24.125 | 121.34 | 121.34 | 2927.3275 |  | 1.115% | 734.1237 | 2205.7488 | 2939.8725
|  |  | 8 | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 2045.961 | 0.7794%
SINAPI | 97637 | 2026-02-01 | 8.1 | DESMONTAGEM DE TODAS AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS,TAPUMES ETC. | m² | 132 | 2.89 | 2.89 | 381.48 |  | 0.1453% | 381.48 | 0 | 381.48
ORSE | 2450 | 2026-01-01 | 8.2 | LIMPEZA GERAL DA LAJE E TODO O CANTEIRO PARA ENTREGA DO SERVIÇO. | m² | 609.7 | 2.73 | 2.73 | 1664.481 |  | 0.634% | 1664.481 | 0 | 1664.481
[12 empty] | 48.38% | 49.78%
|  |  |  | TOTAL CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 262520.5799 |  |  | 127015.0503 | 130671.5928 | 257686.643
|  |  |  | BDI |  |  |  |  | 23.84%
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | 325096.7636

## Composição - Linha de Vida
COMPLEMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO III - COMPOSIÇÃO DO ITEM 2.9 E 2.10
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de impermeabilização de cerca de 865,36 m² de lajes (da coberta do Bloco G; da casa de máquinas dos elevadores e das condensadoras do Bloco B e da passarela de acesso entre os Blocos C e H) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz PE, com aplicação à quente de manta asfáltica de 4 mm, incluindo elaboração de projeto e execução de linha de vida, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Preços de Referência: SINAPI - 09/2025 - Pernambuco e Pesquisa de Mercado.
Referência de Custo : Com desoneração
COMPOSIÇÃO 01 - CUSTO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LINHA DE VIDA
Referência de Preço | Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Quant. | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. C/desc. | Custo Total c/ desc.
Próprio |  |  | PROJETO EXECUTIVO DE LINHA DE VIDA PARA TRABALHO EM ALTURA - INCLUINDO LEVANTAMENTO, INSPEÇÃO INICIAL, INSPEÇÕES PERIÓDICAS, DETALHAMENTO E ART * | UN. |  |  | 4698.87 |  | 4698.87
SINAPI | COMPOSICAO | 90779 | ENGENHEIRO DE CIVIL DE OBRAS SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 163.7 | 3928.8 | 163.7 | 3928.8
SINAPI | COMPOSICAO | 90775 | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 27.57 | 661.68 | 27.57 | 661.68
CREA - PE | INSUMO | 0 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART | UN | 1 | 108.39 | 108.39 | 108.39 | 108.39
* Quantidade estimada com base na composição de custo da do Pregão eletrônico nº 90005/2024 -Procuradoria da República no Piauí - UASG 200080 - Anexo II Planilhas orçamentárioas e cronograma.
COMPOSIÇÃO 02 - CUSTO PARA EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA - BASEADA NO SINAPI | [10 empty] | Memória de cálculo do coeficientes - COMPOSIÇÃO 02 - CUSTO PARA EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA - BASEADA NO SINAPI (memória de cálculo do coeficiente)
Referência de Preço | Tipo Item | Código do Item | Descrição | Unidade | Coeficiente | Custo Unit. | Custo Total | Custo Unit. C/desc. | Custo Total c/ desc. | Código do Item
Próprio | 97044 |  | LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024 ** | M |  |  | 207.9778 |  | 207.9778
SINAPI | COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43101 | 27.71 | 11.9432 | 27.71 | 11.9432 | 88262
SINAPI | COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04789 | 23.5 | 1.1254 | 23.5 | 1.1254 | 88239 | Quat. p/ uma laje | Quant. p/ as duas lajes | Coenf. Conforme perímetro
SECOM / IAM | INSUMO | 41957 | SISTEMA DE LINHA DE VIDA TIPO VARAL DE SEGURANCA COM POSTE TUBULAR EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 3", COMPRIMENTO = 7,50 M, SEM FURACAO, COM ACESSORIOS, INCLUINDO PINO DE TRAVAMENTO E SAPATA BASE DE FIXACAO | UN | 0.15215 | 923 | 140.4335 | 923 | 140.4335 | 41957 | 2 | 4 | 0.15215
SINAPI | INSUMO | 41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | 0.3813 | 58.57 | 22.3327 | 58.57 | 22.3327 | 41955 | 5m
SECOM / IAM | INSUMO | 41952 | MANILHA RETA PESADA PADRAO "D", CORPO EM ACO CARBONO 1045 E PINO REFORCADO EM ACO ALLOY, GALVANIZADO, ROSCADO, DIAMETRO 1/2" | UN | 0.45645 | 25.28 | 11.539 | 25.28 | 11.539 | 41952 | 6 | 12 | 0.45645
SECOM / IAM | INSUMO | 41950 | GRAMPO PESADO FORJADO EM ACO CARBONO 1045 GALVANIZADO (CLIP'S) PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") (FS FF-C-450D, TIPO 1, CLASSE 1) | UN | 0.6086 | 17.62 | 10.7235 | 17.62 | 10.7235 | 41950 | 8 | 16 | 0.6086
SECOM / IAM | INSUMO | 41947 | ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) | UN | 0.076075 | 30.38 | 2.3112 | 30.38 | 2.3112 | 41947 | 1 | 2 | 0.076075
SECOM / IAM | INSUMO | 41946 | ABRACADEIRA EM ACO GALVANIZADO PARA SISTEMA DE LINHA DE VIDA, PARA POSTE TUBULAR DE DIAMETRO 3" E CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2") | UN | 0.15215 | 49.75 | 7.5694 | 49.75 | 7.5694 | 41946 | 2 | 4 | 0.15215
**Coeficiente com base na composição 97044 do SINAPI. Por se tratar de lajes pequenas, o coeficiente dos insumos 41957, 41952, 41950, 41947 e 41946, foram ajustados, conforme a quantidade mínima necessária para atender a geometria e dimensão das lajes.
Para os insumos não precificados pelo SINAPI ou planilhas de referência, foi considerada a pesquisa de mercado apurado pelo SECOM/IAM, constante no Mapa Estimativo de Preços ( Doc. SEI nº6029951).

## BDI
ANEXO IV - COMPOSIÇÃO DO BDI
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de impermeabilização de cerca de 865,36 m² de lajes (da coberta do Bloco G; da casa de máquinas dos elevadores e das condensadoras do Bloco B e da passarela de acesso entre os Blocos C e H) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz PE, com aplicação à quente de manta asfáltica de 4 mm, incluindo elaboração de projeto e execução de linha de vida, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
Faixas referenciais a serem adotadas na composição do BDI, conforme o Acórdão nº 2622/2013 do TCU:
|  |  | Mínimo | Média | Máximo
| Despesas Financeiras |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| Administração central |  | 3% | 4% | 5.5%
| Seguros, riscos e gar. |  | 1.77% | 2.07% | 2.27%
| Lucro |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Valores de taxas e impostos municipais, estaduais e federais que incidem sobre o faturamento :
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES NAS OBRAS PÚBLICAS
| TIPO DE IMPOSTO |  | ALÍQUOTA (%) | BASE DE CÁLCULO
| COFINS |  | 3% | sobre o faturamento da obra
| P.I.S |  | 0.65% | sobre o faturamento da obra
| I.S.S |  | 2.475% | 5% | ISS do município da prestação do serviço
|  |  |  | 49.49% | % de mão de mão de obra sobre valor total do serviço (percentual fixo)
| CPRB |  | 2.7% | Lei 13.161/15 - desoneração dos Encargos sociais
| TOTAL |  | 8.825%
Compisção e cálculo do BDI considerando a seguinte fórmula:
LDI : ((1 + ITEM 5) x (1 + ITEM 1 ) x (1+ITEM 2 +ITEM 3) / (1 - ITEM 4)) - 1
ITENS DA COMPOSIÇÃO DO BDI
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  |  | %
B | 1 | DESPESAS FINANCEIRAS |  |  |  | 1.23%
C | 2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  |  | 3%
D | 3 | SEGUROS, RISCOS E GARANTIA |  |  |  | 2.07%
E | 4 | IMPOSTOS E TAXAS |  |  |  | 8.82%
F | 5 | LUCRO |  |  |  | 6.16%
| BDI |  |  |  |  | 23.84%

## Curva ABC
ANEXO V - CURVA ABC
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de impermeabilização de cerca de 865,36 m² de lajes (da coberta do Bloco G; da casa de máquinas dos elevadores e das condensadoras do Bloco B e da passarela de acesso entre os Blocos C e H) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz PE, com aplicação à quente de manta asfáltica de 4 mm, incluindo elaboração de projeto e execução de linha de vida, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
FONTE | CÓDIGO | DATA | DESCRIÇÃO | UN. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL COM LDI | PESO ( %) | PESO ACUMULADO (%) | Classificação
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA LAJE, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952), E=4 MM, INCLUINDO A SUBIDA DA MANTA PELA FACE INTERNA DE TODA A PLATIBANDA E LAJE DOS SHARFTS, CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 790.838 | 121.34 | 95960.2829 | 118834.026 | 36.55% | 36.55% | A
SINAPI | 98565 | 2026-02-01 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA A LAJE. | m² | 592.9 | 58.21 | 34512.709 | 42739.3921 | 13.15% | 49.7% | A
SINAPI | 100480 | 2026-02-01 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA LAJE, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 25.2376 | 936.51 | 23635.2554 | 29269.115 | 9.003% | 58.7% | A
SINAPI | 93572 | 2026-02-01 | 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E LEIS SOCIAIS (8 HORAS DIÁRIAS), DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | mês | 3 | 7730.38 | 23191.14 | 28719.1372 | 8.834% | 67.54% | A
SINAPI | 98459 | 2026-02-01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA (PERÍMETRO MÍNIMO DE 60M). PARA DELIMITAR AREA DO CANTEIRO; | m² | 132 | 93.84 | 12386.88 | 15339.5006 | 4.718% | 72.26% | A
SINAPI | 98566 | 2026-02-01 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA PLATIMBANDA. | m² | 147.7 | 76.52 | 11302.004 | 13996.0262 | 4.305% | 76.56% | A
SINAPI | 98546 | 2026-02-01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 74.515 | 121.34 | 9041.6501 | 11196.8791 | 3.444% | 80.01% | A
Próprio | COMP.02 | 2026-02-01 | EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 5 A 8 PAVIMENTOS. | m | 30.9 | 207.9778 | 6426.5155 | 7958.3833 | 2.448% | 82.45% | B
ORSE | 7218 | 2026-02-01 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA,DE TODAS AS LAJES, INCLUSIVE DA LAJE CASA DE MÁQUINA, PLATIMBANDA E DOS SHARFTS | m² | 841.253 | 7.48 | 6292.5724 | 7792.5126 | 2.397% | 84.85% | B
ORSE | 4659 | 2026-02-01 | ÁREA DE VIVÊNCIA/REFEITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40M X 6,0M; COM AR-CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS. | mês | 3 | 1800 | 5400 | 6687.1806 | 2.057% | 86.91% | B
ORSE | 4657 | 2026-02-01 | ESCRITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,20 M, ALT. 2,50 M, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO | mês | 3 | 1600 | 4800 | 5944.1605 | 1.828% | 88.74% | B
Próprio | COMP.01 | 2026-02-01 | PROJETO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | un | 1 | 4698.87 | 4698.87 | 5818.9245 | 1.79% | 90.53% | B
SINAPI | 104791 | 2025-09-01 | DEMOLIÇÃO DE TODO O RESVETIMENTO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDES ATÉ 30 CM ACIMA DO RODAPÉ. | m² | 790.838 | 5.88 | 4650.1274 | 5758.5633 | 1.771% | 92.3% | B
SBC | 18050 | 2025-09-01 | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | m | 20 | 183.43 | 3668.6 | 4543.0723 | 1.397% | 93.69% | B
ORSE | 4656 | 2025-09-01 | SANITÁRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, CONTENDO 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO; | mês | 3 | 1054.51 | 3163.53 | 3917.6104 | 1.205% | 94.9% | B
ORSE | 4654 | 2025-09-01 | ALMOXARIFADO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO; | mês | 3 | 800 | 2400 | 2972.0803 | 0.9142% | 95.81% | C
AD 19.20.0100 (/) | SCO | 2024 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE PUBLICA | unid. | 1 | 2314.62 | 2314.62 | 2866.3485 | 0.8817% | 96.7% | C
ORSE | 9416 | 2025-09-01 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS | unid. | 1 | 1788.56 | 1788.56 | 2214.8933 | 0.6813% | 97.38% | C
ORSE | 2450 | 2025-09-01 | LIMPEZA GERAL DA LAJE E TODO O CANTEIRO PARA ENTREGA DO SERVIÇO. | m² | 609.7 | 2.73 | 1664.481 | 2061.238 | 0.634% | 98.01% | C
SINAPI | 103689 | 2025-09-01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 3 | 466.35 | 1399.05 | 1732.537 | 0.5329% | 98.54% | C
SINAPI | 98575 | 2025-09-01 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA. | m | 15.4 | 73.14 | 1126.356 | 1394.8418 | 0.4291% | 98.97% | C
ORSE | 7962 | 2025-09-01 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ INCLUSIVE DESCARTE EM ÁREA LICENCIADA. | mês | 3 | 350 | 1050 | 1300.2851 | 0.4% | 99.37% | C
ORSE | 00026/ | 2025-09-01 | COLETA E CARGA MANUAIS DE TODO O ENTULHO GERADO PELO SERVIÇO | m³ | 31.2676 | 19.55 | 611.2816 | 756.9908 | 0.2329% | 99.61% | C
SINAPI | 99811 | 2025-09-01 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUO E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 841.253 | 0.65 | 546.8145 | 677.1568 | 0.2083% | 99.81% | C
SINAPI | 97637 | 2025-09-01 | DESMONTAGEM DE TODAS AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS,TAPUMES ETC. | m² | 132 | 2.89 | 381.48 | 472.4122 | 0.1453% | 99.96% | C
SINAPI | 98558 | 2025-09-01 | TRATAMENTO DE TODOS OS RALO E PONTOS EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | un | 11 | 9.8 | 107.8 | 133.4959 | 0.04106% | 100% | C
|  |  | TOTAL CUSTO DIRETO |  |  |  | 262520.5799
|  |  | BDI |  |  |  | 23.84%
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 325096.7636

## Cronograma Físico-financeiro
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviço comum de engenharia de impermeabilização de cerca de 865,36 m² de lajes (da coberta do Bloco G; da casa de máquinas dos elevadores e das condensadoras do Bloco B e da passarela de acesso entre os Blocos C e H) do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz PE, com aplicação à quente de manta asfáltica de 4 mm, incluindo elaboração de projeto e execução de linha de vida, bem como o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra e demais insumos necessários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | DIAS CORRIDOS |  |  | TOTAL
|  | 30 | 60 | 90
1 | EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO O percentual de execução mensal de Administração é proporcional à execução financeira do serviço, atendendo ao Acórdão do TCU N° 2622/2013. | 26% | 35% | 39% | 23191.14
|  | 6029.6964 | 8116.899 | 9044.5446
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 44778.0255
|  | 14926.0085 | 14926.0085 | 14926.0085
3 | COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 5329.8816
|  | 1776.6272 | 1776.6272 | 1776.6272
4 | LAJE DE COBERTA DO BLOCO G |  |  |  | 172380.5626
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0% | 0% | 10583.154
|  | 10583.154 | 0 | 0
4.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTA | 25% | 50% | 25% | 117022.2756
|  | 29255.5689 | 58511.1378 | 29255.5689
4.3 | PROTEÇÃO MECÂNICA | 0% | 0% | 100% | 44775.133
|  | 0 | 0 | 44775.133
5 | LAJE DOS ELEVADORES DO BLOCO B | 30% | 40% | 30% | 4142.3917
|  | 1242.7175 | 1656.9567 | 1242.7175
6 | LAJE DAS CONDENSADORAS BLOCO B | 7.39% | 65.08% | 27.53% | 6851.3545
|  | 496.4864 | 5315.2882 | 1039.58
7 | LAJE DA COBERTA DA PASSARELA DE ACESSO DO BLOCO C AO H |  | 22.99% | 77.01% | 3801.2629
|  | 0 | 873.9354 | 2927.3275
8 | DESMOBILIZAÇÃO | 0% | 0% | 100% | 2045.961
|  | 0 | 0 | 2045.961
TOTAL PARCIAL |  | 64310.2589 | 91176.8527 | 107033.4682 | 262520.5799
BDI | 23.84% | 15329.4289 | 21733.5322 | 25513.2225 | 62576.1837
TOTAL GERAL |  | 79639.6879 | 112910.385 | 132546.6907 | 325096.7636

## Conferência - Curva ABC
SINAPI | 93572 | 44562 | 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS, COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E LEIS SOCIAIS (8 HORAS DIÁRIAS), DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | mês | 3 | 7730.38 | 23191.14
ORSE | 2450 | 8.2 | LIMPEZA GERAL DA LAJE E TODO O CANTEIRO PARA ENTREGA DO SERVIÇO. | m² | 609.7 | 2.73 | 1664.481
ORSE | 4654 | 2.2 | ALMOXARIFADO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO; | mês | 3 | 800 | 2400
ORSE | 4656 | 2.3 | SANITÁRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, CONTENDO 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO; | mês | 3 | 1054.51 | 3163.53
ORSE | 4657 | 2.1 | ESCRITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 X 6,20 M, ALT. 2,50 M, COM BANHEIRO E AR CONDICIONADO | mês | 3 | 1600 | 4800
ORSE | 4659 | 2.4 | ÁREA DE VIVÊNCIA/REFEITÓRIO: CONTAINER COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40M X 6,0M; COM AR-CONDICIONADO E MESA PARA 12 PESSOAS. | mês | 3 | 1800 | 5400
ORSE | 7218 | 4.1.2 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA, INCLUSIVE DA LAJE CASA DE MÁQUINA, PLATIMBANDA E DOS SHARFTS | m² | 755.4 | 7.48 | 5650.392 | 841.253 | 6292.5724
ORSE | 7218 | 5.3 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 26.29 | 7.48 | 196.6492
ORSE | 7218 | 6.1.2 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 35.438 | 7.48 | 265.0762
ORSE | 7218 | 7.1 | REMOÇÃO DE TODA A IMPERMEABILIZAÇÃO (MANTA ASFÁLTICA) ANTIGA. | m² | 24.125 | 7.48 | 180.455
ORSE | 7962 | 3.3 | LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ INCLUSIVE DESCARTE EM ÁREA LICENCIADA. | mês | 3 | 350 | 1050
ORSE | 9416 | 2.5 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA PARA CANTEIRO DE OBRAS | unid. | 1 | 1788.56 | 1788.56
SBC | 18050 | 3.2 | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | m | 20 | 183.43 | 3668.6
SINAPI | 97637 | 8.1 | DESMONTAGEM DE TODAS AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS,TAPUMES ETC. | m² | 132 | 2.89 | 381.48
SINAPI | 98459 | 2.7 | TAPUME COM TELHA METÁLICA (PERÍMETRO MÍNIMO DE 60M). PARA DELIMITAR AREA DO CANTEIRO; | m² | 132 | 93.84 | 12386.88
SINAPI | 98546 | 4.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA LAJE, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952), E=4 MM, INCLUINDO A SUBIDA DA MANTA PELA FACE INTERNA DE TODA A PLATIBANDA E LAJE DOS SHARFTS, CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 755.4 | 121.34 | 91660.236 | 790.838 | 95960.2829
SINAPI | 98546 | 6.2.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TODA LAJE, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952), E=4 MM, INCLUINDO A SUBIDA DE NO MÍNIMO 30CM DA MANTA NA PAREDE, CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 35.438 | 121.34 | 4300.0469
SINAPI | 98546 | 4.2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINA DO BLOCO G, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 24.1 | 121.34 | 2924.294 | 74.515 | 9041.6501
SINAPI | 98546 | 5.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 26.29 | 121.34 | 3190.0286
SINAPI | 98546 | 7.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES DE COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS DOS ELEVADORES, COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, TIPO APP - TIPO III, CLASSE B, E=4 MM. CONSIDERA-SE A APLICAÇÃO DE PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA À BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, INCLUINDO A PINTURA DAS JUNTAS E ARREMATES COM TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM ÁGUA. E, POSTERIOR EXECUÇÃO DE TESTE DE ENTAQUEIDADE. | m² | 24.125 | 121.34 | 2927.3275
SINAPI | 98558 | 4.2.3 | TRATAMENTO DE TODOS OS RALO E PONTOS EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | un | 9 | 9.8 | 88.2 | 11 | 107.8
SINAPI | 98558 | 6.2.3 | TRATAMENTO DE TODOS OS RALO E PONTOS EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM TELA DE POLIÉSTER (MAV) | un | 2 | 9.8 | 19.6
SINAPI | 98565 | 4.3.1 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA A LAJE. | m² | 584.9 | 58.21 | 34047.029 | 592.9 | 34512.709
SINAPI | 98565 | 6.3.1 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA A LAJE. | m² | 8 | 58.21 | 465.68
SINAPI | 98566 | 4.3.2 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODA PLATIMBANDA. | m² | 140.2 | 76.52 | 10728.104 | 147.7 | 11302.004
SINAPI | 98566 | 6.3.2 | EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE 3CM DE ESPESSURA, EM SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3. EXECUTAR EM TODO RODAPÉ/PLATIMBANDA ATÉ ALTURA DE 30CM ACIMA DO PISO. | m² | 7.5 | 76.52 | 573.9
SINAPI | 98575 | 4.2.2 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA. | m | 15.4 | 73.14 | 1126.356
SINAPI | 99811 | 4.1.3 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS, INCLUSIVE DA LAJE DOS SHARFTS. | m² | 755.4 | 0.65 | 491.01 | 841.253 | 546.8144
SINAPI | 99811 | 5.4 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 26.29 | 0.65 | 17.0885
SINAPI | 99811 | 6.1.3 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUO E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 35.438 | 0.65 | 23.0347
SINAPI | 99811 | 7.2 | LIMPEZA DE TODA LAJE DE CONCRETO COM RETIRADA DE TODO RESÍDUOS E PARTÍCULAS SOLTAS. | m² | 24.125 | 0.65 | 15.6813
SINAPI | 100480 | 4.2.1 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TODA LAJE, INCLUVISE PLATIMBANDA,SHARFTS E COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA, INCLUSIVE DOS SHARFTS. | m³ | 22.662 | 936.51 | 21223.1896 | 25.2376 | 23635.2554
SINAPI | 100480 | 5.5 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA LAJE, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 0.7887 | 936.51 | 738.6254
SINAPI | 100480 | 6.2.1 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DE TODA LAJE, INCLUSIVE RODAPÉ, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 1.0631 | 936.51 | 995.6412
SINAPI | 100480 | 7.3 | REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE DA LAJE, COM CIMENTADO À BASE DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE. REALIZAR CAIMENTO MÍNIMO DE 1% EM DIREÇÃO AOS PONTOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA, ARREDONDANDO TODOS OS CANTOS E ARESTAS, E NA REGIÃO DOS RALOS FAZER REBAIXO DE 1CM COM BORDA CHANFRADA. | m³ | 0.72375 | 936.51 | 677.7991
SINAPI | 103689 | 2.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 3 | 466.35 | 1399.05
SINAPI | 104791 | 4.1.1 | DEMOLIÇÃO DE TODO O RESVETIMENTO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA PLATIMBANDA, COBERTA DA CASA DE MÁQUINAS E RETIRADA DE ANTIGAS ANCORAGENS/CARANGEJOS FACHADAS NA LAJE. | m² | 755.4 | 5.88 | 4441.752 | 790.838 | 4650.1274
SINAPI | 104791 | 6.1.1 | DEMOLIÇÃO DE TODO O RESVETIMENTO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. INCLUSIVE REMOÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDES ATÉ 30 CM ACIMA DO RODAPÉ. | m² | 35.438 | 5.88 | 208.3754
ORSE | 00026/ | 3.1 | COLETA E CARGA MANUAIS DE TODO O ENTULHO GERADO PELO SERVIÇO | m³ | 31.2676 | 19.55 | 611.2816
Próprio | COMP. 01 | 2.9 | PROJETO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | un | 1 | 4698.87 | 4698.87
Próprio | COMP. 02 | 2.10 | EXECUÇÃO DE LINHA DE VIDA PROVISÓRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. TIPO VARAL DE SEGURANÇA COM CABO DE AÇO PARA PROTEÇÃO DE PERIFERIA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 5 A 8 PAVIMENTOS. | m | 30.9 | 207.9778 | 6426.5155
AD 19.20.0100 (/) | SCO | 2.6 | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE PUBLICA | unid. | 1 | 2314.62 | 2314.62