## CRONOGRAMA Referência
|  |  | Endereço |  |  | Av. Franklin Roosevelt, n° 146 Sala 202-C - Castelo - Rio de Janeiro / RJ |  |  | Serviço | Contratação de serviços especializados de engenharia para substituição de 5 elevadores do Complexo SEDE do IBGE, situados no Rio de Janeiro, inclusive adição de parada de dois deles, e todas as obras civis e reforma das áreas técnicas (caixas, poços, últimas alturas e casas de máquinas) correlacionadas, contemplando elaboração de projeto executivo, manuais de operação, projeto “as built”, testes de funcionamento e comissionamento, e respectivas autorizações e licenças de funcionamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A empresa deve responsabilizar-se pela assistência técnica para a manutenção preventiva e corretiva, com eventual reposição de peças e acessórios originais durante todo o período da obra e mais 12 (doze) meses adicionais. A obra também deverá incluir o descarte dos elevadores antigos.
|  |  | CNPJ |  |  | 33.787.094/0001-40
|  |  | Pedido SDA-COMPRAS |  |  | 4443/2024
|  |  | Processo |  |  | 03604.000488/2023-69
Cliente: | IBGE/RJ
Projeto: | Substituição dos Elevadores dos Ed. Beira-Mar, Equador e General Canabarro do IBGE no Rio de Janeiro/RJ
Prazo: | 890 dias | [18 empty] | 1 ano
Valor médio | 4011859.2
CRONOGRAMA
Etapa | Descrição | Incidência do item no total (%) - MÁXIMOS | Etapa 1 (30 dias) | Etapa 2 (60 dias) | Etapa 3 (90 dias) | Etapa 4 (120 dias) | Etapa 5 (150 dias) | Etapa 6 (180 dias) | Etapa 7 (210 dias) | Etapa 8 (240 dias) | Etapa 9 (270 dias) | Etapa 10 (300 dias) | Etapa 11 (330 dias) | Etapa 12 (365 dias) | Etapa 13 (395 dias) | Etapa 14 (425 dias) | Etapa 15 (455 dias) | Etapa 16 (485 dias) | Etapa 17 (525 dias) | Etapa 18 (555 dias) | Etapa 19 (585 dias) | Etapa 20 (615 dias) | Etapa 21 (645 dias) | Etapa 22 (675 dias) | Etapa 23 (705 dias) | Etapa 24 (735 dias) | Etapa 25 (765 dias) | Etapa 26 (795 dias) | Etapa 27 (825 dias) | Etapa 28 (855 dias) | Etapa 29 (890 dias)
|  |  | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa
1 | Fornecimento de ART, Cronograma físico-financeiro e Plano de Manutenção | 2% | 80237.18
2 | Fornecimento de Projeto Executivo | 2% |  | 80237.18
3.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ; | 3.8% |  |  | 152450.65
3.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 5.1% |  |  |  | 204604.82
3.3 | Substituição do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 10.1% |  |  |  |  | 405197.78
3.4 | Teste e comissionamento do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ. | 2.5% | [5 empty] | 100296.48
4.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. Equador do IBGE/RJ; | 2.3% | [5 empty] | 92272.76
4.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Equador do Sede do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes; | 3.1% | [6 empty] | 124367.64
4.3 | Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Equador da IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias; | 6.1% | [7 empty] | 244723.41
4.4 | Teste e comissionamento dos Elevador Social 1 Ed. Equador do IBGE/RJ. | 1.5% | [8 empty] | 60177.89
5.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ; | 3.8% | [8 empty] | 152450.65
5.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 5.1% | [9 empty] | 204604.82
5.3 | Substituição do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 10.1% | [10 empty] | 405197.78
5.4 | Teste e comissionamento do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ. | 2.5% | [11 empty] | 100296.48
6.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 2 do Ed. Equador do IBGE/RJ; | 2.3% | [10 empty] | 92272.76
6.2 | Fornecimento de material para substituição do Elevador Social 2 do Ed. Equador do Sede do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes; | 3.1% | [11 empty] | 124367.64
6.3 | Substituição do Elevador Social 2 do Ed. Equador da IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias; | 6.1% | [12 empty] | 244723.41
6.4 | Teste e comissionamento dos Elevador Social 2 Ed. Equador do IBGE/RJ. | 1.5% | [13 empty] | 60177.888
7.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ; | 2.5% | [11 empty] | 100296.48
7.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 3.3% | [12 empty] | 132391.35
7.3 | Substituição do Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 6.5% | [13 empty] | 260770.85
7.4 | Teste e comissionamento do Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ; | 1.7% | [14 empty] | 68201.61
8 | Fornecimento e instalação do hardware e software de monitoramento dos Elevadores. | 2% | [14 empty] | 80237.18
9 | Projeto "As built", Manuais de Operação e Manutenção | 2% | [15 empty] | 80237.18
10 | Comissionamento. | 3% | [16 empty] | 120355.78
11 | Manutenção do conjunto de 5 elevadores durante o período de obra | 2% | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83
12 | Prestação de serviço de manutenção preditiva e corretiva e de assistência técnica da garantia após o período de obra | 4% | [17 empty] | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.98
| Total da etapa da Obra |  | 80237.18 | 80237.18 | 152450.65 | 204604.82 | 405197.78 | 192569.24 | 124367.64 | 244723.41 | 212628.54 | 204604.82 | 497470.54 | 324960.6 | 377114.76 | 320948.738 | 148438.79 | 80237.18 | 120355.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total da etapa de Manutenção |  | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 4719.83 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.98
| Total |  | 84957.01 | 84957.01 | 157170.48 | 209324.65 | 409917.61 | 197289.07 | 129087.47 | 249443.24 | 217348.37 | 209324.65 | 502190.37 | 329680.43 | 381834.59 | 325668.57 | 153158.62 | 84957.01 | 125075.61 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.86 | 13372.98
| Percentual |  | 2.118% | 2.118% | 3.918% | 5.218% | 10.22% | 4.918% | 3.218% | 6.218% | 5.418% | 5.218% | 12.52% | 8.218% | 9.518% | 8.118% | 3.818% | 2.118% | 3.118% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333% | 0.3333%
| Acumulado |  | 84957.01 | 169914.02 | 327084.5 | 536409.15 | 946326.76 | 1143615.83 | 1272703.3 | 1522146.54 | 1739494.91 | 1948819.56 | 2451009.93 | 2780690.36 | 3162524.95 | 3488193.52 | 3641352.14 | 3726309.15 | 3851384.76 | 3864757.62 | 3878130.48 | 3891503.34 | 3904876.2 | 3918249.06 | 3931621.92 | 3944994.78 | 3958367.64 | 3971740.5 | 3985113.36 | 3998486.22 | 4011859.2
| Percentual acumulado |  | 2.118% | 4.235% | 8.153% | 13.37% | 23.59% | 28.51% | 31.72% | 37.94% | 43.36% | 48.58% | 61.09% | 69.31% | 78.83% | 86.95% | 90.76% | 92.88% | 96% | 96.33% | 96.67% | 97% | 97.33% | 97.67% | 98% | 98.33% | 98.67% | 99% | 99.33% | 99.67% | 100%
| TOTAIS | 100% | [28 empty] | 4011859.2
_______________________________________________________________ Eng. ALEXANDRE MORAIS DE REZENDE DALESCIO DE SOUSA RNP: 0703926977 CREA - DF

## CRONOGRAMA Licit
|  |  | Endereço IBGE |  |  | Av. Franklin Roosevelt, n° 146 Sala 202-C - Castelo - Rio de Janeiro / RJ |  |  | Serviço | Contratação de serviços especializados de engenharia para substituição de 5 elevadores do Complexo SEDE do IBGE, situados no Rio de Janeiro, inclusive adição de parada de dois deles, e todas as obras civis e reforma das áreas técnicas (caixas, poços, últimas alturas e casas de máquinas) correlacionadas, contemplando elaboração de projeto executivo, manuais de operação, projeto “as built”, testes de funcionamento e comissionamento, e respectivas autorizações e licenças de funcionamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. A empresa deve responsabilizar-se pela assistência técnica para a manutenção preventiva e corretiva, com eventual reposição de peças e acessórios originais durante todo o período da obra e mais 12 (doze) meses adicionais. A obra também deverá incluir o descarte dos elevadores antigos.
CNPJ Licitante
Cliente: | IBGE/RJ
Projeto: | Substituição dos Elevadores dos Ed. Beira-Mar, Equador e General Canabarro do IBGE no Rio de Janeiro/RJ
Prazo: | 890 dias | [18 empty] | 1 ano
Valor médio | 0
CRONOGRAMA
Etapa | Descrição | Incidência do item no total (%) - MÁXIMOS | Etapa 1 (30 dias) | Etapa 2 (60 dias) | Etapa 3 (90 dias) | Etapa 4 (120 dias) | Etapa 5 (150 dias) | Etapa 6 (180 dias) | Etapa 7 (210 dias) | Etapa 8 (240 dias) | Etapa 9 (270 dias) | Etapa 10 (300 dias) | Etapa 11 (330 dias) | Etapa 12 (365 dias) | Etapa 13 (395 dias) | Etapa 14 (425 dias) | Etapa 15 (455 dias) | Etapa 16 (485 dias) | Etapa 17 (525 dias) | Etapa 18 (555 dias) | Etapa 19 (585 dias) | Etapa 20 (615 dias) | Etapa 21 (645 dias) | Etapa 22 (675 dias) | Etapa 23 (705 dias) | Etapa 24 (735 dias) | Etapa 25 (765 dias) | Etapa 26 (795 dias) | Etapa 27 (825 dias) | Etapa 28 (855 dias) | Etapa 29 (890 dias)
|  |  | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa | Valor da etapa
1 | Fornecimento de ART, Cronograma físico-financeiro e Plano de Manutenção | 0% | 0
2 | Fornecimento de Projeto Executivo | 0% |  | 0
3.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ; | 0% |  |  | 0
3.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 0% |  |  |  | 0
3.3 | Substituição do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 0% |  |  |  |  | 0
3.4 | Teste e comissionamento do Elevador Social 2 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ. | 0% | [5 empty] | 0
4.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. Equador do IBGE/RJ; | 0% | [5 empty] | 0
4.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Equador do Sede do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes; | 0% | [6 empty] | 0
4.3 | Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Equador da IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias; | 0% | [7 empty] | 0
4.4 | Teste e comissionamento dos Elevador Social 1 Ed. Equador do IBGE/RJ. | 0% | [8 empty] | 0
5.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ; | 0% | [8 empty] | 0
5.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 0% | [9 empty] | 0
5.3 | Substituição do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 0% | [10 empty] | 0
5.4 | Teste e comissionamento do Elevador Social 1 do Ed. SES-RJ do IBGE/RJ. | 0% | [11 empty] | 0
6.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 2 do Ed. Equador do IBGE/RJ; | 0% | [10 empty] | 0
6.2 | Fornecimento de material para substituição do Elevador Social 2 do Ed. Equador do Sede do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes; | 0% | [11 empty] | 0
6.3 | Substituição do Elevador Social 2 do Ed. Equador da IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias; | 0% | [12 empty] | 0
6.4 | Teste e comissionamento dos Elevador Social 2 Ed. Equador do IBGE/RJ. | 0% | [13 empty] | 0
7.1 | Desmontagem e Descarte do Elevador Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ; | 0% | [11 empty] | 0
7.2 | Fornecimento de material para Substituição do Elevador Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes. | 0% | [12 empty] | 0
7.3 | Substituição do Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ com atualização tecnológica e adequação às normas vigentes, incluindo obras civis necessárias. | 0% | [13 empty] | 0
7.4 | Teste e comissionamento do Social 1 do Ed. Canabarro do IBGE/RJ; | 0% | [14 empty] | 0
8 | Fornecimento e instalação do hardware e software de monitoramento dos Elevadores. | 0% | [14 empty] | 0
9 | Projeto "As built", Manuais de Operação e Manutenção | 0% | [15 empty] | 0
10 | Comissionamento. | 0% | [16 empty] | 0
11 | Manutenção do conjunto de 5 elevadores durante o período de obra | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Prestação de serviço de manutenção preditiva e corretiva e de assistência técnica da garantia após o período de obra | 0% | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total da etapa da Obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total da etapa de Manutenção |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| Acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Percentual acumulado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| TOTAIS | 0% | [28 empty] | 0
_______________________________________________________________ Responsável Licitante