## Orientações
Orientações acerca da elaboração de planilha orçamentária para a retomada de obras inacabadas
Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra.
Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria. (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais). Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes.
1) | Acesso a planilha original pactuada (ver ano do pacto/Termo de compromisso/convênio e compatibilizar com a versão da planilha)
link | Ensino Fundamental — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (www.gov.br)
Obs.: | Escolha a tipologia da obra, no menu seguinte: versão de planilha, conforme ano de pacto do Termo de compromisso/convênio (se for o caso);
Acessar também a obra no SIMEC, módulo Obras 2.0, clicar em "pré obra" (marcado em vermelho), acessar a aba "planilha orçamentária". Essa situação demonstra a planilha pactuada com a versão de atualização de planilha, conforme versão de projeto;
É importante compatibilizar as versões de planilha com a versão do pacto original. Ainda, por se tratar de retomada de obra, importante dimensionar serviços já executados, não executado, bem como serviços que precisarão ser refeitos.
Além disso, ao se identificar um serviço em que seja preciso ser refeito, importante compor serviços, atis como: reparações, demolições, retiradas e remoçoes, devidamente compostos pelo SINAPI e incluidos na nova planilha de repactuação.

## Pacto original
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - 04 SALAS DE AULA - ESCOLA PRIMAVERA KM 75 SUL
BDI : 27,7 %
Planilha Orçamentária |  |  |  |  | Obs: ate o final de 2014, devera ser usada a tabela Sinapi com desoneração e com o BDI de até 27,7% no custo unitário dos serviços.
10 |  |  |  | 04 Salas de Aula - 110V | un | 1 |  | 245021.07
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) | VALOR (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 11078.38
| 1.1 |  | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 275.42 | 1652.52
| 1.2 |  | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | unidade | 1 | 7820.37 | 7820.37
| 1.3 |  | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 207.7 | 2.86 | 594.02
| 1.4 |  | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1011.47 | 1011.47
| Subtotal item 1.0 | [6 empty] | 11078.38
| 2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  | 4260.25
| 2.1 |  | SINAPI | Escavação manual devala ou cava em material de 1ªcategoria, profundidade até1,50m | m³ | 43.00 | 26.01 | 1118.43
| 2.2 |  | SINAPI | Apiloamento manualde fundo de vala | m² | 41.08 | 18.34 | 753.41
| 2.3 |  | SINAPI | Aterro de caixão deediificação, com fornec. deareia, adensada manualmentecom soquete | m³ | 48.10 | 28.64 | 1377.58
| 2.4 |  | SINAPI | Reaterro manual devalas, com compactaçãoutilizando sêpo, sem controle dograu de compactação | m³ | 36.40 | 27.77 | 1010.83
| Subtotal item 2.0 | [6 empty] | 4260.25
| 3.0 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  | 5176.67
| 3.1 |  | SINAPI | Concreto armadofck=15MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para vigabaldrame, com formas planasem compensado resinado12mm (05 usos) | m³ | 3.65 | 559.64 | 2042.69
| 3.2 |  | SINAPI | Bloco de fundação emconcreto armado, fck=15mpa | m² | 5.60 | 559.64 | 3133.98
| Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 5176.67
| 4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 38331.92
| 4.1 |  | SINAPI | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para pilar,com formas planas emcompensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 5.00 | 1501.12 | 7505.6
| 4.2 |  | SINAPI | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para viga,com formas planas em compensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 7.34 | 1501.12 | 11018.22
| 4.3 |  | SINAPI | Laje pré-moldadatreliçada para forro, inclusivecapeamento (fck=25mpa) eescoramento | m² | 130.00 | 152.37 | 19808.1
| Subtotal item 4.0 | [6 empty] | 38331.92
| 5.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 19708.85
5.1 ÁGUA
| 5.1.1 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 13.00 | 16.64 | 216.32
| 5.1.2 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 5.55 | 13.45 | 74.65
| 5.1.3 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 50mm (1 1/2"), inclusiveconexões | m | 17.75 | 28.98 | 514.39
| 5.1.4 |  | SEINFRA | Caixa d´água emfibra de vidro - instalada, cap.4.000 litros, conformeespecificações | unidade | 1.00 | 3380 | 3380
| Subtotal item 5.1 | [6 empty] | 4185.36
5.2 ESGOTO
| 5.2.1 |  | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotosecundário, d = 50mm | m | 20.00 | 29.76 | 595.2
| 5.2.2 |  | SINAPI | Curva de 90°curta em pvc rígido c/ anéis,para esgoto secundário, diâm =40mm | unidade | 6.00 | 8.54 | 51.24
| 5.2.3 |  | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotoprimário, d = 100mm | m | 20.00 | 32.65 | 653
| 5.2.4 |  | SINAPI | Caixa de gordura- "cg" - (50 x 50 x 65cm) | unidade | 1.00 | 103.23 | 103.23
| 5.2.5 |  | SINAPI | Caixa depassagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m | unidade | 1.00 | 142.65 | 142.65
| 5.2.6 |  | SINAPI | Ralo sifonado empvc d = 100 mm, saída 40 mm,com grelha acabamento branco | unidade | 2.00 | 8.87 | 17.74
| 5.2.7 |  | SINAPI | Caixa sifonadaem pvc d = 100 mm, saída 50mm, com grelha acabamentobranco | unidade | 1.00 | 9.87 | 9.87
| 5.2.8 |  | SINAPI | Fossa séptica(dimensões internas3,00x1,70x1,50m) | unidade | 1.00 | 1562.54 | 1562.54
| 5.2.9 |  | SINAPI | Sumidouroparedes com blocos cerâmicos6 furos, Diamêtro interno 300cm | unidade | 4.00 | 1789.65 | 7158.6
| Subtotal item 5.2 | [6 empty] | 10294.07
5.3 LOUÇAS E METAIS
| 5.3.1 |  | SINAPI | Bacia sanitariacom caixa de descargaacoplada, inclusive assento ,conjunto de fixação, anel devedação, tubo de ligação eengate plástico, conformeespecificações | unidade | 2.00 | 276.54 | 553.08
| 5.3.2 |  | SINAPI | Lavatório comcoluna inclusive sifão plástico,válvula cromada para pia eengate plástico | unidade | 2.00 | 165.64 | 331.28
| 5.3.3 |  | SINAPI | Pia de cozinhacom bancada em granito cinzaandorinha, inclusive rodopia 7cm, com 01 cuba de aço inox,sifão cromado, válvula cromada,torneira em aço inox, armáriocom portas em madeira erevestimento melamínicoconforme projeto, assentada. | unidade | 1.00 | 221.65 | 221.65
| 5.3.4 |  | SINAPI | Bancada emgranito cinza andorinha, dim1.50x0.60, inclusive rodopia 7cm, assentada. | unidade | 1.00 | 564.76 | 564.76
| 5.3.5 |  | SINAPI | Tanque de louça,cor branca, c/ válvula e sifão deplástico e torneira, conformeespecificações | unidade | 2.00 | 267.57 | 535.14
| 5.3.6 |  | SINAPI | Mictório de louçacom sifão integrado, engatecromado e registro de pressão,conforme especificações | unidade | 1.00 | 287.76 | 287.76
| 5.3.7 |  | SINAPI | Registro degaveta 3/4"" " | unidade | 1.00 | 58.76 | 58.76
| 5.3.8 |  | SINAPI | Registro degaveta 1" | unidade | 1.00 | 71.23 | 71.23
| 5.3.9 |  | SINAPI | Registro degaveta 11/2" | unidade | 2.00 | 125.76 | 251.52
| 5.3.10 |  | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 80cm(bacia sanitária e mictório),inclusive parafusos de fixação epintura | unidade | 6.00 | 186.98 | 1121.88
| 5.3.11 |  | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 140cm(lavatório), inclusive parafusosde fixação e pintura | unidade | 2.00 | 212.54 | 425.08
| 5.3.12 |  | SINAPI | Espelho decristal 4mm, com moldura dealumínio, acabamento emlaminado, dim. 40 x 90cm | unidade | 2.00 | 403.64 | 807.28
| Subtotal item 5.3 | [6 empty] | 5229.42
| 6.0 |  |  | INSTALAÇÕESELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) |  |  |  | 10840.8
| 6.1 |  | SINAPI | Ponto de luz em tetoou parede, com eletroduto pvcrígido embutido | unidade | 19.00 | 134.65 | 2558.35
| 6.2 |  | SINAPI | Ponto de tomada 2p+te universal, de uso geral (tug),em paredes, com eletroduto depvc rígido embutido, exclusiveaterramento | unidade | 20.00 | 246.78 | 4935.6
| 6.3 |  | SINAPI | Ponto de telefone, comeletroduto de pvc rígidoembutido | unidade | 1.00 | 67.89 | 67.89
| 6.4 |  | SINAPI | Ponto de tomada paracomputador, com eletroduto depvc roscavel embutido, inclusiveaterramento | unidade | 1.00 | 254.76 | 254.76
| 6.5 |  | SINAPI | Interruptor 01 seçãosimples | unidade | 4.00 | 14.75 | 59
| 6.6 |  | SINAPI | Interruptor three way | unidade | 2.00 | 36.76 | 73.52
| 6.7 |  | SINAPI | Interruptor three way | unidade | 2.00 | 27.98 | 55.96
| 6.8 |  | SINAPI | Interruptor 03 seçõessimples | unidade | 1.00 | 189.76 | 189.76
| 6.9 |  | SINAPI | Quadro de distribuiçãode embutir, com barramento, emchapa de aço, para até 12disjuntores padrão europeu(linha branca), exclusivedisjuntores | unidade | 2.00 | 9.87 | 19.74
| 6.10 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 3.00 | 10.43 | 31.29
| 6.11 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1.00 | 11.23 | 11.23
| 6.12 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1.00 | 58.76 | 58.76
| 6.13 |  | SEINFRA | Disjuntortermomagnetico tripolar 20 A,padrão DIN (linha branca) | unidade | 1.00 | 176.75 | 176.75
| 6.14 |  | SINAPI | Disjuntor bipolar DR32 A - Dispositivo residualdiferencial, tipo AC, 30MA | unidade | 3.00 | 64.65 | 193.95
| 6.15 |  | SINAPI | Luminária comercialpara lâmpada fluorescente 1 x20 w, inclusive reator eletrônicoe lâmpada | unidade | 16.00 | 134.64 | 2154.24
| Subtotal item 6.0 | [6 empty] | 10840.8
| 7.0 |  |  | PAREDES E PAÍNES |  |  |  | 15072.96
| 7.1 |  | SINAPI | Alvenaria de blococerâmico (9x19x25 cm), e =0.09 m, com argamassa traço -1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 280.00 | 50.38 | 14106.4
| 7.2 |  | SINAPI | Impermeabização debaldrame com emulsão asfáltica | m² | 22.40 | 43.15 | 966.56
| Subtotal item 7.0 | [6 empty] | 15072.96
| 8.0 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 7506.11
8.1 MADEIRA
| 8.1.1 |  | SINAPI | Porta emmadeira de lei, lisa, semi-ôca,0.80 x 2.10 m, inclusive batenteem madeira de lei l=0.14m(caixão) com 02 jogos de alizar,dobradica galvanizada 3" x 3"fechadura porta interna,conforme especificações | unidade | 7.00 | 300.85 | 2105.95
| Subtotal item 8.1 | [6 empty] | 2105.95
8.2 METÁLICAS
| 8.2.1 |  | SINAPI | Esquadria decaixilho de ferro tipo basculante,exclusive vidro |  |  | 145.75 | 5161.01
| 8.2.2 |  | SINAPI | Esquadria decaixilho de ferro tipo correr,exclusive vidro |  |  | 132.86 | 239.15
| Subtotal item 8.2 | [6 empty] | 5400.16
| 9.0 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 39457.79
| 9.1 |  | SINAPI | Estrutura de madeirapara cobertura com telhacerâmica, vão de 3,00 a 7,00m,em madeira de lei | m² | 280.00 | 67.21 | 18818.8
| 9.2 |  | SEINFRA | Emassamento decumeeira com telha cerâmica | m² | 29.40 | 38.76 | 1139.54
| 9.3 |  | SINAPI | Rufo de concretoarmado fck=20mpa l=30cm eh=5cm | m² | 16.40 | 31.13 | 510.53
| 9.4 |  | SEINFRA | Telhamento com telhacerâmica telha canal comum -olaria | m² | 280.00 | 60.54 | 16951.2
| 9.5 |  | SEINFRA | Forro de PVC,e=20cm, com estrutura em aço,inclusive rodaforro | m² | 59.03 | 34.52 | 2037.72
| Subtotal item 9.0 | [6 empty] | 39457.79
| 10.0 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 32230.59
| 10.1 |  | SINAPI | Chapisco em paredecom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m² | 561.73 | 6.2 | 3482.73
| 10.2 |  | SINAPI | Chapisco em tetocom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m | 133.40 | 7.35 | 980.49
| 10.3 |  | SINAPI | Emboço de parede,com argamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m | 231.52 | 15.76 | 3648.76
| 10.4 |  | SINAPI | Reboco de parede,com argamassa traço - 1:2:6(cimento / cal / areia), espessura2,0 cm | m² | 330.21 | 18.67 | 6165.02
| 10.5 |  | SEINFRA | Reboco de teto, comargamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m² | 133.40 | 19.38 | 2585.29
| 10.6 |  | SEINFRA | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 20 x 20 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 80.60 | 66.38 | 5350.23
| 10.7 |  | SEINFRA | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 10 x 10 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 150.92 | 66.38 | 10018.07
| Subtotal item 10.0 | [6 empty] | 32230.59
| 11.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 35561.29
| 11.1 |  | SINAPI | Lastro de concretosimples regularizado para piso | m³ | 15.40 | 392.82 | 6049.43
| 11.2 |  | SINAPI | Regularização debase para revest. de pisos comarg. traço, esp. média = 2,5cm | m² | 192.40 | 65.5 | 12602.2
| 11.3 |  | SINAPI | Revestimentocerâmico para piso ou parede,pei - 4, dimensões 40 x 40 cm,aplicado com argamassaindustrializada ac-i, rejuntado,exclusive regularização de baseou emboço, conformeespecificações | m² | 192.40 | 62.57 | 12038.47
| 11.4 |  | SINAPI | Calçada de proteção,em placas de concreto 60x60cm | m² | 42.57 | 56.74 | 2415.42
| 11.5 |  | SINAPI | Rampa de acesso emconcreto não estrutural | m² | 9.45 | 212.54 | 2008.5
| 11.6 |  | SINAPI | Soleira granito cinzaandorinha, largura=15cm,e=2cm | m | 5.60 | 79.87 | 447.27
| Subtotal item 11.0 | [6 empty] | 35561.29
| 12.0 |  |  | PINTURA |  |  |  | 12512.62
| 12.1 |  | SINAPI | Pintura sobreparedes e tetos, com lixamento,aplicação de 01 demão deselador acrílico, 02 demãos demassa acrílica e 02 demãos detinta acrílica, semi-brilho | m² | 445.51 | 23.54 | 10487.31
| 12.2 |  | SINAPI | Pintura parasuperfícies de madeira comaplicação de 01 demão de fundosintético nivelador, 01 demão demassa a óleo e 02 demãos detinta esmalte ou óleo | m² | 25.62 | 25.98 | 665.61
| 12.3 |  | SINAPI | Pintura deacabamento com lixamento,aplicação de 01 demão de tintaà base de zarcão e 02 demãosde tinta esmalte ou óleo | m² | 48.08 | 28.28 | 1359.7
| Subtotal item 12.0 | [6 empty] | 12512.62
| 13.0 |  |  | ELEMENTOSDECORATIVOS E OUTROS |  |  |  | 12146.72
| 13.1 |  | SINAPI | Quadro escolar comporta giz e moldura em madeira- cor verde | m² | 8.06 | 420.36 | 3388.1
| 13.2 |  | SINAPI | Quadro escolar paramural em feltro verde | m² | 2.00 | 200.87 | 401.74
| 13.3 |  | SEINFRA | Vidro liso planotranspatrente 4 mm | m² | 36.11 | 136.5 | 4929.02
| 13.4 |  | SINAPI | Vidro calneladotranspatrente 4 mm | m² | 1.10 | 103.07 | 113.38
| 13.5 |  | SINAPI | Armário de cozinha em madeira com revestimentomelamínico conforme projeto. | unidade | 1.00 | 689.76 | 689.76
| 13.6 |  | SINAPI | Mastro para bandeira | unidade | 3.00 | 521.34 | 1564.02
| 13.7 |  | SINAPI | Extintor de póquímico ABC, capacidade 6 kg,alcance médio do jato 5m ,tempo de descarga 12s,NBR9443, 9444, 10722 | unidade | 2.00 | 530.35 | 1060.7
| Subtotal item 13.0 | [6 empty] | 12146.72
| 14.0 |  |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1136.12
| 14.1 |  | SEINFRA | Limpeza geral | m² | 207.70 | 5.47 | 1136.12
| Subtotal item 14.0 | [6 empty] | 1136.12
| Custo TOTAL com BDI incluso | [6 empty] | 245021.07
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Escola de 04 salas de aula. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## Planilha Repactuação 4S 2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REPACTUAÇÃO DE OBRA INACABADA
DADOS DA OBRA | [6 empty] | LEGENDA
PROJETO: | Escola 02 Salas - Projeto FNDE | [6 empty] | Serviço que não será executado (executado 100% no pacto original) - (ZERAR QUANTITATIVOS)
ID DE IDENT: | ID 1009975 |  |  | BDI: | 27% |  |  | Serviço complementar remanescente do pacto original - executado parcialmente no contrato anterior, ou que será mantido por ocasião da repactuação, ou mesmo que deverá ser refeito por ocasião da retomada da obra,
NOME OBRA: | EMEF PRIMAVERA |  |  | Refer,: | Sinapi 2024 e SETOP 2024 |  |  | Novos serviços incluídos na planilha em decorrência de elementos ou sistemas construtivos condenados no laudo Técnico de vistoria, (Exemplos, tais como: demolições, remoções, retiradas, refazimentos, bota-foras, outros)
Endereço: | ESTRADA VICINAL DO KM 75 SUL, ZONA RURAL, MEDICILANDIA-PA |  |  | Encargos sociais: | não desonerado |  |  | Serviços provenientes de alterações de Projeto (Serviços trocados por outros serviços ou alteração de especificação técnica de materiais), Exemplos: adequações de acessibilidade, acréscimos e outras adequações pertinentes,
PLANILHA DE REPACTUAÇÃO COM BASE NA PLANILHA DO PACTO ORIGINAL
SERVIÇOS PLANILHA DO PACTO ORIGINAL |  |  |  | SERVIÇOS EXECUTADOS (QUANT, ACUMULADO) |  |  | SERVIÇOS DA NOVA PACTUAÇÃO |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | VALORES ATUALIZADOS (REPACTUAÇÃO)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID, | QUANT, | % (EXEC) | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QTD | VALOR UNIT, SEM BDI | VALOR UNIT, COM BDI | VALOR TOTAL | % DO VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7250.7691
1.1 |  | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 100 | 103689 | SINAPI | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m² | 6 | 313.11 | 397.6497 | 2385.8982
1.2 |  | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | un | 1 | 100 | 73805/001 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² | un | 1 | 543.46 | 690.1942 | 690.1942
1.3 |  | SINAPI | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 207.7 | 100 | C1630 | SEINFRA | Locação de construção de edificação com gabarito de madeira | m² | 207.7 | 7.71 | 9.7917 | 2033.7361
1.4 |  | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 100 | 101501 | SINAPI | Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra | un | 1 | 1685.78 | 2140.9406 | 2140.9406
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS | [5 empty] | MOVIMENTO DE TERRAS |  |  |  |  | 11287.5695
2.1 |  | SINAPI | Escavação manual devala ou cava em material de 1ªcategoria, profundidade até1,50m | m³ | 43 | 100 | 93358 | SINAPI | Escavação manual devala ou cava em material de 1ªcategoria, profundidade até1,50m | m³ | 43 | 86.16 | 109.4232 | 4705.1976
2.2 |  | SINAPI | Apiloamento manualde fundo de vala | m² | 41.08 | 100 |  | SINAPI | Apiloamento manualde fundo de vala | m² | 41.08 |  | 0 | 0
2.3 |  | SINAPI | Aterro de caixão deediificação, com fornec, deareia, adensada manualmentecom soquete | m³ | 48.1 | 100 | 94342 | SINAPI | Aterro de caixão deediificação, com fornec, deareia, adensada manualmentecom soquete | m³ | 48.1 | 88.26 | 112.0902 | 5391.5386
2.4 |  | SINAPI | Reaterro manual devalas, com compactaçãoutilizando sêpo, sem controle dograu de compactação | m³ | 36.4 | 100 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual devalas, com compactaçãoutilizando sêpo, sem controle dograu de compactação | m³ | 36.4 | 25.76 | 32.7152 | 1190.8333
3 |  |  | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [5 empty] | INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0
3.1 | 74156/3 | SINAPI | Concreto armadofck=15MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para vigabaldrame, com formas planasem compensado resinado12mm (05 usos) | m | 3.65 | 100 |  | SINAPI | Concreto armadofck=15MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para vigabaldrame, com formas planasem compensado resinado12mm (05 usos) | m | 3.65 |  | 0 | 0
3.2 | 73907/6 | SINAPI | Bloco de fundação emconcreto armado, fck=15mpa | m² | 5.6 | 100 |  | SINAPI | Bloco de fundação emconcreto armado, fck=15mpa | m² | 5.6 |  | 0 | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 72536.812
4.1 |  | SINAPI | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para pilar,com formas planas emcompensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 5 | 100 | 51172 | SEDOP | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para pilar,com formas planas emcompensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 5 | 3384.43 | 4298.2261 | 21491.1305
4.2 |  | SINAPI | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para viga,com formas planas em compensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 5 | 61 | 51172 | SEDOP | Concreto armadofck=25MPa fabricado na obra,adensado e lançado, para viga,com formas planas em compensado resinado 12mm(05 usos) | m³ | 5 | 3384.43 | 4298.2261 | 21491.1305
4.3 |  | SINAPI | Laje pré-moldadatreliçada para forro, inclusivecapeamento (fck=25mpa) eescoramento | m² | 130 | 0 | 101964 | SINAPI | Laje pré-moldadatreliçada para forro, inclusivecapeamento (fck=25mpa) eescoramento | m² | 130 | 179.01 | 227.3427 | 29554.551
5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 43436.768
|  |  | 5,1 ÁGUA |  |  | 0 |  |  | 5,1 ÁGUA |  |  |  | 0 | 0
5,1,1 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 13 | 0 | 89356 | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 13 | 23.01 | 29.2227 | 379.8951
5,1,2 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 5.55 | 0 | 89355 | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 20mm (1/2"), inclusive conexões | m | 5.55 | 19.94 | 25.3238 | 140.5471
5,1,3 |  | SINAPI | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 50mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 17.75 | 0 | 103979 |  | Tubo pvc rígidosoldável marrom p/ água, d = 50mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 17.75 | 29.79 | 37.8333 | 671.5411
5,1,4 |  | SEINFRA | Caixa d´água emfibra de vidro - instalada, cap,4,000 litros, conformeespecificações | un | 1 | 0 | C3442 | SEINFRA | Caixa d´água emfibra de vidro - instalada, cap,4,000 litros, conformeespecificações | un | 1 | 546.99 | 694.6773 | 694.6773
|  |  | 5,2 ESGOTO | [5 empty] | 5,2 ESGOTO |  |  |  |  | 0
5,2,1 |  | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotosecundário, d = 50mm | m | 20 | 0 | 89798 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotosecundário, d = 50mm | m | 20 | 13.95 | 17.7165 | 354.33
5,2,2 |  | SINAPI | Curva de 90°curta em pvc rígido c/ anéis,para esgoto secundário, diâm =40mm | unidade | 6 | 0 | 89728 | SINAPI | Curva de 90°curta em pvc rígido c/ anéis,para esgoto secundário, diâm =40mm | unidade | 6 | 13.17 | 16.7259 | 100.3554
5,2,3 |  | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotoprimário, d = 100mm | m | 20 | 0 | 85123 | SINAPI | Tubo pvc rígido c/anéis, ponta e bolsa p/ esgotoprimário, d = 100mm | m | 20 | 46.16 | 58.6232 | 1172.464
5,2,4 |  | SINAPI | Caixa de gordura- "cg" - (50 x 50 x 65cm) | unidade | 1 | 0 | 98108 | SINAPI | Caixa de gordura- "cg" - (50 x 50 x 65cm) | unidade | 1 | 515.32 | 654.4564 | 654.4564
5,2,5 |  | SINAPI | Caixa depassagem em alvenaria de tijolos maciços esp, = 0,12m,dim, int, = 0,40 x 0,40 x 0,60m | unidade | 1 | 0 | 180680 | SEDOP | Caixa depassagem em alvenaria de tijolos maciços esp, = 0,12m,dim, int, = 0,40 x 0,40 x 0,60m | unidade | 1 | 349.42 | 443.7634 | 443.7634
5,2,6 |  | SINAPI | Ralo sifonado empvc d = 100 mm, saída 40 mm,com grelha acabamento branco | unidade | 2 | 0 | 104327 | SINAPI | Ralo sifonado empvc d = 100 mm, saída 40 mm,com grelha acabamento branco | unidade | 2 | 20.24 | 25.7048 | 51.4096
5,2,7 |  | SINAPI | Caixa sifonadaem pvc d = 100 mm, saída 50mm, com grelha acabamentobranco | unidade | 1 | 0 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonadaem pvc d = 100 mm, saída 50mm, com grelha acabamentobranco | unidade | 1 | 51.4 | 65.278 | 65.278
5,2,8 |  | SINAPI | Fossa séptica(dimensões internas3,00x1,70x1,50m) | unidade | 1 | 0 | 95463 | SINAPI | Fossa séptica(dimensões internas3,00x1,70x1,50m) | unidade | 1 | 2410.69 | 3061.5763 | 3061.5763
5,2,9 |  | SINAPI | Sumidouroparedes com blocos cerâmicos6 furos, Diamêtro interno 300cm | unidade | 4 | 0 | 98063 | SINAPI | Sumidouroparedes com blocos cerâmicos6 furos, Diamêtro interno 300cm | unidade | 4 | 4473.84 | 5681.7768 | 22727.1072
|  |  | 5,3 LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 5,3 LOUÇAS E METAIS
5,3,1 |  | SINAPI | Bacia sanitariacom caixa de descargaacoplada, inclusive assento ,conjunto de fixação, anel devedação, tubo de ligação eengate plástico, conformeespecificações | unidade | 2 | 0 | 86932 | SINAPI | Bacia sanitariacom caixa de descargaacoplada, inclusive assento ,conjunto de fixação, anel devedação, tubo de ligação eengate plástico, conformeespecificações | unidade | 2 | 531.29 | 674.7383 | 1349.4766
5,3,2 |  | SINAPI | Lavatório comcoluna inclusive sifão plástico,válvula cromada para pia eengate plástico | unidade | 2 | 0 | 86939 | SINAPI | Lavatório comcoluna inclusive sifão plástico,válvula cromada para pia eengate plástico | unidade | 2 | 409 | 519.43 | 1038.86
5,3,3 |  | SINAPI | Pia de cozinhacom bancada em granito cinzaandorinha, inclusive rodopia 7cm, com 01 cuba de aço inox,sifão cromado, válvula cromada,torneira em aço inox, armáriocom portas em madeira erevestimento melamínicoconforme projeto, assentada, | unidade | 1 | 0 | 93441 | SINAPI | Pia de cozinhacom bancada em granito cinzaandorinha, inclusive rodopia 7cm, com 01 cuba de aço inox,sifão cromado, válvula cromada,torneira em aço inox, armáriocom portas em madeira erevestimento melamínicoconforme projeto, assentada, | unidade | 1 | 1267.42 | 1609.6234 | 1609.6234
5,3,4 |  | SINAPI | Bancada emgranito cinza andorinha, dim1,50x0,60, inclusive rodopia 7cm, assentada, | unidade | 1 | 0 | 86889 | SINAPI | Bancada emgranito cinza andorinha, dim1,50x0,60, inclusive rodopia 7cm, assentada, | unidade | 1 | 864.92 | 1098.4484 | 1098.4484
5,3,5 |  | SINAPI | Tanque de louça,cor branca, c/ válvula e sifão deplástico e torneira, conformeespecificações | unidade | 2 | 0 | 86922 | SINAPI | Tanque de louça,cor branca, c/ válvula e sifão deplástico e torneira, conformeespecificações | unidade | 2 | 798.67 | 1014.3109 | 2028.6218
5,3,6 |  | SINAPI | Mictório de louçacom sifão integrado, engatecromado e registro de pressão,conforme especificações | unidade | 1 | 0 | 100859 | SINAPI | Mictório de louçacom sifão integrado, engatecromado e registro de pressão,conforme especificações | unidade | 1 | 988.64 | 1255.5728 | 1255.5728
5,3,7 |  | SINAPI | Registro degaveta 3/4"" " | unidade | 1 | 0 | 89353 | SINAPI | Registro degaveta 3/4"" " | unidade | 1 | 30.83 | 39.1541 | 39.1541
5,3,8 |  | SINAPI | Registro degaveta 1" | unidade | 1 | 0 | 94495 | SINAPI | Registro degaveta 1" | unidade | 1 | 47.4 | 60.198 | 60.198
5,3,9 |  | SINAPI | Registro degaveta 11/2" | unidade | 2 | 0 | 94497 | SINAPI | Registro degaveta 11/2" | unidade | 2 | 81.91 | 104.0257 | 208.0514
5,3,10 |  | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 80cm(bacia sanitária e mictório),inclusive parafusos de fixação epintura | unidade | 6 | 0 | 100868 | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 80cm(bacia sanitária e mictório),inclusive parafusos de fixação epintura | unidade | 6 | 371.81 | 472.1987 | 2833.1922
5,3,11 |  | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 140cm(lavatório), inclusive parafusosde fixação e pintura | unidade | 2 | 0 | 100869 | SINAPI | Barra de apoiopara deficiente em ferrogalvanizado de 11/2", l = 140cm(lavatório), inclusive parafusosde fixação e pintura | unidade | 2 | 382.3 | 485.521 | 971.042
5,3,12 |  | SINAPI | Espelho decristal 4mm, com moldura dealumínio, acabamento emlaminado, dim, 40 x 90cm | unidade | 2 | 0 | 250109 | SEDOP | Espelho decristal 4mm, com moldura dealumínio, acabamento emlaminado, dim, 40 x 90cm | unidade | 2 | 168.16 | 213.5632 | 427.1264
6 |  |  | INSTALAÇÕESELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) | [5 empty] | INSTALAÇÕESELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (2380/20V) |  |  |  |  | 16974.2485
6.1 |  | SINAPI | Ponto de luz em tetoou parede, com eletroduto pvcrígido embutido | unidade | 19 | 0 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz em tetoou parede, com eletroduto pvcrígido embutido | unidade | 19 | 261.72 | 332.3844 | 6315.3036
6.2 |  | SINAPI | Ponto de tomada 2p+te universal, de uso geral (tug),em paredes, com eletroduto depvc rígido embutido, exclusiveaterramento | unidade | 20 | 0 | 170081 | SEDOP | Ponto de tomada 2p+te universal, de uso geral (tug),em paredes, com eletroduto depvc rígido embutido, exclusiveaterramento | unidade | 20 | 261.7 | 332.359 | 6647.18
6.3 |  | SINAPI | Ponto de telefone, comeletroduto de pvc rígidoembutido | unidade | 1 | 0 | 210083 | SEDOP | Ponto de telefone, comeletroduto de pvc rígidoembutido | unidade | 1 | 141.11 | 179.2097 | 179.2097
6.4 |  | SINAPI | Ponto de tomada paracomputador, com eletroduto depvc roscavel embutido, inclusiveaterramento | unidade | 1 | 0 | 170701 | SEDOP | Ponto de tomada paracomputador, com eletroduto depvc roscavel embutido, inclusiveaterramento | unidade | 1 | 687.92 | 873.6584 | 873.6584
6.5 |  | SINAPI | Interruptor 01 seçãosimples | unidade | 4 | 0 | 170332 | SEDOP | Interruptor 01 seçãosimples | unidade | 4 | 19.78 | 25.1206 | 100.4824
6.6 |  | SINAPI | Interruptor three way | unidade | 2 | 0 | 170333 | SEDOP | Interruptor three way | unidade | 2 | 27.89 | 35.4203 | 70.8406
6.7 |  | SINAPI | Interruptor three way | unidade | 2 | 0 | 170333 | SEDOP | Interruptor three way | unidade | 2 | 27.89 | 35.4203 | 70.8406
6.8 |  | SINAPI | Interruptor 03 seçõessimples | unidade | 1 | 0 | 170338 | SEDOP | Interruptor 03 seçõessimples | unidade | 1 | 50.53 | 64.1731 | 64.1731
6.9 |  | SINAPI | Quadro de distribuiçãode embutir, com barramento, emchapa de aço, para até 12disjuntores padrão europeu(linha branca), exclusivedisjuntores | unidade | 2 | 0 | 170887 | SEDOP | Quadro de distribuiçãode embutir, com barramento, emchapa de aço, para até 12disjuntores padrão europeu(linha branca), exclusivedisjuntores | unidade | 2 | 751.3 | 954.151 | 1908.302
6.1 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 10A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 3 | 0 |  | SINAPI |  | unidade | 3 |  | 0 | 0
6.11 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 0 | 93654 | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 12.16 | 15.4432 | 15.4432
6.12 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 0 | 93655 | SINAPI | Disjuntortermomagnetico monopolar 20A, padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 13.37 | 16.9799 | 16.9799
6.13 |  | SINAPI | Disjuntortermomagnetico tripolar 20 A,padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 0 | 93669 | SINAPI | Disjuntortermomagnetico tripolar 20 A,padrão DIN (linha branca) | unidade | 1 | 75.85 | 96.3295 | 96.3295
6.14 |  | SINAPI | Disjuntor bipolar DR32 A - Dispositivo residualdiferencial, tipo AC, 30MA | unidade | 3 | 0 | 93664 | SINAPI | Disjuntor bipolar DR32 A - Dispositivo residualdiferencial, tipo AC, 30MA | unidade | 3 | 62.83 | 79.7941 | 239.3823
6.15 |  | SINAPI | Luminária comercialpara lâmpada fluorescente 1 x20 w, inclusive reator eletrônicoe lâmpada | unidade | 16 | 0 | 170999 | SEDOP | Luminária comercialpara lâmpada fluorescente 1 x20 w, inclusive reator eletrônicoe lâmpada | unidade | 16 | 18.51 | 23.5077 | 376.1232
7 |  |  | PAREDES E PAÍNES | [5 empty] | PAREDES E PAÍNES |  |  |  |  | 1544.4419
7.1 |  | SINAPI | Alvenaria de blococerâmico (9x19x25 cm), e =0,09 m, com argamassa traço -1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 280 | 89 | 103356 | SINAPI | Alvenaria de blococerâmico (9x19x25 cm), e =0,09 m, com argamassa traço -1:2:8 (cimento / cal / areia) | m² | 280 | 1 | 1.27 | 355.6
7.2 |  | SINAPI | Impermeabização debaldrame com emulsão asfáltica | m² | 22.4 | 100 | 98557 | SINAPI | Impermeabização debaldrame com emulsão asfáltica | m² | 22.4 | 41.79 | 53.0733 | 1188.8419
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 47410.6113
|  |  | 8,1 MADEIRA | [5 empty] | 8,1 MADEIRA
8,1,1 |  | SINAPI | Porta emmadeira de lei, lisa, semi-ôca,0,80 x 2,10 m, inclusive batenteem madeira de lei l=0,14m(caixão) com 02 jogos de alizar,dobradica galvanizada 3" x 3"fechadura porta interna,conforme especificações | unidade | 7 | 0 | 91297 | SINAPI | Porta emmadeira de lei, lisa, semi-ôca,0,80 x 2,10 m, inclusive batenteem madeira de lei l=0,14m(caixão) com 02 jogos de alizar,dobradica galvanizada 3" x 3"fechadura porta interna,conforme especificações | unidade | 7 | 461.63 | 586.2701 | 4103.8907
|  |  | 8,2 METÁLICAS | [5 empty] | 8,2 METÁLICAS
8,2,1 |  | SINAPI | Esquadria decaixilho de ferro tipo basculante,exclusive vidro | m² | 35.41 | 0 | 91516 | SEDOP | Esquadria decaixilho de ferro tipo basculante,exclusive vidro | m² | 35.41 | 919 | 1167.13 | 41328.0733
8,2,2 |  | SINAPI | Esquadria decaixilho de ferro tipo correr,exclusive vidro | m² | 1.8 | 0 | 91376 | SEDOP | Esquadria decaixilho de ferro tipo correr,exclusive vidro | m² | 1.8 | 865.55 | 1099.2485 | 1978.6473
9 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | COBERTURA |  |  |  |  | 65090.2282
9.1 |  | SINAPI | Estrutura de madeirapara cobertura com telhacerâmica, vão de 3,00 a 7,00m,em madeira de lei | m² | 280 | 0 | 70051 | SEDOP | Estrutura de madeirapara cobertura com telhacerâmica, vão de 3,00 a 7,00m,em madeira de lei | m² | 280 | 114.34 | 145.2118 | 40659.304
9.2 |  | SEINFRA | Emassamento decumeeira com telha cerâmica | m² | 29.4 | 0 | 111293 | SEDOP | Emassamento decumeeira com telha cerâmica | m² | 29.4 | 52.41 | 66.5607 | 1956.8846
9.3 |  | SINAPI | Rufo de concretoarmado fck=20mpa l=30cm eh=5cm | m² | 16.4 | 0 | 50353 | SEDOP | Rufo de concretoarmado fck=20mpa l=30cm eh=5cm | m² | 16.4 | 178.07 | 226.1489 | 3708.842
9.4 |  | SEINFRA | Telhamento com telhacerâmica telha canal comum -olaria | m² | 280 | 0 | 94443 | SINAPI | Telhamento com telhacerâmica telha canal comum -olaria | m² | 280 | 38.11 | 48.3997 | 13551.916
9.5 |  | SEINFRA | Forro de PVC,e=20cm, com estrutura em aço,inclusive rodaforro | m² | 59.03 | 0 | C4468 | SEINFRA | Forro de PVC,e=20cm, com estrutura em aço,inclusive rodaforro | m² | 59.03 | 69.54 | 88.3158 | 5213.2817
10 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 53515.4168
10.1 |  | SINAPI | Chapisco em paredecom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m² | 561.73 | 27 | 87905 | SINAPI | Chapisco em paredecom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m² | 561.73 | 8.38 | 10.6426 | 5978.2677
10.2 |  | SINAPI | Chapisco em tetocom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m | 133.4 | 0 | 87884 | SINAPI | Chapisco em tetocom argamassa traço - 1:3(cimento / areia) | m | 133.4 | 10.71 | 13.6017 | 1814.4668
10.3 |  | SINAPI | Emboço de parede,com argamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m | 231.52 | 15 |  | SINAPI | Emboço de parede,com argamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m | 231.52 |  | 0 | 0
10.4 |  | SINAPI | Reboco de parede,com argamassa traço - 1:2:6(cimento / cal / areia), espessura2,0 cm | m² | 330.21 | 11 | 110763 | SEDOP | Reboco de parede,com argamassa traço - 1:2:6(cimento / cal / areia), espessura2,0 cm | m² | 330.21 | 43.13 | 54.7751 | 18087.2858
10.5 |  | SEINFRA | Reboco de teto, comargamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m² | 133.4 | 0 | 111293 | SEDOP | Reboco de teto, comargamassa traço - 1:2:9(cimento / cal / areia), espessura1,5 cm | m² | 133.4 | 52.41 | 66.5607 | 8879.1974
10.6 |  | SEINFRA | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 20 x 20 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 80.6 | 0 | 110644 | SEDOP | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 20 x 20 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 80.6 | 63.79 | 81.0133 | 6529.672
10.7 |  | SEINFRA | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 10 x 10 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 150.92 | 0 | 110644 | SEDOP | Revestimentocerâmico para parede, pei - 3,dimensões 10 x 10 cm, aplicadocom argamassa industrializadaac-i, rejuntado, exclusiveregularização de base ouemboço, conformeespecificações | m² | 150.92 | 63.79 | 81.0133 | 12226.5272
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 78786.1115
11.1 |  | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 352.87 | 0 | 88497 | SINAPI | Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 352.87 | 16.81 | 21.3487 | 7533.3158
11.2 |  | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 483.57 | 0 | 88496 | SINAPI | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | m² | 483.57 | 30.52 | 38.7604 | 18743.3666
11.3 |  | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1099.45 | 0 | 100754 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas | m² | 1099.45 | 29.59 | 37.5793 | 41316.5614
11.4 |  | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 483.57 | 0 | 88488 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas | m² | 483.57 | 16.29 | 20.6883 | 10004.2412
11.5 |  | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 20.3 | 0 | 102209 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira | m² | 20.3 | 8.56 | 10.8712 | 220.6854
11.6 |  | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 0 | 100740 | SINAPI | Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão | m² | 21.6 | 11.65 | 14.7955 | 319.5828
11.7 |  | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 59.64 | 0 | 102209 | SINAPI | Pintura em eslamte sintético 02 demãos em porta de madeira | m² | 59.64 | 8.56 | 10.8712 | 648.3584
12 |  |  | PINTURA | [5 empty] | PINTURA |  |  |  |  | 27801.0737
13.1 |  | SINAPI | Pintura sobreparedes e tetos, com lixamento,aplicação de 01 demão deselador acrílico, 02 demãos demassa acrílica e 02 demãos detinta acrílica, semi-brilho | m² | 445.51 | 0 | 150253 | SEDOP | Pintura sobreparedes e tetos, com lixamento,aplicação de 01 demão deselador acrílico, 02 demãos demassa acrílica e 02 demãos detinta acrílica, semi-brilho | m² | 445.51 | 47.72 | 60.6044 | 26999.8662
13.2 |  | SINAPI | Pintura parasuperfícies de madeira comaplicação de 01 demão de fundosintético nivelador, 01 demão demassa a óleo e 02 demãos detinta esmalte ou óleo | m² | 25.62 | 0 | 102209 | SINAPI | Pintura parasuperfícies de madeira comaplicação de 01 demão de fundosintético nivelador, 01 demão demassa a óleo e 02 demãos detinta esmalte ou óleo | m² | 25.62 | 8.56 | 10.8712 | 278.5201
13.3 |  | SINAPI | Pintura deacabamento com lixamento,aplicação de 01 demão de tintaà base de zarcão e 02 demãosde tinta esmalte ou óleo | m² | 48.08 | 0 | 102209 | SEINFRA | Pintura deacabamento com lixamento,aplicação de 01 demão de tintaà base de zarcão e 02 demãosde tinta esmalte ou óleo | m² | 48.08 | 8.56 | 10.8712 | 522.6873
13 |  |  | ELEMENTOSDECORATIVOS E OUTROS | [5 empty] | ELEMENTOSDECORATIVOS E OUTROS |  |  |  |  | 15789.8175
14.1 |  | SINAPI | Quadro escolar comporta giz e moldura em madeira- cor verde | m² | 8.06 | 0 |  | SEINFRA | Quadro escolar comporta giz e moldura em madeira- cor verde | m² | 8.06 |  | 0 | 0
14.2 |  | SINAPI | Quadro escolar paramural em feltro verde | m² | 2 | 0 |  | SEINFRA | Quadro escolar paramural em feltro verde | m² | 2 |  | 0 | 0
14.3 |  | SEINFRA | Vidro liso planotranspatrente 4 mm | m² | 36.11 | 0 | 160155 | SEDOP | Vidro liso planotranspatrente 4 mm | m² | 36.11 | 277.62 | 352.5774 | 12731.5699
14.4 |  | SINAPI | Vidro calneladotranspatrente 4 mm | m² | 1.1 | 0 | 161385 | SEDOP | Vidro calneladotranspatrente 4 mm | m² | 1.1 | 199.19 | 252.9713 | 278.2684
14.5 |  | SINAPI | Armário de cozinha em madeira com revestimentomelamínico conforme projeto, | unidade | 1 | 0 | C0223 | SEINFRA | Armário de cozinha em madeira com revestimentomelamínico conforme projeto, | unidade | 1 | 701.88 | 891.3876 | 891.3876
14.6 |  | SINAPI | Mastro para bandeira | unidade | 3 | 0 |  | SINAPI | Mastro para bandeira | unidade | 3 |  | 0 | 0
14.7 |  | SINAPI | Extintor de póquímico ABC, capacidade 6 kg,alcance médio do jato 5m ,tempo de descarga 12s,NBR9443, 9444, 10722 | unidade | 2 | 0 | 101907 | SINAPI | Extintor de póquímico ABC, capacidade 6 kg,alcance médio do jato 5m ,tempo de descarga 12s,NBR9443, 9444, 10722 | unidade | 2 | 743.54 | 944.2958 | 1888.5916
14 |  |  | LIMPEZA DA OBRA | [5 empty] | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 2102.3186
15.1 |  | SEINFRA | Limpeza geral | m² | 207.7 | 0 | 270220 | SINAPI | Limpeza geral | m² | 207.7 | 7.97 | 10.1219 | 2102.3186
CUSTO TOTAL REFERENTE AO PACTO ORIGINAL |  |  |  | 245021.05 |  |  | VALOR TOTAL DA OBRA A SER RETOMADA COM BDI | [5 empty] | 443526.1867
JOÁS GOMES
CAU A138927-0