## NOVO
Novidades da Versão
V3.00
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.01
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.02
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.03
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.04
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
V3.05
GERAL
|  | ▪ | Corrigido modo de Cálculo da Planilha para Automático.
V3.06
GERAL
|  | ▪ | Adicionado modo de arredondamento para compatibilidade com o TransfereGOV, altera na aba DADOS
|  | ▪ | A planilha passará a ser disponibilizada com o formato .xlsm. Deve ser usado arquivo referência 1.9 ou superior, também no formato .xlsm
V3.07
GERAL
|  | ▪ | Alterada a posição da aba NOVO para antes da aba MENU.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CÁLCULO para depois da aba EVENTOS. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a lista supensa na coluna "Nº Agrupador de Eventos" na aba CÁLCULO depende do preenchimento prévio da aba EVENTOS.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba CRONO para depois da aba CRONOPLE. Pois, no caso de acompanhamento por PLE, a aba CRONO tem o preenchimento automático a partir da aba CRONOPLE.
|  | ▪ | Alterada a posição da aba PLE para depois da aba QCI. Com a finalidade de deixar agrupadas todas as abas de acompanhamento (PLE, BM, RRE, OFÍCIO).
|  | ▪ | Acrescentados botões de navegação (cor azul claro) em várias abas. Em relação a esses botões, também foram ajustados os links, nomes e formatação.
|  | ▪ | Criada macro para exibir apenas as abas pertinentes (exemplo: caso o acompanhamento seja por PLE, a aba BM fica oculta).
|  | ▪ | Ajuste na macro para correção automática do Nº AGRUPADOR DE EVENTOS na aba CÁLCULO, quando se ADCIONAR ou EXCLUIR LINHAS na aba EVENTOS.
MENU
|  | ▪ | Acrescentado o botão "IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA": PO (MO27476); PLE (MO27477); e QCI (MO41211).
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do custo unitário; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Acrescentado o botão de seleção "Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)".
Caso selecionada, será importada a fórmula (se houver) do quantitativo; Caso desmarcada, será importado somente o valor.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Importação para incluir a importar da coluna "Nº Agrupador de Eventos" da aba CÁLCULO.
|  | ▪ | Atualizada a macro de Imprimir Documentos (para englobar as abas EVENTOS e CRONOPLE).
BDI
|  | ▪ | Ajuste automático do valor da CPRB em função da data base do orçamento (para atendimento do Art. 9-A da Lei 12.546 de 14/12/2011).
EVENTOS
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentadas as colunas dos totais dos Eventos por Frentes de Obra.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
CRONOPLE
|  | ▪ | Acrescentados os dados de identificação do Contrato de Repasse.
|  | ▪ | Acrescentado o quadro "Cronograma" com percentual e valor da parcela e percentual e valor acumulado.
|  | ▪ | Acrescentados os dados de Local, Data e Responsável Técnico.
|  | ▪ | Acrescentado FILTRO para exibir apenas as linhas preenchidas.
RRE
|  | ▪ | Correção na fórmula da data, para replicar a “Data de fechamento do RRE” na aba DADOS.
OFÍCIO
|  | ▪ | Exclusão do quadro "Resumo de Valores por CTEF".
V3.08
GERAL
|  | ▪ | Incluídos alertas de erro de preenchimento em todas as abas.
MENU
|  | ▪ | Ajustada a macro "Importar de outra Planilha Múltipla" para importar o Cronograma da aba CRONO. Também foram incluídas as importações dos campos: Data do preenchimento (DADOS), Data de fechamento do RRE (DADOS); nº da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), mês da 1ª Parcela do Cronograma (CRONO), nº da Medição (BM) e nº da Medição (PLE).
|  | ▪ | Incluída a informação do progresso na macro "Importar de outra Planilha Múltipla", por meio de uma barra de progresso (janela que será exibida na tela) e da indicação das etapas de importação na barra de status do Excel (canto inferior esquerdo da janela do Excel).
|  | ▪ | Incluído botão de macro para gerar arquivo (em xlsx) para upload da PO e CFF no TransfereGOV.
BDI
|  | ▪ | Incluídos botões de navegação para os formulários de BDI (BDI 1, BDI 2, BDI 3).
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Incluído botão de macro para padronizar as siglas de unidades, conforme lista de siglas válidas no TransfereGOV.
EVENTOS
|  | ▪ | O Título de Evento "Administração Local" com preenchimento automático proporcional agora é exibido apenas no modo Arredondamento de Frentes "Tradicional" e para a opção Agrupadores de Eventos "Definir Manualmente".
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Eventos em branco (sem nome ou sem valor).
CÁLCULO
|  | ▪ | Não é mais possível deixar Frentes de Obra em branco (sem nome ou sem quantidades).
CRONOPLE
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Título do Evento referente à Administração Local (acompanhamento por PLE).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada período.
CRONO
|  | ▪ | Ajustada a fórmula do % acumulado a partir da parcela 13 (para manter o padrão da fórmula das parcelas 1 a 12).
|  | ▪ | Incluído campo para selecionar o Macrosserviço referente à Administração Local (acompanhamento por BM).
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada parcela.
RRE
|  | ▪ | Corrigida a fórmula do % no quadro "Percentual previsto em:". Que estava limitada a buscar o % previsto até a parcela 12.
PLE
|  | ▪ | Incluída linha com o percentual acumulado da Administração Local em cada medição.
BM
|  | ▪ | Incluído campo com o percentual medido acumulado da Administração Local.
MENU

## MENU
|  |  |  | PM | TRUE
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.08 |  | v3.08 | TRUE
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM |  | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 04-2026.xlsm.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [6 empty] | Fundo azul claro: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
Tipo de Orçamento
Acompanhamento
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA
(A PARTIR DA VERSÃO 3)
Importar Fórmulas para o Custo Unitário (aba ORÇAMENTO)
Importar Fórmulas para as Quantidades da PLQ (aba CÁLCULO)
IMPORTAR DE OUTROS MODELOS CAIXA
(PO / PLE / QCI)
GERAR ARQUIVO PARA UPLOAD NO TRANSFEREGOV

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  | Falta preencher os Dados do Responsável pelo Orçamento |  |  | Sub-Itens de Investimento | [32 empty] | Unidades válidas no Tgov
|  |  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4 | Sigla | Descrição
Dados do Contrato (Inicial) |  |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam | %CT | %CT
Fonte de recursos: | OGU |  | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam | °C | GRAU CELSIUS
Proponente/Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam | °F | GRAU FAHRENHEIT
Município/UF: | URUARÁ-PARÁ |  | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam | 100M | 100 METROS
Nº da Operação (0000000-00): | S/ INFORMAÇÃO |  | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un | [18 empty] | 18L | 18 LITROS
Nº do TransfereGOV (000000): | S/ INFORMAÇÃO |  | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m² | [18 empty] | 200KG | 200 QUILOS
Valor do Repasse Contratado (R$): | 6000000 |  | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s | [22 empty] | 250G | 250 GRAMAS
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 241069.2 |  | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un | [22 empty] | 310ML | 310 MILILITROS
% mínimo de Contrapartida: | 1% |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m | [24 empty] | 50KG | 50 QUILOS
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | [24 empty] | A | AMPÈRE
% máximo de Contrapartida: |  |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m | [24 empty] | ACA/ACC | A.CORR.ALTERN/CONT.
|  |  | Aquisição de equipamentos e insumos | [34 empty] | AH | AMPÈRE HORA
Dados do Empreendimento e Orçamento |  |  | Elaboração de estudos e projetos | [34 empty] | AH/H/V | AMPÉRE-H/H/VOLT
Nome/apelido: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | [34 empty] | AM | AMPOLA
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  | Ações complementares às obras | [34 empty] | AM0/4ML | AMPOLA COM 0,4 Ml
Regime previdenciário previsto para a obra: | NÃO DESONERADO |  | Gerenciamento | [34 empty] | AM0/5ML | AMPOLA COM 0,5 mL
Data base do Orçamento: | 2026-04-01 |  | Trabalho social | [34 empty] | AM1/5ML | AMPOLA COM 1,5 mL
[38 empty] | AM10ML | AMPOLA COM 10 mL
Responsável pelo Orçamento |  | Falta preencher a linha 24 | [35 empty] | AM1ML | AMPOLA COM 1 mL
Nome: | DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS | [36 empty] | AM2/5ML | AMPOLA COM 2,5 mL
CREA/CAU: | 151536623-5 | [36 empty] | AM2ML | AMPOLA COM 2 mL
ART/RRT: |  | ◄ | [35 empty] | AM3ML | AMPOLA COM 3 mL
Data do preenchimento: | 2026-05-02 | [36 empty] | AM4ML | AMPOLA COM 4 mL
[38 empty] | AM5ML | AMPOLA COM 5 mL
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios) | [37 empty] | AM6ML | AMPOLA COM 6 mL
Nome: | CARLOS ANTÔNIO ZANCAN | [36 empty] | AM7ML | AMPOLA COM 7 mL
Cargo: | PREFEITO DE URUARÁ | [36 empty] | ANO | ANO/ANOS
[38 empty] | ANOS | ANO/ANOS
Arredondamento das frentes: | TransfereGOV | [36 empty] | ARR | ARROBA
[38 empty] | AWG | AMERICAN WIRE GAUGE
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO | [37 empty] | BAR | BARRIL
[38 empty] | BAR. | BAR
Licitação | [37 empty] | BD | BALDE
Data de emissão dos documentos de licitação: | [37 empty] | BIS | BISNAGA
Nº do CTEF (contrato com empresa): | [37 empty] | BIS/GL | BISNAGA POR GALÃO
Nome da empresa: | [37 empty] | BIS1/65G | BISNAGA COM 1,65 g
CNPJ da empresa: | [37 empty] | BIS1/8G | BISNAGA COM 1,8 g
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR) | [36 empty] | BIS100G | BISNAGA COM 100 g
Data base do CTEF: | [37 empty] | BIS10G | BISNAGA COM 10 g
[38 empty] | BIS135G | BISNAGA COM 135 g
[38 empty] | BIS13G | BISNAGA COM 13 g
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO | [37 empty] | BIS14G | BISNAGA COM 14 g
[38 empty] | BIS15G | BISNAGA COM 15 g
Dados da obra | [37 empty] | BIS1G | BISNAGA COM 1 g
Data do Início da Obra: | [37 empty] | BIS20G | BISNAGA COM 20 g
Data de fechamento do RRE: | [37 empty] | BIS25G | BISNAGA COM 25 g
[38 empty] | BIS28/8G | BISNAGA COM 28,8 g
Responsável pela Fiscalização | [37 empty] | BIS28G | BISNAGA COM 28 g
Nome: | [37 empty] | BIS2G | BISNAGA COM 2 g
Profissão: | [37 empty] | BIS3/5G | BISNAGA COM 3,5 g
CREA/CAU (para obras/projetos): | [37 empty] | BIS30G | BISNAGA COM 30 g
ART/RRT (para obras/projetos): | [37 empty] | BIS30ML | BISNAGA COM 30 mL
[38 empty] | BIS40G | BISNAGA COM 40 g
[38 empty] | BIS43G | BISNAGA COM 43 g
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA | [37 empty] | BIS45G | BISNAGA COM 45 g
[38 empty] | BIS47G | BISNAGA COM 47 g
Responsável Gerencial | [37 empty] | BIS4G | BISNAGA COM 4 g
Nome: | [37 empty] | BIS50G | BISNAGA COM 50 g
Função: | [37 empty] | BIS55G | BISNAGA COM 55 g
[38 empty] | BIS56G | BISNAGA COM 56 g
[38 empty] | BIS5G | BISNAGA COM 5 g
[38 empty] | BIS60G | BISNAGA COM 60 g
[38 empty] | BIS6G | BISNAGA COM 6 g
[38 empty] | BIS7/5G | BISNAGA COM 7,5 g
[38 empty] | BIS70G | BISNAGA COM 70 g
[38 empty] | BIS80G | BISNAGA COM 80 g
[38 empty] | BIS90G | BISNAGA COM 90 g
[38 empty] | BIT | BITS
[38 empty] | BL | BLOCO
[38 empty] | BLIS | BLISTER
[38 empty] | BLIS21CP | BLISTER COM 21 COMPRIMIDOS
[38 empty] | BLIS35CP | BLISTER COM 35 COMPRIMIDOS
[38 empty] | BOB | BOBINA
[38 empty] | BOL | BOLSA
[38 empty] | BOM | BOMBONA
[38 empty] | BPM | BATIDA POR MINUTO
[38 empty] | BPS | BYTE POR SEGUNDO
[38 empty] | BR | BARRA
[38 empty] | BRI | BARRICA
[38 empty] | BTJ | BOTIJÃO
[38 empty] | BTU | BRITISH THERMAL UNIT
[38 empty] | BTU/H | BTU POR HORA
[38 empty] | BWG | FIEIRA DE BIRMINGHAN
[38 empty] | C | CENTENA
[38 empty] | CA | CARTUCHO
[38 empty] | CAD | CADERNO
[38 empty] | CAL/G | CALORIA/GRAMA
[38 empty] | CAPS | CÁPSULA
[38 empty] | CAR | CARACTER
[38 empty] | CC | CILINDRADA
[38 empty] | CD | CANDELA
[38 empty] | CD/M2 | CANDELA/METRO 2
[38 empty] | CENTO | CENTO
[38 empty] | CG | CENTIGRAMA
[38 empty] | CH | CHAPA
[38 empty] | CHI | CHI
[38 empty] | CHP | CHP
[38 empty] | CHP | CHP
[38 empty] | CI | CURIE
[38 empty] | CIL | CILINDRO
[38 empty] | CIN | CINQUENTA
[38 empty] | CJ | CONJUNTO
[38 empty] | CL | CENTILITRO
[38 empty] | CM | CENTÍMETRO
[38 empty] | CM/POL | CENTÍMETRO/POLEGADA
[38 empty] | CM2 | CENTIMETRO QUADRADO
[38 empty] | CM2/H | CENT.QUAD/HORA
[38 empty] | CM2/M | CENT.QUADRADO/METRO
[38 empty] | CM3 | CENTÍMETRO CÚBICO
[38 empty] | CM³/H | CENT.CÚBICO POR HORA
[38 empty] | CM³/MIN | CM³/MINUTO
[38 empty] | CNT | RECIPIENTE
[38 empty] | CO | CONTEINER
[38 empty] | COL | COLEÇÃO
[38 empty] | COMP | COMPRIMENTO
[38 empty] | COMPR | COMPRIMIDO
[38 empty] | CÓPIA | CÓPIA
[38 empty] | COPO | COPO
[38 empty] | CP | CENTIPOISE
[38 empty] | CPL | CARACTERES POR LINHA
[38 empty] | CPM | CÓPIA POR MINUTO
[38 empty] | CPS | CARACTER POR SEGUNDO
[38 empty] | CRT | CARRETEL
[38 empty] | CS | GRADEADO DE JAULA
[38 empty] | CST | CENTISTOCKS
[38 empty] | CT | CARTAO
[38 empty] | CTE | CARTELA
[38 empty] | CV | CAVALO VAPOR
[38 empty] | CX | CAIXA
[38 empty] | CX100UN | CAIXA COM 100 UNIDADES
[38 empty] | CX40UN | CAIXA COM 40 UNIDADES
[38 empty] | D | DIA
[38 empty] | DAG | DECAGRAMA
[38 empty] | DAL | DECALITRO
[38 empty] | DAM | DECAMETRO
[38 empty] | DAN | DECANEWTON
[38 empty] | DB | DECIBEL
[38 empty] | DBM | DECIBEL MILIWATT
[38 empty] | DG | DECIGRAMA
[38 empty] | DGT | DÍGITO
[38 empty] | DIA | DIA
[38 empty] | DIAS | DIAS
[38 empty] | DISCO | DISCO
[38 empty] | DL | DECALITRO
[38 empty] | DM | DECIMETRO
[38 empty] | DM2 | DECIMETRO QUADRADO
[38 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[38 empty] | DM3 | DECIMETRO CUBICO
[38 empty] | DOSES | DOSES
[38 empty] | DPI | PONTOS DE DEFINIÇÃO
[38 empty] | DPT | DIOPTRIA
[38 empty] | DRAG | DRÁGEA
[38 empty] | DZ | DUZIA
[38 empty] | EMB | EMBALAGEM
[38 empty] | EMB/H | EMBALAGEM POR HORA
[38 empty] | EMP | EMPLASTRO
[38 empty] | ENV | ENVELOPE
[38 empty] | ENV27/9G | ENVELOPE COM 27,9 g
[38 empty] | ENV30G | ENVELOPE COM 30 g
[38 empty] | EQP | EQUIPAMENTO
[38 empty] | EST | ESTUDANTE
[38 empty] | EV | ELÉTRON-VOLT
[38 empty] | F | FARAD
[38 empty] | FCK | FCK
[38 empty] | FD | FARDO
[38 empty] | FL | FOLHA
[38 empty] | FLAC | FLACONETE
[38 empty] | FLS/H | FOLHAS POR HORA
[38 empty] | FPM | FLASH POR MINUTO
[38 empty] | FPS | FOTOS P/SEGUNDO
[38 empty] | FR | FRASCO
[38 empty] | FR1000ML | FRASCO COM 1000 mL
[38 empty] | FR100DS | FRASCO COM 100 DOSES
[38 empty] | FR100ML | FRASCO COM 100 mL
[38 empty] | FR105ML | FRASCO COM 105 mL
[38 empty] | FR10ML | FRASCO COM 10 mL
[38 empty] | FR110ML | FRASCO COM 110 mL
[38 empty] | FR1200MG | FRASCO COM 1200 MG
[38 empty] | FR120DS | FRASCO COM 120 DOSES
[38 empty] | FR120ML | FRASCO COM 120 mL
[38 empty] | FR125ML | FRASCO COM 125 mL
[38 empty] | FR130DS | FRASCO COM 130 DOSES
[38 empty] | FR1500MG | FRASCO COM 1500 MG
[38 empty] | FR150DS | FRASCO COM 150 DOSES
[38 empty] | FR150ML | FRASCO COM 150 mL
[38 empty] | FR15ML | FRASCO COM 15 mL
[38 empty] | FR160ML | FRASCO COM 160 mL
[38 empty] | FR200DS | FRASCO COM 200 DOSES
[38 empty] | FR200ML | FRASCO COM 200 mL
[38 empty] | FR20ML | FRASCO COM 20 mL
[38 empty] | FR240ML | FRASCO COM 240 mL
[38 empty] | FR250ML | FRASCO COM 250 mL
[38 empty] | FR300DS | FRASCO COM 300 DOSES
[38 empty] | FR300ML | FRASCO COM 300 mL
[38 empty] | FR30DS | FRASCO COM 30 DOSES
[38 empty] | FR30G | FRASCO COM 30 g
[38 empty] | FR30ML | FRASCO COM 30 mL
[38 empty] | FR340ML | FRASCO COM 340 mL
[38 empty] | FR350ML | FRASCO COM 350 mL
[38 empty] | FR40ML | FRASCO COM 40 mL
[38 empty] | FR45ML | FRASCO COM 45 mL
[38 empty] | FR500ML | FRASCO COM 500 mL
[38 empty] | H | HORA
[38 empty] | KG | QUILOGRAMA
[38 empty] | KM | QUILOMETRO
[38 empty] | M | METRO
[38 empty] | M2 | METRO QUADRADO
[38 empty] | M3 | METRO CÚBICO
[38 empty] | M3XKM | M3XKM
[38 empty] | MES | MES
[38 empty] | MÊS | MÊS/MESES
[38 empty] | MESES | MÊS/MESES
[38 empty] | OUTRAS | OUTRAS
[38 empty] | PAR | PAR
[38 empty] | PC | PEÇA
[38 empty] | T | TONELADA
[38 empty] | TXKM | TXKM
[38 empty] | UN | UNIDADE
MENU
BDI
ORÇAMENTO LICITADO
MEDIÇÃO
Note on C41: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TRANSFEREGOV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [9 empty] | BDI 2 fora do intervalo
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3.8% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.32% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.5% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 1.02% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.64% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 23.38% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 23.38%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | URUARÁ-PARÁ | [5 empty] | 2026-05-02
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 151536623-5
[6 empty] | F | ART/RRT: | 0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | FORA DO INTERVALO | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | FORA DO INTERVALO | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | FORA DO INTERVALO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | FORA DO INTERVALO | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | FORA DO INTERVALO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 11.1% | 14.02% | 16.8%
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | X | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | URUARÁ-PARÁ | [5 empty] | 2026-05-02
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 151536623-5
[7 empty] | ART/RRT: | 0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | FORA DO INTERVALO | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | OK | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | 0%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | OK | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | URUARÁ-PARÁ | [5 empty] | 2026-05-02
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[7 empty] | CREA/CAU: | 151536623-5
[7 empty] | ART/RRT: | 0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
MENU
PO
BDI 1
BDI 2
BDI 3
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 23.38% | 0% | 0% | [6 empty] | S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | '[Referência 04-2026.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | BELEM |  | 04-26 (N DES.) | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | URUARÁ-PARÁ |  |  | 23,38% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | '[Referência 04-2026.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (Sem Código) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 20 | 0 | [6 empty] | F | LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [8 empty] | 6242923.63 |  |  | 242923.63 | 0 | [8 empty] | 6242923.63
1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6242923.63 | RA |  | 242923.63 | 0 |  | 1 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 6242923.63 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 117343.71 | RA |  | 4566.0594 | 0 |  | 2 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 117343.71 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | Composição | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 95107.56 | BDI 1 | 117343.71 | 117343.71 | RA | RA | 4566.0594 | 0 |  |  | Composição 001 | 3 | 95107.56 | 23.38% | 1 |  | 117343.71 | 117343.71
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17101.5 | RA |  | 665.4508 | 0 |  | 3 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 17101.5 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 507.2 | BDI 1 | 625.78 | 3754.68 | RA | RA | 146.1015 | 0 |  |  | SINAPI 103689 | 15363 | 507.2 | 23.38% | 6 |  | 3754.68 | 625.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SEOP | 10005 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 18 | 600.98 | BDI 1 | 741.49 | 13346.82 | RA | RA | 519.3493 | 0 |  |  | SEOP 10005 | 16413 | 600.98 | 23.38% | 18 |  | 13346.82 | 741.49
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14526.86 | RA |  | 565.2668 | 0 |  | 4 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 14526.86 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | Composição | 005 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 | 11774.08 | BDI 1 | 14526.86 | 14526.86 | RA | RA | 565.2668 | 0 |  |  | Composição 005 | 9 | 11774.08 | 23.38% | 1 |  | 14526.86 | 14526.86
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 14526.86 | RA |  | 565.2668 | 0 |  | 5 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 14526.86 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | Composição | 006 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 | 11774.08 | BDI 1 | 14526.86 | 14526.86 | RA | RA | 565.2668 | 0 |  |  | Composição 006 | 10 | 11774.08 | 23.38% | 1 |  | 14526.86 | 14526.86
2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6079424.7 | RA |  | 236561.5862 | 0 |  | 6 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 6079424.7 | 0
3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.1. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 5305998.9 | RA |  | 206466.1671 | 0 |  | 7 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 5305998.9 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.1. | Composição | 002 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 30312 | 12.52 | BDI 1 | 15.45 | 468320.4 | RA | RA | 18223.2073 | 0 |  |  | Composição 002 | 5 | 12.52 | 23.38% | 30312 |  | 468320.4 | 15.45
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.2. | Composição | 003 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 30312 | 2.55 | BDI 1 | 3.15 | 95482.8 | RA | RA | 3715.4112 | 0 |  |  | Composição 003 | 6 | 2.55 | 23.38% | 30312 |  | 95482.8 | 3.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 1060.92 | 3411.53 | BDI 1 | 4209.15 | 4465571.42 | RA | RA | 173763.5896 | 0 |  |  | SINAPI 95995 | 6377 | 3411.53 | 23.38% | 1060.92 |  | 4465571.42 | 4209.15
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.4. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 1060.92 | 10.68 | BDI 1 | 13.18 | 13982.93 | RA | RA | 544.1015 | 0 |  |  | SINAPI 100986 | 15778 | 10.68 | 23.38% | 1060.92 |  | 13982.93 | 13.18
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.5. | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 31827.6 | 2.22 | BDI 1 | 2.74 | 87207.62 | RA | RA | 3393.4087 | 0 |  |  | SINAPI 95877 | 15935 | 2.22 | 23.38% | 31827.6 |  | 87207.62 | 2.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.1.6. | SINAPI | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 168686.28 | 0.84 | BDI 1 | 1.04 | 175433.73 | RA | RA | 6826.4488 | 0 |  |  | SINAPI 95427 | 15933 | 0.84 | 23.38% | 168686.28 |  | 175433.73 | 1.04
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.5.2. | SINAPI |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 773425.8 | RA |  | 30095.4191 | 0 |  | 8 | FALSE | (Sem Código) | 0 | 23.38% |  |  | 773425.8 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.2.1. | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8532 | 73.47 | BDI 1 | 90.65 | 773425.8 | RA | RA | 30095.4191 | 0 |  |  | SINAPI 94267 | 10529 | 73.47 | 23.38% | 8532 |  | 773425.8 | 90.65
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
URUARÁ-PARÁ
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[14 empty] | 2026-05-02 |  |  |  | CREA/CAU: | 151536623-5
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".

## EVENTOS (hidden)
| #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | AGRUPADORES DE EVENTOS | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
|  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV | APELIDO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO | Nº TransfereGOV
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [6 empty] | S/ INFORMAÇÃO | S/ INFORMAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [7 empty] | S/ INFORMAÇÃO | S/ INFORMAÇÃO
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Automática, conforme os agrupadores Nível 2 do Orçamento
|  | 0 |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
FILTRO |  | Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
↓
|  | Nº do Evento | Título do Evento | 1 | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F |  |  | Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F
F
F
F |  |  | URUARÁ-PARÁ
F |  |  | Local | [6 empty] | Responsável Técnico | [9 empty] | Responsável Técnico
F | [9 empty] | Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS | [9 empty] | Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
F |  |  | 2026-05-02 | [6 empty] | CREA/CAU: 151536623-5 | [9 empty] | CREA/CAU: 151536623-5
F |  |  | Data | [6 empty] | ART/RRT: | [9 empty] | ART/RRT:
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
DEFINIR FRENTES DE OBRA
MENU
PO
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.

## CÁLCULO
[12 empty] | 0 |  | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº TransfereGOV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  | S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ | [7 empty] | S/ INFORMAÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
#VALUE!
2 | Empty | FILTRO | [5 empty] | Falta Preencher o Memorial de Cálculo na linha 18 | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU | [9 empty] | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty | ↓ | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
AUTOEVENTO | S |  | Serviço | - | (Sem Código) | - | 0 |  | #VALUE! |  | . | # Evento | #VALUE! | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | L | F | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
1. | 1 | F | Meta | 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 |  | ◄ |  | . | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4. | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 |  | ◄ |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 18 |  | ◄ |  | . | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7. | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.3.0.1. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 |  | ◄ |  | . | 3 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1
9. | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.4.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 |  | ◄ |  | . | 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1
11. | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | 3 | F | Nível 3 | 1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 30312 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 3160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 30312 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 3160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 1060.92 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 110.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.4. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 1060.92 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 110.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 31827.6 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 3318 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.5.1.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 168686.28 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 17640.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | 3 | F | Nível 3 | 1.5.2. | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.5.2.1. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8532 |  | ◄ |  | . | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: 1294.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
URUARÁ-PARÁ
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 4: Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[5 empty] | 2026-05-02 |  |  | CREA/CAU: 151536623-5 | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 4: CREA/CAU: 151536623-5
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 4: ART/RRT:
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
PO
CRONO

## CRONOPLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
[6 empty] | CRONOGRAMA PREVISTO PLE | [21 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
| PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  | APELIDO EMPREENDIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  |  |  |  | S/ INFORMAÇÃO |  |  | S/ INFORMAÇÃO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
#VALUE! |  |  | ◄ Não foi indicado o Evento de Administração Local
#VALUE! | 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
FILTRO
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
FILTRO
F
F | 0 |  |  |  |  | 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | bar: 1
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 1: 2
F | 3 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  |  | 3. MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | 1: 3
F | 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  |  | 4. DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | 1: 4
F | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | 5. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 1: 5
| 6 | 0 | bar: 1
| 7 | 0 | bar: 1
| 8 | 0 |  |  |  | 1: 5
| 9 | 0 | bar: 1
| 10 | 0 |  |  |  | 1: 2
| 11 | 0 |  |  |  | 1: 2
| 12 | 0 |  |  |  | 1: 3
| 13 | 0 |  |  |  | 1: 4
| 14 | 0 |  |  |  | 1: 2
| 15 | 0 |  |  |  | 1: 2
| 16 | 0 |  |  |  | 1: 5
| 17 | 0 |  |  |  | 1: 5
| 18 | 0 |  |  |  | 1: 5
| 19 | 0 |  |  |  | 1: 5
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F |  | Cronograma |  |  |  | 2: 1; 4: 2; 6: 3; 8: 4; 10: 5; 12: 6; 14: 7; 16: 8; 18: 9; 20: 10; 22: 11; 24: 12
F |  | Parcela |  |  |  | 1: %; 2: 11.87%; 4: 10.39%; 6: 10.56%; 8: 12.29%; 10: 12.29%; 12: 10.56%; 14: 11.03%; 16: 10.39%; 18: 10.63%; 20: 0%; 22: 0%; 24: 0%
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 740736; 4: 648911.88; 6: 659005.26; 8: 767155.28; 10: 767155.28; 12: 659005.25; 14: 688334.17; 16: 648911.88; 18: 663708.63; 20: 0; 22: 0; 24: 0
F |  | Acumulado |  |  |  | 1: %; 2: 11.87%; 4: 22.26%; 6: 32.82%; 8: 45.1%; 10: 57.39%; 12: 67.95%; 14: 78.97%; 16: 89.37%; 18: 100%; 20: 100%; 22: 100%; 24: 100%
F | [5 empty] | 1: R$; 2: 740736.0004; 4: 1389647.8798; 6: 2048653.1356; 8: 2815808.4156; 10: 3582963.6955; 12: 4241968.9513; 14: 4930303.1205; 16: 5579215; 18: 6242923.63; 20: 6242923.63; 22: 6242923.63; 24: 6242923.63
F |  | Administração Local | bar: 1
F
F
F | URUARÁ-PARÁ
F | Local |  |  |  |  | 16: Responsável Técnico
F | [5 empty] | 16: Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
F | 2026-05-02 |  |  |  |  | 16: CREA/CAU: 151536623-5
F | Data |  |  |  |  | 16: ART/RRT:
EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
MENU
CFF
PLQ

## CRONO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | % Período: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo
[18 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO
[7 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[6 empty] | FILTRO |  | S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ | [8 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ
[5 empty] | 8 |  | 3
9
Lista Macrosserviços |  |  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01
| 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6242923.63 | % Período: | 11.87% | 10.39% | 10.56% | 12.29% | 12.29% | 10.56% | 11.03% | 10.39% | 10.63% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 740736.0004 | 648911.8795 | 659005.2558 | 767155.28 | 767155.28 | 659005.2558 | 688334.1692 | 648911.8795 | 663708.63 | 0 | 0 | 0
1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 2 | 0.038912 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 117343.71 | % Período: | 11.87% | 10.39% | 10.56% | 12.29% | 12.29% | 10.56% | 11.03% | 10.39% | 10.62% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 11.87% | 10.39% | 10.56% | 12.29% | 12.29% | 10.56% | 11.03% | 10.39% | 10.62%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 13928.6984 | 12192.0115 | 12391.4958 | 14421.542 | 14421.542 | 12391.4958 | 12943.0112 | 12192.0115 | 12461.902 | 0 | 0 | 0
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3 | 0.038912 | 0 | 0% | 4 | F | 0% | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17101.5 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-08-01: 100%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 17101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | 4 | 0.038912 | 0 | 0% | 7 | F | 0% | 1.3. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14526.86 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-08-01: 100%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 14526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | 5 | 0.038912 | 0 | 0% | 9 | F | 0% | 1.4. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14526.86 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2027-04-01: 100%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14526.86 | 0 | 0 | 0
1.5. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 6 | 0 | 0 | 0% | 11 | F | Linha | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  | 2 | 8 | 134 | 0 | 0 | 8 | 6079424.7 | % Período: | 11.43% | 10.47% | 10.64% | 12.38% | 12.38% | 10.64% | 11.11% | 10.47% | 10.47% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | calculada
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 2$ |  | 695178.942 | 636719.868 | 646613.76 | 752733.738 | 752733.738 | 646613.76 | 675391.158 | 636719.868 | 636719.868 | 0 | 0 | 0
1.5.1. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 7 | 0.038912 | 0 | 0% | 12 | F | 0% | 1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 3 | 5 | 131 | 2 | 0 | 2 | 5305998.9 | % Período: | 8% | 12% | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 12% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 8% | 12% | 10% | 12% | 12% | 10% | 12% | 12% | 12%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 424479.912 | 636719.868 | 530599.89 | 636719.868 | 636719.868 | 530599.89 | 636719.868 | 636719.868 | 636719.868 | 0 | 0 | 0
1.5.2. DRENAGEM SUPERFICIAL | 8 | 0.038912 | 0 | 0% | 19 | F | 0% | 1.5.2. | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 3 | 2 | 128 | 128 | 0 | 2 | 773425.8 | % Período: | 35% | 0% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 0 | F | --> | [12 empty] | 2026-08-01: 35%; 2026-10-01: 15%; 2026-11-01: 15%; 2026-12-01: 15%; 2027-01-01: 15%; 2027-02-01: 5%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 3$ |  | 270699.03 | 0 | 116013.87 | 116013.87 | 116013.87 | 116013.87 | 38671.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | 30% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 0% | 10% | 20% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 2 |  | vazia | [12 empty] | 2026-08-01: 30%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 15%; 2027-01-01: 15%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 20%
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 3 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 3 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 4 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 5 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 6 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 6 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 7 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 7 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 8 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 8 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 9 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 9 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17 | 1 | 1 | 0% | #N/A |  | Linha | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | % Período: | bar: 2026-08-01 to 2027-07-01
[5 empty] | 10 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 24 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 26 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 28 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 29 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 31 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 32 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 41 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 44 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 45 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 46 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 47 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 48 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 49 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 50 | 0 | 0 | #VALUE! | #N/A |  | Linha |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | -1 |  | vazia
|  |  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 6.242.923,63 | [8 empty] | 6242923.63 |  | %: | 11.87% | 10.39% | 10.56% | 12.29% | 12.29% | 10.56% | 11.03% | 10.39% | 10.63% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 711912.6 | 623661.53 | 633362.15 | 737303.86 | 737303.85 | 633362.15 | 661549.83 | 623661.52 | 637882.51 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 28823.4 | 25250.35 | 25643.11 | 29851.42 | 29851.42 | 25643.11 | 26784.34 | 25250.36 | 25826.12 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 740736 | 648911.88 | 659005.26 | 767155.28 | 767155.28 | 659005.25 | 688334.17 | 648911.88 | 663708.63 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 11.87% | 22.26% | 32.82% | 45.1% | 57.39% | 67.95% | 78.97% | 89.37% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 711912.6 | 1335574.13 | 1968936.28 | 2706240.14 | 3443543.99 | 4076906.14 | 4738455.97 | 5362117.49 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000
|  |  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 28823.3989 | 54073.7525 | 79716.858 | 109568.2796 | 139419.7012 | 165062.8066 | 191847.154 | 217097.5076 | 242923.63 | 242923.63 | 242923.63 | 242923.63
|  |  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | F | Selecione o Macrosserviço da Administração Local: | [11 empty] | Investimento: | 740736.0004 | 1389647.8798 | 2048653.1356 | 2815808.4156 | 3582963.6955 | 4241968.9513 | 4930303.1205 | 5579215 | 6242923.63 | 6242923.63 | 6242923.63 | 6242923.63
[6 empty] | F | [12 empty] | Administração Local:
[6 empty] | F | ↑ Não foi indicado o Macrosserviço de Administração Local
[6 empty] | F |  | URUARÁ-PARÁ
[6 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2027-02-01: Responsável Técnico
[6 empty] | F | [13 empty] | 2027-02-01: Nome: DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
[6 empty] | F |  | 2026-05-02 | [11 empty] | 2027-02-01: CREA/CAU: 151536623-5
[6 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2027-02-01: ART/RRT:
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADICIONAR 12 PARCELAS
EXCLUIR 12 PARCELAS
QCI
PO

## QCI
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [8 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 3.891% | 3.891%
|  |  | S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  |  | URUARÁ-PARÁ
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [7 empty] | OGU | 6000000 | 241069.2 | 6241069.2 | [6 empty] | 1% | 0% | 3.891%
[6 empty] | ERRO: SALDO NEGATIVO |  |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | -1854.43 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Pavimentação | Pavimentação de vias | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Em Análise | 8934.55 | m² | LOTE 1 | 6000000 | 242923.63 | 0 | 6242923.63 |  |  |  | Proporcional |  |  | 6000000 | 242923.63 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | Pavimentação | Pavimentação de vias |  |  |  | m² |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 6000000 | 242923.63 | 0 | 6242923.63 | [6 empty] | 6000000 | 242923.63 | 0
| T% | F | [8 empty] | 96.11% | 3.89% | 0% | 100%
Observações:
URUARÁ-PARÁ
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: CARLOS ANTÔNIO ZANCAN
|  |  | 2026-05-02 |  |  |  |  | Cargo: PREFEITO DE URUARÁ
Data
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO
DADOS
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## PLE (hidden)
#REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| S/ INFORMAÇÃO |  | S/ INFORMAÇÃO |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [6 empty] | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 00/01/1900 a 00/01/1900 | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 0 |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F | 1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
F | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
F | 3 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO
F | 4 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO
F | 5 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
| 6 | 0
| 7 | 0
| 8 | 0
| 9 | 0
| 10 | 0
| 11 | 0
| 12 | 0
| 13 | 0
| 14 | 0
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
| 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
| 45 | 0
| 46 | 0
| 47 | 0
| 48 | 0
| 49 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: Preencher a data da medição 1
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
Administração Local | bar: PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO A PRAÇA DO CACAU 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F
F
F | URUARÁ-PARÁ
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 0 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
PLQ
RRE
CRONO

## BM (hidden)
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  | S/ INFORMAÇÃO |  |  | S/ INFORMAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | 0 | [22 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [22 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | URUARÁ-PARÁ |  |  |  | 00/01/1900 a 00/01/1900 |  | 1
TRUE
Linha Adm. L. |  |  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 0,00% | 0% | [9 empty] | Preencher a data da medição 1
#VALUE! | [13 empty] | #VALUE! | #VALUE! |  |  | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período |  | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (Sem Código) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 20 | F | 1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | - | 0 | 0 | 6242923.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | - | 0 | 0 | 117343.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 117343.71 | 117343.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | 0 | 0 | 17101.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 625.78 | 3754.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO | M2 | 18 | 741.49 | 13346.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.3. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | - | 0 | 0 | 14526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.1. | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 | 14526.86 | 14526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.4. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | - | 0 | 0 | 14526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.1. | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | UN | 1 | 14526.86 | 14526.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 10 | F | 1.5. | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | - | 0 | 0 | 6079424.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 7 | F | 1.5.1. | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | - | 0 | 0 | 5305998.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.1. | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 30312 | 15.45 | 468320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.2. | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 30312 | 3.15 | 95482.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.3. | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 1060.92 | 4209.15 | 4465571.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.4. | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 1060.92 | 13.18 | 13982.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.5. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 31827.6 | 2.74 | 87207.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.1.6. | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 168686.28 | 1.04 | 175433.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 2 | F | 1.5.2. | DRENAGEM SUPERFICIAL | - | 0 | 0 | 773425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.2.1. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 8532 | 90.65 | 773425.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [14 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
URUARÁ-PARÁ
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [11 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [10 empty] | Nome:
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [10 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [10 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
Copiar da Medição
CFF
RRE
DADOS
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.

## RRE (hidden)
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [9 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº TransfereGOV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ |  |  |  | S/ INFORMAÇÃO |  |  | S/ INFORMAÇÃO | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | URUARÁ-PARÁ |  |  |  | 6000000 | 241069.2 | 6241069.2 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Normal |  | 1899-12-31 | 0% |  |  | 0 | -1854.43 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 20 | Automático | F | 1 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | Em Análise | 8934.55 | m² | LOTE 1 | 1 | 6242923.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 | m² |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 6000000 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 242923.63 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 6242923.63 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 0,00%
Observações:
Preencher a data de fechamento do RRE na aba DADOS (célula C48)
|  |  |  | URUARÁ-PARÁ | [6 empty] | 0
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | CARLOS ANTÔNIO ZANCAN | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | PREFEITO DE URUARÁ | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
EDITAR MEDIÇÃO
OFÍCIO
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.

## OFÍCIO (hidden)
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Preencher o número do Ofício
Ofício n°:
URUARÁ-PARÁ, 00 de janeiro de 1900
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº S/ INFORMAÇÃO - TransfereGOV nº S/ INFORMAÇÃO
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ
Proponente / Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 6000000 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 242923.63 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 6242923.63 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
CARLOS ANTÔNIO ZANCAN
PREFEITO DE URUARÁ
INSERIR BRASÃO
DADOS
RRE
MENU

## PO-PLE (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-PLE (hidden)
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento

## PO-BM (hidden)
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor

## CFF-BM (hidden)
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela