## PLANILHA (hidden)
LOTE | LOTE | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | [8 empty] | 4728510.7
Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA VICINAL DO KM 180 SUL | - | - |  | BDI 1 | - | 4728510.7
Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.1.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.2.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 18389.03
Serviço | Serviço | 1.3.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.2 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 18389.03
Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 18389.03
Serviço | Serviço | 1.4.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.2 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 18389.03
Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.5.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.6.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.7.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | - | - |  | BDI 1 | - | 9194.51
Serviço | Serviço | 1.8.1. | PROPRIA | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 0.1 | 74521.92 | BDI 1 | 91945.14 | 9194.51
Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | - | - |  | BDI 1 | - | 3525.19
Serviço | Serviço | 1.9.1. | PROPRIA | 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | M2 | 6 | 337.92 | BDI 1 | 416.93 | 2501.58
Serviço | Serviço | 1.9.2. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 1764.84 | 0.47 | BDI 1 | 0.58 | 1023.61
Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT | - | - |  | BDI 1 | - | 92441.13
Serviço | Serviço | 1.10.1. | PROPRIA | 17 | PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT | UND | 1 | 74923.92 | BDI 1 | 92441.13 | 92441.13
Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | MOBILIZAÇÃO | - | - |  | BDI 1 | - | 27396.06
Serviço | Serviço | 1.11.1. | PROPRIA | 13 | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS | UND | 1 | 22204.62 | BDI 1 | 27396.06 | 27396.06
Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | PROPRIA | 14 | DESMOBILIZAÇÃO | - | - | - | BDI 1 | - | 27396.06
Serviço | Serviço | 1.12.1. | PROPRIA | 14 | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS | UND | 1 | 22204.62 | BDI 1 | 27396.06 | 27396.06
Nível 4 | Nível 4 | 1.13. | SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E SUBLEITO (TRECHO I, II E II) | - | - |  | BDI 1 | - | 234540.44
Serviço | Serviço | 1.13.1. | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 19942.74 | 0.37 | BDI 1 | 0.46 | 9173.66
Serviço | Serviço | 1.13.2. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 8808.9 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 80425.26
Serviço | Serviço | 1.13.3. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 11011.12 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 110881.98
Serviço | Serviço | 1.13.4. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 104.92 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 957.92
Serviço | Serviço | 1.13.5. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 131.15 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 1320.68
Serviço | Serviço | 1.13.6. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1259 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 3462.25
Serviço | Serviço | 1.13.7. | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 19942.74 | 1.15 | BDI 1 | 1.42 | 28318.69
Nível 4 | Nível 4 | 1.14. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE (TRECHO I) | - | - |  | BDI 1 | - | 220846.95
Serviço | Serviço | 1.14.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 963.44 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 8796.21
Serviço | Serviço | 1.14.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1204.3 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 12127.3
Serviço | Serviço | 1.14.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11561.28 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 31793.52
Serviço | Serviço | 1.14.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 963.44 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 154343.09
Serviço | Serviço | 1.14.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 963.44 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 13786.83
Nível 4 | Nível 4 | 1.15. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE (TRECHO II) | - | - |  | BDI 1 | - | 232347.26
Serviço | Serviço | 1.15.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 1013.61 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 9254.26
Serviço | Serviço | 1.15.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1267.01 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 12758.79
Serviço | Serviço | 1.15.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12163.32 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 33449.13
Serviço | Serviço | 1.15.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1013.61 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 162380.32
Serviço | Serviço | 1.15.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1013.61 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 14504.76
Nível 4 | Nível 4 | 1.16. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SUBBASE (TRECHO III) | - | - |  | BDI 1 | - | 232519.21
Serviço | Serviço | 1.16.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 1014.36 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 9261.11
Serviço | Serviço | 1.16.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1267.95 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 12768.26
Serviço | Serviço | 1.16.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12172.32 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 33473.88
Serviço | Serviço | 1.16.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1014.36 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 162500.47
Serviço | Serviço | 1.16.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1014.36 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 14515.49
Nível 4 | Nível 4 | 1.17. | SINAPI |  | CONTROLE TECNOLOGICO - SUBBASE (TRECHO I, II E II) | - | - |  | BDI 1 | - | 6367.15
Serviço | Serviço | 1.17.1. | PROPRIA | 2 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMNETO - SOLOS | UND | 5 | 142.36 | BDI 1 | 175.64 | 878.2
Serviço | Serviço | 1.17.2. | PROPRIA | 3 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UND | 5 | 88.98 | BDI 1 | 109.78 | 548.9
Serviço | Serviço | 1.17.3. | PROPRIA | 4 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UND | 5 | 80.08 | BDI 1 | 98.8 | 494
Serviço | Serviço | 1.17.4. | PROPRIA | 5 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 5 | 169.06 | BDI 1 | 208.59 | 1042.95
Serviço | Serviço | 1.17.5. | PROPRIA | 6 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS | UND | 15 | 71.18 | BDI 1 | 87.82 | 1317.3
Serviço | Serviço | 1.17.6. | PROPRIA | 7 | ENSAIO DE INDICE CALIFORNIA - AMOSTRA NÃO TRABALHADA - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 5 | 204.65 | BDI 1 | 252.5 | 1262.5
Serviço | Serviço | 1.17.7. | PROPRIA | 8 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UND | 5 | 53.38 | BDI 1 | 65.86 | 329.3
Serviço | Serviço | 1.17.8. | PROPRIA | 9 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UND | 5 | 80.08 | BDI 1 | 98.8 | 494
Nível 4 | Nível 4 | 1.18. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA BASE (TRECHO I) | - | - |  | BDI 1 | - | 195439.37
Serviço | Serviço | 1.18.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 852.6 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 7784.24
Serviço | Serviço | 1.18.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1065.75 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 10732.1
Serviço | Serviço | 1.18.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10231.2 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 28135.8
Serviço | Serviço | 1.18.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 852.6 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 136586.52
Serviço | Serviço | 1.18.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 852.6 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 12200.71
Nível 4 | Nível 4 | 1.19. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA BASE (TRECHO II) | - | - |  | BDI 1 | - | 205617.07
Serviço | Serviço | 1.19.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 897 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 8189.61
Serviço | Serviço | 1.19.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1121.25 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 11290.99
Serviço | Serviço | 1.19.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10764 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 29601
Serviço | Serviço | 1.19.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 897 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 143699.4
Serviço | Serviço | 1.19.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 897 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 12836.07
Nível 4 | Nível 4 | 1.20. | SINAPI |  | EXECUÇÃO DA BASE (TRECHO III) | - | - |  | BDI 1 | - | 205768.41
Serviço | Serviço | 1.20.1. | SICRO | 5501706 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 897.66 | 7.4 | BDI 1 | 9.13 | 8195.64
Serviço | Serviço | 1.20.2. | SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1122.08 | 8.16 | BDI 1 | 10.07 | 11299.35
Serviço | Serviço | 1.20.3. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10771.92 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 29622.78
Serviço | Serviço | 1.20.4. | SINAPI-I | 4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 897.66 | 139.67 | BDI 2 | 160.2 | 143805.13
Serviço | Serviço | 1.20.5. | SINAPI | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 897.66 | 11.6 | BDI 1 | 14.31 | 12845.51
Nível 4 | Nível 4 | 1.21. | SINAPI |  | CONTROLE TECNOLOGICO - BASE (TRECHO I, II E II) | - | - |  | BDI 1 | - | 6191.51
Serviço | Serviço | 1.21.1. | PROPRIA | 2 | ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMNETO - SOLOS | UND | 5 | 142.36 | BDI 1 | 175.64 | 878.2
Serviço | Serviço | 1.21.2. | PROPRIA | 3 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS | UND | 5 | 88.98 | BDI 1 | 109.78 | 548.9
Serviço | Serviço | 1.21.3. | PROPRIA | 4 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS | UND | 5 | 80.08 | BDI 1 | 98.8 | 494
Serviço | Serviço | 1.21.4. | PROPRIA | 5 | ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - AMOSTRAS NÃO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 5 | 169.06 | BDI 1 | 208.59 | 1042.95
Serviço | Serviço | 1.21.5. | PROPRIA | 6 | ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALÃO DE BORRACHA - SOLOS | UND | 13 | 71.18 | BDI 1 | 87.82 | 1141.66
Serviço | Serviço | 1.21.6. | PROPRIA | 7 | ENSAIO DE INDICE CALIFORNIA - AMOSTRA NÃO TRABALHADA - ENERGIA NORMAL - SOLOS | UND | 5 | 204.65 | BDI 1 | 252.5 | 1262.5
Serviço | Serviço | 1.21.7. | PROPRIA | 8 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS | UND | 5 | 53.38 | BDI 1 | 65.86 | 329.3
Serviço | Serviço | 1.21.8. | PROPRIA | 9 | ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS | UND | 5 | 80.08 | BDI 1 | 98.8 | 494
Nível 3 | Nível 3 | 1.22. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO I) | - | - |  | BDI 1 | - | 718537.18
Serviço | Serviço | 1.22.1. | PROPRIA | 10 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 5684 | 9.97 | BDI 1 | 12.3 | 69913.2
Serviço | Serviço | 1.22.2. | PROPRIA | 11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 5684 | 2.27 | BDI 1 | 2.8 | 15915.2
Serviço | Serviço | 1.22.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 198.94 | 2364.92 | BDI 1 | 2917.84 | 580475.09
Serviço | Serviço | 1.22.4. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 198.94 | 8.12 | BDI 1 | 10.02 | 1993.38
Serviço | Serviço | 1.22.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5968.2 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 16412.55
Serviço | Serviço | 1.22.6. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 31034.64 | 0.88 | BDI 1 | 1.09 | 33827.76
Nível 3 | Nível 3 | 1.23. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO II) | - | - |  | BDI 1 | - | 755955.72
Serviço | Serviço | 1.23.1. | PROPRIA | 10 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 5980 | 9.97 | BDI 1 | 12.3 | 73554
Serviço | Serviço | 1.23.2. | PROPRIA | 11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 5980 | 2.27 | BDI 1 | 2.8 | 16744
Serviço | Serviço | 1.23.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 209.3 | 2364.92 | BDI 1 | 2917.84 | 610703.91
Serviço | Serviço | 1.23.4. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 209.3 | 8.12 | BDI 1 | 10.02 | 2097.19
Serviço | Serviço | 1.23.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6279 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 17267.25
Serviço | Serviço | 1.23.6. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32650.8 | 0.88 | BDI 1 | 1.09 | 35589.37
Nível 3 | Nível 3 | 1.24. | SINAPI |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (TRECHO III) | - | - |  | BDI 1 | - | 756499.23
Serviço | Serviço | 1.24.1. | PROPRIA | 10 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | M2 | 5984.4 | 9.97 | BDI 1 | 12.3 | 73608.12
Serviço | Serviço | 1.24.2. | PROPRIA | 11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | M2 | 5984.4 | 2.27 | BDI 1 | 2.8 | 16756.32
Serviço | Serviço | 1.24.3. | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 209.45 | 2364.92 | BDI 1 | 2917.84 | 611141.59
Serviço | Serviço | 1.24.4. | SINAPI | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 209.45 | 8.12 | BDI 1 | 10.02 | 2098.69
Serviço | Serviço | 1.24.5. | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6283.5 | 2.23 | BDI 1 | 2.75 | 17279.63
Serviço | Serviço | 1.24.6. | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 32674.2 | 0.88 | BDI 1 | 1.09 | 35614.88
Nível 3 | Nível 3 | 1.25. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO | - | - |  | BDI 1 | - | 47321.37
Serviço | Serviço | 1.25.1. | PROPRIA | 12 | EXECUÇÃO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO (BDTC) 1000 MM | UND | 1 | 34285.3 | BDI 1 | 42301.2 | 42301.2
Serviço | Serviço | 1.25.2. | SICRO | 2003463 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 4068.87 | BDI 1 | 5020.17 | 5020.17
Nível 3 | Nível 3 | 1.26. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 | - | - |  | BDI 1 | - | 187628.85
Serviço | Serviço | 1.26.1. | SICRO | 2003369 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA | M | 1916.34 | 79.36 | BDI 1 | 97.91 | 187628.85
Nível 3 | Nível 3 | 1.27. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 (CONJUNTO I) | - | - |  | BDI 1 | - | 4214.37
Serviço | Serviço | 1.27.1. | SICRO | 2003971 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 38.9 | 79.52 | BDI 1 | 98.11 | 3816.48
Serviço | Serviço | 1.27.2. | SICRO | 2003443 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 1 | 322.49 | BDI 1 | 397.89 | 397.89
Nível 3 | Nível 3 | 1.28. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 (CONJUNTO II) | - | - |  | BDI 1 | - | 94239.67
Serviço | Serviço | 1.28.1. | SICRO | 2003971 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 952.44 | 79.52 | BDI 1 | 98.11 | 93443.89
Serviço | Serviço | 1.28.2. | SICRO | 2003443 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 2 | 322.49 | BDI 1 | 397.89 | 795.78
Nível 3 | Nível 3 | 1.29. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO SZC 01 (CONJUNTO III) | - | - |  | BDI 1 | - | 64125.79
Serviço | Serviço | 1.29.1. | SICRO | 2003971 | SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 645.5 | 79.52 | BDI 1 | 98.11 | 63330.01
Serviço | Serviço | 1.29.2. | SICRO | 2003443 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 2 | 322.49 | BDI 1 | 397.89 | 795.78
Nível 3 | Nível 3 | 1.30. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO | - | - |  | BDI 1 | - | 56634.8
Serviço | Serviço | 1.30.1. | SICRO | 2003572 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 01 - TUBO PEAD E AREIA COMERCIAL | M | 323.1 | 140.78 | BDI 1 | 173.69 | 56119.24
Serviço | Serviço | 1.30.2. | SICRO | 2003919 | BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 2 | 208.93 | BDI 1 | 257.78 | 515.56
Nível 3 | Nível 3 | 1.31. | SINAPI |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM -ENTRADA E DESCIDA DE ÁGUA | - | - |  | BDI 1 | - | 72315.96
Serviço | Serviço | 1.31.1. | SICRO | 2003335 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 18 | 1981.38 | BDI 1 | 2444.63 | 44003.34
Serviço | Serviço | 1.31.2. | SICRO | 2003336 | ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 3 | 1731.11 | BDI 1 | 2135.84 | 6407.52
Serviço | Serviço | 1.31.3. | SICRO | 2003448 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS | UN | 21 | 375.04 | BDI 1 | 462.72 | 9717.12
Serviço | Serviço | 1.31.4. | SICRO | 2003391 | DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 59.5 | 166.02 | BDI 1 | 204.84 | 12187.98
Nível 2 | Nível 2 | 1.32. | SINAPI |  | HIDROSSEMEADURA | - | - |  | BDI 1 | - | 11827.96
Serviço | Serviço | 1.32.1. | SICRO | 4413905 | HIDROSSEMEADURA | M² | 1484.06 | 6.46 | BDI 1 | 7.97 | 11827.96
Nível 3 | Nível 3 | 1.33. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL | - | - |  | BDI 1 | - | 23924.99
Serviço | Serviço | 1.33.1. | SICRO | 5213441 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 9 | 393.11 | BDI 1 | 485.02 | 4365.18
Serviço | Serviço | 1.33.2. | SICRO | 5213465 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 11 | 393.1 | BDI 1 | 485.01 | 5335.11
Serviço | Serviço | 1.33.3. | SICRO | 5213864 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 20 | 481.06 | BDI 1 | 593.53 | 11870.6
Serviço | Serviço | 1.33.4. | PROPRIA | 18 | PLACA EM CHAPA DE AÇO, 2,00X1,00M, PARA IDENTIFICAÇÃO DA VICINAL COM SUPORTE EM MADEIRA 3"X3"FIXADA COM PARAFUSO ZINCA, BASE EM CONCRETO CICLÓPICO | UND | 1 | 1908.01 | BDI 1 | 2354.1 | 2354.1
Nível 3 | Nível 3 | 1.34. | SINAPI |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | - | - |  | BDI 1 | - | 11473.18
Serviço | Serviço | 1.34.1. | PROPRIA | 15 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 529.45 | 17.56 | BDI 1 | 21.67 | 11473.18
Nível 2 | Nível 2 | 1.35. | SINAPI |  | DEFENSA METÁLICA | - | - |  | BDI 1 | - | 141470.7
Serviço | Serviço | 1.35.1. | SICRO | 3713604 | DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | M | 230 | 498.53 | BDI 1 | 615.09 | 141470.7

## 1.1.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.1
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | ITEM: | 1.1
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ITEM: | 1.1.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÕES |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | DIAS | MESES | H/DIA |  | HORAS
1 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | 6 | 2 |  | 120 | 320
2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22 | 6 | 2 |  | 264 | 672
3 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
4 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
0
|  | A ADMINISTRAÇÃO É PAGA CONFORME O PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA. A EQUIPE DESCRITA REPRESENTA 1 UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SE REMUNERADA CONFORME AVANÇO FISICO DO EMPREENDIMENTO. | [7 empty] | 1
1000000
20000
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 0.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.2.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.2
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | ITEM: | 1.2
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ITEM: | 1.2.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÕES |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | DIAS | MESES | H/DIAS |  | HORAS
1 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | 6 | 2 |  | 120 | 320
2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22 | 6 | 2 |  | 264 | 672
3 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
4 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
0
|  | A ADMINISTRAÇÃO É PAGA CONFORME O PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA. A EQUIPE DESCRITA REPRESENTA 1 UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SE REMUNERADA CONFORME AVANÇO FISICO DO EMPREENDIMENTO. | [7 empty] | 1
1000000
20000
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 0.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.3.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.3
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | ITEM: | 1.3
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ITEM: | 1.3.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÕES |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | DIAS | MESES | H/DIAS |  | HORAS
1 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | 6 | 2 |  | 120 | 320
2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22 | 6 | 2 |  | 264 | 672
3 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
4 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
0
|  | A ADMINISTRAÇÃO É PAGA CONFORME O PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA. A EQUIPE DESCRITA REPRESENTA 1 UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SE REMUNERADA CONFORME AVANÇO FISICO DO EMPREENDIMENTO. | [7 empty] | 1
1000000
20000
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 0.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.4.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.4
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | ITEM: | 1.4
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ITEM: | 1.4.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÕES |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | DIAS | MESES | H/DIAS |  | HORAS
1 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | 6 | 2 |  | 120 | 320
2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22 | 6 | 2 |  | 264 | 672
3 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
4 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
0
|  | A ADMINISTRAÇÃO É PAGA CONFORME O PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA. A EQUIPE DESCRITA REPRESENTA 1 UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SE REMUNERADA CONFORME AVANÇO FISICO DO EMPREENDIMENTO. | [7 empty] | 1
1000000
20000
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 0.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.5.1.
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.5
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | ITEM: | 1.5
DESCRIÇÃO: |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | ITEM: | 1.5.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÕES |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | DIAS | MESES | H/DIAS |  | HORAS
1 |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 10 | 6 | 2 |  | 120 | 320
2 |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 22 | 6 | 2 |  | 264 | 672
3 |  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
4 |  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 15 | 6 | 2 |  | 180 | 400
0
|  | A ADMINISTRAÇÃO É PAGA CONFORME O PERCENTUAL DE OBRA EXECUTADA. A EQUIPE DESCRITA REPRESENTA 1 UNIDADE ADMINISTRATIVA QUE DEVE SE REMUNERADA CONFORME AVANÇO FISICO DO EMPREENDIMENTO. | [7 empty] | 1
1000000
20000
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 0.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 0.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.6.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.6
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | ITEM: |  | 1.6
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | [5 empty] | ITEM: |  | 1.6.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | L (M) | C (M) | QUANT |  |  | TOTAL (M²)
1 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA |  |  |  | 2 | 3 | 1 |  |  | 6
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 6
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 6
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.6.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.6
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
4
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.6
DESCRIÇÃO: |  |  | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.6.2 | BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | COMPRIMENTO (M) | LARGURA (M) |  |  | TOTAL (M2)
1 |  | DIMENSÕES 3,00 X 5,00 M |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 15
[11 empty] | 0 | 0 | 3 | 15
5
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 15
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 15
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.6.1.... (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.6.
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2023-11-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2024-01-12
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT | [5 empty] | ITEM: | 1.6.
DESCRIÇÃO: |  |  | PROJETO EXECUTIVO/AS BUILT | [5 empty] | ITEM: | 1.6.1.
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | Quantidades |  |  |  | Total (UND)
[6 empty] | UNIDADE | AREA (M2) | EXT (KM)
1 |  | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | KM |  | 0.535 |  | 0.535
2 |  | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL |  |  |  | KM |  | 0.535 |  | 0.535
3 |  | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO CADASTRAL |  |  |  | M² | 0 |  |  | 0
4 |  | PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMETRICO DE VIAS |  |  |  | KM |  | 0.535 |  | 0.535
5 |  | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | KM |  | 0.535 |  | 0.54
[14 empty] | 15115.6 | 15115.6
[13 empty] | 0.52 | 5318.58 | 5318.58
[13 empty] | 0.52 | 5318.58 | 5318.58
[13 empty] | 6330 | 0.34 | 0.34
[13 empty] | 0.52 | 8973.9 | 8973.9
[13 empty] | 0.52 | 5318.58 | 5318.58
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 1
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 1
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5
[15 empty] | HE | OUTRA | outro 2
[12 empty] | 15115.6 | 15115.6
[10 empty] | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0.52 | 5318.58 | 5318.58 | 2765.6616 | 4000 | 3800 | 3500
[10 empty] | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 0.52 | 5318.58 | 5318.58 | 2765.6616 | 1500 | 2000 | 1200
[10 empty] | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO SEMI-CADASTRAL DE ÁREAS ATÉ 1 HECTARE | 6330 | 0.34 | 0.34 | 2152.2 | 6000 | 5000 | 6000
[10 empty] | PROJETO DE TERRAPLENAGEM E GEOMÉTRICO DE VIAS | 0.52 | 8973.9 | 8973.9 | 4666.428 | 3000 | 3000 | 2800
[10 empty] | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL SIMPLES - (MICRO E MACRODRENAGEM) | 0.52 | 5318.58 | 5318.58 | 2765.6616 | 1800 | 2000 | 1500
[15 empty] | 16300 | 15800 | 15000

## 1.7.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.7
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [5 empty] | ITEM: | 1.7
DESCRIÇÃO: |  |  | MOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [5 empty] | ITEM: | 1.7.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (UND)
[6 empty] | QUANT (M) | MASSA (T) | KM
1 |  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M |  |  |  | 1 | 13.032 | 189.5 |  | 2469.56
2 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | 1 | 8.1 | 189.5 |  | 1534.95
3 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG |  |  |  | 1 | 18.338 | 189.5 |  | 3475.05
4 |  | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M |  |  |  | 1 | 11.95 | 189.5 |  | 2264.53
5 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M |  |  |  | 1 | 7.4 | 189.5 |  | 1402.3
6 |  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG |  |  |  | 1 | 4.675 | 189.5 |  | 885.91
7 |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H |  |  |  | 1 | 12.6 | 189.5 |  | 2387.7
8 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M |  |  |  | 1 | 10.2 | 189.5 |  | 1932.9
16352.9
DISTÂNCIA DO TRECHO PAVIMENTADO
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 16352.9
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 16352.9
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.8.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.8
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [5 empty] | ITEM: | 1.8
DESCRIÇÃO: |  |  | DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIO | [5 empty] | ITEM: | 1.8.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (UND)
[6 empty] | QUANT (M) | MASSA (T) | KM
1 |  | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M |  |  |  | 1 | 13.032 | 189.5 |  | 2469.56
2 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 |  |  |  | 1 | 8.1 | 189.5 |  | 1534.95
3 |  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG |  |  |  | 1 | 18.338 | 189.5 |  | 3475.05
4 |  | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M |  |  |  | 1 | 11.95 | 189.5 |  | 2264.53
5 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M |  |  |  | 1 | 7.4 | 189.5 |  | 1402.3
6 |  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG |  |  |  | 1 | 4.675 | 189.5 |  | 885.91
7 |  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H |  |  |  | 1 | 12.6 | 189.5 |  | 2387.7
8 |  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M |  |  |  | 1 | 10.2 | 189.5 |  | 1932.9
16352.9
DISTÂNCIA DO TRECHO PAVIMENTADO
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 16352.9
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 16352.9
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.9
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.9.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | VIA (M) | MFC (M) | MFC (M) | C (M) | ESP (M) | ÁREA (M2)
1 |  | LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 8 | 0.45 | 0.45 | 737.4 | 0.05 | 6562.86 |  | ESTACAS
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 0.45 | 0.45 | 90 | 0.05 | 621 |  | 37 | 13.69 | 740
737.4
359.193
[5 empty] | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | 359.193
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [10 empty] | 7183.86
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 7183.86
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.9
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: | 1.9.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M3)
[6 empty] | AREA (M2) | ESP (M) | EMP (%)
1 |  | CARGA E DESCARGA DO ENTULHO GERADO PELA LIMPEZA |  |  |  | 7183.86 | 0.05 | 1.25 |  | 448.99
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 448.99
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 448.99
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.9
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: | 1.9.3
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | AREA (M2) | ESP (M) | EMP (%) | DMT (KM)
1 |  | TRANSPORTE DO ENTULHO GERADO PELA LIMPEZA |  |  |  | 7183.86 | 0.05 | 1.25 | 7.7 | 3457.23
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 3457.23
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 3457.23
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.9
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: | 1.9.4
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | AREA (M2) | SUBBASE (M) | BASE (M) | CBUQ (M)
1 |  | ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA - ((AREA DE LIMPEZA (M))x (ESPESSURA DA SUBBASE (M) +ESPESSURA DA BASE (M)+ESPESSURA DO PAVIMENTO (M)) |  |  |  | 7183.86 | 0.15 | 0.1 | 0.035 | 2047.4 | 0.285
2047.4001
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 2047.4
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 2047.4
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.9
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.9.5
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M3)
[6 empty] | AREA (M2) | SUBBASE (M) | BASE (M) | CBUQ (M) | EMP (%)
1 |  | ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA VIA - ((AREA DE LIMPEZA (M))x (ESPESSURA DA SUBBASE (M) +ESPESSURA DA BASE (M)+ESPESSURA DO PAVIMENTO (M))* (EMPOLAMENTO (%)) |  |  |  | 7183.86 | 0.15 | 0.1 | 0.035 | 1.25 | 2559.25 | 0.285
2047.4001
2559.2501
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [10 empty] | 2559.25
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 2559.25
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA | 1.9
[8 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO |  |  |  |  | ITEM: | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: | 1.9.6
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | Quantidades |  |  | Total (M3XKM)
[6 empty] | VOLUME (M3) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME DO MATERIAL ESCAVADO (M3) x DMT (KM) |  |  |  | 2559.25 | 7.7 |  | 19706.225
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | 19706.225
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 19706.225
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.9.7
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.9
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO | [5 empty] | ITEM: | 1.9
DESCRIÇÃO: |  |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024. | [5 empty] | ITEM: | 1.9.7
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M²)
[6 empty] | VIA (M) | MFC (M) | MFC (M) | C (M)
1 |  | LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MF (BORDO ESQUERDO)+MF (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 8 | 0.45 | 0.45 | 737.4 | 6562.86
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 0.45 | 0.45 | 90 | 621
0
0
0
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 7183.86
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 7183.86
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.5. (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13.
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | Período: |  | 2023-02-01
[8 empty] | Data Emissão: |  | 2023-06-26
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | REGULARIZAÇÃO E SUBLEITO (TRECHO I, II E II) |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13.
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13.5.
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | Quantidades |  |  |  | Total
[6 empty] | V (M³) | f (%) |  |  | VOLUME (M²)
1 |  | VOLUME DE ATERRO (M³)*FATOR DE EMPOLAMENTO (%) |  |  |  | 104.92 | 1.25 |  |  | 131.15
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 131.15
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 131.15
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.10.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.10
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
ORDEM | Item | DESCRIÇÃO |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M3)
[6 empty] | L (M) | MF (M) | MF (M) | EXT (M) | ESP (M)
1 |  | LARGURA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO*ESPESSURA (M) |  |  |  | 8 | 0.45 | 0.45 | 737.4 | 0.1 | 656.29
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 0.45 | 0.45 | 90 | 0.1 | 62.1
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [10 empty] | 718.39
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 718.39
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.10.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.10
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.10
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.10.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | V (M3) | f (%)
1 |  | VOLUME DE ATERRO (M³)*FATOR DE EMPOLAMENTO (%) |  |  |  | 718.39 | 1.25 |  |  | 897.99
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 897.99
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 897.99
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.10.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.10
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | f (%) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³) * EMPOLAMENTO (%) * DMT (KM) |  |  |  | 718.39 | 1.25 | 12.15 |  |  | 10910.55
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 10910.55
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 10910.55
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.10.4. (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.10
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10
DESCRIÇÃO: |  |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10.4 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | VIA (M) | MFC (M) | MFC (M) | C (M) | ESP (M)
1 |  | LARGURA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO*ESPESSURA (M) |  |  |  | 8 | 0.45 | 0.45 | 737.4 | 0.1 | 656.29
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 0.45 | 0.45 | 90 | 0.1 | 62.1
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 718.39
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 718.39
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.10.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.10
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA SUBBASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10
DESCRIÇÃO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.10.4 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL
[6 empty] | VIA (M) | MFC (M) | MFC (M) | C (M) | ESP (M) | TOTAL (M³)
1 |  | LARGURA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO*ESPESSURA (M) |  |  |  | 8 | 0.45 | 0.45 | 737.4 | 0.1 | 656.29
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 0.45 | 0.45 | 90 | 0.1 | 62.1
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 718.39
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 718.39
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.11.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.11
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA BASE | [5 empty] | ITEM: | 1.11
DESCRIÇÃO: |  |  | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | [5 empty] | ITEM: | 1.11.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | ESP (M)
1 |  | COMPRIMENTO DA VIA (M) * LARGURA (M) * ESPESSURA DA CAMADA (M) |  |  |  | 737.4 | 8 | 0.1 |  | 589.92
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 90 | 6 | 0.1 |  | 54
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 643.92
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 643.92
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.11.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA | 1.11
[8 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA BASE |  |  |  |  | ITEM: | 1.11
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: | 1.11.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | V (M³) | f (%)
1 |  | VOLUME DE ATERRO (M³)*FATOR DE EMPOLAMENTO (%) |  |  |  | 643.92 | 1.25 |  | 804.9
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | 804.9
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 804.9
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.11.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.11
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA BASE | [5 empty] | ITEM: | 1.11
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: | 1.11.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | f (%) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³) * EMPOLAMENTO (%) * DMT (KM) |  |  |  | 643.92 | 1.25 | 12.15 |  | 9779.54
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 9779.54
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 9779.54
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.11.4. (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.11
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA BASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.11
DESCRIÇÃO: |  |  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | [5 empty] | ITEM: |  | 1.11.4 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | ESP (M)
1 |  | COMPRIMENTO DA VIA (M) * LARGURA (M) * ESPESSURA DA CAMADA (M) |  |  |  | 737.4 | 8 | 0.1 |  |  | 589.92
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 90 | 6 | 0.1 |  |  | 54
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 643.92
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 643.92
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.11.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.11
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DA BASE | [5 empty] | ITEM: |  | 1.11
DESCRIÇÃO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.11.4 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | ESP (M)
1 |  | COMPRIMENTO DA VIA (M) * LARGURA (M) * ESPESSURA DA CAMADA (M) |  |  |  | 737.4 | 8 | 0.1 |  |  | 589.92
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 90 | 6 | 0.1 |  |  | 54
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 643.92
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 643.92
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA | 1.12
[8 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I |  |  |  |  | ITEM: | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  |  | ITEM: | 1.12.1 | 65.92 | 6.592
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
[11 empty] | 72.512 |  | 14.136
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (M²) |  |  | 23.56
[6 empty] | C (M) | L (M) | [5 empty] | 37.696
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M) |  |  |  | 350 | 8 |  | 2800 |  |  |  | 75.392
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 60 | 6 |  | 360
2380
1365
3745
[10 empty] | 11.3 | 3955
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | 3160
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 3160
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.12
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M²)
[6 empty] | C (M) | L (M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M) |  |  |  | 350 | 8 |  |  | 2800
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 60 | 6 |  |  | 360
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 3160
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 3160
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.12
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I | [5 empty] | ITEM: |  | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.12.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M)*ESPESSURA (M) |  |  |  | 350 | 8 | 0.035 |  |  | 98
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 60 | 6 | 0.035 |  |  | 12.6
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 110.6
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 110.6
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.12
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I | [5 empty] | ITEM: |  | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.12.4 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M)*ESPESSURA (M) |  |  |  | 350 | 8 | 0.035 |  |  | 98
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 60 | 6 | 0.035 |  |  | 12.6
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 110.6
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 110.6
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.12
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 110.6 | 30 |  |  | 3318
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 3318
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 3318
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.12.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.12
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO I |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.12.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 110.6 | 159.5 |  |  | 17640.7
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 17640.7
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 17640.7
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA | 1.13
[8 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II |  |  |  |  | ITEM: | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  |  | ITEM: | 1.13.1 | 65.92 | 6.592
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
[11 empty] | 72.512 |  | 14.136
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (M²) |  |  | 23.56
[6 empty] | C (M) | L (M) | [5 empty] | 37.696
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M) |  |  |  | 387.4 | 8 |  | 3099.2 |  |  |  | 75.392
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 30 | 6 |  | 180
2380
1365
3745
[10 empty] | 11.3 | 4377.62
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | 3279.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 3279.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13.2
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M²)
[6 empty] | C (M) | L (M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M) |  |  |  | 387.4 | 8 |  |  | 3099.2
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 30 | 6 |  |  | 180
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 3279.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 3279.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II | [5 empty] | ITEM: |  | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.13.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M)*ESPESSURA (M) |  |  |  | 387.4 | 8 | 0.035 |  |  | 108.47
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 30 | 6 | 0.035 |  |  | 6.3
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 114.77
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 114.77
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II | [5 empty] | ITEM: |  | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.13.4 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | EXTENSÃO TOTAL (M) * LARGURA DE SERVIÇO (M)*ESPESSURA (M) |  |  |  | 387.4 | 8 | 0.035 |  |  | 108.47
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 30 | 6 | 0.035 |  |  | 6.3
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 114.77
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 114.77
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 114.77 | 30 |  |  | 3443.1
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 3443.1
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 3443.1
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.13.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.13
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO II |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.13.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 114.77 | 159.5 |  |  | 18305.82
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 18305.82
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 18305.82
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.14.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.14
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.14
DESCRIÇÃO: |  |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.14.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M)
[6 empty] | L (M) | REPETIÇÃO
1 |  | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 |  |  |  | 539.4 | 2 |  |  | 1078.8
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 6 | 36 |  |  | 216
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 1294.8
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 1294.8
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.14.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA | 1.14
[9 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL | [5 empty] | ITEM: | 1.14
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: | 1.14.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | L (M) | CONSUMO (M3) | DIST (KM) | REPETIÇÃO
1 |  | TRANSPORTE DA AREIA PREVISTA NA COMPOSIÇÃO DO ITEM 94267 |  |  |  | 539.4 | 0.015 | 3 | 2 | 48.55
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | 48.55
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 48.55
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.15.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.15
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DO PASSEIO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M3)
[6 empty] | C (M) | REPETIÇÃO | L (M) | ESP (M)
1 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 |  |  |  | 539.4 | 2 | 1.5 | 0.06 |  | 97.09 | 809.1
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 81 | 2 | 1.5 | 0.06 |  | 14.58 | 121.5
930.6
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 111.67
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 111.67
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.15.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.15
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DO PASSEIO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15
DESCRIÇÃO: |  |  | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15.2
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | REPETIÇÃO | L (M) | ESP (M)
1 |  | ATERRO DA DIFERENÇA DO MEIO FIO E PASSEIO. ALTURA DO MEIO FIO (22 CM) - ESPESSURA DA CALÇADA (6 CM) = 16 CM DE ATERRO |  |  |  | 539.4 | 2 | 1.5 | 0.12 |  | 194.18
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 90 | 2 | 1.5 | 0.12 |  | 32.4
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 226.58
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 226.58
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.15.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.15
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DO PASSEIO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15.3
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | VOLUME (M3) | DMT | EMP (%)
1 |  | ATERRO DA DIFERENÇA DO MEIO FIO E PASSEIO. ALTURA DO MEIO FIO (22 CM) - ESPESSURA DA CALÇADA (6 CM) = 16 CM DE ATERRO |  |  |  | 194.18 | 3 | 1.15 |  |  | 669.92
2 |  | 18 UNIDADES DE ACESSOS - LARGURA DE LIMPEZA (M) (VIA+MFC (BORDO ESQUERDO)+MFC (BORDO DIREITO))*EXTENSAO (M) |  |  |  | 32.4 | 3 | 1.15 |  |  | 111.78
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 781.7
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 781.7
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.15.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.15
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | EXECUÇÃO DO PASSEIO | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15
DESCRIÇÃO: |  |  | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE A RGAMASSA. AF_03/2024 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.15.3
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M2)
[6 empty] | QUANT. (UN) | A (M) | B (M) | C (M) | LARG (M)
1 |  | ATERRO DA DIFERENÇA DO MEIO FIO E PASSEIO. ALTURA DO MEIO FIO (22 CM) - ESPESSURA DA CALÇADA (6 CM) = 16 CM DE ATERRO |  |  |  | 14 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.25 | 15.75
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 15.75
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 15.75
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.16.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[7 empty] | MEMÓRIA |  | 1.16
[7 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[7 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[7 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | ITEM: |  | 1.16
DESCRIÇÃO: |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 |  |  |  | ITEM: |  | 1.16.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.30.1.
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (UNID)
QUANT (UNID)
1 |  | PLACA DE ADVERTENCIA |  |  |  | 7 |  |  | 7
2 |  | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO |  |  |  | 23 |  |  | 23
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [7 empty] | UNIDADE | 30
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 30
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.16.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[7 empty] | MEMÓRIA |  | 1.16
[7 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[7 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[7 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | ITEM: |  | 1.16
DESCRIÇÃO: |  |  | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  | ITEM: |  | 1.16.2
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.30.1.
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (UNID)
QUANT (UNID)
1 |  | AVENIDA MARQUES DE TAMANDARÉ |  |  |  | 23 |  |  | 23
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [7 empty] | UNIDADE | 23
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 23
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.16.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[7 empty] | MEMÓRIA |  | 1.16
[7 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[7 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[7 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL |  |  |  | ITEM: |  | 1.16
DESCRIÇÃO: |  |  | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  |  | ITEM: |  | 1.16.3
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.30.1.
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (UNID)
QUANT (UNID)
1 |  | AVENIDA MARQUES DE TAMANDARÉ |  |  |  | 7 |  |  | 7
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [7 empty] | UNIDADE | 7
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 7
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.17.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[7 empty] | MEMÓRIA | 1.17
[7 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[7 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[7 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  | ITEM: | 1.17
DESCRIÇÃO: |  |  | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  |  |  | ITEM: | 1.17.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.30.1.
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  | TOTAL (M²)
AREA (M2)
1 |  | TRECHO A SER PAVIMENTADO | [5 empty] | 251.12
|  | FAIXA CONTINUA AMARELA |  |  |  | 83.34 |  | 83.34
|  | FAIXA CONTINUA BRANCA |  |  |  | 147.48 |  | 147.48
|  | FAIXA SECCIONADA |  |  |  | 5.9 |  | 5.9
|  | FAIXA DE PEDESTRE |  |  |  | 14.4 |  | 14.4
2 |  | TRECHO A SER RECAPEADO | [5 empty] | 87.25
2 |  | TRECHO - AVENIDA PARÁ PARA AVENIDA TAPAJÓS |  |  |  | 165.25 |  | 165.25
6 |  | TRECHO - AVENIDA TAPAJÓS PARA AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  | 183.75 |  | 183.75
|  | FAIXA CONTINUA BRANCA |  |  |  | 69.8 |  | 69.8
|  | FAIXA SECCIONADA |  |  |  | 17.45 |  | 17.45
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [7 empty] | 338.37
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  | 338.37
[6 empty] | Total Executado Anterior |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.18.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[7 empty] | MEMÓRIA |  | 1.18
[7 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[7 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[7 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | ITEM: |  | 1.18 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM)
DESCRIÇÃO: |  |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) |  |  |  | ITEM: |  | 1.18.1
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.30.1.
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (UNID)
QUANT (UNID)
1 |  | PLACA DE INAUGURAÇÃO |  |  |  | 1 |  |  | 1
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [7 empty] | UNIDADE | 1
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 1
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA | 1.19
[8 empty] | BM: | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  |  | ITEM: | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 |  |  |  |  | ITEM: | 1.19.1 | 65.92 | 6.592
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
[11 empty] | 72.512 |  | 14.136
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  | TOTAL (M²) |  |  | 23.56
[6 empty] | C (M) | L (M) | [5 empty] | 37.696
1 |  | TRECHO - AVENIDA PARÁ PARA AVENIDA TAPAJÓS |  |  |  | 165.25 | 7.1 |  | 1173.28 |  |  |  | 75.392
2 |  | TRECHO - AVENIDA TAPAJÓS PARA AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  | 183.75 | 7.1 |  | 1304.63
2380
1365
3745
[10 empty] | 10.4 | 1718.6
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | 2477.91
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  | 2477.91
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.2
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.19
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19.2
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M²)
[6 empty] | C (M) | L (M)
1 |  | TRECHO - AVENIDA PARÁ PARA AVENIDA TAPAJÓS |  |  |  | 165.25 | 7.1 |  |  | 1173.28
2 |  | TRECHO - AVENIDA TAPAJÓS PARA AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  | 183.75 | 7.1 |  |  | 1304.63
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 2477.91
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 2477.91
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.3
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.19
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS | [5 empty] | ITEM: |  | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.19.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | TRECHO - AVENIDA PARÁ PARA AVENIDA TAPAJÓS |  |  |  | 165.25 | 7.1 | 0.03 |  |  | 35.2
2 |  | TRECHO - AVENIDA TAPAJÓS PARA AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  | 183.75 | 7.1 | 0.03 |  |  | 39.14
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 74.34
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 74.34
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[9 empty] | MEMÓRIA |  | 1.19
[9 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ | [5 empty] | DATA BASE |  | 2025-07-01
[9 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[9 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE | [5 empty] | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS | [5 empty] | ITEM: |  | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [5 empty] | ITEM: |  | 1.19.4 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  |  | TOTAL (M³)
[6 empty] | C (M) | L (M) | E(M)
1 |  | TRECHO - AVENIDA PARÁ PARA AVENIDA TAPAJÓS |  |  |  | 165.25 | 7.1 | 0.03 |  |  | 35.2
2 |  | TRECHO - AVENIDA TAPAJÓS PARA AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  | 183.75 | 7.1 | 0.03 |  |  | 39.14
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [9 empty] | UNIDADE | 74.34
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  |  | 74.34
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.5
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.19
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 74.34 | 30 |  |  | 2230.2
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 2230.2
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 2230.2
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5

## 1.19.6
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DADOS
[8 empty] | MEMÓRIA |  | 1.19
[8 empty] | BM: |  | 5
OBJETO |  |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE URUARÁ - PARÁ |  |  |  |  | DATA BASE |  | 2025-07-01
[8 empty] | DATA DA EMISSÃO |  | 2025-08-15
[8 empty] | Referencia |  | Mensal
MEMORIA DE CALCULO
CTEF: |  |  | OGU MTUR 975474/2025
UNIDADE: |  |  | UNIDADE |  |  |  |  | TITULO: |  | 1.1.
TITULO: |  |  | RECAPEAMENTO MARQUES DE TAMANDARÉ DO TRECHO AVENIDA PARÁ A AVENIDA DAS MANGUEIRAS |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19
DESCRIÇÃO: |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  |  |  |  | ITEM: |  | 1.19.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
MEDIDO: |  |  | UNIDADE | UNI | OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
FORMULAS E QUADRO DE CÁLCULOS
Ordem | Item | Descrição |  |  |  | QUANTIDADES |  |  |  | TOTAL (M³XKM)
[6 empty] | V (M³) | DMT (KM)
1 |  | VOLUME (M³)* DMT (KM) |  |  |  | 74.34 | 159.5 |  |  | 11857.23
TOTAL DA ATIVIDADE............................................................................................................................................................................. | [8 empty] | UNIDADE | 11857.23
OBSERVAÇÕES: | [5 empty] | Total Executado no Mês |  |  |  | 11857.23
[6 empty] | Total Executado Anterior |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Executado Acumulado |  |  |  | #N/A
[6 empty] | Total Contratado |  |  |  | #N/A
Saldo Atual
[6 empty] | Saldo (TAC) |  |  |  | #N/A
_____________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUARÁ
DOUGLAS NASCIMENTO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PA: 151536623-5