## Orçamento Sintético
Obra |  |  |  | Bancos: |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Pará SICRO3 - 07/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 25.58% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 201614.46 | 201614.46 | 2.88%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4.5 | 468.64 | 588.51 | 2648.29 | 0.03783%
1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 70000 | 2.15 | 2.69 | 188300 | 2.69%
1.3 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 943.73 | 1185.13 | 10666.17 | 0.1524%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 1 |  | 16625.28 | 16625.28 | 0.2375%
2.1 | COMPOSIÇÃV | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 1 | 13238.8 | 16625.28 | 16625.28 | 0.2375%
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  | 1790.68 | 1790.68 | 0.02558%
3.1 | 052 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 712.97 | 895.34 | 895.34 | 0.01279%
3.2 | 053 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | 1 | 712.97 | 895.34 | 895.34 | 0.01279%
4 |  |  | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO |  | 1 |  | 6570186.7 | 6570186.7 | 93.85%
4.1 | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 70000 | 1.32 | 1.65 | 115500 | 1.65%
4.2 | 100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM | 41160 | 2.05 | 2.57 | 105781.2 | 1.511%
4.3 | 014 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2450 | 2063.54 | 2591.39 | 6348905.5 | 90.69%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 1 |  | 210810 | 210810 | 3.011%
5.1 | PRÓPRIA 0008 | Próprio | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 3000 | 55.96 | 70.27 | 210810 | 3.011%
[7 empty] | Total sem BDI |  | 5576098.19
[7 empty] | Total do BDI |  | 1424928.93
Breu Branco (PA); 11 de maio de 2026 | [6 empty] | Total Geral |  | 7001027.12
________________________________________
LUIS GUSTAVO FERNANDES CONCEIÇÃO
Engenheiro Civil
Esp. em Pavimentação e Restauração Rodoviária
CREA-PA 1521464286

## Orçamento Analítico
Obra |  |  |  | Bancos: |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Pará SICRO3 - 07/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 25.58% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
ORÇAMENTO ANALÍTICO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 201614.46
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | Sinalização Vertical Viária |  | m² | 1 | 468.64 | 468.64
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | Pintura em Madeira |  | m² | 0.5 | 25.94 | 12.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1186 | 23.48 | 26.26
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.3729 | 28.12 | 10.48
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.72 | 18.3515
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 32.37 | 0.36578
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 17.34 | 0.22889
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 26.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 119.87 |  | Valor com BDI => |  | 588.51
[6 empty] | Quant. => | 4,50 | Preço Total => | 2648.29
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | Limpeza de Obra |  | m² | 1 | 2.15 | 2.15
Composição Auxiliar | 99833 | SINAPI | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.015 | 5.32 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.089 | 23.48 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.54 |  | Valor com BDI => |  | 2.69
[6 empty] | Quant. => | 70.000,00 | Preço Total => | 188300
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | 0 |  | m² | 1 | 943.73 | 943.73
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 6.7 | 31.75 | 212.72
Composição Auxiliar | 180349 | SEDOP | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 0.025 | 2031.52 | 50.78
Composição Auxiliar | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | 0 |  | m | 0.15 | 46.08 | 6.91
Composição Auxiliar | 180352 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | 0 |  | un | 0.05 | 937.48 | 46.87
Composição Auxiliar | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | 0 |  | pt | 0.15 | 337.48 | 50.62
Composição Auxiliar | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | 0 |  | un | 0.05 | 81.44 | 4.07
Composição Auxiliar | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 0 |  | un | 0.125 | 49.46 | 6.18
Composição Auxiliar | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | 0 |  | un | 0.025 | 100.39 | 2.5
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0 |  | h | 7.5 | 26.13 | 195.97
Composição Auxiliar | 190224 | SEDOP | Caixa de descarga plastica - externa | 0 |  | un | 0.05 | 221.29 | 11.06
Composição Auxiliar | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 0 |  | m | 0.15 | 49.39 | 7.4
Composição Auxiliar | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | 0 |  | un | 0.05 | 577.4 | 28.87
Composição Auxiliar | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | 0 |  | un | 0.05 | 933.64 | 46.68
Composição Auxiliar | 180350 | SEDOP | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | 0 |  | un | 0.025 | 1633.13 | 40.82
Composição Auxiliar | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 0 |  | pt | 0.15 | 474.02 | 71.1
Insumo | D00059 | SEDOP | Cadeado No. 30 | Material |  | un | 0.02 | 35.2 | 0.704
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | kg | 0.042 | 17.73 | 0.74466
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | un | 0.02 | 10.72 | 0.2144
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | un | 0.04 | 1.48 | 0.0592
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 240 | 33.6
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | un | 0.82 | 15.5 | 12.71
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 115.02 | 43.7076
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | kg | 0.5 | 18.68 | 9.34
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | un | 0.19 | 25.78 | 4.8982
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 336 | 16.8
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 215 | 36.55
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | un | 0.5 | 0.7 | 0.35
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | un | 0.02 | 77.21 | 1.5442
|  |  |  | MO sem LS => | 396.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 396.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 241.4 |  | Valor com BDI => |  | 1185.13
[6 empty] | Quant. => | 9,00 | Preço Total => | 10666.17
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | [5 empty] | 16625.28
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃV | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 13238.8 | 13238.8
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 240 | 35.44 | 8505.6
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 40 | 118.33 | 4733.2
|  |  |  | MO sem LS => | 12458.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 12458.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3386.48 |  | Valor com BDI => |  | 16625.28
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 16625.28
3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 1790.68
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 712.97 | 712.97
Composição Auxiliar | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 2.0209 | 258.88 | 523.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.0837 | 23.48 | 189.8
|  |  |  | MO sem LS => | 152.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 152.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.37 |  | Valor com BDI => |  | 895.34
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 895.34
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 053 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UND | 1 | 712.97 | 712.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8.0837 | 23.48 | 189.8
Composição Auxiliar | 73467 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 2.0209 | 258.88 | 523.17
|  |  |  | MO sem LS => | 152.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 152.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 182.37 |  | Valor com BDI => |  | 895.34
[6 empty] | Quant. => | 1,00 | Preço Total => | 895.34
4 |  |  | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | [5 empty] | 6570186.7
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | Aterros, Bases, Sub bases e Imprimações |  | m² | 1 | 1.32 | 1.32
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 9.33 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.0073504 | 23.48 | 0.17
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069275 | 45.12 | 0.31
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0057134 | 4.69 | 0.02
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.001637 | 131.57 | 0.21
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0069275 | 71.41 | 0.49
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0004229 | 280.59 | 0.11
Insumo | 00044952 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA | Material |  | KG | 0.45 | 0 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.33 |  | Valor com BDI => |  | 1.65
[6 empty] | Quant. => | 70.000,00 | Preço Total => | 115500
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais |  | TXKM | 1 | 2.05 | 2.05
Composição Auxiliar | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0045 | 424.24 | 1.9
Composição Auxiliar | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0019 | 79.7 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.52 |  | Valor com BDI => |  | 2.57
[6 empty] | Quant. => | 41.160,00 | Preço Total => | 105781.2
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 014 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | Asfalto |  | m³ | 1 | 2063.54 | 2063.54
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.1071 | 49.59 | 5.31
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0419 | 228.08 | 9.55
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0341 | 139.91 | 4.77
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0949 | 132.7 | 12.59
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.1301 | 25.28 | 28.56
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.0607 | 87.36 | 5.3
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHI | 0.099 | 93.99 | 9.3
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 278.7 | 12.93
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0464 | 352.15 | 16.33
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.0805 | 241.81 | 19.46
Insumo | CP0007 | Próprio | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.382 | 814.21 | 1939.4482
|  |  |  | MO sem LS => | 30.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 527.85 |  | Valor com BDI => |  | 2591.39
[6 empty] | Quant. => | 2.450,00 | Preço Total => | 6348905.5
5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [5 empty] | 210810
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PRÓPRIA 0008 | Próprio | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 55.96 | 55.96
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.003333 | 224.73 | 0.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.03333 | 23.48 | 0.78
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.003333 | 208.66 | 0.69
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.03 | 23.04 | 0.6912
Insumo | 00005318 | SINAPI | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.13 | 22 | 2.86
Insumo | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 2.14 | 13.41 | 28.6974
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.6 | 35.85 | 21.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.31 |  | Valor com BDI => |  | 70.27
[6 empty] | Quant. => | 3.000,00 | Preço Total => | 210810
Breu Branco (PA); 11 de maio de 2026
[7 empty] | Total sem BDI |  | 5576098.19
[7 empty] | Total do BDI |  | 1424928.93
[7 empty] | Total Geral |  | 7001027.12
________________________________________
LUIS GUSTAVO FERNANDES CONCEIÇÃO
Engenheiro Civil
Esp. em Pavimentação e Restauração Rodoviária
CREA-PA 1521464286

## Memória de Cálculo
Obra |  |  |  | Bancos: |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Pará SICRO3 - 07/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará |  | 25.58% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Banco | Descrição | Un | Comp.(m) | Larg.(m) | esp.(m) | Dist.(Km) | Peso(T) | Qnt.(Und) | TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.25 | 2 |  |  |  |  | 4.5
99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | m² | 10000 | 7 |  |  |  |  | 70000
010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 3.6 | 2.5 |  |  |  |  | 9
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
COMPOSIÇÃV | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | [5 empty] | 1 | 1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
052 | Próprio | MOBILIZAÇÃO | UND | [5 empty] | 1 | 1
053 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | UND | [5 empty] | 1 | 1
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
105757 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 10000 | 7 |  |  |  |  | 70000
100970 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026 | TXKM |  |  |  | 7 | 5880 |  | 41160
014 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 10000 | 7 | 0.035 |  |  |  | 2450
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PRÓPRIA 0008 | Próprio | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 30000 | 0.1 |  |  |  |  | 3000
Breu Branco (PA); 11 de maio de 2026
________________________________________
LUIS GUSTAVO FERNANDES CONCEIÇÃO
Engenheiro Civil
Esp. em Pavimentação e Restauração Rodoviária
CREA-PA 1521464286

## Cronograma FF
Obra |  |  |  | Bancos: |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. |  |  |  | SINAPI - 09/2025 - Pará SICRO3 - 07/2025 - Pará SEDOP - 10/2025 - Pará |  |  | 25.58% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 201.614,46 | 100,00% 201.614,46
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 16.625,28 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53 | 10,00% 1.662,53
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 1.790,68 | 50,00% 895,34 | [8 empty] | 50,00% 895,34
4 | EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | 100,00% 6.570.186,70 | 10,00% 657.018,67 |  | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67 | 10,00% 657.018,67
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100,00% 210.810,00 |  |  |  | 10,00% 21.081,00 | 15,00% 31.621,50 | 15,00% 31.621,50 | 15,00% 31.621,50 | 15,00% 31.621,50 | 15,00% 31.621,50 | 15,00% 31.621,50
Porcentagem |  |  | 12,3% | 9,41% | 9,41% | 9,71% | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 9,86% | 9,87%
Custo |  |  | 861.190,99 | 658.681,19 | 658.681,19 | 679.762,19 | 690.302,69 | 690.302,69 | 690.302,69 | 690.302,69 | 690.302,69 | 691.198,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,3% | 21,71% | 31,12% | 40,83% | 50,69% | 60,55% | 70,41% | 80,27% | 90,13% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 861.190,99 | 1.519.872,18 | 2.178.553,37 | 2.858.315,56 | 3.548.618,25 | 4.238.920,94 | 4.929.223,63 | 5.619.526,32 | 6.309.829,01 | 7.001.027,12
Breu Branco (PA); 11 de maio de 2026
________________________________________
LUIS GUSTAVO FERNANDES CONCEIÇÃO
Engenheiro Civil
Esp. em Pavimentação e Restauração Rodoviária
CREA-PA 1521464286

## BDI
Obra |  | B.D.I. | Encargos Sociais
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO/PA. |  | 25.58% | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS)
DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | %
1 | CUSTOS DIRETOS |  |  | 5.64%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (AC) |  |  | 3.8%
1.2 | SEGUROS - (S) |  |  | 0.16%
1.3 | GARANTIAS - (G) |  |  | 0.16%
1.4 | RISCOS - (R). |  |  | 0.5%
1.5 | DESPESAS FINANCEIRAS - (DF) |  |  | 1.02%
2 | IMPOSTOS - (I) |  |  | 10.25%
2.1 | PIS |  |  | 0.65%
2.2 | COFINS |  |  | 3%
2.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - I.S.S. |  |  | 3%
2.4 | INSS |  |  | 3.6%
3 | LUCRO - (L) |  |  | 6.64%
3.1 | LUCRATIVIDADE BRUTA |  |  | 6.64%
4 | BDI |  |  | 25.58%
BDI = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L) -1 ) X 100 ( 1 - I )
Breu Branco (PA); 11 de maio de 2026
Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
________________________________________
LUIS GUSTAVO FERNANDES CONCEIÇÃO
Engenheiro Civil
Esp. em Pavimentação e Restauração Rodoviária
CREA-PA 1521464286