## Planilha1
Prefeitura Municipal de Muribeca
Rua Jackson Figueiredo s/n° Centro Muribeca-SE CNPJ : 13.094.222/0001-62
Empreendimento: 000712 - Complexo esportivo e Praça Verde, município de Muribeca/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | Serviços Iniciais |  |  |  | 555338.13 | 9.76
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 280528.09 | 50.49
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 251166.36 | 251166.36 | 45.21
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 14556.13 | 14556.13 | 2.62
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 14805.6 | 14805.6 | 2.66
01.02 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 140.5 | 0.03
01.02.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 30 | 2.85 | 85.5 | 0.02
01.02.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 50 | 1.1 | 55 | 0.01
01.03 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 140.5 | 0.03
01.03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 30 | 2.85 | 85.5 | 0.02
01.03.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_02/2026 | txkm | 50 | 1.1 | 55 | 0.01
01.04 | FRETES |  |  |  | 67708.85 | 12.24
01.04.001 | FRETE AREIA FINA |  |  |  | 17710.26 | 3.2
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 18258 | 0.97 | 17710.26 | 3.2
01.04.002 | FRETE AREIA GROSSA |  |  |  | 12502.43 | 2.26
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 12889.1 | 0.97 | 12502.43 | 2.26
01.04.003 | FRETE AREIA MEDIA |  |  |  | 8635.42 | 1.56
01.04.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8902.5 | 0.97 | 8635.42 | 1.56
01.04.004 | FRETE BRITA |  |  |  | 16828.73 | 3.04
01.04.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 17349.21 | 0.97 | 16828.73 | 3.04
01.04.005 | FRETE PEDRA DE MÃO |  |  |  | 12032.01 | 2.18
01.04.005.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 12404.13 | 0.97 | 12032.01 | 2.18
01.05 | BOTA-FORA / DESCARTE DE MATERIAL |  |  |  | 4350.64 | 0.79
01.05.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 50 | 24.12 | 1206 | 0.22
01.05.002 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 800 | 0.97 | 776 | 0.14
01.05.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 64 | 37.01 | 2368.64 | 0.43
01.06 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 202469.55 | 36.42
01.06.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 45 | 318.49 | 14332.05 | 2.58
01.06.002 | Tapume em telha de alumínio, esp=0,5mm, h=2,00m, exclusive pintura | m | 608.59 | 164.9 | 100356.49 | 18.06
01.06.003 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 750.8 | 750.8 | 0.14
01.06.004 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2250.71 | 2250.71 | 0.41
01.06.005 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km | m2 | 22974.24 | 2.46 | 56516.63 | 10.15
01.06.006 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 448.97 | 8081.46 | 1.45
01.06.007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 440.61 | 440.61 | 0.08
01.06.008 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 10 | 1974.08 | 19740.8 | 3.55
2 | Campos |  |  |  | 1743926.93 | 30.63
02.01 | ALAMBRADO COM MURETA |  |  |  | 801521.64 | 45.97
02.01.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 201.35 | 66.02 | 13293.13 | 0.76
02.01.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 408.1 | 9.03 | 3685.14 | 0.21
02.01.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 408.1 | 47.72 | 19474.53 | 1.12
02.01.004 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 3", fixada com tubo de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto fixação e mureta | m2 | 2789.77 | 264.28 | 737280.42 | 42.28
02.01.005 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 408.1 | 4.52 | 1844.61 | 0.11
02.01.006 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 408.1 | 62.06 | 25326.69 | 1.45
02.01.007 | Chumbamento de quadros de ferro para alambrado | m² | 7.6 | 81.2 | 617.12 | 0.04
02.02 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  | 21637.43 | 1.24
02.02.001 | Trave para futebol de campo | par | 1 | 4765.15 | 4765.15 | 0.27
02.02.002 | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | par | 1 | 3410.94 | 3410.94 | 0.2
02.02.003 | Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e instalação | un | 1 | 1089.94 | 1089.94 | 0.06
02.02.004 | Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m | par | 1 | 452.9 | 452.9 | 0.03
02.02.005 | Banco de reserva (Búrica) para campo de futebol com cobertura - 2,41x1,5x4m - 8 lugares - Physicus ou similar | un | 2 | 5959.25 | 11918.5 | 0.68
02.03 | VESTIÁRIO |  |  |  | 242032.23 | 13.89
02.03.001 | ESTRUTURAL |  |  |  | 59238.23 | 3.4
02.03.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 57.75 | 11.41 | 658.93 | 0.04
02.03.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 57.39 | 72.33 | 4151.02 | 0.24
02.03.001.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 13.27 | 220.38 | 2924.44 | 0.17
02.03.001.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 48.17 | 19.81 | 954.25 | 0.05
02.03.001.005 | Lona plástica preta | m2 | 44.24 | 7.06 | 312.33 | 0.02
02.03.001.006 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 3.31 | 542.91 | 1797.03 | 0.1
02.03.001.007 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 72.94 | 70.45 | 5138.62 | 0.29
02.03.001.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 12.11 | 770.47 | 9330.39 | 0.54
02.03.001.009 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 65.66 | 102.32 | 6718.33 | 0.39
02.03.001.010 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento | m² | 114.24 | 103.87 | 11866.11 | 0.68
02.03.001.011 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 680.1 | 15.63 | 10629.96 | 0.61
02.03.001.012 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 91.7 | 15.6 | 1430.52 | 0.08
02.03.001.013 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 229.4 | 14.5 | 3326.3 | 0.19
02.03.002 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 107099.57 | 6.14
02.03.002.001 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 187.4 | 87.07 | 16316.92 | 0.94
02.03.002.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 312.76 | 9.03 | 2824.22 | 0.16
02.03.002.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 178.02 | 47.72 | 8495.11 | 0.49
02.03.002.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 89.66 | 42.46 | 3806.96 | 0.22
02.03.002.005 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 45.08 | 47.95 | 2161.59 | 0.12
02.03.002.006 | Argamassa traço 1:6 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. af_08/2019 | m3 | 45.08 | 862.67 | 38889.16 | 2.23
02.03.002.007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 45.08 | 35.66 | 1607.55 | 0.09
02.03.002.008 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 45.08 | 85.33 | 3846.68 | 0.22
02.03.002.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2 | 687.47 | 1374.94 | 0.08
02.03.002.010 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 27.63 | 1005.3 | 27776.44 | 1.59
02.03.003 | ESQUADRIAS |  |  |  | 16697.96 | 0.96
02.03.003.001 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_10/2025 | m2 | 17.64 | 797.02 | 14059.43 | 0.81
02.03.003.002 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 3 | 574.51 | 1723.53 | 0.1
02.03.003.003 | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 3 | 305 | 915 | 0.05
02.03.004 | PINTURA |  |  |  | 17062.94 | 0.98
02.03.004.001 | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m2 | 223.1 | 4.52 | 1008.41 | 0.06
02.03.004.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 178.02 | 62.06 | 11047.92 | 0.63
02.03.004.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 89.66 | 55.84 | 5006.61 | 0.29
02.03.005 | COBERTURA |  |  |  | 41933.53 | 2.41
02.03.005.001 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 | 52.57 | 245.22 | 12891.22 | 0.74
02.03.005.002 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 4.21 | 770.47 | 3243.68 | 0.19
02.03.005.003 | Rufo para telha de fibrocimento ondulada | m | 27.6 | 96.98 | 2676.65 | 0.15
02.03.005.004 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 47.52 | 59.06 | 2806.53 | 0.16
02.03.005.005 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025 | m2 | 47.52 | 28.2 | 1340.06 | 0.08
02.03.005.006 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 74 cm (fundo=22 cm, laterais=15 e 22 cm, bordas=3 e 12cm) | m | 14.4 | 171.71 | 2472.62 | 0.14
02.03.005.007 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm. af_09/2023 | m2 | 52.57 | 313.92 | 16502.77 | 0.95
02.04 | ARQUIBANCADA |  |  |  | 624413.08 | 35.8
02.04.001 | ESTRUTURAL |  |  |  | 467181.64 | 26.79
02.04.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 121.5 | 11.41 | 1386.32 | 0.08
02.04.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 427.87 | 72.33 | 30947.84 | 1.77
02.04.001.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 435.24 | 220.38 | 95918.19 | 5.5
02.04.001.004 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 347.06 | 19.81 | 6875.26 | 0.39
02.04.001.005 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 32.32 | 542.91 | 17546.85 | 1.01
02.04.001.006 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 640.72 | 70.45 | 45138.72 | 2.59
02.04.001.007 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 147.51 | 770.47 | 113652.03 | 6.52
02.04.001.008 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 190.08 | 141.34 | 26865.91 | 1.54
02.04.001.009 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 590.32 | 102.32 | 60401.54 | 3.46
02.04.001.010 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento | m² | 509.66 | 103.87 | 52938.38 | 3.04
02.04.001.011 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 660.8 | 15.63 | 10328.3 | 0.59
02.04.001.012 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 357.4 | 14.5 | 5182.3 | 0.3
02.04.002 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 113796.98 | 6.52
02.04.002.001 | Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - Rev.06 | m2 | 761.4 | 87.07 | 66295.1 | 3.8
02.04.002.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 96.72 | 44.38 | 4292.43 | 0.25
02.04.002.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 761.4 | 9.03 | 6875.44 | 0.39
02.04.002.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 761.4 | 47.72 | 36334.01 | 2.08
02.04.003 | PINTURA |  |  |  | 43434.46 | 2.49
02.04.003.001 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 1247.4 | 10.71 | 13359.65 | 0.77
02.04.003.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 1247.4 | 24.11 | 30074.81 | 1.72
02.05 | PERGOLADOS |  |  |  | 54322.55 | 3.1
02.05.001 | ESTRUTURAL |  |  |  | 54322.55 | 3.1
02.05.001.001 | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 140 | 11.41 | 1597.4 | 0.09
02.05.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 54.14 | 72.33 | 3915.95 | 0.22
02.05.001.003 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 39.57 | 19.81 | 783.88 | 0.04
02.05.001.004 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 3.92 | 542.91 | 2128.21 | 0.12
02.05.001.005 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. af_09/2023 | m2 | 70.36 | 70.45 | 4956.86 | 0.28
02.05.001.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 14.61 | 770.47 | 11256.57 | 0.65
02.05.001.007 | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos | m2 | 62.27 | 102.32 | 6371.47 | 0.37
02.05.001.008 | Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 05 usos, inclusive escoramento | m² | 82.8 | 103.87 | 8600.44 | 0.49
02.05.001.009 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 684 | 15.63 | 10690.92 | 0.61
02.05.001.010 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 277.3 | 14.5 | 4020.85 | 0.23
3 | Instalações elétricas |  |  |  | 450868.67 | 7.92
03.01 | ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO |  |  |  | 695.99 | 0.1
03.01.001 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 25mm, d=1 " | un | 2 | 1.48 | 2.96 | -0.05
03.01.002 | Arruela em liga zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 1 | 3.95 | 3.95 | 0
03.01.003 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 4 | 5.91 | 23.64 | 0.01
03.01.004 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 1 | 7.65 | 7.65 | 0
03.01.005 | Plug ou bujao de ferro galvanizado, de 4" | un | 1 | 139.53 | 139.53 | 0.03
03.01.006 | Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto | un | 10 | 2.21 | 22.1 | 0
03.01.007 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 20 | 19.28 | 385.6 | 0.09
03.01.008 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 | 10.55 | 42.2 | 0.01
03.01.009 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 20.64 | 41.28 | 0.01
03.01.010 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 2 | 2.04 | 4.08 | 0
03.01.011 | Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 25 mm (1") | un | 10 | 1.52 | 15.2 | 0
03.01.012 | Luva para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, com rosca, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 2 | 3.9 | 7.8 | 0
03.02 | ACESSÓRIOS DE USO GERAL |  |  |  | 25.52 | 0.01
03.02.001 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" | un | 1 | 25.52 | 25.52 | 0.01
03.03 | CABO UNIPOLAR (COBRE) |  |  |  | 249310.35 | 55.31
03.03.001 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 386.9 | 4.98 | 1926.76 | 0.43
03.03.002 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 6.2 | 30.66 | 190.09 | 0.04
03.03.003 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 294.8 | 6.72 | 1981.06 | 0.44
03.03.004 | Cabo de cobre isolado pvc rigido unipolar seção 25mm², 0,6/ 1kv/ 70° - fornecimento | m | 12.4 | 35.11 | 435.36 | 0.1
03.03.005 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 35mm2, 0,6/ 1kv/ 70° | m | 4.1 | 61.94 | 253.95 | 0.06
03.03.006 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 70mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 12.3 | 123.05 | 1513.52 | 0.34
03.03.007 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°c | m | 898.2 | 32.21 | 28931.02 | 6.42
03.03.008 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1796.3 | 46.42 | 83384.25 | 18.49
03.03.009 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°c. Rev 02 | m | 5255.1 | 24.87 | 130694.34 | 28.99
03.04 | CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR |  |  |  | 75214.7 | 16.69
03.04.001 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 101 | 740.43 | 74783.43 | 16.59
03.04.002 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 1 | 431.27 | 431.27 | 0.1
03.05 | CANALETA PVC |  |  |  | 130.41 | 0.03
03.05.001 | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, Hellerman ou similar | m | 2 | 43.47 | 86.94 | 0.02
03.05.002 | Canaleta plástica 50 x 80mm, cinza, Hellerman ou similar | m | 1 | 43.47 | 43.47 | 0.01
03.06 | DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO |  |  |  | 3734.51 | 0.83
03.06.001 | Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | pt | 4 | 376.49 | 1505.96 | 0.33
03.06.002 | Ponto de interruptor 01 seção simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | pt | 3 | 354.58 | 1063.74 | 0.24
03.06.003 | Ponto de interruptor 02 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | pt | 2 | 348.34 | 696.68 | 0.15
03.06.004 | Ponto de interruptor 03 seções simples c/placa, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm | pt | 1 | 352.05 | 352.05 | 0.08
03.06.005 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 4 | 29.02 | 116.08 | 0.03
03.07 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  | 2720.43 | 0.62
03.07.001 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 5 | 29.92 | 149.6 | 0.03
03.07.002 | Disjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 1 | 29.76 | 29.76 | 0.01
03.07.003 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 26.37 | 26.37 | 0.01
03.07.004 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 25.76 | 25.76 | 0.01
03.07.005 | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 | 25.44 | 25.44 | 0.01
03.07.006 | Disjuntor termomagnetico monopolar 50 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 1 | 25.44 | 25.44 | 0.01
03.07.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 175 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 1 | 468.26 | 468.26 | 0.1
03.07.008 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 2 | 81.46 | 162.92 | 0.04
03.07.009 | Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar | un | 1 | 1806.88 | 1806.88 | 0.4
03.08 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL |  |  |  | 56572.53 | 12.56
03.08.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 555.1 | 11.46 | 6361.45 | 1.41
03.08.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 14.8 | 8.95 | 132.46 | 0.03
03.08.003 | Eletroduto flexível em aço galvanizado, revestido externamente com PVC preto, diâm. externo de 50mm (1.1/2") tipo sealtubo | m | 789.6 | 37.26 | 29420.5 | 6.53
03.08.004 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 477.7 | 14.81 | 7074.74 | 1.57
03.08.005 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 463.6 | 21.95 | 10176.02 | 2.26
03.08.006 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 84.7 | 28.16 | 2385.15 | 0.53
03.08.007 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 36.3 | 28.16 | 1022.21 | 0.23
03.09 | ELETRODUTO PVC ROSCA |  |  |  | 46.79 | 0.01
03.09.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 2 | 14.61 | 29.22 | 0.01
03.09.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 1 | 17.57 | 17.57 | 0
03.10 | LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 46397.06 | 10.29
03.10.001 | Arandela com foco único, ref. 1186 da Iluminar ou similar, inclusive lâmpada | un | 6 | 729.8 | 4378.8 | 0.97
03.10.002 | Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, aluminio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógêna AR111 24º 100w | un | 35 | 116.25 | 4068.75 | 0.9
03.10.003 | Luminária de embutir aberta para lâmpada fluorescente 32/40w ou tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), completa, com lampada tubo led - Rev 01 | un | 75 | 395.41 | 29655.75 | 6.58
03.10.004 | Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa | un | 6 | 176.74 | 1060.44 | 0.24
03.10.005 | Reator de partida rápida p/ lâmpada fluorescente 1 x 20 w | un | 14 | 29.13 | 407.82 | 0.09
03.10.006 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 6 | 16.09 | 96.54 | 0.02
03.10.007 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 14 | 16.09 | 225.26 | 0.05
03.10.008 | Spot flash base, articulável, em alumínio 29°, 15w, 127v, preto, ref. 5768 da Avant ou similar, inclusive lâmpada PAR 30 | un | 14 | 464.55 | 6503.7 | 1.44
03.11 | LÂMPADA |  |  |  | 11883.12 | 2.64
03.11.001 | Lâmpada fluorescente eletronica PL 15W / 127v (compacta integrada) | un | 6 | 9.38 | 56.28 | 0.01
03.11.002 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 35 | 96.53 | 3378.55 | 0.75
03.11.003 | Refletor Super Led, corpo em aluminio, potencia 10W, bivolt, temp.cor 6400K, IP-65, ref: FLC ou similar | un | 75 | 110.43 | 8282.25 | 1.84
03.11.004 | Lâmpada fluorescente 127 v / 32-40 w - Rev. 01 | un | 14 | 11.86 | 166.04 | 0.04
03.12 | MATERIAL P/ ENTRADA ENTRADA DE SERVIÇO |  |  |  | 2832.59 | 0.62
03.12.001 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 | 56.08 | 112.16 | 0.02
03.12.002 | Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm | un | 1 | 124.14 | 124.14 | 0.03
03.12.003 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 1 | 117.19 | 117.19 | 0.03
03.12.004 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 5 | 2.47 | 12.35 | 0
03.12.005 | Parafuso m16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 mm, rosca maquina, cabeca quadrada | un | 1 | 12.08 | 12.08 | 0
03.12.006 | Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto | un | 1 | 2454.67 | 2454.67 | 0.54
03.13 | QUADRO |  |  |  | 1304.67 | 0.29
03.13.001 | Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril | un | 1 | 638.57 | 638.57 | 0.14
03.13.002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 666.1 | 666.1 | 0.15
4 | Instalações Hidrossanitárias |  |  |  | 79738.64 | 1.4
04.01 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 79738.64 | 100
04.01.001 | HIDRÁULICA |  |  |  | 10510.36 | 13.15
04.01.001.001 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 12.97 | 51.88 | 0.02
04.01.001.002 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 3 | 11.76 | 35.28 | 0.04
04.01.001.003 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 20mm x 1/2" | un | 2 | 19.52 | 39.04 | 0.05
04.01.001.004 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 25mm x 3/4" | un | 5 | 21.01 | 105.05 | 0.13
04.01.001.005 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 32mm x 1" | un | 1 | 29.04 | 29.04 | 0.04
04.01.001.006 | Adaptador pvc rígido soldável c/ flange e anel, p/ caixa d'água diâm = 50mm x 11/2" | un | 3 | 42.32 | 126.96 | 0.16
04.01.001.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 5 | 21.01 | 105.05 | 0.13
04.01.001.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 02 - 04/2024 | un | 1 | 20.27 | 20.27 | 0.03
04.01.001.009 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022 | un | 3 | 42.32 | 126.96 | 0.16
04.01.001.010 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 24 | 11.54 | 276.96 | 0.35
04.01.001.011 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" | un | 4 | 11.35 | 45.4 | 0.06
04.01.001.012 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | un | 2 | 12.93 | 25.86 | 0.03
04.01.001.013 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 6 | 22.43 | 134.58 | 0.17
04.01.001.014 | Conjunto de fixacao para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar | un | 6 | 36.36 | 218.16 | 0.27
04.01.001.015 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 4 | 22.47 | 89.88 | 0.11
04.01.001.016 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm | un | 2 | 25.33 | 50.66 | 0.06
04.01.001.017 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 2 | 7.42 | 14.84 | 0.02
04.01.001.018 | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc | un | 4 | 89.54 | 358.16 | 0.45
04.01.001.019 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 21 | 14.14 | 296.94 | 0.37
04.01.001.020 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 19.05 | 38.1 | 0.05
04.01.001.021 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 2 | 33.07 | 66.14 | 0.08
04.01.001.022 | Engate flexível em inox, 1/2" x 30 cm - fornecimento e instalação. af_02/2026 | un | 6 | 76.52 | 459.12 | 0.58
04.01.001.023 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação. af_02/2026 | un | 6 | 12.98 | 77.88 | 0.1
04.01.001.024 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 12.3 | 12.3 | 0.02
04.01.001.025 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 15.84 | 15.84 | 0.02
04.01.001.026 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 3 | 26.18 | 78.54 | 0.1
04.01.001.027 | Fornecimento e assentamento de joelho de redução de ferro galvanizado de 3/4" x 1/2" | un | 10 | 24.19 | 241.9 | 0.3
04.01.001.028 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | un | 6 | 14.09 | 84.54 | 0.11
04.01.001.029 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 2 | 6.3 | 12.6 | 0.02
04.01.001.030 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 3 | 6.98 | 20.94 | 0.03
04.01.001.031 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 2 | 8.9 | 17.8 | 0.02
04.01.001.032 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50mm | un | 2 | 16.22 | 32.44 | 0.04
04.01.001.033 | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" | un | 4 | 12.7 | 50.8 | 0.06
04.01.001.034 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 145.64 | 145.64 | 0.18
04.01.001.035 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" | un | 1 | 68.35 | 68.35 | 0.09
04.01.001.036 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2" | un | 4 | 33.4 | 133.6 | 0.17
04.01.001.037 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | un | 3 | 41.88 | 125.64 | 0.16
04.01.001.038 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 1 | 12.57 | 12.57 | 0.02
04.01.001.039 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 12 | 12.93 | 155.16 | 0.19
04.01.001.040 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 1 | 16.38 | 16.38 | 0.02
04.01.001.041 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 5 | 30.83 | 154.15 | 0.19
04.01.001.042 | Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar | un | 6 | 167.85 | 1007.1 | 1.26
04.01.001.043 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 23.05 | 16.24 | 374.33 | 0.47
04.01.001.044 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 44.94 | 18.47 | 830.04 | 1.04
04.01.001.045 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 5.07 | 25.07 | 127.1 | 0.16
04.01.001.046 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 10.87 | 59.83 | 650.35 | 0.82
04.01.001.047 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento almofadado ASTRA TPK, conj. fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico | un | 6 | 558.34 | 3350.04 | 4.2
04.01.002 | SANITÁRIAS |  |  |  | 69228.28 | 86.85
04.01.002.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 870.73 | 2612.19 | 3.28
04.01.002.002 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 69.96 | 419.76 | 0.53
04.01.002.003 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 4 | 28.94 | 115.76 | 0.15
04.01.002.004 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 2 | 51.15 | 102.3 | 0.13
04.01.002.005 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 15.68 | 156.8 | 0.2
04.01.002.006 | Curva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm | un | 8 | 24.87 | 198.96 | 0.25
04.01.002.007 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 2 | 34.52 | 69.04 | 0.09
04.01.002.008 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 11 | 23.75 | 261.25 | 0.33
04.01.002.009 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 11 | 26.18 | 287.98 | 0.36
04.01.002.010 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 6 | 33.55 | 201.3 | 0.25
04.01.002.011 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | un | 4 | 23.08 | 92.32 | 0.12
04.01.002.012 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 20.52 | 123.12 | 0.15
04.01.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 6 | 70.12 | 420.72 | 0.53
04.01.002.014 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 59.88 | 179.64 | 0.23
04.01.002.015 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 2 | 30.57 | 61.14 | 0.08
04.01.002.016 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 22.78 | 91.12 | 0.11
04.01.002.017 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 6 | 30.5 | 183 | 0.23
04.01.002.018 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4" x 1.1/2" - fornecimento e instalação. af_02/2026 | un | 6 | 26.07 | 156.42 | 0.2
04.01.002.019 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 2 | 29.52 | 59.04 | 0.07
04.01.002.020 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 60.7 | 60.7 | 0.08
04.01.002.021 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 61.89 | 61.89 | 0.08
04.01.002.022 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 4 | 29.49 | 117.96 | 0.15
04.01.002.023 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 4 | 17.63 | 70.52 | 0.09
04.01.002.024 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 47.4 | 51.5 | 2441.1 | 3.06
04.01.002.025 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 12.07 | 21.83 | 263.49 | 0.33
04.01.002.026 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 1 | 33.55 | 33.55 | 0.04
04.01.002.027 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 12.06 | 51.5 | 621.09 | 0.78
04.01.002.028 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar | un | 6 | 27.01 | 162.06 | 0.2
04.01.002.029 | UNIDADES DE TRATAMENTO |  |  |  | 58493.67 | 73.36
04.01.002.030 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 36.24 | 30.64 | 1110.39 | 1.39
04.01.002.030.001 | Fornecimento de estribo para alça 2 awg | un | 1 | 41.95 | 41.95 | 0.05
04.01.002.030.002 | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas (fornecimento) | un | 1 | 831.21 | 831.21 | 1.04
04.01.002.030.003 | Lastro de brita 3 | m3 | 3.14 | 225.72 | 708.76 | 0.89
04.01.002.030.004 | Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024 | m3 | 8.67 | 456.85 | 3960.89 | 4.97
04.01.002.030.005 | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m | un | 1 | 10015.29 | 10015.29 | 12.56
04.01.002.030.006 | Filtro anaerobio em alvenaria tijolo maçico, dimensões internas 1,30 x 1,30 x 2,80 m | un | 1 | 20282.72 | 20282.72 | 25.44
04.01.002.030.007 | Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 4,40 x 2,20 x 1,65 m | un | 1 | 22652.85 | 22652.85 | 28.41
5 | Implementação Geral |  |  |  | 2863905.62 | 50.29
05.01 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO |  |  |  | 1450569.91 | 50.65
05.01.001 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 39x6,5x6,5x19 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para delimitação de jardins, praças ou passeios. af_01/2024 | m | 2194 | 49.43 | 108449.42 | 3.79
05.01.002 | Colchão de areia | m3 | 14.28 | 162.31 | 2317.79 | 0.08
05.01.003 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 5644.75 | 44.71 | 252376.77 | 8.81
05.01.004 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_01/2024 | m2 | 1998.68 | 25.08 | 50126.89 | 1.75
05.01.005 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 1998.68 | 53.84 | 107608.93 | 3.76
05.01.006 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 1998.68 | 44.97 | 89880.64 | 3.14
05.01.007 | Piso cimentado colorido, diversas cores, desempolado traço 1:5, e = 3 cm, c/junta plastica 3x27mm | m2 | 1475.92 | 73.71 | 108790.06 | 3.8
05.01.008 | Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 8cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm - Rev 01 | m² | 1978.85 | 190.01 | 376001.29 | 13.13
05.01.009 | Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb) | un | 58 | 1327.96 | 77021.68 | 2.69
05.01.010 | BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM | un | 12 | 1979.9 | 23758.8 | 0.83
05.01.011 | CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM | un | 16 | 1319.93 | 21118.88 | 0.74
05.01.012 | MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM | un | 16 | 4619.77 | 73916.32 | 2.58
05.01.013 | CONJUNTO MESA (1,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO, FRETE E MONTAGEM | un | 2 | 7787.59 | 15575.18 | 0.54
05.01.014 | Planta - Ipê roxo (Tabebuia impetiginosa), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 15 | 283.92 | 4258.8 | 0.15
05.01.015 | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 93 | 1069.85 | 99496.05 | 3.47
05.01.016 | Planta - Yuca Elefante (yucca elephantipes), h=1,60m, fornecimento e plantio | un | 47 | 535.54 | 25170.38 | 0.88
05.01.017 | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média | un | 25 | 108.57 | 2714.25 | 0.09
05.01.018 | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha), porte da muda = 3,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 283.92 | 567.84 | 0.02
05.01.019 | Planta - Palmeira azul (Bismarckia nobilis), fornecimento e plantio | un | 14 | 815.71 | 11419.94 | 0.4
05.02 | ESTACIONAMENTO |  |  |  | 613680.54 | 21.43
05.02.001 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 3886.76 | 157.89 | 613680.54 | 21.43
05.03 | EQUIPAMENTOS DO PLAYGROUND |  |  |  | 35814.86 | 1.25
05.03.001 | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 2 | 2171.49 | 4342.98 | 0.15
05.03.002 | Brinquedo - Escalada com rampa em pinnus autoclavado elliot, conforme projeto, corda de nylon 14mm para subir. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 2 | 7670.53 | 15341.06 | 0.54
05.03.003 | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2577.53 | 2577.53 | 0.09
05.03.004 | Brinquedo - Escorrega com estrutura em Pinnus autoclavado elliot, acabamento com selador com proteção UV, cor natural, stain ou similar, com rampa em concreto polido e resinado, conforme projeto. Obra - Praça primeira infância, Parque da Cidade | un | 1 | 13553.29 | 13553.29 | 0.47
05.04 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 55887.44 | 1.95
05.04.001 | Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025 | un | 4 | 611.22 | 2444.88 | 0.09
05.04.002 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 6.4 | 1451.18 | 9287.55 | 0.32
05.04.003 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,50m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024 | m | 17.7 | 1491.78 | 26404.51 | 0.92
05.04.004 | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada pré existente com largura menor à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | m2 | 14.62 | 260.8 | 3812.9 | 0.13
05.04.005 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 61.01 | 192.47 | 11742.59 | 0.41
05.04.006 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 18.98 | 31.91 | 605.65 | 0.02
05.04.007 | Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, etc.) | m2 | 110.68 | 14.36 | 1589.36 | 0.06
05.05 | FECHAMENTO DA ÁREA |  |  |  | 607826.9 | 21.23
05.05.001 | Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas concreto armado fck = 15,0mpa cada 3,00m, exclusive chapisco, reboco e pintura | m2 | 1231.31 | 192.98 | 237618.2 | 8.3
05.05.002 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 9x16x30cm, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 876.12 | 44.38 | 38882.21 | 1.36
05.05.003 | Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação | m2 | 93.08 | 410.1 | 38172.11 | 1.33
05.05.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 93.08 | 32.33 | 3009.28 | 0.11
05.05.005 | Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m | m2 | 34 | 958.61 | 32592.74 | 1.14
05.05.006 | Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanziado 2" - Obra do Ceasa Itabaiana | m2 | 465.4 | 553.4 | 257552.36 | 8.99
05.06 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  | 100125.97 | 3.49
05.06.001 | Pintura de meio fio (caiação) | m | 2194 | 5.49 | 12045.06 | 0.42
05.06.002 | Marco inaugural - GOVERNO DE SERGIPE - 2023, PRÉ-FABRICADO COM FORMAS METÁLICAS, inclusive placa. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 10657.72 | 10657.72 | 0.37
05.06.003 | Limpeza geral | m2 | 22974.24 | 3.37 | 77423.19 | 2.7
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 5693777.99 | 100