## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO – CONFORME CONVÊNIO FDE nº 004/2026 | SINAPI - 04/2026 - Pará SBC - 05/2026 - Pará SICRO3 - 01/2026 - Pará ORSE - 03/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará | 20,7% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | PONTE 01 - KM 13 - 24 metros | 100,00% 1.441.463,47 | 23,33% 336.261,80 | 7,53% 108.511,49 | 7,53% 108.511,49 | 6,61% 95.262,34 | 6,61% 95.262,34 | 6,12% 88.202,22 | 16,70% 240.736,44 | 25,58% 368.715,35
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 92.322,86 | 100,00% 92.322,86
1.2 | LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE | 100,00% 243.938,94 | 100,00% 243.938,94
1.3 | INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO | 100,00% 217.022,98 |  | 50,00% 108.511,49 | 50,00% 108.511,49
1.4 | INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS | 100,00% 190.524,68 |  |  |  | 50,00% 95.262,34 | 50,00% 95.262,34
1.5 | MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS | 100,00% 294.007,40 | [5 empty] | 30,00% 88.202,22 | 35,00% 102.902,59 | 35,00% 102.902,59
1.6 | SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS | 100,00% 275.667,70 | [6 empty] | 50,00% 137.833,85 | 50,00% 137.833,85
1.7 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 127.978,91 | [7 empty] | 100,00% 127.978,91
2 | PONTE 02 - KM 14,9 - 21 metros | 100,00% 1.394.860,10 | 24,11% 336.261,80 | 7,78% 108.511,49 | 7,78% 108.511,49 | 6,83% 95.262,34 | 6,83% 95.262,34 | 5,94% 82.789,64 | 15,88% 221.544,22 | 24,86% 346.716,79
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 92.322,86 | 100,00% 92.322,86
2.2 | LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE | 100,00% 243.938,94 | 100,00% 243.938,94
2.3 | INFRAESTRUTURA / ESTACAS E BLOCO DE COROAMENTO | 100,00% 217.022,98 |  | 50,00% 108.511,49 | 50,00% 108.511,49
2.4 | INFRAESTRUTURA / CABECEIRAS / ALAS | 100,00% 190.524,68 |  |  |  | 50,00% 95.262,34 | 50,00% 95.262,34
2.5 | MESOESTRUTURA / PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS | 100,00% 275.965,45 | [5 empty] | 30,00% 82.789,64 | 35,00% 96.587,91 | 35,00% 96.587,91
2.6 | SUPERESTRUTURA / LAJES E GUARDA-RODAS | 100,00% 249.912,62 | [6 empty] | 50,00% 124.956,31 | 50,00% 124.956,31
2.7 | SERVIÇOS DIVERSOS, | 100,00% 125.172,57 | [7 empty] | 100,00% 125.172,57
Porcentagem |  |  | 23,71% | 7,65% | 7,65% | 6,72% | 6,72% | 6,03% | 16,3% | 25,22%
Custo |  |  | 672.523,60 | 217.022,98 | 217.022,98 | 190.524,68 | 190.524,68 | 170.991,85 | 462.280,65 | 715.432,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,71% | 31,36% | 39,01% | 45,73% | 52,45% | 58,48% | 74,78% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 672.523,60 | 889.546,58 | 1.106.569,56 | 1.297.094,24 | 1.487.618,92 | 1.658.610,77 | 2.120.891,42 | 2.836.323,57
_______________________________________________________________ Daniel Santana Gomes Setor de Engenharia