## Buttons
| OBRA: |  | BANCOS: |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  |  | BDI:
| PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO INTERTRAVADO SEXTAVADO FRENTE DA CIDADE |  | SINAPI - 12/2024 - Pará SEDOP - 10/2023 - Pará AGESUL - 06/2023 - Mato Grosso do Sul DERPR - 09/2023 - Paraná SETOP - 08/2023 - Minas Gerais SIURB - 07/2023 - São Paulo SBC - 01/2025 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 10/2023 - Goiás SICRO2 - 11/2016 - Pará EMOP - 12/2023 - Rio de Janeiro COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - 01/2025 - Pará |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases. |  |  | 24.23%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 10.898,36 | 50,00% 5.449,18 | 50,00% 5.449,18
2 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 5.705,63 | 100,00% 5.705,63
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 21.794,36 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 5,00% 1.089,72 | 5,00% 1.089,72 | 10,00% 2.179,44 | 10,00% 2.179,44 | 5,00% 1.089,72 | 5,00% 1.089,72
4 | DEMOLIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA e TERRAPLENAGEM | 100,00% 233.790,34 | 25,00% 58.447,59 | 25,00% 58.447,59 | 50,00% 116.895,17
5 | DRENO, TUBULAÇÃO e POÇO DE VISITA | 100,00% 475.364,83 | 25,00% 118.841,21 | 25,00% 118.841,21 | 25,00% 118.841,21 | 25,00% 118.841,21
6 | PAVIMENTAÇÃO, CANTEIRO e CALÇAMENTO | 100,00% 1.065.454,51 |  |  |  |  | 25,00% 266.363,63 | 25,00% 266.363,63 | 25,00% 266.363,63 | 25,00% 266.363,63
7 | PINTURA e SINALIZAÇÃO | 100,00% 36.520,26 | [8 empty] | 25,00% 9.130,07 | 25,00% 9.130,07 | 25,00% 9.130,07 | 25,00% 9.130,07
8 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 5.705,63 | [11 empty] | 100,00% 5.705,63
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 12.127,20 | [10 empty] | 50,00% 6.063,60 | 50,00% 6.063,60
Porcentagem |  |  | 10,21% | 9,9% | 12,74% | 6,48% | 14,38% | 14,38% | 14,32% | 14,32% | 0,61% | 0,61% | 0,87% | 1,18%
Custo |  |  | 190.623,03 | 184.917,40 | 237.915,81 | 121.020,64 | 268.543,06 | 268.543,06 | 267.453,34 | 267.453,34 | 11.309,50 | 11.309,50 | 16.283,38 | 21.989,01
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,21% | 20,11% | 32,85% | 39,33% | 53,71% | 68,09% | 82,42% | 96,74% | 97,34% | 97,95% | 98,82% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 190.623,03 | 375.540,43 | 613.456,24 | 734.476,88 | 1.003.019,94 | 1.271.563,00 | 1.539.016,34 | 1.806.469,68 | 1.817.779,18 | 1.829.088,68 | 1.845.372,06 | 1.867.361,12
______________________________________
Jucelio da Silva Montenegro
Arquiteto e Urbanista
CAU-PA: A277363-5