## Buttons
| OBRA: |  |  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS:
| CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES |  | SINAPI - 05/2025 - Pará SBC - 06/2025 - Pará SICRO3 - 01/2025 - Pará ORSE - 04/2025 - Sergipe SEDOP - 02/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2025 - Minas Gerais IOPES - 03/2025 - Espírito Santo SIURB - 01/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2025 - São Paulo SUDECAP - 04/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2025 - São Paulo FDE - 04/2025 - São Paulo AGESUL - 01/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 02/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 01/2025 - Bahia CAERN - 01/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 05/2025 - Rio de Janeiro SCO - 05/2025 - Rio de Janeiro |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI: 25%
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.322,20 | 100,00% 6.322,20
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 42.485,00 | 10,00% 4.248,50 |  | 10,00% 4.248,50 |  | 20,00% 8.497,00 |  | 20,00% 8.497,00 |  | 10,00% 4.248,50 | 10,00% 4.248,50 | 10,00% 4.248,50 | 10,00% 4.248,50
3 | MOBILIZAÇÃO | 100,00% 6.899,50 | 100,00% 6.899,50
4 | ARQUIBANCADA EM CONCRETO ARMADO | 100,00% 728.215,03 |  | 10,00% 72.821,50 | 25,00% 182.053,76 | 25,00% 182.053,76 | 20,00% 145.643,01 | 20,00% 145.643,01
5 | ASSENTOS | 100,00% 61.924,00 | [6 empty] | 50,00% 30.962,00 | 50,00% 30.962,00
6 | BARRACAS DE VENDAS | 100,00% 240.987,77 |  |  |  | 25,00% 60.246,94 | 25,00% 60.246,94 | 50,00% 120.493,89
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 36.055,98 |  |  | 25,00% 9.014,00 | 25,00% 9.014,00 | 25,00% 9.014,00 | 25,00% 9.014,00
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 10.505,67 |  |  | 25,00% 2.626,42 | 25,00% 2.626,42 | 25,00% 2.626,42 | 25,00% 2.626,42
9 | COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 636.518,40 |  |  |  |  | 25,00% 159.129,60 | 25,00% 159.129,60 | 50,00% 318.259,20
10 | PINTURA ASSENTO ARQUIBANCADA | 100,00% 40.424,00 | [6 empty] | 25,00% 10.106,00 | 25,00% 10.106,00 | 25,00% 10.106,00 | 25,00% 10.106,00
11 | DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 6.899,50 | [9 empty] | 10,00% 689,95 | 40,00% 2.759,80 | 50,00% 3.449,75
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 9.930,00 | [10 empty] | 25,00% 2.482,50 | 75,00% 7.447,50
Porcentagem |  |  | 0,96% | 3,99% | 10,83% | 13,9% | 21,08% | 23,91% | 20,13% | 2,25% | 0,79% | 0,82% | 0,52% | 0,83%
Custo |  |  | 17.470,20 | 72.821,50 | 197.942,67 | 253.941,11 | 385.156,96 | 436.906,90 | 367.824,20 | 41.068,00 | 14.354,50 | 15.044,45 | 9.490,80 | 15.145,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,96% | 4,94% | 15,77% | 29,67% | 50,75% | 74,66% | 94,8% | 97,04% | 97,83% | 98,65% | 99,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 17.470,20 | 90.291,70 | 288.234,37 | 542.175,48 | 927.332,44 | 1.364.239,34 | 1.732.063,54 | 1.773.131,54 | 1.787.486,04 | 1.802.530,49 | 1.812.021,29 | 1.827.167,05
______________________________________
DIEGO MORAIS DE MEDEIROS
Engenheiro Civil
CREA PA Nº: 1515045269