## Buttons
| OBRA: | BANCOS: |  | ENCARGOS SOCIAIS:
| EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTO DE BLOKRET SEXTAVADO - AV BRASIL E AV GOIÁS | SINAPI - 12/2025 - Pará SBC - 01/2026 - Pará SICRO3 - 10/2025 - Pará SICRO2 - 11/2016 - Pará ORSE - 09/2025 - Sergipe SEDOP - 10/2025 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 07/2025 - Minas Gerais IOPES - 08/2025 - Espírito Santo SIURB - 07/2025 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2025 - São Paulo SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 09/2025 - São Paulo FDE - 07/2025 - São Paulo AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 08/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - Bahia CAERN - 07/2025 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 11/2025 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 11/2025 - Rio de Janeiro |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
BDI: 24,23%
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES, LIMPEZA e ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 30.910,84 | 100,00% 30.910,84
2 | MOBILIZAÇÃO e DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 21.111,64 | 25,00% 5.277,91 | 75,00% 15.833,73
3 | PREPARAÇÃO DE SUB-BASE e BASE EM TRECHO DE LEITO NATURAL E REGULARIZAÇÃO DE TRECHOS DEGRADADOS DO PAVIMENTO EXISTENTE | 100,00% 16.650,00 |  | 25,00% 4.162,50 | 25,00% 4.162,50 | 50,00% 8.325,00
4 | MEIO-FIO, SARJETA e CALÇADA | 100,00% 166.652,13 |  |  | 25,00% 41.663,03 | 75,00% 124.989,10
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 100,00% 1.731.642,00 |  |  | 25,00% 432.910,50 | 25,00% 432.910,50 | 50,00% 865.821,00
6 | LOMBADAS | 100,00% 178.974,91 |  |  | 25,00% 44.743,73 | 25,00% 44.743,73 | 50,00% 89.487,46
7 | SINALIZAÇÃO (VERTICAL + HORIZONTAL) | 100,00% 54.617,76 |  |  |  | 25,00% 13.654,44 | 25,00% 13.654,44 | 50,00% 27.308,88
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 4.050,00 |  |  |  |  | 10,00% 405,00 | 90,00% 3.645,00
Porcentagem |  |  | 1,64% | 0,91% | 23,74% | 28,33% | 43,97% | 1,4%
Custo |  |  | 36.188,75 | 19.996,23 | 523.479,76 | 624.622,76 | 969.367,89 | 30.953,88
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,64% | 2,55% | 26,29% | 54,63% | 98,6% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 36.188,75 | 56.184,98 | 579.664,74 | 1.204.287,50 | 2.173.655,39 | 2.204.609,28
____________________________ |  |  | ___________________________
DIEGO MORAIS DE MEDEIROS |  |  | INGNYS DIAS ZANI
Engenheiro Civil |  |  | Engenheira Civil
CREA-PA Nº: 151504526-9 |  |  | CREA-PA Nº: 152109127-7