## Buttons
ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUTIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS NO MUNICIPIOS DE CUTIAS-AP | SINAPI - 12/2025 - Amapá SICRO3 - 10/2025 - Amapá | 33,21% |  | Desonerado: 114,08%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,00% 0,00
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 19.762,38 | 100,00% 19.762,38
2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 - Copia da SINAPI (93208) | 100,00% 333.417,00 | 100,00% 333.417,00
3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 - Copia da SINAPI (93207) | 100,00% 280.986,00 | 100,00% 280.986,00
4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 - Copia da SINAPI (93212) | 100,00% 155.385,60 | 100,00% 155.385,60
5 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 | 100,00% 14.458,40 | 100,00% 14.458,40
6 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | 100,00% 44.280,00 | 100,00% 44.280,00
7 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 100,00% 126.360,00 | 100,00% 126.360,00
8 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | 100,00% 181.656,00 | 100,00% 181.656,00
9 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0,00% 0,00
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.123.393,92 | 4,41% 49.541,67 | 1,70% 19.097,70 | 9,66% 108.519,85 | 9,66% 108.519,85 | 9,55% 107.284,12 | 9,41% 105.711,37 | 9,41% 105.711,37 | 9,34% 104.924,99 | 9,34% 104.924,99 | 9,34% 104.924,99 | 9,01% 101.217,79 | 9,17% 103.015,22
10 | TERRAPLENAGEM | 0,00% 0,00
10 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | 100,00% 535.572,00 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20 | 10,00% 53.557,20
11 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | 100,00% 269.120,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00 | 10,00% 26.912,00
12 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 637.000,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00 | 10,00% 63.700,00
13 | PAVIMENTAÇÃO | 0,00% 0,00
13 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | 100,00% 292.680,00 | 20,00% 58.536,00 | 20,00% 58.536,00 | 20,00% 58.536,00 | 20,00% 58.536,00 | 20,00% 58.536,00
14 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário | 100,00% 609.120,00 | 20,00% 121.824,00 | 20,00% 121.824,00 | 20,00% 121.824,00 | 20,00% 121.824,00 | 20,00% 121.824,00
15 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 244.608,00 |  |  | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60
16 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado | 100,00% 623.280,00 |  |  | 20,00% 124.656,00 | 20,00% 124.656,00 | 20,00% 124.656,00 | 20,00% 124.656,00 | 20,00% 124.656,00
17 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 244.608,00 |  |  | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60 | 20,00% 48.921,60
18 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022 | 100,00% 17.635.200,00 |  |  | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00 | 10,00% 1.763.520,00
19 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 796.250,00 |  |  | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00 | 10,00% 79.625,00
20 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 100,00% 2.784.600,00 |  |  | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00 | 10,00% 278.460,00
21 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 0,00% 0,00
21 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | 100,00% 2.356.080,00 |  |  | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00 | 10,00% 235.608,00
22 | Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais | 100,00% 165.552,00 |  |  | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20 | 10,00% 16.555,20
23 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais | 100,00% 232.390,40 |  |  | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04 | 10,00% 23.239,04
24 | Dissipador de energia - DED 01 B - areia e brita comerciais | 100,00% 399.120,00 |  |  | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00 | 10,00% 39.912,00
25 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 100,00% 85.330,00 |  |  | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00 | 10,00% 8.533,00
26 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 172.445,00 |  |  | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50 | 10,00% 17.244,50
27 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | 100,00% 234.780,00 |  |  | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00 | 10,00% 23.478,00
28 | DRENAGEM PROFUNDA | 0,00% 0,00
28 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | 100,00% 829.554,00 |  |  | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40 | 10,00% 82.955,40
29 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | 100,00% 667.680,00 |  |  | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00 | 10,00% 66.768,00
30 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | 100,00% 1.017.275,00 |  |  | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50 | 10,00% 101.727,50
31 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | 100,00% 496.362,00 |  |  | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20 | 10,00% 49.636,20
32 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | 100,00% 1.184.190,00 |  |  | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00 | 10,00% 118.419,00
33 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | 100,00% 709.542,00 |  |  | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20 | 10,00% 70.954,20
34 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 100,00% 213.136,80 |  |  | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68 | 10,00% 21.313,68
35 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | 100,00% 209.953,00 |  |  | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30 | 10,00% 20.995,30
36 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 100,00% 469.440,00 |  |  | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00 | 10,00% 46.944,00
37 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | 100,00% 503.976,80 |  |  | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68 | 10,00% 50.397,68
38 | Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida | 100,00% 298.449,00 |  |  | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90 | 10,00% 29.844,90
39 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | 100,00% 241.300,00 |  |  | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00 | 10,00% 24.130,00
40 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | 100,00% 161.120,00 |  |  | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00 | 10,00% 16.112,00
41 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 100,00% 141.600,00 |  |  | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00 | 10,00% 14.160,00
42 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | 100,00% 358.680,00 |  |  | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00 | 10,00% 35.868,00
43 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | 100,00% 140.880,00 |  |  | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00 | 10,00% 14.088,00
44 | SINALIZAÇÃO | 0,00% 0,00
44 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 100,00% 332.400,00 | [7 empty] | 20,00% 66.480,00 | 20,00% 66.480,00 | 20,00% 66.480,00 | 20,00% 66.480,00 | 20,00% 66.480,00
45 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | 100,00% 132.960,00 | [7 empty] | 20,00% 26.592,00 | 20,00% 26.592,00 | 20,00% 26.592,00 | 20,00% 26.592,00 | 20,00% 26.592,00
46 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | 100,00% 32.016,60 | [7 empty] | 20,00% 6.403,32 | 20,00% 6.403,32 | 20,00% 6.403,32 | 20,00% 6.403,32 | 20,00% 6.403,32
47 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | 100,00% 404.885,00 | [7 empty] | 20,00% 80.977,00 | 20,00% 80.977,00 | 20,00% 80.977,00 | 20,00% 80.977,00 | 20,00% 80.977,00
48 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | 100,00% 64.333,00 | [7 empty] | 20,00% 12.866,60 | 20,00% 12.866,60 | 20,00% 12.866,60 | 20,00% 12.866,60 | 20,00% 12.866,60
49 | PASSEIO PÚBLICO | 0,00% 0,00
49 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 100,00% 2.937.165,00 | 9,00% 264.344,85 | 9,00% 264.344,85 | 9,00% 264.344,85 | 9,00% 264.344,85 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20 | 8,00% 234.973,20
50 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | 100,00% 900.374,40 | 9,00% 81.033,70 | 9,00% 81.033,70 | 9,00% 81.033,70 | 9,00% 81.033,70 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95 | 8,00% 72.029,95
51 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 100,00% 1.262.304,00 | 9,00% 113.607,36 | 9,00% 113.607,36 | 9,00% 113.607,36 | 9,00% 113.607,36 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32 | 8,00% 100.984,32
52 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | 100,00% 728.013,60 |  |  | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36 | 10,00% 72.801,36
53 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | 100,00% 242.568,00 |  |  | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80 | 10,00% 24.256,80
54 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 100,00% 752.010,00 | [5 empty] | 15,00% 112.801,50 | 15,00% 112.801,50 | 15,00% 112.801,50 | 15,00% 112.801,50 | 15,00% 112.801,50 | 15,00% 112.801,50 | 10,00% 75.201,00
55 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 874.500,00 |  |  | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00 | 10,00% 87.450,00
56 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 100,00% 729.550,00 |  |  | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00 | 10,00% 72.955,00
57 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA | 0,00% 0,00
57 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | 100,00% 3.030,00 | 9,00% 272,70 | 9,00% 272,70 | 9,00% 272,70 | 9,00% 272,70 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40 | 8,00% 242,40
58 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0,00% 0,00
58 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 225.314,70 | 50,00% 112.657,35 | [10 empty] | 50,00% 112.657,35
58 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | 100,00% 141.759,00 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90 | 10,00% 14.175,90
Porcentagem |  |  | 4,41% | 1,7% | 9,66% | 9,66% | 9,55% | 9,41% | 9,41% | 9,34% | 9,34% | 9,34% | 9,01% | 9,17%
Custo |  |  | 2.116.468,10 | 817.061,40 | 4.636.934,51 | 4.636.934,51 | 4.584.670,05 | 4.515.538,79 | 4.515.538,79 | 4.485.572,14 | 4.485.572,14 | 4.485.572,14 | 4.323.519,84 | 4.400.374,12
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,41% | 6,11% | 15,77% | 25,43% | 34,98% | 44,39% | 53,79% | 63,14% | 72,48% | 81,83% | 90,83% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 2.116.468,10 | 2.933.529,50 | 7.570.464,01 | 12.207.398,52 | 16.792.068,57 | 21.307.607,36 | 25.823.146,15 | 30.308.718,29 | 34.794.290,43 | 39.279.862,57 | 43.603.382,41 | 48.003.756,60