## Buttons
| Obra |  | B.D.I.
| ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PREDIAL E IMPLANTAÇÃO DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO NO PRÉDIO QUE ABRIGA A EM. PROF. EDUARDO PEREIRA CALADO |  | 25,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINÁRES | 100,00% 11.845,37 | 50,00% 5.922,69 | 50,00% 5.922,69
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 45.836,58 | 20,00% 9.167,32 | 20,00% 9.167,32 | 20,00% 9.167,32 | 15,00% 6.875,49 | 15,00% 6.875,49 | 10,00% 4.583,66
3 | ELETRICA - MONTAGEM DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 150KVA-15KV | 100,00% 84.482,49 | 50,00% 42.241,25 | 30,00% 25.344,75 | 20,00% 16.896,50
4 | ELÉTRICA - ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA PREDIAL | 100,00% 390.500,03 | 30,00% 117.150,01 | 25,00% 97.625,01 | 20,00% 78.100,01 | 10,00% 39.050,00 | 10,00% 39.050,00 | 5,00% 19.525,00
5 | ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO ESPORTIVA (QUADRA) | 100,00% 29.057,45 | 10,00% 2.905,75 | 20,00% 5.811,49 | 30,00% 8.717,24 | 25,00% 7.264,36 | 15,00% 4.358,62
Porcentagem |  |  | 31,58% | 25,61% | 20,1% | 9,47% | 8,95% | 4,29%
Custo |  |  | 177.387,00 | 143.871,25 | 112.881,06 | 53.189,85 | 50.284,11 | 24.108,66
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,58% | 57,19% | 77,29% | 86,76% | 95,71% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 177.387,00 | 321.258,24 | 434.139,30 | 487.329,15 | 537.613,26 | 561.721,92
_______________________________________________________________ Maurício Figeiredo Beltramelo