## Table 1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: | INFRAESTRUTURA URBANA NO BAIRRO VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL/MS |  |  | DATA : | BDI : 19,82%
|  |  |  | FONTE | VERSÃO | HORA MES
| DESCRIÇÃO: | INFRAESTRUTURA URBANA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇADAS E ACESSIBILIDADES |  | SICRO CONSULTORIA SICRO NOVO | 2025/07 2025/07 | - - - -
| LOCAL: | NOVO HORIZONTE DO SUL/ MS |  | SINAPI | 2025/09 SEM DESONERAÇÃO | 107,52% 64,80%
|  |  |  | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% 0,00%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26149.92 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | 7844.976 | 7844.976 | 10459.968 | 26149.92
2 | REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SUPRESSÕES | 618.88 | 100% |  |  | 100%
|  |  | R$ 516,39 |  |  | 618.88
3 | MICRODRENAGEM - TERRAPLENAGEM | 5943.63 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 1.488,11 | R$ 1.488,11 | R$ 1.984,16 | 5943.63
4 | MICRODRENAGEM - GALERIAS | 6162.2 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 1.542,82 | R$ 1.542,82 | R$ 2.057,08 | 6162.2
5 | MICRODRENAGEM - DISPOSITIVOS AUXILIARES | 38465.76 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 9.631,16 | R$ 9.631,16 | R$ 12.841,56 | 38465.76
6 | IMPLANTAÇÃO DE TERRAPLENAGEM | 64181.72 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 16.083,83 | R$ 16.083,83 | R$ 21.445,12 | 64181.72
7 | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 395556.97 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 99.063,39 | R$ 99.063,39 | R$ 132.084,51 | 395556.97
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 66431.79 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 16.633,68 | R$ 16.633,68 | R$ 22.178,25 | 66431.79
9 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE | 78078.15 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ 32.579,77 | R$ 32.579,76 | 78078.15
10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA HORIZONTAL E VERTICAL E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | 12889.82 |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | R$ 5.378,84 | R$ 5.378,84 | 12889.82
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 38507.28 | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  | R$ 9.692,75 | R$ 9.692,75 | R$ 12.923,65 | 38507.28
732986.12 |  |  | 193038.67 | 430942.43 | 109812.03 | 732986.12
|  |  | R$ 192.231,66 | 623174.09 | 732986.12
Fernanda M. R. Xavier
Engenheira Civil
Responsável Técnica - Projeta Soluções em Consultoria e Assessoria LTDA
CREA-63.859-D/MS

## Table 3
Página: 1