## PLANO DE CONTAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ESTACIONAMENTO |  |  | BDI: | 22.23%
Local: | Santa Carmem - MT |  |  | DATA: | 2024-04-30
|  |  |  | BASE: | SINAPI 03/24
TABELA NÃO DESONERADA
Código | Item | Descrição | und | qtde | R$/und | 123762.24
[6 empty] | SEM BDI | TOTAL - R$
SINAPI | A
101616 | 1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m2 | 865.68 | 7.21 | 5.9 | 6241.55 | 865.68
92391 | 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m2 | 340.31 | 102.4 | 83.78 | 34847.74 | 340.3061
98503 | 3 | PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018 | m2 | 340.31 | 26.28 | 21.5 | 8943.35 | 340.3061
103946 | 4 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m2 | 277.19 | 24.43 | 19.99 | 6771.75 | 277.1936
94268 | 5 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 5.4 | 89.95 | 73.59 | 485.73
94267 | 6 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 450 | 83.36 | 68.2 | 37512
92396 | 7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m2 | 248.18 | 116.69 | 95.47 | 28960.12 | 248.1762
| TOTAL DO ITEM D | [5 empty] | 123762.24
Santa Carmem, 30 de abril de 2024.
_____________________________
Arthur Felipe Matte
Engenheiro civil
CREA MT 55717
Note on A7: NESTA COLUNA INSIRA DE ACORDO COM A SUA PRÓPRIA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE SEU ORÇAMENTO.
Note on B7: NESTA COLUNA INSIRA DE ACORDO COM A SUA PRÓPRIA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE SEU ORÇAMENTO.
Note on E7: NESTA COLUNA DE QUANTIDADES, APENAS INSIRA OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, DE SEU ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA
Obra: EXECUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO COM ESTACIONAMENTO
Local: Santa Carmem/MT
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | SOMA
1 | Execução de passeio | 123762.24 | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 49504.896 | 37128.672 | 37128.672 | 123762.24
TOTAL |  | 123762.24 |  |  |  | 100%
PERCENTUAL NO PERÍODO |  |  | 40% | 30% | 30% | 123762.24
TOTAL NO PERÍODO |  |  | 49504.896 | 37128.672 | 37128.672
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 40% | 70% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 49504.896 | 86633.568 | 123762.24
Santa Carmem, 30 de abril de 2024.
________________________________________
Arthur Felipe Matte
Engenheiro civil
CREA MT 55717

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MATO GROSSO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS
| ITEM | DESCRIÇÃO | %
| 1.0 | DESPESAS DIRETAS
| 1.1 | RISCOS-( R) | 1.25%
| 1.2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3.19%
| 1.3 | SEGURO (S) + GARANTIA (G) | 0.81%
| 1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.18%
| 2.0 | LUCRO OPERACIONAL | 6%
| 3.0 | IMPOSTOS (I) | 7.65%
| 3.1 | COFINS | 3%
| 3.2 | PIS | 0.65%
| 3.3 | ISS | 4%
| 3.4 | CPRB | 0%
22.23%
Santa Carmem, 30 de abril de 2024.
____________________
Arthur Felipe Matte
Engenheiro civil
CREA MT 55717
BDI - 1
BDI=(( 1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺) 𝑥 (1+𝐷𝐹) 𝑥 (1+𝐿))/((1 −𝐼)) - 1

## RESUMO DO ORÇAMENTO
Obra
BANHEIROS - PISTA MOTOCROSS
RESUMO DO ORÇAMENTO
Item | Descrição |  |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 77965.2 | 7.446%
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 42687.36 | 4.077%
3 | PISO INTERNO |  |  |  | 82428.19 | 7.873%
4 | PISO EXTERNO |  |  |  | 368030.3 | 35.15%
5 | PAREDES INTERNAS |  |  |  | 43647.28 | 4.169%
6 | PAREDES EXTERNAS |  |  |  | 21255.27 | 2.03%
7 | COBERTURA E FECHAMENTO |  |  |  | 132879.8 | 12.69%
8 | ITENS DIVERSOS |  |  |  | 80457.94 | 7.684%
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 66228.62 | 6.325%
10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  | 38710.17 | 3.697%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 26139.99 | 2.497%
12 | ESQUADRIAS |  |  |  | 66121.75
13 | LIMPEZA |  |  |  | 481.62 | 0.046%
|  |  | Total sem BDI | 190398.08
|  |  | Total do BDI | 856635.41
|  |  | Total Geral | 1047033.49
Santa Carmem, 07 de junho de 2022.
Camila Pivatto
Engª civil
CREA PR 1717995020