## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | CONSTRUÇÃO MINI QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E ESPAÇO COMUM- PREF. MUN. STA. CARMEM |  |  | BDI: | 22.23%
Local: | SANTA CAMEM - MT |  |  | DATA: | 2025-07-08
|  |  |  | BASE: | MT_12/2024
TABELA NÃO DESONERADA
Código | Item | Descrição | und | qtde | R$/und | 368362.18 |  |  | 368362.18
[6 empty] | SEM BDI | TOTAL - R$
SINAPI | A | SERVIÇOS PRELIMINARES
98519 | 1.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 | m2 | 265 | 3.78 | 3.09 | 1001.7 | 818.85
99059 | 1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | m | 100 | 69.88 | 57.17 | 6988 | 5717 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 |  | 3
98456 | 1.3 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 | m2 | 20 | 231.31 | 189.24 | 4626.2
| TOTAL DO ITEM A | [5 empty] | 12615.9 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 3.425%
SINAPI | B | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
| 1 | SAPATAS | [5 empty] | 0 |  |  | 3
93358 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m3 | 10 | 88.67 | 72.54 | 886.7 | 725.4 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 |  | 3
93382 | 1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m3 | 4 | 26.51 | 21.69 | 106.04
104916 | 1.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 31.5 | 20.12 | 16.46 | 633.78 | 518.49 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
104918 | 1.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 75 | 18.16 | 14.86 | 1362
104919 | 1.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 198 | 16.38 | 13.4 | 3243.24
104920 | 1.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 133 | 13.93 | 11.4 | 1852.69 | 1516.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
104921 | 1.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 50 | 13.29 | 10.87 | 664.5
96558 | 1.8 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | m3 | 7.1 | 1252.21 | 1024.47 | 8890.69 | 7273.737 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 |  | 3
92269 | 1.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m2 | 29.58 | 203.39 | 166.4 | 6016.28 | 4922.112
| 2 | VIGAS BALDRAME | [5 empty] | 0 |  |  | 3
96533 | 2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m2 | 65.5 | 123.4 | 100.96 | 8082.7 | 6612.88 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | 3
96543 | 2.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 117.3 | 20.12 | 16.46 | 2360.08 | 1930.758 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
96544 | 2.3 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 10 | 19.19 | 15.7 | 191.9 | 157
96545 | 2.4 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 133.1 | 18.16 | 14.86 | 2417.1 | 1977.866 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
96546 | 2.5 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 100.4 | 16.38 | 13.4 | 1644.55 | 1345.36 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
96547 | 2.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | kg | 19.7 | 13.93 | 11.4 | 274.42 | 224.58 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 |  | 3
96557 | 2.7 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m3 | 5.65 | 1252.21 | 1024.47 | 7074.99 | 5788.2555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 |  | 3
98555 | 2.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m2 | 23 | 33.25 | 27.2 | 764.75 | 625.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 |  | 3
| TOTAL DO ITEM B | [5 empty] | 46466.41 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 12.61%
SINAPI | C | SUPRAESTRUTURA | [5 empty] | 0
| 1 | PILARES | [5 empty] | 0 |  |  | 3
92269 | 1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | m2 | 21.05 | 203.39 | 166.4 | 4281.36 | 3502.72 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  | 3
92759 | 1.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 40 | 17.47 | 14.29 | 698.8 | 571.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 3
92762 | 1.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 86 | 14.67 | 12 | 1261.62 | 1032 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_12/2015 |  | 3
92763 | 1.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 78.2 | 12.41 | 10.15 | 970.46
103672 | 1.5 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m3 | 1.3 | 1075.26 | 879.7 | 1397.84 | 1143.61 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 |  | 3
| 2 | VIGAS | [5 empty] | 0 |  |  | 3
92270 | 2.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_02/2020 | m2 | 19.4 | 186.08 | 152.24 | 3609.95 | 2953.456 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_02/2020 |  | 3
92759 | 2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 23 | 17.47 | 14.29 | 401.81 | 328.67 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 3
92760 | 2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 50 | 16.95 | 13.87 | 847.5 | 693.5
92761 | 2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 16.2 | 14.67 | 12 | 237.65 | 194.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | 3
103674 | 2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m3 | 1.2 | 941.89 | 896.75 | 1130.27 | 1076.1 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS |  | 3
| TOTAL DO ITEM C | [5 empty] | 14837.26 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 4.028%
SINAPI | D | PAREDES DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0
103331 | 1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m2 | 146.12 | 101.71 | 83.21 | 14861.87 | 12158.6452 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 |  | 3
| TOTAL DO ITEM D | [5 empty] | 14861.87 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 4.035%
SINAPI | E | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | [5 empty] | 0
93358 | 1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m3 | 1 | 88.67 | 72.54 | 88.67 | 72.54 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | 0.4793% | 3
101878 | 1.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 750.52 | 614.02 | 750.52 | 614.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 4.057% | 3
103782 | 1.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | und | 18 | 28.93 | 23.67 | 520.74 | 426.06 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 2.815% | 3
91927 | 1.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 984 | 6.03 | 4.93 | 5933.52 | 4851.12 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 32.07% | 3
91935 | 1.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | m | 44.8 | 31.99 | 26.17 | 1433.15 | 1172.416 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 7.747% | 3
91941 | 1.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI | 22 | 12.75 | 10.43 | 280.5
91940 | 1.7 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI | 10 | 19.52 | 15.97 | 195.2 | 159.7 |  | 1.055%
91953 | 1.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 1 | 32.71 | 26.76 | 32.71 | 26.76 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0.1768% | 3
91959 | 1.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 1 | 50 | 40.91 | 50 | 40.91 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 0.2703% | 3
91967 | 1.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UND | 2 | 67.3 | 55.06 | 134.6
92007 | 1.11 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | und | 22 | 46.41 | 37.97 | 1021.02 | 835.34 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 5.519% | 3
92005 | 1.12 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNI | 10 | 66.58 | 54.47 | 665.8 | 544.7
97667 | 1.13 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 19.5 | 9.18 | 7.51 | 179.01 | 146.445 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 0.9676% | 3
91834 | 1.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 142.3 | 19.8 | 16.2 | 2817.54 | 2305.26 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 15.23%
91836 | 1.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | m | 15.3 | 23.04 | 18.85 | 352.51 | 288.405 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | 1.905%
91180 | 1.16 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 2 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | m | 49.4 | 26.17 | 21.41 | 1292.8 | 1057.654
91174 | 1.17 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | m | 50 | 7.59 | 6.21 | 379.5 | 310.5
101522 | 1.18 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS | uni | 1 | 1494.42 | 1222.63 | 1494.42 | 1222.63
100599 | 1.20 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | uni | 1 | 667.35 | 545.98 | 667.35
93653 | 1.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 8 | 14.9 | 12.19 | 119.2 | 97.52 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0.6443% | 3
93666 | 1.22 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 1 | 91.22 | 74.63 | 91.22 | 74.63 |  | 0.4931%
| TOTAL DO ITEM E | [5 empty] | 18499.98 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 5.022%
SINAPI | G | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | [5 empty] | 0
93372 | 1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 35 | 17.6 | 14.4 | 616 | 504 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 24.02% | 3
89576 | 1.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 50 | 38.98 | 31.89 | 1949 | 1594.5 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | 75.98%
| TOTAL DO ITEM G | [5 empty] | 2565 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 0.6963%
SINAPI | H | REVESTIMENTOS E PINTURA | [5 empty] | 0
| 1.1 | PAREDES | [5 empty] | 0 |  |  | 3
87879 | 1.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m2 | 292.4 | 5.21 | 4.26 | 1523.4 | 1245.624 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | #REF! | 3
87529 | 1.1.2 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m2 | 292.4 | 40.52 | 33.15 | 11848.05 | 9693.06 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | #REF! | 3
88485 | 1.1.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m2 | 292.3 | 3.75 | 3.07 | 1096.13 | 897.361 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | #REF! | 3
88497 | 1.1.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m2 | 292.4 | 19.15 | 15.67 | 5599.46 | 4581.908 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | #REF! | 3
88489 | 1.1.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m2 | 292.4 | 14.29 | 11.69 | 4178.4 | 3418.156 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | #REF! | 3
88431 | 1.1.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | m2 | 292.4 | 28.47 | 23.29 | 8324.63 | 6809.996 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024 | #REF! | 3
| 1.2 | PISO | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 3
94319 | 1.2.1 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m3 | 90 | 89.91 | 73.56 | 8091.9
95241 | 1.2.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | m2 | 265 | 48.95 | 40.05 | 12971.75 | 10613.25 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | #REF! | 3 | 402.61
97088 | 1.2.3 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 350 | 24.9 | 20.37 | 8715 | 7129.5
87620 | 1.2.4 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | m2 | 265 | 39.15 | 32.03 | 10374.75 | 8487.95 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | #REF! | 3
102506 | 1.2.5 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 350 | 11.44 | 9.36 | 4004
104162 | 1.2.6 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m2 | 265 | 123.06 | 100.68 | 32610.9 | 26680.2 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | #REF! | 3
| 1.3 | FORRO | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 3
96116 | 1.3.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m2 | 40.3 | 72.49 | 59.31 | 2921.35 | 2390.193 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | #REF! | 3
96121 | 1.3.2 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | m | 35 | 12.93 | 10.58 | 452.55 | 370.3 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023 | #REF! | 3
88488 | 1.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 291.27 | 19.53 | 15.98 | 5688.5 | 4654.4946 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | #REF! | 3
96121 | 1.3.5 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | m | 75 | 14.63 | 11.97 | 1097.25 | 897.75 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
| TOTAL DO ITEM H | [5 empty] | 119498.02
[6 empty] | % DO TOTAL | 32.44%
SINAPI | I | COBERTURA | [5 empty] | 0
100775 | 1.2 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2547.5 | 15.44 | 12.63 | 39333.4
100765 | 1.3 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 1300.8 | 16.94 | 13.86 | 22035.55 | #REF!
94213 | 1.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m2 | 438 | 80.88 | 66.17 | 35425.44 | 28982.46 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 25.57% | 3
100719 | 1.5 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 800 | 18.97 | 15.52 | 15176
100741 | 1.6 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m2 | 800 | 26.06 | 21.32 | 20848
94228 | 1.7 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 20 | 115.37 | 94.39 | 2307.4 | 1887.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 1.665% | 3
94231 | 1.8 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 50 | 68.8 | 56.29 | 3440 | 2814.5 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | 2.483% | 3
| TOTAL DO ITEM I | [5 empty] | 138565.79 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 37.62%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL DO ITEM J | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | % DO TOTAL | 0%
SINAPI | K | DIVERSOS
94114 | 1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m2 | 5 | 90.39 | 73.95 | 451.95
| TOTAL DO ITEM K | [5 empty] | 451.95
[6 empty] | % DO TOTAL | 0.1227%
SANTA CARMEM - MT, 08 de julho de 2025. | [10 empty] | 82
83
___________________________
Pablo Felix Bettoni
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A161000-7
Note on A7: NESTA COLUNA INSIRA DE ACORDO COM A SUA PRÓPRIA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE SEU ORÇAMENTO.
Note on B7: NESTA COLUNA INSIRA DE ACORDO COM A SUA PRÓPRIA NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DE SEU ORÇAMENTO.
Note on E7: NESTA COLUNA DE QUANTIDADES, APENAS INSIRA OS QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS, DE SEU ORÇAMENTO

## CRONOGRAMA
Obra:MINI QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E ESPAÇO COMUM - PREFEITURA MUN. STA. CARMEM - MT
Local: SANTA CARMEM/MT
ÍTEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | SOMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12615.9 | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 12615.9 | 0 | 0 | 0 | 12615.9
2 | INFRAESTRUTURA | 46466.41 | 100% | 0% |  |  | 100%
|  |  | 46466.41 | 0 | 0 | 0 | 46466.41
3 | SUPRAESTRUTURA | 14837.26 |  | 40% | 30% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 5934.904 | 4451.178 | 4451.178 | 14837.26
4 | PAREDES DE VEDAÇÃO | 14861.87 |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 4458.561 | 5944.748 | 4458.561 | 14861.87
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18499.98 | 5% | 5% | 50% | 40% | 100%
|  |  | 924.999 | 924.999 | 9249.99 | 7399.992 | 18499.98
6 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 2565 | 10% |  | 30% | 60% | 100%
|  |  | 256.5 | 0 | 769.5 | 1539 | 2565
7 | REVESTIMENTO E PINTURA | 119498.02 |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 59749.01 | 59749.01 | 119498.02
8 | COBERTURA | 138565.79 |  |  | 70% | 30% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 96996.053 | 41569.737 | 138565.79
0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | DIVERSOS | 451.95 |  |  |  | 100% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 451.95 | 451.95
TOTAL |  | 368362.18
PERCENTUAL NO PERÍODO |  |  | 16.36% | 3.073% | 48.09% | 32.47% | 368362.18
TOTAL NO PERÍODO |  |  | 60263.809 | 11318.464 | 177160.479 | 119619.428
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 16.36% | 19.43% | 67.53% | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 60263.809 | 71582.273 | 248742.752 | 368362.18
SANTA CARMEM - MT, 08 de julho de 2025

## RESUMO
Obra
MINI QUADRA POLIESPORTIVA COM PALCO E ESPAÇO COMUM- PREFEITURA MUN. STA. CARMEM - MT
RESUMO DO ORÇAMENTO
Item | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 12615.9 | 3.425%
2 | INFRAESTRUTURA |  |  | 46466.41 | 12.61%
3 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 14837.26 | 4.028%
4 | PAREDES DE VEDAÇÃO |  |  | 14861.87 | 4.035%
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 18499.98 | 5.022%
7 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  | 2565 | 0.6963%
8 | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  | 119498.02 | 32.44%
9 | COBERTURA |  |  | 138565.79 | 37.62%
10 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0%
11 | DIVERSOS |  |  | 451.95 | 0.1227%
|  | Total sem BDI | 286475.27
|  | Total do BDI | 81886.91
|  | Total Geral | 368362.18
SANTA CARMEM - MT, 08 de julho de 2025.
___________________________
Pablo Felix Bettoni
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A161000-7

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MATO GROSSO
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | %
1.0 | DESPESAS DIRETAS
1.1 | RISCOS-( R) | 1.25%
1.2 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 3.19%
1.3 | SEGURO (S) + GARANTIA (G) | 0.81%
1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 1.18%
2.0 | LUCRO OPERACIONAL | 6%
3.0 | IMPOSTOS (I) | 7.65%
3.1 | COFINS | 3%
3.2 | PIS | 0.65%
3.3 | ISS | 4%
3.4 | CPRB | 0%
22.23%
SANTA CARMEM - MT, 08 de julho de 2025.
___________________________
Pablo Felix Bettoni
Arquiteto e Urbanista
CAU MT A161000-7
BDI - 1
BDI=(( 1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺) 𝑥 (1+𝐷𝐹) 𝑥 (1+𝐿))/((1 −𝐼)) - 1

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÃO 1 - SINAPI/2022 CÓD - 87261
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014
| ÍTEM | ÍTEM | UND. | PREÇO (R$) | CONSUMO | CUSTO TOTAL
SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 5.87 | 0.14 | 0.82
SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 3.07 | 8.62 | 26.46
SINAPI | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 111.99 | 1.12 | 125.42
SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 22.32 | 1.06 | 23.65
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | HORA | 17.82 | 0.37 | 6.59
CUSTO TOTAL | [5 empty] | 182.94

## COMPOSIÇÃO 2 (hidden)
|  |  |  | COTAÇÃO 1 |  |  | COTAÇÃO 2 |  |  | COTAÇÃO 3
|  |  |  | Empresa |  |  | Empresa |  |  | Empresa | Grafpel
|  |  |  | CNPJ |  |  | CNPJ |  |  | CNPJ | 34.841.399/0001-55
|  |  |  | Telefone |  |  | Telefone |  |  | Telefone | (66) 3517-3900
COMP. | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. 1 | CUSTO TOTAL 1 | QUANT. | CUSTO UNIT. 2 | CUSTO TOTAL 2 | QUANT. | CUSTO UNIT. 3 | CUSTO TOTAL 3 | MÉDIA
2 | 1 | Estrutura de metalon com revestimento em ACM/ Suporte GH para fixação/ Instalação | und | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 17237.12 |  | 8700
3 | 2 | Letra caixa em PVC/ Pintura/ Instalação | und | 1 |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 20455.16 |  | 2137.69

## QUANTITATIVOS (hidden)
ALVENARIA | [5 empty] | FORRO | GESSO | PVC | REVESTIMENTO |  |  |  | PAVER (m2) |  | GRAMA (m²) | PISOGRAMA (m²) | RUFO (m) | RODAPÉ (m) | SOLEIRA/PEITORIL |  |  | VERGAS | [5 empty] | CONTRA-VERGA | [6 empty] | ESQUADRIAS
19 | 7.35 |  | 6 | 44.1 |  | 628 | 653.55 | 52.08 | 2.55 | 3.4 | 0.96 | 7.71 | 95.86 |  | 37.12 | 49.8 | 14.66 | 7 | 0.8 | 4 | 3.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1 | 1.6 |  | 1 | 0.6 | 1.6 | 8 | 12.8 |  |  | 02 FOLHAS |  |  |  |  | VIDRO FIXO
19 | 27 | 6.72 | 6 | 155.28 |  | 155.89 |  | 30.26 | 2.55 | 3.4 | 1.89 | 6.78 | 79.1 |  | 14.31 | 74.52 | 12.46 | 7 | 0.9 | 12 | 10.8 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 3 | 7.2 |  | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 4 | 8.4 |  |  | 1 | 0.8 | 8 | 6.4 |  | 0.6 | 0.85 | 1 | 0.51
19 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 48 | 3 | 3.4 |  | 10.2 | 25.32 |  | 13.1 | 124.32 | 2.64 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1.6 | 12 | 19.2 |  | 2 | 0.6 | 2.6 | 12 | 31.2 |  |  | 1.5 | 1 | 4 | 6 |  | 3 | 2.7 | 1 | 8.1
19 | 1 |  | 6 | 6 |  | 783.89 | 653.55 | 130.34 | 3 | 3.4 |  | 10.2 | 53.37 |  | 19.34 |  | 2.64 | 3.25 | 1.8 | 3 | 5.4 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1 | 1.6 |  | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 2 | 1 | 12 | 24 |  | 4.94 | 2.7 | 1 | 13.338
19 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2.55 | 3.4 | 0.96 | 7.71 | 40.28 |  | 8.49 |  | 8.95 | 3.25 | 1 | 12 | 12 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 4 | 7.6 |  | 4.94 | 0.6 | 5.54 | 1 | 5.54 |  |  | 1.5 | 1.9 | 2 | 5.7 |  | 5.59 | 2.7 | 1 | 15.093
19 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  |  | 2.55 | 3.4 | 1.89 | 6.78 | 4 |  | 7.2 |  | 26.7 | 2.35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | 2.6 | 1 | 2.6 |  | 5.59 | 0.6 | 6.19 | 1 | 6.19 |  |  | 1.2 | 0.8 | 2 | 1.92 |  | 3 | 2.9 | 1 | 8.7
19 | 0.95 |  | 6 | 5.7 |  | TELHA |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 | 297.93 |  | 99.56 |  | 7.35 | 2.35 | 1.3 | 4 | 5.2 | 1.6 | 0.6 | 2.2 | 1 | 2.2 |  | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 2 | 0.8 | 2 | 3.2 |  | 3 | 2.1 | 1 | 6.3
TOTAL |  |  |  | 229.08 |  | 628 |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 |  |  |  |  | 7.35 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 |  | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 |  |  | 2.2 | 1 | 1 | 2.2 |  | TOTAL |  |  | 52.041
[6 empty] | 155.89 |  |  | 1.6 | 3.4 | 1.89 | 3.55 |  |  |  |  | 7.35 | 1.55 | 1.6 | 1 | 1.6 | 4.94 | 0.6 | 5.54 | 1 | 5.54 |  | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2 | 4.2 |  |  | TOTAL |  |  | 49.42
14 | 7 |  | 3.4 | 23.8 |  | 783.89 |  |  | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 4.64 | TATIL (m) |  |  |  | 26.7 | 1.55 | 3 | 1 | 3 | 5.59 | 0.6 | 6.19 | 1 | 6.19 |  | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 3.6
14 | 13.85 | 8.08 | 6 | 75.02 |  |  |  |  | 2.1 | 3.4 |  | 7.14 | DIRECIONAL |  | ALERTA | MEIO FIO (m) | 6.4 | 3.8 | 4.94 | 1 | 4.94 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 |  | 2 | 0.6 | 2.6 | 2 | 5.2
14 | 7 |  | 3.4 | 23.8 |  | PISO |  |  | 2.1 | 3.4 |  | 7.14 | 6.1 |  | 0.4 | 4 | 6.4 | 2.9 | 5.59 | 1 | 5.59 | 0.95 | 0.6 | 1.55 | 1 | 1.55 |  | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |  | 04 FOLHAS
14 | 2.5 |  | 3.4 | 8.5 |  | 628 |  |  | 1.4 | 3.4 | 1.89 | 2.87 | 5 |  | 0.4 | 10 | 8.7 | 3.15 | 3 | 1 | 3 | 1.05 | 0.6 | 1.65 | 1 | 1.65 |  | 3.4 | 0.6 | 4 | 1 | 4 |  |  | 3.4 | 1 | 1 | 3.4
14 | 2.5 |  | 3.4 | 8.5 |  | 155.89 |  |  | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 3.96 | 6.39 |  | 0.4 | 2.73 | 8.7 | 2.65 | 0.95 | 1 | 0.95 | 1 | 0.6 | 1.6 | 2 | 3.2 |  | TOTAL |  |  |  | 94.73 |  |  | TOTAL |  |  | 3.4
14 | 2.5 |  | 3.4 | 8.5 |  | 783.89 |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 2.19 |  | 0.4 | 25.28 | 2.2 | 1.2 | 1.05 | 1 | 1.05 | 3.79 | 0.6 | 4.39 | 1 | 4.39
14 | 3.15 |  | 3.4 | 10.71 |  |  |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 6.2 |  | 0.4 | 2.73 | 6.4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 8 | 12.8 |  | ATÉ 1,5 | [6 empty] | PORTAS VIDRO |  |  |  |  | PORTAS LAMBRI - CORRER
14 | 3.15 |  | 3.4 | 10.71 |  |  |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 5.8 |  | 0.4 | 15 | 6.4 | 4 | 3.79 | 1 | 3.79 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 4 | 8.4 |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.2 |  |  | 3 | 3 | 1 | 9 |  | 0.8 | 2.1 | 4 | 6.72
14 | 3.15 |  | 3.4 | 10.71 |  |  |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 3.07 |  | 0.4 | 37.92 | 3.7 | 0.3 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0.6 | 2.6 | 12 | 31.2 |  | TOTAL |  |  |  | 1.2 |  |  | 4.94 | 3 | 1 | 14.82 |  | 0.9 | 2.1 | 12 | 22.68
14 | 4 |  | 3.4 | 13.6 |  |  |  |  | 1.85 | 3.4 | 1.89 | 4.4 | 18.48 |  | 0.4 | 2.15 | 3.7 | 12.55 | 1.5 | 4 | 6 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | [8 empty] | 5.59 | 3 | 1 | 16.77 |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
14 | 1.55 | 1.89 | 3.4 | 3.38 |  |  |  |  | 1.85 | 3.4 | 1.5 | 4.79 | 2.59 |  | 0.9 | 1.27 | 8.3 | 10.55 | 2 | 12 | 24 | 4.94 | 0.6 | 5.54 | 1 | 5.54 | [8 empty] | 3 | 2.5 | 1 | 7.5 |  | 1 | 2.1 | 12 | 25.2
14 | 1.85 | 1.89 | 3.4 | 4.4 |  |  |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 0.3 |  | 0.9 | 1.27 | 8.3 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 5.59 | 0.6 | 6.19 | 1 | 6.19 | [8 empty] | 0.95 | 5.6 | 1 | 5.32 |  | 1 | 2.1 | 1 | 2.1
14 | 3.45 | 1.89 | 3.4 | 9.84 |  |  |  |  | 2.5 | 3.4 |  | 8.5 | 0.72 |  | 1.2 | 1.85 | 5.8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | [8 empty] | 1.05 | 5.6 | 1 | 5.88 |  | 1.3 | 2.1 | 4 | 10.92
14 | 2.55 | 1.89 | 3.4 | 6.78 |  |  |  |  | 3.45 | 3.4 | 1.89 | 9.84 | 1.4 |  | 1.2 | 1.85 | 11.8 | 6.15 | 4.94 | 1 | 4.94 | 3 | 0.6 | 3.6 | 1 | 3.6 | [8 empty] | 1 | 5.6 | 2 | 11.2 |  | 1.8 | 2.1 | 3 | 11.34
14 | 1.8 | 1.89 | 3.4 | 4.23 |  |  |  |  | 3.45 | 3.4 | 2 | 9.73 | 1.66 |  | 0.4 | 1.27 | 6.8 | 2.35 | 5.59 | 1 | 5.59 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2 | 4.2 | [8 empty] | 3.79 | 2.5 | 1 | 9.475 |  | TOTAL |  |  | 81.06
14 | 2.55 | 1.89 | 3.4 | 6.78 |  |  |  |  | 3.65 | 3.4 |  | 12.41 | 1.4 |  | 0.4 | 1.27 | 6.8 | 5.05 | 3 | 1 | 3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2 | 3.6 | [8 empty] | TOTAL |  |  | 79.965
14 | 7.75 |  | 6 | 46.5 |  |  |  |  | 3.65 | 3.4 | 2.1 | 10.31 | 0.78 |  | 0.4 | 1.85 | 1.4 | 0.5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2 | 5.2
14 | 10.9 | 6.3 | 5 | 48.2 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 | 0.8 | 4.64 | 0.72 |  | 0.4 | 1.85 | 5.34 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 1 | 2.8 | [8 empty] | GRADIL
14 | 2.15 | 0.8 | 7 | 14.25 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 |  | 5.44 | 2.59 |  | 0.9 | 1.28 | 3.12 | 1.4 | 1.2 | 2 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 4 | 1 | 4 | [8 empty] | 2 | 1.5 | 1 | 3
14 | 3.95 |  | 6 | 23.7 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 | 1.89 | 3.55 | 13.48 |  | 0.9 | 1.28 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | TOTAL |  |  |  | 166.45 | [8 empty] | 1 | 1.5 | 1 | 1.5
14 | 14.65 | 10 | 6 | 77.9 |  |  |  |  | 1.6 | 3.4 |  | 5.44 | 2.79 |  | 1.2 | 2.15 | 8.05 | 7.15 | 2.2 | 1 | 2.2 | [13 empty] | TOTAL |  |  | 4.5
14 | 0.5 |  | 6 | 3 |  |  |  |  | 2.15 | 3.4 | 0.8 | 6.51 | 4.8 |  | 1.2 | 2.15 | 16.8 | 5.45 | 3.4 | 1 | 3.4
14 | 11.05 | 6.3 | 3.4 | 31.27 |  |  |  |  | 2.15 | 3.4 |  | 7.31 | 86.46 |  | 0.4 | 1.77 | 16.8 | 0.4 | TOTAL |  | 139.65 | ATÉ 1,5
14 | 3.65 | 2.1 | 3.4 | 10.31 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.68 | 3.42 |  |  | 0.4 | 1.77 | 3.95 | 0.4 |  |  |  | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 4 | 5.6
14 | 3.65 |  | 3.4 | 12.41 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 |  | 5.1 |  |  | 0.4 | 4.75 | 278.66 | 4.45 |  |  |  | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 12 | 18
14 | 3.65 |  | 3.4 | 12.41 |  |  |  |  | 3.1 | 3.4 | 1.5 | 9.04 |  |  | 0.4 | 4.75 |  | 4.4 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.2
14 | 3.65 |  | 3.4 | 12.41 |  |  |  |  | 3.1 | 3.4 |  | 10.54 |  |  | 0.4 | 1.28 | * MARQUISES | 4.4 |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 24.8
14 | 2.2 |  | 2.6 | 5.72 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.68 | 3.42 |  |  | 0.4 | 1.28 |  | 1.15
14 | 3.55 | 2 | 6 | 19.3 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 4.3 |  |  | 0.4 | 4.75 |  | 1.15
14 | 3.95 |  | 6 | 23.7 |  |  |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 |  |  | 0.4 | 4.75 |  | 1.15
14 | 2.2 |  | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 |  |  | 0.9 | 7.56 |  | 1.15
14 | 5.05 |  | 3 | 15.15 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.68 | 3.42 |  |  | 0.9 | 7.56 |  | 1 | [5 empty] | Sapatas | [8 empty] | Viga baldrame | [8 empty] | Viga respaldo
14 | 3.65 | 2.1 | 3.4 | 10.31 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 4.3 |  |  | 0.9 | 1.77 |  | 1 | [5 empty] | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma |  | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma |  | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma
14 | 3.4 |  | 3.4 | 11.56 |  |  |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 |  |  | 0.9 | 1.77 |  | 0.7 | [5 empty] | 7.2 |  |  | 74.8 | 127.1 | 50.7 | 4.25 | 16.31 |  | 63.6 | 9.2 | 167.7 | 57.4 | 26.7 |  | 5.35 | 64.67 |  | 69.2 | 15.9 | 158.4 | 33.1 |  |  | 5.44 | 65.3
14 | 16.95 | 10.5 | 3.4 | 47.13 |  |  |  |  | 3 | 3.4 |  | 10.2 |  |  | 0.9 | 7.56 |  | 0.3 | [5 empty] | 13.7 |  |  | 185.2 | 75.9 | 36.9 | 5.02 | 24.01 |  | 61.1 |  | 195.3 | 138.7 |  |  | 4.91 | 62.07 |  | 57.5 | 0.4 | 145.3 | 3.5 |  |  | 4.23 | 60
14 | 5.55 |  | 3.4 | 18.87 |  |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 1.68 | 3.08 |  |  | 20.9 | 7.56 |  | 14.65 | [5 empty] | 13.4 |  | 40.3 | 90.5 | 64.7 | 29.1 | 3.67 | 22.39 |  | 23.4 | 0.2 | 72.1 | 10 | 14.2 |  | 1.98 | 27.96 |  | 111.6 | 3.9 | 259.3 | 2.6 |  |  | 7.76 | 132.17
14 | 5.55 |  | 3.4 | 18.87 |  |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 3.96 |  |  |  | 1.28 |  | 3.7 | [5 empty] | 15.6 |  | 73.2 | 78.9 | 122.8 |  | 5.51 | 28.91 |  | 32.7 | 7.7 | 103.8 | 6.6 |  |  | 2.36 | 33.7 |  | 95.2 | 7.8 | 132.9 | 100.4 | 74.9 |  | 7.66 | 138.05
14 | 5.55 |  | 3.4 | 18.87 |  |  |  |  | 3.9 | 3.4 | 0.8 | 12.46 |  | 107.36 |  | 1.28 |  | 8.35 | [5 empty] | 13.8 |  | 102.8 | 78.1 | 4 |  | 3.98 | 29.46 |  | 92.6 | 12.6 | 124.3 | 137.3 | 31 |  | 6.8 | 125.15 |  | 96.4 | 7.2 | 188.7 | 70.3 | 17.9 |  | 6.65 | 124.04
14 | 5.55 |  | 3.4 | 18.87 |  |  |  |  | 3.9 | 3.4 |  | 13.26 |  | 32.208 |  | 1.1 |  | 2.2 | [5 empty] | 7.9 |  | 37.4 | 34.1 |  |  | 0.82 |  |  | 126.3 | 4.3 | 225.8 | 68.4 | 69.2 |  | 7.64 | 144.21 |  | 30.2 | 19.9 | 68.9 |  | 7.6 |  | 2.66 | 34.23
14 | 1.6 | 1.89 | 3.4 | 3.55 |  |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 1.68 | 3.08 |  |  |  | 1.1 |  | 49.95 | [5 empty] | 15.4 |  | 85.6 | 51.8 | 10.1 |  | 2.46 |  |  | 30.4 | 11.8 | 48.7 | 10.8 | 53.6 |  | 2.41 | 33.07 |  | 35.7 | 12 | 58.8 |  | 5.3 |  | 2.05 | 29.7
14 | 2.2 | 3.78 | 3.4 | 3.7 |  |  |  |  | 1.4 | 3.4 | 0.8 | 3.96 |  |  |  | 1.28 |  | 4.65 | [5 empty] | 11.7 |  | 50.9 | 129.6 | 50.1 |  | 3.8 |  |  | 51.1 | 0.3 | 24.6 | 58.9 | 44.6 |  | 2.05 | 29.4 |  | 49.3 | 9.4 | 109.3 | 0.9 | 24 |  | 2.81 | 53.03
14 | 2.2 |  | 3 | 6.6 |  |  |  |  | 3.9 | 3.4 | 0.8 | 12.46 |  |  |  | 1.28 |  | 8.4 | [5 empty] | 6 |  | 19.1 | 15.7 |  |  | 1.2 |  |  | 17.8 | 0.4 | 43.6 |  |  |  | 1.11 | 20.73 |  | 545.1 | 76.5 | 1121.6 | 210.8 | 129.7 | 0 | 39.26 | 636.52
14 | 6.15 |  | 6.4 | 39.36 |  |  |  |  | 3.9 | 3.4 |  | 13.26 |  |  |  | 1.1 |  | 2.45 | [5 empty] | 2 |  | 17.9 | 5.5 |  |  | 0.5 |  |  | 499 | 46.5 | 1005.9 | 488.1 | 239.3 | 0 | 34.61 | 540.96
14 | 5.34 | 28.158 | 6.4 | 6.018 |  |  |  |  | 2.8 | 3.4 | 1.5 | 8.02 |  |  |  | 1.1 |  | 2.9 | [5 empty] | 11.5 |  | 51.9 | 96 |  |  | 3.22 | 16.7
14 | 3.12 | 17.1 | 6.4 | 2.868 |  |  |  |  | 2.8 | 3.4 |  | 9.52 |  |  |  | 1.28 |  | 5.4 | [5 empty] | 23.9 |  | 174.9 | 114.4 |  |  | 6.6
14 | 5.99 | 31.863 | 6.4 | 6.473 |  |  |  |  | 3.65 | 3.4 | 1.68 | 10.73 |  |  |  | 1.28 |  | 1.45 | [5 empty] | 21.6 |  | 135.2 | 143.8 |  |  | 5.93 | 32.14
14 | 2.35 |  | 3.4 | 7.99 |  |  |  |  | 3.65 | 3.4 |  | 12.41 |  |  |  | 190.11 |  | 1.9 | [5 empty] | 17.6 |  | 84.7 | 177.9 | 33.1 |  | 6.66 | 31.59
14 | 11.45 | 4 | 5 | 53.25 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 1.89 | 3.21 | [5 empty] | 3.45 | [5 empty] | 21.8 |  | 96.6 | 90 |  |  | 3.4 | 30.56 |  | Pilares | [8 empty] | Viga cobertura
14 | 6.8 |  | 1.6 | 10.88 |  |  |  |  | 1.5 | 3.4 | 0.8 | 4.3 | [5 empty] | 2.45 | [5 empty] | 3.4 |  | 6.3 | 13.3 | 9.7 |  | 0.35 | 3.25 |  | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma |  | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma
14 | 10.3 | 5.05 | 5 | 46.45 |  |  |  |  | 2.2 | 3.4 |  | 7.48 | [5 empty] | 18.25 | [5 empty] | 23.7 |  | 217.9 | 74.2 | 6 |  | 6.6 |  |  | 130.9 |  |  | 375.5 | 115.9 |  | 4.82 | 93.83 |  | 87.6 | 1.6 | 195.5 | 2.4 |  |  | 7.61 | 129.52
14 | 3.4 |  | 3.4 | 11.56 |  |  |  |  | 2.2 | 3.4 |  | 7.48 | [5 empty] | 2.75 | [5 empty] | 230.2 | 0 | 1194.7 | 1453.8 | 503.5 | 116.7 | 63.97 | 235.32 |  | 235.6 |  |  | 649.2 | 47.9 |  | 7.5 | 155.04 |  | 27.7 |  | 57.3 |  |  |  | 1.69 | 31.06
14 | 4.05 | 3.78 | 5 | 16.47 |  |  |  |  | 4.45 | 3.4 | 1.6 | 13.53 | [5 empty] | 2.15 | [14 empty] | 79 |  |  | 185.3 | 16 |  | 2.9 | 58.06 |  | 67.3 |  | 129.2 |  |  |  | 3.71 | 45.7
14 | 3.4 | 3.4 | 5 | 13.6 |  |  |  |  | 4.45 | 3.4 | 1.89 | 13.24 | [5 empty] | 1.15 | [14 empty] | 79.2 |  |  | 201.5 |  |  | 3.94 | 84 |  | 55.6 |  | 121.3 |  |  |  | 2.8 | 39.8
14 | 6.25 | 2.1 | 6 | 35.4 |  |  |  |  | 2.7 | 3.4 |  | 9.18 | [5 empty] | 3.25 | [14 empty] | 524.7 | 0 | 0 | 1411.5 | 179.8 | 0 | 19.16 | 390.93 |  | 66.8 |  | 152.8 |  |  |  | 3.56 | 51.03
14 | 2.2 |  | 6 | 13.2 |  |  |  |  | 2.7 | 3.4 |  | 9.18 | [5 empty] | 2.25 | [23 empty] | 305 | 1.6 | 656.1 | 2.4 | 0 | 0 | 19.37 | 297.11
14 | 6.25 | 3.99 | 6 | 33.51 |  |  |  |  | 4.45 | 3.4 | 1.6 | 13.53 | [5 empty] | 8.05
14 | 4.05 |  | 5 | 20.25 |  |  |  |  | 4.45 | 3.4 | 1.89 | 13.24 | [5 empty] | 8.25 | [14 empty] | Pilares
14 | 6.25 | 3.1 | 5 | 28.15 |  |  |  |  | 2.7 | 3.4 |  | 9.18 | [5 empty] | 2.2 | [14 empty] | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | concreto | forma
14 | 6.25 | 8.11 | 5 | 23.14 |  |  |  |  | 2.7 | 3.4 |  | 9.18 | [5 empty] | 3.65 | [14 empty] | 57.2 |  |  | 104.1 | 32.4 |  | 2.89 | 57.54
14 | 1.75 |  | 3.4 | 5.95 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 2.65 | [14 empty] | 53.7 |  |  | 124.7 | 26.9 |  | 50.62
14 | 6.25 | 3.36 | 3.4 | 17.89 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 3.4 | [14 empty] | 97.8 |  |  | 217.7 | 18.9 |  | 3.21 | 67.24
14 | 6.25 | 7.35 | 3.4 | 13.9 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 3.4 | [14 empty] | 208.7 | 0 | 0 | 446.5 | 78.2 | 0 | 56.72 | 124.78
14 | 8.7 | 3.6 | 5 | 39.9 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 3.4
14 | 0.9 |  | 1.5 | 1.35 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 3.4
14 | 0.9 |  | 1.5 | 1.35 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 8
14 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | [5 empty] | 3.4 |  | 0 | [5 empty] | 5.2
14 | 1.5 |  | 3.4 | 5.1 | [7 empty] | 537.72 | [5 empty] | 0.3
14 | 4.05 |  | 3.4 | 13.77 | [13 empty] | 0.2
14 | 4.05 |  | 3.4 | 13.77 |  |  |  |  | EXTERNO | [8 empty] | 2.75
14 | 1.35 |  | 3.4 | 4.59 |  |  |  |  | 4.45 | 5 |  | 22.25 | [5 empty] | 4.65
14 | 4.05 | 0.8 | 3.4 | 12.97 |  |  |  |  | 2.15 | 7 |  | 15.05 | [5 empty] | 1.4
14 | 3 |  | 3.4 | 10.2 |  |  |  |  | 7.5 | 1 |  | 7.5 | [5 empty] | 0.5
14 | 3 |  | 3.4 | 10.2 |  |  |  |  | 6.31 | 2 |  | 12.62 | [5 empty] | 3.9
14 | 2.7 |  | 3.4 | 9.18 | [7 empty] | 57.42 | [5 empty] | 3.9
14 | 2.7 |  | 3.4 | 9.18 | [13 empty] | 3.9
14 | 3.9 |  | 1.3 | 5.07 |  |  |  |  | SALAS | [8 empty] | 3.9
14 | 6.8 | 3.78 | 3.4 | 19.34 |  |  |  |  | 1.2 | 0.5 | 5 | 3 | [5 empty] | 1.4
14 | 1.25 | 1.89 | 3.4 | 2.36 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | 5 | 1.5 | [5 empty] | 0.4
14 | 1.25 | 1.89 | 3.4 | 2.36 |  |  |  |  | 3.45 | 0.5 | 1 | 1.725 | [5 empty] | 2.15
14 | 1.15 |  | 3.4 | 3.91 | [7 empty] | 6.225 | [5 empty] | 2.15
14 | 1.15 |  | 3.4 | 3.91 | [13 empty] | 1.35
14 | 3.2 |  | 3.4 | 10.88 | [13 empty] | 0.55
14 | 3.2 |  | 3.4 | 10.88 | [13 empty] | 366.7
14 | 1.5 | 1.89 | 3.4 | 3.21
14 | 3.25 |  | 3 | 9.75
14 | 6.35 | 12 | 3.3 | 8.955
14 | 14.21 |  | 2.7 | 38.367
14 | 6.05 | 12 | 4.7 | 16.435
14 | 4.06 | 2 | 4.7 | 17.082
14 | 4.16 | 2.1 | 4.7 | 17.452
14 | 6.31 |  | 4.7 | 29.657
14 | 4.39 | 15.775 | 5.7 | 9.248
14 | 4.75 |  | 4.7 | 22.325
14 | 4.2 |  | 1.4 | 5.88
TOTAL |  |  |  | 1525.36
PINTURA EXTERNA
| 27 | 6.72 | 6 | 155.28
| 13.85 | 8.08 | 6 | 75.02
| 1 |  | 6 | 6
| 1 |  | 6 | 6
| 1 |  | 6 | 6
| 1 |  | 6 | 6
| 0.95 |  | 6 | 5.7
| 3.95 |  | 6 | 23.7
| 14.65 | 10 | 6 | 77.9
| 0.5 |  | 6 | 3
| 5.34 | 28.158 | 6.4 | 6.018
| 3.12 | 17.1 | 6.4 | 2.868
| 5.99 | 31.863 | 6.4 | 6.473
| 1.25 |  | 6.4 | 8
| 11.45 | 4 | 5 | 53.25
| 2.35 |  | 6 | 14.1
| 2.35 |  | 6 | 14.1
| 2.5 | 2.2 | 5 | 10.3
| 3.7 | 3.4 | 5 | 15.1
| 2.2 |  | 6 | 13.2
| 4.05 |  | 5 | 20.25
| 6.25 | 8.11 | 5 | 23.14
| 8.7 | 3.6 | 5 | 39.9
| 0.9 |  | 1.5 | 1.35
| 0.9 |  | 1.5 | 1.35
| 0.9 |  | 1.5 | 1.35
| 0.9 |  | 1.5 | 1.35
| 2 | 3 | 1.5 | 0
| 2 | 3 | 1.5 | 0
| 6.25 | 3.1 | 5 | 28.15
| 1.5 |  | 6 | 9
| 10.9 | 6.3 | 5 | 48.2
TOTAL |  |  |  | 1023.679
PLATIBANDA
27 | 2.6 | 70.2 |  | PINT. INT. | 2485.201
13.85 | 2.6 | 36.01 |  | PINT. EXT. | 1023.679
1 | 2.6 | 2.6 |  | *DESCONTAR REVESTIMENTO
1 | 2.6 | 2.6
1 | 2.6 | 2.6
1 | 2.6 | 2.6
0.95 | 2.6 | 2.47
2.15 | 3.6 | 7.74
3.95 | 2.6 | 10.27
14.65 | 2.6 | 38.09
0.5 | 2.6 | 1.3
5.34 | 3 | 16.02
3.12 | 3 | 9.36
5.99 | 3 | 17.97
1.25 | 3 | 3.75
11.45 | 2.6 | 29.77
2.5 | 1.6 | 4
3.7 | 1.6 | 5.92
2.2 | 2.6 | 5.72
4.05 | 1.6 | 6.48
6.25 | 1.6 | 10
8.7 | 1.6 | 13.92
6.25 | 1.6 | 10
1.5 | 2.6 | 3.9
10.9 | 2.6 | 28.34
TOTAL |  | 341.63