## ANEXO V
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
OBRA: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO/MG
ENDEREÇO DA OBRA: RUA AVENCA, RUA TULIPA E RUA ROSA,BAIRRO AGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO - MG.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [7 empty] | ( ) COM DESONERAÇÃO
BASES ORÇAMENTÁRIAS: SINAPI ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO MG JAN/2026; SUDECAP 10/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 01/2026 REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO. | [7 empty] | ( ) SEM DESONERAÇÃO
BDI:
ANEXO V - MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | BASE DE REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO |  |  | VALOR TOTAL ORÇAMENTO C/ BDI
[6 empty] | SEM BDI | TOTAL S/ BDI | COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID. | #REF!
2 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1
2.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1
2.3 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | 1
2.4 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 3
2.5 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | 3
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SEINFRA | ED-51103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA | M3 | 1776.01
3.2 | SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | 174.94
3.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 2081.39
3.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 5827.89
3.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 2081.39
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 27.5
4.2 | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 665.3
4.3 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 52.58
4.4 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 241.93
4.5 | SINAPI | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 323.01
4.6 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 517.49
4.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 1241.85
4.8 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 517.49
4.9 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 | M2 | 1056.33
4.10 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 65
4.11 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 236.6
4.12 | SINAPI | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 12
4.13 | SICRO | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 12
4.14 | SICRO | 2003636 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8
4.15 | SICRO | 2003624 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 8
4.16 | SICRO | 804081 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | 2
4.17 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 528.58
4.18 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 523.91
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 2069.14
5.2 | SINAPI | 105730 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 413.82
5.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 413.82
5.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4262.42
5.5 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | 1911.96
5.6 | DER-MG - ARP 231/2024 (Preço unit. Com ICMS) | 321370 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | 2.47
5.7 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 0.82
5.8 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | 1911.96
5.9 | DER-MG - ARP 231/2024 (Preço unit. Com ICMS) | 312371 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | 0.85
5.10 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | 221.96
5.11 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 95.58
5.12 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (USINA-OBRA) | TxKm | 4909.9
6 |  |  | CALÇADAS
6.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 41.92
6.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 698.98
6.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 41.92
6.4 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 54.49
6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | 152.56
6.6 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | 54.49
6.7 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | 5
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 19.27
7.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 | 2069.14
TOTAL DO ORÇAMENTO

## ANEXO VI
MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAÍSO - ANEXO VI - MODELO DE COMPOSIÇÃO DE BDI Rua Dona Amélia nº 71 - Bairro Centro - Cidade Santana do Paraíso - Minas Gerais TEL. (31) 3251-7600 - CEP 35179-000 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO
|  |  | MIN | MED | MAX
OBRA DE EDIFICAÇÃO | AC | OBRA DE EDIFICAÇÃO-AC | 3% | 4% | 5.5%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | SG | OBRA DE EDIFICAÇÃO-SG | 0.8% | 0.8% | 1% |  | COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA DE EDIFICAÇÃO | R | OBRA DE EDIFICAÇÃO-R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
OBRA DE EDIFICAÇÃO | DF | OBRA DE EDIFICAÇÃO-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO | [5 empty] | FOLHA Nº: 1
OBRA DE EDIFICAÇÃO | L | OBRA DE EDIFICAÇÃO-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO | OBRA:OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO/MG | [5 empty] | DATA: 07/04/2025
OBRA DE EDIFICAÇÃO | BDI PAD | OBRA DE EDIFICAÇÃO-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | LOCAL: RUA AVENCA, RUA TULIPA E RUA ROSA,BAIRRO AGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO - MG.
OBRA RODOVIÁRIA | AC | OBRA RODOVIÁRIA-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO MG JAN/2026; SEINFRA 01/2026 REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO.
OBRA RODOVIÁRIA | SG | OBRA RODOVIÁRIA-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS:
OBRA RODOVIÁRIA | R | OBRA RODOVIÁRIA-R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
OBRA RODOVIÁRIA | DF | OBRA RODOVIÁRIA-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%):
OBRA RODOVIÁRIA | L | OBRA RODOVIÁRIA-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
OBRA RODOVIÁRIA | BDI PAD | OBRA RODOVIÁRIA-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F | BDI
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F | TIPO DE OBRA: | OBRA RODOVIÁRIA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens |  |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central |  |  |  |  | AC |  | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia |  |  |  |  | SG |  | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco |  |  |  |  | R |  | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras |  |  |  |  | DF |  | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro |  |  |  |  | L |  | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  |  | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  |  | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | COM ou SEM desoneração: |  |  |  | SEM | BDI PAD | 3.79% | FORA DO INTERVALO | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F | * O convenete deve preencher apenas os campos destacados
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  | BDI= | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  | -1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F
F
F
F
F
3.79%
(SELECIONAR)
COM
SEM
(SELECIONAR)
OBRA DE EDIFICAÇÃO
OBRA RODOVIÁRIA
Note on I7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.

## ANEXO VII
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE
OBRA: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO/MG
ENDEREÇO DA OBRA: RUA AVENCA, RUA TULIPA E RUA ROSA,BAIRRO AGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO - MG.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
BASES ORÇAMENTÁRIAS: SINAPI ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO MG JAN/2026; SUDECAP 10/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 01/2026 REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO.
='MEMORIA DE CAL.'!B9
ANEXO VII - MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | TOTAL ETAPAS | PREVISTO / REALIZADO | FINANCEIRO / FÍSICO | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
3 | TERRAPLENAGEM
4 | DRENAGEM
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
6 | CALÇADAS
7 | SERVIÇOS FINAIS
9 | #N/A |  | #REF!
#REF!
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO

## MEMORIA DE CAL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE | [14 empty] | ATENÇÃO | MÊS 01 | #REF!
CONTRATO N°: | [15 empty] | MÊS 02 | #REF!
CONTRATADA: | [15 empty] | MÊS 03 | #REF!
OBRA: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO PARAÍSO/MG
ENDEREÇO DA OBRA: RUA AVENCA, RUA TULIPA E RUA ROSA,BAIRRO AGUAS CLARAS - SANTANA DO PARAÍSO - MG.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
BASES ORÇAMENTÁRIAS: SINAPI ABRIL/2024 - SEM DESONERAÇÃO; SICRO MG JAN/2026; SUDECAP 10/2025 - SEM DESONERAÇÃO; SEINFRA 01/2026 REGIÃO LESTE - SEM DESONERAÇÃO.
VALOR DO CONTRATO: R$ 915.770,10
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [11 empty] | QUANTITATIVOS REPROGRAMAÇÃO
ITEM | FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | DETALHAMENTO DE CÁLCULO |  |  |  |  | QUANT. TOTAL PREVISTO | QUANT. TOTAL EXECUTADO | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | REPROGRAMADO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMPOSIÇÃO | CPU-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UNID. | QTDE. |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 |  |  | Corpo técnico composto por Engenheiro Senior, Encarregado geral e Topografo - Proporcional a medição Engenheiro e topografo - 3 dias por semana durante 4 horas por dia, Encarregado geral - 8 horas por dia durante todos o período da obra
1.1 |  | MÊS 01 | Proporcional a medição - MÊS 01 |  | 0.29 |  |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0.29
1.1 |  | MÊS 02 | Proporcional a medição - MÊS 02 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 |  | MÊS 03 | Proporcional a medição - MÊS 03 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 |  |  | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | QTDE. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.1 |  | MÊS 01 | 01 placa com as informações da obra. dimensões da placa: 3x1,5 m totalizando 4,5m². |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | QTDE. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.2 |  | MÊS 01 | Mobilização e desmobilização das duas unidades de containers locados, itens 2.4 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.3 | SEINFRA | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UN | QTDE. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.3 |  | MÊS 01 | Ligações provisórias para pleno funcionamento do container no item 2.5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.4 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | QTDE. |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
2.4 |  | MÊS 01 | locação de 01 container destinado ao almoxerifado conforme tempo de obra - mês 01 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.4 |  | MÊS 02 | locação de 01 container destinado ao almoxerifado conforme tempo de obra - mês 01 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.4 |  | MÊS 03 | locação de 01 container destinado ao almoxerifado conforme tempo de obra - mês 01 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.5 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | MÊS | QTDE. |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
2.5 |  | MÊS 01 | locação de 01 banheiro químico conforme tempo de obra - mês 01 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.5 |  | MÊS 02 | locação de 01 banheiro químico conforme tempo de obra - mês 02 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
2.5 |  | MÊS 03 | locação de 01 banheiro químico conforme tempo de obra - mês 03 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 | SEINFRA | ED-51103 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA HORIZONTAL, COM TRATOR DE ESTEIRA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE ATÉ CINQUENTA (50) METROS, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESGARGA | M3 | [5 empty] | 1776.01 | 1776.01 | 0 | 0 | 1776.01
3.1 |  |  | Quantitativo referente à movimentação de corte necessária para execução de acesso, conforme tabela de corte e aterro presente na folha 01/03 do projeto de terraplenagem. software utilizado: Civil3D |  | Volume total (m3)
3.1 |  | MÊS 01 | Movimentação de Corte na Rua Rosa, Rua Tulipa e Rua Avenca |  | 1776.01 |  |  |  |  | 1776.01 | 1776.01 | 0 | 0 | 1776.01
3.2 | SINAPI | 105556 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 174.94 | 174.94 | 0 | 0 | 174.94
3.2 |  |  | Quantitativo referente ao aterro, conforme tabela de corte e aterro presente na folha 01/03 do projeto de terraplenagem. software utilizado: Civil3D |  | Volume total (m3)
3.2 |  | MÊS 01 | Movimentação de aterro na Rua Rosa, Rua Tulipa e Rua Avenca |  | 174.94 |  |  |  |  | 174.94 | 174.94 | 0 | 0 | 174.94
3.3 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | [5 empty] | 2081.39 | 2081.39 | 0 | 0 | 2081.39
3.3 |  |  | Carga do material excedente da escavação que não foi utilizado para o aterro, que será destinado ao bota fora. Material acrescido de 30% de fator de empolamento |  | Volume total (m3) |  |  | Empolamento
3.3 |  | MÊS 01 | Material excedente da escavação na Rua Rosa, Rua Tulipa e Rua Avenca |  | 1601.07 |  |  | 1.3 |  | 2081.39 | 2081.39 | 0 | 0 | 2081.39
3.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | [5 empty] | 5827.89 | 5827.89 | 0 | 0 | 5827.89
3.4 |  |  | Quantitativo conforme item 3.3 - carga bota-fora |  | Volume total (m3) |  |  | DMT (Km)
3.4 |  | MÊS 01 | Transporte do material escendente da escavação |  | 2081.39 |  |  | 2.8 |  | 5827.89 | 5827.89 | 0 | 0 | 5827.89
3.5 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 2081.39 | 2081.39 | 0 | 0 | 2081.39
3.5 |  |  | Espalhamento do material item 3.3 na área do bota fora |  | Volume total (m3)
3.5 |  | MÊS 01 | Espalhamento do material escendente da escavação |  | 2081.39 |  |  |  |  | 2081.39 | 2081.39 | 0 | 0 | 2081.39
4 |  |  | DRENAGEM
4.1 | SINAPI | 90082 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 27.5 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5
4.1 |  |  | Conforme lista de quantitativos presente na prancha 04/04 do projeto de drenagem.
4.1 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.1 |  |  | Rua Rosa
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 1.35 |  | 4.05 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 1.355 |  | 4.06 | 4.06 | 0 | 0 | 4.06
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 4 | 1 | 1.445 |  | 5.78 | 5.78 | 0 | 0 | 5.78
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 3 | 1 | 1.445 |  | 4.33 | 4.33 | 0 | 0 | 4.33
4.1 |  |  | Rua Tulipa
4.1 |  |  | Rua Avenca
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 4 | 1 | 1.32 |  | 5.28 | 5.28 | 0 | 0 | 5.28
4.1 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 3 | 1 | 1.335 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.2 | SINAPI | 102278 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 665.3 | 665.3 | 0 | 0 | 665.3
4.2 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.2 |  |  | Rua Rosa
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 1.565 |  | 6.26 | 6.26 | 0 | 0 | 6.26
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 1.565 |  | 6.26 | 6.26 | 0 | 0 | 6.26
4.2 |  |  | Rua Tulipa
4.2 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 4 | 1 | 1.6 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 6.4
4.2 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 5 | 1 | 1.61 |  | 8.05 | 8.05 | 0 | 0 | 8.05
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 5 | 1 | 1.62 |  | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 8.1
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 3 | 1 | 1.58 |  | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 4.74
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 5 | 1 | 1.575 |  | 7.87 | 7.87 | 0 | 0 | 7.87
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 7 | 1 | 1.61 |  | 11.27 | 11.27 | 0 | 0 | 11.27
4.2 |  |  | Rua Avenca
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 1.505 |  | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02
4.2 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 1.505 |  | 6.02 | 6.02 | 0 | 0 | 6.02
4.2 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.2 |  |  | Rua Rosa
4.2 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 | 1.3 | 2 |  | 23.92 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 | 1.3 | 1.865 |  | 105.46 | 105.46 | 0 | 0 | 105.46
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 | 1.3 | 1.865 |  | 81.22 | 81.22 | 0 | 0 | 81.22
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 | 1.3 | 1.7 |  | 20.11 | 20.11 | 0 | 0 | 20.11
4.2 |  |  | Rua Tulipa
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 | 1.3 | 2 |  | 23.4 | 23.4 | 0 | 0 | 23.4
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 | 1.3 | 2 |  | 49.14 | 49.14 | 0 | 0 | 49.14
4.2 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 | 1.3 | 1.875 |  | 36.31 | 36.31 | 0 | 0 | 36.31
4.2 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 | 1.3 | 2.075 |  | 19.42 | 19.42 | 0 | 0 | 19.42
4.2 |  |  | Rua Avenca
4.2 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 | 1.3 | 2.015 |  | 91.68 | 91.68 | 0 | 0 | 91.68
4.2 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 | 1.3 | 1.94 |  | 88.27 | 88.27 | 0 | 0 | 88.27
4.2 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 | 1.3 | 2 |  | 43.94 | 43.94 | 0 | 0 | 43.94
4.2 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 | 1.3 | 2 |  | 11.44 | 11.44 | 0 | 0 | 11.44
4.3 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | [5 empty] | 52.58 | 52.58 | 0 | 0 | 52.58
4.3 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.3 |  |  | Rua Rosa
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 3 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4.3 |  |  | Rua Tulipa
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 5 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 5 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 3 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 5 | 1 | 0.1 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 7 | 1 | 0.1 |  | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7
4.3 |  |  | Rua Avenca
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 3 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4
4.3 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H
4.3 |  |  | Rua Rosa
4.3 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 | 1.3 | 0.15 |  | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 1.79
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 | 1.3 | 0.15 |  | 8.48 | 8.48 | 0 | 0 | 8.48
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 | 1.3 | 0.15 |  | 6.53 | 6.53 | 0 | 0 | 6.53
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 | 1.3 | 0.15 |  | 1.77 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77
4.3 |  |  | Rua Tulipa
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 | 1.3 | 0.15 |  | 1.75 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 | 1.3 | 0.15 |  | 3.68 | 3.68 | 0 | 0 | 3.68
4.3 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 | 1.3 | 0.15 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
4.3 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 | 1.3 | 0.15 |  | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4
4.3 |  |  | Rua Avenca
4.3 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 | 1.3 | 0.15 |  | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 6.82
4.3 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 | 1.3 | 0.15 |  | 6.82 | 6.82 | 0 | 0 | 6.82
4.3 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 | 1.3 | 0.15 |  | 3.29 | 3.29 | 0 | 0 | 3.29
4.3 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 | 1.3 | 0.15 |  | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
4.4 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | [5 empty] | 241.93 | 241.93 | 0 | 0 | 241.93
4.4 |  |  | Rede Tubo Ø400 (área seção tubo 400 - 0,1257m²) |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H | Desconto área do tubo (área seção tubo x C)
4.4 |  |  | Rua Rosa
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.62 | -0.3771 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.62 | -0.3771 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 3 | 1 | 0.62 | -0.3771 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48
4.4 |  |  | Rua Tulipa
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 5 | 1 | 0.62 | -0.6285 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 5 | 1 | 0.62 | -0.6285 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 3 | 1 | 0.62 | -0.3771 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 5 | 1 | 0.62 | -0.6285 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 7 | 1 | 0.62 | -0.8799 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 3.46
4.4 |  |  | Rua Avenca
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 3 | 1 | 0.62 | -0.3771 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 1.48
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.62 | -0.5028 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 1.97
4.4 |  |  | Rede Tubo Ø600 (área seção tubo 600 - 0,2827m²) |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H | Desconto área do tubo (área seção tubo x C)
4.4 |  |  | Rua Rosa | [6 empty] | 0
4.4 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 | 1.3 | 0.9 | -2.6008 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 8.16
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 | 1.3 | 0.9 | -12.2974 | 38.59 | 38.59 | 0 | 0 | 38.59
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 | 1.3 | 0.9 | -9.4704 | 29.72 | 29.72 | 0 | 0 | 29.72
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 | 1.3 | 0.9 | -2.5726 | 8.07 | 8.07 | 0 | 0 | 8.07
4.4 |  |  | Rua Tulipa | [6 empty] | 0
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 | 1.3 | 0.9 | -2.5443 | 7.98 | 7.98 | 0 | 0 | 7.98
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 | 1.3 | 0.9 | -5.343 | 16.76 | 16.76 | 0 | 0 | 16.76
4.4 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 | 1.3 | 0.9 | -4.2122 | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 | 13.22
4.4 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 | 1.3 | 0.9 | -2.0354 | 6.38 | 6.38 | 0 | 0 | 6.38
4.4 |  |  | Rua Avenca
4.4 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 | 1.3 | 0.9 | -9.8945 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0 | 31.05
4.4 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 | 1.3 | 0.9 | -9.8945 | 31.05 | 31.05 | 0 | 0 | 31.05
4.4 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 | 1.3 | 0.9 | -4.7776 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 14.99
4.4 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 | 1.3 | 0.9 | -1.2439 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9
4.5 | SINAPI | 104730 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | [5 empty] | 323.01 | 323.01 | 0 | 0 | 323.01
4.5 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.5 |  |  | Rua Rosa
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.845 |  | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 4 | 1 | 0.845 |  | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 3.38
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.63 |  | 1.89 | 1.89 | 0 | 0 | 1.89
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 3 | 1 | 0.635 |  | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1.9
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 4 | 1 | 0.725 |  | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 3 | 1 | 0.725 |  | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 2.17
4.5 |  |  | Rua Tulipa
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 4 | 1 | 0.88 |  | 3.52 | 3.52 | 0 | 0 | 3.52
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 5 | 1 | 0.89 |  | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 4.45
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 5 | 1 | 0.9 |  | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 3 | 1 | 0.86 |  | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 5 | 1 | 0.855 |  | 4.27 | 4.27 | 0 | 0 | 4.27
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 7 | 1 | 0.89 |  | 6.23 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23
4.5 |  |  | Rua Avenca
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 4 | 1 | 0.6 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4
4.5 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 3 | 1 | 0.615 |  | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 1.84
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.785 |  | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14
4.5 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 4 | 1 | 0.785 |  | 3.14 | 3.14 | 0 | 0 | 3.14
4.5 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  | Comp. Rede | Largura vala | H médio
4.5 |  |  | Rua Rosa
4.5 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 | 1.3 | 0.95 |  | 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | 11.36
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 | 1.3 | 0.815 |  | 46.08 | 46.08 | 0 | 0 | 46.08
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 | 1.3 | 0.815 |  | 35.49 | 35.49 | 0 | 0 | 35.49
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 | 1.3 | 0.65 |  | 7.68 | 7.68 | 0 | 0 | 7.68
4.5 |  |  | Rua Tulipa
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 | 1.3 | 0.95 |  | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 11.11
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 | 1.3 | 0.95 |  | 23.34 | 23.34 | 0 | 0 | 23.34
4.5 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 | 1.3 | 0.825 |  | 15.98 | 15.98 | 0 | 0 | 15.98
4.5 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 | 1.3 | 1.025 |  | 9.59 | 9.59 | 0 | 0 | 9.59
4.5 |  |  | Rua Avenca
4.5 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 | 1.3 | 0.965 |  | 43.9 | 43.9 | 0 | 0 | 43.9
4.5 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 | 1.3 | 0.89 |  | 40.49 | 40.49 | 0 | 0 | 40.49
4.5 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 | 1.3 | 0.95 |  | 20.87 | 20.87 | 0 | 0 | 20.87
4.5 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 | 1.3 | 0.95 |  | 5.43 | 5.43 | 0 | 0 | 5.43
4.6 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | [5 empty] | 517.49 | 517.49 | 0 | 0 | 517.49
4.6 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Escavação quant. conforme item 4.1 e 4.2 | Reaterro manual quant. conforme item 4.4 | Reaterro mecanizado quant. conforme item 4.5 | Empolamento
4.6 |  |  | Rua Rosa
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 6.26 | 1.97 | 3.38 | 1.3 | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 9.97
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 6.26 | 1.97 | 3.38 | 1.3 | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 9.97
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 4.05 | 1.48 | 1.89 | 1.3 | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 5.79
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 4.06 | 1.48 | 1.9 | 1.3 | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 0.4 | 1.97 | 2.9 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 0.3 | 1.48 | 2.17 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28
4.6 |  |  | Rua Tulipa
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 6.4 | 1.97 | 3.52 | 1.3 | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 8.05 | 2.47 | 4.45 | 1.3 | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 13.03
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 8.1 | 2.47 | 4.5 | 1.3 | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 4.74 | 1.48 | 2.58 | 1.3 | 7.59 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 7.87 | 2.47 | 4.27 | 1.3 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 12.57
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 11.27 | 3.46 | 6.23 | 1.3 | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | 18.25
4.6 |  |  | Rua Avenca
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 0.4 | 1.97 | 2.4 | 1.3 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07
4.6 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 0.3 | 1.48 | 1.84 | 1.3 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 6.02 | 1.97 | 3.14 | 1.3 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34
4.6 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 6.02 | 1.97 | 3.14 | 1.3 | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34
4.6 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  | Escavação quant. conforme item 4.1 e 4.2 | Reaterro manual quant. conforme item 4.4 | Reaterro mecanizado quant. conforme item 4.5 | Empolamento
4.6 |  |  | Rua Rosa | [5 empty] | 1.3 | 0
4.6 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 | 8.16 | 11.36 | 1.3 | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 16.12
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 | 38.59 | 46.08 | 1.3 | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 66.28
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 | 29.72 | 35.49 | 1.3 | 51.05 | 51.05 | 0 | 0 | 51.05
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 | 8.07 | 7.68 | 1.3 | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32
4.6 |  |  | Rua Tulipa |  |  |  | 0 | 0 | 1.3
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 | 7.98 | 11.11 | 1.3 | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | 15.76
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 | 16.76 | 23.34 | 1.3 | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12
4.6 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 | 13.22 | 15.98 | 1.3 | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 22.95
4.6 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 | 6.38 | 9.59 | 1.3 | 13.53 | 13.53 | 0 | 0 | 13.53
4.6 |  |  | Rua Avenca
4.6 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 | 31.05 | 43.9 | 1.3 | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 62.2
4.6 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 | 31.05 | 40.49 | 1.3 | 57.77 | 57.77 | 0 | 0 | 57.77
4.6 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 | 14.99 | 20.87 | 1.3 | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 29.61
4.6 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 | 3.9 | 5.43 | 1.3 | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7
4.7 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | [5 empty] | 1241.85 | 1241.85 | 0 | 0 | 1241.85
4.7 |  |  | Transporte do material no item 4.6 até o bota fora, com DMT de 2,4Km
4.7 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  |  |  | Vol. Bota-fora conforme Item 4.6 | DMT (km)
4.7 |  |  | Rua Rosa
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 9.97 | 2.4 | 23.92 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 9.97 | 2.4 | 23.92 | 23.92 | 0 | 0 | 23.92
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  |  |  | 5.79 | 2.4 | 13.89 | 13.89 | 0 | 0 | 13.89
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  |  |  | 5.82 | 2.4 | 13.96 | 13.96 | 0 | 0 | 13.96
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  |  |  | 1.72 | 2.4 | 4.12 | 4.12 | 0 | 0 | 4.12
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  |  |  | 1.28 | 2.4 | 3.07 | 3.07 | 0 | 0 | 3.07
4.7 |  |  | Rua Tulipa
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 10.33 | 2.4 | 24.79 | 24.79 | 0 | 0 | 24.79
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 13.03 | 2.4 | 31.27 | 31.27 | 0 | 0 | 31.27
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 13.16 | 2.4 | 31.58 | 31.58 | 0 | 0 | 31.58
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 7.59 | 2.4 | 18.21 | 18.21 | 0 | 0 | 18.21
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  |  |  | 12.57 | 2.4 | 30.16 | 30.16 | 0 | 0 | 30.16
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  |  |  | 18.25 | 2.4 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8
4.7 |  |  | Rua Avenca
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  |  |  | 1.07 | 2.4 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 2.56
4.7 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  |  |  | 0.85 | 2.4 | 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 2.04
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 9.34 | 2.4 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 22.41
4.7 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 9.34 | 2.4 | 22.41 | 22.41 | 0 | 0 | 22.41
4.7 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  |  |  | Vol. Bota-fora conforme Item 4.6 | DMT (km)
4.7 |  |  | Rua Rosa
4.7 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 16.12 | 2.4 | 38.68 | 38.68 | 0 | 0 | 38.68
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 66.28 | 2.4 | 159.07 | 159.07 | 0 | 0 | 159.07
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 51.05 | 2.4 | 122.52 | 122.52 | 0 | 0 | 122.52
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 11.32 | 2.4 | 27.16 | 27.16 | 0 | 0 | 27.16
4.7 |  |  | Rua Tulipa
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 15.76 | 2.4 | 37.82 | 37.82 | 0 | 0 | 37.82
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 33.12 | 2.4 | 79.48 | 79.48 | 0 | 0 | 79.48
4.7 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 22.95 | 2.4 | 55.08 | 55.08 | 0 | 0 | 55.08
4.7 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  |  |  | 13.53 | 2.4 | 32.47 | 32.47 | 0 | 0 | 32.47
4.7 |  |  | Rua Avenca
4.7 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  |  |  | 62.2 | 2.4 | 149.28 | 149.28 | 0 | 0 | 149.28
4.7 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  |  |  | 57.77 | 2.4 | 138.64 | 138.64 | 0 | 0 | 138.64
4.7 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  |  |  | 29.61 | 2.4 | 71.06 | 71.06 | 0 | 0 | 71.06
4.7 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 7.7 | 2.4 | 18.48 | 18.48 | 0 | 0 | 18.48
4.8 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 517.49 | 517.49 | 0 | 0 | 517.49
4.8 |  |  | Espalhamento do material carregado e transportado até o bota fora. |  | Volume total (m3)
4.8 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  |  |  | Vol. Bota-fora conforme Item 4.6
4.8 |  |  | Rua Rosa
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 9.97 |  | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 9.97
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 9.97 |  | 9.97 | 9.97 | 0 | 0 | 9.97
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  |  |  | 5.79 |  | 5.79 | 5.79 | 0 | 0 | 5.79
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  |  |  | 5.82 |  | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 5.82
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  |  |  | 1.72 |  | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 1.72
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  |  |  | 1.28 |  | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28
4.8 |  |  | Rua Tulipa
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 10.33 |  | 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 10.33
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 13.03 |  | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 13.03
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 13.16 |  | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 13.16
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 7.59 |  | 7.59 | 7.59 | 0 | 0 | 7.59
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  |  |  | 12.57 |  | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 12.57
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  |  |  | 18.25 |  | 18.25 | 18.25 | 0 | 0 | 18.25
4.8 |  |  | Rua Avenca
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  |  |  | 1.07 |  | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 1.07
4.8 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  |  |  | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 9.34 |  | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34
4.8 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 9.34 |  | 9.34 | 9.34 | 0 | 0 | 9.34
4.8 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  |  |  | Vol. Bota-fora conforme Item 4.6
4.8 |  |  | Rua Rosa
4.8 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 16.12 |  | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 16.12
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  |  |  | 66.28 |  | 66.28 | 66.28 | 0 | 0 | 66.28
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 51.05 |  | 51.05 | 51.05 | 0 | 0 | 51.05
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 11.32 |  | 11.32 | 11.32 | 0 | 0 | 11.32
4.8 |  |  | Rua Tulipa
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  |  |  | 15.76 |  | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | 15.76
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  |  |  | 33.12 |  | 33.12 | 33.12 | 0 | 0 | 33.12
4.8 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  |  |  | 22.95 |  | 22.95 | 22.95 | 0 | 0 | 22.95
4.8 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  |  |  | 13.53 |  | 13.53 | 13.53 | 0 | 0 | 13.53
4.8 |  |  | Rua Avenca
4.8 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  |  |  | 62.2 |  | 62.2 | 62.2 | 0 | 0 | 62.2
4.8 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  |  |  | 57.77 |  | 57.77 | 57.77 | 0 | 0 | 57.77
4.8 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  |  |  | 29.61 |  | 29.61 | 29.61 | 0 | 0 | 29.61
4.8 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  |  |  | 7.7 |  | 7.7 | 7.7 | 0 | 0 | 7.7
4.9 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_01/2026 | M2 | [5 empty] | 1056.33 | 1056.33 | 0 | 0 | 1056.33
4.9 |  |  | Conforme Item 4.2
4.9 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  | Quant. (2 lados) | Comp. Rede |  | H médio
4.9 |  |  | Rua Rosa
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  | 2 | 4 |  | 1.565 |  | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 12.52
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  | 2 | 4 |  | 1.565 |  | 12.52 | 12.52 | 0 | 0 | 12.52
4.9 |  |  | Rua Tulipa
4.9 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  | 2 | 4 |  | 1.6 |  | 12.8 | 12.8 | 0 | 0 | 12.8
4.9 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  | 2 | 5 |  | 1.61 |  | 16.1 | 16.1 | 0 | 0 | 16.1
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  | 2 | 5 |  | 1.62 |  | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  | 2 | 3 |  | 1.58 |  | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 9.48
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  | 2 | 5 |  | 1.575 |  | 15.75 | 15.75 | 0 | 0 | 15.75
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  | 2 | 7 |  | 1.61 |  | 22.54 | 22.54 | 0 | 0 | 22.54
4.9 |  |  | Rua Avenca
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  | 2 | 4 |  | 1.505 |  | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 12.04
4.9 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  | 2 | 4 |  | 1.505 |  | 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 12.04
4.9 |  |  | Rede Tubo Ø600
4.9 |  |  | Rua Rosa
4.9 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  | 2 | 9.2 |  | 2 |  | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 36.8
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  | 2 | 43.5 |  | 1.865 |  | 162.25 | 162.25 | 0 | 0 | 162.25
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  | 2 | 33.5 |  | 1.865 |  | 124.95 | 124.95 | 0 | 0 | 124.95
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  | 2 | 9.1 |  | 1.7 |  | 30.94 | 30.94 | 0 | 0 | 30.94
4.9 |  |  | Rua Tulipa
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  | 2 | 9 |  | 2 |  | 36 | 36 | 0 | 0 | 36
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  | 2 | 18.9 |  | 2 |  | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 75.6
4.9 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  | 2 | 14.9 |  | 1.875 |  | 55.87 | 55.87 | 0 | 0 | 55.87
4.9 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  | 2 | 7.2 |  | 2.075 |  | 29.88 | 29.88 | 0 | 0 | 29.88
4.9 |  |  | Rua Avenca
4.9 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  | 2 | 35 |  | 2.015 |  | 141.05 | 141.05 | 0 | 0 | 141.05
4.9 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  | 2 | 35 |  | 1.94 |  | 135.8 | 135.8 | 0 | 0 | 135.8
4.9 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  | 2 | 16.9 |  | 2 |  | 67.6 | 67.6 | 0 | 0 | 67.6
4.9 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  | 2 | 4.4 |  | 2 |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6
4.10 | SINAPI | 92219 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | [5 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 65
4.10 |  |  | Conforme lista de quantitativos presente na prancha 04/04 do projeto de drenagem.
4.10 |  |  | Rede Tubo Ø400 |  |  | Comp. Rede
4.10 |  |  | Rua Rosa
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (15) - PVI-02 (12) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (16) - PVI-02 (12) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (13) - PVI-02 (11) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (14) - PVI-02 (11) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (11) - PVI-02 (09) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (12) - PVI-02 (09) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.10 |  |  | Rua Tulipa
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (09) - PVI-02 (08) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (10) - PVI-02 (08) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (08) - PVI-02 (06) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (01) - PVI-02 (01) |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (02) - PVI-02 (01) |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 7
4.10 |  |  | Rua Avenca
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (03) - PVI-02 (03) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLC-02 (04) - PVI-02 (03) |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (05) - PVI-02 (05) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.10 |  | MÊS 02 | BLD-02 (06) - PVI-02 (05) |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.11 | SINAPI | 92221 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | [5 empty] | 236.6 | 236.6 | 0 | 0 | 236.6
4.11
4.11 |  |  | Rede Tubo Ø600 |  |  | Comp. Rede
4.11 |  |  | Rua Rosa
4.11 |  | MÊS 01 | ALA - PVI-02 (12) |  |  | 9.2 |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 9.2
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (12) |  |  | 43.5 |  |  |  | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 43.5
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (11) - PVI-02 (10) |  |  | 33.5 |  |  |  | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 33.5
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (09) - PVI-02 (10) |  |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 | 9.1 | 0 | 0 | 9.1
4.11 |  | MÊS 01 | Rua Tulipa
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (08) - PVI-02 (10) |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 | 9
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (08) |  |  | 18.9 |  |  |  | 18.9 | 18.9 | 0 | 0 | 18.9
4.11 |  | MÊS 01 | PVI-02 (07) - PVI-02 (06) |  |  | 14.9 |  |  |  | 14.9 | 14.9 | 0 | 0 | 14.9
4.11 |  | MÊS 02 | PVI-02 (01) - PVI-02 (02) |  |  | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2
4.11 |  |  | Rua Avenca
4.11 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (02) |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 35
4.11 |  | MÊS 02 | PVI-02 (03) - PVI-02 (04) |  |  | 35 |  |  |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 35
4.11 |  | MÊS 02 | PVI-02 (05) - PVI-02 (04) |  |  | 16.9 |  |  |  | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 16.9
4.11 |  | MÊS 02 | ALA - PVI-02 (05) |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.4
4.12 | SINAPI | 99259 | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | [5 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | 12
4.12 |  |  |  |  | Quant. (und)
4.12 |  | MÊS 01 | Rua Rosa |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.12 |  | MÊS 01 | Rua Tulipa |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
4.12 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.13 | SICRO | 2003714 | CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [5 empty] | 12 | 12 | 0 | 0 | 12
4.13 |  |  |  |  | Quant. (und)
4.13 |  | MÊS 01 | Rua Rosa |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.13 |  | MÊS 01 | Rua Tulipa |  | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
4.13 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
4.14 | SICRO | 2003636 | BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [5 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
4.14 |  |  |  |  | Quant. (und)
4.14 |  | MÊS 01 | Rua Rosa |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
4.14 |  | MÊS 01 | Rua Tulipa |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.14 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
4.15 | SICRO | 2003624 | BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | [5 empty] | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
4.15 |  |  |  |  | Quant. (und)
4.15 |  | MÊS 01 | Rua Rosa |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
4.15 |  | MÊS 01 | Rua Tulipa |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
4.15 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
4.16 | SICRO | 804081 | BOCA DE BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS | UN | [5 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
4.16 |  |  |  |  | Quant. (und))
4.16 |  | MÊS 01 | Rua Rosa |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4.16 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
4.17 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | [5 empty] | 528.58 | 528.58 | 0 | 0 | 528.58
4.17 |  |  |  |  | Comprimento (m)
4.17 |  | MÊS 02 | Rua Rosa |  | 164.89 |  |  |  |  | 164.89 | 164.89 | 0 | 0 | 164.89
4.17 |  | MÊS 02 | Rua Tulipa |  | 185.89 |  |  |  |  | 185.89 | 185.89 | 0 | 0 | 185.89
4.17 |  | MÊS 02 | Rua Avenca |  | 177.8 |  |  |  |  | 177.8 | 177.8 | 0 | 0 | 177.8
4.18 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | [5 empty] | 523.91 | 523.91 | 0 | 0 | 523.91
4.18 |  |  |  |  | Comprimento (m)
4.18 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 157.52 |  |  |  |  | 157.52 | 157.52 | 0 | 0 | 157.52
4.18 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 200.65 |  |  |  |  | 200.65 | 200.65 | 0 | 0 | 200.65
4.18 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 165.74 |  |  |  |  | 165.74 | 165.74 | 0 | 0 | 165.74
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | [5 empty] | 2069.14 | 2069.14 | 0 | 0 | 2069.14
5.1 |  |  | Quantitativos obtidos conforme projeto de pavimentação - Quadro de materiais |  | Área Total (m²)
5.1 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 583.44 |  |  |  |  | 583.44 | 583.44 | 0 | 0 | 583.44
5.1 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 880 |  |  |  |  | 880 | 880 | 0 | 0 | 880
5.1 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 605.7 |  |  |  |  | 605.7 | 605.7 | 0 | 0 | 605.7
5.2 | SINAPI | 105730 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 413.82 | 413.82 | 0 | 0 | 413.82
5.2 |  |  | Quantitativos obtidos conforme projeto de pavimentação - Quadro de materiais |  | Área (m2) | Espessura média (m)
5.2 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 583.44 | 0.2 |  |  |  | 116.68 | 116.68 | 0 | 0 | 116.68
5.2 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 880 | 0.2 |  |  |  | 176 | 176 | 0 | 0 | 176
5.2 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 605.7 | 0.2 |  |  |  | 121.14 | 121.14 | 0 | 0 | 121.14
5.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | [5 empty] | 413.82 | 413.82 | 0 | 0 | 413.82
5.3 |  |  | Carga do material granular para execução da base em BGS (Brita graduada simples) no fornecedor para posterior transporte até o canteiro de obra. Conforme item 5.2 |  | Área (m2) | Espessura média (m)
5.3 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 583.44 | 0.2 |  |  |  | 116.68 | 116.68 | 0 | 0 | 116.68
5.3 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 880 | 0.2 |  |  |  | 176 | 176 | 0 | 0 | 176
5.3 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 605.7 | 0.2 |  |  |  | 121.14 | 121.14 | 0 | 0 | 121.14
5.4 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | [5 empty] | 4262.42 | 4262.42 | 0 | 0 | 4262.42
5.4 |  |  | Transporte do material para execução da base em BGS do fornecedor até o canteiro de obra |  | Área (m2) | Espessura média (m) |  | DMT (km)
5.4 |  | MÊS 03 | Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 583.44 | 0.2 |  | 10.3 |  | 1201.88 | 1201.88 | 0 | 0 | 1201.88
5.4 |  | MÊS 03 | .Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 880 | 0.2 |  | 10.3 |  | 1812.8 | 1812.8 | 0 | 0 | 1812.8
5.4 |  | MÊS 03 | Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 605.7 | 0.2 |  | 10.3 |  | 1247.74 | 1247.74 | 0 | 0 | 1247.74
5.5 | SICRO/DNIT | 4011352 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA (EAI) | M² | [5 empty] | 1911.96 | 1911.96 | 0 | 0 | 1911.96
5.5 |  |  | Imprimação |  | Área Total (m²)
5.5 |  | MÊS 03 | Execução da imprimação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 536.18 |  |  |  |  | 536.18 | 536.18 | 0 | 0 | 536.18
5.5 |  | MÊS 03 | Execução da imprimação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros.Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 819.8 |  |  |  |  | 819.8 | 819.8 | 0 | 0 | 819.8
5.5 |  | MÊS 03 | Execução da imprimação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 555.98 |  |  |  |  | 555.98 | 555.98 | 0 | 0 | 555.98
5.6 | DER-MG - ARP 231/2024 (Preço unit. Com ICMS) | 321370 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO EAI - EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO | T | [5 empty] | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47
5.6 |  |  | Imprimação |  | Área Total (m²) | Coeficiente (TxM²)
5.6 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 536.18 | 0.0013 |  |  |  | 0.69 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69
5.6 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros.Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 819.8 | 0.0013 |  |  |  | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 1.06
5.6 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 555.98 | 0.0013 |  |  |  | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0.72
5.7 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | [5 empty] | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82
5.7 |  |  | Transporte material EAI - Imprimação |  | Volume total (T) | Coeficiente (TxM²) |  | DMT (km)
5.7 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 0.69 | 0.0013 |  | 258 |  | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23
5.7 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 1.06 | 0.0013 |  | 258 |  | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35
5.7 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 0.72 | 0.0013 |  | 258 |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
5.8 | SICRO/DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M² | [5 empty] | 1911.96 | 1911.96 | 0 | 0 | 1911.96
5.8 |  |  | Execução da Pintura de ligação |  | Área Total (m²)
5.8 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 536.18 |  |  |  |  | 536.18 | 536.18 | 0 | 0 | 536.18
5.8 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros.Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 819.8 |  |  |  |  | 819.8 | 819.8 | 0 | 0 | 819.8
5.8 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 555.98 |  |  |  |  | 555.98 | 555.98 | 0 | 0 | 555.98
5.9 | DER-MG - ARP 231/2024 (Preço unit. Com ICMS) | 312371 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C | T | [5 empty] | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
5.9 |  |  |  |  | Área Total (m2) | Coeficiente (TxM²)
5.9 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 536.18 | 0.00045 |  |  |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
5.9 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros.Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 819.8 | 0.00045 |  |  |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36
5.9 |  | MÊS 03 | Execução da pintura de ligação em toda a área da via onde será executada a pavimentação, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 555.98 | 0.00045 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25
5.10 | SICRO/DNIT | 5914622 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA | TXKM | [5 empty] | 221.96 | 221.96 | 0 | 0 | 221.96
5.10 |  |  | Transporte material RR-1C - Pintura de ligação |  | Área Total (m²) | Coeficiente (TxM²) |  | DMT (km)
5.10 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 536.18 | 0.00045 |  | 258 |  | 62.25 | 62.25 | 0 | 0 | 62.25
5.10 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 819.8 | 0.00045 |  | 258 |  | 95.17 | 95.17 | 0 | 0 | 95.17
5.10 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 555.98 | 0.00045 |  | 258 |  | 64.54 | 64.54 | 0 | 0 | 64.54
5.11 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | [5 empty] | 95.58 | 95.58 | 0 | 0 | 95.58
5.11 |  |  |  |  | Área Total (m2) |  |  | Espessura (M)
5.11 |  | MÊS 03 | Execução do pavimento com aplicação do CBUQ em toda área a ser pavimentada com espessura de 5cm, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 536.18 |  |  | 0.05 |  | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 26.8
5.11 |  | MÊS 03 | Execução do pavimento com aplicação do CBUQ em toda área a ser pavimentada com espessura de 5cm, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros.Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 819.8 |  |  | 0.05 |  | 40.99 | 40.99 | 0 | 0 | 40.99
5.11 |  | MÊS 03 | Execução do pavimento com aplicação do CBUQ em toda área a ser pavimentada com espessura de 5cm, onde desconsideramos área de meio fio, sarjeta e canteiros. Quantitativo conforme projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 555.98 |  |  | 0.05 |  | 27.79 | 27.79 | 0 | 0 | 27.79
5.12 | SICRO/DNIT | 5914612 | TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA (USINA-OBRA) | TxKm | [5 empty] | 4909.9 | 4909.9 | 0 | 0 | 4909.9
5.12 |  |  | Transporte CBUQ |  | Área (m²) | Espessura média (m) | Coeficiente (TxM³) | DMT (km)
5.12 |  | MÊS 03 | Transporte do material para execução da pavimentação em CBUQ do fornecedor até o canteiro de obra - Rua Rosa |  | 536.18 | 0.05 | 2.4 | 21.4 |  | 1376.91 | 1376.91 | 0 | 0 | 1376.91
5.12 |  | MÊS 03 | Transporte do material para execução da pavimentação em CBUQ do fornecedor até o canteiro de obra - Rua Tulipa |  | 819.8 | 0.05 | 2.4 | 21.4 |  | 2105.24 | 2105.24 | 0 | 0 | 2105.24
5.12 |  | MÊS 03 | Transporte do material para execução da pavimentação em CBUQ do fornecedor até o canteiro de obra - Rua Avenca |  | 555.98 | 0.05 | 2.4 | 21.4 |  | 1427.75 | 1427.75 | 0 | 0 | 1427.75
6 |  |  | CALÇADAS
6.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | [5 empty] | 41.92 | 41.92 | 0 | 0 | 41.92
6.1 |  |  | Escavação para execução do passeio |  | Área (m²) |  |  | Espessura |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação Escavação para execução do passeio na Rua Rosa |  | 195.79 |  |  | 0.06 |  | 11.74 | 11.74 | 0 | 0 | 11.74
6.1 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação Escavação para execução do passeio na Rua Tulipa |  | 284.58 |  |  | 0.06 |  | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | 17.07
6.1 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação Escavação para execução do passeio na Rua Avenca |  | 218.61 |  |  | 0.06 |  | 13.11 | 13.11 | 0 | 0 | 13.11
6.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | [5 empty] | 698.98 | 698.98 | 0 | 0 | 698.98
6.2 |  |  | QUANTITATIVOS OBTIDOS CONFORME O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  | Área (m²)
6.2 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 195.79 |  |  |  |  | 195.79 | 195.79 | 0 | 0 | 195.79
6.2 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 284.58 |  |  |  |  | 284.58 | 284.58 | 0 | 0 | 284.58
6.2 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 218.61 |  |  |  |  | 218.61 | 218.61 | 0 | 0 | 218.61
6.3 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | [5 empty] | 41.92 | 41.92 | 0 | 0 | 41.92
6.3 |  |  |  |  | Área (m2) |  |  | Espessura |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Rosa |  | 195.79 |  |  | 0.06 |  | 11.74 | 11.74 | 0 | 0 | 11.74
6.3 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Tulipa |  | 284.58 |  |  | 0.06 |  | 17.07 | 17.07 | 0 | 0 | 17.07
6.3 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Avenca |  | 218.61 |  |  | 0.06 |  | 13.11 | 13.11 | 0 | 0 | 13.11
6.4 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | [5 empty] | 54.49 | 54.49 | 0 | 0 | 54.49
6.4 |  |  |  |  | Volume Total (m²) |  |  | Empolamento
6.4 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Rosa Carga do material escavado para execução do passeio, acrescido de 30% de fator de empolamento |  | 11.74 |  |  | 1.3 |  | 15.26 | 15.26 | 0 | 0 | 15.26
6.4 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Tulipa Carga do material escavado para execução do passeio, acrescido de 30% de fator de empolamento |  | 17.07 |  |  | 1.3 |  | 22.19 | 22.19 | 0 | 0 | 22.19
6.4 |  | MÊS 03 | Conforme quantitativo presente na prancha 01 do projeto de pavimentação - Rua Avenca Carga do material escavado para execução do passeio, acrescido de 30% de fator de empolamento |  | 13.11 |  |  | 1.3 |  | 17.04 | 17.04 | 0 | 0 | 17.04
6.5 | SINAPI | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_02/2026 | M3XKM | [5 empty] | 152.56 | 152.56 | 0 | 0 | 152.56
6.5 |  |  |  |  | Volume Total (m²) |  |  | DMT (KM) |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.5 |  | MÊS 03 | Transporte do material escavado para o passeio até o bota fora - Rua Rosa |  | 15.26 |  |  | 2.8 |  | 42.72 | 42.72 | 0 | 0 | 42.72
6.5 |  | MÊS 03 | Transporte do material escavado para o passeio até o bota fora - Rua Tulipa |  | 22.19 |  |  | 2.8 |  | 62.13 | 62.13 | 0 | 0 | 62.13
6.5 |  | MÊS 03 | Transporte do material escavado para o passeio até o bota fora - Rua Avenca |  | 17.04 |  |  | 2.8 |  | 47.71 | 47.71 | 0 | 0 | 47.71
6.6 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M3 | [5 empty] | 54.49 | 54.49 | 0 | 0 | 54.49
6.6 |  |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM ÁREA DE BORA FORA |  | Área (m²)
6.6 |  | MÊS 03 | Espalhamento do material em área de bota fora |  | 54.49 |  |  |  |  | 54.49 | 54.49 | 0 | 0 | 54.49
6.7 | SINAPI | 105002 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | UN | [5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 5
6.7 |  |  | QUANTITATIVOS OBTIDOS CONFORME O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  | QUANT. (UND)
6.7 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
6.7 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
7.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | [5 empty] | 19.27 | 19.27 | 0 | 0 | 19.27
7.1 |  |  | PLANTIO DE GRAMA NO CANTEIRO CENTRAU DA RUA TULIPA |  | Área (m²) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 |  | MÊS 03 | Área extraida do projeto de pavimentação, prancha 01 - canteiro central rua tulipa |  | 17.57 |  |  |  |  | 17.57 | 17.57 | 0 | 0 | 17.57
7.1 |  | MÊS 03 | Área extraida do projeto de pavimentação, prancha 01 - canteiro central rua tulipa |  | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7
7.2 | COMPOSIÇÃO | CPU-002 | LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DE PISTA | M2 | [5 empty] | 2069.14 | 2069.14 | 0 | 0 | 2069.14
7.2 |  |  | AREA DE LIMPEZA DA VIA |  | Área (m²) | [6 empty] | 0 | 0 | 0
7.2 |  | MÊS 03 | Rua Rosa |  | 583.44 |  |  |  |  | 583.44 | 583.44 | 0 | 0 | 583.44
7.2 |  | MÊS 03 | Rua Tulipa |  | 880 |  |  |  |  | 880 | 880 | 0 | 0 | 880
7.2 |  | MÊS 03 | Rua Avenca |  | 605.7 |  |  |  |  | 605.7 | 605.7 | 0 | 0 | 605.7