## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 145951.95
Serviço | 1.1 | Composição | COMP 006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24 | UN | 4822.24 | 4822.24 | 26,11% | 6081.33 | 145951.95 |  | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 0.08 | 486.51
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 0.34 | 2067.65
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 0.62 | 3770.42
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 0.63 | 3831.24
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 1.32 | 8027.36
[15 empty] | 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.8 | 10946.39
[15 empty] | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.17 | 13196.49
[15 empty] | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.2 | 13378.93
[15 empty] | 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.38 | 14473.57
[15 empty] | 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.75 | 10642.33
[15 empty] | 11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.6 | 9730.13
[15 empty] | 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.2 | 7297.6
[15 empty] | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.2 | 7297.6
[15 empty] | 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 6081.33
[15 empty] | 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 6081.33
[15 empty] | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.6 | 3648.8
[15 empty] | 17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.74 | 4500.18
[15 empty] | 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.51 | 3101.48
[15 empty] | 19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.5 | 3040.67
[15 empty] | 20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.43 | 2614.97
[15 empty] | 21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.4 | 2432.53
[15 empty] | 22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.08 | 486.51
[15 empty] | 23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.46 | 2797.41
[15 empty] | 24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0.99 | 6020.52
Macrosserviço | 2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 75742.45
Serviço | 2.1 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 757.5 | M | 79.29 | 79.29 | 26,11% | 99.99 | 75742.45 |  | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 151.5 | 15148.49
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 151.5 | 15148.49
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 151.5 | 15148.49
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 151.5 | 15148.49
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 151.5 | 15148.49
Macrosserviço | 3 |  |  | FUNDAÇÕES - SAPATA | [6 empty] | 222748.45
Serviço | 3.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 117 | M3 | 46.31 | 46.31 | 26,11% | 58.4 | 6832.8 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 23.4 | 1366.56
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 23.4 | 1366.56
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 23.4 | 1366.56
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 23.4 | 1366.56
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23.4 | 1366.56
Serviço | 3.2 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | 93.6 | M3 | 34.86 | 34.86 | 26,11% | 43.96 | 4114.65 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 18.72 | 822.93
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 18.72 | 822.93
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 18.72 | 822.93
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 18.72 | 822.93
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 18.72 | 822.93
Serviço | 3.3 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 117 | M2 | 8.7 | 8.7 | 26,11% | 10.97 | 1283.5 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 23.4 | 256.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 23.4 | 256.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 23.4 | 256.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 23.4 | 256.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23.4 | 256.7
Serviço | 3.4 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 117 | M2 | 44.4 | 44.4 | 26,11% | 55.99 | 6550.85 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 23.4 | 1310.17
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 23.4 | 1310.17
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 23.4 | 1310.17
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 23.4 | 1310.17
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23.4 | 1310.17
Serviço | 3.5 | SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 416 | M2 | 224.83 | 224.83 | 26,11% | 283.53 | 117948.5 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 83.2 | 23589.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 83.2 | 23589.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 83.2 | 23589.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 83.2 | 23589.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 83.2 | 23589.7
Serviço | 3.6 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 667.5 | KG | 18.19 | 18.19 | 26,11% | 22.94 | 15312.45 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 133.5 | 3062.49
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 133.5 | 3062.49
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 133.5 | 3062.49
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 133.5 | 3062.49
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 133.5 | 3062.49
Serviço | 3.7 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 1267.5 | KG | 14.61 | 14.61 | 26,11% | 18.42 | 23347.35 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 253.5 | 4669.47
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 253.5 | 4669.47
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 253.5 | 4669.47
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 253.5 | 4669.47
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 253.5 | 4669.47
Serviço | 3.8 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 320 | KG | 20.06 | 20.06 | 26,11% | 25.3 | 8096 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 64 | 1619.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 64 | 1619.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 64 | 1619.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 64 | 1619.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 64 | 1619.2
Serviço | 3.9 | Composição | COMP 003 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | 32.75 | M3 | 950.64 | 950.64 | 26,11% | 1198.85 | 39262.35 |  | 3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 6.55 | 7852.47
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 6.55 | 7852.47
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 6.55 | 7852.47
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 6.55 | 7852.47
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 6.55 | 7852.47
Macrosserviço | 4 |  |  | FUNDAÇÕES - BALDRAME | [6 empty] | 272370.25
Serviço | 4.1 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 49.3 | M3 | 142.01 | 142.01 | 26,11% | 179.09 | 8829.15 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 9.86 | 1765.83
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 9.86 | 1765.83
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 9.86 | 1765.83
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 9.86 | 1765.83
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 9.86 | 1765.83
Serviço | 4.2 | SINAPI | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 147.9 | M2 | 44.4 | 44.4 | 26,11% | 55.99 | 8280.9 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 29.58 | 1656.18
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 29.58 | 1656.18
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 29.58 | 1656.18
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 29.58 | 1656.18
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 29.58 | 1656.18
Serviço | 4.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | 739.5 | M2 | 83.42 | 83.42 | 26,11% | 105.2 | 77795.4 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 147.9 | 15559.08
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 147.9 | 15559.08
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 147.9 | 15559.08
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 147.9 | 15559.08
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 147.9 | 15559.08
Serviço | 4.4 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 2010 | KG | 16.57 | 16.57 | 26,11% | 20.9 | 42009 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 402 | 8401.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 402 | 8401.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 402 | 8401.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 402 | 8401.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 402 | 8401.8
Serviço | 4.5 | SINAPI | 104917 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 192.5 | KG | 18.19 | 18.19 | 26,11% | 22.94 | 4415.95 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 38.5 | 883.19
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 38.5 | 883.19
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 38.5 | 883.19
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 38.5 | 883.19
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 38.5 | 883.19
Serviço | 4.6 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 975 | KG | 20.06 | 20.06 | 26,11% | 25.3 | 24667.5 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 195 | 4933.5
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 195 | 4933.5
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 195 | 4933.5
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 195 | 4933.5
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 195 | 4933.5
Serviço | 4.7 | Composição | COMP 004 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 44.25 | M3 | 750.21 | 750.21 | 26,11% | 946.09 | 41864.5 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 8.85 | 8372.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 8.85 | 8372.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 8.85 | 8372.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 8.85 | 8372.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 8.85 | 8372.9
Serviço | 4.8 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 24.65 | M3 | 28.92 | 28.92 | 26,11% | 36.47 | 899 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 4.93 | 179.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 4.93 | 179.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 4.93 | 179.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 4.93 | 179.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 4.93 | 179.8
Serviço | 4.9 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | 887.4 | M2 | 56.84 | 56.84 | 26,11% | 71.68 | 63608.85 |  | 4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 177.48 | 12721.77
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 177.48 | 12721.77
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 177.48 | 12721.77
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 177.48 | 12721.77
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 177.48 | 12721.77
Macrosserviço | 5 |  |  | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | [6 empty] | 378017.4
Serviço | 5.1 | SINAPI | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 430.75 | M2 | 78.13 | 78.13 | 26,11% | 98.53 | 42441.8 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 86.15 | 8488.36
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 86.15 | 8488.36
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 86.15 | 8488.36
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 86.15 | 8488.36
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 86.15 | 8488.36
Serviço | 5.2 | Composição | COMP 005 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. | 639.75 | M2 | 77.18 | 77.18 | 26,11% | 97.33 | 62266.85 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 127.95 | 12453.37
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 127.95 | 12453.37
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 127.95 | 12453.37
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 127.95 | 12453.37
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 127.95 | 12453.37
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 119.7 | M2 | 136.41 | 136.41 | 26,11% | 172.03 | 20592 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 23.94 | 4118.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 23.94 | 4118.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 23.94 | 4118.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 23.94 | 4118.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23.94 | 4118.4
Serviço | 5.4 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | 110.4 | M2 | 59.93 | 59.93 | 26,11% | 75.58 | 8344.05 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22.08 | 1668.81
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22.08 | 1668.81
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22.08 | 1668.81
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22.08 | 1668.81
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22.08 | 1668.81
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1582.5 | KG | 16.55 | 16.55 | 26,11% | 20.87 | 33026.8 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 316.5 | 6605.36
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 316.5 | 6605.36
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 316.5 | 6605.36
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 316.5 | 6605.36
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 316.5 | 6605.36
Serviço | 5.6 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1632.5 | KG | 14.02 | 14.02 | 26,11% | 17.68 | 28862.6 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 326.5 | 5772.52
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 326.5 | 5772.52
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 326.5 | 5772.52
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 326.5 | 5772.52
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 326.5 | 5772.52
Serviço | 5.7 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 1900.75 | KG | 12.36 | 12.36 | 26,11% | 15.59 | 29632.7 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 380.15 | 5926.54
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 380.15 | 5926.54
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 380.15 | 5926.54
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 380.15 | 5926.54
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 380.15 | 5926.54
Serviço | 5.8 | SINAPI | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 375 | KG | 14.49 | 14.49 | 26,11% | 18.27 | 6851.25 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 75 | 1370.25
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 75 | 1370.25
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 75 | 1370.25
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 75 | 1370.25
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 75 | 1370.25
Serviço | 5.9 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 28.5 | M3 | 658.87 | 658.87 | 26,11% | 830.9 | 23680.65 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5.7 | 4736.13
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5.7 | 4736.13
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5.7 | 4736.13
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5.7 | 4736.13
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5.7 | 4736.13
Serviço | 5.10 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 147 | M3 | 659.82 | 659.82 | 26,11% | 832.1 | 122318.7 |  | 5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 29.4 | 24463.74
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 29.4 | 24463.74
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 29.4 | 24463.74
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 29.4 | 24463.74
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 29.4 | 24463.74
Macrosserviço | 6 |  |  | PAREDES | [6 empty] | 238673.8
Serviço | 6.1 | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 2162.5 | M2 | 71 | 71 | 26,11% | 89.54 | 193630.25 |  | 6 | PAREDES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 432.5 | 38726.05
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 432.5 | 38726.05
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 432.5 | 38726.05
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 432.5 | 38726.05
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 432.5 | 38726.05
Serviço | 6.2 | SINAPI | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 405 | M | 61.57 | 61.57 | 26,11% | 77.65 | 31448.25 |  | 6 | PAREDES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 81 | 6289.65
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 81 | 6289.65
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 81 | 6289.65
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 81 | 6289.65
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 81 | 6289.65
Serviço | 6.3 | SINAPI | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | 230 | M | 46.87 | 46.87 | 26,11% | 59.11 | 13595.3 |  | 6 | PAREDES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 46 | 2719.06
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 46 | 2719.06
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 46 | 2719.06
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 46 | 2719.06
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 46 | 2719.06
Macrosserviço | 7 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [6 empty] | 362470.5
Serviço | 7.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 84 | M2 | 1065.69 | 1065.69 | 26,11% | 1343.94 | 112890.95 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 16.8 | 22578.19
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 16.8 | 22578.19
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 16.8 | 22578.19
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 16.8 | 22578.19
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 16.8 | 22578.19
Serviço | 7.2 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 65 | M2 | 638.26 | 638.26 | 26,11% | 804.91 | 52319.15 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 13 | 10463.83
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 13 | 10463.83
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 13 | 10463.83
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 13 | 10463.83
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 13 | 10463.83
Serviço | 7.3 | SINAPI | 94572 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 70 | M2 | 918.51 | 918.51 | 26,11% | 1158.33 | 81083.1 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 14 | 16216.62
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 14 | 16216.62
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 14 | 16216.62
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 14 | 16216.62
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 14 | 16216.62
Serviço | 7.4 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 12 | M2 | 1198.35 | 1198.35 | 26,11% | 1511.24 | 18134.9 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 2.4 | 3626.98
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 2.4 | 3626.98
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 2.4 | 3626.98
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 2.4 | 3626.98
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 2.4 | 3626.98
Serviço | 7.5 | SINAPI | 94589 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | 540 | M | 31.04 | 31.04 | 26,11% | 39.14 | 21135.6 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 108 | 4227.12
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 108 | 4227.12
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 108 | 4227.12
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 108 | 4227.12
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 108 | 4227.12
Serviço | 7.6 | SINAPI | 105812 | GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024 | 1080 | M | 56.47 | 56.47 | 26,11% | 71.21 | 76906.8 |  | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 216 | 15381.36
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 216 | 15381.36
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 216 | 15381.36
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 216 | 15381.36
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 216 | 15381.36
Macrosserviço | 8 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [6 empty] | 102822.75
Serviço | 8.1 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 75 | UN | 1087.12 | 1087.12 | 26,11% | 1370.97 | 102822.75 |  | 8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15 | 20564.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15 | 20564.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15 | 20564.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15 | 20564.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15 | 20564.55
Macrosserviço | 9 |  |  | COBERTURA-TELHADO | [6 empty] | 567009.6
Serviço | 9.1 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 92.82 | 92.82 | 26,11% | 117.06 | 215068.5 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 367.45 | 43013.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 367.45 | 43013.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 367.45 | 43013.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 367.45 | 43013.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 367.45 | 43013.7
Serviço | 9.2 | SINAPI | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 1837.25 | M2 | 70.65 | 70.65 | 26,11% | 89.1 | 163699 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 367.45 | 32739.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 367.45 | 32739.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 367.45 | 32739.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 367.45 | 32739.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 367.45 | 32739.8
Serviço | 9.3 | SINAPI | 94232 | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019 | 2200 | UN | 3.93 | 3.93 | 26,11% | 4.96 | 10912 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 440 | 2182.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 440 | 2182.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 440 | 2182.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 440 | 2182.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 440 | 2182.4
Serviço | 9.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 266.25 | M | 42.86 | 42.86 | 26,11% | 54.05 | 14390.8 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 53.25 | 2878.16
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 53.25 | 2878.16
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 53.25 | 2878.16
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 53.25 | 2878.16
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 53.25 | 2878.16
Serviço | 9.5 | SINAPI | 92548 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 50 | UN | 1816.96 | 1816.96 | 26,11% | 2291.37 | 114568.5 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 22913.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 22913.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 22913.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 22913.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 22913.7
Serviço | 9.6 | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | 2595 | M2 | 14.78 | 14.78 | 26,11% | 18.64 | 48370.8 |  | 9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 519 | 9674.16
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 519 | 9674.16
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 519 | 9674.16
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 519 | 9674.16
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 519 | 9674.16
Macrosserviço | 10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [6 empty] | 156693.45
Serviço | 10.1 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 50 | UN | 11.29 | 11.29 | 26,11% | 14.24 | 712 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 142.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 142.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 142.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 142.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 142.4
Serviço | 10.2 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 11.29 | 11.29 | 26,11% | 14.24 | 356 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 71.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 71.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 71.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 71.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 71.2
Serviço | 10.3 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 13.56 | 13.56 | 26,11% | 17.1 | 427.5 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 85.5
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 85.5
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 85.5
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 85.5
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 85.5
Serviço | 10.4 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 25.79 | 25.79 | 26,11% | 32.52 | 813 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 162.6
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 162.6
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 162.6
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 162.6
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 162.6
Serviço | 10.5 | SINAPI | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | 50 | UN | 1728.62 | 1728.62 | 26,11% | 2179.96 | 108998 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 21799.6
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 21799.6
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 21799.6
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 21799.6
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 21799.6
Serviço | 10.6 | Outros | 18.045.0015-A | Poste de concreto, com seção circular, com 7,00m de comprimento e carga nominal horizontal no topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | 25 | UN | 1112.55 | 1112.55 | 26,11% | 1403.04 | 35076 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 7015.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 7015.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 7015.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 7015.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 7015.2
Serviço | 10.7 | SINAPI | 101009 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | 11.75 | T | 48.39 | 48.39 | 26,11% | 61.02 | 717 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 2.35 | 143.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 2.35 | 143.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 2.35 | 143.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 2.35 | 143.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 2.35 | 143.4
Serviço | 10.8 | SINAPI | 100952 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | 235 | TXKM | 3.19 | 3.19 | 26,11% | 4.02 | 944.7 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 47 | 188.94
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 47 | 188.94
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 47 | 188.94
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 47 | 188.94
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 47 | 188.94
Serviço | 10.9 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 142.74 | 142.74 | 26,11% | 180.01 | 4500.25 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 900.05
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 900.05
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 900.05
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 900.05
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 900.05
Serviço | 10.10 | SINAPI | 93674 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 25 | UN | 131.6 | 131.6 | 26,11% | 165.96 | 4149 |  | 10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 829.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 829.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 829.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 829.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 829.8
Macrosserviço | 11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 61000.25
Serviço | 11.1 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | 175 | UN | 31.78 | 31.78 | 26,11% | 40.08 | 7014 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 35 | 1402.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 35 | 1402.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 35 | 1402.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 35 | 1402.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 35 | 1402.8
Serviço | 11.2 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 125 | UN | 34.47 | 34.47 | 26,11% | 43.47 | 5433.75 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 25 | 1086.75
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 25 | 1086.75
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 25 | 1086.75
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 25 | 1086.75
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 25 | 1086.75
Serviço | 11.3 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 52.08 | 52.08 | 26,11% | 65.68 | 1642 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 328.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 328.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 328.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 328.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 328.4
Serviço | 11.4 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 250 | UN | 35.97 | 35.97 | 26,11% | 45.36 | 11340 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 50 | 2268
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 50 | 2268
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 50 | 2268
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 50 | 2268
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 50 | 2268
Serviço | 11.5 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 150 | UN | 41.12 | 41.12 | 26,11% | 51.86 | 7779 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 30 | 1555.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 30 | 1555.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 30 | 1555.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 30 | 1555.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 30 | 1555.8
Serviço | 11.6 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 56.32 | 56.32 | 26,11% | 71.03 | 1775.75 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 355.15
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 355.15
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 355.15
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 355.15
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 355.15
Serviço | 11.7 | SINAPI | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 39.48 | 39.48 | 26,11% | 49.79 | 1244.75 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 248.95
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 248.95
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 248.95
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 248.95
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 248.95
Serviço | 11.8 | SINAPI | 91987 | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 25 | UN | 53.31 | 53.31 | 26,11% | 67.23 | 1680.75 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 336.15
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 336.15
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 336.15
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 336.15
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 336.15
Serviço | 11.9 | SINAPI | 91947 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 10.06 | 10.06 | 26,11% | 12.69 | 634.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 126.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 126.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 126.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 126.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 126.9
Serviço | 11.10 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 300 | UN | 14.87 | 14.87 | 26,11% | 18.75 | 5625 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 60 | 1125
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 60 | 1125
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 60 | 1125
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 60 | 1125
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 60 | 1125
Serviço | 11.11 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 325 | UN | 23.59 | 23.59 | 26,11% | 29.75 | 9668.75 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 65 | 1933.75
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 65 | 1933.75
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 65 | 1933.75
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 65 | 1933.75
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 65 | 1933.75
Serviço | 11.12 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 50 | UN | 41.37 | 41.37 | 26,11% | 52.17 | 2608.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 521.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 521.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 521.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 521.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 521.7
Serviço | 11.13 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 175 | UN | 20.63 | 20.63 | 26,11% | 26.02 | 4553.5 |  | 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 35 | 910.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 35 | 910.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 35 | 910.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 35 | 910.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 35 | 910.7
Macrosserviço | 12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | [6 empty] | 150628
Serviço | 12.1 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 2447.5 | M | 3.52 | 3.52 | 26,11% | 4.44 | 10866.9 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 489.5 | 2173.38
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 489.5 | 2173.38
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 489.5 | 2173.38
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 489.5 | 2173.38
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 489.5 | 2173.38
Serviço | 12.2 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 6470 | M | 5.02 | 5.02 | 26,11% | 6.33 | 40955.1 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 1294 | 8191.02
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 1294 | 8191.02
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 1294 | 8191.02
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 1294 | 8191.02
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 1294 | 8191.02
Serviço | 12.3 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 620 | M | 7.67 | 7.67 | 26,11% | 9.67 | 5995.4 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 124 | 1199.08
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 124 | 1199.08
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 124 | 1199.08
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 124 | 1199.08
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 124 | 1199.08
Serviço | 12.4 | SINAPI | 101884 | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | 647.5 | M | 11.48 | 11.48 | 26,11% | 14.48 | 9375.8 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 129.5 | 1875.16
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 129.5 | 1875.16
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 129.5 | 1875.16
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 129.5 | 1875.16
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 129.5 | 1875.16
Serviço | 12.5 | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 207.5 | M | 18.16 | 18.16 | 26,11% | 22.9 | 4751.75 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 41.5 | 950.35
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 41.5 | 950.35
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 41.5 | 950.35
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 41.5 | 950.35
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 41.5 | 950.35
Serviço | 12.6 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1117.5 | M | 21.86 | 21.86 | 26,11% | 27.57 | 30809.5 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 223.5 | 6161.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 223.5 | 6161.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 223.5 | 6161.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 223.5 | 6161.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 223.5 | 6161.9
Serviço | 12.7 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 1457.5 | M | 11.74 | 11.74 | 26,11% | 14.81 | 21585.6 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 291.5 | 4317.12
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 291.5 | 4317.12
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 291.5 | 4317.12
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 291.5 | 4317.12
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 291.5 | 4317.12
Serviço | 12.8 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 551.5 | M | 9.09 | 9.09 | 26,11% | 11.46 | 6320.2 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 110.3 | 1264.04
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 110.3 | 1264.04
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 110.3 | 1264.04
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 110.3 | 1264.04
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 110.3 | 1264.04
Serviço | 12.9 | SINAPI | 90447 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | 1457.5 | M | 10.86 | 10.86 | 26,11% | 13.7 | 19967.75 |  | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 291.5 | 3993.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 291.5 | 3993.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 291.5 | 3993.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 291.5 | 3993.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 291.5 | 3993.55
Macrosserviço | 13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 19402.3
Serviço | 13.1 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 175 | UN | 15.31 | 15.31 | 26,11% | 19.31 | 3379.25 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 35 | 675.85
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 35 | 675.85
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 35 | 675.85
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 35 | 675.85
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 35 | 675.85
Serviço | 13.2 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 10.98 | 10.98 | 26,11% | 13.85 | 2770 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 40 | 554
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 40 | 554
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 40 | 554
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 40 | 554
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 40 | 554
Serviço | 13.3 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 16.51 | 16.51 | 26,11% | 20.82 | 2082 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 20 | 416.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 20 | 416.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 20 | 416.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 20 | 416.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 20 | 416.4
Serviço | 13.4 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 8.24 | 8.24 | 26,11% | 10.39 | 2078 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 40 | 415.6
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 40 | 415.6
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 40 | 415.6
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 40 | 415.6
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 40 | 415.6
Serviço | 13.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 127.5 | M | 5.81 | 5.81 | 26,11% | 7.33 | 934.6 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 25.5 | 186.92
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 25.5 | 186.92
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 25.5 | 186.92
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 25.5 | 186.92
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 25.5 | 186.92
Serviço | 13.6 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 217.5 | M | 29.74 | 29.74 | 26,11% | 37.51 | 8158.45 |  | 13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 43.5 | 1631.69
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 43.5 | 1631.69
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 43.5 | 1631.69
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 43.5 | 1631.69
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 43.5 | 1631.69
Macrosserviço | 14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | [6 empty] | 15947.5
Serviço | 14.1 | SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 76.47 | 76.47 | 26,11% | 96.44 | 2411 |  | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 482.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 482.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 482.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 482.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 482.2
Serviço | 14.2 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 75 | UN | 80.2 | 80.2 | 26,11% | 101.14 | 7585.5 |  | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15 | 1517.1
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15 | 1517.1
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15 | 1517.1
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15 | 1517.1
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15 | 1517.1
Serviço | 14.3 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 50 | UN | 59.93 | 59.93 | 26,11% | 75.58 | 3779 |  | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 755.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 755.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 755.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 755.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 755.8
Serviço | 14.4 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100 | UN | 17.22 | 17.22 | 26,11% | 21.72 | 2172 |  | 14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 20 | 434.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 20 | 434.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 20 | 434.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 20 | 434.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 20 | 434.4
Macrosserviço | 15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | [6 empty] | 28997.45
Serviço | 15.1 | SINAPI | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | 25 | UN | 187.65 | 187.65 | 26,11% | 236.65 | 5916.25 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 1183.25
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 1183.25
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 1183.25
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 1183.25
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 1183.25
Serviço | 15.2 | Outros | 15.001.0069-A | Abrigo para hidrômetro de 1/2” ou 3/4”, nas dimensões de (0,45x0,12x0,42)m, embutido no muro, revestido com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:6, com fundo de concreto no traço 1:3 e espessura 3cm, porta de (46x43)cm em grade confeccionada em ferro chato de 1/2” com espessura de 1/8” e cadeado de 30mm, conforme projeto nº 2089/EMOP. | 25 | UN | 541.84 | 541.84 | 26,11% | 683.31 | 17082.75 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 3416.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 3416.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 3416.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 3416.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 3416.55
Serviço | 15.3 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 34.24 | 34.24 | 26,11% | 43.18 | 1079.5 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 215.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 215.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 215.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 215.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 215.9
Serviço | 15.4 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 168.75 | M | 15.04 | 15.04 | 26,11% | 18.97 | 3201.2 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 33.75 | 640.24
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 33.75 | 640.24
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 33.75 | 640.24
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 33.75 | 640.24
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 33.75 | 640.24
Serviço | 15.5 | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | M | 5.81 | 5.81 | 26,11% | 7.33 | 549.75 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15 | 109.95
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15 | 109.95
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15 | 109.95
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15 | 109.95
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15 | 109.95
Serviço | 15.6 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 10.98 | 10.98 | 26,11% | 13.85 | 692.5 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 138.5
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 138.5
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 138.5
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 138.5
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 138.5
Serviço | 15.7 | SINAPI | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 15.08 | 15.08 | 26,11% | 19.02 | 475.5 |  | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 95.1
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 95.1
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 95.1
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 95.1
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 95.1
Macrosserviço | 16 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | [6 empty] | 32020.4
Serviço | 16.1 | SINAPI | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 25 | UN | 273.01 | 273.01 | 26,11% | 344.29 | 8607.25 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 1721.45
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 1721.45
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 1721.45
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 1721.45
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 1721.45
Serviço | 16.2 | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021 | 25 | UN | 5.64 | 5.64 | 26,11% | 7.11 | 177.75 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 35.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 35.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 35.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 35.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 35.55
Serviço | 16.3 | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021 | 50 | UN | 6.36 | 6.36 | 26,11% | 8.02 | 401 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 80.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 80.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 80.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 80.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 80.2
Serviço | 16.4 | SINAPI | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 25 | UN | 22.24 | 22.24 | 26,11% | 28.05 | 701.25 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 140.25
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 140.25
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 140.25
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 140.25
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 140.25
Serviço | 16.5 | SINAPI | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 50 | UN | 29.19 | 29.19 | 26,11% | 36.81 | 1840.5 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 368.1
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 368.1
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 368.1
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 368.1
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 368.1
Serviço | 16.6 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 25 | UN | 75 | 75 | 26,11% | 94.58 | 2364.5 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 472.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 472.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 472.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 472.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 472.9
Serviço | 16.7 | SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 200 | UN | 10.98 | 10.98 | 26,11% | 13.85 | 2770 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 40 | 554
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 40 | 554
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 40 | 554
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 40 | 554
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 40 | 554
Serviço | 16.8 | SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 100 | UN | 14.92 | 14.92 | 26,11% | 18.82 | 1882 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 20 | 376.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 20 | 376.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 20 | 376.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 20 | 376.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 20 | 376.4
Serviço | 16.9 | SINAPI | 89414 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 16.71 | 16.71 | 26,11% | 21.07 | 526.75 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 105.35
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 105.35
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 105.35
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 105.35
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 105.35
Serviço | 16.10 | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 50 | UN | 9.02 | 9.02 | 26,11% | 11.38 | 569 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 113.8
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 113.8
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 113.8
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 113.8
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 113.8
Serviço | 16.11 | SINAPI | 89443 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 75 | UN | 20.75 | 20.75 | 26,11% | 26.17 | 1962.75 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15 | 392.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15 | 392.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15 | 392.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15 | 392.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15 | 392.55
Serviço | 16.12 | SINAPI | 89445 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 25 | UN | 22.32 | 22.32 | 26,11% | 28.15 | 703.75 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 140.75
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 140.75
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 140.75
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 140.75
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 140.75
Serviço | 16.13 | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 110 | M | 15.04 | 15.04 | 26,11% | 18.97 | 2086.7 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22 | 417.34
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22 | 417.34
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22 | 417.34
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22 | 417.34
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22 | 417.34
Serviço | 16.14 | SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | 263.75 | M | 22.33 | 22.33 | 26,11% | 28.16 | 7427.2 |  | 16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 52.75 | 1485.44
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 52.75 | 1485.44
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 52.75 | 1485.44
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 52.75 | 1485.44
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 52.75 | 1485.44
Macrosserviço | 17 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | [6 empty] | 76653.9
Serviço | 17.1 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 75 | UN | 12.95 | 12.95 | 26,11% | 16.33 | 1224.75 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15 | 244.95
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15 | 244.95
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15 | 244.95
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15 | 244.95
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15 | 244.95
Serviço | 17.2 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 18.12 | 18.12 | 26,11% | 22.85 | 1142.5 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 228.5
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 228.5
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 228.5
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 228.5
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 228.5
Serviço | 17.3 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 50 | UN | 12.7 | 12.7 | 26,11% | 16.02 | 801 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 160.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 160.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 160.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 160.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 160.2
Serviço | 17.4 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 225 | UN | 17.34 | 17.34 | 26,11% | 21.87 | 4920.75 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 45 | 984.15
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 45 | 984.15
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 45 | 984.15
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 45 | 984.15
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 45 | 984.15
Serviço | 17.5 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 31.28 | 31.28 | 26,11% | 39.45 | 986.25 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 197.25
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 197.25
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 197.25
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 197.25
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 197.25
Serviço | 17.6 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 27.66 | 27.66 | 26,11% | 34.88 | 872 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 174.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 174.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 174.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 174.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 174.4
Serviço | 17.7 | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 48.06 | 48.06 | 26,11% | 60.61 | 1515.25 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 303.05
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 303.05
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 303.05
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 303.05
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 303.05
Serviço | 17.8 | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 25 | UN | 12.13 | 12.13 | 26,11% | 15.3 | 382.5 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 76.5
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 76.5
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 76.5
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 76.5
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 76.5
Serviço | 17.9 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 83.75 | M | 26.75 | 26.75 | 26,11% | 33.73 | 2824.9 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 16.75 | 564.98
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 16.75 | 564.98
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 16.75 | 564.98
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 16.75 | 564.98
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 16.75 | 564.98
Serviço | 17.10 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 255.25 | M | 33.26 | 33.26 | 26,11% | 41.94 | 10705.2 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 51.05 | 2141.04
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 51.05 | 2141.04
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 51.05 | 2141.04
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 51.05 | 2141.04
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 51.05 | 2141.04
Serviço | 17.11 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | 100 | M | 15.04 | 15.04 | 26,11% | 18.97 | 1897 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 20 | 379.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 20 | 379.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 20 | 379.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 20 | 379.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 20 | 379.4
Serviço | 17.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 845 | M | 46.34 | 46.34 | 26,11% | 58.44 | 49381.8 |  | 17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 169 | 9876.36
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 169 | 9876.36
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 169 | 9876.36
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 169 | 9876.36
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 169 | 9876.36
Macrosserviço | 18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | [6 empty] | 263703.25
Serviço | 18.1 | SINAPI | 97902 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 125 | UN | 662.15 | 662.15 | 26,11% | 835.04 | 104380 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 25 | 20876
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 25 | 20876
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 25 | 20876
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 25 | 20876
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 25 | 20876
Serviço | 18.2 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 64.79 | 64.79 | 26,11% | 81.71 | 2042.75 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 408.55
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 408.55
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 408.55
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 408.55
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 408.55
Serviço | 18.3 | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 25.63 | 25.63 | 26,11% | 32.32 | 808 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 161.6
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 161.6
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 161.6
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 161.6
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 161.6
Serviço | 18.4 | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 25 | UN | 26.92 | 26.92 | 26,11% | 33.95 | 848.75 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 169.75
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 169.75
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 169.75
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 169.75
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 169.75
Serviço | 18.5 | SINAPI | 98107 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | 25 | UN | 319.44 | 319.44 | 26,11% | 402.85 | 10071.25 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 2014.25
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 2014.25
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 2014.25
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 2014.25
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 2014.25
Serviço | 18.6 | SINAPI | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 25 | UN | 2118.92 | 2118.92 | 26,11% | 2672.17 | 66804.25 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 13360.85
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 13360.85
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 13360.85
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 13360.85
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 13360.85
Serviço | 18.7 | SINAPI | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | 25 | UN | 2497.76 | 2497.76 | 26,11% | 3149.93 | 78748.25 |  | 18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 15749.65
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 15749.65
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 15749.65
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 15749.65
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 15749.65
Macrosserviço | 19 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 171764.15
Serviço | 19.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 3414.5 | M2 | 5.27 | 5.27 | 26,11% | 6.65 | 22706.45 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 682.9 | 4541.29
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 682.9 | 4541.29
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 682.9 | 4541.29
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 682.9 | 4541.29
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 682.9 | 4541.29
Serviço | 19.2 | SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 110 | M2 | 8.28 | 8.28 | 26,11% | 10.44 | 1148.4 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22 | 229.68
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22 | 229.68
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22 | 229.68
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22 | 229.68
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22 | 229.68
Serviço | 19.3 | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 599.25 | M2 | 37.06 | 37.06 | 26,11% | 46.74 | 28008.95 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 119.85 | 5601.79
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 119.85 | 5601.79
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 119.85 | 5601.79
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 119.85 | 5601.79
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 119.85 | 5601.79
Serviço | 19.4 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 2001.25 | M2 | 32.89 | 32.89 | 26,11% | 41.48 | 83011.85 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 400.25 | 16602.37
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 400.25 | 16602.37
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 400.25 | 16602.37
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 400.25 | 16602.37
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 400.25 | 16602.37
Serviço | 19.5 | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 814 | M2 | 28.59 | 28.59 | 26,11% | 36.05 | 29344.7 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 162.8 | 5868.94
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 162.8 | 5868.94
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 162.8 | 5868.94
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 162.8 | 5868.94
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 162.8 | 5868.94
Serviço | 19.6 | SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 110 | M2 | 54.38 | 54.38 | 26,11% | 68.58 | 7543.8 |  | 19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22 | 1508.76
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22 | 1508.76
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22 | 1508.76
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22 | 1508.76
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22 | 1508.76
Macrosserviço | 20 |  |  | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | [6 empty] | 54350.25
Serviço | 20.1 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 491.25 | M2 | 73.21 | 73.21 | 26,11% | 92.33 | 45357.1 |  | 20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 98.25 | 9071.42
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 98.25 | 9071.42
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 98.25 | 9071.42
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 98.25 | 9071.42
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 98.25 | 9071.42
Serviço | 20.2 | SINAPI | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 108 | M2 | 66.03 | 66.03 | 26,11% | 83.27 | 8993.15 |  | 20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 21.6 | 1798.63
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 21.6 | 1798.63
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 21.6 | 1798.63
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 21.6 | 1798.63
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 21.6 | 1798.63
Macrosserviço | 21 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 131363.45
Serviço | 21.1 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 758.75 | M2 | 10.17 | 10.17 | 26,11% | 12.83 | 9734.75 |  | 21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 151.75 | 1946.95
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 151.75 | 1946.95
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 151.75 | 1946.95
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 151.75 | 1946.95
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 151.75 | 1946.95
Serviço | 21.2 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 761.25 | M2 | 8.59 | 8.59 | 26,11% | 10.83 | 8244.35 |  | 21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 152.25 | 1648.87
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 152.25 | 1648.87
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 152.25 | 1648.87
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 152.25 | 1648.87
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 152.25 | 1648.87
Serviço | 21.3 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 761.25 | M2 | 49.51 | 49.51 | 26,11% | 62.44 | 47532.45 |  | 21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 152.25 | 9506.49
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 152.25 | 9506.49
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 152.25 | 9506.49
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 152.25 | 9506.49
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 152.25 | 9506.49
Serviço | 21.4 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | 758.75 | M2 | 68.82 | 68.82 | 26,11% | 86.79 | 65851.9 |  | 21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 151.75 | 13170.38
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 151.75 | 13170.38
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 151.75 | 13170.38
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 151.75 | 13170.38
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 151.75 | 13170.38
Macrosserviço | 22 |  |  | FORROS | [6 empty] | 91778.35
Serviço | 22.1 | SINAPI | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 897.5 | M2 | 81.09 | 81.09 | 26,11% | 102.26 | 91778.35 |  | 22 | FORROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 179.5 | 18355.67
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 179.5 | 18355.67
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 179.5 | 18355.67
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 179.5 | 18355.67
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 179.5 | 18355.67
Macrosserviço | 23 |  |  | PINTURAS INTERNAS | [6 empty] | 66615.3
Serviço | 23.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 5.41 | 5.41 | 26,11% | 6.82 | 19200 |  | 23 | PINTURAS INTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 563.05 | 3840
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 563.05 | 3840
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 563.05 | 3840
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 563.05 | 3840
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 563.05 | 3840
Serviço | 23.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 110 | M2 | 6.67 | 6.67 | 26,11% | 8.41 | 925.1 |  | 23 | PINTURAS INTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22 | 185.02
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22 | 185.02
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22 | 185.02
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22 | 185.02
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22 | 185.02
Serviço | 23.3 | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 110 | M2 | 14.28 | 14.28 | 26,11% | 18.01 | 1981.1 |  | 23 | PINTURAS INTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 22 | 396.22
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 22 | 396.22
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 22 | 396.22
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22 | 396.22
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22 | 396.22
Serviço | 23.4 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 2815.25 | M2 | 12.54 | 12.54 | 26,11% | 15.81 | 44509.1 |  | 23 | PINTURAS INTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 563.05 | 8901.82
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 563.05 | 8901.82
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 563.05 | 8901.82
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 563.05 | 8901.82
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 563.05 | 8901.82
Macrosserviço | 24 |  |  | PINTURAS EXTERNAS | [6 empty] | 36236.8
Serviço | 24.1 | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | 1520 | M2 | 6.37 | 6.37 | 26,11% | 8.03 | 12205.6 |  | 24 | PINTURAS EXTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 304 | 2441.12
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 304 | 2441.12
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 304 | 2441.12
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 304 | 2441.12
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 304 | 2441.12
Serviço | 24.2 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 1520 | M2 | 12.54 | 12.54 | 26,11% | 15.81 | 24031.2 |  | 24 | PINTURAS EXTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 304 | 4806.24
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 304 | 4806.24
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 304 | 4806.24
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 304 | 4806.24
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 304 | 4806.24
Macrosserviço | 25 |  |  | PINTURAS ESQUADRIAS | [6 empty] | 25544.2
Serviço | 25.1 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 374 | M2 | 2.54 | 2.54 | 26,11% | 3.2 | 1196.8 |  | 25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 74.8 | 239.36
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 74.8 | 239.36
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 74.8 | 239.36
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 74.8 | 239.36
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 74.8 | 239.36
Serviço | 25.2 | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | 374 | M2 | 29.37 | 29.37 | 26,11% | 37.04 | 13852.95 |  | 25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 74.8 | 2770.59
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 74.8 | 2770.59
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 74.8 | 2770.59
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 74.8 | 2770.59
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 74.8 | 2770.59
Serviço | 25.3 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | 374 | M2 | 22.25 | 22.25 | 26,11% | 28.06 | 10494.45 |  | 25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 74.8 | 2098.89
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 74.8 | 2098.89
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 74.8 | 2098.89
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 74.8 | 2098.89
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 74.8 | 2098.89
Macrosserviço | 26 |  |  | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | [6 empty] | 278888.95
Serviço | 26.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1346.75 | M2 | 0.95 | 0.95 | 26,11% | 1.2 | 1616.1 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 269.35 | 323.22
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 269.35 | 323.22
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 269.35 | 323.22
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 269.35 | 323.22
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 269.35 | 323.22
Serviço | 26.2 | SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 134.75 | M3 | 212.99 | 212.99 | 26,11% | 268.6 | 36193.85 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 26.95 | 7238.77
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 26.95 | 7238.77
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 26.95 | 7238.77
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 26.95 | 7238.77
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 26.95 | 7238.77
Serviço | 26.3 | SINAPI | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 1346.75 | M2 | 2.61 | 2.61 | 26,11% | 3.29 | 4430.8 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 269.35 | 886.16
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 269.35 | 886.16
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 269.35 | 886.16
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 269.35 | 886.16
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 269.35 | 886.16
Serviço | 26.4 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 | 1346.75 | M2 | 40.28 | 40.28 | 26,11% | 50.8 | 68414.9 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 269.35 | 13682.98
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 269.35 | 13682.98
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 269.35 | 13682.98
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 269.35 | 13682.98
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 269.35 | 13682.98
Serviço | 26.5 | SINAPI | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 378.25 | M2 | 60.18 | 60.18 | 26,11% | 75.89 | 28705.4 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 75.65 | 5741.08
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 75.65 | 5741.08
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 75.65 | 5741.08
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 75.65 | 5741.08
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 75.65 | 5741.08
Serviço | 26.6 | SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | 808.5 | M2 | 43.59 | 43.59 | 26,11% | 54.97 | 44443.25 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 161.7 | 8888.65
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 161.7 | 8888.65
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 161.7 | 8888.65
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 161.7 | 8888.65
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 161.7 | 8888.65
Serviço | 26.7 | SINAPI | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE | 420 | M2 | 65.37 | 65.37 | 26,11% | 82.44 | 34624.8 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 84 | 6924.96
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 84 | 6924.96
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 84 | 6924.96
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 84 | 6924.96
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 84 | 6924.96
Serviço | 26.8 | SINAPI | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 477.5 | M2 | 54.99 | 54.99 | 26,11% | 69.35 | 33114.65 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 95.5 | 6622.93
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 95.5 | 6622.93
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 95.5 | 6622.93
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 95.5 | 6622.93
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 95.5 | 6622.93
Serviço | 26.9 | SINAPI | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | 289 | M2 | 75.03 | 75.03 | 26,11% | 94.62 | 27345.2 |  | 26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 57.8 | 5469.04
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 57.8 | 5469.04
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 57.8 | 5469.04
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 57.8 | 5469.04
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 57.8 | 5469.04
Macrosserviço | 27 |  |  | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | [6 empty] | 30317.9
Serviço | 27.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 403.75 | M2 | 0.95 | 0.95 | 26,11% | 1.2 | 484.5 |  | 27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 80.75 | 96.9
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 80.75 | 96.9
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 80.75 | 96.9
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 80.75 | 96.9
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 80.75 | 96.9
Serviço | 27.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 28.25 | M3 | 837.4 | 837.4 | 26,11% | 1056.05 | 29833.4 |  | 27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5.65 | 5966.68
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5.65 | 5966.68
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5.65 | 5966.68
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5.65 | 5966.68
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5.65 | 5966.68
Macrosserviço | 28 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [6 empty] | 52508.1
Serviço | 28.1 | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 63 | M | 117.08 | 117.08 | 26,11% | 147.65 | 9301.95 |  | 28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 12.6 | 1860.39
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 12.6 | 1860.39
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 12.6 | 1860.39
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 12.6 | 1860.39
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 12.6 | 1860.39
Serviço | 28.2 | SINAPI | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 | 931.25 | M | 8.5 | 8.5 | 26,11% | 10.72 | 9983 |  | 28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 186.25 | 1996.6
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 186.25 | 1996.6
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 186.25 | 1996.6
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 186.25 | 1996.6
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 186.25 | 1996.6
Serviço | 28.3 | SINAPI | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 162.5 | M | 162.12 | 162.12 | 26,11% | 204.45 | 33223.15 |  | 28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 32.5 | 6644.63
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 32.5 | 6644.63
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 32.5 | 6644.63
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 32.5 | 6644.63
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 32.5 | 6644.63
Macrosserviço | 29 |  |  | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | [6 empty] | 70797.9
Serviço | 29.1 | SINAPI | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 557.16 | 557.16 | 26,11% | 702.63 | 17565.75 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 3513.15
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 3513.15
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 3513.15
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 3513.15
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 3513.15
Serviço | 29.2 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 294.82 | 294.82 | 26,11% | 371.8 | 9295 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 1859
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 1859
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 1859
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 1859
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 1859
Serviço | 29.3 | SINAPI | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 533.35 | 533.35 | 26,11% | 672.61 | 16815.25 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 3363.05
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 3363.05
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 3363.05
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 3363.05
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 3363.05
Serviço | 29.4 | SINAPI | 86924 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 636.33 | 636.33 | 26,11% | 802.48 | 20062 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 4012.4
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 4012.4
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 4012.4
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 4012.4
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 4012.4
Serviço | 29.5 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 25 | UN | 110.41 | 110.41 | 26,11% | 139.24 | 3481 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 696.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 696.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 696.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 696.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 696.2
Serviço | 29.6 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 4 | UN | 307.9 | 307.9 | 26,11% | 388.29 | 1553.16 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 2 | 776.58
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 2 | 776.58
Serviço | 29.7 | SINAPI | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 2 | UN | 803.16 | 803.16 | 26,11% | 1012.87 | 2025.74 |  | 29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 1 | 1012.87
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 1 | 1012.87
Macrosserviço | 30 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | [6 empty] | 16207.5
Serviço | 30.1 | SINAPI | 99818 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 25 | UN | 6.93 | 6.93 | 26,11% | 8.74 | 218.5 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5 | 43.7
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 5 | 43.7
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5 | 43.7
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5 | 43.7
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5 | 43.7
Serviço | 30.2 | SINAPI | 99819 | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019 | 18 | M2 | 23.21 | 23.21 | 26,11% | 29.27 | 526.85 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 3.6 | 105.37
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 3.6 | 105.37
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 3.6 | 105.37
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 3.6 | 105.37
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 3.6 | 105.37
Serviço | 30.3 | SINAPI | 99821 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | 294 | M2 | 3.95 | 3.95 | 26,11% | 4.98 | 1464.1 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 58.8 | 292.82
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 58.8 | 292.82
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 58.8 | 292.82
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 58.8 | 292.82
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 58.8 | 292.82
Serviço | 30.4 | SINAPI | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 1186.5 | M2 | 7.42 | 7.42 | 26,11% | 9.36 | 11105.65 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 237.3 | 2221.13
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 237.3 | 2221.13
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 237.3 | 2221.13
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 237.3 | 2221.13
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 237.3 | 2221.13
Serviço | 30.5 | SINAPI | 99822 | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 | 252 | M2 | 1.39 | 1.39 | 26,11% | 1.75 | 441 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 50.4 | 88.2
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 50.4 | 88.2
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 50.4 | 88.2
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 50.4 | 88.2
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 50.4 | 88.2
Serviço | 30.6 | SINAPI | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | 599.25 | M2 | 2.24 | 2.24 | 26,11% | 2.82 | 1689.9 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 119.85 | 337.98
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 119.85 | 337.98
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 119.85 | 337.98
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 119.85 | 337.98
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 119.85 | 337.98
Serviço | 30.7 | SINAPI | 99816 | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 50 | UN | 12.08 | 12.08 | 26,11% | 15.23 | 761.5 |  | 30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10 | 152.3
[15 empty] | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10 | 152.3
[15 empty] | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10 | 152.3
[15 empty] | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10 | 152.3
[15 empty] | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10 | 152.3
[17 empty] | Total: | 4197226.5
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF - PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 1
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 2
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 3
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 9
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 11
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 15
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 16
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 17
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 18
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 19 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 19
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 20
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 21
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 22
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 24
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 1
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 2
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 3
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 4
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 5
3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 2
3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 3
3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 4
3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 5
3 | FUNDAÇÕES - SAPATA | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 6
4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 3
4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 4
4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 5
4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 6
4 | FUNDAÇÕES - BALDRAME | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 7
5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5
5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 6
5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 7
5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 8
5 | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 9
6 | PAREDES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 5
6 | PAREDES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 6
6 | PAREDES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 7
6 | PAREDES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 8
6 | PAREDES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 9
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 6
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 7
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 8
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 9
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 6
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 7
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 8
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 9
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 10
9 | COBERTURA-TELHADO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 7
9 | COBERTURA-TELHADO | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 8
9 | COBERTURA-TELHADO | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 9
9 | COBERTURA-TELHADO | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 10
9 | COBERTURA-TELHADO | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 11
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 8
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 9
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 11
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 12
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 8
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 9
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 10
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 11
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 12
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 9
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 11
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 12
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FIOS E CABOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 13
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 9
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 10
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 11
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 12
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 11
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 12
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 13
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 14
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 11
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 12
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 13
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ENTRADA/ALIMENTAÇÃO | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 14
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 10
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 11
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 12
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 13
16 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA/BARRILETE | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 14
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 11
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 12
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 13
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 14
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - TUBULAÇÕES E CONEXÕES | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 11
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 12
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 13
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 14
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/PLUVIAL - ACESSÓRIOS/CAIXAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 15
19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 12
19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 13
19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 14
19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15
19 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 16
20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 12
20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 13
20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 14
20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 15
20 | REVESTIMENTOS CERÂMICOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 16
21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 13
21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 14
21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15
21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 16
21 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 17
22 | FORROS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 13
22 | FORROS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 14
22 | FORROS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 15
22 | FORROS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 16
22 | FORROS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 17
23 | PINTURAS INTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 14
23 | PINTURAS INTERNAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 15
23 | PINTURAS INTERNAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 16
23 | PINTURAS INTERNAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 17
23 | PINTURAS INTERNAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 18
24 | PINTURAS EXTERNAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 15
24 | PINTURAS EXTERNAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 16
24 | PINTURAS EXTERNAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 17
24 | PINTURAS EXTERNAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 18
24 | PINTURAS EXTERNAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 19
25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 16
25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 17
25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 18
25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 19
25 | PINTURAS ESQUADRIAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 20
26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 17
26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 18
26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 19
26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 20
26 | REVESTIMENTOS PISOS CERÂMICOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 21
27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 18
27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 19
27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 20
27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 21
27 | REVESTIMENTOS - CIMENTADOS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 22
28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 19
28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 20
28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 21
28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 22
28 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 23
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 23
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 23
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 23
29 | APARELHOS, METAIS E BANCADAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 23
30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 1 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 30 | 24
30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 2 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 31 AO 35 | 24
30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 3 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 26 AO 40 | 24
30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 4 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 41 AO 45 | 24
30 | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | 5 | CONSTRUÇÃO UH LOTES 46 AO 50 | 24