ANÁLISE DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo:

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

| Risco | Probabilidade | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Atraso no processo administrativo de contratação. | Baixa | Alto |
| Ausência de recursos orçamentários ou financeiros | Baixa | Alto |
| Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação | Baixa | Médio |
| Descumprimento contratual por parte da contratada | Baixa | Alto |

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

| Risco 01 | Risco: |  | Atraso no processo administrativo de contratação. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Adiamento ou cancelamento do evento, além de desgaste da imagem afetando a reputação da eficiência perante as contratadas. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Abertura de processo devidamente com tempo suficiente para tramitar em todas as secretarias pertinentes. |  | SEDTUR |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Processo devidamente instruído. |  | SEDTUR |

| Risco 02 | Risco: |  | Ausência de recursos orçamentários ou financeiros |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Impossibilidade e/ou atraso na contratação do serviço. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Reservar dotação orçamentária adequada. |  | SEMFAZ |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação do serviço pretendido. |  | SEGEP |

| Risco 03 | Risco: |  | Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Médio |  |
|  | Dano 1: |  | Não contratação do serviço. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço. |  | SEDTUR |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Não contratação do serviço com a respectiva empresa. |  | SEMACI |

| Risco 04 | Risco: |  | Descumprimento contratual por parte da contratada. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probabilidade: |  | Baixa |  |
|  | Impacto: |  | Alto |  |
|  | Dano 1: |  | Comprometimento em diversos aspectos do evento, podendo inclusive resultar no cancelamento do mesmo. |  |
|  | Id | Ação Preventiva |  | Responsável |
|  | 1 | Definir punição no contrato para empresa. |  | PGM |
|  | Id | Ação de Contingência |  | Responsável |
|  | 1 | Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação do serviço. |  | SEDTUR |

| INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE REQUISITANTE |
| --- | --- |
| _____________________________ Melina Olga de Araújo Matrícula: 6501-3 Rio das Ostras, 18 de janeiro de 2024 | ______________________________ Igor Risperi Gonçalves Matrícula: 15646-9 Rio das Ostras, 18 de janeiro de 2024 |
| AUTORIDADE MÁXIMA REQUISITANTE |  |
| ______________________ Aurora Cristina Siqueira Ferreira Pereira Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Matrícula: 18.321-0 Rio das Ostras, 18 de janeiro de 2024 |  |