MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo:

Objeto:

Contratação da DM PROJETOS ESPECIAIS EIRELE, para realização de palestra com o educador Daniel Munduruku, nos dias 28 e 29 de maio de 2024, na V Jornada Pedagógica do Município de Rio das Ostras.

2. Fase de Análise:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Planejamento deficiente

Probabilidade: 	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:                 (  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao cronograma da V Jornada Pedagógica do Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE e a possibilidade da não execução do evento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejar de forma eficiente e adequada o objeto conforme a necessidade.

Responsável:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Ação(ões) de Contingência:

Revisão do cronograma.

Responsável:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Risco 02:

Elaboração do Termo de Referência inadequado.

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelos setores competentes.

Responsável:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Ação(ões) de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Risco 03:

Indisponibilidade financeira.

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

A não contratação do objeto.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro para Contratações.

Responsáveis:

Fundo Municipal de Educação – FMDE

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento Financeiro

Responsáveis:

Fundo Municipal de Educação – FMDE.

Risco 04:

Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao cronograma da V Jornada Pedagógica do Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE e ao resultado pretendido com a realização do evento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da Empresa.

Responsável:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Ação(ões) de Contingência:

Rescisão Contratual.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

4. Fase de Análise:

Gestão / execução do objeto.

5. Riscos referente a fase de análise escolhida:

Risco 01:

Atraso na contratação.

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

O prejuízo ao cronograma da V Jornada Pedagógica do Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE e a possibilidade da não execução do evento.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento e início do procedimento de contratação em tempos hábeis, processo administrativo bem instruído e acompanhamento da tramitação processual.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE  e Divisão de Convênios e Contratos – DICC

Ação(ões) de Contingência:

Alteração do cronograma ou cancelamento do evento e rescisão contratual.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE  e Divisão de Convênios e Contratos – DICC

Risco 02:

Contratação com preço acima da média do mercado

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

Dano ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Deverá ser levado em consideração as contratações anteriores da empresa, por meio de notas fiscais, para se chegar ao valor mais vantajoso.

Responsável:

Divisão de Convênios e Contratos – DICC – COMPRAS.

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações de empresas que não atendam ao parâmetro de preço estipulado.

Responsável:

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE.

Risco 03:

Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.

OBS.: De acordo com a Lei 4.320/1964, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Probabilidade:	(X) Baixa		(  ) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

Fornecedor se recusar a realizar o serviço contratado.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro

Responsável:

SEMFAZ / GEADMC

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.

Responsável:

SEMFAZ / GEADMC

Risco 04:

Execução do objeto em desacordo com o previsto no contrato.

Probabilidade:	(  ) Baixa		(X) Média 		(  ) Alta

Impacto:		(  ) Baixo		(  ) Médio 		(X) Alto

Dano(s):

Prejuízo ao erário.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaboração do termo de referência e obrigações contratuais bem definidas;

Fiscalização de Contrato na realização dos serviços.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

Ação(ões) de Contingência:

Fiscalizar o contrato sobre a forma de execução dos serviços e cumprimento das exigências do Termo de Referência e instrumento convocatório.

Responsáveis:

Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE.

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer – SEMEDE e Núcleo de Gestão Pedagógica – NUGEPE são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.