## Fornecimento de Material
PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS
PLANILHA DE PREÇOS - ANEXO II
Descrição: Ampliação da Infraestrutura do DCRJ
Local: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro
ITEM | REFERÊNCIA ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 1 - DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.1 | 2 | ENTRADA DE ENERGIA - GRUPO MOTOR GERADOR E CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0
1.1.1 | 2.5 | Fornecimento de Grupo Motor Gerador a diesel 1.825 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.1.2 | 2.8 | Fornecimento de Tanque de óleo diesel diário 1.200 litros, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.1.3 | 2.10 | Fornecimento de conjunto solução USCA para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.1.4 | 2.11 | Fornecimento de conjunto da solução de painéis de sincronismo para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.1.5 | 2.12 | Fornecimento de painel de baixa tensão para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.1.6 | 2.13 | Fornecimento de transformador 2.500 kVA 13,8 kV / 380 V para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.1.7 | 2.15 | Fornecimento dos equipamentos da solução completa de painéis para média tensão 13,8 kV, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2 | 4 | SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS) |  |  |  | 0
1.2.1 | 4.5 | Fornecimento de sistema completo de detecção, alarme e combate a incêndio para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.2 | 4.6 | Fornecimento de painel elétrico QD-AR-1.2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.3 | 4.7 | Fornecimento de equipamento climatizador de ar tipo FAN-COIL de precisão com capacidade térmica nominal de 109,4 kW para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.2.4 | 4.8 | Fornecimento de 300 kW em módulos de potência em UPS modular APM2 600 na Sala UPS-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0
1.2.5 | 4.11 | Fornecimento de UPS modular 300 kVA MEC-02 na Sala UPS-X, com 300 kW em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.6 | 4.14 | Fornecimento de equipamentos para montagem do painel elétrico PPU-X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.7 | 4.15 | Fornecimento de UPS modular 600 kVA na Sala de UPS-Y, com 600 kW em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0
1.2.8 | 4.16 | Fornecimento de painel elétrico PPU-Y1 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.9 | 4.17 | Fornecimento de painel elétrico PPU-Y2 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.10 | 4.18 | Fornecimento de painel elétrico QD-X2 na Sala de Quadros-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.2.11 | 4.19 | Fornecimento de painel elétrico QD-Y2 na Sala de Quadros-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.5 | 5 | SALA DE OPERADORAS A
1.3 | 6 | SALA DE OPERADORAS B |  |  |  | 0
1.3.1 | 6.4 | Fornecimento de equipamento condicionador de ar tipo FAN-COIL piso-teto com capacidade térmica nominal de 11,11 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.7 | 7 | SALA TÉCNICA
1.4 | 8 | SALA DE DESEMBALAGEM - LABORATÓRIO |  |  |  | 0
1.4.1 | 8.3 | Fornecimento de equipamento condicionador de ar tipo cassete hidrônico com capacidade nominal térmica de 5,86 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.5 | 9 | SALA DRCC |  |  |  | 0
1.5.1 | 9.6 | Fornecimento de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, substituindo os equipamentos atuais por outros com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0
1.5.2 | 9.8 | Fornecimento dos painéis elétricos para atender a potência nominal de 250 kW, para atendimento ao ambiente DRCC , conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0
1.5.3 | 9.11 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.6 | 10 | SALA SEGURA |  |  |  | 0
1.6.1 | 10.2 | Fornecimento de painel elétrico RPP com circuitos elétricos para 8 racks com densidade de 40 kW cada, com demanda total de 320 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0
1.6.2 | 10.12 | Fornecimento de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0
1.6.3 | 10.13 | Fornecimento de sistema climatizador de ar de precisão de alta densidade completo, para atendimento a 8 racks de 40 kW, totalizando potência de 320 kW de carga de TI, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.6.4 | 10.14 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 |  | 0
1.7 | 11 | SALA COFRE |  |  |  | 0
1.7.1 | 11.2 | Fornecimento de equipamento condiconador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 109,4 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0
1.7.2 | 11.12 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 |  | 0
1.8 | 12 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS EXISTENTES |  |  |  | 0
1.8.1 | 12.13 | Fornecimento de equipamento condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 28,8 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 3 |  | 0
1.13 | 13 | COMISSIONAMENTO E CERTIFICAÇÃO UPTIME TCCF
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS | [5 empty] | 0

## Execução de Serviço
PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS
PLANILHA DE PREÇOS - ANEXO II
Descrição: Ampliação da Infraestrutura do DCRJ
Local: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro
ITEM | REFERÊNCIA ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI
2.1 | 1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 0 | 0
2.1.1 | 1.1 | Elaboração de Projeto Executivo, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.2 | 1.2 | Elaboração de Laudo CFD, contemplando todos os novos ambientes do Projeto Executivo, conforme especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.3 | 1.3 | Elaboração de Memorial de Execução da Obra, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.4 | 1.4 | Elaboração de Laudo Técnico de Engenharia Estrutural, conclusivo da plataforma dos grupos motores geradores e chillers, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.5 | 1.5 | Elaboração de Projeto de Fundações para Reforço Estrutural, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.6 | 1.6 | Elaboração de Projeto de Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.7 | 1.7 | Elaboração de Laudo técnico conclusivo da plataforma dos grupos geradores e chillers, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.8 | 1.8 | Certificação UPTIME TIER III - TCDD, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.1.9 | 1.9 | Aprovações Legais, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2 | 2 | ENTRADA DE ENERGIA - GRUPO MOTOR GERADOR E CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0 | 0
2.2.1 | 2.1 | Montagem do Canteiro de Obras, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.2 | 2.2 | Execução de Fundação Estrutural para Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.3 | 2.3 | Execução de Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.4 | 2.4 | Adequações da estrutura metálica para transporte e instalação dos equipamentos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.5 | 2.5 | Instalação de Grupo Motor Gerador a diesel 1.825 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.6 | 2.6 | Fornecimento e instalação de estrutura carenagem Grupo Motor Gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.7 | 2.7 | Adequação do sistema de abastecimento de óleo diesel existente de 2 tanques de 15.000 litros enterrados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.8 | 2.8 | Instalação de Tanque de óleo diesel diário 1.200 litros, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.2.9 | 2.9 | Adequação do sistema de bombeamento de óleo diesel, incluindo tanques, casa de bombas, bombas, recirculação, filtragem, painéis, comando, controle e automação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.10 | 2.10 | Instalação de conjunto de solução de USCA para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.11 | 2.11 | Instalação de painel de sincronismo para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.12 | 2.12 | Instalação de painel de baixa tensão para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.2.13 | 2.13 | Instalação de transformador 2.500 kVA 13,8 kV / 380 V para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.2.14 | 2.14 | Fornecimento e instalação de circuito média tensão para potência de 2.500 kVA para os geradores, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.2.15 | 2.15 | Instalação de solução de painéis para média tensão 13,8 kV e adequações necessárias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.16 | 2.16 | Adequação do Sistema de conexão dos UPS dos 4 ramos e 4 geradores aos bancos de carga, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.2.17 | 2.17 | Adequações civis, conforme Especificações Técnicas | m² | 102.59 |  | 0 | 0
2.3 | 3 | SALA DE PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | 3.1 | Substituição dos barramentos blindados que interligam cada transformador na subestação até os PGBTs na sala de painéis, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 |  | 0 | 0
2.3.2 | 3.2 | Adequação do painel elétrico PGBT 01, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.3.3 | 3.3 | Adequação do painel elétrico PGBT 02, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.3.4 | 3.4 | Adequação do painel elétrico PGBT 03, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.3.5 | 3.5 | Adequação do painel elétrico PGBT 04, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4 | 4 | SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS) |  |  |  | 0 | 0
2.4.1 | 4.1 | Remanejamento dos equipamentos de climatização da Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.2 | 4.2 | Remanejamento do sistema de recirculação de óleo diesel na Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.3 | 4.3 | Remanejamento do sistema de painéis de automação na Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.4 | 4.4 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e construção da Sala de Baterias, um ambiente exclusivo para abrigar todos os bancos de baterias dos ramos X e Y. | m² | 1 |  | 0 | 0
2.4.5 | 4.5 | Instalação de sistema completo de detecção, alarme e combate a incêndio para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.6 | 4.6 | Instalação de painel elétrico QD-AR-1.2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.7 | 4.7 | Instalação de equipamento climatizador de ar tipo FAN-COIL de precisão com capacidade térmica nominal de 109,4 kW para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.4.8 | 4.8 | Instalação de 300 kVA em módulos de potência em UPS modular APM2 600 na Sala UPS-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.4.9 | 4.9 | Remanejamento e instalação das baterias UPS-X na nova Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 |  | 0 | 0
2.4.10 | 4.10 | Remanejamento da UPS-MEC-01 da Sala de Quadros-X e seu banco de baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.11 | 4.11 | Instalação de UPS modular 300 kVA MEC 02 na Sala UPS-X, com 300 kVA em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.12 | 4.12 | Adequação painel elétrico QDAR-1.1, conforme especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.13 | 4.13 | Adequação painel elétrico PPU-X1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.14 | 4.14 | Instalação painel elétrico PPU-X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.15 | 4.15 | Instalação de UPS modular 600 kVA na Sala de UPS-Y, com 600 kVA em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.4.16 | 4.16 | Instalação de painel elétrico PPU-Y1 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.17 | 4.17 | Instalação de painel elétrico PPU-Y2 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.18 | 4.18 | Instalação de painel elétrico QD-X2 na Sala de Quadros-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.19 | 4.19 | Instalação de painel elétrico QD-Y2 na Sala de Quadros-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.20 | 4.20 | Fornecimento e instalação de barramentos blindados referentes ao Ramo X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.21 | 4.21 | Fornecimento e instalação de barramentos blindados referentes ao Ramo Y2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.22 | 4.22 | Retirada dos barramentos blindados referentes ao Ramo X atual, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.23 | 4.23 | Retirada dos barramentos blindados referentes ao Ramo Y atual, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.24 | 4.24 | Fornecimento e instalação dos barramentos blindados novos referentes ao Ramo X1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.4.25 | 4.25 | Fornecimento e instalação dos barramentos blindados novos referentes ao Ramo Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.5 | 5 | SALA DE OPERADORAS A |  |  |  | 0 | 0
2.5.1 | 5.1 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da Interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala de operadoras A com a Sala Telecom, contemplando 24 portas, incluindo DIO, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.5.2 | 5.2 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala Telecom e a Sala Cofre, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.5.3 | 5.3 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala Telecom e a Segura, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.5.4 | 5.4 | Adequação dos circuitos elétricos em cada painel da Sala de Operadoras A para monofásicos 220 V (F+N+T), com iclusão de multimdidor no painel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.6 | 6 | SALA DE OPERADORAS B |  |  |  | 0 | 0
2.6.1 | 6.1 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas multimodo entre a Sala de Operadoras B com a Sala Telecom, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.6.2 | 6.2 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala de Operadoras B com a Sala Telecom, 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.6.3 | 6.3 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por cabo F/UTP CAT 6A entre a Sala de operadoras B com a Sala Telecom, 24 pontos, incluindo patch panel das extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.6.4 | 6.4 | Execução da substituição de equipamento condicionador de ar tipo split piso-teto 24.000 BTU/h inverter por equipamento tipo FAN-COIL piso-teto com capacidade térmica nominal de 11,11 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.6.5 | 6.5 | Fornecimento dos materiais e equipamentos para Implementação de sistema de monitoramento de temperatura e umidade, de acordo com o padrão existente, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.6.6 | 6.6 | Fornecimento e Instalação de sistema de proteção contra incêndio, incluindo detecção precoce e convencional endereçável, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.6.7 | 6.7 | Fornecimento e Instalação de bases plug-in nos painéis elétricos QD-DG2-X1 e QD-DG2-Y1, com iclusão de multimdidor no painel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.7 | 7 | SALA TÉCNICA |  |  |  | 0 | 0
2.7.1 | 7.1 | Retirada de gradil em aço, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.7.2 | 7.2 | Fornecimento dos materiais e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, com fechamento do entreforro e entrepiso, conforme especificações Técnicas | m | 4 |  | 0 | 0
2.7.3 | 7.3 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.7.4 | 7.4 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, uma folha, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.8 | 8 | SALA DE DESEMBALAGEM - LABORATÓRIO |  |  |  | 0 | 0
2.8.1 | 8.1 | Fornecimento de materiais e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, conforme Especificações Técnicas | m | 4 |  | 0 | 0
2.8.2 | 8.2 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, uma folha, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.8.3 | 8.3 | Instalação de equipamento condicionador de ar tipo cassete hidrônico com capacidade nominal térmica de 5,86 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.8.4 | 8.4 | Fornecimento e instalação de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada 5 pinos 32 A IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.8.5 | 8.5 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP CAT 6A, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.8.6 | 8.6 | Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra incêndio, incluindo detecção precoce e convencional endereçável e sistema de monitoramento de temperatura e umidade, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.8.7 | 8.7 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9 | 9 | SALA DRCC |  |  |  | 0 | 0
2.9.1 | 9.1 | Fornecimento e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, conforme Especificações Técnicas | m | 12 |  | 0 | 0
2.9.2 | 9.2 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9.3 | 9.3 | Remanejamento do Sistema de Combate a incêndio FM200, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9.4 | 9.4 | Adequação da infraestrutura para 20 racks instalação de aterramento e eletroduto flexível metálico 2", conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9.5 | 9.5 | Adequação do gradil em aço, conforme Especificações Técnicas | m | 18 |  | 0 | 0
2.9.6 | 9.6 | Instalação de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão que atende ao ambiente DRCC, substituindo os equipamentos atuais (4 equipamentos 109,4 kW, modelo P3110GC Liebert) por outros com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW para atender uma carga térmica total de 500 kW e com redundância em atendimento à certificação Uptime Tier III, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.9.7 | 9.7 | Fornecimento dos materiais e implementação de sistema de monitoramento de temperatura e umidade, de acordo com o padrão existente, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9.8 | 9.8 | Instalação de painéis elétricos para atender a potência nominal de 250 kW no ambiente DRCC, em substituição aos painéis elétricos RPP 120 kVA atualmente ativos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.9.9 | 9.9 | Fornecimento e instalação de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 40 |  | 0 | 0
2.9.10 | 9.10 | Migração de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada 5 pinos 32 A IP 44, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 36 |  | 0 | 0
2.9.11 | 9.11 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.9.12 | 9.12 | Remanejamento de painel de automação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.10 | 10 | SALA SEGURA |  |  |  | 0 | 0
2.10.1 | 10.1 | Adequação de painéis elétricos RPP 120 kVA, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 10 |  | 0 | 0
2.10.2 | 10.2 | Instalação de painel elétrico RPP com circuitos elétricos para 8 racks com densidade de 40 kW cada, com demanda total de 320 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.10.3 | 10.3 | Fornecimento e instalação de 2 circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309 para cada rack na Sala Segura, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 94 |  | 0 | 0
2.10.4 | 10.4 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Segura, contemplando 24 pontos, incluindo patch panel nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 10 |  | 0 | 0
2.10.5 | 10.5 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Segura, incluindo patch panel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 72 |  | 0 | 0
2.10.6 | 10.6 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado em fibra ótica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Segura, incluindo DIO, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 72 |  | 0 | 0
2.10.7 | 10.7 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Segura, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 12 |  | 0 | 0
2.10.8 | 10.8 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre Sala Segura e a Sala Telecom, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.10.9 | 10.9 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre Sala Segura e a Sala Telecom, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.10.10 | 10.10 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre a Sala Segura e a Sala cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.10.11 | 10.11 | Certificação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre a Sala Segura e a Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, com fornecimento e instalação do cabeamento e toda infraestrutura, se necessário para aprovação na certificação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 |  | 0 | 0
2.10.12 | 10.12 | Instalação de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.10.13 | 10.13 | Instalação de sistema condicionador de ar de precisão de alta densidade, para atendimento a 8 racks de 40 kW, totalizando potência de 320 kW de carga de TI, completo, incluindo infraestrutura, equipamentos do sistema de ar condicionado, confinamento, racks e PDU trifásica 380 V (3F+N+T), conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.10.14 | 10.14 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 |  | 0 | 0
2.11 | 11 | SALA COFRE |  |  |  | 0 | 0
2.11.1 | 11.1 | Remanejamento dos equipamentos condicionador de ar tipo FAN-COIL de precisão existentes, para instalação na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.11.2 | 11.2 | Instalação de equipamento condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 109,4 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.11.3 | 11.3 | Remanejamento de painéis elétricos RPP 120 kVA e instalação de novos circuitos elétricos trifásicos (3F +N+T) 6 mm² para 16 racks, com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 |  | 0 | 0
2.11.4 | 11.4 | Adequação de painel elétrico RPP para capacidade nominal de 160 kVA para atendimento a 20 racks, circuitos trifásicos 32 A (3F+N+T) e tomada de acoplamento industrial 5 pinos (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.11.5 | 11.5 | Adequação de painel elétrico RPP para capacidade nominal de 320 kVA para atendimento a 14 racks de alta densidade, circuitos trifásicos 63 A (3F+N+T) e tomada de acoplamento industrial 5 pinos (3F+N+T) IP 67 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 |  | 0 | 0
2.11.6 | 11.6 | Remanejamento de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Segura, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 20 |  | 0 | 0
2.11.7 | 11.7 | Remanejamento de cabeamento estruturado em fibra óptica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 20 |  | 0 | 0
2.11.8 | 11.8 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Cofre, incluindo pach panel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 60 |  | 0 | 0
2.11.9 | 11.9 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado em fibra ótica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 60 |  | 0 | 0
2.11.10 | 11.10 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo patch panel nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 5 |  | 0 | 0
2.11.11 | 11.11 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 |  | 0 | 0
2.11.12 | 11.12 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 |  | 0 | 0
2.12 | 12 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS EXISTENTES |  |  |  | 0 | 0
2.12.1 | 12.1 | Adequação das infraestruturas existentes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.2 | 12.2 | Adequação do sistema de iluminação dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.3 | 12.3 | Adequação do sistema de teto e forro dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.4 | 12.4 | Adequação do sistema de piso dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.5 | 12.5 | Adequação do sistema de de monitoramento CFTV e controle de acesso dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.6 | 12.6 | Adequação do sistema de gerenciamento da infraestrura BMS, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.7 | 12.7 | Adequação do sistema de gerenciamento da infraestrura DCIM, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.8 | 12.8 | Adequação do sistema sinalização de emergência, detecção, alarme e combate a incêndio, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 |  | 0 | 0
2.12.9 | 12.9 | Adequação do sistema de atenuação acústica na plataforma metálica, conforme Especificações Técnicas | m² | 787 |  | 0 | 0
2.12.10 | 12.10 | Adequação da estrutura metálica da plataforma metálica, conforme Especificações Técnicas | m² | 787 |  | 0 | 0 | .
2.12.11 | 12.11 | Adequação da infraestrutura externa que atende aos grupos motores geradores e Sala de Operadoras B, conforme Especificações Técnicas | m | 1650 |  | 0 | 0
2.12.12 | 12.12 | Adequações para passagem de infraestrutura e cabeamentos das instalações no interior dos ambientes, inclusive Sala Cofre e Sala Segura, execução de blindagens e testes necessários de estanqueidade, conforme Especificações Técnicas | m² | 1494 |  | 0 | 0
2.12.13 | 12.13 | Adequações no sistema de climatização e instalação de 3 equipamentos condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 28,8 kW na Sala POC, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.12.14 | 12.14 | Adequação da solução de Proteção Contra Descarga Atmosférica - PDA, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.13 | 13 | COMISSIONAMENTO E CERTIFICAÇÃO UPTIME TIER III TCCF |  |  |  | 0 | 0
2.13.1 | 13.1 | Testes e Comissionamentos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.13.2 | 13.2 | Certificação TIER III UPTIME TCCF, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
2.13.3 | 13.3 | Elaboração de Projeto As Built, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0 | 0
|  |  |  | BDI | 0% | 0
VALOR TOTAL GLOBAL (MATERIAIS + SERVIÇOS) | [5 empty] | 0

## BDI
PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS
ANEXO II- PLANILHA DE PREÇOS - BDI
Descrição: Ampliação da Infraestrutura do DCRJ
Local: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%) | VALOR
SUBTOTAL SERVIÇOS (sem BDI) |  |  | 0
AC | Administração Central | 0%
DF | Despesas Financeiras | 0%
L | Lucro | 0%
T | ISS | 0%
T | COFINS | 0%
T | PIS | 0%
T | CPRB | 0%
O | Garantia / Riscos / Seguros | 0%
BDI |  | 0% | 0
TOTAL GERAL (com BDI) |  |  | 0
Onde aplicando–se a fórmula abaixo, obtém–se a taxa de BDI :
BDI = | ( 1 + AC + O) * ( 1 + DF ) * (1 + L) | - 1 = X %
( 1 – T )
OBSERVAÇÃO 1: É vedada a inclusão de parcelas relativas ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e à Contribuição Social Sobre Lucro Líquido - CSLL nas parcelas relativas aos benefícios e despesas indiretas - BDI.
OBSERVAÇÃO 2: A linha 'CPRB' deve ser preenchida pelos optantes enquadrados na Lei 12.446.
OBSERVAÇÃO 3: O preenchimento desta planilha é obrigatório, também sob pena de inabilitação da proposta.
25%

## Cronograma Materiais (hidden)
PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO III
Descrição: Ampliação da Infraestrutura do DCRJ
Local: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro
ITEM | REFERÊNCIA ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 1- DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
1.1 | 1.1 | PROJETOS EXECUTIVOS
1.1 | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA - GRUPO MOTOR GERADOR E CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.1 | 2.5 | Fornecimento de Grupo Motor Gerador a diesel 1.825 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.2 | 2.8 | Fornecimento de Tanque de óleo diesel diário 1.200 litros, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.3 | 2.10 | Fornecimento de conjunto solução USCA para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.4 | 2.11 | Fornecimento de conjunto da solução de painéis de sincronismo para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.5 | 2.12 | Fornecimento de painel de baixa tensão para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.6 | 2.13 | Fornecimento de transformador 2.500 kVA 13,8 kV / 380 V para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.1.7 | 2.15 | Fornecimento dos equipamentos da solução completa de painéis para média tensão 13,8 kV, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2 | 4 | SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS) |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.1 | 4.5 | Fornecimento de sistema completo de detecção, alarme e combate a incêndio para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.2 | 4.6 | Fornecimento de painel elétrico QD-AR-1.2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.3 | 4.7 | Fornecimento de equipamento climatizador de ar tipo FAN-COIL de precisão com capacidade térmica nominal de 109,4 kW para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.4 | 4.8 | Fornecimento de 300 kW em módulos de potência em UPS modular APM2 600 na Sala UPS-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.5 | 4.11 | Fornecimento de UPS modular 300 kVA MEC-02 na Sala UPS-X, com 300 kW em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.6 | 4.14 | Fornecimento de equipamentos para montagem do painel elétrico PPU-X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.7 | 4.15 | Fornecimento de UPS modular 600 kVA na Sala de UPS-Y, com 600 kW em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.8 | 4.16 | Fornecimento de painel elétrico PPU-Y1 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.9 | 4.17 | Fornecimento de painel elétrico PPU-Y2 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.10 | 4.18 | Fornecimento de painel elétrico QD-X2 na Sala de Quadros-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.2.11 | 4.19 | Fornecimento de painel elétrico QD-Y2 na Sala de Quadros-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.5 | 5 | SALA DE OPERADORAS A
1.3 | 6 | SALA DE OPERADORAS B |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.3.1 | 6.4 | Fornecimento de equipamento condicionador de ar tipo FAN-COIL piso-teto com capacidade térmica nominal de 11,11 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.7 | 7 | SALA TÉCNICA
1.4 | 8 | SALA DE DESEMBALAGEM - LABORATÓRIO |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.4.1 | 8.3 | Fornecimento de equipamento condicionador de ar tipo cassete hidrônico com capacidade nominal térmica de 5,86 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.5 | 9 | SALA DRCC |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.5.1 | 9.6 | Fornecimento de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, substituindo os equipamentos atuais por outros com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.5.2 | 9.8 | Fornecimento dos painéis elétricos para atender a potência nominal de 250 kW, para atendimento ao ambiente DRCC , conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.5.3 | 9.11 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.6 | 10 | SALA SEGURA |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.6.1 | 10.2 | Fornecimento de painel elétrico RPP com circuitos elétricos para 8 racks com densidade de 40 kW cada, com demanda total de 320 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.6.2 | 10.12 | Fornecimento de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.6.3 | 10.13 | Fornecimento de sistema climatizador de ar de precisão de alta densidade completo, para atendimento a 8 racks de 40 kW, totalizando potência de 320 kW de carga de TI, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.6.4 | 10.14 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.7 | 11 | SALA COFRE |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.7.1 | 11.2 | Fornecimento de equipamento condiconador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 109,4 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.7.2 | 11.12 | Fornecimento de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.8 | 12 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS EXISTENTES |  |  |  | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.8.1 | 12.13 | Fornecimento de equipamento condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 28,8 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 3 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
1.13 | 13 | COMISSIONAMENTO E CERTIFICAÇÃO UPTIME TCCF
VALOR TOTAL DOS MATERIAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Cronograma Serviços (hidden)
PREENCHER APENAS OS CAMPOS AMARELOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO III
Descrição: Ampliação da Infraestrutura do DCRJ
Local: Rua Cosme Velho, 06, Cosme Velho, Rio de Janeiro
ITEM | REFERÊNCIA ITEM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL COM BDI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12
2.1 | 1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.1 | 1.1 | Elaboração de Projeto Executivo, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.2 | 1.2 | Elaboração de Laudo CFD, contemplando todos os novos ambientes do Projeto Executivo, conforme especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.3 | 1.3 | Elaboração de Memorial de Execução da Obra, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.4 | 1.4 | Elaboração de Laudo Técnico de Engenharia Estrutural, conclusivo da plataforma dos grupos motores geradores e chillers, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.5 | 1.5 | Elaboração de Projeto de Fundações para Reforço Estrutural, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.6 | 1.6 | Elaboração de Projeto de Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.7 | 1.7 | Elaboração de Laudo técnico conclusivo da plataforma dos grupos geradores e chillers, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.8 | 1.8 | Certificação UPTIME TIER III - TCDD, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.1.9 | 1.9 | Aprovações Legais, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2 | 2 | ENTRADA DE ENERGIA - GRUPO MOTOR GERADOR E CONCESSIONÁRIA |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.1 | 2.1 | Montagem do Canteiro de Obras, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.2 | 2.2 | Execução de Fundação Estrutural para Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.3 | 2.3 | Execução de Reforço Estrutural Metálico, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.4 | 2.4 | Adequações da estrutura metálica para transporte e instalação dos equipamentos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.5 | 2.5 | Instalação de Grupo Motor Gerador a diesel 1.825 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.6 | 2.6 | Fornecimento e instalação de estrutura carenagem Grupo Motor Gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.7 | 2.7 | Adequação do sistema de abastecimento de óleo diesel existente de 2 tanques de 15.000 litros enterrados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.8 | 2.8 | Instalação de Tanque de óleo diesel diário 1.200 litros, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.9 | 2.9 | Adequação do sistema de bombeamento de óleo diesel, incluindo tanques, casa de bombas, bombas, recirculação, filtragem, painéis, comando, controle e automação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.10 | 2.10 | Instalação de conjunto de solução de USCA para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.11 | 2.11 | Instalação de painel de sincronismo para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.12 | 2.12 | Instalação de painel de baixa tensão para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.13 | 2.13 | Instalação de transformador 2.500 kVA 13,8 kV / 380 V para os Grupos Motor gerador, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.14 | 2.14 | Fornecimento e instalação de circuito média tensão para potência de 2.500 kVA para os geradores, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.15 | 2.15 | Instalação de solução de painéis para média tensão 13,8 kV e adequações necessárias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.16 | 2.16 | Adequação do Sistema de conexão dos UPS dos 4 ramos e 4 geradores aos bancos de carga, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.2.17 | 2.17 | Adequações civis, conforme Especificações Técnicas | m² | 102.59 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3 | 3 | SALA DE PAINÉIS |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3.1 | 3.1 | Substituição dos barramentos blindados que interligam cada transformador na subestação até os PGBTs na sala de painéis, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3.2 | 3.2 | Adequação do painel elétrico PGBT 01, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3.3 | 3.3 | Adequação do painel elétrico PGBT 02, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3.4 | 3.4 | Adequação do painel elétrico PGBT 03, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.3.5 | 3.5 | Adequação do painel elétrico PGBT 04, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4 | 4 | SISTEMAS ININTERRUPTOS DE ENERGIA (UPS) |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.1 | 4.1 | Remanejamento dos equipamentos de climatização da Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.2 | 4.2 | Remanejamento do sistema de recirculação de óleo diesel na Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.3 | 4.3 | Remanejamento do sistema de painéis de automação na Sala UPS-Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.4 | 4.4 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e construção da Sala de Baterias, um ambiente exclusivo para abrigar todos os bancos de baterias dos ramos X e Y. | m² | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.5 | 4.5 | Instalação de sistema completo de detecção, alarme e combate a incêndio para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.6 | 4.6 | Instalação de painel elétrico QD-AR-1.2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.7 | 4.7 | Instalação de equipamento climatizador de ar tipo FAN-COIL de precisão com capacidade térmica nominal de 109,4 kW para a Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.8 | 4.8 | Instalação de 300 kVA em módulos de potência em UPS modular APM2 600 na Sala UPS-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.9 | 4.9 | Remanejamento e instalação das baterias UPS-X na nova Sala de Baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.10 | 4.10 | Remanejamento da UPS-MEC-01 da Sala de Quadros-X e seu banco de baterias, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.11 | 4.11 | Instalação de UPS modular 300 kVA MEC 02 na Sala UPS-X, com 300 kVA em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.12 | 4.12 | Adequação painel elétrico QDAR-1.1, conforme especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.13 | 4.13 | Adequação painel elétrico PPU-X1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.14 | 4.14 | Instalação painel elétrico PPU-X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.15 | 4.15 | Instalação de UPS modular 600 kVA na Sala de UPS-Y, com 600 kVA em módulo de potência ativados, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.16 | 4.16 | Instalação de painel elétrico PPU-Y1 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.17 | 4.17 | Instalação de painel elétrico PPU-Y2 na Sala UPS-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.18 | 4.18 | Instalação de painel elétrico QD-X2 na Sala de Quadros-X, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.19 | 4.19 | Instalação de painel elétrico QD-Y2 na Sala de Quadros-Y, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.20 | 4.20 | Fornecimento e instalação de barramentos blindados referentes ao Ramo X2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.21 | 4.21 | Fornecimento e instalação de barramentos blindados referentes ao Ramo Y2, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.22 | 4.22 | Retirada dos barramentos blindados referentes ao Ramo X atual, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.23 | 4.23 | Retirada dos barramentos blindados referentes ao Ramo Y atual, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.24 | 4.24 | Fornecimento e instalação dos barramentos blindados novos referentes ao Ramo X1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.4.25 | 4.25 | Fornecimento e instalação dos barramentos blindados novos referentes ao Ramo Y1, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.5 | 5 | SALA DE OPERADORAS A |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.5.1 | 5.1 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da Interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala de operadoras A com a Sala Telecom, contemplando 24 portas, incluindo DIO, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.5.2 | 5.2 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala Telecom e a Sala Cofre, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.5.3 | 5.3 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala Telecom e a Segura, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.5.4 | 5.4 | Adequação dos circuitos elétricos em cada painel da Sala de Operadoras A para monofásicos 220 V (F+N+T), com iclusão de multimdidor no painel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6 | 6 | SALA DE OPERADORAS B |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.1 | 6.1 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas multimodo entre a Sala de Operadoras B com a Sala Telecom, contemplando 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.2 | 6.2 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por fibras ópticas monomodo entre a Sala de Operadoras B com a Sala Telecom, 24 portas, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.3 | 6.3 | Fornecimento dos materiais e equipamentos e execução da interligação por cabo F/UTP CAT 6A entre a Sala de operadoras B com a Sala Telecom, 24 pontos, incluindo patch panel das extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.4 | 6.4 | Execução da substituição de equipamento condicionador de ar tipo split piso-teto 24.000 BTU/h inverter por equipamento tipo FAN-COIL piso-teto com capacidade térmica nominal de 11,11 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.5 | 6.5 | Fornecimento dos materiais e equipamentos para Implementação de sistema de monitoramento de temperatura e umidade, de acordo com o padrão existente, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.6 | 6.6 | Fornecimento e Instalação de sistema de proteção contra incêndio, incluindo detecção precoce e convencional endereçável, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.6.7 | 6.7 | Fornecimento e Instalação de bases plug-in nos painéis elétricos QD-DG2-X1 e QD-DG2-Y1, com iclusão de multimdidor no painel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.7 | 7 | SALA TÉCNICA |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.7.1 | 7.1 | Retirada de gradil em aço, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.7.2 | 7.2 | Fornecimento dos materiais e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, com fechamento do entreforro e entrepiso, conforme especificações Técnicas | m | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.7.3 | 7.3 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.7.4 | 7.4 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, uma folha, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8 | 8 | SALA DE DESEMBALAGEM - LABORATÓRIO |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.1 | 8.1 | Fornecimento de materiais e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, conforme Especificações Técnicas | m | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.2 | 8.2 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, uma folha, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.3 | 8.3 | Instalação de equipamento condicionador de ar tipo cassete hidrônico com capacidade nominal térmica de 5,86 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.4 | 8.4 | Fornecimento e instalação de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada 5 pinos 32 A IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.5 | 8.5 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP CAT 6A, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.6 | 8.6 | Fornecimento e instalação de sistema de proteção contra incêndio, incluindo detecção precoce e convencional endereçável e sistema de monitoramento de temperatura e umidade, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.8.7 | 8.7 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9 | 9 | SALA DRCC |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.1 | 9.1 | Fornecimento e execução de parede dupla drywall corta-fogo, conforme padrão existente, conforme Especificações Técnicas | m | 12 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.2 | 9.2 | Fornecimento e instalação de porta de acesso tipo corta-fogo, duas folhas, com tranca ímã, fechadura com chaves, barra de saída anti-pânico e controladora de acesso, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.3 | 9.3 | Remanejamento do Sistema de Combate a incêndio FM200, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.4 | 9.4 | Adequação da infraestrutura para 20 racks instalação de aterramento e eletroduto flexível metálico 2", conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.5 | 9.5 | Adequação do gradil em aço, conforme Especificações Técnicas | m | 18 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.6 | 9.6 | Instalação de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão que atende ao ambiente DRCC, substituindo os equipamentos atuais (4 equipamentos 109,4 kW, modelo P3110GC Liebert) por outros com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW para atender uma carga térmica total de 500 kW e com redundância em atendimento à certificação Uptime Tier III, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.7 | 9.7 | Fornecimento dos materiais e implementação de sistema de monitoramento de temperatura e umidade, de acordo com o padrão existente, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.8 | 9.8 | Instalação de painéis elétricos para atender a potência nominal de 250 kW no ambiente DRCC, em substituição aos painéis elétricos RPP 120 kVA atualmente ativos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.9 | 9.9 | Fornecimento e instalação de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 40 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.10 | 9.10 | Migração de circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada 5 pinos 32 A IP 44, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 36 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.11 | 9.11 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.9.12 | 9.12 | Remanejamento de painel de automação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10 | 10 | SALA SEGURA |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.1 | 10.1 | Adequação de painéis elétricos RPP 120 kVA, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 10 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.2 | 10.2 | Instalação de painel elétrico RPP com circuitos elétricos para 8 racks com densidade de 40 kW cada, com demanda total de 320 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.3 | 10.3 | Fornecimento e instalação de 2 circuitos elétricos trifásicos (3F+N+T) 6 mm², com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309 para cada rack na Sala Segura, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 94 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.4 | 10.4 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Segura, contemplando 24 pontos, incluindo patch panel nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 10 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.5 | 10.5 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Segura, incluindo patch panel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 72 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.6 | 10.6 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado em fibra ótica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Segura, incluindo DIO, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 72 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.7 | 10.7 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Segura, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 12 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.8 | 10.8 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre Sala Segura e a Sala Telecom, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.9 | 10.9 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre Sala Segura e a Sala Telecom, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.10 | 10.10 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre a Sala Segura e a Sala cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.11 | 10.11 | Certificação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre a Sala Segura e a Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, com fornecimento e instalação do cabeamento e toda infraestrutura, se necessário para aprovação na certificação, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.12 | 10.12 | Instalação de equipamentos de tratamento de ar (Fan Coil) de precisão, com capacidade térmica nominal mínima de 200 kW, projetadas para controle rigoroso de temperatura e umidade em ambientes de missão crítica, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.13 | 10.13 | Instalação de sistema condicionador de ar de precisão de alta densidade, para atendimento a 8 racks de 40 kW, totalizando potência de 320 kW de carga de TI, completo, incluindo infraestrutura, equipamentos do sistema de ar condicionado, confinamento, racks e PDU trifásica 380 V (3F+N+T), conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.10.14 | 10.14 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11 | 11 | SALA COFRE |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.1 | 11.1 | Remanejamento dos equipamentos condicionador de ar tipo FAN-COIL de precisão existentes, para instalação na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.2 | 11.2 | Instalação de equipamento condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 109,4 kW, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.3 | 11.3 | Remanejamento de painéis elétricos RPP 120 kVA e instalação de novos circuitos elétricos trifásicos (3F +N+T) 6 mm² para 16 racks, com tomada de acoplamento industrial 5 pinos 32 A (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 4 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.4 | 11.4 | Adequação de painel elétrico RPP para capacidade nominal de 160 kVA para atendimento a 20 racks, circuitos trifásicos 32 A (3F+N+T) e tomada de acoplamento industrial 5 pinos (3F+N+T) IP 44 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.5 | 11.5 | Adequação de painel elétrico RPP para capacidade nominal de 320 kVA para atendimento a 14 racks de alta densidade, circuitos trifásicos 63 A (3F+N+T) e tomada de acoplamento industrial 5 pinos (3F+N+T) IP 67 IEC 60309, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 2 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.6 | 11.6 | Remanejamento de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Segura, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 20 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.7 | 11.7 | Remanejamento de cabeamento estruturado em fibra óptica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 20 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.8 | 11.8 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado F/UTP CAT6A com caixa de consolidação com 12 pontos para cada rack na Sala Cofre, incluindo pach panel, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 60 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.9 | 11.9 | Fornecimento e instalação de cabeamento estruturado em fibra ótica multimodo OM3 com 2 caixas de consolidação com 18 pontos cada para rack na Sala Cofre, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 60 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.10 | 11.10 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado F/UTP Cat 6A para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo patch panel nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 5 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.11 | 11.11 | Fornecimento e instalação de pontos de cabeamento estruturado de fibra óptica multimodo OM3 para comunicação entre racks de telecomunicações na Sala Cofre, contemplando 24 pontos, incluindo DIO nas extremidades, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 6 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.11.12 | 11.12 | Instalação de sistema de confinamento completo do corredor frio, com porta de correr, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 8 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12 | 12 | ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS EXISTENTES |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.1 | 12.1 | Adequação das infraestruturas existentes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.2 | 12.2 | Adequação do sistema de iluminação dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.3 | 12.3 | Adequação do sistema de teto e forro dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.4 | 12.4 | Adequação do sistema de piso dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.5 | 12.5 | Adequação do sistema de de monitoramento CFTV e controle de acesso dos ambientes, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.6 | 12.6 | Adequação do sistema de gerenciamento da infraestrura BMS, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.7 | 12.7 | Adequação do sistema de gerenciamento da infraestrura DCIM, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.8 | 12.8 | Adequação do sistema sinalização de emergência, detecção, alarme e combate a incêndio, conforme Especificações Técnicas | m² | 2834 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.9 | 12.9 | Adequação do sistema de atenuação acústica na plataforma metálica, conforme Especificações Técnicas | m² | 787 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.10 | 12.10 | Adequação da estrutura metálica da plataforma metálica, conforme Especificações Técnicas | m² | 787 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.11 | 12.11 | Adequação da infraestrutura externa que atende aos grupos motores geradores e Sala de Operadoras B, conforme Especificações Técnicas | m | 1650 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.12 | 12.12 | Adequações para passagem de infraestrutura e cabeamentos das instalações no interior dos ambientes, inclusive Sala Cofre e Sala Segura, execução de blindagens e testes necessários de estanqueidade, conforme Especificações Técnicas | m² | 1494 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.13 | 12.13 | Adequações no sistema de climatização e instalação de 3 equipamentos condionador de ar tipo FAN-COIL de precisão com carga térmica nominal de 28,8 kW na Sala POC, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.12.14 | 12.14 | Adequação da solução de Proteção Contra Descarga Atmosférica - PDA, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.13 | 13 | COMISSIONAMENTO E CERTIFICAÇÃO UPTIME TIER III TCCF |  |  |  | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.13.1 | 13.1 | Testes e Comissionamentos, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.13.2 | 13.2 | Certificação TIER III UPTIME TCCF, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
2.13.3 | 13.3 | Elaboração de Projeto As Built, conforme Especificações Técnicas | Unidade | 1 | 0 | 0 | 0 | bar: Mês 01 to Mês 12
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BDI | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL GLOBAL (MATERIAIS + SERVIÇOS) | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0