## PLANILHA
|  | Estado do Rio de Janeiro |  | OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM |  | ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
|  | Secretaria Municipal de Obras |  | BDI: 28,82% e 11,88%
|  | Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim |  | FONTES : SINAPI 01-2024 / EMOP 01-2024
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
Tele fax: (22) 2668-1118 Email semosp.sj@gmail.com
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1.00 |  |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORÁTORIO E CAMPO E CANTEIRO DE OBRA
1.01 | 01.005.0003-A | EMOP | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | M2 | 485.54 | 11.93 | 15.37 | 7462.75
1.02 | 02.002.0007-A | EMOP | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | M2 | 190.64 | 24.48 | 31.54 | 6012.79
1.03 | 02.006.0015-A | EMOP | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 6 | 1200 | 1545.84 | 9275.04
1.04 | 02.020.0002-A | EMOP | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 252.35 | 325.08 | 1950.48
1.05 | 03.001.0001-B | EMOP | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 3.7446 | 58.65 | 75.55 | 282.9
1.06 | 03.011.0015-B | EMOP | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 1.3082 | 22.89 | 29.49 | 38.58
1.07 | 02.015.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | UN | 1 | 4497.56 | 5793.76 | 5793.76
1.08 | 02.016.0001-A | EMOP | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1 | 2129.87 | 2743.7 | 2743.7
1.09 | 01.050.0122-A | EMOP | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | M2 | 485.44 | 1.99 | 2.56 | 1242.73
SUBTOTAL | [7 empty] | 34802.73
2.00 |  |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.01 | 04.005.0300-A | EMOP | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 80 | 34.64 | 44.62 | 3569.6
2.02 | 04.013.0015-A | EMOP | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 2 | 87.71 | 112.99 | 225.98
2.03 | 03.009.0030-A | EMOP | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | UN | 194.176 | 213.96 | 275.62 | 53518.79
194.176 | [7 empty] | 57314.37
3.00 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.01 | 05.050.0003-A | EMOP | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 5750.06 | 7407.23 | 7407.23
3.02 | 01996 | EMOP | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | H | 720 | 20.37 | 26.24 | 18892.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 26300.03
4.00 |  |  | BASES E PAVIMENTOS
4.01 | 08.020.0008-A | EMOP | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | M2 | 95.41 | 96.45 | 124.25 | 11854.69
4.02 | 08.020.0020-A | EMOP | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | M2 | 25.2 | 105.49 | 135.89 | 3424.43
4.03 | 11.003.0005-B | EMOP | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 32.2532 | 627.3 | 808.09 | 26063.49
4.04 | 11.004.0020-B | EMOP | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 63.08 | 67.73 | 87.25 | 5503.73
4.05 | 11.023.0005-A | EMOP | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 160.85 | 7.2 | 9.28 | 1492.69
4.06 | 08.027.0041-A | EMOP | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 25.32 | 85.3 | 109.88 | 2782.16
4.07 | 08.027.0042-A | EMOP | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | M | 123.77 | 71.43 | 92.02 | 11389.32
SUBTOTAL | [7 empty] | 62510.51
5.00 |  |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
5.01 | 09.003.0196-A | EMOP | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DEOURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEIA,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGARIDINHA RASTEIRA,MARACANA RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAOOU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | M2 | 23.53 | 128.75 | 144.05 | 3389.5
5.02 | 09.003.0202-A | EMOP | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENADE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA,CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOSO,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OUSIMILAR.FORNECIMENTO | UN | 7.28 | 64.5 | 72.16 | 525.32
5.03 | 09.002.0003-A | EMOP | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | M2 | 30.81 | 6.11 | 6.84 | 210.74
5.04 | 09.006.0030-A | EMOP | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | M3 | 3.081 | 335.62 | 432.35 | 1332.07
5.05 | 09.004.0023-A | EMOP | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 21.12 | 5.52 | 7.11 | 150.16
5.06 | 09.012.0004-A | EMOP | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO | UN | 2 | 1154.64 | 1487.41 | 2974.82
5.07 | 05.058.0020-A | EMOP | BANCO DE CONCRETO COM MADEIRA DE LEI COM 2,40M - FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6 | 1237.94 | 1594.71 | 9568.26
5.08 | 09.015.0066-A | EMOP | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME Nº12 PLASTIF.,INCLUS. ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.E COLOC | M2 | 242.452 | 279.84 | 360.49 | 87401.52
5.09 | 05.058.0020-A | EMOP | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | M2 | 44.73 | 1.87 | 2.41 | 107.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 105660.19
6.00 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6.01 | 12.005.0015-A | EMOP | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 88.7 | 73.08 | 94.14 | 8350.22
6.02 | 13.002.0011-B | EMOP | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | M2 | 88.7 | 34.57 | 44.53 | 3949.81
6.03 | 13.333.0016-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | M2 | 2.34 | 131.83 | 169.82 | 397.38
6.04 | 13.348.0010-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | M2 | 2.27 | 356.54 | 459.29 | 1042.59
SUBTOTAL | [7 empty] | 13740
7.00 |  |  | PLAYGROUND E PISO
7.01 | COMPOSIÇÃO | MERCADO/COTAÇÃO | CASA DO TARZAN COMPLETA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COMPOSTA DE 01 CASINHA DE 1,50 M X 1,50 M COM ESCORREGADOR, 02 BALANÇOS , 01 PONTE 2,00 M DECK DE 1,00 M X 1,00 COM RAMPA DE ESCALADA E 01 ESCADA FIXA,INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO. | UNIDADE | 1 | 12900 | 14432.52 | 14432.52
7.01 | 13.440.0030-A | EMOP | REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM | M2 | 65.75 | 539.85 | 695.43 | 45724.52
SUBTOTAL | [7 empty] | 60157.04
8.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E MECÂNICA
8.01 | 15.001.0020-B | EMOP | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,60X0,60X0,60M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2 | 232 | 298.86 | 597.72
8.02 | 15.001.0075-A | EMOP | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X40CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | UN | 1 | 792.14 | 1020.43 | 1020.43
8.03 | 15.004.0090-A | EMOP | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | UN | 2 | 165.3 | 212.94 | 425.88
8.04 | 18.009.0078-A | EMOP | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 25.82 | 28.89 | 57.78
8.05 | 15.007.0405-A | EMOP | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 127 | 163.6 | 163.6
8.06 | 15.007.0575-A | EMOP | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 38.69 | 49.84 | 199.36
8.07 | 15.008.0085-A | EMOP | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 218.04 | 3.5 | 4.51 | 983.36
8.08 | 15.018.0133-A | EMOP | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 39.73 | 51.18 | 409.44
8.09 | 15.036.0080-A | EMOP | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 72.68 | 5.57 | 7.18 | 521.84
8.10 | 17.012.0040-A | EMOP | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | M2 | 337.519 | 18.32 | 23.6 | 7965.45
8.11 | 17.020.0010-A | EMOP | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO | M2 | 3.78 | 15.03 | 19.36 | 73.18
SUBTOTAL | [7 empty] | 12418.04
9.00 |  |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
9.01 | 18.260.0070-A | EMOP | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 32.91 | 42.39 | 339.12
9.02 | 18.260.0046-A | EMOP | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 12 | 681.69 | 878.15 | 10537.8
9.03 | 20.092.0001-A | EMOP | AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | M3 | 19.136 | 118.5 | 152.65 | 2921.11
9.04 | 18.200.0002-A | EMOP | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA E BUCHAS.FORNECIMENTO | PAR | 1 | 1174.2 | 1313.69 | 1313.69
9.05 | 18.200.0003-A | EMOP | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO | UN | 1 | 230.36 | 257.73 | 257.73
SUBTOTAL | [7 empty] | 15369.45
10.00 |  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
10.01 | 21.001.0160-A | EMOP | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE | UN | 6 | 147.8 | 165.36 | 992.16
10.02 | 21.001.0010-A | EMOP | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | UN | 2 | 341.69 | 440.17 | 880.34
10.03 | 21.003.0053-A | EMOP | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO | UN | 6 | 2012.99 | 2593.13 | 15558.78
10.04 | 21.002.0010-A | EMOP | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | UN | 2 | 1365 | 1758.39 | 3516.78
10.05 | 21.011.0010-A | EMOP | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | UN | 6 | 188.15 | 242.37 | 1454.22
10.06 | 21.011.0030-A | EMOP | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 9,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO NºA4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | UN | 2 | 1075.83 | 1385.88 | 2771.76
10.07 | COTAÇÃO | MERCADO/COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 100W.FORNECIMENTO. | UN | 12 | 210.8 | 235.84 | 2830.08
10.08 | 42247 | SINAPI | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 138W ATE 180W, INCLUSIVE ALUMINIO DE AÇO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 682.4 | 879.07 | 7032.56
10.09 | 15.018.0133-A | EMOP | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 39.73 | 51.18 | 409.44
10.10 | 15.007.0208-A | EMOP | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 64.04 | 82.5 | 660
10.11 | 15.017.0225-A | EMOP | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 8 | 56.62 | 72.94 | 583.52
SUBTOTAL | [7 empty] | 36689.64
11.00 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
11.01 | COMPOSIÇÃO | SINAPI | ADMINISTRACAO LOCAL | % | 100 | 616.488 | 794.16 | 79416
SUBTOTAL | [7 empty] | 79416
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 504378

## MEMÓRIA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Obras
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
Tele fax: (22) 2668-1118 Email Email semosp.sj@gmail.com
MEMÓRIA DE CÂLCULO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA
ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
1.00 | CÓDIGO | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORÁTORIO E CAMPO E CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
1.01 | 01.005.0003-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MECANICA | [6 empty] | M2 | 485.54
Área m²
Preparo de terreno | 485.54
Canteiro 01 | 16.9 | m²
Canteiro 02 | 2.63 | m²
Canteiro 03 | 3.1 | m²
Canteiro 04 | 16.5 | m²
Canteiro 05 | 5.6 | m²
Passeio 01 | 55.44 | m²
Passeio 02 | 25.2 | m²
Passeio 03 | 29.96 | m²
Passeio 04 | 33.12 | m²
Passeio 05 | 39.97 | m²
Playground | 65.76 | m²
Quadra de Futevolei | 191.36 | m²
1.02 | 02.002.0007-A | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES,EXCLUSIVE PINTURA | [6 empty] | M2 | 190.64
| Perimetro |  | Altura | Total
Tapume | 95.32 | x | 2 | 190.64
1.03 | 02.006.0015-A | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | [6 empty] | UNXMES | 6
Container | Unidade |  | Meses | Total
| 1 | x | 6 | 6
1.04 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | M2 | 6
| Comprimento |  | Altura | Total
Placa de Obra | 3 | x | 2 | 6
O posicionamento da placa de obra será indicado pelo fiscal
1.05 | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | [6 empty] | M3 | 3.7446
M³
Escavação - Eletroduto | 3.2706
| Comprimento |  |  | Largura |  | Altura | Total
Padrão | 5.2 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.234
Poste 02 | 8.58 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.3861
Poste 03 | 8.43 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.37935
Poste 04 | 7 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.315
Poste 05 | 8.29 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.37305
Poste 06 | 5.76 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.2592
Poste 07 | 10.03 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.45135
Poste 08 | 9.98 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.4491
Poste 09 | 4.02 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.1809
Poste 10 | 5.39 | m | x | 0.15 | x | 0.3 | 0.24255
M³
Escavação - Base dos brinquedos | 0.45
| Quantidade Pé |  |  | Largura |  | Profundidade | Total
CASA DO TARZAN | 20 |  | x | 0.15 | x | 0.15 | 0.45
| Comprimento |  |  | Largura |  | Altura | Quantidade | Total
Escavação - Caixa para registro | 0.2 | x | 0.2 | x | 0.3 | x | 2 | 0.024
TOTAL ESCAVAÇÃO | 3.7446 | M³
1.06 | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | [6 empty] | M3 | 1.3082
M³
Reaterro - Eletroduto | 1.3082 | [7 empty] | Observação: No calculo foi considerado 0,12cm(altura) de reaterro, pois o diametro do eletroduto é de 0,18cm, com isso, o calculo ficou: 0,30cm altura - 0,18cm diametro do eletroduto = 0,12cm
| Comprimento |  |  | Largura |  | Altura | Total
Padrão | 5.2 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.0936
Poste 02 | 8.58 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.15444
Poste 03 | 8.43 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.15174
Poste 04 | 7 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.126
Poste 05 | 8.29 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.14922
Poste 06 | 5.76 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.10368
Poste 07 | 10.03 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.18054
Poste 08 | 9.98 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.17964
Poste 09 | 4.02 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.07236
Poste 10 | 5.39 | m | x | 0.15 | x | 0.12 | 0.09702
1.07 | 02.015.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO | [6 empty] | UN | 1
| Quantidade | 1 |  | unudade
1.08 | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | [6 empty] | UN | 1
| Quantidade | 1 |  | unudade
1.09 | 01.050.0122-A | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA URBANIZACAO ATE 15.000M2,INCLUSIVE PROJETO BASICO,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES | [6 empty] | M2 | 485.44
| Quantidade | 485.44 | m²
2.00 | CÓDIGO | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
2.01 | 04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | [6 empty] | UNXKM | 80
Transporte de container | Unidade |  | KM | Total
| 1 | x | 80 | 80
Observção: Esta sendo considerado 02 ida e 02 volta. Municipio, Rio Bonito x Silva Jardim. 20 km x 4 = 80 km
2.02 | 04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | [6 empty] | UN | 2
Carga e Descarga
| 2 | unidade
2.03 | 03.009.0030-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE ATE 25KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | [6 empty] | M3 | 194.176
| Área m² |  | Altura | Total
Quantidade | 485.44 | x | 0.4 | 194.176 | m³
3.00 | CÓDIGO | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
3.01 | 05.050.0003-A | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO (DURALUMINIO),MEDINDO (0,40X0,60)M,COM 6MM DE ESPESSURA,EM ALTO RELEVO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 1
Placa de inauguração
| 1 | unidade
3.02 | 01996 | MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | [6 empty] | H | 720
Vigia | Quant: 30,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = |  | 720 | h
4.00 | CÓDIGO | BASES E PAVIMENTOS | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
4.01 | 08.020.0008-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR-NATURAL,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | [6 empty] | M2 | 95.41
Intertravado 6cm | M²
95.41
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
4.02 | 08.020.0020-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COLORIDO,ESP.6CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO DO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCACAO | [6 empty] | M2 | 25.2
Intertravado 6cm | M²
25.2
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
4.03 | 11.003.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA,INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO | [6 empty] | M3 | 32.2532
Patio em concreto | M² |  | Altura | SubTotal
| 29,96+33,12 = 63,08 | x | 0.2 | 12.62 | m³
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
Concreto - Base dos brinquedos |  | Quantidade Pé |  |  | Largura |  | Profundidade | Sub Total
| CASA DO TARZAN | 20 |  | x | 0.15 | x | 0.15 | 0.45
[5 empty] | Área |  | Quantidade | Sub Total
Base da Lixeira | Volume de concreto para a base da lixeira : 0,30m x 0,60m x 0,08m = 0,0144m³ |  |  |  | 0.0144 | x | 3 | 0.0432
Quadra de futvolei | M² |  | Altura | SubTotal
| 191.36 | x | 0.1 | 19.14
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
[6 empty] | Total | 32.2532
4.04 | 11.004.0020-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | [6 empty] | M2 | 63.08
Forma de madeira | M²
29,96+33,12 = 63,08
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
4.05 | 11.023.0005-A | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | [6 empty] | KG | 160.85
Tela estrutural
| 29,96+33,12 = 63,08 x 2,55kg/m² | 160.85 | kg
4.06 | 08.027.0041-A | MEIO-FIO CURVO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | [6 empty] | M | 25.32
Meio Fio Curvo | Canteiro 01 | 2.95
| Canteiro 05 | 3.1
| Externo | 19.27
| Total | 25.32 | m
4.07 | 08.027.0042-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVACAO E REATERRO | [6 empty] | M | 123.77
Meio Fio Reto | Canteiro 01 | 15.5
| Canteiro 02 | 5.41
| Canteiro 03 | 5.83
| Canteiro 04 | 13.17
| Canteiro 05 | 7.81
| Externo | 76.05
| Total | 123.77 | m
5.00 | CÓDIGO | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
5.01 | 09.003.0188-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA(0,10 A 0,20)M,TIPO ERICA, RABO DE GATO, GRAMA AMENDOIM, ASISTASIA,BULBINE,CLOROFITO,PINGO DEOURO,EVOLVOLO,HERA-ROXA,PELE-DE-URSO,PERIQUITO AMARELO,PILEIA,BRILHANTINA,RUELIA-ROXA,QUARESMINHA,JIBOIA,SETCRESEA,MARGARIDINHA RASTEIRA,MARACANA RAJADO,TRAPOERABA ROXA,MARGARIDAOOU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS POR M2.FORNECIMENTO | [6 empty] | M2 | 23.53
m²
Grama Amendoim | Canteiro 02 | 1.55
| Canteiro 03 | 1.82
Lutiela | Canteiro 01 | 7.11
| Canteiro 04 | 6.16
Abacaxi-Roxo | Canteiro 01 | 1.29
Azulzinha Evolvulo | Canteiro 5 | 5.6
| Total | 23.53 | m²
5.02 | 09.003.0026-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE(0,30 A 2,00)M, TIPO DRACENADE MADAGASCAR, AGAVE DRAGAO,PITEIRA DO CARIBE, CLUSIA,PLUMA,CAPIM DOS PAMPAS,DRACENA,MURTA,CARACASANA,FILODENDRO GLORIOSO,GUAIMBE DA FOLHA ONDULADA,ORELHA DE ONCA,IUCA ELEFANTE OUSIMILAR.FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 7.28
m²
Estrelitzia | Canteiro 02 | 1.08
Dracena Tricolor
| Canteiro 03 | 1.28
Moréia
| Canteiro 04 | 4.92
| Total | 7.28 | m²
5.03 | 09.002.0003-A | PLANTIO DE ARBUSTOS DE 70 A 100CM DE ALTURA,FORMANDO JARDIM,COM 9 UNIDADES POR METRO QUADRADO,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO | [6 empty] | M2 | 30.81
m²
Grama Amendoim | Canteiro 02 | 1.55
| Canteiro 03 | 1.82
Lutiela | Canteiro 01 | 7.11
| Canteiro 04 | 6.16
Abacaxi-Roxo | Canteiro 01 | 1.29
Azulzinha Evolvulo | Canteiro 5 | 5.6
| Subtotal | 23.53 | m²
m²
Estrelitzia | Canteiro 02 | 1.08
Dracena Tricolor
| Canteiro 03 | 1.28
Moréia
| Canteiro 04 | 4.92
| Subtotal | 7.28 | m²
| Total | 30.81 | m²
5.04 | 09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS | [6 empty] | M3 | 3.081
Item 5.01 e 5.02 | m² |  | Altura | Total
| 30.81 | x | 0.1 | 3.081
5.05 | 09.004.0023-A | LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | M | 21.12
Quantidade | Canteiro 01 | 6.82
| Canteiro 02 | 2.34
| Canteiro 03 | 2.77
| Canteiro 04 | 9.19
| Total | 21.12
5.06 | 09.012.0004-A | MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO | [6 empty] | UN | 2
Quantidade | 2 | unidades
5.07 | 05.058.0020-A | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | [6 empty] | M2 | 6
Banco de concreto com madeira
| 6 | unidades
5.08 | 09.015.0066-A | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO N°12,MALHA LOSANGO 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESP. DE PAREDE DE 1/8``ESPACADOS DE 2,00M,CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCR. FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M,TELA PRESAEM ARAME Nº12 PLASTIF.,INCLUS. ESCAV.,REATERRO,TRANSP.,CARGADESCARGA E PINT. DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAM.FORN.E COLOC | [6 empty] | M2 | 242.452
| Comprimento |  | Altura | Total
Playgrond | 5.92 | x | 0.7 | 4.144 | m²
| 4.44 | x | 0.7 | 3.108 | m²
|  |  | Sub total | 7.252 | m²
Quadra Futevôlei | 18,70+18,70+10,70+10,70= | 58.8 | x | 4 | 235.2 | m²
|  |  |  | Total | 242.452
5.09 | 05.058.0020-A | LONA DE POLIETILENO(LONA TERREIRO)COM ESPESSURA DE 0,20MM PARA IMPERMEABILIZACAO DE SOLO,MEDIDA PELA AREA COBERTA,INCLUSIVE PERDAS E TRANSPASSE | [6 empty] | M2 | 44.73
| Canteiro 01 | 16.9 | m²
Lona para plantio de espécie | Canteiro 02 | 2.63 | m²
| Canteiro 03 | 3.1 | m²
| Canteiro 04 | 16.5 | m²
| Canteiro 05 | 5.6 | m²
| Total | 44.73
6.00 | CÓDIGO | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
6.01 | 12.005.0015-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESSURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | [6 empty] | M2 | 88.7
| Comprimento |  | Altura | Total
Mureta do Playgrond | 5.92 | x | 0.7 | 4.144 | m²
| 5.89 | x | 1 | 5.89 | m²
| 4.44 | x | 0.7 | 3.108 | m²
|  |  | Sub total | 13.14 | m²
Mureta da Quadra Futevôlei
| 18,70+18,70+10,70+10,70= | 58.8 | x | 1.2 | 70.56 | m²
Padrão de Energia | 1.6 | x | 0.5 | 0.8
Base para Placa de inauguração |  |  |  | 1.32
Lixeira | Comprimento |  | Altura |  | Lados |  | Quantidade | Sub total
| 0.8 | x | 0.6 | x | 2 | x | 3 | 2.88
|  |  |  | Total | 88.7 | m²
6.02 | 13.002.0011-B | REVESTIMENTO EXTERNO,DE UMA VEZ,COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO MACIO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:3,COM ESPESSURA DE 2,5CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 | [6 empty] | M2 | 88.7
| Comprimento |  | Altura | Total
Mureta do Playgrond | 5.92 | x | 0.7 | 4.144 | m²
| 5.89 | x | 1 | 5.89 | m²
| 4.44 | x | 0.7 | 3.108 | m²
|  |  | Sub total | 13.14 | m²
Mureta da Quadra Futevôlei
| 18,70+18,70+10,70+10,70= | 58.8 | x | 1.2 | 70.56 | m²
Padrão de Energia | 1.6 | x | 0.5 | 0.8
Base para Placa de inauguração |  |  |  | 1.32
Lixeira | Comprimento |  | Altura |  | Lados |  | Quantidade | Sub total
| 0.8 | x | 0.6 | x | 2 | x | 3 | 2.88
|  |  |  | Total | 88.7 | m²
6.03 | 13.333.0016-A | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO | [6 empty] | M2 | 2.34
Piso Tatil - Rampas | Comprimento |  | Largura |  | Quantidade
| 1.2 | x | 0.3 | x | 4 | 1.44
| 1.5 | x | 0.3 | x | 2 | 0.9
[5 empty] | Total | 2.34 | m²
6.04 | 13.348.0010-A | REVESTIMENTO DE PISOS COM GRANITO CINZA ANDORINHA,EM PLACAS,COM ESPESSURA DE 2CM,POLIDO,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO | [6 empty] | M2 | 2.27
Granito base da placa de inauguração
| 2.27 | m²
7.00 | CÓDIGO | PLAYGROUND E PISO | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
7.01 | MERCADO/COTAÇÃO | CASA DO TARZAN COMPLETA EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADO COMPOSTA DE 01 CASINHA DE 1,50 M X 1,50 M COM ESCORREGADOR, 02 BALANÇOS , 01 PONTE 2,00 M DECK DE 1,00 M X 1,00 COM RAMPA DE ESCALADA E 01 ESCADA FIXA,INCLUSIVE PINTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. | [6 empty] | UNIDADE | 1
Casa do Tarzan
| 1 | unidade
EMPRESA |  | SITE | VALOR | DATA
KASKA MADEIRAS |  | https://www.kaskamadeira.com.br/produto/casa-do-tarzan-simples/ | 12900 | 2024-01-08
COMMERS SUITE |  | https://casinhainfantil.commercesuite.com.br/playgrounds/playgrounds-de-madeira | 9900.74 | 2024-01-08
CONCREPLAY |  | https://www.concreplay.com.br/casa-tarzan.html | 13500 | 2024-01-08
|  | SERÁ CONSIDERADO O VALOR MÉDIO | 12900
7.01 | 13.440.0030-A | REVESTIMENTO DE PISO DE BORRACHA ESPECIAL SBR E GRANULOS DEBORRACHA EPDM,AGLUTINADAS C/POLIURETANO MDI,DE ALTO IMPACTO,PARA ACADEMIAS E AFINS,COLADO SOBRE CONTRAPISO EXISTENTE COM ADESIVO DE POLIURETANO BICOMPONENTE A PROVA D`AGUA,COM ESPESSURA MEDIA DE 6MM | [6 empty] | M2 | 65.75
M²
Piso do playground | 65.75
Conforme quadro de áreas ( projeto CAD)
8.00 | CÓDIGO | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E MECÂNICA | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
8.01 | 15.001.0020-B | CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS MACICOS(7X10X20CM),EM PAREDESDE MEIA VEZ,COM DIMENSOES DE 0,20X0,20X0,30M,ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,REVESTIDA INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | [6 empty] | UN | 2
Caixa para registro
| Canteiro 01 | 1 | unidade
| Canteiro 04 | 1 | unidade
| Total | 2
8.02 | 15.001.0075-A | ABRIGO PARA BOMBA,NAS DIMENSOES DE 0,70X0,50X0,50M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,EM PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTA DE 60X40CM EM CHAPA DE FERRO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORME PROJETO Nº2089/EMOP | [6 empty] | UN | 1
Caixa para hidrometro
| 1 | unidade
8.03 | 15.004.0090-A | INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DE TUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES | [6 empty] | UN | 2
Instalação de ponto de torneira
| 2 | unidade
8.04 | 18.009.0078-A | TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 2
Torneira para jardim
| 2 | unidade
8.05 | 15.007.0405-A | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 1
Quadro de distribuição
| 1 | unidade
8.06 | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 4
Disjuntor - Circuito da praça
| 4 | unidades
8.07 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | M | 218.04
Fio 4cm -praça
P + N + T
| Comprimento |  |  |  | Subtotal
Padrão 01 | 5.2 | m | x | 3 | 15.6
Poste 02 | 8.58 | m | x | 3 | 25.74
Poste 03 | 8.43 | m | x | 3 | 25.29
Poste 04 | 7 | m | x | 3 | 21
Poste 05 | 8.29 | m | x | 3 | 24.87
Poste 06 | 5.76 | m | x | 3 | 17.28
Poste 07 | 10.03 | m | x | 3 | 30.09
Poste 08 | 9.98 | m | x | 3 | 29.94
Poste 09 | 4.02 | m | x | 3 | 12.06
Poste 10 | 5.39 | m | x | 3 | 16.17
|  |  |  | Total | 218.04
8.08 | 15.018.0133-A | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 8
Caixa de aterramento - Postes
| 8 | unidades | Postes na praça
8.09 | 15.036.0080-A | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | M | 72.68
Comprimento
Padrão 01 | 5.2 | m
Poste 02 | 8.58 | m
Poste 03 | 8.43 | m
Poste 04 | 7 | m
Poste 05 | 8.29 | m
Poste 06 | 5.76 | m
Poste 07 | 10.03 | m
Poste 08 | 9.98 | m
Poste 09 | 4.02 | m
Poste 10 | 5.39 | m
Total | 72.68
8.10 | 17.012.0040-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE | [6 empty] | M2 | 337.519
Pintura de meio fio | M²
| 337.519 | Total
Meio fio reto | 123.77
Meio fio curvo | 25.32
Subtotal | 149.09
| Comprimento |  | Largura |  | Lado | Subtotal
Pintura padrão de luz
| 1.6 | x | 0.5 | x | 2 | 1.6
Rampa de acessibilidade | Comprimento |  | Largura |  | quantidade | Subtotal
| 5.1 |  | 1 |  | 2 | 10.2
| Perimetro |  |  | Altura |  | Lados | Subtotal
Mureta da Quadra | 18,70+18,70+10,70+10,70= | 58.8 | x | 1.2 | x | 2 | 141.12
| Comprimento |  | Altura |  | Lados | Subtotal
Mureta do Playgrond ( conforme projeto) | 5.92 | x | 0.7 | x | 2 | 8.288
| 5.89 | x | 1 | x | 2 | 11.78
| 4.44 | x | 0.7 | x | 2 | 6.216
|  |  |  | Área |  | Quantidade | Subtotal
Lixeira | Área: ((0,60m + 0,60m + 0,15m + 0,15) x 0,80m) x 2 unid = 2,40m² |  |  | 2.4 | x | 3 | 7.2
Banco de concreto | Comprimento |  | Largura |  | Lados | Subtotal
| 1.5 | x | 0.45 | x | 3 | 2.025
8.11 | 17.020.0010-A | ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMAO DE ACABAMENTO | [6 empty] | M2 | 3.78
[6 empty] | Área |  | Quantidade | Sub total
Lixeira | Área de pintura para 01 lixeira: (0,60m x 0,70m x 2 lados) + (0,30m x 0,70m x 2 lados) = 0,84m² + 0,42m² = 1,26 |  |  |  |  | 1.26 | x | 3 | 3.78
9.00 | CÓDIGO | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
9.01 | 18.260.0070-A | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 8
Rele fotoeletrico
| 8 | unidades
9.02 | 18.260.0046-A | BRACO PARA ILUMINACAO DE RUAS,EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE=60,3MM,PARA FIXACAO EM POSTE OU PAREDE,PROJECAO HORIZONTAL=2530MM,PROJECAO VERTICAL=2180MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 12
Braço para os postes
| 12 | unidades
9.03 | 20.092.0001-A | AREIA,INCLUSIVE TRANPORTE,PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO.FORNECIMENTO | [6 empty] | M3 | 19.136
Quadra Futvolei | Área m² |  | Altura | Sub total
| 191.36 | x | 0.1 | 19.136
9.04 | 18.200.0002-A | POSTE PARA VOLEIBOL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO,COM CATRACA E BUCHAS.FORNECIMENTO | [6 empty] | PAR | 1
Quadra Futvolei | 1 | unidade
9.05 | 18.200.0003-A | REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 1
Quadra Futvolei | 1 | unidade
10.00 | CÓDIGO | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
10.01 | 21.001.0160-A | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO,DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M,COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE,FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO,EXCLUSIVE FUNDACAO EFORNECIMENTO DO POSTE | [6 empty] | UN | 6
Assentamento dos postes
| 6 | unidades
10.02 | 21.001.0010-A | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO DE 9,00M,COM CABECA DE CONCRETO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE E DA CABECA | [6 empty] | UN | 2
Assentamento dos postes de 9,00
| 2 | unidades
10.03 | 21.003.0053-A | POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATA E BASE(PADRAO RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 6
Poste
| 6 | unidades
10.04 | 21.002.0010-A | POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 9,00M DE COMPRIMENTO,TIPO LEVE,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 2
Poste 9,00m
| 2 | unidades
10.05 | 21.011.0010-A | FUNDACAO SIMPLES DE CONCRETO PRE-MOLDADO,PROJETO RIOLUZ,COMCHUMBADORES DE ACO,PROVIDO DE ARRUELAS E PORCAS PARA FIXACAODE POSTE RETO DE ACO,DE 3,50 ATE 6,00M,EXCLUSIVE O POSTE E CHUMBADORES | [6 empty] | UN | 6
Fundação dos postes
| 6 | unidades
10.06 | 21.011.0030-A | FUNDACAO ESPECIAL PARA FIXACAO DE POSTE DE CONCRETO,CIRCULAR,RETO,DE 9,00M,EM TERRENO PANTANOSO OU ATERRADO,CONFORME PROJETO NºA4-1651-PD,RIOLUZ,EXCLUSIVE O POSTE | [6 empty] | UN | 2
Fundação dos postes 9,00m
| 2 | unidades
10.07 | COTAÇÃO | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA 100W.FORNECIMENTO | [6 empty] | UN | 12
EMPRESA |  | SITE | VALOR | DATA
MERCADO LIVRE |  | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3267209279-luminaria-led-publica-100w-iluminaco-bivolt-_JM?matt_tool=92309335&matt_word=&matt_source=bing&matt_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&matt_campaign_id=382858298&matt_ad_group=HOME%20%26%20INDUSTRY&matt_match_type=e&matt_network=o&matt_device=c&matt_keyword=default&msclkid=cc4d62e3c962172c7886077e2036319c&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=MLB_ML_BING_AO_HOME%20%26%20INDUSTRY-ALL-ALL_X_PLA_ALLB_TXS_ALL&utm_term=4581252654962810&utm_content=HOME%20%26%20INDUSTRY | 145.9 | 2024-01-08
OURO LUX |  | https://ourolux.com.br/produtos/luminarias/luminarias-publicas/luminaria-publica-led-100w-ip66-biv-6000k.html | 210.8 | 2024-01-08
DEMAPE |  | https://demape.com.br/produto/luminaria-publica-led-100w-demape-courbe-3/ | 225.5 | 2024-01-08
|  | SERÁ CONSIDERADO O VALOR MÉDIO | 210.8
Luminaria de led
| 12 | unidades
10.08 | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | [6 empty] | UN | 8
Refletor de led 180w
| 8 | unidades
10.09 | 15.018.0133-A | CAIXA POLIMERICA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO COM DIAMETRO SUPERIOR DE APROXIMADAMENTE 23CM E ALTURA APROXIMADA DE 25CM,COM TAMPA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 8
Caixa de aterramento
| 8 | unidades
10.10 | 15.007.0208-A | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 3,00M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 8
Haste de aterramento
| 8 | unidades
10.11 | 15.017.0225-A | CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 2,5 A 6MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO | [6 empty] | UN | 8
Conector de aterramento
| 8 | unidades
11.00 | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | UNIDADE | QUANTIDADE
11.01 | COMPOSIÇÃO | ADMINISTRACAO LOCAL | [6 empty] | % | 100
A | M.O. Engenheiro - emop 20017 | 26186.4
B | M.O. Encarregado - emop 01986 | 35462.4
custo unitário: | TOTAL | 61648.8 |  | 100 | 616.488
A - Engenheiro | Quant: 10,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = |  |  |  | 160 | h
| Valor da mão de obra por hora: |  |  | R$ | 92.07
| Custo: | 240 | x | 109.11 | = | 26186.4
B - Encarregado | Quant: 40,00h/sem x 4,00 sem x 6 meses = |  |  |  | 640 | h
| Valor da mão de obra por hora: |  |  | R$ | 33.68
| Custo: | 960 | x | 36.94 | = | 35462.4

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Obras
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA
ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | Descrição | R$ BASE | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL
01 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORÁTORIO E CAMPO E CANTEIRO DE OBRA | 34802.73 | 17401.365 | 17401.365 | 0 |  |  | 0 | 34802.73
|  |  | 50% | 50% | 0% |  |  | 0% |  | 100%
02 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 57314.37 | 22925.748 | 22925.748 | 11462.874 |  |  | 0 | 57314.37
|  |  | 40% | 40% | 20% |  |  |  |  | 100%
03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 26300.03 | 26300.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26300.03
|  |  | 100% | [6 empty] | 100%
04 | BASES E PAVIMENTOS | 62510.51 | 12502.102 | 12502.102 | 12502.102 | 18753.153 | 6251.051 | 0 | 62510.51
|  |  | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% |  |  | 100%
05 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 105660.19 | 10566.019 | 26415.0475 | 15849.0285 | 15849.0285 | 15849.0285 | 21132.038 | 105660.19
|  |  | 10% | 25% | 15% | 15% | 15% | 20% |  | 100%
06 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 13740 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 2748 | 0 | 13740
|  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
07 | PLAYGROUND E PISO | 60157.04 | 0 | 9023.556 | 15039.26 | 6015.704 | 12031.408 | 18047.112 | 60157.04
|  |  |  | 15% | 25% | 10% | 20% | 30% |  | 100%
08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁRIAS E MECÂNICA | 12418.04 |  | 0 | 2483.608 | 3725.412 | 3725.412 | 2483.608 | 12418.04
[5 empty] | 20% | 30% | 30% | 20% |  | 100%
09 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 15369.45 | 1536.945 | 3073.89 | 1536.945 | 3073.89 | 3073.89 | 3073.89 | 15369.45
|  |  | 10% | 20% | 10% | 20% | 20% | 20% |  | 100%
10 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 36689.64 | 7337.928 | 7337.928 | 11006.892 |  |  | 11006.892 | 36689.64
|  |  | 20% | 20% | 30% |  |  | 30% |  | 100%
11 | ADMINISTRAÇÃO | 79416 | 11912.4 | 11912.4 | 15883.2 | 15883.2 | 7941.6 | 15883.2 | 79416
|  |  | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 20% |  | 100%
| TOTAL | 504378 | 113230.537 | 113340.0365 | 88511.9095 | 66048.3875 | 51620.3895 | 71626.74 | 504378
504378

## Composição - banco
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
COMPOSIÇÃO DE ITEM
OBRA: | OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA
LOCAL: | ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM |  |  |  |  | REF: JANEIRO DE 2024
5.09 | EMOP/ELEMETO/ COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DO BANCO DE CONCRETO COM 2,40M | [7 empty] | m | 1237936.3073
|  | 1 | 1635 | CONCRETO 15MPa | m³ | 0.354 | 0% | 420 | 148.68
|  | 2 | 1745 | PREPARO DE CONCRETO | M³ | 0.354 | 0% | 98.2 | 34.7628
|  | 3 | 1752 | LANÇAMENTO DE CONCRETO | M³ | 0.354 | 0% | 135.1 | 47.8254
|  | 4 | 3067 | FORMA MADEIRIT | M² | 1.562 | 0% | 98.1 | 153.2322
|  | 5 | 0029 | AÇO CA-25 6,3mm | KG | 5.14 | 0% | 12.54 | 64.4556
|  | 6 | 0453 | PREGO 18X30 | KG | 0.272 | 0% | 25.36 | 6.8979
|  | 7 | 0004 | ARAME RECOZIDO Nº 18 | KG | 1500 | 0% | 12.4 | 18600
|  | 8 | 1998 | ARMADOR | H | 1673 | 0% | 26.54 | 44401.42
|  | 9 | 01968 | PEDREIRO | H | 1673 | 0% | 28.64 | 47914.72
|  | 10 | 1999 | SERVENTE | H | 3346 | 0% | 20.1 | 67254.6
|  | 11 | 1966 | PINTOR | H | 16734 | 0% | 20.1 | 336353.4
|  | 12 | 1967 | CARPINTERO | H | 0.833 | 0% | 26.09 | 21.733
|  | 13 | 0124 | TINTA VERNIZ | BLD | 0.12 | 0% | 110.52 | 13.2624
|  | 14 | 0324 | LIXA | UNID. | 1 | 0% | 0.99 | 0.99
|  | 15 | 5020 | REGUA MADEIRA SOBERBA DE ESP. 15CM E LAG. 7CM [(1,17M X 2,00 UNID) + (2,37M X 5,00 UNID) + (0,32M X 17,00 UNID)] + [(0,50M X 2,00 UNID) + (0,35M ) + (1,17M 2,00 UNID)]=23,32M/2,40M = 9,72M | M | 9.72 | 0% | 78.47 | 762.7284
|  | 16 | 0509 | PARAFUSO SOBERBA, CABEÇA CHATA DE 5,5 X 50MM...10,00 UNID/2,40M | UNID. | 4.17 | 100% | 0.8 | 3.336
|  | 17 | 05883 | BUCHA DE N YLON DE 5-8 | UNID. | 4.17 | 200% | 0.5 | 2.085
|  | 18 | 05904 | PARAFUSO SOBERBA, CABEÇA CHATA DE 2,20 X 20MM... 53,00 UNID/2,40M | UNID. | 22.08 | 300% | 0.2 | 4.416
|  | 19 |  | DESGASTE DE FERRAMENTA | % | 1 | 0% | 18.25 | 18.25
[8 empty] | TOTAL: | 515806.7947
|  | VALOR DE CADA BANCO = R$ 450.168,66 POR METRO X 2,40M DE COMPRIMENTO = | [6 empty] | 1237936.3073

## BDI
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
Tele fax: (22) 2668-1118 Email semosp.sj@gmail.com
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA
ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - COM Desoneração - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 3
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.97
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 4.77
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59
Y = |  |  |  |  | 0.59
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 6.16
Z = |  |  |  |  | 6.16
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal |  |  |  |  | 5
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal |  |  |  |  | 3
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal |  |  |  |  | 0.65
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013 |  |  |  |  | 4.5
I = |  |  |  |  | 13.15
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ← Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão menores que os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  |  | B.D.I com Desoneração è |  | 28.82%
Cabe salientar que a escolha dos preços desonerados foi a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.
Se Desonerado, Marque

## BDI DIFERENCIADO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVA JARDIM
Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico
Praça Amaral Peixoto, 46 – Centro – Silva Jardim
C.N.P.J N° 28.741.098/0001-57- CEP.: 28.820.000
Tele fax: (22) 2668-1118 Email semosp.sj@gmail.com
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIQUINHA
ENDEREÇO: Rua Dona Ivani , bairro Biquinha MUNICIPIO DE SILVA JARDIM
COMPOSIÇÃO DO B.D.I - COM Desoneração - Lei 12.844/13
X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
X.1 - Administração Central |  |  |  |  | 3
X.2 - Seguro e Garantia |  |  |  |  | 0.8
X.3 - Risco |  |  |  |  | 0.97
X.3 - Mobilização e Desmobilização |  |  |  |  | 0
X = |  |  |  |  | 4.77
Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Y.1 - Despesas Financeiras |  |  |  |  | 0.59
Y = |  |  |  |  | 0.59
Z . Taxa representativa do LUCRO
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
Z.1 - Lucro Presumido |  |  |  |  | 6.16
Z = |  |  |  |  | 6.16
I . Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa )
TIPO |  |  |  |  | ALÍQUOTA (%)
I.1 - ISSQN ( Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ) - Municipal
I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal
I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal
I.4 - Contribuição Previdenciária p/ INSS - Federal - Lei 12.844/2013
I = |  |  |  |  | 0
B D I - Benefício e Despesas Indiretas
B D I = | ( 1 + X ) ( 1 + Y ) ( 1 + Z ) |  |  | - 1 | ← Fórmula do BDI
( 1 - I )
X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras;
Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS;
Z é a Taxa representativa do LUCRO;
I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS.
OBS.: As alíquotas praticadas nesse cálculo estão menores que os valores mínimos dos parametros das novas determinações do TCU (Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário), pois são alíquotas praticadas na região . |  |  | B.D.I com Desoneração è |  | 11.88%
Cabe salientar que a escolha dos preços desonerados foi a alternativa mais vantajosa para a Administração Pública.
Se Desonerado, Marque