## Plan1
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO -HUPE
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA HOSPITALAR
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: contratação de empresa de engenharia para execução de rede elétrica em média tensão para prédio Nefro
ITEM | EVENTOS |  |  | D I A S
|  |  |  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | TOTAL
1 | CANTEIRO, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E MO P INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES ETC |  |  | 6% | 6% | 6.51% |  |  |  | 18.51%
2 | CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA ENTERRADA COM MND E EXECUÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | 25% | 15.67% |  |  |  |  | 40.67%
3 | SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO NA SUBESTAÇÃO E CABEAMENTO DE MT |  |  |  | 0.81% | 0.41% |  |  |  | 1.22%
4 | ENFIAÇÃO DE CABEAMENTO DE MT, VERGALGÃO, ISOLADORES E MUFLAS |  |  |  | 5% | 8.08% |  |  |  | 13.08%
5 | ATERRAMENTOS |  |  |  |  | 0.31% |  |  |  | 0.31%
6 | PINTURA E REPAROS CIVIS |  |  |  | 1% | 0.77% |  |  |  | 1.77%
7 | FONECIMENTO DOS DISJUNTORES |  |  | 4% | 4% | 15.41% |  |  |  | 23.41%
8 | AS BUILT DOS PROJETOS |  |  |  |  | 0.31% |  |  |  | 0.31%
9 | COMISSIONAMENTO LIGHT |  |  |  |  | 0.72% |  |  |  | 0.72%
10
| TOTAL (%) |  |  | 35% | 32.48% | 32.52% |  |  |  | 100%
| TOTAL (R$) |  |  | 253740.0635 | 235470.7789 | 235760.7676 |  |  |  | 724971.61