## PLANILHA_RESUMO
PLANILHA RESUMO
Escopo | Contratação de serviços especializados para a instalação de defensas de concreto na edificação localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo.
Local | Rod. Pres. Dutra, Itatiaia - RJ, 27580-000
Contratante | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ
Processo | SEI 040002/002660/2025
Responsável | Ana Beatriz da Silva Campos, CREA: 201916914
Observação | Orçamento com desoneração | BDI empregado | 27.6%
Item | Macroetapa | Valor sem BDI | Valor com BDI
1 | Defensas | 28053.06 | 35795.7
| VALOR ORÇAMENTO: | 28053.06 | 35795.7
Bases
SINAP - 2025/05
EMOP - 2025/05
PRÓPRIA - 2025/07
Observações
A prioridade da escolha das composições foi a fonte EMOP e, não havendo equivalência, outras tabelas oficiais foram utilizadas. Quando houve alterações na composição, elas estão sinalizadas com o termo "adaptada", que foi alocado na parte do título que foi alterada.
As composições utilizadas se outros índices tiveram seus insumos alterados, sempre que possível, para o índice EMOP.
Declaro que os quantitativos e dos custos constantes de referidas planilhas são compatíveis com os quantitativos do projeto de engenharia, de acordo com o nível de detalhamento possível na etapa presente, e com os custos do sistema utilizado
Índice
Página | Documento
1 | Planilha Resumo
2 | Planilha Orçamentária
3 | Memória de Cálculo
5 | Composições Analíticas - Custo
8 | Composições Analíticas - Composições Próprias
9 | Relatório Analítico - Composições Auxiliares
17 | Curva ABC - Insumo
19 | Curva ABC - Serviços
20 | Cronograma Físico - Financeiro
21 | Composição BDI
22 | Relatório Sintético - Composição Próprias
23 | Relatório Sintético - Mão de Obra
24 | Relatório Sintético - Serviços
25 | Proposta Comercial

## PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL
Licitante | (preencher com os dados da empresa)
CNPJ
Escopo | Contratação de serviços especializados para a instalação de defensas de concreto na edificação localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo.
Local | Rod. Pres. Dutra, Itatiaia - RJ, 27580-000
Contratante | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ
Processo | SEI 040002/002660/2025
Responsável | Ana Beatriz da Silva Campos, CREA: 201916914
Observação |  | BDI empregado | 27.6%
Item | Macroetapa | Valor sem BDI | Valor com BDI
1 | Defensas | 28053.06 | 35795.7
| VALOR ORÇAMENTO: | 28053.06 | 35795.7
Bases
SINAP - 2025/05
EMOP - 2025/05
PRÓPRIA - 2025/07
Observações
1ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá: - ser enviada, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sem emendas e rasuras; - conter preços em algarismos e por extenso, por unidade, já incluídas as despesas de fretes, impostos federais ou estaduais e descontos especiais;
2ª O Proponente se obrigará, mediante o envio da PROPOSTA DE PREÇOS, a cumprir os termos nela contidos;
3ª A PROPOSTA DE PREÇOS deverá ser devolvida até a hora e data marcadas/
4ª A licitação mediante PROPOSTA DE PREÇOS poderá ser anulada no todo ou em parte, de conformidade com a legislação vigente.
Prazo de Execução: Conforme Termo de Referência SEI 105129323.
Validade da Proposta-Detalhe: 60 (sessenta) dias
Local de Execução: Conforme Termo de Referência SEI 105129323
Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.
Em (sete de agosto de 2025)
FIRMA PROPONENTE
Assinatura do responsável

## PLANILHA ORCAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Escopo | Contratação de serviços especializados para a instalação de defensas de concreto na edificação localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo.
Local | Rod. Pres. Dutra, Itatiaia - RJ, 27580-000
Contratante | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ
Responsável | Ana Beatriz da Silva Campos, CREA: 201916914
Observação | Orçamento com desoneração
BDI | 27.6%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO COM BDI
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | 22880.28 | 29195.2373
1.1 | 103755 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL NEW JERSEY DUPLA - 1070 MM. AF_03/2022 | SINAPI | UN | 14 | 537.6 | 7526.4 | 9603.6864
1.2 | 19.004.0030-C | CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO, CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE60/80T, INCLUSIVE MOTORISTA | EMOP | H | 21 | 531.44 | 11160.24 | 14240.4662
1.3 | 19.004.0080-E | GUINDAUTO COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA EM TORNO DE 3,5T AAPROXIMADAMENTE 2,00M E ALCANCE MAXIMO VERTICAL(DO SOLO)A APROXIMADAMENTE 7,00M,ANGULO DE GIRO DE 180º,MONTADO SOBRE CHASSIS DE CAMINHAO,EXCLUSIVE ESTE.SAO CONSIDERADOS DOIS AJUDANTES,EXCLUSIVE OPERADOR QUE E CONSIDERADO O MOTORISTA DO CAMINHAO | EMOP | H | 36 | 51.73 | 1862.28 | 2376.2693
1.4 | 19.004.0004-E | CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, NO TOCO, CAPACIDADE DE 7, 5T, INCLUSIVE MOTORISTA | EMOP | H | 36 | 64.76 | 2331.36 | 2974.8154
2 | PLANO DE RIGGING | [5 empty] | 5172.78 | 6600.4673
2.1 | 20071 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | EMOP | H | 20 | 233.18 | 4663.6 | 5950.7536
2.2 | INS-31162631 | Anotação de Responsabilidade Técnica - ART | PRÓPRIA | UN | 2 | 254.59 | 509.18 | 649.7137
VALOR ORÇAMENTO: | [6 empty] | 28053.06 | 35795.7046

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Escopo | Contratação de serviços especializados para a instalação de defensas de concreto na edificação localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo.
Local | Rod. Pres. Dutra, Itatiaia - RJ, 27580-000
Contratante | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ
Responsável | Ana Beatriz da Silva Campos, CREA: 201916914
Observação
BDI | 27.6%
ÍTEM | DESCRIÇÃO | ETAPA 1 | ETAPA 2
1 | Mobilização + Plano de Rigging + ART | 30% | 0% | 100%
|  | 10738.71 | 0 | 10738.71
2 | Execução + Entrega Final | 0% | 70% | 100%
|  | 0 | 25056.99 | 25056.99
FINANCEIRO POR ETAPA |  | 10738.71 | 25056.99 | 35795.7
FINANCEIRO ACUMULADO |  | 10738.71 | 35795.7

## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
Escopo | Contratação de serviços especializados para a instalação de defensas de concreto na edificação localizada às margens da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo.
Local | Rod. Pres. Dutra, Itatiaia - RJ, 27580-000
Contratante | Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro - SEFAZ
Responsável | Ana Beatriz da Silva Campos, CREA: 201916914
Observação | Elaborado de acordo com as Notas Para Uso do Boletim da 13° Ed. do Boletim EMOP.
BDI | 27.6%
COD | DESCRIÇÃO | %
X | Taxa representativa das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras
X.1 | Administração central | 5%
X.2 | Seguro + garantia | 0.85%
X.3 | Riscos | 0.65%
| TOTAL | 6.5%
Y | Taxa representativa das despesas financeiras
Y.1 | Despesas financeiras | 0.9%
| TOTAL | 0.9%
Z | Taxa de representatividade de lucro
Z.1 | Lucro | 5.5%
| TOTAL | 5.5%
A | Alíquota condicionada pelo Art. 7º-A da Lei 12.546/2011
A.1 | CPRB (contribuição previdenciária sobre receita bruta) | 4.5%
| TOTAL | 4.5%
I | Taxa representativa da incidência de impostos
I.1 | ISS - cidade do Rio de Janeiro | 3%
I.2 | COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social) - federal | 3%
I.3 | PIS (programa de integração social) - federal | 0.65%
| TOTAL | 6.65%
BDI = | 27.6%