## ORÇ. PARAMETRIZADO E CRONOGRAMA
INEA - NOVO PAC - 1ª SELEÇÃO - PROJETO IGUAÇU
OBRA : |  | INEA - NOVO PAC- 1ª SELEÇÃO - PROJETO IGUAÇU - DESASSOREAMENTO DE CANAIS DIVERSOS, LIMPEZA DAS MARGENS, RETIRADA DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE, PEQUENAS CANALIZAÇÕES E RETIFICAÇÕES DE CANAIS URBANOS.
[19 empty] | I0 : | 07/2025
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
AUXILIA O CRONOGRAMA (ABA CFF - PLE)
ITEM |  |  | 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 |  | CÓDIGO EVENTO-FRENTE | DURAÇÃO | TOTAL | MÊS FINAL | VERIF TOTAL
Elaboração de estudos e projetos |  | Projeto Básico | [18 empty] | X | E1F88 | 1 | 1632843.3 | 1 | TRUE | bar: 1
[21 empty] | X | E1F89 | 1 | 365655.86 | 1 | TRUE | bar: 1
[21 empty] | X | E1F90 | 1 | 254373.77 | 1 | TRUE | bar: 1
[21 empty] | X | E1F103 | 1 | 21325.94 | 1 | TRUE | bar: 1
[21 empty] | X | E1F91 | 1 | 614593.42 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F92 | 1 | 321720.39 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F93 | 1 | 315965.85 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F94 | 1 | 286217.96 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F95 | 1 | 343702.61 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F96 | 1 | 435449.71 | 2 | TRUE | bar: Mês 2
[21 empty] | X | E1F104 | 1 | 361106.92 | 2 | TRUE | bar: 1 to Mês 2
|  | Projeto Executivo | [18 empty] | X | E2F97 | 1 | 393739.16 | 3 | TRUE | bar: Mês 3
[21 empty] | X | E2F98 | 1 | 352291.11 | 3 | TRUE | bar: Mês 3
[21 empty] | X | E2F99 | 1 | 496521.01 | 3 | TRUE | bar: Mês 3
[21 empty] | X | E2F100 | 1 | 407948.8 | 4 | TRUE | bar: Mês 4
[21 empty] | X | E2F101 | 1 | 395785.42 | 4 | TRUE | bar: Mês 4
[21 empty] | X | E2F102 | 1 | 473923.59 | 4 | TRUE | bar: Mês 4
[21 empty] | X | E2F105 | 1 | 388713.21 | 4 | TRUE | bar: Mês 4
Análise e Emissão da LI | [20 empty] | X | #N/A | 15 | 7758129.9 | 18 | TRUE | bar: 1 to Mês 3
Administração Local da Obra
Serviços Preliminares | [20 empty] | X | #N/A | 15 | 5926480.95 | 18 | TRUE
Requalificação de Calha - Restauração de Margens | Iguaçú | Iguaçú 1 | [18 empty] | X | E5F1 | 1 | 1832680.55 | 4 | TRUE | bar: Mês 4
[21 empty] | X | E5F2 | 1 | 1832680.55 | 5 | TRUE | bar: Mês 5
[21 empty] | X | E5F3 | 1 | 1832680.55 | 6 | TRUE | bar: Mês 6
[21 empty] | X | E5F4 | 1 | 1832680.55 | 7 | TRUE | bar: Mês 7
[21 empty] | X | E5F5 | 1 | 1832680.55 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
[21 empty] | X | E5F6 | 1 | 1832683.32 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
|  | Iguaçú 3 | [18 empty] | X | E6F9 | 1 | 408010.66 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
|  | Iguaçú 5 | [18 empty] | X | E7F11 | 1 | 1542968.74 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
[21 empty] | X | E7F12 | 1 | 1542968.74 | 11 | TRUE | bar: Mês 11
[21 empty] | X | E7F13 | 1 | 1542968.74 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
[21 empty] | X | E7F14 | 1 | 1542965.97 | 13 | TRUE | bar: Mês 13
[21 empty] | X | E7F15 | 1 | 1542965.97 | 14 | TRUE | bar: Mês 14
[21 empty] | X | E7F16 | 1 | 1542965.97 | 15 | TRUE | bar: Mês 15
|  | Iguaçú 6 | [18 empty] | X | E8F17 | 1 | 2589656.33 | 16 | TRUE | bar: Mês 16
[21 empty] | X | E8F18 | 1 | 2589656.33 | 17 | TRUE | bar: Mês 17
| Sarapuí | Sarapuí 1 | [18 empty] | X | E9F25 | 1 | 1942152.9 | 18 | TRUE | bar: Mês 18
Requalificação de Calha - Canais Abertos | Iguaçú | Iguaçú 2 | [18 empty] | X | E10F7 | 1 | 2115189.32 | 5 | TRUE | bar: Mês 5
[21 empty] | X | E10F8 | 1 | 2115189.32 | 6 | TRUE | bar: Mês 6
|  | Iguaçú 4 | [18 empty] | X | E11F10 | 1 | 595763.44 | 7 | TRUE | bar: Mês 7
|  | Iguaçú 7 | [18 empty] | X | E12F19 | 1 | 2156642.81 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
[21 empty] | X | E12F20 | 1 | 2156642.81 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E12F21 | 1 | 2156640.04 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
[21 empty] | X | E12F22 | 1 | 2156640.04 | 11 | TRUE | bar: Mês 11
[21 empty] | X | E12F23 | 1 | 2156640.04 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
[21 empty] | X | E12F24 | 1 | 2156640.04 | 13 | TRUE | bar: Mês 13
| Sarapuí | Sarapuí 2 | [18 empty] | X | E13F26 | 1 | 1808791.39 | 14 | TRUE | bar: Mês 14
|  | Sarapuí 3 | [18 empty] | X | E14F27 | 1 | 2056886.25 | 15 | TRUE | bar: Mês 15
[21 empty] | X | E14F28 | 1 | 2056886.25 | 16 | TRUE | bar: Mês 16
[21 empty] | X | E14F29 | 1 | 2056886.25 | 17 | TRUE | bar: Mês 17
[21 empty] | X | E14F30 | 1 | 2056883.48 | 18 | TRUE | bar: Mês 18
Desassoreamento de canais | Pilar | [19 empty] | X | E15F31 | 1 | 2612576.17 | 5 | TRUE | bar: Mês 5
[21 empty] | X | E15F32 | 1 | 2612576.17 | 6 | TRUE | bar: Mês 6
[21 empty] | X | E15F33 | 1 | 2612576.17 | 7 | TRUE | bar: Mês 7
[21 empty] | X | E15F34 | 1 | 2612576.17 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
[21 empty] | X | E15F35 | 1 | 2612576.17 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E15F36 | 1 | 2612576.17 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
[21 empty] | X | E15F37 | 1 | 2612576.17 | 11 | TRUE | bar: Mês 11
[21 empty] | X | E15F38 | 1 | 2612576.17 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
| Cidade dos Meninos | [19 empty] | X | E16F39 | 1 | 886518.2 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
| São Bento | [19 empty] | X | E17F40 | 1 | 1538821.46 | 13 | TRUE | bar: Mês 13
[21 empty] | X | E17F41 | 1 | 1538821.46 | 14 | TRUE | bar: Mês 14
[21 empty] | X | E17F42 | 1 | 1538819.4 | 15 | TRUE | bar: Mês 15
[21 empty] | X | E17F43 | 1 | 1538819.4 | 16 | TRUE | bar: Mês 16
[21 empty] | X | E17F44 | 1 | 1538819.4 | 17 | TRUE | bar: Mês 17
Limpeza / Desassoreamento | Pilar | [19 empty] | X | E18F45 | 1 | 3716350.6 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
[21 empty] | X | E18F46 | 1 | 3716350.6 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E18F47 | 1 | 3716350.6 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
Galerias de Águas Pluviais | São Bento | [19 empty] | X | E20F54 | 1 | 671257.89 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
| Pilar | [19 empty] | X | E20F55 | 1 | 303490.29 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
| Cidade dos Meninos | [19 empty] | X | E20F56 | 1 | 278536.72 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
| Canal entre São Bento e APA/São Bento | [19 empty] | X | E20F57 | 1 | 433481 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E20F58 | 1 | 433481 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
[21 empty] | X | E20F59 | 1 | 433481 | 11 | TRUE | bar: Mês 11
[21 empty] | X | E20F60 | 1 | 433481 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
Instalação de Comportas | Pilar | Recuperação e Construção de Comportas | [18 empty] | X | E19F48 | 1 | 170639.2 | 11 | TRUE | bar: Mês 10 to Mês 11
[21 empty] | X | E19F51 | 1 | 170639.2 | 12 | TRUE | bar: Mês 11 to Mês 12
[21 empty] | X | E19F52 | 1 | 170639.2 | 14 | TRUE | bar: Mês 13 to Mês 14
[21 empty] | X | E19F53 | 1 | 170639.2 | 15 | TRUE | bar: Mês 14 to Mês 15
Recuperação de Comportas | [20 empty] | X | E19F49 | 1 | 67610.27 | 11 | TRUE | bar: Mês 10 to Mês 11
[21 empty] | X | E19F50 | 1 | 67610.27 | 12 | TRUE | bar: Mês 11 to Mês 12
Contenção Lateral do Rio Iguaçu | Iguaçú | [19 empty] | X | E21F61 | 1 | 11402496 | 7 | TRUE | bar: Mês 5 to Mês 7
Estradas de Acesso | - | [19 empty] | X | E23F63 | 1 | 367002 | 5 | TRUE | bar: Mês 5
[21 empty] | X | E23F64 | 1 | 367002 | 5 | TRUE | bar: Mês 5
[21 empty] | X | E23F65 | 1 | 367002 | 6 | TRUE | bar: Mês 6
[21 empty] | X | E23F66 | 1 | 367002 | 7 | TRUE | bar: Mês 7
[21 empty] | X | E23F67 | 1 | 367002 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
[21 empty] | X | E23F68 | 1 | 367002 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E23F69 | 1 | 367002 | 9 | TRUE | bar: Mês 9
[21 empty] | X | E23F70 | 1 | 367002 | 10 | TRUE | bar: Mês 10
[21 empty] | X | E23F71 | 1 | 367002 | 11 | TRUE | bar: Mês 11
[21 empty] | X | E23F72 | 1 | 367002 | 12 | TRUE | bar: Mês 12
Recomposição de Dique | Pilar | [19 empty] | X | E22F62 | 1 | 10448134.45 | 7 | TRUE | bar: Mês 7
| Cidade dos Meninos | [19 empty] | X | E22F39 | 1 | 600793.64 | 8 | TRUE | bar: Mês 8
Note on X13: Elisa Batista Fernandes: NÃO VALE PARA ADM E SERV. PRELIMINARES