## ORÇ. PARAMETRIZADO E CRONOGRAMA
INEA - NOVO PAC - 1ª SELEÇÃO - PROJETO IGUAÇU
OBRA : | INEA - NOVO PAC- 1ª SELEÇÃO - PROJETO IGUAÇU - DESASSOREAMENTO DE CANAIS DIVERSOS, LIMPEZA DAS MARGENS, RETIRADA DE VEGETAÇÃO FLUTUANTE, PEQUENAS CANALIZAÇÕES E RETIFICAÇÕES DE CANAIS URBANOS.
LOCAL: | MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS_RIO DE JANEIRO - RJ
[13 empty] | BDI : | 25.15%
[13 empty] | I0 : | 07/2025
ORÇAMENTO PARAMETRIZADO
SUBMETA/SERVIÇO | RIO/ CANAL | EVENTO/ TRECHO | DURAÇÃO (MESES) | FRENTE | Estaca inicial (m) | Estaca final (m) | Extensão (m) / área (m²) |  | Quantidade referencial |  | Custo Unitário | Custo Unitário com BDI | TOTAL
Elaboração de estudos e projetos |  | Projeto Básico | 2 | Levantamento Topográfico e Batimétrico |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Sondagem |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Plano de Trabalho e Estudos Ambientais |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Caracterização da biodiversidade faunística das AID e AII (dados secundários) |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Hidrologia e Modelagem Hidráulica |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Geométrico dos Rios |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto de Requalificação de Rios e Canais |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Geotécnico |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto de Estrutura |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Geométrico de Canais e Diques |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Caracterização da biodiversidade faunística da Área Diretamente Afetada - ADA (dados primários) |  |  |  |  | 1
|  | Projeto Executivo | 2 | Projeto Executivo de Modelagem Hidráulica |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Executivo Geométrico dos Rios |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Executivo de Requalificação de Rios e Canais |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Executivo Geotécnico |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Executivo de Estrutura |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Projeto Executivo Geométrico de Canais e Diques |  |  |  |  | 1
|  |  |  | Plano de Manejo da Fauna Silvestre |  |  |  |  | 1
Administração Local da Obra |  |  | 15 | [5 empty] | 15
Serviços Preliminares |  |  | 15 | [5 empty] | 15
Requalificação de Calha - Restauração de Margens | Iguaçú | Iguaçú 1 | 6 | Iguaçú 1a | 8710 | 9000 | 290 | 1740 | 6615.22 | 39691.33
|  |  |  | Iguaçú 1b | 8420 | 8710 | 290 |  | 6615.22
|  |  |  | Iguaçú 1c | 8130 | 8420 | 290 |  | 6615.22
|  |  |  | Iguaçú 1d | 7840 | 8130 | 290 |  | 6615.22
|  |  |  | Iguaçú 1e | 7550 | 7840 | 290 |  | 6615.22
|  |  |  | Iguaçú 1f | 7260 | 7550 | 290 |  | 6615.23
|  | Iguaçú 3 | 1 | Iguaçú 3 | 6340 | 6460 | 120 | 120 | 1472.75 | 1472.75
|  | Iguaçú 5 | 6 | Iguaçú 5a | 6000 | 6120 | 120 | 720 | 5569.48 | 33416.85
|  |  |  | Iguaçú 5b | 5880 | 6000 | 120 |  | 5569.48
|  |  |  | Iguaçú 5c | 5760 | 5880 | 120 |  | 5569.48
|  |  |  | Iguaçú 5d | 5640 | 5760 | 120 |  | 5569.47
|  |  |  | Iguaçú 5e | 5520 | 5640 | 120 |  | 5569.47
|  |  |  | Iguaçú 5f | 5400 | 5520 | 120 |  | 5569.47
|  | Iguaçú 6 | 2 | Iguaçú 6a | 5190 | 5400 | 210 | 420 | 9347.59 | 18695.18
|  |  |  | Iguaçú 6b | 4980 | 5190 | 210 |  | 9347.59
| Sarapuí | Sarapuí 1 | 1 | Sarapuí 1 | 5138 | 5538 | 400 | 400 | 7010.37 | 7010.37
Requalificação de Calha - Canais Abertos | Iguaçú | Iguaçú 2 | 2 | Iguaçú 2a | 6860 | 7260 | 400 | 800 | 7634.96 | 15269.92
|  |  |  | Iguaçú 2b | 6460 | 6860 | 400 |  | 7634.96
|  | Iguaçú 4 | 1 | Iguaçú 4 | 6120 | 6340 | 220 | 220 | 2150.46 | 2150.46
|  | Iguaçú 7 | 6 | Iguaçú 7a | 4150 | 4980 | 830 | 4980 | 7784.59 | 46707.5
|  |  |  | Iguaçú 7b | 3320 | 4150 | 830 |  | 7784.59
|  |  |  | Iguaçú 7c | 2490 | 3320 | 830 |  | 7784.58
|  |  |  | Iguaçú 7d | 1660 | 2490 | 830 |  | 7784.58
|  |  |  | Iguaçú 7e | 830 | 1660 | 830 |  | 7784.58
|  |  |  | Iguaçú 7f | 0 | 830 | 830 |  | 7784.58
| Sarapuí | Sarapuí 2 | 1 | Sarapuí 2 | 3618 | 5138 | 1520 | 1520 | 6528.99 | 6528.99
|  | Sarapuí 3 | 4 | Sarapuí 3a | 2714 | 3618 | 904 | 3618 | 7424.51 | 29698.03
|  |  |  | Sarapuí 3b | 1809 | 2714 | 905 |  | 7424.51
|  |  |  | Sarapuí 3c | 905 | 1809 | 904 |  | 7424.51
|  |  |  | Sarapuí 3d | 0 | 905 | 905 |  | 7424.5
Desassoreamento de canais | Pilar |  | 8 | Pilar 1 | 0 | 800 | 800 | 6370 | 12693.5 | 101548
|  |  |  | Pilar 2 | 800 | 1600 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 3 | 1600 | 2400 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 4 | 2400 | 3200 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 5 | 3200 | 4000 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 6 | 4000 | 4800 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 7 | 4800 | 5600 | 800 |  | 12693.5
|  |  |  | Pilar 8 | 5600 | 6370 | 770 |  | 12693.5
| Cidade dos Meninos |  | 1 | Cidade dos Meninos | 0 | 1030 | 1030 | 1030 | 4307.25 | 4307.25
| São Bento |  | 5 | São Bento 1 | 0 | 1230 | 1230 | 6180 | 7476.54 | 37382.67
|  |  |  | São Bento 2 | 1230 | 2470 | 1240 |  | 7476.54
|  |  |  | São Bento 3 | 2470 | 3700 | 1230 |  | 7476.53
|  |  |  | São Bento 4 | 3700 | 4940 | 1240 |  | 7476.53
|  |  |  | São Bento 5 | 4940 | 6180 | 1240 |  | 7476.53
Limpeza / Desassoreamento de Polder | Pilar |  | 3 | Polder Pilar 1 | - | - | - | 93559 | 18711.8 | 56135.4
|  |  |  | Polder Pilar 2 | - | - | - |  | 18711.8
|  |  |  | Polder Pilar 3 | - | - | - |  | 18711.8
Galerias de Águas Pluviais | São Bento |  | 1 | Galeria São Bento | - | - | 9 | 9 | 9 | 9
| Pilar |  | 1 | Galeria Pilar | - | - | 17 | 17 | 17 | 17
| Cidade dos Meninos |  | 1 | Galeria Cidade dos Meninos | - | - | 11 | 11 | 11 | 11
| Canal entre São Bento e APA/São Bento |  | 4 | Galeria 1a entre São Bento e APA São Bento | - | - | 50 | 200 | 50 | 200
|  |  |  | Galeria 1b entre São Bento e APA São Bento | - | - | 50 |  | 50
|  |  |  | Galeria 2a entre São Bento e APA São Bento | - | - | 50 |  | 50
|  |  |  | Galeria 2b entre São Bento e APA São Bento | - | - | 50 |  | 50
Instalação de Comportas | Pilar | Recuperação e Construção de Comportas | 8 | Comporta 1 | - | - | - | - | 1 | 4
|  |  |  | Comporta 4 | - | - | - |  | 1
|  |  |  | Comporta 5 | - | - | - |  | 1
|  |  |  | Comporta 6 | - | - | - |  | 1
Recuperação de Comportas |  |  | 4 | Comporta 2 | - | - | - | - | 1 | 2
|  |  |  | Comporta 3 | - | - | - |  | 1
Contenção Lateral do Rio Iguaçu | Iguaçú |  | 3 | Rio Iguaçú | - | - | - | - | 4200 | 4200
Estradas de Acesso | - |  | 10 | Acesso 1 | - | - | 200 | 2000 | 200 | 2000
|  |  |  | Acesso 2 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 3 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 4 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 5 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 6 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 7 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 8 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 9 | - | - | 200 |  | 200
|  |  |  | Acesso 10 | - | - | 200 |  | 200
Recomposição de Dique | Pilar |  | 1 | Pilar | - | - | - | - | 13642.89 | 13642.89
| Cidade dos Meninos |  | 1 | Cidade dos Meninos | - | - | - | - | 784.5 | 784.5
TOTAL