## Planilha1
1 | Previsão de início das obras | JUL/2024 | AGO/2024 | SET/2024 | OUT/2024 | NOV/2024 | DEZ/2024 | JAN/2025 | FEV/2025 | MAR/2025 | ABR/2025 | MAI/2025 | JUN/2025 |  | JUL/2029
2 | Período Contratual | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 |  | Mês 60
3 | CIP (em mil R$) | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 | 530945.15 |  | 738435.22
4 | Percentual da CIP pgto grupo IP | 45.39% | 41.15% | 36.9% | 32.66% | 28.41% | 24.17% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 19.93% | 19.93% |  | 19.93%
5 | Gasto com Enrgia Elétrica de Iluminação Pública (em mil R$) | 241000 | 218466.5 | 195933 | 173399.5 | 150866 | 128332.5 | 105799 | 105799 | 105799 | 105799 | 105799 | 105799 |  | 147144.63
6 | Variação Percentual prevista no gasto com Energia Elétrica de Iluminação Pública (%) | Referência | -9.35% | -18.7% | -28.05% | -37.4% | -46.75% | -56.13% | -56.13% | -56.13% | -56.13% | -56.13% | -56.13% |  | -56.13%
7 | Quantidade Estimada de luminárias trocadas (valores cumulativos) | 1494 | 2989 | 4484 | 5979 | 7474 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 | 8969 |  | 8969
8 | Percentual de troca de Luminárias | 16.66% | 33.31% | 49.97% | 66.63% | 83.29% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100%
9 | Remuneração do Licitante (mensal em mil R$) | 68410.93 | 125420.1 | 190030 | 254640.8 | 315450.54 | 380060.9 | 380060.9 | 380060.9 | 380060.9 | 380060.9 | 380060.9 | 380060.9 |  | 528586.5
|  | 2021 | 2022 | 2023
| Inflação dos últimos 03 anos | Mês 1: 10.06%; Mês 2: 5.79%; Mês 3: 4.62%
| média utilizada: | Mês 1: 6.823%; Mês 2: O valor da CIP (L3) no mês 60 é o juros compostos do valor inicial mês 1 sob a taxa de 6,82 ao ano | Dotação 2024: |  | 1334013.27
O mesmo para o valor do pagamento no mês 60 das linhas 5 e 9
|  | 1 | Refere-se à previsão do mês de início da obra - Troca de Luminárias velhas por LEDs (mês)
|  | 2 | Refere-se à previsão do mês de início da obra no calendário contratual (mês)
|  | 3 | Refere-se ao recolhimento da CIP mensal até o primeiro ano, sendo o crescimento de 6,82% a partir do segundo ano até o quinto ano (em mil reais)
|  | 4 | Refere-se ao percentual de gastos no pagamento da Iluminação em relação ao montante arrecadado da CIP (%)
|  | 5 | Refere-se aos valores pagos mensais do grupo B4 da Iluminação Pública (em mil reais)
|  | 6 | Refere-se aos percentuais de economia dos gastos com o grupo B4 Iluminação Pública em relação ao montante da CIP (%)
|  | 7 | Refere-se à estimativa da quantidade de trocas de luminárias por mês até a troca total das 8969 unidades do Inventário (un)
|  | 8 | Refere-se ao percentual parcial da quantidade de trocas de luminárias por mês até a troca de 100% do parque IP
|  | 9 | Refere-se à remuneração da empresa vencedora da Licitação em questão. A partir do primeiro ano se considera o reajuste pela inflação