## ANEXO III
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – Caixa Postal 380 - CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Telefone: (16) 3324 9555 – Atendimento 0800 602 2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 – IE: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Título: | Contratação de empresa especializada para fornecimento de todo material e mão de obra para fornecimento de um CCM – Centro de Controle de Motores, Construção de uma Cabine de Força do Poço Profundo denominado “Poço Vila Xavier” e Automação do Sistema de Telecomando e Telemetria
Local: | Dependências do Centro de Reservação - R13 - Rua Mato Grosso, Vila Xavier, Araraquara-SP.
Item | Descrição | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | Total | 30 dias pós obra | 60 dias pós obra
Emissão da Ordem de Serviço
1 | LOTE 01 - Centro de Controle de Motores | 0 | - | 127187.3687 | 127187.3687 | 127187.3687 | 127187.3687 | 508749.475
% DESEMBOLSO MÊS |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2 | LOTE 02 - Cabine de Força - Parte Civil | 143225.4667 | 143225.4667 | 143225.4667 |  |  |  | 429676.4
% DESEMBOLSO MÊS |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | LOTE 02 - Cabine de Força - Parte Elétrica |  |  |  | 90631.3533 | 90631.3533 | 90631.3533 | 271894.06
% DESEMBOLSO MÊS |  | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
3 | LOTE 03 – Automação do Sistema |  |  |  |  | 174039.7 | 174039.7 | 348079.4
% DESEMBOLSO MÊS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
Termo de Recebimento Provisório
Termo de Recebimento Definitivo
VALOR DESEMBOLSO → MÊS |  | 143225.8 | 143225.8 | 270413.4188 | 217819.3054 | 391859.0054 | 391859.0054 | 1558402.335
% DESEMBOLSO MÊS |  | 9.191% | 9.191% | 17.35% | 13.98% | 25.14% | 25.14% | 100%
Divisão de Engenharia