## Cronograma
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP
Fone: (16) 3324-9555 – Atendimento: 0800 602-2324
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isenta
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO IV – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Implantação da Subsetorização do Setor de Abastecimento Carmo
Local: | Avenida Edmundo Lupo, s/nº - Jardim Morumbi - Araraquara/SP
DESCRIÇÃO |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | SUBTOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20520.352 | 20520.352 | 20520.352 | 20520.352 | 20520.352 | 102601.76
2 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS | 96667.796 | 96667.796 | 96667.796 | 96667.796 | 96667.796 | 483338.98
3 | CAIXA DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA COM SINALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO DO SOLO, ABERTURA DE VALAS, COMPACTAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 59896.5 | 59896.5 | 59896.5 | 59896.5 | 59896.5 | 299482.5
4 | SERVIÇOS HIDRÁULICOS | 16229.36 | 16229.36 | 16229.36 | 16229.36 | 16229.36 | 81146.8
5 | SERVIÇOS FINAIS | 4246.082 | 4246.082 | 4246.082 | 4246.082 | 4246.082 | 21230.41
VALOR MENSAL |  | 197560.09 | 197560.09 | 197560.09 | 197560.09 | 197560.09 | 987800.45
% DESEMBOLSO / MÊS |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
VALOR TOTAL | [6 empty] | 987800.45
NOTAS:
I. | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência responsável e da Diretoria Técnica e Operacional, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital da licitação.
II. | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.
_______________________________________
Divisão de Controle de Perdas