MAPA DE RISCOS

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Subdimensionar a quantidade de Serviços. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Contratação e execução deficiente do objeto. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, quantidade e prazo de início e conclusão. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Gestão Administrativa |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Complementação das Informações |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria do Departamento de Gestão Administrativa |  |  |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS PRELIMINARES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Estudos preliminares deficientes. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos essenciais para a contratação pretendida, observando-se os requisitos contidos no disposto do §1.º do art. 18, da Lei Federal 14.133/21 |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Gestão Administrativa |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria do Departamento de Gestão Administrativa |  |  |

| ETAPA: ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Falha na elaboração do termo de referência. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos coe processo licitatório ineficiente. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6.º, inc. XXIII, da Lei Federal 14.133/21. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Gestão Administrativa |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Revisão do termo de referência com a inclusão dos requisitos ausentes. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria do Departamento de Gestão Administrativa |  |  |

| ETAPA: APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA |  |
| --- | --- |
| ( X ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Ausência de aprovação do termo de referência. |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação do objeto. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist com item de aprovação do TR pelo dirigente do Departamento. |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Gestão Administrativa |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência. |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria do Departamento de Gestão Administrativa |

| ETAPA: FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Não assinatura do contrato. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificação se a habilitação do fornecedor reúne todos os requuisitos habilitatórios exigidos no Termo de Referência/Edital |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Licitações e Contratos |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Pregoeiro |  |  |

| ETAPA: PUBLICAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Falta de publicidade do ato administrativo |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| DANO: | Descumprimento de Formalidade Legal. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Adoção de checklist contemplando o item "publicação do contrato". |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Compras e Licitações |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Diretoria do Departamento de Compras e Licitações |  |  |

| ETAPA: DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Indicar servidores com conhecimento na área do objeto do contrato. Promover capacitação dos fiscais do contrato. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Prefeito |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Prefeito |  |  |

| ETAPA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Execução em desacordo com o contrato. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Notificar e solicitar a resolução imediata |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal do Contrato/Departamento de Educação |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Aplicar sanções previstas no contrato. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Gabinete do Prefeito |  |  |

| ETAPA: ALTERAÇÕES DO CONTRATO |  |
| --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |
| RISCO: Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha. |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc. |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal do Contrato / Departamento de Gestão Administrativa |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento. |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Compras e Licitações |

| ETAPA: REPACTUAÇÕES / REAJUSTES DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Desequilíbrio do contrato; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; Análise inadequada das planilhas; Jogo de planilha. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços dos serviços e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidade do contrato. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Compras e Licitações |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Compras e Licitações |  |  |

| ETAPA: GARANTIAS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Não apresentação de garantias ou apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( ) Baixa | ( X ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadieplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Compras e Licitações |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Retenção de valores correspondentes a garantia até sua efetivação. Execução da apólice de seguro. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Finanças e Controle Interno. |  |  |

| ETAPA: SANÇÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | ( ) Média | ( X ) Alta |
| DANO: | Impossibilidade de reparação dos prejuísos ocorridos. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo disciplinar. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Procuradoria dos Negócios Jurídicos |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Procuradoria dos Negócios Jurídicos |  |  |

| ETAPA: ENCERRAMENTO DO CONTRATO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ( X ) Gestão do Contrato |  |  |  |
| RISCO: Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos. |  |  |  |
| PROBABILIDADE: | ( X ) Baixa | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO: | ( ) Baixa | (X)Média | ( ) Alta |
| DANO: | Prejuízo ao erário. |  |  |
| AÇÃO PREVENTIVA: | Verificar o cumprimento dos requisitos contratuais. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Fiscal do Contrato / Departamento de Gestão Administrativa |  |  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: | Notificar a contratada para regularizar as pendências, comunicar a seguradora dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcieento. |  |  |
| RESPONSÁVEL: | Departamento de Gestão Administrativa |  |  |

RESPONSÁVEL

Mirandópolis, 24 de abril de 2024. __________________________ André Guilherme da Cruz Cremonesi Matrícula 4180 Departamento de Gestão Administrativa