## Plan1
Dados da Obra
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto | PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local | AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | TOTAL | (%) TOTAL | (%) PARCIAL | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | EQUIPE TÉCNICA | 467087.04 | 12.36% | 12.36% | MÊS 01 1: 2%; MÊS 01 3: 2%; MÊS 02 1: 4%; MÊS 03 1: 4%; MÊS 04 1: 4%; MÊS 05 1: 4%; MÊS 06 1: 4%; MÊS 07 1: 8%; MÊS 08 1: 8%; MÊS 09 1: 8%; MÊS 10 1: 8%; MÊS 11 1: 6.2%; MÊS 12 1: 5.8%; MÊS 13 1: 6.2%; MÊS 14 1: 5.8%; MÊS 15 1: 6.2%; MÊS 16 1: 5.8%; MÊS 17 1: 4.2%; MÊS 18 1: 3.8%
[5 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 9341.74 |  | 9341.74 |  | 18683.48 |  |  |  | 18683.48 |  |  |  | 18683.48 |  |  |  | 18683.48 |  |  |  | 18683.48 |  |  |  | 37366.96 |  |  |  | 37366.96 |  |  |  | 37366.96 |  |  |  | 37366.96 |  |  |  | 28959.4 |  |  |  | 27091.05 |  |  |  | 28959.4 |  |  |  | 27091.05 |  |  |  | 28959.4 |  |  |  | 27091.05 |  |  |  | 19617.66 |  |  |  | 17749.31
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 279973.25 | 7.41% | 7.41% | MÊS 01 1: 20%; MÊS 01 3: 20%; MÊS 02 1: 4%; MÊS 03 1: 4%; MÊS 04 1: 4%; MÊS 05 1: 4%; MÊS 06 1: 4%; MÊS 07 1: 4%; MÊS 08 1: 4%; MÊS 09 1: 4%; MÊS 10 1: 4%; MÊS 11 1: 4%; MÊS 12 1: 4%; MÊS 13 1: 4%; MÊS 14 1: 4%; MÊS 15 1: 2.1%; MÊS 16 1: 1.9%; MÊS 17 1: 2.1%; MÊS 18 1: 1.9%
[5 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 55994.65 |  | 55994.65 |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 11198.93 |  |  |  | 5879.44 |  |  |  | 5319.49 |  |  |  | 5879.44 |  |  |  | 5319.49
3 | ESTUDO E APROVAÇÕES | 156103.2 | 4.13% | 4.13% | MÊS 01 1: 49%; MÊS 01 3: 51%
[5 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 76490.57 |  | 79612.63 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
C | EDIFÍCIO DE EXPOSIÇÕES
4 | LOUÇAS E METAIS | 22812.86 | 0.6% | 0.6% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22812.86
5 | DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO | 85057.82 | 2.25% | 2.25% | MÊS 10 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[41 empty] | A | A | A | A | [28 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 41678.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 43379.49
6 | MOBILIÁRIO | 176875.54 | 4.68% | 4.68% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 176875.54
7 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA | 34771.79 | 0.92% | 0.92% | MÊS 11 1: 23%; MÊS 12 1: 27%; MÊS 17 1: 24%; MÊS 18 1: 26%
[45 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | [16 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7997.51 |  |  |  | 9388.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8345.23 |  |  |  | 9040.67
8 | CLIMATIZAÇÃO | 1824575.16 | 48.3% | 48.3% | MÊS 11 1: 50%; MÊS 13 1: 50%
[45 empty] | A | A | A | A |  |  |  |  | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 912287.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 912287.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
9 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 31299.24 | 0.83% | 0.83% | MÊS 13 1: 100%
[53 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 31299.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
D | PARQUE DAS CRIANÇAS
10 | PLAYGROUND Nº 1 - BRINQUEDO | 12204.92 | 0.32% | 0.32% | MÊS 12 1: 49%; MÊS 13 1: 51%
[49 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5980.41 |  |  |  | 6224.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | PLAYGROUND Nº 2 - BRINQUEDO | 27573.89 | 0.73% | 0.73% | MÊS 13 1: 100%
[53 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27573.89 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | FONTE INTERATIVA | 292554.96 | 7.74% | 7.74% | MÊS 03 1: 18%; MÊS 04 1: 32%; MÊS 05 1: 50%
[13 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 52659.89 |  |  |  | 93617.59 |  |  |  | 146277.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | PAISAGISMO | 325991.54 | 8.63% | 8.63% | MÊS 17 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 159735.85 |  |  |  | 166255.69
14 | RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL - EQUIPAMENTOS | 18859.86 | 0.5% | 0.5% | MÊS 05 1: 100%
[21 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18859.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | RESERVATORIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO | 22075.07 | 0.58% | 0.58% | MÊS 06 1: 100%
[25 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22075.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| TOTAL MENSAL |  |  |  | MÊS 01 1: 141826.96; MÊS 01 3: 144949.02; MÊS 02 1: 29882.41; MÊS 03 1: 82542.3; MÊS 04 1: 123500; MÊS 05 1: 195019.75; MÊS 06 1: 51957.48; MÊS 07 1: 48565.89; MÊS 08 1: 48565.89; MÊS 09 1: 48565.89; MÊS 10 1: 90244.22; MÊS 11 1: 960443.42; MÊS 12 1: 53658.77; MÊS 13 1: 1017543.55; MÊS 14 1: 38289.98; MÊS 15 1: 34838.84; MÊS 16 1: 32410.54; MÊS 17 1: 193578.18; MÊS 18 1: 441433.05
| % TOTAL MENSAL |  |  |  | MÊS 01 1: 3.75%; MÊS 01 3: 3.84%; MÊS 02 1: 0.79%; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: 2.18%; MÊS 03 3: 0%; MÊS 04 1: 3.27%; MÊS 04 3: 0%; MÊS 05 1: 5.16%; MÊS 05 3: 0%; MÊS 06 1: 1.38%; MÊS 06 3: 0%; MÊS 07 1: 1.29%; MÊS 07 3: 0%; MÊS 08 1: 1.29%; MÊS 08 3: 0%; MÊS 09 1: 1.29%; MÊS 09 3: 0%; MÊS 10 1: 2.39%; MÊS 10 3: 0%; MÊS 11 1: 25.42%; MÊS 11 3: 0%; MÊS 12 1: 1.42%; MÊS 12 3: 0%; MÊS 13 1: 26.93%; MÊS 13 3: 0%; MÊS 14 1: 1.01%; MÊS 14 3: 0%; MÊS 15 1: 0.92%; MÊS 15 3: 0%; MÊS 16 1: 0.86%; MÊS 16 3: 0%; MÊS 17 1: 5.12%; MÊS 17 3: 0%; MÊS 18 1: 11.68%; MÊS 18 3: 0%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | MÊS 01 1: 141826.96; MÊS 01 3: 286775.98; MÊS 02 1: 316658.39; MÊS 03 1: 399200.69; MÊS 04 1: 522700.69; MÊS 05 1: 717720.44; MÊS 06 1: 769677.92; MÊS 07 1: 818243.81; MÊS 08 1: 866809.7; MÊS 09 1: 915375.59; MÊS 10 1: 1005619.81; MÊS 11 1: 1966063.23; MÊS 12 1: 2019722; MÊS 13 1: 3037265.55; MÊS 14 1: 3075555.53; MÊS 15 1: 3110394.37; MÊS 16 1: 3142804.91; MÊS 17 1: 3336383.09; MÊS 18 1: 3777816.14
| % TOTAL ACUMULADO |  |  |  | MÊS 01 1: 15.7%; MÊS 01 3: 31.75%; MÊS 02 1: 8.38%; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: 10.57%; MÊS 03 3: 0%; MÊS 04 1: 13.84%; MÊS 04 3: 0%; MÊS 05 1: 19%; MÊS 05 3: 0%; MÊS 06 1: 20.37%; MÊS 06 3: 0%; MÊS 07 1: 21.66%; MÊS 07 3: 0%; MÊS 08 1: 22.94%; MÊS 08 3: 0%; MÊS 09 1: 24.23%; MÊS 09 3: 0%; MÊS 10 1: 26.62%; MÊS 10 3: 0%; MÊS 11 1: 52.04%; MÊS 11 3: 0%; MÊS 12 1: 53.46%; MÊS 12 3: 0%; MÊS 13 1: 80.4%; MÊS 13 3: 0%; MÊS 14 1: 81.41%; MÊS 14 3: 0%; MÊS 15 1: 82.33%; MÊS 15 3: 0%; MÊS 16 1: 83.19%; MÊS 16 3: 0%; MÊS 17 1: 88.32%; MÊS 17 3: 0%; MÊS 18 1: 100%; MÊS 18 3: 0%
| Data: | 2026-04-09