## Plan1
Dados da Obra
Cliente | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
Objeto | PARQUE DAS CRIANÇAS E EXPOSIÇÕES
Local | AVENIDA DAS ESMERALDAS – CENTRO – MARÍLIA - SP
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços | TOTAL | (%) TOTAL | (%) PARCIAL | MÊS 01 |  |  |  | MÊS 02 |  |  |  | MÊS 03 |  |  |  | MÊS 04 |  |  |  | MÊS 05 |  |  |  | MÊS 06 |  |  |  | MÊS 07 |  |  |  | MÊS 08 |  |  |  | MÊS 09 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A | INFRAESTRUTURA
1 | ACESSOS E LOGÍSTICA | 45097.82 | 0.24% | 0.24% | MÊS 01 1: 100%
[5 empty] | A | A
[5 empty] | 45097.82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | TERRAPLANAGEM DO EDIFÍCIO E PARQUE | 160395.7 | 0.84% | 0.84% | MÊS 01 3: 100%
[7 empty] | A | A
[5 empty] | 0 |  | 160395.7 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | MURO DE CONTENÇÃO | 337232.78 | 1.76% | 1.76% | MÊS 02 1: 23.5%; MÊS 03 1: 26.5%; MÊS 04 1: 26%; MÊS 05 1: 24%
[9 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 79249.7033 |  |  |  | 89366.6867 |  |  |  | 87680.5228 |  |  |  | 80935.8672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
B | EDIFÍCIO DE EXPOSIÇÕES
4 | ESTACAS | 1166872.19 | 6.11% | 6.11% | MÊS 01 1: 13%; MÊS 01 3: 15%; MÊS 02 1: 30%; MÊS 03 1: 30%; MÊS 04 1: 12%
[5 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 151693.3847 |  | 175030.8285 |  | 350061.657 |  |  |  | 350061.657 |  |  |  | 140024.6628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5 | ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO | 292363.92 | 1.53% | 1.53% | MÊS 03 1: 9.4%; MÊS 04 1: 25.6%; MÊS 05 1: 27%; MÊS 06 1: 30%; MÊS 07 1: 8%
[13 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 27482.2085 |  |  |  | 74845.1635 |  |  |  | 78938.2584 |  |  |  | 87709.176 |  |  |  | 23389.1136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | ESTRUTURAS DE CONCRETO | 1351453.98 | 7.07% | 7.07% | MÊS 07 1: 24%; MÊS 08 1: 26%; MÊS 09 1: 26%; MÊS 10 1: 24%
[29 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 324348.9552 |  |  |  | 351378.0348 |  |  |  | 351378.0348 |  |  |  | 324348.9552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7 | ESTRUTURA DE AÇO | 4751476.38 | 24.86% | 24.86% | MÊS 11 1: 24%; MÊS 12 1: 26%; MÊS 13 1: 26%; MÊS 14 1: 24%
[45 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1140354.3312 |  |  |  | 1235383.8588 |  |  |  | 1235383.8588 |  |  |  | 1140354.3312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8 | COBERTURA - CÚPULA DE VIDRO | 2450631.82 | 12.82% | 12.82% | MÊS 14 1: 14.5%; MÊS 15 1: 23.5%; MÊS 16 1: 22%; MÊS 17 1: 21.5%; MÊS 18 1: 18.5%
[57 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 355341.6139 |  |  |  | 575898.4777 |  |  |  | 539139.0004 |  |  |  | 526885.8413 |  |  |  | 453366.8867
9 | FECHAMENTOS | 1262802.13 | 6.61% | 6.61% | MÊS 11 1: 100%
[45 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1262802.13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES E PISOS | 40609.38 | 0.21% | 0.21% | MÊS 12 1: 100%
[49 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40609.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
11 | ACABAMENTO EM PISO | 273234.33 | 1.43% | 1.43% | MÊS 17 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133884.8217 |  |  |  | 139349.5083
12 | ACABAMENTO EM PAREDE | 101983.71 | 0.53% | 0.53% | MÊS 17 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 49972.0179 |  |  |  | 52011.6921
13 | ACABAMENTO EM FACHADAS | 106050.6 | 0.55% | 0.55% | MÊS 17 1: 50%; MÊS 18 1: 50%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 53025.3 |  |  |  | 53025.3
14 | FORROS | 55558.45 | 0.29% | 0.29% | MÊS 13 1: 100%
[53 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55558.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15 | PORTAS | 37514.45 | 0.2% | 0.2% | MÊS 13 1: 100%
[53 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 37514.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
16 | JANELAS E CAIXILHOS | 123392.97 | 0.65% | 0.65% | MÊS 13 1: 100%
[53 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 123392.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO | 511264.41 | 2.67% | 2.67% | MÊS 17 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 250519.5609 |  |  |  | 260744.8491
18 | LOUÇAS E METAIS | 112749.3 | 0.59% | 0.59% | MÊS 17 1: 49%; MÊS 18 1: 51%
[69 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 55247.157 |  |  |  | 57502.143
19 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ÁGUA FRIA | 27521.85 | 0.14% | 0.14% | MÊS 09 1: 100%
[37 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27521.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REDE DE ESGOTO | 120651.91 | 0.63% | 0.63% | MÊS 09 1: 100%
[37 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 120651.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21 | INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 95038.18 | 0.5% | 0.5% | MÊS 10 1: 100%
[41 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 95038.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 456456.48 | 2.39% | 2.39% | MÊS 09 1: 40%; MÊS 10 1: 40%; MÊS 18 1: 20%
[37 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | [28 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 182582.592 |  |  |  | 182582.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 91291.296
23 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 26816.96 | 0.14% | 0.14% | MÊS 09 1: 50%; MÊS 10 1: 50%
[37 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13408.48 |  |  |  | 13408.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24 | DADOS, CFTV E CATRACA DE ACESSO | 65299.18 | 0.34% | 0.34% | MÊS 09 1: 39%; MÊS 10 1: 41%; MÊS 18 1: 20%
[37 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | [28 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 25466.6802 |  |  |  | 26772.6638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 13059.836
25 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 5287.92 | 0.03% | 0.03% | MÊS 09 1: 50%; MÊS 10 1: 50%
[37 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2643.96 |  |  |  | 2643.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
26 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 184525.49 | 0.97% | 0.97% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 184525.49
27 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 101976 | 0.53% | 0.53% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 101976
28 | LIMPEZA FINAL | 32095.93 | 0.17% | 0.17% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 32095.93
C | SÉRIE 100 - PARQUE DAS CRIANÇAS
29 | DEMOLIÇÃO | 405921.92 | 2.12% | 2.12% | MÊS 01 1: 25%; MÊS 01 3: 26%; MÊS 02 1: 49%
[5 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 101480.48 |  | 105539.6992 |  | 198901.7408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
30 | PLAYGROUND Nº 1 - 1 - 6 ANOS | 475029.64 | 2.49% | 2.49% | MÊS 06 1: 100%
[25 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 475029.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
31 | PLAYGROUND Nº 2 - 6 - 12 ANOS | 369200.2 | 1.93% | 1.93% | MÊS 07 1: 100%
[29 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 369200.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
32 | PLAYGROUND Nº 3 - 12 + ANOS | 345648.52 | 1.81% | 1.81% | MÊS 07 1: 100%
[29 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 345648.52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
33 | PISTA PUMP TRACK | 193702.79 | 1.01% | 1.01% | MÊS 08 1: 100%
[33 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 193702.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
34 | PERGOLADO DE MADEIRA | 255543.21 | 1.34% | 1.34% | MÊS 06 1: 100%
[25 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 255543.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
35 | ESPAÇO PET | 187277.31 | 0.98% | 0.98% | MÊS 10 1: 100%
[41 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 187277.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
36 | RESERVATORIO TIPO TAÇA 20.000 LITROS E ABRIGO | 129991.67 | 0.68% | 0.68% | MÊS 06 1: 100%
[25 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 129991.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
37 | BEBEDOURO PCD - 4 UNIDADES | 32288.24 | 0.17% | 0.17% | MÊS 15 1: 24%; MÊS 16 1: 26%; MÊS 17 1: 25%; MÊS 18 1: 25%
[61 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7749.1776 |  |  |  | 8394.9424 |  |  |  | 8072.06 |  |  |  | 8072.06
38 | CALÇADA INTERNA E PASSEIO EXTERNO | 546491.16 | 2.86% | 2.86% | MÊS 08 1: 49%; MÊS 09 1: 51%
[33 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 267780.6684 |  |  |  | 278710.4916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
39 | PAVIMENTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO E EMBARQUE/DESEMBARQUE | 737525.36 | 3.86% | 3.86% | MÊS 05 1: 100%
[21 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 737525.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
40 | DRENAGEM PLUVIAL | 420865.98 | 2.2% | 2.2% | MÊS 02 1: 40%; MÊS 03 1: 60%
[9 empty] | A | A | A | A | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 168346.392 |  |  |  | 252519.588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
41 | RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO APL EM CONCRETO | 133848.58 | 0.7% | 0.7% | MÊS 05 1: 100%
[21 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 133848.58 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
42 | ABRIGO DE LIXO | 18389.72 | 0.1% | 0.1% | MÊS 04 1: 100%
[17 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 18389.72 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
43 | ABRIGO / ENTRADA DE ENERGIA / ILUMINAÇÃO | 498089.75 | 2.61% | 2.61% | MÊS 04 1: 100%
[17 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 498089.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
44 | REDE DE ESGOTO - BEBEDOUROS | 2331.12 | 0.01% | 0.01% | MÊS 04 1: 100%
[17 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2331.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
45 | REDE DE ÁGUA | 36346.12 | 0.19% | 0.19% | MÊS 04 1: 100%
[17 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 36346.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
46 | LIMPEZA EXTERNA | 27949.98 | 0.15% | 0.15% | MÊS 18 1: 100%
[73 empty] | A | A | A | A
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 27949.98
| TOTAL MENSAL |  |  |  | MÊS 01 1: 298271.6847; MÊS 01 3: 440966.2277; MÊS 02 1: 796559.4931; MÊS 03 1: 719430.1402; MÊS 04 1: 857707.0591; MÊS 05 1: 1031248.0656; MÊS 06 1: 948273.696; MÊS 07 1: 1062586.7888; MÊS 08 1: 812861.4932; MÊS 09 1: 1002363.9986; MÊS 10 1: 832072.141; MÊS 11 1: 2403156.4612; MÊS 12 1: 1275993.2388; MÊS 13 1: 1451849.7288; MÊS 14 1: 1495695.9451; MÊS 15 1: 583647.6553; MÊS 16 1: 547533.9428; MÊS 17 1: 1077606.7588; MÊS 18 1: 1474970.9712
| % TOTAL MENSAL |  |  |  | MÊS 01 1: 1.561%; MÊS 01 3: 2.307%; MÊS 02 1: 4.168%; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: 3.764%; MÊS 03 3: 0%; MÊS 04 1: 4.488%; MÊS 04 3: 0%; MÊS 05 1: 5.396%; MÊS 05 3: 0%; MÊS 06 1: 4.961%; MÊS 06 3: 0%; MÊS 07 1: 5.56%; MÊS 07 3: 0%; MÊS 08 1: 4.253%; MÊS 08 3: 0%; MÊS 09 1: 5.244%; MÊS 09 3: 0%; MÊS 10 1: 4.353%; MÊS 10 3: 0%; MÊS 11 1: 12.57%; MÊS 11 3: 0%; MÊS 12 1: 6.676%; MÊS 12 3: 0%; MÊS 13 1: 7.596%; MÊS 13 3: 0%; MÊS 14 1: 7.826%; MÊS 14 3: 0%; MÊS 15 1: 3.054%; MÊS 15 3: 0%; MÊS 16 1: 2.865%; MÊS 16 3: 0%; MÊS 17 1: 5.638%; MÊS 17 3: 0%; MÊS 18 1: 7.717%; MÊS 18 3: 0%
| TOTAL ACUMULADO |  |  |  | MÊS 01 1: 298271.6847; MÊS 01 3: 739237.9124; MÊS 02 1: 1535797.4055; MÊS 03 1: 2255227.5457; MÊS 04 1: 3112934.6048; MÊS 05 1: 4144182.6704; MÊS 06 1: 5092456.3664; MÊS 07 1: 6155043.1552; MÊS 08 1: 6967904.6484; MÊS 09 1: 7970268.647; MÊS 10 1: 8802340.788; MÊS 11 1: 11205497.2492; MÊS 12 1: 12481490.488; MÊS 13 1: 13933340.2168; MÊS 14 1: 15429036.1619; MÊS 15 1: 16012683.8172; MÊS 16 1: 16560217.76; MÊS 17 1: 17637824.5188; MÊS 18 1: 19112795.49
| % TOTAL ACUMULADO |  |  |  | MÊS 01 1: 14.9%; MÊS 01 3: 36.93%; MÊS 02 1: 8.035%; MÊS 02 3: 0%; MÊS 03 1: 11.8%; MÊS 03 3: 0%; MÊS 04 1: 16.29%; MÊS 04 3: 0%; MÊS 05 1: 21.68%; MÊS 05 3: 0%; MÊS 06 1: 26.64%; MÊS 06 3: 0%; MÊS 07 1: 32.2%; MÊS 07 3: 0%; MÊS 08 1: 36.46%; MÊS 08 3: 0%; MÊS 09 1: 41.7%; MÊS 09 3: 0%; MÊS 10 1: 46.05%; MÊS 10 3: 0%; MÊS 11 1: 58.63%; MÊS 11 3: 0%; MÊS 12 1: 65.3%; MÊS 12 3: 0%; MÊS 13 1: 72.9%; MÊS 13 3: 0%; MÊS 14 1: 80.73%; MÊS 14 3: 0%; MÊS 15 1: 83.78%; MÊS 15 3: 0%; MÊS 16 1: 86.64%; MÊS 16 3: 0%; MÊS 17 1: 92.28%; MÊS 17 3: 0%; MÊS 18 1: 100%; MÊS 18 3: 0%
| Data: | 2026-04-09