## LISTA DE RUAS
RELAÇÃO DE RUAS PRA RECAPEAMENTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | ÁREA (M2) | RECAPE
1 | AV. EDGAR SANTA FÉ CRUZ | 4191.77 | x
2 | AV. REVERENDO CRISANTO CÉSAR | 958.22 | x
3 | AV. ANTONIETA ALTENFELDER | 484.71 | x
4 | AV. JOÃO MARTINS COELHO | 665.6 | x
TOTAL |  | 6300.3
0
0

## ORÇAMENTO
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE DE MARÍLIA | [10 empty] | DATA: | 2026-04-07
LOCALIZAÇÃO: RUAS DIVERSAS | [10 empty] | BDI: | 20.34%
BASES: CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADES |  |  |  | PREÇO |  | PREÇO |  | VALOR R$ | [6 empty] | FONTE DE PREÇO | CÓDIGO
[7 empty] | UNITÁRIO |  | UNITÁRIO sem bdi |  | CONTRATO |  |  | PERÍODO |  | ACUMULADO
|  |  | CONTR. | ANT. | PER. | ACUM. | MAT. | M.O | MAT. | M.O | MAT. | M.O | TOTAL | MAT. | M.O | MAT. | M.O
I | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6 |  |  |  | 987.47 | 125.56 | 820.57 | 104.34 | 5924.82 | 753.36 | 6678.18 |  |  |  |  | CDHU 200 | 02.08.020
II | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | M2 | 6300.3 |  |  | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.91 | 0 | 6930.33 | 6930.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | CDHU 200 | 54.01.410
2.2 | Imprimadura betuminosa ligante | M2 | 6300.3 |  |  |  | 7.88 | 0.13 | 6.55 | 0.11 | 49646.36 | 819.04 | 50465.4 |  |  |  |  | CDHU 200 | 54.03.230
2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | M3 | 189.009 |  |  |  | 1832.89 | 22.77 | 1523.09 | 18.92 | 346434.5 | 4303.76 | 350738.26 |  |  |  |  | CDHU 200 | 54.03.210
SUB TOTAL | [10 empty] | 402005.68 | 12806.49 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL | [10 empty] | 414812.21 |  |  | #REF! |  | #REF!
0.56357

## CRONOGRAMA
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA CIDADE DE MARÍLIA |  | DATA: | 2026-04-07
LOCALIZAÇÃO: RUAS DIVERSAS |  | BDI: | 20.34%
BASES: CDHU 200 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
I | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | Placa de identificação para obra | 100%
II | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
2.1 | Varrição de pavimento para recapeamento | 33% | 33% | 34%
2.2 | Imprimadura betuminosa ligante | 33% | 33% | 34%
2.3 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 33% | 33% | 34%