## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: RECAPE DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARÍLIA/SP
ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS DE MARILIA
DATA: | 2026-05-11
TABELAS DE REFERÊNCIA: CDHU 200; SINAPI 01-2026; SUDECAP 01/2026 | [6 empty] | BDI (%) | 20.34%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNIT (SEM BDI) | PREÇO UNIT (COM BDI) | PREÇO TOT (R$)
[7 empty] | TOTAL: | 11589688.23
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 4567.52
1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 8 | 474.44 | 570.94 | 4567.52
2 |  |  | RECAPE COM FRESA |  |  |  |  | 11496125.35
2.1 | SINAPI | 96001 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | M2 | 37289.22 | 8.93 | 10.75 | 400859.12
2.2 | COMPOSIÇÃO | CP001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 179988.75 | 2.94 | 3.54 | 637160.18
2.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | M3 | 5399.6625 | 1497.58 | 1802.19 | 9731217.76
2.4 | COMPOSIÇÃO | CP002 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) | M3XKM | 80994.9375 | 4.98 | 5.99 | 485159.68
2.5 | COMPOSIÇÃO | CP003 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | M2 | 4879.4632 | 41.17 | 49.54 | 241728.61
3 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 88995.36
3.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 1652.715 | 0.74 | 0.89 | 1470.92
3.2 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 1652.715 | 0.96 | 1.16 | 1917.15
3.3 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | M | 50 | 44.4 | 53.43 | 2671.5
3.4 | SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 50 | 44.12 | 53.09 | 2654.5
3.5 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 99.1629 | 672.75 | 809.59 | 80281.29

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO
OBRA: RECAPE DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE MARÍLIA/SP
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO
DATA: | 2026-05-11
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | mês 1 | mês 2 | mês 3 | mês 4
11589688.23
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 4567.52
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 4567.52 | 100%
2 | RECAPE COM FRESA | 11496125.35
2.1 | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_10/2025 | 400859.12 | 25% | 25% | 25% | 25%
2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 637160.18 | 25% | 25% | 25% | 25%
2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | 9731217.76 | 25% | 25% | 25% | 25%
2.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) | 485159.68 | 25% | 25% | 25% | 25%
2.5 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | 241728.61 | 25% | 25% | 25% | 25%
3 | CALÇADA | 88995.36
3.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 1470.92 |  |  | 50% | 50%
3.2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1917.15 |  |  | 50% | 50%
3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024 | 2671.5 |  |  | 50% | 50%
3.4 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024 | 2654.5 |  |  | 50% | 50%
3.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 80281.29 |  |  | 50% | 50%

## Lista de Ruas
|  |  | m² |  | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo
|  |  | 179988.75 |  | 37289.22 | 4879.4632
| RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo (m²)
1 | 9 de julho | AV VICENTE FERREIRA E R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA | 5703.88 | 1157.04 | 1157.04 | 97.92
2 | 9 de julho | R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA E AV MAUÁ | 5219.35 | 1115.03 | 1115.03 | 149.76
3 | 9 de julho | AV MAUÁ E R 24 DE DEZEMBRO | 4094.48 | 1051.02 | 1051.02 | 181.76
4 | ADÃO ESTEVES RUBIO | INTEIRA | 4121.38 | 841.11 | 841.11 | 89.362
5 | ATHOS fragata | BOLSÃO ATHOS FRAGATA | 1805.93 | 297.51 | 297.51 | 73.02
6 | BRILHANTES | R TURQUESAS E R OPALAS | 1934.65 | 441.47 | 441.47 | 32.545
7 | CAMPOS SALES | RUA SÃO LUIZ x AV. SAMPAIO VIDAL | 1411.11 | 444.14 | 444.14 | 43.304
8 | duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 8795.68 | 1329.37 | 1329.37 | 299.616
9 | EUCLIDES DA SILVA NUNES | INTEIRA | 3331.16 | 788.75 | 788.75 | 18.28
10 | FILOMENA OTAIANO LOSASSO | INTEIRA | 1913.11 | 506.07 | 506.07 | 9.14
11 | FRANCISCO JOSÉ CAPELINE | INTEIRA | 3395.64 | 873.7 | 873.7 | 36.56
12 | FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 4648.22 | 1167.98 | 1167.98 | 54.84
13 | GONÇALVES LEDO | THOMAZ ALCALDE E MARIÁPOLIS | 1505.06 | 391.14 | 391.14 | 18.28
14 | HERMES DA FONSECA | AV BENEDITO ALVES DELFINO E MARÍÁPOLIS | 4575.83 | 1143.66 | 1143.66 | 74
15 | joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 8526.65 | 1580.75 | 1580.75 | 121.779
16 | JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 8559.76 | 1788.89 | 1788.89 | 74.44
17 | JOSÉ OSVALDO PETITO | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA JOSÉ RINO | 2992.34 | 845.16 | 845.16 | 55.28
18 | maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 4970.45 | 1289.18 | 1289.18 | 95.93
19 | OPALAS | AV ESMERALDAS E R TOPAZIOS | 1506.93 | 350.57 | 350.57 | 27.86
20 | pedro de toledo | R GOIAS E R RIO GRANDE SUL | 939.56 | 221.32 | 221.32 | 57.177
21 | pedro de toledo | R 09 JULHO E R SERGIPE | 1104.99 | 265.23 | 265.23 | 57.177
22 | pedro de toledo | R PARANA E R OSVALDO CRUZ | 9103.12 | 1765.53 | 1765.53 | 213.039
23 | PEDRO MARTINS PARRA | AV. JOÃO MARTINS COELHO x AV. ANTONIETA ALTENFELDER | 2937.32 | 673.3 | 673.3 | 27.86
24 | RAFAEL CAMPRUBI | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x RUA RAFAEL CAMPRUBI, 161 | 1724.79 | 431.97 | 431.97 | 9.14
25 | republica | AV JOÃO MARTINS COELHO E AV ANTONIETA ALTENFELDER | 3173.73 | 700.96 | 700.96 | 124.751
26 | republica | R OSVALDO CRUZ E R PARAIBA | 9691.75 | 2108.5 | 2108.5 | 299.8755
27 | rio grande do sul | AV IPIRANGA E AV VICENTE FERREIRA | 5635.02 | 1305.74 | 1305.74 | 155.91
28 | sampaio vidal | R CAMPOS SALES E R SETE DE SETEMBRO | 11733.9 | 2208.76 | 2208.76 | 528.5327
29 | santo antonio | R BORBA GATO E R BASSAN | 4592.59 | 841.28 | 841.28 | 230.832
30 | santo antonio | R CEL GALDINO ALMEIDA E R PRESIDENTE VARGAS | 4825.19 | 854.76 | 854.76 | 305.712
31 | santo antonio | AV MANOEL MULLER E R DAS PERDIZES | 4953.67 | 797.76 | 797.76 | 194.372
32 | santo antonio | R CAMPOS SALES E R CEL GALDINO DE ALMEIDA | 6316.56 | 1048.14 | 1048.14 | 382.14
33 | santo antonio | R BASSAN E R JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | 6382.92 | 1083.9 | 1083.9 | 195.345
34 | santo antonio | R DR JOAQUIM ABREU SAMPAIO VIDAL E R CAMPOS SALES | 9652.09 | 1612.47 | 1612.47 | 424.224
35 | URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA CELMIRA MALTA ROLIN | 11154.39 | 2144.36 | 2144.36 | 27.86
36 | VERA MARILDA SEREN CORTARELLO | PILA DE MORE LOPES | 1031.49 | 274.38 | 274.38 | 9.14
37 | VINICIUS DE MORAES | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x AV. ARI BARROSO | 2705.73 | 670.09 | 670.09 | 27.86
38 | VITÓRIO BONATO | INTEIRA | 3318.33 | 878.23 | 878.23 | 54.84
|  | TOTAL | 179988.75 |  | 37289.22 | 4879.4632
|  |  |  | TOTAL EM R$ | 11589688.23
PASSEIO PÚBLICO
| RUA | TRECHO | m² | comprimento
| URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA CELMIRA MALTA ROLIN | 417.5 | 25.05
| maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 278.6 | 16.716
| joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 275.1 | 16.506
| JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 355.6 | 21.336
| FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 81.775 | 4.9065
| duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 244.14 | 14.6484
|  | TOTAL | 1652.715 | 99.1629
GUIA E SARJETA
| RUA | TRECHO |  | comprimento
| VINICIUS DE MORAES | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x AV. ARI BARROSO |  | 50
|  |  | TOTAL | 163.8113

## memoria de calculo (3) (hidden)
|  |  |  | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo
|  | 5039.7516 |  | 167991.72 |  | 35530.89 | 4832.1272
|  | RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo |  | M2 | 1113.04
| 1 | republica | AV JOÃO MARTINS COELHO E AV ANTONIETA ALTENFELDER | 3173.73 | 700.96 | 700.96 | 124.751 | 222664.39
| 2 | republica | R OSVALDO CRUZ E R PARAIBA | 9691.75 | 2108.5 | 2108.5 | 299.8755 | 676012.97 | M2 | 17.98 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição
| 3 | pedro de toledo | R GOIAS E R RIO GRANDE SUL | 939.56 | 221.32 | 221.32 | 57.177 | 67001.54 | M2 | 1.1 | Varrição de pavimento para recapeamento
112520.76 | 4 | pedro de toledo | R 09 JULHO E R SERGIPE | 1104.99 | 265.23 | 265.23 | 57.177 | 78459.22 | M2 | 8.01 | Imprimação betuminosa ligante
7289094.8328 | 5 | pedro de toledo | R PARANA E R OSVALDO CRUZ | 7644.5 | 1644.27 | 1644.27 | 213.039 | 531909.8 | M2 | 55.6695 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
| 6 | 9 de julho | AV VICENTE FERREIRA E R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA | 5703.88 | 1157.04 | 1157.04 | 97.92 | 393137.97 | m² | 42 | sinalização
| 7 | 9 de julho | R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA E AV MAUÁ | 5219.35 | 1115.03 | 1115.03 | 149.76 | 363218.51
| 8 | 9 de julho | AV MAUÁ E R 24 DE DEZEMBRO | 4094.48 | 1051.02 | 1051.02 | 181.76 | 290613.5
| 9 | santo antonio | R BORBA GATO E R BASSAN | 4592.59 | 841.28 | 841.28 | 230.832 | 321401.43 |  | 23.04
| 10 | santo antonio | R CEL GALDINO ALMEIDA E R PRESIDENTE VARGAS | 4825.19 | 854.76 | 854.76 | 305.712 | 339841.65
| 11 | santo antonio | AV MANOEL MULLER E R DAS PERDIZES | 4953.67 | 797.76 | 797.76 | 194.372 | 342526.08
| 12 | santo antonio | R CAMPOS SALES E R CEL GALDINO DE ALMEIDA | 6316.56 | 1048.14 | 1048.14 | 382.14 | 442926.08
| 13 | santo antonio | R BASSAN E R JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | 6382.92 | 1083.9 | 1083.9 | 195.345 | 439983.09
11.7 | 14 | santo antonio | R DR JOAQUIM ABREU SAMPAIO VIDAL E R CAMPOS SALES | 9652.09 | 1612.47 | 1612.47 | 424.224 | 670293.47
| 15 | joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 7530.91 | 1285.17 | 1285.17 | 102.3 | 513838.85
| 16 | maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 4970.45 | 1289.18 | 1289.18 | 95.933 | 347773.81
| 17 | sampaio vidal | R CAMPOS SALES E R SETE DE SETEMBRO | 11733.9 | 2208.76 | 2208.76 | 528.5327 | 819598.42
| 18 | rio grande do sul | AV IPIRANGA E AV VICENTE FERREIRA | 5635.02 | 1305.74 | 1305.74 | 155.91 | 393622.89
| 19 | praça fragata | BOLSÃO ATHOS FRAGATA | 1805.93 | 297.51 | 297.51 | 73.02 | 125076.05
| 20 | duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 7743.79 | 1159.98 | 1159.98 | 299.616 | 533803.18
| 21 | RUA URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA CELMIRA MALTA ROLIN | 8629.41 | 1917.31 | 1917.31 | 27.86 | 592543.18
| 22 | RUA FILOMENA OTAIANO LOSASSO | INTEIRA | 1913.11 | 506.07 | 506.07 | 9.14 | 132856.65
| 23 | RUA VITÓRIO BONATO | INTEIRA | 3318.33 | 878.23 | 878.23 | 54.84 | 232087.56
| 24 | RUA JOSÉ OSVALDO PETITO | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA JOSÉ RINO | 2992.34 | 845.16 | 845.16 | 55.28 | 210430.35
| 25 | RUA FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 4648.22 | 1167.98 | 1167.98 | 54.84 | 323128.15
| 26 | RUA RAFAEL CAMPRUBI | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x RUA RAFAEL CAMPRUBI, 161 | 1724.79 | 431.97 | 431.97 | 9.14 | 126647.58
| 27 | RUA ADÃO ESTEVES RUBIO | INTEIRA | 2990.91 | 732.77 | 732.77 | 89.362 | 209872.02
| 28 | RUA PEDRO MARTINS PARRA | AV. JOÃO MARTINS COELHO x AV. ANTONIETA ALTENFELDER | 2937.32 | 673.3 | 673.3 | 27.86 | 214628.63
| 29 | RUA CAMPOS SALES | RUA SÃO LUIZ x AV. SAMPAIO VIDAL | 1411.11 | 444.14 | 444.14 | 43.304 | 105146.27
| 30 | VERA MARILDA SEREN CORTARELLO | PILA DE MORE LOPES | 1031.49 | 274.38 | 274.38 | 9.14 | 76010.92
| 31 | JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 6641.11 | 1642.71 | 1642.71 | 74.44 | 487295.51
| 32 | HERMES DA FONSECA | AV BENEDITO ALVES DELFINO E MARÍÁPOLIS | 4575.83 | 1143.66 | 1143.66 | 74 | 335953.63
| 33 | OPALAS | AV ESMERALDAS E R TOPAZIOS | 1506.93 | 350.57 | 350.57 | 27.86 | 110197.58
| 34 | GONÇALVES LEDO | THOMAZ ALCALDE E MARIÁPOLIS | 1505.06 | 391.14 | 391.14 | 18.28 | 110752.99
| 35 | RUA DOS BRILHANTES | R TURQUESAS E R OPALAS | 1934.65 | 441.47 | 441.47 | 32.545 | 141330.31
| 36 | RUA FRANCISCO JOSÉ CAPELINE | INTEIRA | 3395.64 | 873.7 | 873.7 | 36.56 | 249727.24
| 37 | RUA EUCLIDES DA SILVA NUNES | INTEIRA | 3120.21 | 768.31 | 768.31 | 18.28 | 228888.43
[5 empty] | TOTAL EM R$ | 11589688.23 | 0
|  | Estimativa de sinalização: | arquivo-> P:\.Projetos\2025\4274 - Asfalto Rua Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral\Rev03
Seguindo projeto de Asfaltamento das Ruas Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral, tem-se que:
|  | asfaltamento: | 1535.3 | m²
|  | sinalização viária | 161.6 | m²
|  | proporção de sinalização por m² de asfalto | 10.53% | proporção de pintura para m² de asfalto

## lista ruas revisão 3 (hidden)
|  |  |  | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | m2 fresa (1,00 m de cada borda)
|  |  |  | 263401.55 |  | 33976.98 | 15247.7
|  | RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo |  | M2 | 1113.04
| 1 | republica | AV JOÃO MARTINS COELHO E AV ANTONIETA ALTENFELDER | 3173.73 | 1965.27 | 1965.27 |  | 238766.4
| 2 | republica | R OSVALDO CRUZ E R PARAIBA | 9691.75 | 3043.82 | 3043.82 |  | 679206.4 | M2 | 17.98 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição
| 3 | pedro de toledo | R GOIAS E R RIO GRANDE SUL | 939.56 | 221.32 | 221.32 |  | 64600.11 | M2 | 1.1 | Varrição de pavimento para recapeamento
112520.76 | 4 | pedro de toledo | R 09 JULHO E R SERGIPE | 1104.99 | 265.23 | 265.23 |  | 76057.78 | M2 | 8.01 | Imprimação betuminosa ligante
7289094.8328 | 5 | pedro de toledo | R PARANA E R OSVALDO CRUZ | 7644.5 | 1644.27 | 1644.27 |  | 522962.17 | M2 | 55.6695 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
| 6 | 9 de julho | AV VICENTE FERREIRA E R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA | 5703.88 | 1319.89 | 1319.89 |  | 391774.24 | m² | 42 | sinalização
| 7 | 9 de julho | R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA E AV MAUÁ | 5219.35 | 1046.66 | 1046.66 |  | 355774.5
| 8 | 9 de julho | AV MAUÁ E R 24 DE DEZEMBRO | 4094.48 | 1051.02 | 1051.02 |  | 282979.58
| 9 | santo antonio | R BORBA GATO E R BASSAN | 4592.59 | 841.28 | 841.28 |  | 311706.49
| 10 | santo antonio | R CEL GALDINO ALMEIDA E R PRESIDENTE VARGAS | 4825.19 | 854.76 | 854.76 |  | 327001.74
| 11 | santo antonio | AV MANOEL MULLER E R DAS PERDIZES | 4953.67 | 843.64 | 843.64 |  | 335136.91
| 12 | santo antonio | R CAMPOS SALES E R CEL GALDINO DE ALMEIDA | 6316.56 | 1048.14 | 1048.14 |  | 426876.2
| 13 | santo antonio | R BASSAN E R JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | 6382.92 | 1083.9 | 1083.9 |  | 431778.6
11.7 | 14 | santo antonio | R DR JOAQUIM ABREU SAMPAIO VIDAL E R CAMPOS SALES | 9652.09 | 1612.47 | 1612.47 |  | 652476.06
| 15 | joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 7530.91 | 1285.17 | 1285.17 |  | 509542.25
| 16 | maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 4970.45 | 1289.18 | 1289.18 |  | 343744.62
| 17 | sampaio vidal | R CAMPOS SALES E R SETE DE SETEMBRO | 11733.9 | 2208.76 | 2208.76 |  | 797400.04
| 18 | rio grande do sul | AV IPIRANGA E AV VICENTE FERREIRA | 5635.02 | 1305.74 | 1305.74 |  | 387074.67
| 19 | praça fragata | BOLSÃO ATHOS FRAGATA | 1805.93 | 134.42 | 134.42 |  | 119256.25
| 20 | duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 7743.79 | 1159.98 | 1159.98 |  | 521219.31
| 21 | RUA HUMBERTO REIS ALVES | AV. DR. JOSÉ GUIMARÃES TONI x RUA ALBÉRICO MENDES PINTO | 4617.9 |  | 0 |  | 299145.25
| 22 | RUA OMAR NUNES CARDOSO | RUA YOSUKE SAGAWA x RUA FRANCISCO ÂNGELO MONTOLAR BUIL | 2521.82 | 624.82 | 624.82 | 624.82 | 200151.64
| 23 | RUA JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | ROT. DA RUA FRANCISCO SOLANO DE ALMEIDA x RUA JOSÉ MARIA SOUTO | 2358.47 |  | 0 | 0 | 152780.51
| 24 | AV. GUIOMAR NOVAES | AV. ANTONIETA ALTENFELDER x RUA LEONOR MAZALI | 15835.57 |  | 0 | 0 | 1025820.31
| 25 | JORGE MUSSI R | AV ANTONIETA ALTENFELDER E R BENTO DE ABREU FILHO | 4791.56 |  | 0 | 0 | 310394.86
| 26 | RUA TOMOJIRO UMEDA | AV. ELIEZER ROCHA x ATÉ FINAL | 7227.35 |  | 0 | 0 | 468184.12
| 27 | RUA JOSÉ GALETI | RUA ALFREDO AUGUSTO DE ARAUJO x ATÉ O FINAL | 2138.84 |  | 0 | 0 | 138552.99
| 28 | RUA FARÁH SALOMÃO FARÁH | AV. JOÃO RAMALHO x RUA AMÉLIE BOUDET | 1418.27 | 341.76 | 341.76 | 62.24 | 100257.81
| 29 | RUA ANA RITA (VIADUTO DO JD FONTANELLI) | AV. KEIJI AKUTAGAWA e AV. ERMELINDA CLARICE SANCHES CASARINI | 360.56 | 130.73 | 130.73 | 20.54 | 26426.3
| 30 | RUA ERNESTINA RAVANELLI | AV. KEIJI AKUTAGAWA e RUA dos CRISANTEMOS | 2048.28 | 523.45 | 523.45 | 18.28 | 142290.15
| 31 | AV. MARIÁPOLIS | RUA FRANCISCO MARTINELLI x AV. JOSÉ RINO | 3937.75 | 986.73 | 986.73 | 188.42 | 279655.12
| 32 | RUA VINICIUS DE MORAES | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x AV. ARI BARROSO | 2705.73 | 670.09 | 670.09 | 27.86 | 187757.08
| 33 | RUA AMADOR BUENO | RUA ANA SARAIVA PAVARINI x RUA MONSENHOR JOÃO BATISTA TOFOLI |  |  | 0 | 0 | 0
| 34 | RUA AMADOR BUENO | RUA FRANCISCO GUAGLIANONE x RUA JOSÉ SOBRAL |  |  | 0 | 0 | 0
| 35 | AV. BENEDITO ALVES DELFINO | AV. ALCEBÍADES SPADOTO x AV. LUZIA DOS SANTOS ALVES |  |  | 0 | 0 | 0
| 36 | AV. SIGISMUNDO NUNES DE OLIVEIRA | AV. LUZIA DOS SANTOS ALVES x ROTATÓRIA RUA OTÁVIO DE AZEVEDO FALCÃO | 3578.05 |  | 0 | 0 | 231784.29
| 37 | AV. DR. ADEMAR DE TOLEDO | RUA HERMÍNIO CAVALARI x RUA DR. LUIS SCAGLIO |  |  | 0 | 0 | 0
| 38 | RUA JOÃO CASADEI | RUA SANTA HELENA x RUA MONSENHOR VITOR RIBEIRO MAZEI | 813.07 |  | 0 | 0 | 52670.27
| 39 | RUA FRANCISCO JOSÉ CAPELINE | INTEIRA | 3395.64 | 873.7 | 873.7 | 36.56 | 236251.44
| 40 | AV. JOÃO BARCELON | INTEIRA |  |  | 0 | 0 | 0
| 41 | RUA URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA URIAS AVELINO DE MORAES, 912 | 8629.41 | 1917.31 | 1917.31 | 27.86 | 592543.18
| 42 | RUA GUIOMAR DE CARVALHO ROCHA | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA BELINE MARCONATO | 2069.41 |  | 0 | 0 | 134055.35
| 43 | RUA FILOMENA OTAIANO LOSASSO | INTEIRA | 1913.11 |  | 0 | 0 | 123930.31
| 44 | RUA ATÍLIO FANCHELI | INTEIRA | 1891.98 | 498.09 | 498.09 | 18.28 | 131737.04
| 45 | RUA VITÓRIO BONATO | INTEIRA | 3318.33 | 878.23 | 878.23 | 54.84 | 232087.56
| 46 | RUA JOSÉ OSVALDO PETITO | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA JOSÉ RINO | 2992.34 | 845.16 | 845.16 | 55.28 | 210430.35
| 47 | RUA FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 4648.22 |  | 0 | 0 | 301109.37
| 48 | RUA ADÃO ESTEVES RUBIO | INTEIRA | 2990.91 | 732.77 | 732.77 | 89.362 | 209872.02
| 49 | RUA RAFAEL CAMPRUBI | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x RUA RAFAEL CAMPRUBI, 161 | 1724.79 | 431.97 | 431.97 | 9.14 | 126647.58
| 50 | RUA PEDRO MARTINS PARRA | AV. JOÃO MARTINS COELHO x AV. ANTONIETA ALTENFELDER | 2937.32 | 673.3 | 673.3 | 27.86 | 214628.63
| 51 | RUA CAMPOS SALES | RUA SÃO LUIZ x AV. SAMPAIO VIDAL | 1411.11 | 444.14 | 444.14 | 43.304 | 105146.27
| 52 | RUA EUCLIDES DA SILVA NUNES | INTEIRA | 3120.21 | 768.31 | 768.31 | 18.28 | 228888.43
|  | RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | m2 fresa (1,00 m de cada borda)
| 21 | Urias Avelino de Moraes | R BENEDITO ALVES DELFINO E R PEDRO LUCAS ARRAES | 9032.89 | 1846.85 | 1846.85 | 1846.85 | 656253.21
| 22 | FILOMENA OTAIANO LOSASSO | R JOSE CONEGLIAN E NOSSA SENHORA DE FATIMA | 2195.72 | 506.37 | 506.37 | 506.37 | 160491.93
| 23 | VICTORIO BONATO | R AUGUSTO RODOLPHO E R STEPHANO MATTIUZZO | 3650.03 | 807.49 | 807.49 | 807.49 | 266213.47
| 24 | JOSE OSWALDO PETITO | R BENEDITO ALVES DELFINO E R MARIÁPOLIS | 4527.74 | 1145.09 | 1145.09 | 1145.09 | 332649.93
| 25 | FRANCISCO MARTINELLI | R BENEDITO ALVES DELFINO E R MARIÁPOLIS | 4796.87 | 1139.37 | 1139.37 | 1139.37 | 351177.24
| 26 | RAFAEL CAMPRUBI | AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES E JOSE FREIRE SOBRINHO | 1950.36 | 437.58 | 437.58 | 437.58 | 142351.78
| 27 | ADÃO ESTEVES RUBIO | R BENEDITO ALVES DELFINO E R THOMAZ ALCALDE | 3099.25 | 686.27 | 686.27 | 686.27 | 226053.16
| 28 | PEDROMA RTINS PARRA | AV ANTONIETA ALTENFELDER E ELIEZER ROCHA | 7986.72 | 1463.58 | 1463.58 | 1463.58 | 577388.37
| 29 | CAMPOS SALLES | R STA CECILIA E RODRIGUES ALVES | 2311.18 | 612.04 | 612.04 | 612.04 | 170265.5
| 30 | CAMPOS SALLES | R RODRIGUES ALVES E R BONFIM | 705.73 | 210.92 | 210.92 | 210.92 | 52397.03
| 31 | CAMPOS SALLES | R SÃO LUIZ E R 4 DE ABRIL | 736.67 | 216.48 | 216.48 | 216.48 | 54631.94
| 32 | VERA MARILDA SEREN CORTARELLO | PILA DE MORE LOPES | 1086.85 | 273.83 | 273.83 | 273.83 | 79832.56
| 33 | JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 8546.79 | 1724.95 | 1724.95 | 1724.95 | 620557.29
| 34 | HERMES DA FONSECA | AV BENEDITO ALVES DELFINO E MARÍÁPOLIS | 5282.45 | 1160.39 | 1160.39 | 1160.39 | 385134.32
| 35 | OPALAS | AV ESMERALDAS E R TOPAZIOS | 1843.71 | 361.8 | 361.8 | 361.8 | 133692.4
| 36 | GONÇALVES LEDO | THOMAZ ALCALDE E MARIÁPOLIS | 1561.91 | 390.03 | 390.03 | 390.03 | 114668.29
| 37 | RUA DOS BRILHANTES | R TURQUESAS E R OPALAS | 2106.07 | 417.9 | 417.9 | 417.9 | 152794.75
| 38 | CAMPOS SALLES | R 4 DE ABRIL E AV SAMPAIO VIDAL | 741.92 | 212.15 | 212.15 | 212.15 | 54922.15
| 39 | FRANCISCO JOSE CAPELLINI | R OTAVIO GOMES FERREIRA E R TUPINAMBAS | 3496.3 | 857.27 | 857.27 | 857.27 | 256415.6
| 40 | EUCLIDES DA SILVA NUNES | R LEONOR TANURI E R DR ROGRIDO DE ARGOLLO FERRAO | 3541.16 | 777.34 | 777.34 | 777.34 | 258170.71
[5 empty] | TOTAL EM R$ | 11589688.23 | 0
|  | Estimativa de sinalização: | arquivo-> P:\.Projetos\2025\4274 - Asfalto Rua Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral\Rev03
Seguindo projeto de Asfaltamento das Ruas Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral, tem-se que:
|  | asfaltamento: | 1535.3 | m²
|  | sinalização viária | 161.6 | m²
|  | proporção de sinalização por m² de asfalto | 10.53% | proporção de pintura para m² de asfalto
Note on F60: única que não tem as entradas nas curvas

## memoria de calculo (2) (hidden)
|  |  | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda)
|  |  | 182915.58 |  | 0
| RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) |  | M2 | 1113.04
| pedro de toledo | R PARANA E R OSVALDO CRUZ | 7644.5 | 1644.27 | 1644,27 x 1 | #VALUE!
| santo antonio | R BORBA GATO E R BASSAN | 4592.59 | 841.28 | 841,28 x 1 | #VALUE! | M2 | 17.98 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição
| santo antonio | R CEL GALDINO ALMEIDA E R PRESIDENTE VARGAS | 4825.19 | 215,03+639,73 | 215,03+639,73 x 1 | #VALUE! | M2 | 1.1 | Varrição de pavimento para recapeamento
112520.76 | santo antonio | AV MANOEL MULLER E R DAS PERDIZES | 4953.67 | 797,76+45,88 | 797,76+45,88 x 1 | #VALUE! | M2 | 8.01 | Imprimação betuminosa ligante
7289094.8328 | rio grandfe do sul | AV IPIRANGA E AV VICENTE FERREIRA | 5635.02 | 268,93+443,62+232,67+360,52 | 268,93+443,62+232,67+360,52 x 1 | #VALUE! | M2 | 55.6695 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
| republica | R OSVALDO CRUZ E R PARAIBA | 9691.75 | 935,32+2108,5 | 935,32+2108,5 x 1 | #VALUE! | m² | 42 | sinalização
| pedro de toledo | R 09 JULHO E R SERGIPE | 1104.99 | 265.23 | 265,23 x 1 | #VALUE!
| pedro de toledo | R GOIAS E R RIO GRANDE SUL | 939.56 | 221.32 | 221,32 x 1 | #VALUE!
| republica | AV JOÃO MARTINS COELHO E AV ANTONIETA ALTENFELDER | 3173.73 | 694,71+24,65+24,6+22,08+14,76+46,32+31,95+43,2+1063 | 694,71+24,65+24,6+22,08+14,76+46*1,32+31,95+43,2+1063 x 1 | #VALUE!
| sampaio vidal | R CAMPOS SALES E R SETE DE SETEMBRO | 11733.9 | 1662,21+83,38+37,72+50,35+45,11+161,19+168,8 | 1662,21+83,38+37,72+50,35+45,11+161,19+168,8 x 1 | #VALUE!
| santo antonio | R CAMPOS SALES E R CEL GALDINO DE ALMEIDA | 6316.56 | 1048.14 | 1048,14 x 1 | #VALUE!
| santo antonio | R BASSAN E R JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | 6382.92 | 1083.9 | 1083,9 x 1 | #VALUE!
| santo antonio | R DR JOAQUIM ABREU SAMPAIO VIDAL E R CAMPOS SALES | 9652.09 | 1612.47 | 1612,47 x 1 | #VALUE!
11.7 | maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 4970.45 | 1126,47+162,71 | 1126,47+162,71 x 1 | #VALUE!
| duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 7743.79 | 667,23+370,83+102,72+19,2 | 667,23+370,83+102,72+19,2 x 1 | #VALUE!
| praça fragata | BOLSÃO ATHOS FRAGATA | 1805.93 | 66,64+67,78 | 66,64+67,78 x 1 | #VALUE!
| joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 7530.91 | 977,24+104,96+202,97 | 977,24+104,96+202,97 x 1 | #VALUE!
| 9 de julho | AV VICENTE FERREIRA E R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA | 5703.88 | 998,9+37,69+47,32+25,77+28,77+9,59+50,38+14,89+31,97+27,97+31,96+6,24+8,44 | 998,9+37,69+47,32+25,77+28,77+9,59+50,38+14,89+31,97+27,97+31,96+6,24+8,44 x 1 | #VALUE!
| 9 de julho | AV MAUÁ E R 24 DE DEZEMBRO | 4094.48 | 699,52+351,5 | 699,52+351,5 x 1 | #VALUE!
| 9 de julho | R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA E AV MAUÁ | 5219.35 | 1046.66 | 1046,66 x 1 | #VALUE!
| RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda)
| Urias Avelino de Moraes | R BENEDITO ALVES DELFINO E R PEDRO LUCAS ARRAES | 9032.89 | 1846.85 | 1846,85 x 1 | #VALUE!
| FILOMENA OTAIANO LOSASSO | R JOSE CONEGLIAN E NOSSA SENHORA DE FATIMA | 2195.72 | 506.37 | 506,37 x 1 | #VALUE!
| VICTORIO BONATO | R AUGUSTO RODOLPHO E R STEPHANO MATTIUZZO | 3650.03 | 807.49 | 807,49 x 1 | #VALUE!
| JOSE OSWALDO PETITO | R BENEDITO ALVES DELFINO E R MARIÁPOLIS | 4527.74 | 1145.09 | 1145,09 x 1 | #VALUE!
| FRANCISCO MARTINELLI | R BENEDITO ALVES DELFINO E R MARIÁPOLIS | 4796.87 | 1139.37 | 1139,37 x 1 | #VALUE!
| RAFAEL CAMPRUBI | AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES E JOSE FREIRE SOBRINHO | 1950.36 | 437.58 | 437,58 x 1 | #VALUE!
| ADÃO ESTEVES RUBIO | R BENEDITO ALVES DELFINO E R THOMAZ ALCALDE | 3099.25 | 686.27 | 686,27 x 1 | #VALUE!
| PEDROMA RTINS PARRA | AV ANTONIETA ALTENFELDER E ELIEZER ROCHA | 7986.72 | 1463.58 | 1463,58 x 1 | #VALUE!
| CAMPOS SALLES | R STA CECILIA E RODRIGUES ALVES | 2311.18 | 612.04 | 612,04 x 1 | #VALUE!
| CAMPOS SALLES | R RODRIGUES ALVES E R BONFIM | 705.73 | 210.92 | 210,92 x 1 | #VALUE!
| CAMPOS SALLES | R SÃO LUIZ E R 4 DE ABRIL | 736.67 | 216.48 | 216,48 x 1 | #VALUE!
| VERA MARILDA SEREN CORTARELLO | PILA DE MORE LOPES | 1086.85 | 273.83 | 273,83 x 1 | #VALUE!
| JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 8546.79 | 1724.95 | 1724,95 x 1 | #VALUE!
| HERMES DA FONSECA | AV BENEDITO ALVES DELFINO E MARÍÁPOLIS | 5282.45 | 1160.39 | 1160,39 x 1 | #VALUE!
| OPALAS | AV ESMERALDAS E R TOPAZIOS | 1843.71 | 361.8 | 361,8 x 1 | #VALUE!
| GONÇALVES LEDO | THOMAZ ALCALDE E MARIÁPOLIS | 1561.91 | 390.03 | 390,03 x 1 | #VALUE!
| RUA DOS BRILHANTES | R TURQUESAS E R OPALAS | 2106.07 | 417.9 | 417,9 x 1 | #VALUE!
| CAMPOS SALLES | R 4 DE ABRIL E AV SAMPAIO VIDAL | 741.92 | 212.15 | 212,15 x 1 | #VALUE!
| FRANCISCO JOSE CAPELLINI | R OTAVIO GOMES FERREIRA E R TUPINAMBAS | 3496.3 | 857.27 | 857,27 x 1 | #VALUE!
| EUCLIDES DA SILVA NUNES | R LEONOR TANURI E R DR ROGRIDO DE ARGOLLO FERRAO | 3541.16 | 777.34 | 777,34 x 1 | #VALUE!
|  |  |  | TOTAL EM R$ | 11589688.23
| Estimativa de sinalização: | arquivo-> P:\.Projetos\2025\4274 - Asfalto Rua Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral\Rev03
Seguindo projeto de Asfaltamento das Ruas Alípio Duarte de Almeida e Rua Francisco de Assis Cabral, tem-se que:
| asfaltamento: | 1535.3 | m²
| sinalização viária | 161.6 | m²
| proporção de sinalização por m² de asfalto | 10.53% | proporção de pintura para m² de asfalto
Note on F27: única que não tem as entradas nas curvas

## Memória de cálculo
|  |  | m² |  | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo
|  |  | 179988.75 |  | 0 | 206.05
RECAPE
| RUA | TRECHO | m² | m | m2 fresa (1,00 m de cada borda) | Pintura de solo (m²)
1 | 9 de julho | AV VICENTE FERREIRA E R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA | 5703.88 | 1157.04 | 1157,04*1 | (4*0,36*16)+(18,72*4) | #VALUE!
2 | 9 de julho | R SARGENTO ANANIAS DE OLIVEIRA E AV MAUÁ | 5219.35 | 1115.03 | (103,3+296,86+768,67-9,44-9,44-17,46-17,46)*1 | 8*18,72 | #VALUE! | M2 | 10.75 | Fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive remoção do material fresado até 10 quilômetros e varrição
3 | 9 de julho | AV MAUÁ E R 24 DE DEZEMBRO | 4094.48 | 1051.02 | (699,52+351,5)*1 | (18,72*4)+(14,4*7)+6,08 | #VALUE! | M2 | #REF! | Varrição de pavimento para recapeamento
4 | ADÃO ESTEVES RUBIO | INTEIRA | 4121.38 | 841.11 | 841,11*1 | (18,72*2)+(9,14*2)+(0,15*42,14*2)+(0,15*35*4) | #VALUE! | M2 | 3.54 | Imprimação betuminosa ligante
5 | ATHOS fragata | BOLSÃO ATHOS FRAGATA | 1805.93 | 297.51 | 297,51*1 | ((4*0,36*18)*2)+(((4,5*0,15*2)*(43,2+40,88+14,87+42,25))/9) | #VALUE! | M2 | 54.0657 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ
6 | BRILHANTES | R TURQUESAS E R OPALAS | 1934.65 | 441.47 | 441,47*1 | 6,08+9,14+(0,15*5,5*21) | #VALUE! | m² | 49.54 | sinalização
7 | CAMPOS SALES | RUA SÃO LUIZ x AV. SAMPAIO VIDAL | 1411.11 | 444.14 | (232,07+212,07)*1 | 3,2+(7,4*0,36)+18,72+18,72 | #VALUE!
8 | duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 8795.68 | 1329.37 | (1275,99+53,38)*1 | (4*0,36*21)*5+(4*0,36*17)+(0,15*230,33*2)+(0,15*54,66*2)+(0,15*128,13*2) | #VALUE!
9 | EUCLIDES DA SILVA NUNES | INTEIRA | 3331.16 | 788.75 | 788,75*1 | 9,14*2 | #VALUE!
10 | FILOMENA OTAIANO LOSASSO | INTEIRA | 1913.11 | 506.07 | 506,07*1 | 9.14 | #VALUE!
11 | FRANCISCO JOSÉ CAPELINE | INTEIRA | 3395.64 | 873.7 | (483,39+390,31)*1 | 4*9,14 | #VALUE!
12 | FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 4648.22 | 1167.98 | (475,45+692,53)*1 | 9,14*6 | #VALUE!
13 | GONÇALVES LEDO | THOMAZ ALCALDE E MARIÁPOLIS | 1505.06 | 391.14 | 391,14*1 | 9,14*2 | #VALUE!
14 | HERMES DA FONSECA | AV BENEDITO ALVES DELFINO E MARÍÁPOLIS | 4575.83 | 1143.66 | (738,91+404,75)*1 | (4*9,14)+(2*18,72) | #VALUE!
15 | joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 8526.65 | 1580.75 | (987,83+33,34+28,57+223,08+104,96+202,97)*1 | (407,66+404,2)*0,15 | #VALUE!
16 | JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 8559.76 | 1788.89 | 1788,89*1 | (2*9,14)+(18,72*3) | #VALUE!
17 | JOSÉ OSVALDO PETITO | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA JOSÉ RINO | 2992.34 | 845.16 | 845,16*1 | (4*9,14)+18,72 | #VALUE!
18 | maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 4970.45 | 1289.18 | 1289,18*1 | 95.93 | #VALUE!
19 | OPALAS | AV ESMERALDAS E R TOPAZIOS | 1506.93 | 350.57 | 350,57*1 | 18,72+9,14 | #VALUE!
20 | pedro de toledo | R GOIAS E R RIO GRANDE SUL | 939.56 | 221.32 | 221,32*1 | (2*18,72)+(((4,5*0,15*3)*(87,72))/9) | #VALUE!
21 | pedro de toledo | R 09 JULHO E R SERGIPE | 1104.99 | 265.23 | 265,23*1 | (2*18,72)+(((4,5*0,15*3)*(1*87,72))/9) | #VALUE!
22 | pedro de toledo | R PARANA E R OSVALDO CRUZ | 9103.12 | 1765.53 | 1765,53*1 | (4*18,72)+(((4,5*0,15*3)*(7*87,72))/9) | #VALUE!
23 | PEDRO MARTINS PARRA | AV. JOÃO MARTINS COELHO x AV. ANTONIETA ALTENFELDER | 2937.32 | 673.3 | 673,3*1 | (9,14)+18,72 | #VALUE!
24 | RAFAEL CAMPRUBI | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x RUA RAFAEL CAMPRUBI, 161 | 1724.79 | 431.97 | 431,97*1 | 9.14 | #VALUE!
25 | republica | AV JOÃO MARTINS COELHO E AV ANTONIETA ALTENFELDER | 3173.73 | 700.96 | 700,96*1 | ((6,48+79,84+60,66+6,03+36,45+28+1,24+41,87)*0,15*2)+9,14+(18,72*2) | #VALUE!
26 | republica | R OSVALDO CRUZ E R PARAIBA | 9691.75 | 2108.5 | 2108,5*1 | (6*18,72)+(((4,5*0,15*3)*(65,37+21,96+100,72+77,64+88,59+100,21+99,54+89,71+87,56+102,28))/9) | #VALUE!
27 | rio grande do sul | AV IPIRANGA E AV VICENTE FERREIRA | 5635.02 | 1305.74 | (268,93+443,62+232,67+360,52)*1 | (5*18,72)+(5*9,14)+(3,2+(5*0,36))+(3*(15*0,15+0,36*4,5)) | #VALUE!
28 | sampaio vidal | R CAMPOS SALES E R SETE DE SETEMBRO | 11733.9 | 2208.76 | (1662,21+83,38+37,72+50,35+45,11+161,19+168,8)*1 | ((4*0,36*21)*14)+(((4,5*0,15*2)*(166,82+77,61+77,61+52,76))/9)+(((4,5*0,15)*(45,62+31,82+40,95))/9)+(13,43*0,15)+(0,36*3)+(1,52*2)+(((4,5*0,15*3)*(40,94+82,74))/9)+(((4,5*0,15*1)*(81,48))/9) | #VALUE!
29 | santo antonio | R BORBA GATO E R BASSAN | 4592.59 | 841.28 | 841,28*1 | (4*18,72)+(((4,5*0,15*2)*(4*86,64))/9)+(4*86,64*2*0,15) | #VALUE!
30 | santo antonio | R CEL GALDINO ALMEIDA E R PRESIDENTE VARGAS | 4825.19 | 854.76 | (215,03+639,73)*1 | (8*18,72)+(((4,5*0,15*2)*(4*86,64))/9)+(4*86,64*2*0,15) | #VALUE!
31 | santo antonio | AV MANOEL MULLER E R DAS PERDIZES | 4953.67 | 797.76 | 797,76*1 | (3*18,72)+(((4,5*0,15*2)*(127,32+140,08+23,25+12,19))/9)+((12,19+23,25+140,08+103,3)*2*0,15)+9,14 | #VALUE!
32 | santo antonio | R CAMPOS SALES E R CEL GALDINO DE ALMEIDA | 6316.56 | 1048.14 | 1048,14*1 | (10*18,72)+(((4,5*0,15*2)*(5*86,64))/9)+(5*86,64*2*0,15) | #VALUE!
33 | santo antonio | R BASSAN E R JOAQUIM DE ABREU SAMPAIO VIDAL | 6382.92 | 1083.9 | 1083,9*1 | (5*18,72)+(((4,5*0,15*3)*(89,36+86,64+56,26+124,78+95,16))/9) | #VALUE!
34 | santo antonio | R DR JOAQUIM ABREU SAMPAIO VIDAL E R CAMPOS SALES | 9652.09 | 1612.47 | 1612,47*1 | (6*18,72)+(((4,5*0,15*2)*(8*86,64))/9)+(8*86,64*2*0,15) | #VALUE!
35 | URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA CELMIRA MALTA ROLIN | 11154.39 | 2144.36 | 2144,36*1 | 9,14+18,72 | #VALUE!
36 | VERA MARILDA SEREN CORTARELLO | PILA DE MORE LOPES | 1031.49 | 274.38 | 274,38*1 | 9.14 | #VALUE!
37 | VINICIUS DE MORAES | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x AV. ARI BARROSO | 2705.73 | 670.09 | 670,09*1 | 27.86 | #VALUE!
38 | VITÓRIO BONATO | INTEIRA | 3318.33 | 878.23 | 878,23*1 | 54.84 | #VALUE!
|  | TOTAL | 179988.75 |  | 0 | 206.05
|  |  |  | TOTAL EM R$ | 11589688.23
PASSEIO PÚBLICO
| RUA | TRECHO | m² | comprimento | m² | m³
| URIAS AVELINO DE MORAES | RUA BENEDITO ALVES DELFINO x RUA CELMIRA MALTA ROLIN | 417.5 | 25.05 | 65,00 x 2,50 + 102,00 X 2,50 | 417,5 X 0,06
| maria cecilia alves | AV DAS ESMERALDAS E R PAULA FABIANA TUDELA | 278.6 | 16.716 | 111,44 X 2,50 | 278,6 X 0,06
| joaquim cavina | AV CASCATA E R PAULA FABIANA TUDELA | 275.1 | 16.506 | 111,04 X 2,50 | 275,1 X 0,06
| JOSE MEDINA | AV ESMERALDAS E R JOSE ABREU NETO | 355.6 | 21.336 | 58,35 X 2,50 + 83,89 X 2,50 | 355,6 X 0,06
| FRANCISCO MARTINELLI | INTEIRA | 81.775 | 4.9065 | 32,71 X 2,50 | 81,775 X 0,06
| duarte da costa | Av JOÃO RAMALHO E AV TOMÉ DE SOUZA | 244.14 | 14.6484 | 244.14 | 244,14 X 0,06
GUIA E SARJETA
| RUA | TRECHO |  | comprimento |  | m
| VINICIUS DE MORAES | AV. BRIGADEIRO EDUARDO GOMES x AV. ARI BARROSO |  | 50 |  | 50

## COMPOSIÇÃO
|  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE |  | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
|  | CP001 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 |  |  | 2.94
105756 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0069275 | 79.93 | 0.55
105756 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0069275 | 55.71 | 0.39
105756 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 138.3 | 0.23
105756 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0073504 | 31.15 | 0.23
105756 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0004229 | 282.47 | 0.12
105756 | SUDECAPCS | 68.09.21 | EMULSÃO ASFÁLTICA CATIÔNICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | t | 0.00045 | 3047.27 | 1.37
105756 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0057134 | 4.68 | 0.03
105756 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001637 | 9.31 | 0.02
|  | CP002 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) | M3XKM |  | (0,16+1,78) X 2,5663714 = | 4.98
|  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) | TXKM
| SINAPI | 92243 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.0018 | 91.52 | 0.16
| SINAPI | 92242 | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.0042 | 424.78 | 1.78
| SINAPI | 1518 | RAZÃO DE T / M3 -> CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) | T | 2.5664
|  | CP003 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | M2 |  |  | 41.17
| SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.151 | 31.15 | 4.7
| SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.364 | 37.45 | 13.63
| SINAPI | 44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.11 | 15.83 | 1.74
| SINAPI | 44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.25 | 15.83 | 3.96
| SINAPI | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | UN | 0.012 | 14.35 | 0.17
| SINAPI | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.427 | 38.49 | 16.44
| SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.021 | 25.18 | 0.53