## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL | [5 empty] | BDI: | 24.23%
| LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL |  |  |  | CDHU 201 (NÃO DESONERADO)
COD. | ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | P.UNIT. |  | TOTAL C/ BDI | %
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
02.08.050 | 1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 6 | M2 | 205.77 | 1234.62 | 1533.77 | 0.06338%
SUB TOTAL | [5 empty] | 1234.62 | 1533.77 | 0.06338%
2 |  | SERVIÇOS TERRAPLANAGEM
07.01.020 | 2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 2758.902 | M3 | 16.03 | 44225.2 | 54940.97 | 2.27%
SUB TOTAL | [5 empty] | 44225.2 | 54940.97 | 2.27%
3 |  | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO
54.01.030 | 3.1 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | 9760.97 | M2 | 29.48 | 287753.4 | 357476.05 | 14.77%
105647 | 3.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | 1464.1455 | M3 | 219.22 | 320969.98 | 398741.01 | 16.48%
54.03.240 | 3.3 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | 9760.97 | M2 | 13 | 126892.61 | 157638.69 | 6.514%
54.03.230 | 3.4 | Imprimação betuminosa ligante | 9760.97 | M2 | 6.54 | 63836.74 | 79304.38 | 3.277%
54.03.210 | 3.5 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | 292.8291 | M3 | 1539.32 | 450757.69 | 559976.28 | 23.14%
SUB TOTAL | [5 empty] | 1250210.42 | 1553136.41 | 64.18%
4 |  | SERVIÇOS DE DRENAGEM
54.06.151 | 4.1 | Execução de perfil extrusado no local, sem concreto | 58.726 | M3 | 448.67 | 26348.59 | 32732.85 | 1.353%
11.01.630 | 4.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado | 58.726 | M3 | 622.17 | 36537.56 | 45390.61 | 1.876%
02.10.040 | 4.3 | Locação de rede de canalização | 750.68 | M | 1.51 | 1133.53 | 1408.18 | 0.05819%
07.02.080 | 4.4 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica | 3307.655 | M3 | 23.32 | 77134.51 | 95824.2 | 3.96%
08.01.040 | 4.5 | Escoramento de solo descontínuo | 473.4 | M2 | 60.69 | 28730.65 | 35692.09 | 1.475%
06.11.040 | 4.6 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | 375.34 | M3 | 21.19 | 7953.45 | 9880.57 | 0.4083%
49.12.140 | 4.7 | Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão | 7 | UN | 5266.79 | 36867.53 | 45800.53 | 1.893%
49.12.120 | 4.8 | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | 2.1 | M | 780.44 | 1638.92 | 2036.03 | 0.08413%
49.06.420 | 4.9 | Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe D 400 (ruptura> 400 kN) | 7 | UN | 673.02 | 4711.14 | 5852.65 | 0.2418%
49.12.030 | 4.10 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | 10 | UN | 6026.54 | 60265.4 | 74867.71 | 3.094%
46.12.020 | 4.11 | Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm | 130.08 | M | 135.22 | 17589.42 | 21851.34 | 0.9029%
46.12.100 | 4.12 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 800mm | 383.9 | M | 478.63 | 183746.06 | 228267.73 | 9.432%
46.12.120 | 4.13 | Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm | 236.7 | M | 649.15 | 153653.81 | 190884.13 | 7.888%
SUB TOTAL | [5 empty] | 636310.57 | 790488.62 | 32.66%
5 |  | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
70.02.012 | 5.1 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas | 45.05 | M2 | 200.5 | 9032.53 | 11221.11 | 0.4637%
70.03.001 | 5.2 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | 1.8 | M2 | 1657.34 | 2983.21 | 3706.04 | 0.1531%
70.04.001 | 5.3 | Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2´ e comprimento de 3,6 m | 3 | UN | 1352.2 | 4056.6 | 5039.51 | 0.2082%
SUB TOTAL | [5 empty] | 16072.34 | 19966.66 | 0.825%
TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 1931980.81 | 2420066.43 | 100%
Queiroz, 20 de Maio de 2026
REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP5069369000

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ
Estado de São Paulo
COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: | INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL |  |  | DATA:
LOCAL: | DISTRITO INDUSTRIAL |  |  | 2025-10-14
REGIME PREVIDENCIÁRIO |  | FÓRMULA PARA CÁLCULO DO BDI
SEM DESONERAÇÃO
TIPO DE OBRA
Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
LIMITES RECOMENDADOS
COMPONENTES DO BDI |  | INFERIOR | SUPERIOR | VALOR PROPOSTO
Administração Central |  | 3.8% | 4.67% | 3.8%
Seguro e Garantia |  | 0.32% | 0.74% | 0.32%
Risco |  | 0.5% | 0.97% | 0.97%
Despesas Financeiras |  | 1.02% | 1.21% | 1.1%
Lucro |  | 6.64% | 8.69% | 6.81%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 5%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  | 19.6% | 24.23% | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.23%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU.
WALTER RODRIGO DA SILVA |  | REINALDO AP. SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL |  | ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000

## CRONOGRAMA EXECUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| OBRA: INFRAESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL |  |  |  |  | BDI: | 24.23%
| LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL |  |  | CDHU 201 (NÃO DESONERADO)
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA 01 | ETAPA 02 | TOTAL | PERCENTUAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% |  | 1533.77 | 0.06338%
2.0 | SERVIÇOS TERRAPLANAGEM | 100% |  | 54940.97 | 2.27%
3.0 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 1553136.41 | 64.18%
4.0 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | 70% | 30% | 790488.62 | 32.66%
5.0 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO |  | 100% | 19966.66 | 0.825%
TOTAL |  | 609816.774 | 1810249.656 | 2420066.43 | 100%
TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 2420066.43
Queiroz, 20 de Maio de 2026
REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP5069369000

## Cronograma - Sec. Desenv
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS Sub-Secretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais |  |  |  |  | QUEIROZ - SP
OBRA: |  |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
CONSTRUÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL |  |  |  |  | INÍCIO: Data da assinatura do convênio |  | CDHU 201
FINAL: 24 meses a partir da data da assinatura do convênio
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA |  | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 24 meses |  |  |  | TOTAL
|  |  | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 1 mês após a emissão da OIS | PRAZO DE EXECUÇÃO: 23 meses
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | m² | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ | 1533.77 |  |  |  | 1533.77
2 | SERVIÇOS TERRAPLANAGEM | M3 | 2758.902 |  |  |  | 2758.902
|  | R$ | 54940.97 |  |  |  | 54940.97
3 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | m² | 9760.97 |  |  |  | 9760.97
|  | R$ | 1553136.41 |  |  |  | 1553136.41
4 | SERVIÇOS DE DRENAGEM | M3 | 3307.655 |  |  |  | 3307.655
|  | R$ | 790488.62 |  |  |  | 790488.62
5 | SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO | m² | 45.05 |  |  |  | 45.05
|  | R$ | 19966.66 |  |  |  | 19966.66
RECURSOS ESTADUAIS |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000
RECURSOS PRÓPRIOS |  |  | 420066.43 |  |  |  | 420066.43
T O T A L |  |  | 2420066.43 |  |  |  | 2420066.43
REINALDO AP. SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069369000
ART N° 2620251841487