## Cronograma 90 Dias
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : | PROJETO RESERVATÓRIO (DAE)
LOCAL: | R. Alípio Fernandes, S/N - Jardim Bela Spana, Cosmópolis - SP, 13152-412
Prazo Total: | 90 dias
Valor Total: | R$ 85.063,43
Resumo Financeiro
Etapa | Valor (R$) | Percentual
Serviços Preliminares | 12376.01 | 14,55%
Desenvolvimento de Projetos | 72687.42 | 85,45%
TOTAL | 85063.43 | 100,00%
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | Valor Total (R$)
1 | Serviços preliminares | 100% | - | - | 12376.01
2.1 | Engenheiro civil – Desenv Projet | 35% | 40% | 25% | 44517.5
2.2 | Projetista | 20% | 50% | 30% | 9580.5
2.3 | Desenhista cadista | 20% | 50% | 30% | 5888.16
2.4 | Projeto elétrico básico | - | 60% | 40% | 6350.63
2.5 | Projeto hidráulico básico | - | 60% | 40% | 6350.63
Condição de Pagamento
Condição | Percentual |  |  |  | Valor (R$)
Pagamento único na entrega final do projeto (90 dias) | 100,00% |  |  |  | 85063.43