## RESUMO
Prefeitura Municipal de Indaiatuba
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
Local: R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
RESUMO GERAL
| orçamento sintético | valor ( R$ ) | percentual ( % )
AMPLIAÇÃO | Material | 848307.59 | 59.2%
| Mão de obra | 584661.49 | 40.8%
| Total | 1432969.08 | 100%
REFORMA | Material | 506037.96 | 72.71%
| Mão de obra | 189953.51 | 27.29%
| Total | 695991.47 | 100%
GERAL | Material | 1354345.55 | 63.62%
| Mão de obra | 774615 | 36.38%
| Total | 2128960.55 | 100%
Indaiatuba, 17 de abril de 2026

## ORÇAM AMPLIAÇÃO
Data: 17/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,01%
| OBRA : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
| ORÇAMENTO : | AMPLIAÇÃO DA UBS 7
| LOCAL : | R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
| CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
4 | CPU5 | COMPOSICAO | 2026/01 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 344628.74 | 344628.74 | 417000.77 | 417000.77 | 8 MESES
15 | 01.17.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 | 3844.02 | 15376.08 | 4651.27 | 18605.08
5 | 01.02 | SONDAGEM DO TERRENO
14 | 01.21.110/CDHU | CPOS | 2025/11 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 60 | 91.32 | 5479.2 | 110.5 | 6630
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 442235.85
1 | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
5 | 02.01 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
6 | 97063U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 100 | 25.8 | 2580 | 31.22 | 3122
6 | 98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 106.74 | 96.36 | 10285.47 | 116.6 | 12445.88
7 | 103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | 474.47 | 5693.64 | 574.11 | 6889.32 | PLACA NOVA PARA A OBRA
15 | 02.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 1563.31 | 12506.48 | 1891.61 | 15132.88
15 | 02.02.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 1019.25 | 8154 | 1233.29 | 9866.32
15 | 02.05.212/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m2xmes | 300 | 27.4 | 8220 | 33.16 | 9948
15 | 05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20 | 117.21 | 2344.2 | 141.83 | 2836.6 | REMOÇÃO DO ENTULHO
5 | 02.02 | LOCAÇÃO DE OBRA
6 | 99059U | SINAPI | 2026/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36.52 | 80.07 | 2924.16 | 96.89 | 3538.42 | LOCAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
5 | 02.05 | LIMPEZA DO TERRENO
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 67.5 | 3.25 | 219.38 | 3.93 | 265.28 | TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL RETIRADO DA LIMPEZA DO TERRENO
6 | 98525U | SINAPI | 2026/01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 90 | 0.76 | 68.4 | 0.92 | 82.8 | LIMPEZA DO TERRRENO
7 | 100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 27 | 10.44 | 281.88 | 12.63 | 341.01 | CARGA DE CAMADA VEGETAL
5 | 02.06 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E POÇOS DE ÁGUA
18 | 02.101.000040.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | UN | 1 | 4295.88 | 4295.88 | 5198.02 | 5198.02 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PARA OBRA
21 | 02.101.000045.SER/CPU | COMPOSICAO | 2025/08 | Ligação provisória de luz e força com poste padrão de concreto CPFL para obra - instalação mínima | UN | 1 | 4461.17 | 4461.17 | 5398.01 | 5398.01 | LIGUAÇÃO DE LUZ PARA OBRA
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 75064.54
1 | 3 | MOVIMENTO DE TERRA
5 | 03.01 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 97.5 | 3.25 | 316.88 | 3.93 | 383.18 | TRANSPORTE DO CORTE DO TERRENO
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 39 | 9.64 | 375.96 | 11.66 | 454.74 | CARGA DO CORTE DO TERRENO
7 | 101219U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 30 | 28.18 | 845.4 | 34.1 | 1023 | CORTE DO TERRENO
5 | 03.02 | ATERRO E COMPACTAÇÃO
| 97914U |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49 | 3.25 | 159.25 | 3.93 | 192.57 | TRANSPORTE DA ARGILA (ATERRO)
| 100973U |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 19.5 | 9.64 | 187.98 | 11.66 | 227.37 | CARGA DA ARGILA (ATERRO)
7 | 96385UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 15 | 64.09 | 961.35 | 77.55 | 1163.25 | COMPACTAÇÃO DO ATERRO PARA REGULARIZAÇÃO NA ÁREA DE ATIVIDADES COLETIVAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 3444.11
1 | 4 | INFRAESTRUTURA-COBERTURA
5 | 04.03 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-COBERTURAS
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 25.56 | 35.72 | 913 | 43.22 | 1104.7 | REATERRO DOS BLOCOS E VIGA BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
6 | 96521U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 16.02 | 48.07 | 770.08 | 58.17 | 931.88 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
6 | 96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 26.81 | 67.64 | 1813.43 | 81.84 | 2194.13 | ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.9 | 3.25 | 175.18 | 3.93 | 211.83 | TRANSPORTE BOTA-FORA ESCAVAÇÃO
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.45 | 9.64 | 216.42 | 11.66 | 261.77 | CARGA BOTA-FORA ESCAVAÇÃO
7 | 101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.33 | 287.19 | 381.96 | 347.5 | 462.18 | LASTRO DOS BLOCOS E VIGAS BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
15 | 14.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 6.9 | 1156.64 | 7980.82 | 1399.53 | 9656.76 | EMBASAMENTO DAS ALVENARIAS
5 | 04.04 | INFRAESTRUTURA - FORMAS-COBERTURAS
6 | 96534U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 33.1 | 92.93 | 3075.98 | 112.44 | 3721.76 | FÔRMAS DOS BLOCOS
6 | 96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 97.71 | 79.6 | 7777.72 | 96.32 | 9411.43 | FÔRMAS DAS VIGAS BALDRAME
5 | 04.05 | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS-COBERTURAS
6 | 96544U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 212.4 | 18.53 | 3935.77 | 22.42 | 4762.01 | ARMADURA ESTRIBOS VIGAS BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
6 | 96546U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 192 | 13.53 | 2597.76 | 16.37 | 3143.04 | ARMADURA LONGITUDINAL VIGAS BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
6 | 96547U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 181.9 | 9.96 | 1811.72 | 12.05 | 2191.9 | ARMADURA LONGITUDINAL VIGAS BALDRAME DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
5 | 04.06 | INFRAESTRUTURA - CONCRETO-COBERTURAS
6 | 96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 12.77 | 636.58 | 8129.13 | 770.26 | 9836.22 | CONCRETAGEM VIGAS BALDRAME COBERTURA DE ATIVIDADES COLETIVAS
5 | 04.07 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS-COBERTURAS E RADIER
6 | 95576U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 57.7 | 11.33 | 653.74 | 13.71 | 791.07 | ARMADURA DE REFORÇO DAS ESTACAS DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS E RADIER RESERVATÓRIO
6 | 95577U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 646.5 | 9.12 | 5896.08 | 11.04 | 7137.36 | ARMADURA LONGITUDINAL DAS ESTACAS DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS E RADIER RESERVATÓRIO
6 | 95578U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 563.7 | 7.41 | 4177.02 | 8.97 | 5056.39 | ARMADURA LONGITUDINAL DAS ESTACAS DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS E RADIER RESERVATÓRIO
6 | 95584U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 162.8 | 13.36 | 2175.01 | 16.16 | 2630.85 | ARMADURA ESTRIBOS DAS ESTACAS DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS E RADIER RESERVATÓRIO
6 | 95601U | SINAPI | 2026/01 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 25 | 11.98 | 299.5 | 14.5 | 362.5
8 | 100651UD | SINAPI | 2026/01 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 220 | 115.86 | 25489.2 | 140.19 | 30841.8 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS ESTACAS COM CONCRETAGEM
14 | 12.12.010/CDHU | CPOS | 2025/11 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 43530.57 | 43530.57 | 52671.99 | 52671.99 | MOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DAS ESTACAS
5 | 04.09 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-RADIER
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.98 | 35.72 | 70.73 | 43.22 | 85.58 | REATERRO DA VALA DO RADIER RESERVATÓRIO
6 | 96523U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 10.4 | 132.06 | 1373.42 | 159.79 | 1661.82 | ESCAVAÇÃO DA VALA DO RADIER RESERVATÓRIO
6 | 96622U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.65 | 201.77 | 131.15 | 244.14 | 158.69 | LASTRO DA VALA DO RADIER RESERVATÓRIO
6 | 97083U | SINAPI | 2026/01 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 16 | 4.6 | 73.6 | 5.56 | 88.96 | COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALA DO RADIER RESERVATÓRIO
6 | 97087U | SINAPI | 2026/01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 16 | 3.03 | 48.48 | 3.67 | 58.72 | LONA
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.28 | 3.25 | 85.41 | 3.93 | 103.28 | TRANSPORTE BOTA-FORA ESCAVAÇÃO
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.95 | 9.64 | 105.56 | 11.66 | 127.68 | CARGA BOTA-FORA ESCAVAÇÃO
5 | 04.10 | INFRAESTRUTURA - FORMAS-RADIER
6 | 89849U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 72.33 | 216.99 | 87.52 | 262.56 | TUBOS PARA GRAUTE DO RADIER ANCORAGEM DO RESERVATÓRIO
6 | 97086U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 8.64 | 168.64 | 1457.05 | 204.06 | 1763.08 | FÔRMAS PARA O RADIER
5 | 04.11 | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS-RADIER
7 | 104915U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.5 | 8.28 | 153.18 | 10.02 | 185.37 | ARMADURAS PARA O RADIER
7 | 104920U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 606.9 | 9.92 | 6020.45 | 12 | 7282.8 | ARMADURAS PARA O RADIER
5 | 04.12 | INFRAESTRUTURA - CONCRETO-RADIER
6 | 97096U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 7.8 | 552.32 | 4308.1 | 668.31 | 5212.82 | CONCRETAGEM DO RADIER DO RESERVATÓRIO
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 164372.93
1 | 5 | PAREDES E PAINÉIS
5 | 05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6 | 89993U | SINAPI | 2026/01 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.6 | 1122.66 | 673.6 | 1358.42 | 815.05 | GRAUTE DA ALVENARIA DE AMPLIAÇÃO
6 | 89996U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 30 | 9.79 | 293.7 | 11.85 | 355.5 | ARMADURA DE ANCORAGEM DAS ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO NO PISO
6 | 98575U | SINAPI | 2026/01 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 14.64 | 80.82 | 1183.2 | 97.79 | 1431.65 | JUNTA DE DILATAÇÃO ENTRE PRÉDIO EXISTENTE E AMPLIAÇÃO PISO E PAREDES
7 | 103326U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 229 | 103.06 | 23600.74 | 124.7 | 28556.3 | ALVENARIA AMPLIAÇÃO
15 | 01.23.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 0.15 | 167.88 | 25.18 | 203.14 | 30.47 | PARA A ARMADURA DE ANCORAGEM DAS ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO NO PISO
15 | 01.23.254/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Furação de 1´ em concreto armado | M | 6 | 272.73 | 1636.38 | 330 | 1980 | PARA A ARMADURA DE ANCORAGEM DAS ALVENARIAS DA AMPLIAÇÃO NO PISO
15 | 32.17.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.66 | 1018.86 | 672.45 | 1232.82 | 813.66 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DAS 5 PRIMEIRAS FIADAS
15 | 32.17.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 34.29 | 18.75 | 642.94 | 22.69 | 778.04 | FAIXAS DE 50CM NO PISO ARMADO ONDE SERÃO ERGUIDAS AS PAREDES
5 | 05.02 |  |  | VERGAS
6 | 93191U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 32.5 | 73.6 | 2392 | 89.05 | 2894.13 | VERGAS PORTAS E JANELAS
6 | 93199U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.2 | 50.38 | 967.3 | 60.96 | 1170.43 | CONTRAVERGAS DAS JANELAS
7 | 105033U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 79.18 | 58.74 | 4651.03 | 71.08 | 5628.11 | AMARRAÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 44453.34
1 | 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
5 | 06.01 | PORTAS
6 | 90843U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1395.29 | 2790.58 | 1688.3 | 3376.6
6 | 90844U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1488.39 | 8930.34 | 1800.95 | 10805.7
6 | 94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 40.6 | 32.11 | 1303.67 | 38.85 | 1577.31
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 15759.61
1 | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5 | 07.01 | JANELAS
15 | 25.01.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 12.42 | 1332.82 | 16553.62 | 1612.71 | 20029.86 | ALMOXARIFADO
5 | 07.02 | OUTROS ELEMENTOS
6 | 94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 36.3 | 32.11 | 1165.59 | 38.85 | 1410.26
6 | 99861U | SINAPI | 2026/01 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 8.04 | 608.09 | 4889.04 | 735.79 | 5915.75 | GRADES DE PROTEÇÃO DAS ESQUADRIAS DA AMPLIAÇÃO (EXECUÇÃO BARRA REDONDA)
5 | 07.03 | PORTAS
15 | 25.02.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 1.89 | 1136.46 | 2147.91 | 1375.12 | 2598.98 | ENTRADA AMPLIAÇÃO FUNDOS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 29954.85
1 | 8 | VIDROS
5 | 08.01 | VIDRO CRISTAL COMUM
7 | 102162U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 11.7 | 346.07 | 4049.02 | 418.75 | 4899.38 | VIDROS JANELAS CONSULTÓRIOS E ALMOXARIFADO
7 | 102170U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.72 | 314.4 | 226.37 | 380.43 | 273.91 | VIDROS JANELAS DOS SANITÁRIOS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 5173.29
1 | 9 | COBERTURA
5 | 09.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15 | 15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3378.32 | 28.72 | 97025.35 | 34.75 | 117396.62 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
5 | 09.02 | TELHAS
15 | 16.12.220/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 12.1 | 88.64 | 1072.54 | 107.26 | 1297.85
15 | 16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 168.92 | 152.47 | 25755.23 | 184.49 | 31164.05 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 149858.52
2 | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5 | 10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO
6 | 98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 91.81 | 131.69 | 12090.46 | 159.35 | 14629.92 | EMBASAMENTO COBERTURA ATIVIDADES COLETIVAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 14629.92
2 | 11 | FORRO
5 | 11.03 | ACABAMENTOS
6 | 87415U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 75.5 | 41.12 | 3104.56 | 49.76 | 3756.88 | FORROS AMPLIAÇÃO ACABAMENTO
6 | 96114U | SINAPI | 2026/01 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 75.5 | 79.92 | 6033.96 | 96.7 | 7300.85 | FORROS AMPLIAÇÃO
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 11057.73
2 | 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
5 | 12.01 | CHAPISCO
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 306.5 | 5.16 | 1581.54 | 6.24 | 1912.56
5 | 12.02 | EMBOÇO
6 | 87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 241.8 | 47.62 | 11514.52 | 57.62 | 13932.52
6 | 87535U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.9 | 37.05 | 959.6 | 44.83 | 1161.1 | SANITÁRIOS
5 | 12.03 | ACABAMENTOS
15 | 18.11.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 25.9 | 109.22 | 2828.8 | 132.16 | 3422.94 | REVESTIMENTO SANITÁRIOS
15 | 29.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 3.6 | 30.2 | 108.72 | 36.54 | 131.54 | CANTONEIRA JANELAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 20560.66
2 | 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
5 | 13.01 | CHAPISCO
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 88.3 | 5.16 | 455.63 | 6.24 | 550.99
5 | 13.02 | EMBOÇO
7 | 104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 88.3 | 106.47 | 9401.3 | 128.83 | 11375.69
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 11926.68
2 | 14 | PISOS INTERNOS
5 | 14.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
6 | 87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 84.1 | 38.01 | 3196.64 | 45.99 | 3867.76 | CONTRAPISO DO RESTANTE DA AMPLIAÇÃO
7 | 103913U | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 8.34 | 112.83 | 941 | 136.52 | 1138.58 | RECOMPOSIÇÃO PISO DOS SANITÁRIOS ONDE HAVERÁ CORTE COM O DISCO DIAMANTADO
7 | 104788U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 6.41 | 3.72 | 23.85 | 4.5 | 28.85
7 | 104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.67 | 132.89 | 221.93 | 160.8 | 268.54 | DEMOLIÇÃO PISO DOS SANITÁRIOS
5 | 14.03 | ACABAMENTOS
7 | 104162U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 75.5 | 110.18 | 8318.59 | 133.32 | 10065.66 | PISO AMPLIAÇÃO
15 | 11.20.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 153.8 | 11.92 | 1833.3 | 14.42 | 2217.8
15 | 32.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 153.8 | 10.6 | 1630.28 | 12.83 | 1973.25
5 | 14.04 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
15 | 17.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Soleira em granilite moldado no local | M | 9.4 | 61.78 | 580.73 | 74.75 | 702.65
15 | 17.10.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 51.5 | 60.46 | 3113.69 | 73.16 | 3767.74
15 | 19.01.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 13.2 | 182.79 | 2412.83 | 221.17 | 2919.44
18 | 22.150.000100.SERU | PINI-N | 2026/02 | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | M | 51.5 | 7.83 | 403.25 | 9.47 | 487.71
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 27437.98
2 | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5 | 15.02 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAIS
4 | CPU6 | COMPOSICAO | 2026/01 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO METÁLICO 30000L-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40000 | 40000 | 48400 | 48400 | NOVO RESERVATÓRIO, EXTINÇÃO DOS EXISTENTES
6 | 89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.92 | 35.68 | 10.79 | 43.16
6 | 95635U | SINAPI | 2026/01 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 274.34 | 274.34 | 331.95 | 331.95
6 | 95675U | SINAPI | 2026/01 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 178.39 | 178.39 | 215.85 | 215.85
18 | 13.102.000112.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 1 | 39.65 | 39.65 | 47.98 | 47.98
19 | 08.08.069/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 3452.6 | 3452.6 | 4177.65 | 4177.65
5 | 15.03 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM
6 | 89355U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 28.88 | 144.4 | 34.94 | 174.7
6 | 89360U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.91 | 25.82 | 15.62 | 31.24
6 | 89364U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 15.77 | 410.02 | 19.08 | 496.08
6 | 89366U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.84 | 62.52 | 25.22 | 75.66
6 | 89378U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 9.48 | 66.36 | 11.47 | 80.29
6 | 89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 8.92 | 142.72 | 10.79 | 172.64
6 | 89395U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 17.93 | 125.51 | 21.7 | 151.9
6 | 89397U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.79 | 19.79 | 23.95 | 23.95
6 | 89446U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 125 | 6.58 | 822.5 | 7.96 | 995
6 | 89451U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 55.66 | 3339.6 | 67.35 | 4041
6 | 89517U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 80.32 | 642.56 | 97.19 | 777.52
6 | 89525U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 100.57 | 100.57 | 121.69 | 121.69
6 | 89611U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.1 | 74.2 | 44.89 | 89.78
6 | 89627U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.37 | 48.74 | 29.49 | 58.98
6 | 89630U | SINAPI | 2026/01 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 71.18 | 427.08 | 86.13 | 516.78
6 | 90373U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 16.88 | 151.92 | 20.43 | 183.87
6 | 90374U | SINAPI | 2026/01 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 28.24 | 28.24 | 34.17 | 34.17
6 | 94666U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 39.22 | 156.88 | 47.46 | 189.84
6 | 94706U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 42.99 | 42.99 | 52.02 | 52.02
6 | 94713U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 274.07 | 274.07 | 331.62 | 331.62
6 | 94796U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 60.26 | 60.26 | 72.91 | 72.91
7 | 103966U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.63 | 23.26 | 14.07 | 28.14
7 | 103972U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 33.66 | 33.66 | 40.73 | 40.73
7 | 103979U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 38.87 | 1166.1 | 47.03 | 1410.9
7 | 103986U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.89 | 139.56 | 42.22 | 168.88
7 | 103995U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.05 | 38.1 | 23.05 | 46.1
7 | 104001U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.35 | 34.7 | 20.99 | 41.98
7 | 104004U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.83 | 37.83 | 45.78 | 45.78
18 | 13.102.000118.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 50 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 62.2 | 62.2 | 75.26 | 75.26
18 | 13.102.000651.SERU | PINI-N | 2026/02 | Plug PVC roscável Ø 3/4" | UN | 2 | 14.91 | 29.82 | 18.04 | 36.08
5 | 15.04 | REDE DE ÁGUA FRIA-REGISTROS E VÁLVULAS
6 | 89353U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.65 | 35.65 | 43.14 | 43.14
6 | 89987U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 83.31 | 666.48 | 100.8 | 806.4
6 | 94497U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 94.08 | 94.08 | 113.84 | 113.84
6 | 94499U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 248.95 | 497.9 | 301.23 | 602.46
7 | 103042U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.12 | 33.12 | 40.08 | 40.08
5 | 15.05 | REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
6 | 92336U | SINAPI | 2026/01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49.8 | 116.41 | 5797.22 | 140.86 | 7014.83
6 | 94499U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 248.95 | 497.9 | 301.23 | 602.46
6 | 97431U | SINAPI | 2026/01 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 53.3 | 1225.9 | 64.49 | 1483.27
6 | 97436U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 121.69 | 1216.9 | 147.25 | 1472.5
6 | 97440U | SINAPI | 2026/01 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 180.47 | 180.47 | 218.37 | 218.37
6 | 99624U | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 716.97 | 716.97 | 867.53 | 867.53
7 | 101905U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 233.79 | 467.58 | 282.89 | 565.78
7 | 101909U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 262.49 | 1312.45 | 317.61 | 1588.05
7 | 101912U | SINAPI | 2026/01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1930.48 | 1930.48 | 2335.88 | 2335.88
7 | 101917U | SINAPI | 2026/01 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 189.82 | 189.82 | 229.68 | 229.68
8 | 105555UU | SINAPI | 2026/01 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 215.07 | 1935.63 | 260.23 | 2342.07
15 | 43.10.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 1 | 6082.54 | 6082.54 | 7359.87 | 7359.87 | ABRIGO CNSIDERADO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15 | 47.11.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 1 | 649.07 | 649.07 | 785.38 | 785.38
15 | 50.01.090/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 2 | 83.41 | 166.82 | 100.93 | 201.86
15 | 50.01.340/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 4051.7 | 4051.7 | 4902.56 | 4902.56
15 | 50.05.230/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 2 | 341.76 | 683.52 | 413.53 | 827.06
15 | 50.05.270/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 | 833.02 | 833.02 | 1007.95 | 1007.95
15 | 50.05.430/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 35 | 268.01 | 9380.35 | 324.29 | 11350.15
15 | 50.05.450/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 | 203.56 | 407.12 | 246.31 | 492.62
15 | 97.02.193/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 9 | 25.48 | 229.32 | 30.83 | 277.47
15 | 97.02.195/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 16 | 29.7 | 475.2 | 35.94 | 575.04
19 | 09.05.087/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | GL | 1 | 983.89 | 983.89 | 1190.51 | 1190.51
22 | 20-005-036/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 4260.05 | 4260.05 | 5154.66 | 5154.66
5 | 15.06 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO | [8 empty] | SANITÁRIOS E LAVATÓRIOS DAS SALAS
6 | 86881U | SINAPI | 2026/01 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 183.29 | 1099.74 | 221.78 | 1330.68
6 | 89711U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 | 29.87 | 448.05 | 36.14 | 542.1
6 | 89712U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 37.09 | 445.08 | 44.88 | 538.56
6 | 89713U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5 | 46.01 | 69.02 | 55.67 | 83.51
6 | 89714U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 51.67 | 258.35 | 62.52 | 312.6
6 | 89724U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 13.55 | 94.85 | 16.39 | 114.73
6 | 89726U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 13.82 | 69.1 | 16.72 | 83.6
6 | 89728U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 17.03 | 119.21 | 20.61 | 144.27
6 | 89731U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.03 | 36.06 | 21.82 | 43.64
6 | 89732U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 18.9 | 56.7 | 22.87 | 68.61
6 | 89744U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 32.25 | 64.5 | 39.02 | 78.04
6 | 89746U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 33.25 | 66.5 | 40.23 | 80.46
6 | 89783U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.48 | 38.96 | 23.57 | 47.14
6 | 89784U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 28.85 | 86.55 | 34.91 | 104.73
7 | 104348U | SINAPI | 2026/01 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.02 | 13.02 | 15.75 | 15.75
7 | 89569UU | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 2 | 44.47 | 88.94 | 53.81 | 107.62
18 | 13.102.000961.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador ponta bolsa e virola PVC para sifão metálico Ø 40 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 16.69 | 16.69 | 20.19 | 20.19
5 | 15.07 | REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6 | 97902U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 648.24 | 648.24 | 784.37 | 784.37
6 | 98110U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 418.19 | 418.19 | 506.01 | 506.01
19 | 08.10.009/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 4 | 91.74 | 366.96 | 111 | 444
5 | 15.08 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6 | 89512U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 125 | 64.59 | 8073.75 | 78.15 | 9768.75
6 | 89746U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 33.25 | 99.75 | 40.23 | 120.69
6 | 89748U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 50.28 | 653.64 | 60.84 | 790.92
6 | 89797U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 59.88 | 59.88 | 72.46 | 72.46
15 | 49.06.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 13 | 18.91 | 245.83 | 22.88 | 297.44
19 | 16.05.012/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 7 | 758.29 | 5308.03 | 917.53 | 6422.71
5 | 15.09 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
6 | 94229U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 174.92 | 4233.06 | 211.65 | 5121.93 | COBERTURAS AMPLIAÇÃO
7 | 104166U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 55 | 92.41 | 5082.55 | 111.82 | 6150.1
22 | 10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 28.4 | 112.99 | 3208.92 | 136.72 | 3882.85
| 15.10 | APARELHOS E METAIS
6 | 86906U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 67.8 | 67.8 | 82.04 | 82.04
6 | 86910U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 114.85 | 229.7 | 138.97 | 277.94
6 | 86919U | SINAPI | 2026/01 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.88 | 926.88 | 1121.53 | 1121.53
6 | 86932U | SINAPI | 2026/01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 562.6 | 1125.2 | 680.74 | 1361.48
6 | 86936U | SINAPI | 2026/01 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 464.18 | 928.36 | 561.66 | 1123.32
10 | 86941U/CPU |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 673.33 | 4039.98 | 814.73 | 4888.38
6 | 95547U | SINAPI | 2026/01 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 73.69 | 442.14 | 89.16 | 534.96
7 | 100849U | SINAPI | 2026/01 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 47.93 | 143.79 | 58 | 174
15 | 26.04.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 0.8 | 978.07 | 782.46 | 1183.46 | 946.77
15 | 44.02.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.23 | 1058.26 | 1301.66 | 1280.5 | 1575.02
15 | 44.03.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 78.14 | 156.28 | 94.55 | 189.1
15 | 44.03.180/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 6 | 69.14 | 414.84 | 83.66 | 501.96
15 | 44.03.645/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 6 | 165.49 | 992.94 | 200.24 | 1201.44
5 | 15.11 | CLIMATIZAÇÃO | [8 empty] | P/ APARELHOS DE AR CONDICIONADO AMPLIAÇÃO
7 | 104196U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 19.64 | 294.6 | 23.76 | 356.4
7 | 104315U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 | 22.45 | 673.5 | 27.17 | 815.1
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 171461.45
2 | 16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 | 16.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
19 | 09.02.022/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | 8308.43 | 8308.43 | 10053.2 | 10053.2 | POSTE NOVO A SER INSTALADO NA RUA SILVIO CANDELLO
5 | 16.02 | INTERLIGAÇÃO ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES
6 | 91854U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 158.6 | 12.91 | 2047.53 | 15.62 | 2477.33
6 | 91856U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.2 | 15.72 | 97.46 | 19.02 | 117.92
6 | 91873U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.4 | 26.43 | 63.43 | 31.98 | 76.75
6 | 91878U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 7.93 | 15.86 | 9.6 | 19.2
6 | 91881U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 14.53 | 14.53 | 17.58 | 17.58
6 | 91899U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.13 | 13.13 | 15.89 | 15.89
6 | 91910U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.17 | 24.17 | 29.25 | 29.25
6 | 93008U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.4 | 19.69 | 66.95 | 23.82 | 80.99
6 | 93009U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.7 | 27.87 | 47.38 | 33.72 | 57.32
6 | 93011U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.6 | 45.84 | 990.14 | 55.47 | 1198.15
6 | 93012U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26.7 | 67.77 | 1809.46 | 82 | 2189.4
8 | 104406UU | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 49.9 | 28.83 | 1438.62 | 34.89 | 1741.01
8 | 104448UU | SINAPI | 2026/01 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 34.13 | 409.56 | 41.3 | 495.6
15 | 38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 57 | 15.55 | 886.35 | 18.82 | 1072.74
15 | 38.21.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 34.6 | 91.79 | 3175.93 | 111.06 | 3842.68
15 | 38.21.920/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 31.2 | 100.16 | 3124.99 | 121.19 | 3781.13
15 | 38.22.610/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 34.6 | 31.57 | 1092.32 | 38.2 | 1321.72
15 | 38.22.620/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 31.2 | 52.35 | 1633.32 | 63.34 | 1976.21
15 | 38.23.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 57 | 33.66 | 1918.62 | 40.73 | 2321.61
5 | 16.03 | LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS
22 | 09-009-051/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 32 | 225.15 | 7204.8 | 272.43 | 8717.76
5 | 16.04 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS
6 | 91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57 | 25.59 | 1458.63 | 30.96 | 1764.72
6 | 97888U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 576.36 | 1729.08 | 697.4 | 2092.2
8 | 106023UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1040.56 | 1040.56 | 1259.08 | 1259.08
8 | 106024UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 383.05 | 383.05 | 463.49 | 463.49
8 | 106026UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 813.25 | 813.25 | 984.03 | 984.03
15 | 37.10.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barramento de cobre nu | KG | 12 | 136.4 | 1636.8 | 165.04 | 1980.48
5 | 16.05 | REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES
4 | CPU7 | COMPOSICAO | 2026/01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA | UN | 1 | 365.17 | 365.17 | 441.85 | 441.85
6 | 93655U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.21 | 79.26 | 15.98 | 95.88
6 | 93660U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 54.31 | 271.55 | 65.72 | 328.6
6 | 93661U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 54.31 | 271.55 | 65.72 | 328.6
6 | 93662U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.76 | 227.04 | 68.68 | 274.72
6 | 93671U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 82.6 | 82.6 | 99.95 | 99.95
6 | 93673U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 105.31 | 105.31 | 127.43 | 127.43
7 | 101895U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 425.25 | 850.5 | 514.55 | 1029.1
7 | 101896U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 618.79 | 1237.58 | 748.73 | 1497.46
15 | 37.24.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 4 | 72.53 | 290.12 | 87.76 | 351.04
15 | 37.24.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 4 | 160.24 | 640.96 | 193.89 | 775.56
18 | 16.109.000103.SERU | PINI-N | 2026/02 | Disjuntor tripolar compacto > 63 A até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | UN | 4 | 994.02 | 3976.08 | 1202.77 | 4811.08
5 | 16.06 | REDE DE BAIXA - FIOS E CABOS
6 | 91924U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 458 | 3.79 | 1735.82 | 4.58 | 2097.64
6 | 91926U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 552.5 | 5.36 | 2961.4 | 6.49 | 3585.73
6 | 91930U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.9 | 11.24 | 77.56 | 13.6 | 93.84
6 | 91933U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 341.9 | 19.08 | 6523.45 | 23.09 | 7894.47
6 | 92982U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 193.1 | 18.2 | 3514.42 | 22.02 | 4252.06
6 | 92984U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.7 | 31.08 | 487.96 | 37.61 | 590.48
6 | 92988U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 89.6 | 61.38 | 5499.65 | 74.27 | 6654.59
6 | 92992U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111.1 | 109.21 | 12133.23 | 132.15 | 14681.87
5 | 16.07 | TOMADAS E INTERRUPTORES
6 | 91953U | SINAPI | 2026/01 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 40.78 | 367.02 | 49.34 | 444.06
6 | 91996U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 48.54 | 1504.74 | 58.73 | 1820.63
6 | 91997U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.9 | 101.8 | 61.59 | 123.18
6 | 92004U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 77.22 | 308.88 | 93.44 | 373.76
5 | 16.08 | PARA-RAIOS
6 | 96977U | SINAPI | 2026/01 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 90 | 62.16 | 5594.4 | 75.21 | 6768.9
6 | 96985U | SINAPI | 2026/01 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 90.11 | 540.66 | 109.03 | 654.18
6 | 98111U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 57.79 | 346.74 | 69.92 | 419.52
15 | 38.01.060/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 12 | 54.88 | 658.56 | 66.41 | 796.92
15 | 42.05.250/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 20 | 55.21 | 1104.2 | 66.81 | 1336.2
5 | 16.09 | LÓGICA
6 | 91857U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.1 | 18.53 | 539.22 | 22.42 | 652.42 | CONFORME PROJETO
6 | 91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 25.59 | 127.95 | 30.96 | 154.8
6 | 98307U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 69.36 | 346.8 | 83.92 | 419.6
15 | 38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 24 | 15.55 | 373.2 | 18.82 | 451.68
15 | 38.21.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 31.5 | 91.79 | 2891.39 | 111.06 | 3498.39
15 | 38.22.610/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 31.5 | 31.57 | 994.46 | 38.2 | 1203.3
18 | 16.115.000050.SERU | PINI-N | 2026/02 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 1 | 67.61 | 67.61 | 81.81 | 81.81
5 | 16.10 | APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO
7 | 103244U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2420.36 | 9681.44 | 2928.63 | 11714.52 | NOVOS PARA A AMPLIAÇÃO
7 | 103247U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2681.07 | 2681.07 | 3244.09 | 3244.09 | NOVOS PARA A AMPLIAÇÃO
7 | 103289U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 33.31 | 666.2 | 40.3 | 806
7 | 103291U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 64.2 | 1284 | 77.68 | 1553.6
5 | 16.11 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
13 | 43.05.030/CPU | COMPOSICAO | 2026/01 | Exaustor ref comercial SICFLUX MAXX 150 | UN | 2 | 944.29 | 1888.58 | 1142.59 | 2285.18 | EXAUSTOR PARA AS SALAS SEM VENTILAÇÃO DIRETA EXPUGO 02
15 | 61.10.300/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 6 | 30 | 180 | 36.3 | 217.8 | E ALMOXARIFADO 02
15 | 61.10.564/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 0.09 | 3740.7 | 336.66 | 4526.25 | 407.36
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 139587.29
2 | 17 | PINTURA
5 | 17.01 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7 | 100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 383.91 | 31.89 | 12242.89 | 38.59 | 14815.09 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DA COBERTURA DAS ATIVIDADES COLETIVAS
5 | 17.02 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
6 | 88484U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 6.52 | 492.26 | 7.89 | 595.7
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 5.27 | 1274.29 | 6.38 | 1542.68
6 | 88488U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 18.54 | 1399.77 | 22.43 | 1693.47
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 15.48 | 3743.06 | 18.73 | 4528.91
6 | 88496U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 40.96 | 3092.48 | 49.56 | 3741.78
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 22.74 | 5498.53 | 27.51 | 6651.92
5 | 17.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 5.27 | 465.34 | 6.38 | 563.35
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 15.48 | 1366.88 | 18.73 | 1653.86
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 22.74 | 2007.94 | 27.51 | 2429.13
5 | 17.04 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
7 | 102201U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 44.1 | 23.66 | 1043.41 | 28.63 | 1262.58
7 | 102219U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44.1 | 21.29 | 938.89 | 25.76 | 1136.02
5 | 17.05 | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS
7 | 100726U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.08 | 34.9 | 561.19 | 42.23 | 679.06
5 | 17.06 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
22 | 15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 82.3 | 21.31 | 1753.81 | 25.79 | 2122.52 | COBERTURA DAS ATIVIDADES COLETIVAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 43416.07
2 | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
5 | 18.01 | PAVIMENTAÇÃO
7 | 103913U | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 149.31 | 112.83 | 16846.65 | 136.52 | 20383.8 | EXECUÇÃO DO PISO DAS ATIVIDADES COLETIVAS
7 | 94995UD | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | M2 | 63.7 | 67.99 | 4330.96 | 82.27 | 5240.6 | EXECUÇÃO DOS PASSEIOS DA AMPLIAÇÃO
5 | 18.02 | LIMPEZA FINAL
15 | 55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 242.08 | 21.81 | 5279.76 | 26.39 | 6388.49 | LIMPEZA DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO E ÁREA DE ATIV. COLETIVAS
15 | 55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 12.42 | 23.36 | 290.13 | 28.27 | 351.11 | LIMPEZA DA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO - VIDROS DAS ESQUADRIAS
5 | 18.03 | COMUNICAÇÃO VISUAL
15 | 21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 8.02 | 987.96 | 7923.44 | 1195.43 | 9587.35 | ACM FECHAMENTO DA TRELIÇA DA SALA DE ATIVIDADES
5 | 18.04 | MURO DE ARRIMO
6 | 87893U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.3 | 9.07 | 111.56 | 10.97 | 134.93 | SÓ EM UMA FACE
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 5.27 | 64.82 | 6.38 | 78.47 | SÓ EM UMA FACE
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 15.48 | 190.4 | 18.73 | 230.38 | SÓ EM UMA FACE
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 22.74 | 279.7 | 27.51 | 338.37 | SÓ EM UMA FACE
7 | 104953U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 12.3 | 68.15 | 838.25 | 82.46 | 1014.26 | SÓ EM UMA FACE
22 | 17-001-080/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 12.3 | 1264.97 | 15559.13 | 1530.61 | 18826.5 | MURETA DE ARRIMO P/ CONTENÇÃO DE SOLO NOS FUNDOS DA AMPLIAÇÃODO PRÉDIO, ENCOSTADO NO PASSEIO
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 62574.26
| TOTAL GERAL: | [8 empty] | 1432969.08 | 1432969.08
Volare 25 - PINI
1432969.08
| NÚM.CARACT | TABELA | DATA BASE
| 6 | SINAPI | 2026/01
| 7 | SINAPI | 2026/01
| 8 | SINAPI | 2026/01
| 9 | SINAPI | 2026/01
| 20 | SIURB-E | 2025/07
| 3 | COMPOSICAO | 2026/01
| 4 | COMPOSICAO | 2026/01
| 5 | COMPOSICAO | 2026/01
| 13 | COMPOSICAO | 2026/01
| 15 | CPOS | 2025/11
| 14 | CPOS | 2025/11
| 19 | FDE | 2026/01
| 22 | SIURB-E | 2025/07
| 18 | PINI-N | 2026/02
| 17 | PINI-N | 2026/02

## CRONOG. AMPLIAÇÃO
PREFETURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
Orçamento: AMPLIAÇÃO DA UBS 7
Local: R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
ETAPAS | V. dos Serv. | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08
| R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
SERVIÇOS INICIAIS | 442235.85 | 0.30862 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 442235.85
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 75064.54 | 0.052384 | 25021.5133 | 25021.5133 | 25021.5133 | [5 empty] | 75064.54
MOVIMENTO DE TERRA | 3444.11 | 0.0024035 |  | 3444.11 | [6 empty] | 3444.11
INFRAESTRUTURA-COBERTURA | 164372.93 | 0.11471 |  |  | 82186.465 | 82186.465 |  |  |  |  | 164372.93
PAREDES E PAINÉIS | 44453.34 | 0.031022 |  |  |  |  | 44453.34 |  |  |  | 44453.34
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 15759.61 | 0.010998 |  |  |  |  | 7879.805 | 7879.805 |  |  | 15759.61
ESQUADRIAS METÁLICAS | 29954.85 | 0.020904 |  |  |  |  | 14977.425 | 14977.425 |  |  | 29954.85
VIDROS | 5173.29 | 0.0036102 |  |  |  |  | 5173.29 |  |  |  | 5173.29
COBERTURA | 149858.52 | 0.10458 |  |  |  | 49952.84 | 49952.84 | 49952.84 |  |  | 149858.52
IMPERMEABILIZAÇÃO | 14629.92 | 0.01021 |  |  | 14629.92 | [5 empty] | 14629.92
FORRO | 11057.73 | 0.0077167 | [5 empty] | 11057.73 |  |  | 11057.73
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 20560.66 | 0.014348 |  |  |  |  | 20560.66 |  |  |  | 20560.66
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 11926.68 | 0.0083231 |  |  |  |  | 11926.68 |  |  |  | 11926.68
PISOS INTERNOS | 27437.98 | 0.019148 | [6 empty] | 27437.98 |  | 27437.98
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 171461.45 | 0.11965 |  |  |  |  | 85730.725 | 85730.725 |  |  | 171461.45
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 139587.29 | 0.097411 |  |  |  |  | 69793.645 | 69793.645 |  |  | 139587.29
PINTURA | 43416.07 | 0.030298 | [6 empty] | 43416.07 |  | 43416.07
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 62574.26 | 0.043668 | [7 empty] | 62574.26 | 62574.26
Sub Total Mensal |  |  | 80300.9946 | 83745.1046 | 177117.3796 | 187418.7862 | 365727.8912 | 294671.6512 | 126133.5312 | 117853.7413 | 1432969.08
Total Acumulado | 1432969.08 | 1 | 80300.9946 | 164046.0992 | 341163.4788 | 528582.265 | 894310.1562 | 1188981.8075 | 1315115.3387 | 1432969.08
% Físico Mês |  |  | 5.604% | 5.844% | 12.36% | 13.08% | 25.52% | 20.56% | 8.802% | 8.224%
% Físico Acumulado |  |  | 5.604% | 11.45% | 23.81% | 36.89% | 62.41% | 82.97% | 91.78% | 100%
% Financeiro Mês |  |  | 5.604% | 5.844% | 12.36% | 13.08% | 25.52% | 20.56% | 8.802% | 8.224%
% Financeiro Acumulado |  |  | 5.604% | 11.45% | 23.81% | 36.89% | 62.41% | 82.97% | 91.78% | 100%
Indaiatuba, 17 de abril de 2026

## ORÇAM. REFORMA
Data: 17/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,01%
| OBRA : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
| ORÇAMENTO : | REFORMA DA UBS 7
| LOCAL : | R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
| CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
1 | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
5 | 02.01 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
6 | 98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 133.91 | 96.36 | 12903.57 | 116.6 | 15613.91
15 | 05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 88 | 117.21 | 10314.48 | 141.83 | 12481.04 | RETIRADA DO ENTULHO
5 | 02.02 | LOCAÇÃO DE OBRA
6 | 99059U | SINAPI | 2026/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 23.81 | 80.07 | 1906.47 | 96.89 | 2306.95 | COBERTURAS ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
5 | 02.04 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
6 | 90446U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 61.21 | 18.43 | 1128.1 | 22.3 | 1364.98 | RASGOS PARA PASSAGEM DA HIDRAULICA, ELÉTRICA, LÓGICA, GÁS E ÁGUAS PLUVIAIS
6 | 97622U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.6 | 81.12 | 454.27 | 98.15 | 549.64 | ABRIGO DE GÁS/COPA/BANCADA COPA/MURETA ACESSO OBRA/JANELAS SALA ESPERA/CLIMATIZADOR SALA ESPERA/PASSAGEM CIRCULAÇÃO
6 | 97634U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 95 | 4.83 | 458.85 | 5.85 | 555.75 | GUIMA/COPA/ESTERELIZAÇÃO
6 | 97647U | SINAPI | 2026/01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | 5.02 | 200.8 | 6.08 | 243.2 | REMOÇÃO TELHAS DA COBERTURA ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 205.85 | 3.25 | 669.01 | 3.93 | 808.99 | TRANSPORTE DE ENTULHO
7 | 100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 85.77 | 10.44 | 895.44 | 12.63 | 1083.28 | CARGA DE ENTULHO
7 | 104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6 | 132.89 | 797.34 | 160.8 | 964.8 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO EM MÁS CONDIÇÕES
7 | CPU 001 | SINAPI | 2026/01 | Desinstalação de aparelho climatizador evaporativo 1,03 x 1,12. | UN | 1 | 316.7 | 316.7 | 383.21 | 383.21 | REMOÇÃO DO CLIMATIZADOE SALA DE ESPERA
7 | CPU 004 | SINAPI | 2026/01 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA | UN | 16.8 | 273.12 | 4588.42 | 330.48 | 5552.06 | RETIRADA DA PLACA ANTIGA P/ SUBSTITUIÇÃO
15 | 03.08.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 4.3 | 10.28 | 44.2 | 12.44 | 53.49 | REMOÇÃO DA DIVISÓRIA EXISTENTE DO DML
15 | 03.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 204.9 | 11.92 | 2442.41 | 14.42 | 2954.66 | REMOÇÃO DE TINTA DAS PORTAS SE NECESSÁRIO
15 | 03.10.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 2606.87 | 8.17 | 21298.13 | 9.88 | 25755.88 | REMOÇÃO DE TINTA DAS PAREDES E TETO EM GERAL
15 | 04.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de estrutura metálica | KG | 400 | 2.53 | 1012 | 3.06 | 1224 | COBERTURAS ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
15 | 04.08.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 | 34.18 | 102.54 | 41.36 | 124.08 | sala de coleta de exames, copa e sanitário PNE feminino
15 | 04.09.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 122.8 | 46.93 | 5763 | 56.78 | 6972.58 | remoção de janelas, portas, toldos, telas, grades metálicas
15 | 04.09.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 28.5 | 46.93 | 1337.51 | 56.78 | 1618.23
15 | 04.11.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.8 | 93.85 | 262.78 | 113.56 | 317.97 | SALA VACINAS, COPA, CONSULT. PEDIATRIA 03
15 | 04.11.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de purificador/bebedouro | UN | 1 | 44.6 | 44.6 | 53.96 | 53.96
15 | 04.30.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de condutor aparente | M | 4 | 4.67 | 18.68 | 5.65 | 22.6 | CONDUTOR PLUVIAL
15 | 34.13.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm < 30cm | UN | 9 | 791.96 | 7127.64 | 958.27 | 8624.43 | RETIRADA DAS PALMEIRAS DOS FUNDOS
18 | 02.102.000022.SERU | PINI-N | 2026/02 | Demolição de piso revestido com granilite | M2 | 50 | 48.64 | 2432 | 58.86 | 2943 | EXPUGO 01 E 02, SALA DOS AGENTES, COPA E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS
18 | 05.109.000060.SERU | PINI-N | 2026/02 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 65 mm a 100 mm | M | 61.21 | 19.07 | 1167.27 | 23.08 | 1412.73 | ENCHIMENTO DOS RASGOS MENCIONADOS ACIMA
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 93985.42
1 | 4 |  |  | INFRAESTRUTURA
5 | 04.03 |  |  | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-COBERTURAS
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.15 | 35.72 | 112.52 | 43.22 | 136.14
6 | 96521U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.25 | 48.07 | 156.23 | 58.17 | 189.05
6 | 96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.11 | 67.64 | 142.72 | 81.84 | 172.68
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.9 | 3.25 | 22.43 | 3.93 | 27.12
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.87 | 9.64 | 27.67 | 11.66 | 33.46
7 | 101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.18 | 287.19 | 51.69 | 347.5 | 62.55
5 | 04.04 |  |  | INFRAESTRUTURA - FORMAS
6 | 96534U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.2 | 92.93 | 669.1 | 112.44 | 809.57
6 | 96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.25 | 79.6 | 577.1 | 96.32 | 698.32
5 | 04.05 |  |  | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS
6 | 96544U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.2 | 18.53 | 448.43 | 22.42 | 542.56
6 | 96547U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.1 | 9.96 | 349.6 | 12.05 | 422.96
5 | 04.06 |  |  | INFRAESTRUTURA - CONCRETO
6 | 96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.61 | 636.58 | 1024.89 | 770.26 | 1240.12
5 | 04.07 |  |  | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
6 | 95576U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6.9 | 11.33 | 78.18 | 13.71 | 94.6
6 | 95577U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 162.3 | 9.12 | 1480.18 | 11.04 | 1791.79
6 | 95584U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 26.2 | 13.36 | 350.03 | 16.16 | 423.39
6 | 95601U | SINAPI | 2026/01 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 | 11.98 | 59.9 | 14.5 | 72.5
8 | 100651UD | SINAPI | 2026/01 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 25 | 115.86 | 2896.5 | 140.19 | 3504.75
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 10221.56
1 | 5 | PAREDES E PAINÉIS
5 | 05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
7 | 101162U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.61 | 179.49 | 109.49 | 217.18 | 132.48 | ELEMENTO VAZADO PARA FECHHAMENTO DO DML
7 | 103325U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 15 | 89.92 | 1348.8 | 108.8 | 1632 | FECHAMENTOS COM ALVENARIA CONFORME PROJETO
5 | 05.02 | VERGAS
7 | 105025U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 60.63 | 254.65 | 73.36 | 308.11
7 | 105031U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 47.2 | 198.24 | 57.11 | 239.86
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 2312.45
1 | 6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
| 06.01 | PORTAS
6 | 90844U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1488.39 | 1488.39 | 1800.95 | 1800.95 | TROCA DA PORTA DO BANHEIRO MASCULINO PNE
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 1800.95
1 | 7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5 | 07.01 | JANELAS
15 | 25.01.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 6.3 | 1332.82 | 8396.77 | 1612.71 | 10160.07 | SUBSTITUIÇÃO JANELA DA SALA DE ESPERA, J13 E NOVAS J14
5 | 07.02 | OUTROS ELEMENTOS
6 | 94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 7.4 | 32.11 | 237.61 | 38.85 | 287.49
6 | 99861U | SINAPI | 2026/01 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.84 | 608.09 | 2335.07 | 735.79 | 2825.43 | PARA AS JANELAS NOVAS J14 DA SALA DE ESPERA
15 | 22.06.240/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 117.5 | 827.02 | 97174.85 | 1000.69 | 117581.08 | BRISE NAS LATERAIS DAS EDIFICAÇÕES E NO FECHAMENTO DA AMBULANCIA
17 | 08-002-074/SIURBU |  |  | REINSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | M2 | 27.14 | 68.88 | 1869.4 | 83.35 | 2262.12 | REINSTALAÇÃO DE TODAS AS GRADES DAS ESQUADRIAS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 133116.19
1 | 8 | VIDROS
5 | 08.01 | VIDRO CRISTAL COMUM
7 | 102166U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 6.3 | 367.44 | 2314.87 | 444.6 | 2800.98 | JANELA DA SALA DE ESPERA, J13 E NOVAS J14
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 2800.98
1 | 9 | COBERTURA
5 | 09.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15 | 15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1369.65 | 28.72 | 39336.35 | 34.75 | 47595.34 | COBERTURAS ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
5 | 09.02 | TELHAS
15 | 16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 68.48 | 152.47 | 10441.15 | 184.49 | 12633.88 | COBERTURAS ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 60229.22
2 | 10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5 | 10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO
6 | 98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 7.04 | 131.69 | 927.1 | 159.35 | 1121.82 | BALDRAME DA COBERTURA ENTRADA DE AMBULANCIAS
5 | 10.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
6 | 87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 44.1 | 38.01 | 1676.24 | 45.99 | 2028.16 | BEIRAIS E TETO DOS ABRIGOS
6 | 98556U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 44.1 | 66.88 | 2949.41 | 80.92 | 3568.57 | BEIRAIS E TETO DOS ABRIGOS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 6718.55
2 | 11 | FORRO
| 11.01 | CHAPISCO
| 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 56 | 5.16 | 288.96 | 6.24 | 349.44 | REPAROS SE NECESSÁRIO NOS TETOS
5 | 11.02 | EMBOÇO
6 | 87530U |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 56 | 47.62 | 2666.72 | 57.62 | 3226.72 | REPAROS SE NECESSÁRIO NOS TETOS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 3576.16
2 | 12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
5 | 12.01 | CHAPISCO
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 117 | 5.16 | 603.72 | 6.24 | 730.08
5 | 12.02 | EMBOÇO
6 | 87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 33 | 47.62 | 1571.46 | 57.62 | 1901.46
6 | 87535U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 84 | 37.05 | 3112.2 | 44.83 | 3765.72 | LOCAIS ONDE FOR NECESSÁRIO A TROCA DE REVESTIMENTO
5 | 12.03 | ACABAMENTOS
15 | 18.11.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 84 | 109.22 | 9174.48 | 132.16 | 11101.44 | ESTERELIZAÇÃO, GUIMMA e copa
15 | 29.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 41.5 | 30.2 | 1253.3 | 36.54 | 1516.41
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 19015.11
2 | 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
5 | 13.01 | CHAPISCO
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 180 | 5.16 | 928.8 | 6.24 | 1123.2 | BEIRAIS, LAJES DOS ABRIGOS E REPAROS NECESSÁRIOS
5 | 13.02 | EMBOÇO
7 | 104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 180 | 106.47 | 19164.6 | 128.83 | 23189.4 | BEIRAIS, LAJES DOS ABRIGOS E REPAROS NECESSÁRIOS
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 24312.6
2 | 14 | PISOS INTERNOS
5 | 14.01 | LASTRO DE CONTRAPISO
6 | 96624U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1 | 169.81 | 169.81 | 205.47 | 205.47 | SALA DE ODONTO, PONTO P/ NOVA CADEIRA
5 | 14.02 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
6 | 88476U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 10.9 | 20.31 | 221.38 | 24.58 | 267.92 | SALA DE ODONTO, PONTO P/ NOVA CADEIRA
6 | 97088U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 16.5 | 14.94 | 246.51 | 18.08 | 298.32 | SALA DE ODONTO, PONTO P/ NOVA CADEIRA
5 | 14.03 | ACABAMENTOS
7 | 104162U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 50 | 110.18 | 5509 | 133.32 | 6666 | EXPUGO 01 E 02, SALA DOS AGENTES, COPA E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS
15 | 11.20.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 21 | 11.92 | 250.32 | 14.42 | 302.82
15 | 17.40.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 50 | 56.13 | 2806.5 | 67.92 | 3396
15 | 17.40.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 50 | 44.44 | 2222 | 53.77 | 2688.5
15 | 32.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 21 | 10.6 | 222.6 | 12.83 | 269.43
5 | 14.04 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
15 | 17.10.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 50 | 60.46 | 3023 | 73.16 | 3658 | EXPUGO 01 E 02, SALA DOS AGENTES, COPA E DEMAIS REPAROS NECESSÁRIOS
15 | 17.40.070/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | M | 45 | 57.82 | 2601.9 | 69.96 | 3148.2
15 | 19.01.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 5 | 182.79 | 913.95 | 221.17 | 1105.85 | JANELA DA SALA DE ESPERA, J13 E NOVAS J14
18 | 22.150.000100.SERU | PINI-N | 2026/02 | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | M | 50 | 7.83 | 391.5 | 9.47 | 473.5 | RODAPÉ GRANILITE
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 22480.01
2 | 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5 | 15.09 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
6 | 94228U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.63 | 90.93 | 1784.96 | 110.03 | 2159.89
7 | CPU 002 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de aparelho climatizador evaporativo, 1,02 x 1,12, somente instalação. | UN | 1 | 1528.88 | 1528.88 | 1849.94 | 1849.94
7 | CPU 003 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de bebedouro, sem fornecimento, somente instalação. | UN | 1 | 106.91 | 106.91 | 129.36 | 129.36
18 | 13.160.000200.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de água fria com tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões | UN | 2 | 288.65 | 577.3 | 349.27 | 698.54 | PARA O CLIMATIZADOR E O BEBEDOURO NOS NOVOS LOCAIS
18 | 16.125.000070.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de tomada com eletroduto PVC rígido, sem placa, Ø 3/4" | UN | 2 | 438.79 | 877.58 | 530.94 | 1061.88 | PARA O CLIMATIZADOR E O BEBEDOURO NOS NOVOS LOCAIS
22 | 10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 34.21 | 112.99 | 3865.39 | 136.72 | 4677.19
5 | 15.12 | INSTALAÇÕES PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
7 | 104315U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.5 | 22.45 | 56.13 | 27.17 | 67.93 | REPARO NO DRENO ACIMA DO ABRIGO DE LIXO BRANCO LATERAL DIREITA DO PRÉDIO
7 | 104323U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.74 | 12.74 | 15.42 | 15.42 | REPARO NO DRENO ACIMA DO ABRIGO DE LIXO BRANCO LATERAL DIREITA DO PRÉDIO
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 10660.15
2 | 17 | PINTURA
5 | 17.01 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
7 | 100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 156.17 | 31.89 | 4980.26 | 38.59 | 6026.6 | COBERTURAS ENTRADA AMBULANCIA E PEDESTRES
5 | 17.02 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
6 | 88484U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 552.02 | 6.52 | 3599.17 | 7.89 | 4355.44 | TETOS
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1173.6 | 5.27 | 6184.87 | 6.38 | 7487.57 | PAREDES INTERNAS
6 | 88488U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 552.02 | 18.54 | 10234.45 | 22.43 | 12381.81 | TETOS
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1173.6 | 15.48 | 18167.33 | 18.73 | 21981.53 | PAREDES INTERNAS
6 | 88496U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 166 | 40.96 | 6799.36 | 49.56 | 8226.96 | TETOS
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 375 | 22.74 | 8527.5 | 27.51 | 10316.25 | PAREDES INTERNAS
5 | 17.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 882 | 5.27 | 4648.14 | 6.38 | 5627.16 | PAREDES EXT DO PRÉDIO, MURO DE DIVISA E MURETAS
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 882 | 15.48 | 13653.36 | 18.73 | 16519.86 | PAREDES EXT DO PRÉDIO, MURO DE DIVISA E MURETAS
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 330 | 22.74 | 7504.2 | 27.51 | 9078.3 | PAREDES EXT DO PRÉDIO, MURO DE DIVISA E MURETAS SE NECESSÁRIO REPAROS
5 | 17.04 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
7 | 102201U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 53.9 | 23.66 | 1275.27 | 28.63 | 1543.16
7 | 102219U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 179.55 | 21.29 | 3822.62 | 25.76 | 4625.21
5 | 17.05 | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS
7 | 100726U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 230.25 | 34.9 | 8035.73 | 42.23 | 9723.46 | TODAS AS ESQUADRIAS METÁLICAS EXISTENTES
5 | 17.06 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
7 | 102500U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 342.35 | 5.74 | 1965.09 | 6.95 | 2379.33 | REPINTURA DE TODAS AS FAIXAS DO ESTACIONAMENTO
7 | 102513U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 6.95 | 61.35 | 426.38 | 74.23 | 515.9 | REPINTURA
22 | 15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 297.52 | 21.31 | 6340.15 | 25.79 | 7673.04 | REPINTURA DE TODAS CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 128461.58
2 | 18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
5 | 18.01 | PAVIMENTAÇÃO
6 | 96622U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.61 | 201.77 | 123.08 | 244.14 | 148.93 | RASGOS NAS ÁREAS ASFALTADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, GÁS, ELÉTRICA, PLUVIAL, SPDA E LÓGICA
7 | 100966U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 48.48 | 1.6 | 77.57 | 1.94 | 94.05 | DIST. ATÉ A SEMOP
7 | 94995UD | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | M2 | 65.5 | 67.99 | 4453.35 | 82.27 | 5388.69 | RECONSTRUÇÃO DE PASSEIO NAS ÁREAS CRÍTICAS
8 | 102469UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021 | M2 | 12.5 | 13.11 | 163.88 | 15.86 | 198.25 | RASGOS NAS ÁREAS ASFALTADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, GÁS, ELÉTRICA, PLUVIAL, SPDA E LÓGICA
7 | 102098U | SINAPI | 2026/01 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0.61 | 2037.52 | 1242.89 | 2465.4 | 1503.89 | RASGOS NAS ÁREAS ASFALTADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, GÁS, ELÉTRICA, PLUVIAL, SPDA E LÓGICA
8 | 104388UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 12.5 | 5.92 | 74 | 7.16 | 89.5 | RASGOS NAS ÁREAS ASFALTADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, GÁS, ELÉTRICA, PLUVIAL, SPDA E LÓGICA
5 | 18.02 | LIMPEZA FINAL
15 | 55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 598.35 | 21.81 | 13050.01 | 26.39 | 15790.46 | LIMPEZA GERAL DA ÁREA EXISTENTE
15 | 55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 58.85 | 23.36 | 1374.74 | 28.27 | 1663.69 | LIMPEZA VIDROS SUBSTITUIDOS DA ÁREA EXISTENTE
5 | 18.03 | COMUNICAÇÃO VISUAL
7 | 103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 16.8 | 474.47 | 7971.1 | 574.11 | 9645.05 | PLACA DE OBRA PARA SUBSTITUIR A EXISTENTE
15 | 21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 54.56 | 987.96 | 53903.1 | 1195.43 | 65222.66 | FECHAMENTO COBERTURA ACM CONFORME PROJETO
15 | 97.02.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 82 | 270.69 | 22196.58 | 327.53 | 26857.46 | LETRAS CONSULTÓRIOS, AMBIENTES E UBS
5 | 18.05 | ABRIGO DE GÁS
7 | 103805U | SINAPI | 2026/01 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 24.45 | 146.7 | 29.59 | 177.54
7 | 103835U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 26 | 73.09 | 1900.34 | 88.44 | 2299.44
8 | 103030UU | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.98 | 199.96 | 120.98 | 241.96
15 | 45.02.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 1 | 8356.79 | 8356.79 | 10111.71 | 10111.71
16 | 45.02.020/CDHUUU |  |  | Abrigo para compressor | UN | 1 | 2855.28 | 2855.28 | 3454.89 | 3454.89
19 | 08.80.040/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 | 1894.75 | 1894.75 | 2292.65 | 2292.65
5 | 18.06 | RECONSTRUÇÃO MURETA E GRADIL FUNDOS
6 | 87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 47.62 | 380.96 | 57.62 | 460.96 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8 | 5.16 | 41.28 | 6.24 | 49.92 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 8 | 5.27 | 42.16 | 6.38 | 51.04 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8 | 15.48 | 123.84 | 18.73 | 149.84 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
6 | 93205U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 5 | 71.17 | 355.85 | 86.12 | 430.6 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
15 | 14.11.231/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | M2 | 8 | 148.29 | 1186.32 | 179.43 | 1435.44 | MURETAS RECONSTRUIDAS RETIRADAS PARA ACESSO A OBRA
15 | 34.05.260/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 19.74 | 483.98 | 9553.77 | 585.62 | 11560.14 | NOVO GRADIL, RETIRADO PARA ACESSO À OBRA
15 | 34.05.290/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 8.4 | 1670.78 | 14034.55 | 2021.64 | 16981.78
| SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 176300.54 | 685769.91
| TOTAL GERAL: | [8 empty] | 695991.47
Volare 25 - PINI
| NÚM.CARACT | TABELA | DATA BASE
| 6 | SINAPI | 2026/01
| 7 | SINAPI | 2026/01
| 8 | SINAPI | 2026/01
| 9 | SINAPI | 2026/01
| 20 | SIURB-E | 2025/07
| 3 | COMPOSICAO | 2026/01
| 4 | COMPOSICAO | 2026/01
| 5 | COMPOSICAO | 2026/01
| 13 | COMPOSICAO | 2026/01
| 15 | CPOS | 2025/11
| 14 | CPOS | 2025/11
| 19 | FDE | 2026/01
| 22 | SIURB-E | 2025/07
| 18 | PINI-N | 2026/02
| 17 | PINI-N | 2026/02

## COMPOSIÇÕES AMPLIAÇÃO
Data: 17/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,01%
OBRA : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
ORÇAMENTO : | AMPLIAÇÃO DA UBS 7
LOCAL : | R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
CPU5 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SER.CG | UN
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 704 | 62.83 | 44232.32
90780U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1408 | 38.51 | 6777.74
CPU2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2880 | 24.2 | 8710.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17124.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 3892.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21017.42
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 19775.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8566.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28342.25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49359.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 394877.36
01.17.031/CDHUU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | SER.CG | UN
90768U | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 59.57 | 178.72
90770U | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.2 | 66.9 | 147.19
90775U | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 18 | 31.26 | 562.62
B.01.000.020112/CDHU | Coordenador de projetos | M.O. | H | 1.4 | 165.81 | 232.13
B.01.000.020121/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | M.O. | H | 11 | 53.93 | 593.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1660.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1713.89
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 1917.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 762.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2680.25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4394.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17576.56
01.02 | SONDAGEM DO TERRENO
01.21.110/CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | SER.CG | M
A.07.000.020483/CDHU | Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m | SER.MO | M | 1 | 81.73 | 81.73
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 81.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 81.73
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 98.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5933.4
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
02.01 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
93207U | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | SER.CG | M2
100556U | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | SER.CG | UN | 0.0193 | 27.42 | 0.53
100665U | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.0964 | 731.74 | 70.54
101165U | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M3 | 0.0239 | 877.27 | 20.97
101875U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.0193 | 366.43 | 7.07
101891U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN | 0.1734 | 25.37 | 4.4
103328U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2 | 0.1023 | 77.92 | 7.97
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 0.0193 | 201.25 | 3.88
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 0.0193 | 194.61 | 3.76
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | MAT. | M2 | 0.9938 | 87.12 | 86.58
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | MAT. | CJ | 0.0578 | 80.5 | 4.65
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | MAT. | CJ | 0.0385 | 90.13 | 3.47
86888U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.0385 | 463.72 | 17.85
86934U | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.0193 | 480.28 | 9.27
86943U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.0385 | 239.37 | 9.22
87548U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2 | 0.0385 | 23.12 | 0.89
87885U | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 0.2047 | 9.08 | 1.86
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 4.4976 | 12.17 | 54.72
89171U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | SER.CG | M2 | 0.0806 | 46.14 | 3.72
89173U | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | SER.CG | M2 | 0.2047 | 29.22 | 5.98
89482U | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 0.0385 | 37.02 | 1.43
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 0.1388 | 19.99 | 2.77
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 0.1253 | 25.92 | 3.25
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 0.1472 | 36.07 | 5.31
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0771 | 9.36 | 0.72
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0578 | 9.61 | 0.56
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0193 | 13.71 | 0.26
89748U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0578 | 42.18 | 2.44
89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0578 | 22.77 | 1.32
89796U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.0385 | 41.31 | 1.59
89957U | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | SER.CG | UN | 0.0964 | 122.2 | 11.78
90443U | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 0.1002 | 6.71 | 0.67
90466U | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M | 0.1002 | 12.86 | 1.29
90820U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 0.0385 | 372.74 | 14.35
90822U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 0.0578 | 403.29 | 23.31
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 0.53 | 8.76 | 4.64
91173U | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4?, FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 1.7344 | 3.27 | 5.67
91341U | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.0324 | 701.66 | 22.73
91862U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 0.53 | 8.28 | 4.39
91870U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1.7344 | 10.93 | 18.96
91911U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.1927 | 14.6 | 2.81
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1.4165 | 2.98 | 4.22
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 3.4689 | 4.34 | 15.04
91928U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 2.0235 | 6.73 | 13.63
91937U | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.1734 | 13.52 | 2.34
91945U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.0578 | 13.07 | 0.76
92000U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.0771 | 29.44 | 2.27
92008U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.1542 | 45.62 | 7.04
92023U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.1349 | 47.63 | 6.43
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.3621 | 26.19 | 35.67
92981U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 0.1927 | 16.48 | 3.18
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | SER.CG | M3 | 0.0233 | 75.2 | 1.75
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 0.006 | 22.71 | 0.14
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.3621 | 45.48 | 61.95
94559U | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M2 | 0.0289 | 681.76 | 19.7
95240U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 0.0054 | 15.15 | 0.08
95241U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1.3559 | 29.21 | 39.6
95805U | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 0.2891 | 19.07 | 5.51
95811U | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 0.1349 | 15.89 | 2.14
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN | 0.0385 | 81.81 | 3.15
97586U | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.1156 | 156.26 | 18.06
97593U | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.0771 | 138.31 | 10.66
97611U | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.0385 | 24.08 | 0.93
97612U | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SER.CG | UN | 0.0385 | 26.29 | 1.01
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0385 | 135.83 | 5.23
97906U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 0.0193 | 376.58 | 7.27
98283U | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | M | 0.6167 | 7.82 | 4.82
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.2979 | 79.68 | 23.74
98442U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.3429 | 156.56 | 53.69
98443U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1581 | 63.25 | 10
98444U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.182 | 137.92 | 25.1
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.4654 | 93.48 | 43.5
98446U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.3629 | 118.59 | 43.03
98447U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.247 | 74.41 | 18.38
98448U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.1926 | 94.94 | 18.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 144.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 811.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 955.89
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 166.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 235.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 402.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1358.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 27163.8
97063U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2
100251U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SER.CG | mxkm | 0.1673 | 11.63 | 1.95
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5546 | 20.21 | 11.21
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1058 | 19.01 | 2.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.17
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 10.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.79
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3096
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 181.38 | 2.52
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 57.63 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.87
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 0.32
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 48
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 185.28
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.2273 | 8.14 | 9.99
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.068 | 12 | 0.82
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2 | 5.81 | 11.62
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | MAT. | M2 | 0.5853 | 48.85 | 28.59
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.492 | 19.96 | 9.82
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.735 | 20.97 | 15.41
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0066 | 23.53 | 0.16
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0264 | 22.29 | 0.59
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.0061 | 374.25 | 2.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 63.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 79.28
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 17.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 38.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 117.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 509.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 59852.52
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 210.93 | 1.75
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 86.3 | 1.3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 181.38 | 4.84
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 57.63 | 1.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.07
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 1.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 249.6
103689U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SER.CG | M2
102234U | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 0.5 | 19.18 | 9.59
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.2083 | 4.13 | 13.25
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MAT. | M2 | 1 | 400 | 400
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | MAT. | KG | 0.0113 | 23.22 | 0.26
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.0132 | 12.44 | 0.16
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3729 | 20.97 | 7.82
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1186 | 19.01 | 21.27
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 433.63
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 452.35
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 21.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 99.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 121.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 573.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6882
02.01.180/CDHUU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | SER.CG | unmes
A.14.000.081900/CDHU | Banheiro químico, modelo Standard, com limpeza 1 vez por semana e descarte conforme exigências da CETESB | EQ.LOC | unmes | 1 | 1251.8 | 1251.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 1251.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1251.8
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 262.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 262.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1514.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12117.44
02.05.212/CDHUU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | SER.CG | m2mes
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.24 | 19.01 | 4.56
S.04.000.021094/CDHU | Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis | MAT. | m2xme | 1 | 20.01 | 20.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.13
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.57
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 2.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 300
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9942
05.07.040/CDHUU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.01 | 11.41
A.05.000.020358/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | SER.MO | M3 | 1 | 97.99 | 97.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 103.3
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 109.4
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 7.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.45
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2817.8
02.02 | LOCAÇÃO DE OBRA
99059U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.55 | 9.2 | 5.06
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.7445 | 8.85 | 6.59
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.4125 | 31.81 | 13.12
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.111 | 12.2 | 1.35
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.0256 | 32.27 | 0.83
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 19.96 | 14.47
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 20.97 | 15.2
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.007 | 23.53 | 0.16
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.028 | 22.29 | 0.62
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.004 | 374.25 | 1.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.79
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 58.9
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 20.54
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.52
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3510.3
02.03 | LIMPEZA DO TERRENO
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 181.38 | 2.52
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 57.63 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.87
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 0.32
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 67.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 260.55
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0046 | 19.65 | 0.09
89031U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0029 | 70.57 | 0.2
89032U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0017 | 193.35 | 0.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 0.62
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 0.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 82.8
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 210.93 | 1.75
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 86.3 | 1.3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 181.38 | 4.84
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 57.63 | 1.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.07
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 1.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 27
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 336.96
02.04 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E POÇOS DE ÁGUA
02.101.000040.SERU | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | SER.CG | UN
04.004.000036.MAT | Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas | MAT. | KG | 5 | 1.71 | 8.55
08.005.000020.MAT | Tábua de cedrinho 2,3 x 30 cm | MAT. | M | 8 | 33.65 | 269.2
13.123.000090.SERU | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | SER.CG | UN | 1 | 1116.67 | 1116.67
14.001.000564.MAT | Adesivo para PVC | MAT. | KG | 0.05 | 78.35 | 3.92
14.001.000668.MAT | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm | MAT. | M | 0.29 | 0.28 | 0.08
14.006.000057.MAT | Hidrômetro multijato para medição em entrada de água residencial Ø 3/4" vazão 3 m³/h | MAT. | UN | 1 | 157.61 | 157.61
15.005.000018.MAT | Mictório individual de louça tipo bacia turca | MAT. | UN | 1 | 708.08 | 708.08
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 25 | 8.14 | 203.5
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 1 | 12 | 12
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 30 | 0.55 | 16.5
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 19.57 | 78.28
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 21.01 | 168.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 23.06 | 184.49
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 21.31 | 170.45
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8.12 | 19.01 | 154.37
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 5 | 16.18 | 80.9
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 30 | 4.35 | 130.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 643.62
PREÇO (material): | [5 empty] | 2819.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3463.16
LS(%): 115,48 | [5 empty] | 743.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 883.35
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1626.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5089.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5089.76
1 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
CPU5 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | SER.CG | UN
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 704 | 71.61 | 50413.69
90780U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1408 | 44.12 | 62120.79
CPU2 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2880 | 24.63 | 70930.98
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 140129.79
PREÇO (material): | [5 empty] | 43335.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 183465.47
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 161163.27
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 72372.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 233535.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 417000.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 417000.77
01.17.031/CDHUU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | SER.CG | UN
90768U | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 68.13 | 204.4
90770U | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.2 | 75.96 | 167.11
90775U | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 18 | 38.14 | 686.58
B.01.000.020112/CDHU | Coordenador de projetos | M.O. | H | 1.4 | 165.81 | 232.13
B.01.000.020121/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | M.O. | H | 11 | 53.93 | 593.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1704.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 178.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1883.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1960.57
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 807.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2767.82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4651.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18605.08
01.02 | SONDAGEM DO TERRENO
01.21.110/CDHU | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | SER.CG | M
A.07.000.020483/CDHU | Sondagem a percussão, inclusive as peças gráficas e relatórios pertinentes mínimo de 30m | SER.MO | M | 1 | 91.32 | 91.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 91.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 91.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.18
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 110.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6630
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
02.01 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
97063U | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | SER.CG | M2
100251U | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | SER.CG | mxkm | 0.1673 | 11.88 | 1.99
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5546 | 20.49 | 11.36
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1058 | 19.41 | 2.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.41
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.39
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.81
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 31.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3122
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.2273 | 8.14 | 9.99
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.068 | 11.13 | 0.76
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2 | 5.81 | 11.62
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | MAT. | M2 | 0.5853 | 47.39 | 27.74
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.492 | 20.12 | 9.9
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.735 | 21.08 | 15.49
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0066 | 23.82 | 0.16
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0264 | 22.57 | 0.6
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.0061 | 387.72 | 2.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 63.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 78.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 116.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 106.74
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12445.88
103689U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SER.CG | M2
102234U | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 0.5 | 19.31 | 9.66
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.2083 | 4.13 | 13.25
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MAT. | M2 | 1 | 400 | 400
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | MAT. | KG | 0.0113 | 21.53 | 0.24
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.0132 | 11.54 | 0.15
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3729 | 21.08 | 7.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1186 | 19.41 | 21.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 434.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 452.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 99.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 121.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 574.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6889.32
02.02.140/CDHUU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 19.41 | 25.62
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.85 | 27.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.07 | 26.49
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 25.93 | 25.67
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 23.53 | 23.3
A.12.000.021098/CDHU | Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante | EQ.LOC | unmes | 1 | 1348.87 | 1348.87
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 74.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 1402.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1477.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 85.86
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 328.29
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 414.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1891.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15132.88
02.02.150/CDHUU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 19.41 | 25.62
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.85 | 27.52
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 25.93 | 25.67
A.12.000.021099/CDHU | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | EQ.LOC | unmes | 1 | 888.63 | 888.63
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 45.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 922.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 967.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 51.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 214.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 265.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1233.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9866.32
02.05.212/CDHUU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | SER.CG | m2mes
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.24 | 19.41 | 4.66
S.04.000.021094/CDHU | Locação de andaime tubular fachadeiro, largura mínima de 1,00 m com piso metálico e sapatas ajustáveis | MAT. | m2xme | 1 | 19.93 | 19.93
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 300
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9948
05.07.040/CDHUU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.41 | 11.65
A.05.000.020358/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | SER.MO | M3 | 1 | 98.52 | 98.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 104.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 110.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.05
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 141.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2836.6
02.02 | LOCAÇÃO DE OBRA
99059U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.55 | 9.2 | 5.06
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.7445 | 9.06 | 6.75
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.4125 | 32.58 | 13.44
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.111 | 11.32 | 1.26
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.0256 | 33.59 | 0.86
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 20.12 | 14.58
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 21.08 | 15.28
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.007 | 23.82 | 0.17
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.028 | 22.57 | 0.63
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.004 | 387.72 | 1.55
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 20.51
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.81
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.52
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3538.42
02.05 | LIMPEZA DO TERRENO
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 67.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 265.28
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SER.CG | M2
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0046 | 20.06 | 0.09
89031U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0029 | 70.85 | 0.21
89032U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0017 | 194.15 | 0.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 0.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 82.8
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 210.56 | 1.75
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 85.98 | 1.3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 27
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 341.01
02.06 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS E POÇOS DE ÁGUA
02.101.000040.SERU | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | SER.CG | UN
04.004.000036.MAT | Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas | MAT. | KG | 5 | 1.69 | 8.45
08.005.000020.MAT | Tábua de cedrinho 2,3 x 30 cm | MAT. | M | 8 | 34.47 | 275.76
13.123.000090.SERU | Reservatório para água em polietileno, 1.000 litros com tampa | SER.CG | UN | 1 | 1163.65 | 1163.65
14.001.000564.MAT | Adesivo para PVC | MAT. | KG | 0.05 | 72 | 3.6
14.001.000668.MAT | Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis, rolo de 50 m x 18 mm | MAT. | M | 0.29 | 0.31 | 0.09
14.006.000057.MAT | Hidrômetro multijato para medição em entrada de água residencial Ø 3/4" vazão 3 m³/h | MAT. | UN | 1 | 153.92 | 153.92
15.005.000018.MAT | Mictório individual de louça tipo bacia turca | MAT. | UN | 1 | 712.67 | 712.67
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 25 | 8.14 | 203.5
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 1 | 11.13 | 11.13
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 30 | 0.56 | 16.8
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.07 | 80.28
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 21.12 | 168.95
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 23.53 | 188.25
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8 | 21.66 | 173.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8.12 | 19.41 | 157.63
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 5 | 17.9 | 89.5
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 30 | 4.89 | 146.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 644.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 2909.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3554.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 741.76
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 902.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1643.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5198.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5198.02
02.101.000045.SER/CPU | Ligação provisória de luz e força com poste padrão de concreto CPFL para obra - instalação mínima | SER.CG | UN
16.006.000104.MAT | Fio rígido 6 mm² isolamento em PVC, 750 V | MAT. | M | 27 | 7.36 | 198.72
16.015.000014.MAT | Caixa de entrada de energia modelo K padrão ELETROPAULO em chapa de aço para 2 medidores 50 x 60 x 27 cm | MAT. | UN | 1 | 1417.82 | 1417.82
40102/SECEDUSP | POSTE DE CONCRETO DUPLO T 200DAN 7,50M | MAT. | UN | 1 | 944.4 | 944.4
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 24 | 20.85 | 500.29
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 24 | 25.93 | 622.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 676.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 3007.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3683.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 777.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 936.84
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1714.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5398.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5398.01
3 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | ESCAVAÇÕES, CARGAS E TRANSPORTES
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 97.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 383.18
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 39
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 454.74
101219U | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0107 | 210.56 | 2.25
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0027 | 85.98 | 0.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0134 | 19.41 | 0.26
89883U | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHP | 0.0605 | 363.6 | 22
89884U | CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | SER.CG | CHI | 0.0198 | 85.5 | 1.69
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.52
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1023
03.02 | ATERRO E COMPACTAÇÃO
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 49
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 192.57
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 227.37
96385UU | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.004257 | 318.14 | 1.35
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.031412 | 68.98 | 2.17
5932U | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0045112 | 252.24 | 1.14
5934U | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.031158 | 90.94 | 2.83
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MAT. | M3 | 1.3 | 38.76 | 50.39
73436U | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | SER.CG | CHP | 0.010431 | 159.13 | 1.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035669 | 19.41 | 0.69
93244U | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | SER.CG | CHI | 0.025238 | 61.77 | 1.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2
PREÇO (material): | [5 empty] | 59.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 61.79
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 13.46
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 77.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1163.25
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 96385 DA SINAPI INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ARGILA (CÓDIGO 6077)
4 | INFRAESTRUTURA
04.03 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-COBERTURAS
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1104.7
96521U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.192 | 143.35 | 27.52
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.096 | 59.01 | 5.67
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.105 | 21.66 | 2.27
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.166 | 19.41 | 3.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 30.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.39
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 931.88
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 21.66 | 1.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.136 | 19.41 | 2.64
96245U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHP | 0.328 | 120.56 | 39.54
96246U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHI | 0.164 | 64.68 | 10.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 81.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.81
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2194.13
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 53.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 211.83
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22.45
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 261.77
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.1 | 89.8 | 98.78
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0288 | 21.66 | 43.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5042 | 19.41 | 68.02
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.13505 | 31.1 | 4.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 62.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 152.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 214.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 72.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 132.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 347.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.33
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 462.18
14.01.020/CDHUU | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | SER.CG | M3
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 51.87 | 1.14 | 59.13
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 51.87 | 0.67 | 34.75
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 795 | 0.56 | 445.2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7 | 21.66 | 151.6
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 9.85 | 19.41 | 191.21
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.35 | 170 | 59.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 187.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 754.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 941.39
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 215.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 242.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 458.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1399.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9656.76
04.04 | INFRAESTRUTURA - FORMAS
96534U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.029 | 13.97 | 0.41
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.675 | 8.14 | 5.49
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.924 | 2.85 | 2.63
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.011 | 12.68 | 0.14
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.155 | 13.5 | 15.59
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.588 | 20.12 | 11.83
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.334 | 21.08 | 28.12
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.011 | 23.82 | 0.26
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.044 | 22.57 | 0.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 23.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 65.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 27.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 46.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 112.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 33.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3721.76
96536U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.053 | 13.97 | 0.74
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.605 | 8.14 | 4.92
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.547 | 2.85 | 1.56
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.026 | 11.54 | 0.3
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.134 | 13.5 | 15.31
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.477 | 20.12 | 9.6
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.088 | 21.08 | 22.93
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.013 | 23.82 | 0.31
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.053 | 22.57 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.98
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 97.71
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9411.43
04.05 | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.075 | 20.55 | 1.54
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.196 | 21.54 | 4.22
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.62
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.3
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 212.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4762.01
96546U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.48 | 0.22 | 0.11
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.044 | 20.55 | 0.9
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.116 | 21.54 | 2.5
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.13 | 7.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.84
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 192
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3143.04
96547U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.306 | 0.22 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.022 | 20.55 | 0.45
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 21.54 | 1.46
92804U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 6.11 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.32
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 181.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2191.9
04.06 | INFRAESTRUTURA - CONCRETO
96557U | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.23 | 494.97 | 608.81
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.334 | 21.66 | 7.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.501 | 19.41 | 9.73
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.092 | 1.39 | 0.13
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.075 | 0.57 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 616.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 625.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 133.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 144.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 770.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.77
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9836.22
04.07 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
95576U | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0129 | 20.55 | 0.27
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0645 | 21.54 | 1.39
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.74 | 7.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.34
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 791.07
95577U | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0061 | 20.55 | 0.13
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0306 | 21.54 | 0.66
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.13 | 7.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.47
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 646.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7137.36
95578U | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.367 | 0.22 | 0.08
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0033 | 20.55 | 0.07
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0167 | 21.54 | 0.36
92804U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 6.11 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.36
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 8.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 563.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5056.39
95584U | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0208 | 20.55 | 0.43
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.104 | 21.54 | 2.24
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.17
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.12
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.24
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 162.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2630.85
95601U | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.2003 | 0.82 | 0.16
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.1627 | 3.14 | 0.51
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 19.41 | 7.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.78
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 362.5
100651UD | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | SER.CG | M
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 0.0966 | 8.51 | 0.82
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.1133 | 534.91 | 60.61
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2509 | 19.41 | 4.87
90674U | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.0242 | 758.76 | 18.36
90675U | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.0594 | 332.1 | 19.73
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0836 | 30.33 | 2.54
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0157 | 71.61 | 1.12
97913U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 0.029 | 3.19 | 0.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 101.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 108.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 32.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 220
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30841.8
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 100651 DA SINAPI, MAS SEM AS ARMADURAS, POIS FORAM LANÇADAS SEPARADAMENTE
12.12.010/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | SER.CG | TX
A.08.000.020137/CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | VERBA | TX | 1 | 43530.57 | 43530.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 43530.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43530.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9141.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9141.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 52671.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 52671.99
04.09 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-RADIER
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.98
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 85.58
96523U | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.966 | 21.66 | 20.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.126 | 19.41 | 60.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 43.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 81.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 50.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.73
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1661.82
96622U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | SER.CG | M3
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.38 | 78.19 | 107.9
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.942 | 21.66 | 42.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.765 | 19.41 | 14.85
91277U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.032 | 10.42 | 0.33
91278U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.03 | 0.78 | 0.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 133.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 165.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 36.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 42.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 244.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.65
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 158.69
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.045 | 21.66 | 0.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 19.41 | 1.73
95264U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SER.CG | CHP | 0.025 | 6.65 | 0.17
95265U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SER.CG | CHI | 0.042 | 0.93 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 88.96
97087U | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | SER.CG | M2
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | MAT. | M2 | 1.04 | 2.28 | 2.37
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.014 | 21.66 | 0.3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.005 | 19.41 | 0.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.77
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 58.72
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.28
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 103.28
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.95
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 127.68
04.10 | INFRAESTRUTURA - FORMAS
89849U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 46.79 | 49.36
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0173 | 2.38 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3114 | 20.07 | 6.25
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3114 | 23.53 | 7.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 54.85
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 62.98
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.36
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 15.18
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 87.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 262.56
97086U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.017 | 6.46 | 0.11
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.37 | 8.14 | 3.01
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.44 | 2.85 | 1.25
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.095 | 11.32 | 1.08
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.38 | 23.54 | 32.49
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.444 | 20.12 | 29.06
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.357 | 21.08 | 49.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 45.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 71.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 116.68
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 51.96
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 35.42
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 87.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 204.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.64
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1763.08
04.11 | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS
104915U | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.05 | 0.22 | 0.01
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.005 | 20.55 | 0.1
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.012 | 21.54 | 0.26
92798U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.11 | 7.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 18.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 185.37
104920U | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.317 | 0.22 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.025 | 20.55 | 0.51
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.064 | 21.54 | 1.38
92804U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 6.11 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 606.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7282.8
04.12 | INFRAESTRUTURA - CONCRETO
97096U | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.06 | 494.97 | 524.67
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.411 | 21.66 | 8.9
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.411 | 19.41 | 7.98
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.053 | 1.39 | 0.07
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.049 | 0.57 | 0.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 532.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 541.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 115.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 126.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 668.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5212.82
5 | PAREDES E PAINÉIS
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
89993U | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 8.2973 | 21.66 | 179.69
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.5315 | 19.41 | 107.38
90279U | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 1.203 | 490.08 | 589.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 213.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 662.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 876.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 246.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 235.76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 481.79
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1358.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 815.05
89996U | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SER.CG | KG
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 1 | 6.23 | 6.23
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.041 | 20.55 | 0.84
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0615 | 21.54 | 1.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.21
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.4
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.4
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 355.5
98575U | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | SER.CG | M
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.6452 | 32.23 | 20.79
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | MAT. | M | 1 | 0.88 | 0.88
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | MAT. | L | 0.006 | 522.75 | 3.14
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3276 | 21.66 | 28.75
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2687 | 19.41 | 5.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 39.62
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 58.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 97.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.64
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1431.65
103326U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | SER.CG | M2
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | MAT. | M | 0.42 | 5.4 | 2.27
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 41.93 | 0.42
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) | MAT. | UN | 13.6 | 3.04 | 41.34
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0138 | 522.61 | 7.21
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 21.66 | 21.44
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.495 | 19.41 | 9.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 64.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 82.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 20.76
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 21.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 42.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 124.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 229
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 28556.3
01.23.030/CDHUU | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.66 | 21.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.41 | 19.41
B.02.000.042229/CDHU | Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound- Otto Baumgart | MAT. | KG | 1.5 | 63.2 | 94.8
S.05.000.028002/CDHU | Solvente para materiais base epóxi | MAT. | L | 0.12 | 50.39 | 6.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 119.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 141.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 25.97
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 35.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 61.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 203.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.47
01.23.254/CDHUU | Furação de 1´ em concreto armado | SER.CG | M
C.01.000.020592/CDHU | Furo em concreto armado de 1´ | SER.MO | M | 1 | 272.73 | 272.73
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 272.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 272.73
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 57.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 57.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 330
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1980
32.17.010/CDHUU | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | SER.CG | M3
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 375 | 0.67 | 251.25
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 21.66 | 129.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10 | 19.41 | 194.12
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.8 | 170 | 136
B.09.000.024069/CDHU | Aditivo hidrófugo de pega normal; ref. Vedacit, Sika 1 / Sika ou equivalente | MAT. | L | 15 | 5.99 | 89.85
S.01.000.080125/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | EQ.LOC | H | 0.5 | 29.83 | 14.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 176.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 639.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 816.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 202.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 213.95
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 416.74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1232.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.66
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 813.66
32.17.030/CDHUU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 21.66 | 2.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.41 | 5.82
B.02.000.039024/CDHU | Argamassa polimérica impermeabilizante, referência Sikatop 100, Tec Plus Top da Quartzolit Weber ou equivalente | MAT. | KG | 2 | 2.91 | 5.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.81
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 34.29
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 778.04
05.02 | VERGAS
93191U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.203 | 8.14 | 1.65
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.1692 | 23.54 | 3.98
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 3.33 | 17.78
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 496.95 | 0.94
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.248 | 21.66 | 5.37
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.124 | 19.41 | 2.41
89995U | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.028 | 846.1 | 23.69
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 0.79 | 7.74 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 51.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 61.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 15.46
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 89.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2894.13
93199U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 1.88 | 10.04
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 496.95 | 0.94
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.136 | 21.66 | 2.95
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 19.41 | 1.32
89994U | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.028 | 757.26 | 21.2
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 0.79 | 7.74 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.79
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.81
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 60.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1170.43
105033U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.78 | 14.85
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0015 | 496.95 | 0.75
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.241 | 21.66 | 5.22
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.121 | 19.41 | 2.35
89994U | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.021 | 757.26 | 15.9
89998U | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SER.CG | KG | 1.234 | 7.95 | 9.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 40.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 48.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.88
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 71.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 79.18
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5628.11
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 | PORTAS
90843U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN
100659U | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 10 | 13.79 | 137.92
90806U | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 471.83 | 471.83
90822U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 398.7 | 398.7
90830U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 197.92 | 197.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 164.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 1042.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1206.37
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 188.91
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 293.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 481.93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1688.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3376.6
90844U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN
100659U | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 10.2 | 13.79 | 140.68
90806U | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 471.83 | 471.83
90823U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 485.45 | 485.45
90830U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 197.92 | 197.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 167.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 1128.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1295.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 192.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 312.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 505.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1800.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10805.7
94590U | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SER.CG | M
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2.695 | 0.1 | 0.27
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.20036 | 21.29 | 4.27
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | MAT. | M | 1 | 7.83 | 7.83
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3837 | 21.66 | 8.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19185 | 19.41 | 3.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.4
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 40.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1577.31
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 | JANELAS
25.01.040/CDHUU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 21.66 | 32.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 19.41 | 29.12
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0091 | 170 | 1.55
H.05.000.031153/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 basculante, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 1228.09 | 1228.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 1260
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1293.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 38.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 279.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 318.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1612.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20029.86
07.02 | OUTROS ELEMENTOS
94590U | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SER.CG | M
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2.695 | 0.1 | 0.27
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.20036 | 21.29 | 4.27
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | MAT. | M | 1 | 7.83 | 7.83
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3837 | 21.66 | 8.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19185 | 19.41 | 3.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.4
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1410.26
99861U | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | SER.CG | M2
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.1154 | 49.78 | 5.74
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | MAT. | KG | 7.7334 | 8.02 | 62.02
565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | MAT. | M | 9.3995 | 8.69 | 81.68
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.3522 | 20.55 | 109.98
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.5327 | 21.86 | 164.69
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.00843 | 580.89 | 4.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 155.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 273.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 429.02
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 179.07
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 127.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 306.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 735.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.04
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5915.75
07.03 | PORTAS
25.02.020/CDHUU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.03 | 0.67 | 1.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 21.66 | 64.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 19.41 | 58.24
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0072 | 170 | 1.22
H.05.000.031128/CDHU | Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30, 01 folha de giro, completa com batente e ferragem, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 932.77 | 932.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 67.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 990.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1058.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 77.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 238.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 316.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1375.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.89
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2598.98
8 | VIDROS
08.01 | VIDRO CRISTAL COMUM
102162U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1 | 190 | 190
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | MAT. | M | 7.287 | 13.6 | 99.1
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 6.381 | 2.8 | 17.87
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.58292 | 19.41 | 11.32
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67566 | 19.39 | 13.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 318.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 331.38
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 72.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 87.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 418.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4899.38
102170U | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1 | 158.33 | 158.33
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | MAT. | M | 7.287 | 13.6 | 99.1
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 6.381 | 2.8 | 17.87
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.58292 | 19.41 | 11.32
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67566 | 19.39 | 13.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 286.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 299.71
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 66.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 80.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 380.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.72
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 273.91
9 | COBERTURA
09.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15.03.030/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | SER.CG | KG
E.04.000.037532/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | MAT. | KG | 1 | 28.72 | 28.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3378.32
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 117396.62
09.02 | TELHAS
16.12.220/CDHUU | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | SER.CG | M
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.12 | 4.02
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 21.12 | 4.22
E.03.000.026504/CDHU | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | MAT. | UN | 3 | 3.11 | 9.33
F.04.000.026505/CDHU | Calço plástico para telha ondulada, 18 mm | MAT. | UN | 3 | 1.36 | 4.08
F.14.000.025531/CDHU | Cumeeira em de aço zincado, pré-pintada, perfil ondulado, espessura de 0,50mm; ref. LR-17 da Perfilor, MBP17,5 da MBP, Eucatex ou equivalente | MAT. | M | 1 | 61.56 | 61.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 78.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 83.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 18.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 107.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1297.85
16.13.130/CDHUU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | SER.CG | M2
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.12 | 12.07
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21.12 | 6.34
F.14.000.025563/CDHU | Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente | MAT. | M2 | 1.05 | 116.22 | 122.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 140.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 32.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 168.92
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 31164.05
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO
98546U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | M2
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.1319 | 69.2 | 78.33
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | MAT. | KG | 0.26 | 8.55 | 2.22
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.5872 | 18.5 | 10.86
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2102 | 20.02 | 4.21
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9324 | 21.66 | 20.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 102.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 115.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.88
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 91.81
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14629.92
11 | FORRO
11.03 | ACABAMENTOS
87415U | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | SER.CG | M2
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | MAT. | KG | 17.0738 | 0.8 | 13.66
88269U | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6037 | 21.54 | 13
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19117 | 19.41 | 3.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.37
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3756.88
96114U | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | SER.CG | M2
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 1.0838 | 20.27 | 21.97
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | MAT. | M | 3.547 | 4.35 | 15.43
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | MAT. | UN | 1.2267 | 1.64 | 2.01
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.4276 | 2.8 | 4
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 0.6926 | 3.51 | 2.43
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 9.6469 | 0.1 | 0.96
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 1.2267 | 0.23 | 0.28
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | MAT. | CENTO | 0.0123 | 26.51 | 0.33
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | MAT. | KG | 0.037 | 25.16 | 0.93
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4786 | 20.49 | 9.81
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4786 | 19.41 | 9.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.85
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 67.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.48
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.78
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 29.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7300.85
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 306.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1912.56
12.02 | EMBOÇO
87530U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87369U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 636.45 | 19.35
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4724 | 21.66 | 10.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2362 | 19.41 | 4.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 241.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 13932.52
87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 522.61 | 15.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.374 | 21.66 | 8.1
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 19.41 | 3.63
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 19.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.43
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.78
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1161.1
12.03 | ACABAMENTOS
18.11.032/CDHUU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 21.66 | 12.99
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 19.41 | 7.76
B.02.000.039027/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | MAT. | KG | 0.45 | 7.39 | 3.33
B.02.000.039031/CDHU | Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081 | MAT. | KG | 4.4 | 0.87 | 3.83
G.02.000.023008/CDHU | Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15cm, tipo monocolor, diversas cores; ref. White/azul da Geral, bold cobalto/branco da Pierini ou equivalente | MAT. | M2 | 1.1 | 61.89 | 68.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 84.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 95.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 132.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3422.94
29.01.020/CDHUU | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 21.66 | 8.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.41 | 5.82
E.07.000.026667/CDHU | Cantoneira sextavada em alumínio para placa cerâmica, acabamento natural ref. Canto metal A3 ou equivalente | MAT. | M | 1.05 | 6.19 | 6.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.01
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 131.54
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 550.99
13.02 | EMBOÇO
104253U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0393 | 522.61 | 20.54
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 21.66 | 26.96
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 19.41 | 24.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 57.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 128.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11375.69
14 | PISOS INTERNOS
14.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
87622U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.21 | 14.39 | 3.02
87373U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 633.24 | 19.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.214 | 21.66 | 4.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.107 | 19.41 | 2.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 84.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3867.76
103913U | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | SER.CG | M2
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.12716 | 431.11 | 54.82
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | MAT. | KG | 0.4 | 10.95 | 4.38
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.064167 | 19.34 | 1.24
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.051333 | 2.85 | 0.15
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.00177 | 11.54 | 0.02
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.032006 | 21.08 | 0.67
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.065199 | 21.66 | 1.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.095147 | 19.41 | 1.85
95282U | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHP | 0.004295 | 10.47 | 0.04
97090U | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | SER.CG | KG | 2.2 | 12.68 | 27.9
97113U | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SER.CG | M2 | 1 | 2.79 | 2.79
97115U | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | SER.CG | KG | 0.023373 | 57.67 | 1.35
97116U | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SER.CG | KG | 0.526 | 18.07 | 9.51
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 100.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 106.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.34
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1138.58
104788U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | SER.CG | M
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.2442 | 0.82 | 0.2
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.1 | 3.14 | 0.31
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0968 | 20.07 | 1.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.78
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.41
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 28.85
104790U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3
5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 1.137 | 21.43 | 24.37
5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 20.94 | 18.21
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0722 | 21.66 | 1.56
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4479 | 19.41 | 8.69
90964U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 1.137 | 32.86 | 37.36
90965U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 8.91 | 7.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 160.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.67
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 268.54
14.03 | ACABAMENTOS
104162U | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 1.67 | 1.36 | 2.27
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | MAT. | L | 0.0125 | 26.28 | 0.33
44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | MAT. | KG | 10 | 3.57 | 35.7
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 20 | 0.75 | 15
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.04 | 12.51 | 0.5
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.0956 | 22.02 | 24.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4972 | 19.41 | 9.65
89225U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SER.CG | CHP | 0.0254 | 5.44 | 0.14
89226U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SER.CG | CHI | 0.0759 | 1.73 | 0.13
95276U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHP | 0.0903 | 3.42 | 0.31
95277U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHI | 0.2164 | 0.74 | 0.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.02
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 88.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 45.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 133.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10065.66
11.20.050/CDHUU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | SER.CG | M
C.01.000.092024/CDHU | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | MAT. | M | 1 | 11.92 | 11.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 153.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2217.8
32.07.040/CDHUU | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | SER.CG | M
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 22.02 | 5.5
S.05.000.036031/CDHU | Junta plástica de dilatação para pisos de 3/4´x 1/8´ (17 x 3 mm) | MAT. | M | 1 | 1.44 | 1.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 153.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1973.25
14.04 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
17.10.100/CDHUU | Soleira em granilite moldado no local | SER.CG | M
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.4 | 0.67 | 1.61
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.41 | 1.94
K.01.000.033011/CDHU | Soleira em granilite cinza ou verde, polido com espessura mínima de 8mm fornecimento e aplicação média | SER.MO | M | 1 | 57.05 | 57.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.02
PREÇO (material): | [5 empty] | 59.58
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 60.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 702.65
17.10.200/CDHUU | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
B.02.000.020508/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | MAT. | KG | 0.8 | 0.65 | 0.52
K.01.000.036042/CDHU | Rodapé em granilite tipo meia cana, cor cinza ou verde, polido, até 10cm fornecimento e aplicação média | SER.MO | M | 1 | 53.71 | 53.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 58.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 51.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3767.74
19.01.062/CDHUU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | SER.CG | M
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 22.02 | 5.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 19.41 | 5.24
B.02.000.039027/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | MAT. | KG | 0.162 | 7.39 | 1.2
B.02.000.039056/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | MAT. | KG | 1 | 3.83 | 3.83
K.02.000.032508/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material | MAT. | M | 1.05 | 151.86 | 159.45
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.19
PREÇO (material): | [5 empty] | 169.48
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 175.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.12
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 38.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 45.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 221.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2919.44
22.150.000100.SERU | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | SER.CG | M
87304U | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0021 | 473.19 | 0.99
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 21.66 | 2.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.41 | 1.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.73
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 51.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 487.71
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.02 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS GERAIS
CPU6 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO METÁLICO 30000L-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SER.CG | UN
COT3 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO METÁLICO 30000L | MAT. | UN | 1 | 40000 | 40000
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 40000
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 40000
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8400
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8400
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 48400
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 48400
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0315 | 2.38 | 0.07
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 20.07 | 1.89
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 23.53 | 2.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.84
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 43.16
95635U | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.1188 | 10.91 | 1.3
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | MAT. | UN | 1 | 163.28 | 163.28
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4905 | 20.07 | 29.91
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4905 | 23.53 | 35.07
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 38.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 190.63
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 229.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 44.78
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 57.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 102.39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 331.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 331.95
95675U | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | SER.CG | UN
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | MAT. | UN | 1 | 138.9 | 138.9
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0132 | 10.91 | 0.14
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5343 | 20.07 | 10.72
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5343 | 23.53 | 12.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 148.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 162.34
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.05
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 37.46
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 53.51
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 215.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 215.85
13.102.000112.SERU | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0019 | 60.78 | 0.12
14.001.000556.MAT | Adaptador PVC soldável com flange livre Ø 25 mm x 3/4" | MAT. | UN | 1.015 | 23.55 | 23.9
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.004 | 68.86 | 0.28
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.8 | 10.91 | 8.73
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 20.07 | 1.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 23.53 | 2.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 36.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 47.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 47.98
08.08.069/SECEDUSPU | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | SER.CG | UN
03.001.000008.MAT | Areia média lavada | MAT. | M3 | 0.3545 | 215.52 | 76.4
100301U | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.592 | 22.33 | 57.89
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 46.03 | 1.14 | 52.47
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 96.65 | 0.67 | 64.76
22503/SECEDUSP | BLOCO DE CONCRETO 11,5 X19X39CM - 3MPa | MAT. | UN | 43.68 | 3.93 | 171.66
31193/SECEDUSP | AI-01 PORTINHOLA EM CHAPA COMPLETA | MAT. | UN | 1 | 1285.93 | 1285.93
31621/SECEDUSP | CADEADO LATAO CIL. TRAVA DUPLA 30 MM | MAT. | UN | 1 | 23.21 | 23.21
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | MAT. | L | 1.97 | 21.98 | 43.3
37508/SECEDUSP | TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA | MAT. | L | 0.72 | 40.88 | 29.43
38012/SECEDUSP | LIXA PARA FERRO | MAT. | UN | 1.44 | 3.29 | 4.74
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 7.7 | 5.9 | 45.43
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.134 | 21.66 | 2.9
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.1392 | 78.19 | 10.88
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.37 | 11.13 | 4.12
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.0667 | 13.5 | 41.4
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.432 | 49.72 | 21.48
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67 | 20.55 | 13.77
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.392 | 20.12 | 48.14
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.67 | 21.54 | 14.43
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.392 | 21.12 | 50.52
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 14.155 | 21.66 | 306.55
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.817 | 23.33 | 112.37
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 18.768 | 19.41 | 364.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 527.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 2318.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2846.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 606.49
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 725.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1331.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4177.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4177.65
15.03 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM
89355U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0765 | 2.38 | 0.18
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3279 | 20.07 | 6.58
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3279 | 23.53 | 7.72
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0493 | 4.33 | 4.54
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.45
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.02
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.86
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.92
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 174.7
89360U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0047 | 60.78 | 0.29
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.49 | 2.49
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.006 | 68.86 | 0.41
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0291 | 2.38 | 0.07
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1311 | 20.07 | 2.63
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1311 | 23.53 | 3.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.97
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 31.24
89364U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0071 | 60.78 | 0.43
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.51 | 3.51
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 68.86 | 0.55
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0338 | 2.38 | 0.08
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.152 | 20.07 | 3.05
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.152 | 23.53 | 3.58
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.2
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.57
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 496.08
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.49 | 9.49
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0338 | 2.38 | 0.08
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1416 | 20.07 | 2.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1416 | 23.53 | 3.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 75.66
89378U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0071 | 60.78 | 0.43
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 68.86 | 0.55
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0338 | 2.38 | 0.08
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 0.96 | 0.96
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1013 | 20.07 | 2.03
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1013 | 23.53 | 2.38
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 80.29
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0315 | 2.38 | 0.07
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 20.07 | 1.89
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 23.53 | 2.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.84
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 172.64
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0106 | 60.78 | 0.64
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 68.86 | 0.83
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0507 | 2.38 | 0.12
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 1.42 | 1.42
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2026 | 20.07 | 4.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2026 | 23.53 | 4.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 151.9
89397U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0088 | 60.78 | 0.53
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0105 | 68.86 | 0.72
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0484 | 2.38 | 0.12
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.52 | 4.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1887 | 20.07 | 3.79
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1887 | 23.53 | 4.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.12
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23.95
89446U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0045 | 2.38 | 0.01
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0195 | 20.07 | 0.39
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0195 | 23.53 | 0.46
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0493 | 4.89 | 5.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.51
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.48
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 125
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 995
89451U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0115 | 2.38 | 0.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0494 | 20.07 | 0.99
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0494 | 23.53 | 1.16
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0493 | 49.55 | 51.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 52.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.48
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 67.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4041
89517U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0259 | 60.78 | 1.57
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 61.64 | 61.64
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.05 | 68.86 | 3.44
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0275 | 2.38 | 0.07
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1847 | 20.07 | 3.71
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1847 | 23.53 | 4.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.96
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 74.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.55
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 97.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 777.52
89525U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0353 | 60.78 | 2.15
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 78.97 | 78.97
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.06 | 68.86 | 4.13
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0307 | 2.38 | 0.07
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2071 | 20.07 | 4.16
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2071 | 23.53 | 4.87
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 88.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 94.35
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.22
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 21.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 121.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 121.69
89611U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0259 | 60.78 | 1.57
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.05 | 68.86 | 3.44
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0275 | 2.38 | 0.07
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 23 | 23
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1224 | 20.07 | 2.46
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1224 | 23.53 | 2.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 30.22
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 33.42
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 89.78
89627U | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0176 | 60.78 | 1.07
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 68.86 | 1.55
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0244 | 2.38 | 0.06
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 11.99 | 11.99
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1318 | 20.07 | 2.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1318 | 23.53 | 3.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.41
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.96
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 58.98
89630U | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0318 | 60.78 | 1.93
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.054 | 68.86 | 3.72
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.037 | 2.38 | 0.09
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 50.15 | 50.15
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2077 | 20.07 | 4.17
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2077 | 23.53 | 4.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 59.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 64.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.24
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 516.78
90373U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.31 | 6.31
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0315 | 2.38 | 0.07
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1312 | 20.07 | 2.63
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1312 | 23.53 | 3.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.93
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 183.87
90374U | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0088 | 60.78 | 0.53
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0105 | 68.86 | 0.72
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0484 | 2.38 | 0.12
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 12.97 | 12.97
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1887 | 20.07 | 3.79
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1887 | 23.53 | 4.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.93
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.17
94666U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 22.89 | 22.89
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0129 | 60.78 | 0.78
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.025 | 68.86 | 1.72
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0151 | 10.91 | 0.16
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0154 | 2.38 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.185 | 20.07 | 3.71
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.185 | 23.53 | 4.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 33.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 47.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 189.84
94706U | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0082 | 60.78 | 0.5
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 68.86 | 0.76
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0078 | 2.38 | 0.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1472 | 20.07 | 2.95
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1472 | 23.53 | 3.46
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA DAGUA | MAT. | UN | 1 | 30.88 | 30.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.85
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 52.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 52.02
94713U | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0129 | 60.78 | 0.78
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.025 | 68.86 | 1.72
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0154 | 2.38 | 0.04
83 | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA DAGUA | MAT. | UN | 1 | 251.45 | 251.45
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2726 | 20.07 | 5.47
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2726 | 23.53 | 6.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 258.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 265.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.19
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 57.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 65.74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 331.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 331.62
94796U | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | MAT. | UN | 1 | 46.18 | 46.18
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0053 | 10.91 | 0.06
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1904 | 20.07 | 3.82
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1904 | 23.53 | 4.48
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 72.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 72.91
103966U | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0118 | 60.78 | 0.72
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 68.86 | 1.03
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0149 | 2.38 | 0.04
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.99 | 4.99
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0659 | 20.07 | 1.32
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0659 | 23.53 | 1.55
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.44
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 28.14
103972U | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0212 | 60.78 | 1.29
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.036 | 68.86 | 2.48
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0233 | 2.38 | 0.06
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 22.22 | 22.22
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1035 | 20.07 | 2.08
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1035 | 23.53 | 2.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 27.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.11
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 40.73
103979U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0312 | 2.38 | 0.07
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2677 | 20.07 | 5.37
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2677 | 23.53 | 6.3
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0493 | 18.18 | 19.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 47.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1410.9
103986U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0165 | 60.78 | 1
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 15.36 | 15.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.022 | 68.86 | 1.51
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.051 | 2.38 | 0.12
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2294 | 20.07 | 4.6
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2294 | 23.53 | 5.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.89
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 168.88
103995U | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0165 | 60.78 | 1
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.022 | 68.86 | 1.51
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.051 | 2.38 | 0.12
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 5.14 | 5.14
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.153 | 20.07 | 3.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.153 | 23.53 | 3.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.45
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.6
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 46.1
104001U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 5.25 | 5.25
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0141 | 60.78 | 0.86
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.018 | 68.86 | 1.24
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0469 | 2.38 | 0.11
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1343 | 20.07 | 2.7
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1343 | 23.53 | 3.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.51
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.68
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 41.98
104004U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0247 | 60.78 | 1.5
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.033 | 68.86 | 2.27
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0765 | 2.38 | 0.18
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 11.35 | 11.35
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3059 | 20.07 | 6.14
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3059 | 23.53 | 7.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 20.65
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 45.78
13.102.000118.SERU | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 50 mm x 1 1/2" | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0056 | 60.78 | 0.34
14.001.000559.MAT | Adaptador PVC soldável com flange livre Ø 50 mm x 1 1/2" | MAT. | UN | 1.015 | 49.7 | 50.45
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 68.86 | 0.76
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0314 | 10.91 | 0.34
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 20.07 | 2.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 23.53 | 3.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 54.33
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 57.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 13.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 75.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 75.26
13.102.000651.SERU | Plug PVC roscável Ø 3/4" | SER.CG | UN
14.001.000619.MAT | Plug PVC roscável Ø 3/4" | MAT. | UN | 1.015 | 3.97 | 4.03
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.39 | 10.91 | 4.25
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 20.07 | 1.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.09 | 23.53 | 2.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.21
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 36.08
15.04 | REDE DE ÁGUA FRIA-REGISTROS E VÁLVULAS
89353U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 27.42 | 27.42
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 20.07 | 2.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 23.53 | 2.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 29.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 32.34
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 43.14
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 66.9 | 66.9
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 20.07 | 4.44
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 23.53 | 5.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 70.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 76.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 806.4
94497U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0192 | 10.91 | 0.21
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 74.48 | 74.48
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2633 | 20.07 | 5.28
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2633 | 23.53 | 6.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 79.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 86.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.91
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 113.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 113.84
94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0302 | 10.91 | 0.33
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 215.14 | 215.14
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 20.07 | 9.12
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 23.53 | 10.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 223.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 235.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 52.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 65.94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 301.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 602.46
103042U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | MAT. | UN | 1 | 24.89 | 24.89
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 20.07 | 2.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 23.53 | 2.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 26.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.81
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 40.08
15.05 | REDE DE COMBATE A INCÊNDIO
92336U | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | MAT. | M | 1.0358 | 91.37 | 94.64
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.29563 | 20.07 | 5.93
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.29563 | 23.53 | 6.96
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 99.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 107.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.88
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.45
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 33.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 49.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7014.83
94499U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0302 | 10.91 | 0.33
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | MAT. | UN | 1 | 215.14 | 215.14
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 20.07 | 9.12
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 23.53 | 10.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 223.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 235.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 52.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 65.94
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 301.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 602.46
97431U | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.0018 | 25.08 | 0.05
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | MAT. | UN | 1 | 23.86 | 23.86
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3991 | 20.07 | 8.01
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3991 | 23.53 | 9.39
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 30.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 41.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.99
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.19
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 64.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1483.27
97436U | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.0036 | 25.08 | 0.09
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | MAT. | UN | 2 | 23.86 | 47.72
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | MAT. | UN | 1 | 29.8 | 29.8
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59865 | 20.07 | 12.02
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.59865 | 23.53 | 14.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 88.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 103.71
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 25.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 147.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1472.5
97440U | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.0054 | 25.08 | 0.14
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | MAT. | UN | 3 | 23.86 | 71.58
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | MAT. | UN | 1 | 49.97 | 49.97
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79821 | 20.07 | 16.02
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79821 | 23.53 | 18.78
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.85
PREÇO (material): | [5 empty] | 135.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 156.49
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 23.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 37.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 61.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 218.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 218.37
99624U | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | MAT. | UN | 1 | 683.16 | 683.16
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0302 | 10.91 | 0.33
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 20.07 | 9.12
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4546 | 23.53 | 10.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 691.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 703.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 150.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 164.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 867.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 867.53
101905U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | MAT. | UN | 1 | 200.81 | 200.81
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 2 | 0.62 | 1.24
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43106 | 20.07 | 8.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43106 | 23.53 | 10.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 209.58
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 220.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 49.1
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 282.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 565.78
101909U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | MAT. | UN | 1 | 229.5 | 229.5
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | MAT. | UN | 2 | 0.62 | 1.24
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43106 | 20.07 | 8.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43106 | 23.53 | 10.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 238.27
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 249.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 55.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 68.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 317.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1588.05
101912U | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | MAT. | UN | 1 | 403.25 | 403.25
10899 | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 144.89 | 144.89
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | MAT. | UN | 1 | 330.75 | 330.75
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 31.49 | 31.49
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | MAT. | UN | 1 | 360 | 360
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | MAT. | UN | 1 | 472.49 | 472.49
87367U | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.043765 | 624.76 | 27.34
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0979 | 20.07 | 42.1
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0979 | 23.53 | 49.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 59.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 1801.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1861.68
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 68.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 405.4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 474.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2335.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2335.88
101917U | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | MAT. | UN | 1 | 131.48 | 131.48
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.012 | 10.91 | 0.13
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79042 | 20.07 | 15.86
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.79042 | 23.53 | 18.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 145.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 166.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 23.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 39.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 63.61
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 229.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 229.68
105555UU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06525 | 20.85 | 1.36
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2088 | 25.93 | 5.41
P.16.000.067001/CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 203.43 | 203.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 205.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 210.2
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.86
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 45.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 50.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 260.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2342.07
OBSERVAÇÃO: CÓDIGO 105555 DA SINAPI, COM O BLOCO DA CDHU, POIS O INSUMO 45224 DA SINAPI ESTÁ COM SEU PREÇO ZERADO
43.10.110/CDHUU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.85 | 83.38
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.07 | 80.28
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 25.93 | 51.86
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 23.53 | 47.06
E.03.000.026513/CDHU | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | MAT. | UN | 6 | 3.99 | 23.94
P.11.000.090216/CDHU | Conjunto motor-bomba centrífuga, potência 5cv, ref. 5DM2-T Jacuzzi ou equivalente | EQ.AQ. | UN | 1 | 5618.51 | 5618.51
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 154.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 5750.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5905.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 177.51
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1277.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1454.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7359.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7359.87
47.11.021/CDHUU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | SER.CG | UN
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 20.07 | 30.11
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 25.93 | 25.93
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 23.53 | 35.3
O.17.000.042431/CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior diâmetro 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar; ref. modelo UT16 da Zurich, série UT16 da Waaree Instruments, WLF-5516 da Warme ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 493.56 | 493.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 55.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 529.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 584.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 64.19
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 136.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 200.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 785.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 785.38
50.01.090/CDHUU | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.85 | 6.25
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 25.93 | 7.78
O.12.000.067076/CDHU | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro, com botão liga e desliga, em chapa de plástico na cor vermelha, com um martelo | MAT. | UN | 1 | 59.66 | 59.66
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 65.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 73.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 201.86
50.01.340/CDHUU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | SER.CG | UN
100301U | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.94 | 22.33 | 132.67
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 20.51 | 1.14 | 23.38
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | MAT. | M2 | 0.18 | 50.75 | 9.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 42.11 | 0.67 | 28.21
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 5.96 | 6.23 | 37.13
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.16 | 21.66 | 3.47
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.82 | 8.14 | 6.67
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.73 | 4.13 | 3.01
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 29 | 4.66 | 135.14
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43 | 20.55 | 8.84
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 20.12 | 17.11
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.22 | 21.54 | 4.74
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 20.07 | 100.35
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 21.12 | 17.95
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5 | 23.53 | 117.66
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.1 | 21.66 | 88.79
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.94 | 23.33 | 138.57
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.558 | 19.41 | 107.89
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.21 | 170 | 35.7
B.05.000.020518/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | MAT. | M3 | 0.08 | 154.13 | 12.33
B.07.000.069552/CDHU | Fita teflon de 18 mm | MAT. | M | 10.7 | 0.19 | 2.03
D.02.000.021021/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | MAT. | M2 | 0.26 | 110.92 | 28.84
E.02.000.026760/CDHU | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | MAT. | KG | 0.13 | 10.42 | 1.35
F.12.000.028008/CDHU | Desmoldante para formas | MAT. | L | 0.088 | 14.74 | 1.3
H.04.000.031390/CDHU | Tampa para alçapão em chapa de aço galvanizada de 14, com porta cadeado | MAT. | UN | 0.26 | 844.62 | 219.6
J.01.000.038012/CDHU | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente | MAT. | UN | 3.5 | 3.34 | 11.69
J.02.000.028058/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | MAT. | L | 1.7 | 39.44 | 67.05
J.02.000.037518/CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | MAT. | L | 1 | 14.15 | 14.15
J.02.000.037542/CDHU | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | MAT. | L | 1.05 | 33.35 | 35.02
J.02.000.038028/CDHU | Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente | MAT. | L | 0.81 | 43.86 | 35.53
O.06.000.060805/CDHU | Tubo em aço galvanizado 2 1/2´ SCH 40, sem costura | MAT. | M | 2 | 174.77 | 349.54
O.09.000.063543/CDHU | Válvula de gaveta em bronze com haste não ascendente e extremidades rosqueáveis, classe 125 libras, para vapor e classe 200 libras, para água, óleo e gás, DN= 2 1/2´ | MAT. | UN | 1 | 509.98 | 509.98
O.09.000.064065/CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze 2 1/2´ | MAT. | UN | 1 | 408.34 | 408.34
O.16.000.067009/CDHU | Adaptador de engate rápido em latão 2 1/2´ x 1 1/2´ | MAT. | UN | 1 | 66.38 | 66.38
P.04.000.049671/CDHU | Niple cônico galvanizado a fogo de 2 1/2´ | MAT. | UN | 2 | 68.53 | 137.06
S.01.000.080125/CDHU | Betoneira reversível com carregador, capacidade de 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | EQ.LOC | H | 0.08 | 29.83 | 2.39
S.03.000.061192/CDHU | Curva 45° em aço galvanizado, rosca macho/fêmea, Ø 2 1/2´ | MAT. | UN | 1 | 186.76 | 186.76
S.03.000.061193/CDHU | Curva 90° em aço galvanizado, rosca fêmea/fêmea, Ø 2 1/2´ | MAT. | UN | 2 | 239.08 | 478.16
S.04.000.038014/CDHU | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | MAT. | UN | 1.5 | 0.77 | 1.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 405.73
PREÇO (material): | [5 empty] | 3179.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3585.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 466.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 850.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1317.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4902.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4902.56
50.05.230/CDHUU | Sirene audiovisual tipo endereçável | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.85 | 6.25
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 25.93 | 7.78
P.17.000.091009/CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável, potência de 90 a 110db, tensão até 24Vcc, corrente 100mA, leds alto brilho; ref. VRE-SVF da Verin, Strobe 99dB da Siemens ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 318.01 | 318.01
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 323.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 332.04
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 71.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 81.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 413.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 827.06
50.05.270/CDHUU | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.85 | 4.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 25.93 | 10.37
P.16.000.091030/CDHU | Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220V/12V | MAT. | UN | 1 | 808.17 | 808.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 813.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 822.71
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 174.93
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 185.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1007.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1007.95
50.05.430/CDHUU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.85 | 20.85
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 25.93 | 25.93
P.17.000.042521/CDHU | Detector óptico de fumaça endereçável, com base de fixação, ref. BH-300 da Kidde, Protege ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 188.83 | 188.83
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 28.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 207.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 235.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 32.4
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 56.29
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 88.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 324.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11350.15
50.05.450/CDHUU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 20.85 | 6.25
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 25.93 | 7.78
O.16.000.030539/CDHU | Acionador manual tipo quebra vidro endereçável, ref. Ascael ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 179.81 | 179.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 185.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 193.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 42.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 52.47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 246.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 492.62
97.02.193/CDHUU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 21.66 | 2.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
N.04.000.020300/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mmx2mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio, ref. E001.01B da ADVcomm, E2 da Net Placa, 17388 da TAG Sinalização ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 15.66 | 15.66
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.71
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.77
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.35
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 277.47
97.02.195/CDHUU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 21.66 | 2.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
N.04.000.020302/CDHU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120x2mm), indicação de rota de evacuação e saída de emergência; ref. S2 da Net Placa, 3670 da TAG Sinalização, S2 da Perfect Vision ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 19.88 | 19.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.65
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.93
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.77
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 575.04
09.05.087/SECEDUSPU | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | SER.CG | UN
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 3 | 3.45 | 10.35
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | MAT. | UN | 4 | 1.65 | 6.6
41772/SECEDUSP | CONTACTOR TRIPOLAR ATE 16A | MAT. | UN | 1 | 290.22 | 290.22
43646/SECEDUSP | CHAVE FACA SECA 3X60A MARMORE | MAT. | UN | 1 | 20.94 | 20.94
44001/SECEDUSP | BASE FUSIVEIS DIAZED COMPLETA ATE 25A | MAT. | UN | 2 | 53.91 | 107.82
44010/SECEDUSP | FUSIVEL DIAZED ATE 25A | MAT. | UN | 2 | 4.44 | 8.88
45117/SECEDUSP | CAIXA CHAPA FERRO 16 DE 50X30X25CM | MAT. | UN | 1 | 215.9 | 215.9
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.85 | 83.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 25.93 | 103.71
S.04.000.026727/CDHU | Parafuso auto-atarraxante 5,5x38mm com arruela e bucha tipo S8 | MAT. | CJ | 8 | 0.81 | 6.48
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 112.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 741.59
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 854.28
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 129.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 206.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 336.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1190.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1190.51
20-005-036/SIURB-EDIFU | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | SER.CG | GL
01120/SIURB-EDIF | ENGENHEIRO CIVIL/ ARQUITETO COORDENADOR GERAL - MAIS DE 20 ANOS EXPERIÊNCIA (SGSP) | M.O. | H | 6 | 265.81 | 1594.86
90768U | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 6 | 68.13 | 408.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1961.91
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2003.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2256.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 894.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3150.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5154.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5154.66
15.06 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0332 | 2.96 | 0.1
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | MAT. | UN | 1 | 169.42 | 169.42
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2734 | 23.53 | 6.43
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0862 | 19.41 | 1.67
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 172.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 177.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 38.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 221.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1330.68
89711U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0163 | 2.38 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.293 | 20.07 | 5.88
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.293 | 23.53 | 6.89
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 7.82 | 8.25
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.81
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 542.1
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0177 | 2.38 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3182 | 20.07 | 6.39
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3182 | 23.53 | 7.49
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 12.91 | 13.62
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 19.22
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 538.56
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0212 | 2.38 | 0.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3813 | 20.07 | 7.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3813 | 23.53 | 8.97
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 16.95 | 17.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.45
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 83.51
89714U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0247 | 2.38 | 0.06
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4444 | 20.07 | 8.92
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4444 | 23.53 | 10.46
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 17.9 | 18.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.61
PREÇO (material): | [5 empty] | 26.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.2
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 62.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 312.6
89724U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0099 | 60.78 | 0.6
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 68.86 | 1.03
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO | MAT. | UN | 1 | 2.54 | 2.54
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0071 | 2.38 | 0.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 20.07 | 2.55
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 23.53 | 2.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.73
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.84
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 114.73
89726U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0099 | 60.78 | 0.6
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 68.86 | 1.03
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 2.81 | 2.81
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0071 | 2.38 | 0.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 20.07 | 2.55
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 23.53 | 2.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 83.6
89728U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0099 | 60.78 | 0.6
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 6.03 | 6.03
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.015 | 68.86 | 1.03
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0071 | 2.38 | 0.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 20.07 | 2.55
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.127 | 23.53 | 2.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.81
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.39
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 144.27
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.05 | 25.08 | 1.25
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.47 | 2.94
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.68 | 3.68
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1379 | 20.07 | 2.77
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1379 | 23.53 | 3.24
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.14
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 43.64
89732U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.05 | 25.08 | 1.25
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 1.47 | 2.94
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.55 | 4.55
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1379 | 20.07 | 2.77
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1379 | 23.53 | 3.24
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.16
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.76
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.14
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 68.61
89744U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.98 | 9.98
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 20.07 | 3.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 23.53 | 4.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 39.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 78.04
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.98 | 10.98
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 20.07 | 3.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 23.53 | 4.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 80.46
89783U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0148 | 60.78 | 0.9
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0225 | 68.86 | 1.55
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.54 | 4.54
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0107 | 2.38 | 0.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1693 | 20.07 | 3.4
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1693 | 23.53 | 3.98
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.4
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.08
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 47.14
89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.075 | 25.08 | 1.88
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 3 | 1.47 | 4.41
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.02 | 9.02
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1839 | 20.07 | 3.69
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1839 | 23.53 | 4.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 104.73
104348U | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0073 | 60.78 | 0.44
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.011 | 68.86 | 0.76
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.008 | 2.38 | 0.02
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.96 | 10.96
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0114 | 20.07 | 0.23
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0114 | 23.53 | 0.27
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.68
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.34
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.73
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.07
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.75
89569UU | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.1525 | 25.08 | 3.82
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 1 | 1.47 | 1.47
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2
3659 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 22.47 | 22.47
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1563 | 20.07 | 3.14
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1563 | 23.53 | 3.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 107.62
OBSERVAÇÕES: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 89569 DA SINAPI, QUE TRATA DA JUNÇÃO 100X75MM, TROCANDO A JUNÇÃO E OS ANÉIS PELO DE 100 E 75MM
13.102.000961.SERU | Adaptador ponta bolsa e virola PVC para sifão metálico Ø 40 mm x 1 1/2" | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0037 | 60.78 | 0.22
14.001.000934.MAT | Anel de borracha para tubo PVC esgoto Ø 40 mm | MAT. | UN | 1 | 1.78 | 1.78
14.001.001004.MAT | Adaptador PVC PBV para sifão metálico esgoto roscável Ø 1 1/2", soldável Ø 40 mm | MAT. | UN | 1.015 | 3.75 | 3.81
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.002 | 25.08 | 0.05
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.0075 | 68.86 | 0.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 20.07 | 2.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 23.53 | 3.29
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.48
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 20.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20.19
15.07 | REDE DE ESGOTO - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
97902U | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.1156 | 626.64 | 72.44
101616U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | SER.CG | M2 | 0.81 | 6.33 | 5.13
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0054 | 6.46 | 0.03
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.1184 | 8.14 | 0.96
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.1408 | 2.85 | 0.4
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.0125 | 11.54 | 0.14
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0087 | 143.35 | 1.25
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0178 | 59.01 | 1.05
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.4416 | 23.54 | 10.4
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 131.8188 | 0.56 | 73.82
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0148 | 415.23 | 6.15
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.0944 | 21.66 | 110.33
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.0028 | 19.41 | 77.7
94970U | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.0744 | 398.29 | 29.63
97735U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.0448 | 2001.22 | 89.65
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 147.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 332.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 479.09
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 169.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 136.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 305.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 784.37
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 784.37
98110U | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN
101618U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.0141 | 196.17 | 2.77
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | MAT. | UN | 1 | 397.38 | 397.38
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.284 | 21.66 | 6.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2231 | 19.41 | 4.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 404.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 410.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 87.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 95.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 506.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 506.01
08.10.009/SECEDUSPU | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | SER.CG | UN
67520/SECEDUSP | CORPO CX SIFONADA PVC 150X150X50MM | MAT. | UN | 1 | 39.76 | 39.76
67526/SECEDUSP | GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO DN 150MM. | MAT. | UN | 1 | 22.52 | 22.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.07 | 8.03
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 23.53 | 9.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.27
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 79.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.02
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.26
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 444
15.08 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM - SERVIÇOS COMPLEMENTARES
89512U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0224 | 2.38 | 0.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4024 | 20.07 | 8.08
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4024 | 23.53 | 9.47
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0353 | 33.71 | 34.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.51
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 52.5
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 13.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 78.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 125
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9768.75
89746U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 10.98 | 10.98
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 20.07 | 3.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 23.53 | 4.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 120.69
89748U | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 28.01 | 28.01
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.6 | 5.2
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 20.07 | 3.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1926 | 23.53 | 4.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 39.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 44.49
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 60.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 790.92
89797U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.1725 | 25.08 | 4.33
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 3 | 2.6 | 7.8
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 28.85 | 28.85
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2568 | 20.07 | 5.15
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2568 | 23.53 | 6.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 45.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 52.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 72.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 72.46
49.06.010/CDHUU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | SER.CG | UN
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 20.07 | 1.2
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.06 | 23.53 | 1.41
O.05.000.090427/CDHU | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | MAT. | UN | 1 | 14.49 | 14.49
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 297.44
16.05.012/SECEDUSPU | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | SER.CG | UN
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 6.24 | 1.14 | 7.11
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | MAT. | M2 | 0.12 | 50.75 | 6.09
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 22.94 | 0.67 | 15.37
20503/SECEDUSP | AREIA | MAT. | M3 | 0.085 | 173.7 | 14.76
20518/SECEDUSP | PEDRA BRITADA 2 | MAT. | M3 | 0.034 | 154.97 | 5.27
21525/SECEDUSP | ACO CA-50-A $MD BITOLAS | MAT. | KG | 0.81 | 6.22 | 5.04
24069/SECEDUSP | IMPERMEABILIZANTE PEGA NORMAL P/ ARGAM E CONCRETO | MAT. | KG | 0.36 | 6.32 | 2.28
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.01 | 21.66 | 0.22
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.11 | 8.14 | 9.04
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.07 | 11.13 | 0.78
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.13333 | 13.5 | 1.8
67608/SECEDUSP | CA-11 GRELHA DE FERRO 20 X 20 CM | MAT. | UN | 1 | 236.51 | 236.51
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 77 | 0.56 | 43.12
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 20.55 | 1.44
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 20.12 | 14.89
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.07 | 21.54 | 1.51
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.74 | 21.12 | 15.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.03 | 21.66 | 65.62
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.92 | 19.41 | 153.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 137.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 462.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 600.21
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 158.08
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 159.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 317.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 917.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6422.71
15.09 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
94229U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.18 | 252.27 | 45.41
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.161 | 32.23 | 5.19
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | MAT. | M | 1.05 | 79.9 | 83.9
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.025 | 11.13 | 0.28
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0049 | 70.37 | 0.34
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.633 | 19.41 | 12.29
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.539 | 21.08 | 11.36
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.0132 | 21.76 | 0.29
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0183 | 20.85 | 0.38
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 145.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 159.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.48
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 36.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 52.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 211.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5121.93
104166U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0141 | 2.38 | 0.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2533 | 20.07 | 5.08
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2533 | 23.53 | 5.96
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0353 | 71.21 | 73.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.62
PREÇO (material): | [5 empty] | 78.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 84.8
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.41
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 55
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6150.1
10-011-033/SIURB-EDIFU | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | SER.CG | M
17525/SIURB-EDIF | PREGO 18 X 27 ZINCADO | MAT. | KG | 0.1 | 16.35 | 1.64
78877/SIURB-EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM | MAT. | M | 1.05 | 68.5 | 71.93
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 23.53 | 12.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 19.41 | 10.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 83.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 28.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3882.85
15.10 | APARELHOS E METAIS
86906U | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
13415 | TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | MAT. | UN | 1 | 62.9 | 62.9
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.021 | 2.96 | 0.06
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.096 | 23.53 | 2.26
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0303 | 19.41 | 0.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.73
PREÇO (material): | [5 empty] | 64.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 65.81
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.99
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 82.04
86910U | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
11773 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" | MAT. | UN | 1 | 108.93 | 108.93
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.021 | 2.96 | 0.06
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1164 | 23.53 | 2.74
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0367 | 19.41 | 0.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 110.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 112.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.41
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 138.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 277.94
86919U | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
86872U | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 721.28 | 721.28
86877U | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 58.59 | 58.59
86883U | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 13.55 | 13.55
86914U | TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 86.5 | 86.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 40.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 839.1
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 879.93
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 46.96
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 194.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 241.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1121.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1121.53
86932U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
86887U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 47.1 | 47.1
86888U | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 493.93 | 493.93
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 522.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 541.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 118.15
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 139.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 680.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1361.48
86936U | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
86878U | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2? X 1.1/2? PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 63.16 | 63.16
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 177.63 | 177.63
86900U | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 205.37 | 205.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 430.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 446.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.02
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 97.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 115.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 561.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1123.32
95547U | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | MAT. | UN | 1 | 57.76 | 57.76
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3162 | 23.53 | 7.44
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0996 | 19.41 | 1.93
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 61.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 67.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.55
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 15.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 89.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 534.96
100849U | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | MAT. | UN | 1 | 40.2 | 40.2
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1536 | 23.53 | 3.61
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0484 | 19.41 | 0.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 44.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.07
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 174
86941U/CPU | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN
86877U | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2? X 1.1/2? PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 58.59 | 58.59
86881U | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 177.63 | 177.63
86887U | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 47.1 | 47.1
86903U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 1 | 344.98 | 344.98
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 589.15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 628.3
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 45.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 141.4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 186.43
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 814.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4888.38
OBSERVAÇÃO: FOI CONSIDERADO COMO BASE O SERVIÇO 86941 DA SINAPI, SENDO REMOVIDA A TORNEIRA (QUE FOI LANÇADA SEPARADAMENTE CONSIDERANDO FECHAMENTO AUTOMATICO)
26.04.030/CDHUU | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 21.66 | 10.83
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 19.41 | 9.71
E.03.000.026548/CDHU | Parafuso cabeça chata com bucha plástica de 8 mm - 5,5 x 50 mm | MAT. | UN | 2 | 0.44 | 0.88
H.07.000.037011/CDHU | Espelho comum com espessura de 3mm, com moldura em perfil de alumínio de 1cm, fundo em chapa compensada com 3 mm de espessura | MAT. | M2 | 1 | 943.67 | 943.67
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 953.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 965.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 205.4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 218.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1183.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 946.77
44.02.062/CDHUU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | SER.CG | M2
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.8688 | 22.02 | 41.14
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.3376 | 19.41 | 25.97
B.02.000.037501/CDHU | Massa plástica para mármore e granito | MAT. | KG | 0.5865 | 42.55 | 24.96
B.02.000.039056/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | MAT. | KG | 0.0393 | 3.83 | 0.15
K.02.000.032502/CDHU | Tampo (com frontão) em granito, com espessura de 2 cm, com furo para 1 cuba simples, nas cores Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba, acabamento polido | MAT. | M2 | 1.005 | 918.4 | 922.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 37.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 977.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1015.21
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 43.06
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 222.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 265.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1280.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.23
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1575.02
44.03.050/CDHUU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 21.66 | 5.41
O.12.000.092036/CDHU | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300/600m, com visor. Ref. Unik JSN, Trilha ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 69.17 | 69.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 71.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 74.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.41
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 94.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 189.1
44.03.180/CDHUU | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 21.66 | 5.41
O.12.000.092309/CDHU | Toalheiro plástico em ABS branco tipo dispenser para papel | MAT. | UN | 1 | 60.17 | 60.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 62.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 65.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 83.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 501.96
44.03.645/CDHUU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0056 | 10.91 | 0.06
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.07 | 10.04
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 23.53 | 7.06
O.11.000.066091/CDHU | Torneira de mesa automática em metal cromado de 1/2", medidas aproximadas: distância horizontal 110 a 125mm, altura vertical 90 a 120mm, ref.Single, Robust ou Prime da LuxSanit, 1193 ou 1194 da Oliveira, Pressmatic da Docol ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 136.71 | 136.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.1
PREÇO (material): | [5 empty] | 143.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 153.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 34.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 46.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 200.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1201.44
15.11 | CLIMATIZAÇÃO
104196U | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
104091U | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022 | SER.CG | CHP | 0.0749 | 0.68 | 0.05
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 11.54 | 11.54
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1093 | 20.07 | 2.19
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1093 | 23.53 | 2.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.36
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.4
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 356.4
104315U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0135 | 2.38 | 0.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2425 | 20.07 | 4.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2425 | 23.53 | 5.71
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0549 | 4.33 | 4.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 815.1
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS
09.02.022/SECEDUSPU | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | SER.CG | UN
100301U | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.617 | 22.33 | 13.78
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 9.5364 | 1.14 | 10.87
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | MAT. | M2 | 0.1 | 50.75 | 5.08
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.6417 | 0.67 | 11.15
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 0.583 | 6.23 | 3.63
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.4627 | 2.38 | 1.1
40132/SECEDUSP | POSTE DE CONCRETO PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 (INSTALADO) | MAT. | UN | 1 | 7943.89 | 7943.89
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.012 | 21.66 | 0.26
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.73333 | 4.13 | 3.03
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.01246 | 78.19 | 0.97
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 16 | 4.66 | 74.56
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.321 | 21.66 | 50.26
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6941 | 23.33 | 16.19
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.0665 | 19.41 | 59.53
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.05908 | 170 | 10.04
J.02.000.037518/CDHU | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | MAT. | L | 0.3085 | 14.15 | 4.37
J.02.000.037542/CDHU | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | MAT. | L | 0.3856 | 33.35 | 12.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 75.52
PREÇO (material): | [5 empty] | 8146.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8221.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 86.85
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1744.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1831.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10053.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10053.2
16.02 | INTERLIGAÇÃO ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES
91854U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | MAT. | M | 1.017 | 2.26 | 2.3
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.134 | 20.85 | 2.79
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.134 | 25.93 | 3.47
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.34
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 158.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2477.33
91856U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | MAT. | M | 1.017 | 3.86 | 3.93
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.149 | 20.85 | 3.11
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.149 | 25.93 | 3.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 117.92
91873U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.017 | 8.94 | 9.09
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.219 | 20.85 | 4.57
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.219 | 25.93 | 5.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.17
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.34
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.64
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 31.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 76.75
91878U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 0.65 | 0.65
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.092 | 20.85 | 1.92
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.092 | 25.93 | 2.39
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 19.2
91881U | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 2.1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.157 | 20.85 | 3.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.157 | 25.93 | 4.07
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 17.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 17.58
91899U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 2.21 | 2.21
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.138 | 20.85 | 2.88
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.138 | 25.93 | 3.58
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.89
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.47
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.89
91910U | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 5.57 | 5.57
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.235 | 20.85 | 4.9
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.235 | 25.93 | 6.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.62
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 29.25
93008U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 9.82 | 10.8
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1122 | 20.85 | 2.34
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1122 | 25.93 | 2.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.05
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.64
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 80.99
93009U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 16.05 | 17.66
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.129 | 20.85 | 2.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.129 | 25.93 | 3.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.63
PREÇO (material): | [5 empty] | 20.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 57.32
93011U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 29.37 | 32.31
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.171 | 20.85 | 3.56
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.171 | 25.93 | 4.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 40.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.54
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 21.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1198.15
93012U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 46.28 | 50.91
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.213 | 20.85 | 4.44
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.213 | 25.93 | 5.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6
PREÇO (material): | [5 empty] | 54.87
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 60.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2189.4
104406UU | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0993 | 20.85 | 2.07
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0993 | 25.93 | 2.57
91170U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 1 | 8.88 | 8.88
P.02.000.042502/CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 25mm (3/4´) | MAT. | M | 1.05 | 7.49 | 7.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.39
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.45
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 49.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1741.01
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 104406 DA SINAPI, COM O INSUMO DO ELETRODUTO DA CDHU, POIS O INSUMO 41493 DA SINAPI ESTÁ SEM PREÇO
104448UU | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1352 | 20.85 | 2.82
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1352 | 25.93 | 3.51
COT 001 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSÃO DE 25 MM 1" | MAT. | UN | 1 | 23.43 | 23.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 495.6
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 104448 DA SINAPI, COM O INSUMO DA LUVA COMO COTAÇÃO DE MERCADO, POIS O INSUMO 44395 DA SINAPI ESTÁ SEM PREÇO
38.07.210/CDHUU | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.85 | 4.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 25.93 | 2.59
P.04.000.091217/CDHU | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | MAT. | M | 1.1 | 3.84 | 4.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1072.74
38.21.110/CDHUU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.85 | 10.42
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 25.93 | 12.96
P.04.000.062038/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm | MAT. | M | 1.3 | 40.15 | 52.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 61.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 75.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 35.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 34.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3842.68
38.21.920/CDHUU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.85 | 10.42
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 25.93 | 12.96
P.04.000.062115/CDHU | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100x50mm | MAT. | M | 1.3 | 46.59 | 60.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 83.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 21.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 121.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3781.13
38.22.610/CDHUU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 20.85 | 1.04
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 25.93 | 1.3
P.04.000.062170/CDHU | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm | MAT. | M | 1.3 | 21.24 | 27.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.63
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 34.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1321.72
38.22.620/CDHUU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 20.85 | 1.04
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 25.93 | 1.3
P.04.000.062171/CDHU | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 100mm | MAT. | M | 1.3 | 37.22 | 48.39
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 49.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 63.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1976.21
38.23.110/CDHUU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 20.85 | 5.21
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 25.93 | 6.48
P.04.000.062196/CDHU | Suporte para eletrocalha galvanizada a fogo, 100x100mm | MAT. | UN | 1 | 13.87 | 13.87
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.1
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.07
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2321.61
16.03 | LUMINÁRIAS INTERNAS E EXTERNAS
09-009-051/SIURB-EDIFU | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | SER.CG | UN
55802/SIURB-EDIF | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W | MAT. | UN | 1 | 152.17 | 152.17
56492/SIURB-EDIF | LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W | MAT. | UN | 2 | 18.1 | 36.2
59038/SIURB-EDIF | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR | MAT. | UN | 4 | 1.87 | 7.48
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 20.85 | 7.71
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.37 | 25.93 | 9.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 202.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 213.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.99
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 47.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 59.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 272.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8717.76
16.04 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS
91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.93 | 1.93
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 20.85 | 6.07
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 25.93 | 7.55
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0009 | 580.89 | 0.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.53
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1764.72
97888U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.1012 | 626.64 | 63.42
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.081 | 214.94 | 17.41
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0087 | 143.35 | 1.25
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0178 | 59.01 | 1.05
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 134.764 | 0.56 | 75.47
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0136 | 415.23 | 5.65
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.5403 | 21.66 | 98.33
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5674 | 19.41 | 69.25
97735U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | SER.CG | M3 | 0.0448 | 2001.22 | 89.65
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 134.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 286.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 421.47
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 154.89
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 121.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 275.93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 697.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2092.2
106023UU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | MAT. | UN | 1 | 876.36 | 876.36
87367U | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.013422 | 624.76 | 8.39
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.9456 | 20.85 | 40.56
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.9456 | 25.93 | 50.45
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 56.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 919.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 975.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 64.81
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 218.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 283.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1259.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1259.08
106024UU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | MAT. | UN | 1 | 362.38 | 362.38
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2611 | 20.85 | 5.44
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2611 | 25.93 | 6.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 367.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 374.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 80.44
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 88.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 463.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 463.49
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 106024 DA SINAPI, COM OS INSUMOS DE BARRAMENTO DA TCPO E SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES COMO COTAÇÃO DE MERCADO, POIS OS INSUMOS 43878 E 43935 ESTÃO SEM PREÇO
106026UU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | MAT. | UN | 1 | 783.99 | 783.99
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3695 | 20.85 | 7.7
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3695 | 25.93 | 9.58
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 790.86
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 801.27
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.97
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 170.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 182.76
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 984.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 984.03
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 106024 DA SINAPI, COM OS INSUMOS DE BARRAMENTO DA TCPO E SUPORTE PARA 24 DISJUNTORES COMO COTAÇÃO DE MERCADO, POIS OS INSUMOS 43878 E 43935 ESTÃO SEM PREÇO
37.10.010/CDHUU | Barramento de cobre nu | SER.CG | KG
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 25.93 | 7.78
P.23.000.049627/CDHU | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | MAT. | KG | 1 | 122.88 | 122.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 125.67
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 130.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 28.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 34.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 165.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1980.48
16.05 | REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES
CPU7 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA | SER.CG | UN
100307U | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 25.62 | 15.37
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.6 | 25.93 | 41.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.6 | 19.41 | 31.06
COT4 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA | MAT. | UN | 1 | 216.6 | 216.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 52.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 251.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 304.52
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 60.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 76.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 137.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 441.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 441.85
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 9004072 DA SIURB (INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA ), CONSIDERANDO NO INSUMO DO INTERRUPTOR DIFERENCIAL A COTAÇÃO DE MERCADO
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.37 | 1.37
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 8.13 | 8.13
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.046843 | 20.85 | 0.98
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.046843 | 25.93 | 1.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 95.88
93660U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 2 | 1.05 | 2.1
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 46.6 | 46.6
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.070857 | 20.85 | 1.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.070857 | 25.93 | 1.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2
PREÇO (material): | [5 empty] | 50.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 52.01
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.41
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 328.6
93661U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 2 | 1.05 | 2.1
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 46.6 | 46.6
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.070857 | 20.85 | 1.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.070857 | 25.93 | 1.84
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2
PREÇO (material): | [5 empty] | 50.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 52.01
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.41
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 328.6
93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 2 | 1.37 | 2.74
34616 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 46.6 | 46.6
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.093685 | 20.85 | 1.95
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.093685 | 25.93 | 2.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 51.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 53.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.04
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.96
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 68.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 274.72
93671U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 1.63 | 4.89
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | MAT. | UN | 1 | 57.1 | 57.1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.26038 | 20.85 | 5.43
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.26038 | 25.93 | 6.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 66.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 74.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.78
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 99.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 99.95
93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 2.09 | 6.27
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | MAT. | UN | 1 | 57.1 | 57.1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.52975 | 20.85 | 11.04
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.52975 | 25.93 | 13.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 73.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 88.15
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 127.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 127.43
101895U | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | MAT. | UN | 3 | 5.67 | 17.01
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA | MAT. | UN | 1 | 311.45 | 311.45
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2224 | 20.85 | 25.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2224 | 25.93 | 31.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 34.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 351.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 385.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 39.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 89.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 128.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 514.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1029.1
101896U | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | UN
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | MAT. | UN | 3 | 8.71 | 26.13
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | MAT. | UN | 1 | 495.87 | 495.87
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2224 | 20.85 | 25.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2224 | 25.93 | 31.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 34.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 544.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 579.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 39.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 129.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 169.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 748.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1497.46
37.24.031/CDHUU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | SER.CG | UN
100307U | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3333 | 25.62 | 8.54
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3333 | 20.85 | 6.95
P.12.000.049753/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA, ref. 722.B.010.127 / 220 fabricação Clamper, DPS15275 fabricação Steck ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 46.36 | 46.36
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 52.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 61.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 15.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 87.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 351.04
37.24.032/CDHUU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | SER.CG | UN
100307U | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3333 | 25.62 | 8.54
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3333 | 20.85 | 6.95
P.12.000.049754/CDHU | Supressor de surto monofásico, In 20 KA, Imax. de surto de 50 até 80 KA; ref. Spw275-60 da Weg, VCl-Slim 60KA da Clamper, LK385 da Lukma ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 134.07 | 134.07
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 140.27
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 149.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 33.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 193.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 775.56
16.109.000103.SERU | Disjuntor tripolar compacto > 63 A até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | SER.CG | UN
16.004.000043.MAT | Disjuntor tripolar com térmico ajustável e magnético fixo 80/100 A | MAT. | UN | 1 | 835.67 | 835.67
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 20.85 | 41.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 25.93 | 51.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 56.35
PREÇO (material): | [5 empty] | 872.87
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 929.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 64.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 208.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 273.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1202.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4811.08
16.06 | REDE DE BAIXA - FIOS E CABOS
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 1.52 | 1.89
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023 | 20.85 | 0.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023 | 25.93 | 0.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.04
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 458
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2097.64
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 2.41 | 3
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 20.85 | 0.6
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 25.93 | 0.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 552.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3585.73
91930U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.051 | 20.85 | 1.06
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.051 | 25.93 | 1.32
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 5.73 | 7.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 93.84
91933U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 10.45 | 12.99
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.076 | 20.85 | 1.58
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.076 | 25.93 | 1.97
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.14
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.48
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.09
QUANTIDADE: | [5 empty] | 341.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7894.47
92982U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.01 | 7.82 | 0.08
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.013 | 20.85 | 0.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.013 | 25.93 | 0.34
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.027 | 16.64 | 17.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 193.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4252.06
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0608 | 20.85 | 1.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0608 | 25.93 | 1.58
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 25.81 | 26.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 27.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.97
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.53
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 590.48
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 53.93 | 54.74
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.083 | 20.85 | 1.73
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.083 | 25.93 | 2.15
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.35
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 58.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 89.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6654.59
92992U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.009 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1228 | 20.85 | 2.56
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1228 | 25.93 | 3.18
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | MAT. | M | 1.015 | 97.95 | 99.42
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 101.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 105.23
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.92
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 132.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 111.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14681.87
16.07 | TOMADAS E INTERRUPTORES
91953U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 10.79 | 10.79
91952U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 18.32 | 18.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.14
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.34
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 444.06
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 10.79 | 10.79
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 23.33 | 23.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.54
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.43
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.19
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.62
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1820.63
91997U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 10.79 | 10.79
91995U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 25.7 | 25.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.54
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 36.48
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 25.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 61.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 123.18
92004U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
91946U | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 10.79 | 10.79
92002U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 1 | 43.75 | 43.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 38.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 93.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 373.76
16.08 | PARA-RAIOS
96977U | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | MAT. | M | 1.05 | 56.7 | 59.54
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0331 | 20.85 | 0.69
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0331 | 25.93 | 0.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 60.15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 61.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.07
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 13.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 75.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6768.9
96985U | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | SER.CG | UN
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | MAT. | UN | 1 | 70.44 | 70.44
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2484 | 20.85 | 5.18
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2484 | 25.93 | 6.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7
PREÇO (material): | [5 empty] | 75.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 82.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.05
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 18.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 26.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 109.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 654.18
98111U | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN
101618U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.0141 | 196.17 | 2.77
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | MAT. | UN | 1 | 45.76 | 45.76
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1384 | 21.66 | 3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1088 | 19.41 | 2.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.61
PREÇO (material): | [5 empty] | 50.03
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 53.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.13
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 69.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 419.52
38.01.060/CDHUU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | SER.CG | M
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA | MAT. | M | 1.1 | 6.71 | 7.38
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.85 | 12.51
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 25.93 | 15.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 35.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 19.43
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.53
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.96
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 66.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 796.92
42.05.250/CDHUU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.85 | 10.42
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 25.93 | 12.96
P.19.000.048007/CDHU | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´ x 3 m; ref. TEL 770 da Termotécnica ou equivalente | MAT. | M | 1.0375 | 15.06 | 15.62
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.01
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.59
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 66.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1336.2
16.09 | LÓGICA
91857U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | MAT. | M | 1.017 | 6.62 | 6.73
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.149 | 20.85 | 3.11
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.149 | 25.93 | 3.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.5
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 29.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 652.42
91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.93 | 1.93
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 20.85 | 6.07
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 25.93 | 7.55
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0009 | 580.89 | 0.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.53
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 154.8
98307U | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | SER.CG | UN
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | MAT. | UN | 1 | 38.86 | 38.86
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32379 | 20.85 | 6.75
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43172 | 25.93 | 11.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 45.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.8
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 83.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 419.6
38.07.210/CDHUU | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.85 | 4.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 25.93 | 2.59
P.04.000.091217/CDHU | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | MAT. | M | 1.1 | 3.84 | 4.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 451.68
38.21.110/CDHUU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.85 | 10.42
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 25.93 | 12.96
P.04.000.062038/CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50x50mm | MAT. | M | 1.3 | 40.15 | 52.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 61.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 75.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 35.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 111.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3498.39
38.22.610/CDHUU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 20.85 | 1.04
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 25.93 | 1.3
P.04.000.062170/CDHU | Tampa encaixe para eletrocalha galvanizada a fogo, L= 50mm | MAT. | M | 1.3 | 21.24 | 27.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.63
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.25
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 31.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1203.3
16.115.000050.SERU | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | SER.CG | UN
16.015.000029.MAT | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa aparafusada 102 x 102 x 82 mm | MAT. | UN | 1 | 35.94 | 35.94
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.85 | 8.34
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 25.93 | 10.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.96
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 81.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 81.81
16.10 | APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO
103244U | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3334 | 25.78 | 60.16
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | MAT. | UN | 6 | 1.16 | 6.96
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | MAT. | UN | 4 | 0.43 | 1.72
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 10 | 1.05 | 10.5
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 20.27 | 40.54
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | MAT. | UN | 1 | 2177.77 | 2177.77
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 9 | 0.3 | 2.7
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3334 | 20.02 | 46.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 63.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 2283.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2347.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 73.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 508.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 581.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2928.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11714.52
103247U | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | SER.CG | UN
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3334 | 25.78 | 60.16
11976 | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | MAT. | UN | 6 | 1.16 | 6.96
13246 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | MAT. | UN | 4 | 0.43 | 1.72
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 10 | 1.05 | 10.5
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | MAT. | UN | 2 | 20.27 | 40.54
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | MAT. | UN | 1 | 2438.48 | 2438.48
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 9 | 0.3 | 2.7
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.3334 | 20.02 | 46.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 63.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 2544.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2607.79
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 73.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 563.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 636.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3244.09
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3244.09
103289U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | SER.CG | M
91166U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | SER.CG | M | 1 | 3.92 | 3.92
97327U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | M | 1 | 26.85 | 26.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.57
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.77
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.53
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 806
103291U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | SER.CG | M
91166U | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE | SER.CG | M | 1 | 3.92 | 3.92
97329U | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | M | 1 | 57.17 | 57.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 58.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 61.09
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.11
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 13.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.59
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 77.68
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1553.6
16.11 | VENTILAÇÃO MECÂNICA
43.05.030/CPU | Exaustor ref comercial SICFLUX MAXX 150 | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.85 | 20.85
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 25.93 | 25.93
COT5 | EXAUSTOR SICFLUX MAXX 150 | MAT. | UN | 1 | 865.11 | 865.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 28.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 883.71
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 911.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 32.4
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 198.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 230.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1142.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2285.18
OBSERVAÇÃO:COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO UMA HORA DE CADA PROFISSIONAL E O INSUMO EXAUSTOR COMO COTAÇÃO DE MERCADO
61.10.300/CDHUU | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | SER.CG | M
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.41 | 5.82
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.49 | 4.1
Q.04.000.031400/CDHU | Duto flexível em alumínio, seção circular, isolado termicamente com lã de vidro de 25 mm; ref. Isodec RT 10 cm (4") Multivac ou equivalente | MAT. | M | 1 | 13.72 | 13.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.53
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.36
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 217.8
61.10.564/CDHUU | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | SER.CG | M2
88240U | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.9 | 19.29 | 94.51
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.9 | 20.49 | 100.41
Q.04.000.031442/CDHU | Grelha de insuflação ou retorno, dupla deflexão e registro, lâminas convergentes, aletas verticais ajustáveis individualmente, em alumínio anodizado, tamanho: até 0,1 m²; ref. mod. VAT-DG da Trox ou equivalente | MAT. | M2 | 1 | 3412.1 | 3412.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 116.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 3490.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3607.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 133.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 785.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 919.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4526.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.09
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 407.36
17 | PINTURA
17.01 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
100725U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0624 | 25.18 | 1.57
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.2078 | 51 | 10.6
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5266 | 23.33 | 12.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 383.91
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14815.09
17.02 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
88484U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0927 | 23.33 | 2.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 19.41 | 0.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 595.7
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 241.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1542.68
88488U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.227 | 23.33 | 5.3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0757 | 19.41 | 1.47
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.1
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1693.47
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 241.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4528.91
88496U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7419 | 23.33 | 17.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2473 | 19.41 | 4.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.39
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.6
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 75.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3741.78
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 241.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6651.92
17.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 563.35
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1653.86
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2429.13
17.04 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
102201U | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.5 | 1.35 | 0.68
43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | MAT. | KG | 0.3758 | 16.12 | 6.06
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4519 | 23.33 | 10.54
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.28
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1262.58
102219U | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.014 | 25.18 | 0.35
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.1403 | 47.62 | 6.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3805 | 23.33 | 8.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1136.02
17.05 | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS
100726U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0178 | 25.18 | 0.45
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.1776 | 51 | 9.06
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6779 | 23.33 | 15.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.08
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 679.06
17.06 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
15-003-014/SIURB-EDIFU | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | SER.CG | M
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 0.1 | 46.1 | 4.61
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 49.72 | 2.98
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 23.33 | 4.67
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 82.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2122.52
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.01 | PAVIMENTAÇÃO
103913U | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | SER.CG | M2
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.12716 | 431.11 | 54.82
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | MAT. | KG | 0.4 | 10.95 | 4.38
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.064167 | 19.34 | 1.24
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.051333 | 2.85 | 0.15
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.00177 | 11.54 | 0.02
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.032006 | 21.08 | 0.67
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.065199 | 21.66 | 1.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.095147 | 19.41 | 1.85
95282U | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHP | 0.004295 | 10.47 | 0.04
97090U | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | SER.CG | KG | 2.2 | 12.68 | 27.9
97113U | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | SER.CG | M2 | 1 | 2.79 | 2.79
97115U | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | SER.CG | KG | 0.023373 | 57.67 | 1.35
97116U | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SER.CG | KG | 0.526 | 18.07 | 9.51
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 100.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 106.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 149.31
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 20383.8
94995UD | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0017 | 6.46 | 0.01
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.0985 | 431.11 | 42.46
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.25 | 4.13 | 1.03
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.2 | 2.85 | 0.57
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.024 | 11.32 | 0.27
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1301 | 21.08 | 2.74
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0874 | 21.66 | 1.89
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2176 | 19.41 | 4.22
S.04.000.024123/CDHU | Fibra de polipropileno corrugada, monofilamento 600g/m³, para concreto; ref. Degussa (Masterfiber), Fitesa (Polycret MF) ou equivalente | MAT. | KG | 0.24 | 38.14 | 9.15
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 57.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 62.36
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 63.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5240.6
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 94995 DA SINAPI, REMOVENDO A TELA DE AÇO, E ACRESCENTANDO O INSUMO DE FIBRA DE POLIPROPILENO DA CDHU COM O MESMO COEFICIENTE DO SERVIÇO 35.01.550 DA CDHU (Piso em fibra de polipropileno corrugado para quadra de esportes, inclusive pintura)
18.02 | LIMPEZA FINAL
55.01.020/CDHUU | Limpeza final da obra | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.22
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 242.08
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6388.49
55.01.100/CDHUU | Limpeza complementar e especial de vidros | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.41 | 14.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 351.11
18.03 | COMUNICAÇÃO VISUAL
21.03.151/CDHUU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | SER.CG | M2
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | MAT. | M | 1.275 | 0.88 | 1.12
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10.0699 | 20.55 | 206.92
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.5175 | 21.86 | 55.04
E.03.000.026653/CDHU | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | MAT. | UN | 6.2725 | 0.29 | 1.82
E.03.000.026771/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | MAT. | KG | 1.5054 | 43.32 | 65.21
E.08.000.026210/CDHU | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | MAT. | M2 | 1.3 | 237.69 | 309
F.08.000.024103/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | MAT. | bg | 2.125 | 43.95 | 93.39
S.03.000.026616/CDHU | Cantoneira em alumínio | MAT. | KG | 2.4835 | 35.7 | 88.66
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 145.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 676.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 821.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 166.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 207.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 374.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1195.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9587.35
18.04 | MURO DE ARRIMO
87893U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87377U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 578.03 | 2.14
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1394 | 21.66 | 3.02
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0465 | 19.41 | 0.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.62
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.01
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.97
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 134.93
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 78.47
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 230.38
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 338.37
104953U | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | SER.CG | M2
87407U | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 1736 | 52.77
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3412 | 21.66 | 7.39
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0426 | 19.41 | 0.83
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.22
PREÇO (material): | [5 empty] | 54.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 60.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.16
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.47
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.46
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1014.26
17-001-080/SIURB-EDIFU | FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | SER.CG | M
10504/SIURB-EDIF | AREIA LAVADA GROSSA | MAT. | M3 | 0.064 | 175.01 | 11.2
10627/SIURB-EDIF | CONCRETO "GROUT" C/ PEDRISCO | SER.MO | M3 | 0.0265 | 398.64 | 10.56
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 1.52 | 1.14 | 1.73
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 21 | 0.67 | 14.07
14022/SIURB-EDIF | PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC. | MAT. | KG | 0.19 | 90.47 | 17.19
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | MAT. | UN | 13 | 4.29 | 55.77
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 17.48 | 6.23 | 108.9
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | MAT. | M | 1.05 | 11.02 | 11.57
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.18 | 446.54 | 80.38
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | MAT. | M2 | 1.05 | 25.02 | 26.27
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.33 | 21.66 | 7.15
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | MAT. | M2 | 0.11 | 26.2 | 2.88
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2.3 | 4.13 | 9.5
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.0455 | 78.19 | 3.56
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.24 | 73.47 | 17.63
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.3 | 11.13 | 3.34
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.9 | 13.5 | 25.65
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | MAT. | L | 0.67 | 19.78 | 13.25
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.66 | 21.54 | 35.76
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 20.07 | 3.01
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.92 | 21.12 | 40.55
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.96 | 21.66 | 85.76
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 18.31 | 19.41 | 355.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 281.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 659.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 941.12
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 323.85
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 265.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 589.49
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1530.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18826.5

## CRONOG. REFORMA
PREFETURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
Orçamento: REFORMA DA UBS 7
Local: R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
ETAPAS | V. dos Serv. | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08
| R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 93985.42 | 13.5038 | 31328.4733 | 31328.4733 | 31328.4733 | [5 empty] | 93985.42
INFRAESTRUTURA | 10221.56 |  | 2044.312 | 8177.248
PAREDES E PAINÉIS | 2312.45 | 0.33225 | 2312.45 | [7 empty] | 2312.45
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1800.95 | 0.25876 |  | 900.475 | 900.475 | [5 empty] | 1800.95
ESQUADRIAS METÁLICAS | 133116.19 | 19.1261 |  | 66558.095 | 66558.095 | [5 empty] | 133116.19
VIDROS | 2800.98 | 0.40244 |  |  | 2800.98 | [5 empty] | 2800.98
COBERTURA | 60229.22 | 8.6537 |  | 30114.61 | 30114.61 | [5 empty] | 60229.22
IMPERMEABILIZAÇÃO | 6718.55 | 0.96532 |  | 1258.33 | 5460.22 | [5 empty] | 6718.55
FORRO | 3576.16 | 0.51382 |  |  |  | 3576.16 |  |  |  |  | 3576.16
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 19015.11 | 2.7321 |  |  |  | 19015.11 |  |  |  |  | 19015.11
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 24312.6 | 3.4932 |  |  |  | 24312.6 |  |  |  |  | 24312.6
PISOS INTERNOS | 22480.01 | 3.2299 |  |  |  |  | 22480.01 |  |  |  | 22480.01
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10660.15 | 1.5316 |  |  |  | 10660.15 |  |  |  |  | 10660.15
PINTURA | 128461.58 | 18.4573 |  |  |  |  | 64230.79 | 64230.79 |  |  | 128461.58
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 176300.54 | 25.3308 |  |  |  | 35260.108 | 35260.108 | 35260.108 | 35260.108 | 35260.108 | 176300.54
Sub Total Mensal |  |  | 35685.2353 | 138337.2313 | 137162.8533 | 92824.128 | 121970.908 | 99490.898 | 35260.108 | 35260.108 | 685769.91
Total Acumulado | 695991.47 | 98.5314 | 35685.2353 | 174022.4667 | 311185.32 | 404009.448 | 525980.356 | 625471.254 | 660731.362 | 695991.47
% Físico Mês |  |  | 5.127% | 19.88% | 19.71% | 13.34% | 17.52% | 14.29% | 5.066% | 5.066%
% Físico Acumulado |  |  | 5.127% | 25% | 44.71% | 58.05% | 75.57% | 89.87% | 94.93% | 100%
% Financeiro Mês |  |  | 5.127% | 19.88% | 19.71% | 13.34% | 17.52% | 14.29% | 5.066% | 5.066%
% Financeiro Acumulado |  |  | 5.127% | 25% | 44.71% | 58.05% | 75.57% | 89.87% | 94.93% | 100%
Indaiatuba, 17 de abril de 2026

## COMPOSIÇÕES REFORMA
Data: 17/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,01%
OBRA : | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
ORÇAMENTO : | REFORMA DA UBS 7
LOCAL : | R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
02.01 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SER.CG | M2
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.2273 | 8.14 | 9.99
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.068 | 11.13 | 0.76
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2 | 5.81 | 11.62
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | MAT. | M2 | 0.5853 | 47.39 | 27.74
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.492 | 20.12 | 9.9
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.735 | 21.08 | 15.49
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0066 | 23.82 | 0.16
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0264 | 22.57 | 0.6
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.0061 | 387.72 | 2.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 63.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 78.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 116.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 133.91
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15613.91
05.07.040/CDHUU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.41 | 11.65
A.05.000.020358/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | SER.MO | M3 | 1 | 98.52 | 98.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 104.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 110.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.05
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 141.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 88
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12481.04
02.02 | LOCAÇÃO DE OBRA
99059U | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SER.CG | M
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.55 | 9.2 | 5.06
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.7445 | 9.06 | 6.75
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.4125 | 32.58 | 13.44
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.111 | 11.32 | 1.26
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.0256 | 33.59 | 0.86
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 20.12 | 14.58
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7247 | 21.08 | 15.28
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.007 | 23.82 | 0.17
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.028 | 22.57 | 0.63
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.004 | 387.72 | 1.55
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 17.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 20.51
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.81
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 23.81
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2306.95
02.04 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
90446U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | M
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.287 | 0.82 | 0.24
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.1175 | 3.14 | 0.37
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1138 | 20.07 | 2.28
88298U | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4047 | 20.45 | 8.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.85
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 61.21
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1364.98
97622U | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3541 | 21.66 | 7.67
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.1957 | 19.41 | 42.62
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26.8
PREÇO (material): | [5 empty] | 23.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 30.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 47.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 98.15
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 549.64
97634U | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M2
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.0603 | 0.82 | 0.05
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.0788 | 3.14 | 0.25
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0323 | 21.58 | 0.7
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1085 | 19.41 | 2.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 95
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 555.75
97647U | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1153 | 19.41 | 2.24
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0408 | 21.08 | 0.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.92
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 40
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 243.2
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 205.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 808.99
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 210.56 | 1.75
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 85.98 | 1.3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 85.77
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1083.28
104790U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3
5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 1.137 | 21.43 | 24.37
5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 20.94 | 18.21
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0722 | 21.66 | 1.56
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4479 | 19.41 | 8.69
90964U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 1.137 | 32.86 | 37.36
90965U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 8.91 | 7.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 160.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 964.8
CPU 001 | Desinstalação de aparelho climatizador evaporativo 1,03 x 1,12. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.85 | 83.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 25.93 | 103.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 112.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 74.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 187.09
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 129.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 66.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 196.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 383.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 383.21
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO 4H DE CADA PROFISSIONAL
CPU 004 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA | SER.CG | UN
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.12 | 80.5
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 21.08 | 84.32
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 94.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 70.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 164.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 108.3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 57.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 165.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 330.48
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5552.06
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO 4H DE CADA PROFISSIONAL
03.08.200/CDHUU | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 19.41 | 6.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.41
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 53.49
03.10.100/CDHUU | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.5 | 1.35 | 0.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 23.33 | 7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 204.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2954.66
03.10.140/CDHUU | Remoção de pintura em massa com lixamento | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.5 | 1.35 | 0.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 23.33 | 4.67
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.34
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2606.87
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 25755.88
04.02.140/CDHUU | Retirada de estrutura metálica | SER.CG | KG
S.05.000.093275/CDHU | Retirada de estrutura metálica | MAT. | KG | 1 | 2.53 | 2.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.53
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.06
QUANTIDADE: | [5 empty] | 400
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1224
04.08.020/CDHUU | Retirada de folha de esquadria em madeira | SER.CG | UN
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.12 | 10.06
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 21.12 | 10.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.79
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.18
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 124.08
04.09.020/CDHUU | Retirada de esquadria metálica em geral | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 21.66 | 15.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 122.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6972.58
04.09.100/CDHUU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 21.66 | 15.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 28.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1618.23
04.11.030/CDHUU | Retirada de bancada incluindo pertences | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4 | 21.66 | 30.32
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4 | 19.41 | 27.18
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.61
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 57.5
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 36.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.71
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 56.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 113.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 317.97
04.11.110/CDHUU | Retirada de purificador/bebedouro | SER.CG | UN
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1 | 23.53 | 25.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 53.96
04.30.040/CDHUU | Remoção de condutor aparente | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.41 | 2.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.53
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.76
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.74
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 22.6
34.13.021/CDHUU | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm < 30cm | SER.CG | UN
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 19.41 | 38.81
88297U | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 22.46 | 89.86
S.03.000.085678/CDHU | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liquida 88 HP, peso operacional mínimo 6674 kg capacidade da carregadeira de 1 m³ e da retroescavadeira mínima de 0,26 m³, profundidade de escavação máxima de 4,37 m | EQ.LOC | H | 1 | 163.28 | 163.28
S.04.000.081346/CDHU | Motosserra a gasolina portátil tipo 60 cilindradas; ref. mod.61 da Husqvarna ou equivalente | EQ.LOC | H | 4 | 4.11 | 16.44
S.04.000.081349/CDHU | Caminhão MUNCK 3 toneladas | EQ.LOC | H | 2 | 196.95 | 393.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 77.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 624.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 702.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 89.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 166.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 255.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 958.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8624.43
02.102.000022.SERU | Demolição de piso revestido com granilite | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.14 | 21.66 | 3.03
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.4 | 19.41 | 27.18
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 30.21
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2943
05.109.000060.SERU | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 65 mm a 100 mm | SER.CG | M
03.001.000008.MAT | Areia média lavada | MAT. | M3 | 0.0015 | 215.52 | 0.32
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.22 | 1.14 | 0.25
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.18 | 0.67 | 0.12
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33 | 21.66 | 7.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.21 | 19.41 | 4.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 5.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 61.21
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1412.73
4 | INFRAESTRUTURA
04.03 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO-COBERTURAS
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 136.14
96521U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3
5678U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.192 | 143.35 | 27.52
5679U | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.096 | 59.01 | 5.67
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.105 | 21.66 | 2.27
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.166 | 19.41 | 3.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 30.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.39
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 58.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 189.05
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 21.66 | 1.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.136 | 19.41 | 2.64
96245U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHP | 0.328 | 120.56 | 39.54
96246U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHI | 0.164 | 64.68 | 10.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 81.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.11
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 172.68
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 27.12
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.87
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 33.46
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.1 | 89.8 | 98.78
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0288 | 21.66 | 43.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5042 | 19.41 | 68.02
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.13505 | 31.1 | 4.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 62.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 152.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 214.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 72.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 132.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 347.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.18
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 62.55
04.04 | INFRAESTRUTURA - FORMAS
96534U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.029 | 13.97 | 0.41
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.675 | 8.14 | 5.49
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.924 | 2.85 | 2.63
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.011 | 12.68 | 0.14
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.155 | 13.5 | 15.59
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.588 | 20.12 | 11.83
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.334 | 21.08 | 28.12
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.011 | 23.82 | 0.26
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.044 | 22.57 | 0.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 23.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 65.58
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 27.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 46.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 112.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 809.57
96536U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.053 | 13.97 | 0.74
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.605 | 8.14 | 4.92
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.547 | 2.85 | 1.56
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.026 | 11.54 | 0.3
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.134 | 13.5 | 15.31
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.477 | 20.12 | 9.6
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.088 | 21.08 | 22.93
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.013 | 23.82 | 0.31
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.053 | 22.57 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.98
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 698.32
04.05 | INFRAESTRUTURA - ARMADURAS
96544U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.856 | 0.22 | 0.19
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.075 | 20.55 | 1.54
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.196 | 21.54 | 4.22
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.62
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.3
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 542.56
96547U | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.306 | 0.22 | 0.07
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.022 | 20.55 | 0.45
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.068 | 21.54 | 1.46
92804U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 6.11 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.64
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.32
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.09
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 35.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 422.96
04.06 | INFRAESTRUTURA - CONCRETO
96557U | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.23 | 494.97 | 608.81
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.334 | 21.66 | 7.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.501 | 19.41 | 9.73
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.092 | 1.39 | 0.13
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.075 | 0.57 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 616.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 625.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 133.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 144.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 770.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.61
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1240.12
04.07 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS
95576U | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.743 | 0.22 | 0.16
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0129 | 20.55 | 0.27
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0645 | 21.54 | 1.39
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.74 | 7.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.34
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 13.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 94.6
95577U | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.543 | 0.22 | 0.12
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0061 | 20.55 | 0.13
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0306 | 21.54 | 0.66
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.13 | 7.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.57
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.47
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.57
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 162.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1791.79
95584U | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.02 | 21.66 | 0.43
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0208 | 20.55 | 0.43
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.104 | 21.54 | 2.24
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.17
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.12
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.24
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 16.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 423.39
95601U | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | SER.CG | UN
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.2003 | 0.82 | 0.16
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.1627 | 3.14 | 0.51
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.363 | 19.41 | 7.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.78
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 72.5
100651UD | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | SER.CG | M
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 0.0966 | 8.51 | 0.82
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.1133 | 534.91 | 60.61
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2509 | 19.41 | 4.87
90674U | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.0242 | 758.76 | 18.36
90675U | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.0594 | 332.1 | 19.73
90776U | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0836 | 30.33 | 2.54
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0157 | 71.61 | 1.12
97913U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 0.029 | 3.19 | 0.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 101.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 108.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.72
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 32.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.19
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3504.75
OBSERVAÇÃO: SERVIÇO 100651 DA SINAPI, MAS SEM AS ARMADURAS, POIS FORAM LANÇADAS SEPARADAMENTE
5 | PAREDES E PAINÉIS
05.01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
101162U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | SER.CG | M2
100489U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.023 | 485.2 | 11.16
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 23.29 | 2.28 | 53.1
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.22 | 21.66 | 48.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.11 | 19.41 | 21.55
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 39.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 94.24
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 133.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 45.6
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 37.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 83.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 217.18
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.61
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 132.48
103325U | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | SER.CG | M2
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | MAT. | M | 0.42 | 3.29 | 1.38
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | MAT. | CENTO | 0.01 | 41.93 | 0.42
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) | MAT. | UN | 13.6 | 2.56 | 34.82
87369U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0118 | 636.45 | 7.51
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.86 | 21.66 | 18.62
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.43 | 19.41 | 8.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 54.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 18.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.7
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 108.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1632
05.02 | VERGAS
105025U | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.203 | 8.14 | 1.65
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.1692 | 23.54 | 3.98
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.78 | 14.85
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0015 | 496.95 | 0.75
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.203 | 21.66 | 4.4
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.102 | 19.41 | 1.98
89995U | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.021 | 846.1 | 17.77
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 0.79 | 7.74 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 51.48
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.14
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 308.11
105031U | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 2.78 | 14.85
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0015 | 496.95 | 0.75
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.111 | 21.66 | 2.4
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.056 | 19.41 | 1.09
89994U | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.021 | 757.26 | 15.9
92802U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 0.79 | 7.74 | 6.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 41.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.1
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 239.86
6 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 | PORTAS
90844U | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN
100659U | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | M | 10.2 | 13.79 | 140.68
90806U | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 471.83 | 471.83
90823U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 485.45 | 485.45
90830U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 1 | 197.92 | 197.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 167.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 1128.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1295.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 192.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 312.56
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 505.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1800.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1800.95
7 | ESQUADRIAS METÁLICAS
07.01 | JANELAS
25.01.040/CDHUU | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 21.66 | 32.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 19.41 | 29.12
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0091 | 170 | 1.55
H.05.000.031153/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 basculante, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 1228.09 | 1228.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 1260
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1293.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 38.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 279.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 318.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1612.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10160.07
07.02 | OUTROS ELEMENTOS
94590U | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SER.CG | M
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2.695 | 0.1 | 0.27
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | MAT. | UN | 0.20036 | 21.29 | 4.27
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | MAT. | M | 1 | 7.83 | 7.83
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3837 | 21.66 | 8.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.19185 | 19.41 | 3.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.7
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.4
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 287.49
99861U | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | SER.CG | M2
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | MAT. | KG | 0.1154 | 49.78 | 5.74
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | MAT. | KG | 7.7334 | 8.02 | 62.02
565 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M | MAT. | M | 9.3995 | 8.69 | 81.68
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.3522 | 20.55 | 109.98
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 7.5327 | 21.86 | 164.69
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.00843 | 580.89 | 4.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 155.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 273.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 429.02
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 179.07
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 127.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 306.77
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 735.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.84
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2825.43
22.06.240/CDHUU | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | SER.CG | M2
E.20.000.091554/CDHU | Brise metálico fixo em chapa lisa de Aluzinc pré-pintada, espessura de 0,6 mm, seção "U" dimensão 200x75mm; ref. Aerobrise 200 da Hunter Douglas, AB 200 da Refax, BSM-A200 da Sul Metais ou equivalente - instalado | MAT. | M2 | 1 | 827.02 | 827.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 827.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 827.02
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 173.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 173.67
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1000.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 117581.08
08-002-074/SIURBU | REINSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | SER.CG | M2
10630/SIURB-EDIF | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:3 | SER.MO | M3 | 0.004 | 773.04 | 3.09
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.66 | 21.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.96 | 19.41 | 18.64
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.21
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43.38
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 25.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 83.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 27.14
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2262.12
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO APENAS A MÃO DE OBRA E ARGAMASSA DO SERVIÇO 08-002-074 DA SIURB (GRADE DE PROTEÇÃO)
8 | VIDROS
08.01 | VIDRO CRISTAL COMUM
102166U | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | SER.CG | M2
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | MAT. | M2 | 1 | 269.16 | 269.16
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | MAT. | M | 4.609 | 13.6 | 62.68
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 4.036 | 2.8 | 11.3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.36211 | 19.41 | 7.03
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.41972 | 19.39 | 8.14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.94
PREÇO (material): | [5 empty] | 350.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 358.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 77.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 86.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 444.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2800.98
9 | COBERTURA
09.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15.03.030/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | SER.CG | KG
E.04.000.037532/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | MAT. | KG | 1 | 28.72 | 28.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1369.65
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 47595.34
09.02 | TELHAS
16.13.130/CDHUU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | SER.CG | M2
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.12 | 12.07
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21.12 | 6.34
F.14.000.025563/CDHU | Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente | MAT. | M2 | 1.05 | 116.22 | 122.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 140.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 32.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 68.48
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12633.88
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO
10.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO
98546U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | M2
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.1319 | 69.2 | 78.33
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | MAT. | KG | 0.26 | 8.55 | 2.22
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.5872 | 18.5 | 10.86
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2102 | 20.02 | 4.21
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9324 | 21.66 | 20.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 102.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 115.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.88
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 7.04
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1121.82
10.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS
87622U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.21 | 14.39 | 3.02
87373U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 633.24 | 19.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.214 | 21.66 | 4.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.107 | 19.41 | 2.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2028.16
98556U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | SER.CG | M2
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | MAT. | KG | 4.6154 | 3.08 | 14.22
4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | MAT. | M2 | 1.3513 | 7.38 | 9.97
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2228 | 20.02 | 4.46
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9881 | 21.66 | 21.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.63
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.05
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 80.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3568.57
11 | FORRO
11.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 349.44
11.02 | EMBOÇO
87530U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87369U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 636.45 | 19.35
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4724 | 21.66 | 10.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2362 | 19.41 | 4.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3226.72
12 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
12.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 117
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 730.08
12.02 | EMBOÇO
87530U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87369U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 636.45 | 19.35
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4724 | 21.66 | 10.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2362 | 19.41 | 4.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 33
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1901.46
87535U | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 522.61 | 15.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.374 | 21.66 | 8.1
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.187 | 19.41 | 3.63
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.2
PREÇO (material): | [5 empty] | 19.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.43
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.78
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 84
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3765.72
12.03 | ACABAMENTOS
18.11.032/CDHUU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 21.66 | 12.99
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 19.41 | 7.76
B.02.000.039027/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | MAT. | KG | 0.45 | 7.39 | 3.33
B.02.000.039031/CDHU | Argamassa colante industrializada para assentamento, uso interno, tipo AC-I, conforme NBR 14081 | MAT. | KG | 4.4 | 0.87 | 3.83
G.02.000.023008/CDHU | Placa cerâmica esmaltada para parede, de 15x15cm, tipo monocolor, diversas cores; ref. White/azul da Geral, bold cobalto/branco da Pierini ou equivalente | MAT. | M2 | 1.1 | 61.89 | 68.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 84.49
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 95.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.94
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 132.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 84
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11101.44
29.01.020/CDHUU | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 21.66 | 8.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 19.41 | 5.82
E.07.000.026667/CDHU | Cantoneira sextavada em alumínio para placa cerâmica, acabamento natural ref. Canto metal A3 ou equivalente | MAT. | M | 1.05 | 6.19 | 6.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.01
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.54
QUANTIDADE: | [5 empty] | 41.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1516.41
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS
13.01 | CHAPISCO
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 180
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1123.2
13.02 | EMBOÇO
104253U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0393 | 522.61 | 20.54
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 21.66 | 26.96
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 19.41 | 24.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 57.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 128.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 180
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23189.4
14 | PISOS INTERNOS
14.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
88476U | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | MAT. | M3 | 0.031 | 470.4 | 14.58
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.21 | 14.39 | 3.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.053 | 21.66 | 1.15
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.026 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 19.26
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.06
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.26
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 24.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 267.92
97088U | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | SER.CG | KG
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | MAT. | M2 | 0.824 | 11.01 | 9.07
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | MAT. | M | 0.676 | 5.37 | 3.63
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.011 | 21.66 | 0.24
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.015 | 20.55 | 0.31
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.042 | 21.54 | 0.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.15
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.93
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 298.32
14.02 | LASTRO DE CONTRAPISO
96624U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | SER.CG | M3
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.19 | 78.19 | 93.05
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.579 | 21.66 | 34.2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.634 | 19.41 | 12.31
91277U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.032 | 10.42 | 0.33
91278U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.03 | 0.78 | 0.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 26
PREÇO (material): | [5 empty] | 113.91
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 139.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 29.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 35.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 65.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 205.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 205.47
14.03 | ACABAMENTOS
104162U | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | SER.CG | M2
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MAT. | M | 1.67 | 1.36 | 2.27
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | MAT. | L | 0.0125 | 26.28 | 0.33
44528 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40 | MAT. | KG | 10 | 3.57 | 35.7
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | MAT. | KG | 20 | 0.75 | 15
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.04 | 12.51 | 0.5
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.0956 | 22.02 | 24.12
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4972 | 19.41 | 9.65
89225U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | SER.CG | CHP | 0.0254 | 5.44 | 0.14
89226U | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | SER.CG | CHI | 0.0759 | 1.73 | 0.13
95276U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHP | 0.0903 | 3.42 | 0.31
95277U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHI | 0.2164 | 0.74 | 0.16
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.02
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 88.31
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 45.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 133.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6666
11.20.050/CDHUU | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | SER.CG | M
C.01.000.092024/CDHU | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | MAT. | M | 1 | 11.92 | 11.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.92
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 21
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 302.82
17.40.010/CDHUU | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | SER.CG | M2
K.01.000.033001/CDHU | Estucamento e polimento piso/patamar em granilite | MAT. | M2 | 1 | 56.13 | 56.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.13
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.79
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 67.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3396
17.40.150/CDHUU | Resina acrílica para piso de granilite | SER.CG | M2
100301U | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 22.33 | 8.93
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 23.33 | 11.66
J.02.000.024147/CDHU | Resina acrílica para piso granilite | MAT. | L | 0.3 | 38.58 | 11.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 21.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 32.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.27
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.6
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 53.77
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2688.5
32.07.040/CDHUU | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | SER.CG | M
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 22.02 | 5.5
S.05.000.036031/CDHU | Junta plástica de dilatação para pisos de 3/4´x 1/8´ (17 x 3 mm) | MAT. | M | 1 | 1.44 | 1.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.66
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 21
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 269.43
14.04 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
17.10.200/CDHUU | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | SER.CG | M
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
B.02.000.020508/CDHU | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | MAT. | KG | 0.8 | 0.65 | 0.52
K.01.000.036042/CDHU | Rodapé em granilite tipo meia cana, cor cinza ou verde, polido, até 10cm fornecimento e aplicação média | SER.MO | M | 1 | 53.71 | 53.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.04
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.07
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 58.11
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.35
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3658
17.40.070/CDHUU | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | SER.CG | M
K.01.000.033004/CDHU | Estucamento e polimento de rodapé em granilite | MAT. | M | 1 | 57.82 | 57.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 57.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 57.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 69.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 45
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3148.2
19.01.062/CDHUU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | SER.CG | M
88274U | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 22.02 | 5.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.27 | 19.41 | 5.24
B.02.000.039027/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | MAT. | KG | 0.162 | 7.39 | 1.2
B.02.000.039056/CDHU | Argamassa colante industrializada, resistência química e térmicas, tipo AC-III. Ref. Argamassa Ligamax Gold Performance Branca da Eliane ou equivalente | MAT. | KG | 1 | 3.83 | 3.83
K.02.000.032508/CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito boleado, com espessura de 2 cm e largura de 20 cm, nas cores cinza Andorinha, cinza Corumbá, Santa Cecília, verde Ubatuba ou branco Dallas, acabamento polido - material | MAT. | M | 1.05 | 151.86 | 159.45
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.19
PREÇO (material): | [5 empty] | 169.48
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 175.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.12
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 38.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 45.5
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 221.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1105.85
22.150.000100.SERU | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | SER.CG | M
87304U | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0021 | 473.19 | 0.99
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 21.66 | 2.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.41 | 1.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.73
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 473.5
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.09 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
94228U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.09 | 252.27 | 22.7
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.081 | 32.23 | 2.61
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | MAT. | M | 1.05 | 40.84 | 42.88
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.013 | 11.13 | 0.14
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0024 | 70.37 | 0.17
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.371 | 19.41 | 7.2
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.277 | 21.08 | 5.84
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.0132 | 21.76 | 0.29
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0183 | 20.85 | 0.38
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 74.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 82.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.1
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.81
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 110.03
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.63
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2159.89
CPU 002 | Instalação de aparelho climatizador evaporativo, 1,02 x 1,12, somente instalação. | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 25 | 20.85 | 521.13
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 15 | 25.93 | 388.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 538.06
PREÇO (material): | [5 empty] | 372
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 910.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 618.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 321.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 939.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1849.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1849.94
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO O CUSTO DA MÃO DE OBRA COM BASE NO PREGÃO MUNICIPAL Nº 91/24, CUJO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DO TIPO EVAPORATIVO DE MEDIO PORTE ATÉ 3,0M DE ALTURA RESULTOU EM R$1840,00
CPU 003 | Instalação de bebedouro, sem fornecimento, somente instalação. | SER.CG | UN
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | MAT. | UN | 0.056 | 2.96 | 0.17
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2 | 20.07 | 40.14
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 23.53 | 23.53
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 37.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 26.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 63.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 43.07
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.45
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 65.52
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 129.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 129.36
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NO SERVIÇO 43.01.012 DA CDHU, SOMENTE A MÃO DE OBRA E FITA TEFLON (Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples)
13.160.000200.SERU | Ponto de água fria com tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões | SER.CG | UN
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 3 | 2.86 | 8.58
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 15.04 | 15.04
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 4.98 | 4.98
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 20.07 | 60.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 23.53 | 70.59
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 8 | 4.89 | 39.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 78.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 120.16
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 198.52
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 90.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.62
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 150.75
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 349.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 698.54
16.125.000070.SERU | Ponto de tomada com eletroduto PVC rígido, sem placa, Ø 3/4" | SER.CG | UN
16.006.000010.MAT | Fio rígido 1,5 mm² isolamento em PVC, 750 V | MAT. | M | 33 | 2.52 | 83.16
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 0.97 | 0.97
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | MAT. | UN | 1 | 1.33 | 1.33
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | MAT. | M | 15 | 2 | 30
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | MAT. | UN | 1 | 2.1 | 2.1
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | MAT. | UN | 1 | 9.99 | 9.99
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4.5 | 20.85 | 93.8
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5 | 25.93 | 90.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 110.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 201.95
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 312.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 126.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 92.15
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 218.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 530.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1061.88
10-011-033/SIURB-EDIFU | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | SER.CG | M
17525/SIURB-EDIF | PREGO 18 X 27 ZINCADO | MAT. | KG | 0.1 | 16.35 | 1.64
78877/SIURB-EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM | MAT. | M | 1.05 | 68.5 | 71.93
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 23.53 | 12.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 19.41 | 10.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 83.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 34.21
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4677.19
15.12 | INSTALAÇÕES PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
104315U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0135 | 2.38 | 0.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2425 | 20.07 | 4.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2425 | 23.53 | 5.71
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0549 | 4.33 | 4.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 67.93
104323U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0088 | 60.78 | 0.53
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.009 | 68.86 | 0.62
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0087 | 2.38 | 0.02
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 1.25 | 1.25
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1401 | 20.07 | 2.81
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1401 | 23.53 | 3.3
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.87
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.21
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.42
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.42
17 | PINTURA
17.01 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA
100725U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0624 | 25.18 | 1.57
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.2078 | 51 | 10.6
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5266 | 23.33 | 12.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 156.17
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6026.6
17.02 | PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
88484U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0927 | 23.33 | 2.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0309 | 19.41 | 0.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.67
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 552.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4355.44
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1173.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7487.57
88488U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.227 | 23.33 | 5.3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0757 | 19.41 | 1.47
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.1
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 22.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 552.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12381.81
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1173.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 21981.53
88496U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7419 | 23.33 | 17.31
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2473 | 19.41 | 4.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.64
PREÇO (material): | [5 empty] | 15.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 27.57
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.39
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.6
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.99
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 166
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8226.96
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 375
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10316.25
17.03 | PINTURA EM PAREDES EXTERNAS
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 882
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5627.16
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 882
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16519.86
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 330
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9078.3
17.04 | PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
102201U | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.5 | 1.35 | 0.68
43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | MAT. | KG | 0.3758 | 16.12 | 6.06
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4519 | 23.33 | 10.54
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.28
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.97
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.35
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 53.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1543.16
102219U | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.014 | 25.18 | 0.35
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | MAT. | L | 0.1403 | 47.62 | 6.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3805 | 23.33 | 8.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.38
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.85
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 179.55
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4625.21
17.05 | PINTURA EM ESQUADRIAS METÁLICAS
100726U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0178 | 25.18 | 0.45
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.1776 | 51 | 9.06
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6779 | 23.33 | 15.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 25.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.33
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 42.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 230.25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9723.46
17.06 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
102500U | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.04 | 14.35 | 0.57
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.043 | 22.53 | 0.97
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.083 | 23.33 | 1.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035 | 19.41 | 0.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.79
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 342.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2379.33
102513U | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.23 | 14.35 | 3.3
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | MAT. | L | 0.427 | 22.53 | 9.62
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.96 | 23.33 | 22.4
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 19.41 | 7.76
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 27.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 43.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.27
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.23
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.95
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 515.9
15-003-014/SIURB-EDIFU | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | SER.CG | M
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 0.1 | 46.1 | 4.61
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 49.72 | 2.98
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 23.33 | 4.67
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 297.52
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7673.04
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
18.01 | PAVIMENTAÇÃO
96622U | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | SER.CG | M3
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.38 | 78.19 | 107.9
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.942 | 21.66 | 42.06
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.765 | 19.41 | 14.85
91277U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.032 | 10.42 | 0.33
91278U | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.03 | 0.78 | 0.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 31.83
PREÇO (material): | [5 empty] | 133.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 165.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 36.61
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 42.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 244.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.61
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 148.93
100966U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SER.CG | TXKM
91645U | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.003 | 468.38 | 1.41
91646U | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0013 | 89.43 | 0.12
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.07
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.45
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1.52
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.08
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1.94
QUANTIDADE: | [5 empty] | 48.48
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 94.05
102098U | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | SER.CG | M3
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | MAT. | T | 2.5548 | 522.5 | 1334.88
5867U | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.1111 | 156.99 | 17.44
5869U | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.6782 | 68.95 | 46.76
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.1573 | 19.41 | 61.29
97636U | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 20 | 20.4 | 407.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 147.08
PREÇO (material): | [5 empty] | 1721.28
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1868.36
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 169.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 427.89
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 597.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2465.4
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.61
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1503.89
94995UD | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0017 | 6.46 | 0.01
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.0985 | 431.11 | 42.46
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.25 | 4.13 | 1.03
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.2 | 2.85 | 0.57
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MAT. | KG | 0.024 | 11.32 | 0.27
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1301 | 21.08 | 2.74
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0874 | 21.66 | 1.89
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2176 | 19.41 | 4.22
S.04.000.024123/CDHU | Fibra de polipropileno corrugada, monofilamento 600g/m³, para concreto; ref. Degussa (Masterfiber), Fitesa (Polycret MF) ou equivalente | MAT. | KG | 0.24 | 38.14 | 9.15
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 57.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 62.36
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 19.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 82.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 65.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5388.69
102469UU | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021 | SER.CG | M2
36062/SIURB-EDIF | ASFALTO DILUÍDO CM-30 - IMPERMEABILIZANTE | MAT. | KG | 1.2 | 7.79 | 9.35
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1206 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.75
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.86
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 198.25
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 102469 DA SINAPI, INSERINDO O INSUMO DO ASFALTO DILUÍDO DA SIURB, POIS O INSUMO 43830 TEM O PREÇO ZERADO
104388UU | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | SER.CG | M2
36112/SIURB-EDIF | EMULSÃO ASFÁLTICA (LIGANTE) - RR 2C | MAT. | KG | 0.45 | 6.34 | 2.85
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0983 | 19.41 | 1.91
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.76
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.4
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 7.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 12.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 89.5
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 104388 DA SINAPI, INSERINDO O INSUMO DA EMULSÃO ASLFÁLTICA DA SIURB, POIS O INSUMO 44952 TEM O PREÇO ZERADO
18.02 | LIMPEZA FINAL
55.01.020/CDHUU | Limpeza final da obra | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.22
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 598.35
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15790.46
55.01.100/CDHUU | Limpeza complementar e especial de vidros | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.41 | 14.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 58.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1663.69
18.03 | COMUNICAÇÃO VISUAL
103689U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SER.CG | M2
102234U | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 0.5 | 19.31 | 9.66
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.2083 | 4.13 | 13.25
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MAT. | M2 | 1 | 400 | 400
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | MAT. | KG | 0.0113 | 21.53 | 0.24
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.0132 | 11.54 | 0.15
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3729 | 21.08 | 7.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1186 | 19.41 | 21.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 434.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 452.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 99.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 121.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 574.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9645.05
21.03.151/CDHUU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | SER.CG | M2
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | MAT. | M | 1.275 | 0.88 | 1.12
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10.0699 | 20.55 | 206.92
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.5175 | 21.86 | 55.04
E.03.000.026653/CDHU | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | MAT. | UN | 6.2725 | 0.29 | 1.82
E.03.000.026771/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | MAT. | KG | 1.5054 | 43.32 | 65.21
E.08.000.026210/CDHU | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | MAT. | M2 | 1.3 | 237.69 | 309
F.08.000.024103/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | MAT. | bg | 2.125 | 43.95 | 93.39
S.03.000.026616/CDHU | Cantoneira em alumínio | MAT. | KG | 2.4835 | 35.7 | 88.66
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 145.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 676.14
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 821.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 166.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 207.47
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 374.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1195.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 65222.66
97.02.210/CDHUU | Placa de sinalização em PVC para ambientes | SER.CG | UN
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 21.66 | 3.25
S.04.000.026514/CDHU | Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm | MAT. | UN | 6 | 0.05 | 0.3
S.04.000.039086/CDHU | Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo dupla face sobre todo o verso | MAT. | UN | 1 | 265 | 265
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 266.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 268.55
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 56.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 58.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 327.53
QUANTIDADE: | [5 empty] | 82
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 26857.46
18.05 | ABRIGO DE GÁS
103805U | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SER.CG | UN
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | MAT. | UN | 1 | 5.48 | 5.48
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | MAT. | UN | 0.0028 | 308.6 | 0.86
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.081 | 2.38 | 0.19
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | MAT. | UN | 0.0007 | 56.57 | 0.04
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2428 | 20.07 | 4.87
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2428 | 23.53 | 5.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.34
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.29
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.43
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 29.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 177.54
103835U | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | SER.CG | M
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | MAT. | M | 1.0225 | 50.53 | 51.67
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2909 | 20.07 | 5.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2909 | 23.53 | 6.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 56.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 64.35
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 15.35
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 88.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2299.44
103030UU | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0084 | 10.91 | 0.09
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0719 | 20.07 | 1.44
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0719 | 23.53 | 1.69
O.04.000.064080/CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, esfera em aço inoxidável, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300lbs para vapor, 600lbs para água, óleo e gás, DN= 1/2" | MAT. | UN | 1 | 94.6 | 94.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 95.95
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.83
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.16
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 120.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 241.96
OBSERVAÇÃO: COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 103030 DA SINAPI, COM A VÁLVULA DE ESFERA DA CDHU, POIS O INSUMO 43818 DA SINAPI ESTÁ COM O PREÇO ZERADO
45.02.040/CDHUU | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | SER.CG | UN
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 52.58 | 1.14 | 59.94
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | MAT. | M2 | 0.85 | 50.75 | 43.14
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 154.04 | 0.67 | 103.21
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 3.05 | 6.23 | 19
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 7.62 | 5.9 | 44.96
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.32 | 21.66 | 6.93
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.52 | 11.13 | 5.79
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 20.55 | 19.11
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.18 | 20.12 | 104.24
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 21.54 | 20.03
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.64 | 20.07 | 52.99
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.18 | 21.12 | 109.4
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.64 | 23.53 | 62.12
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 21.29 | 21.66 | 461.07
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.76 | 23.33 | 87.72
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 30.94 | 19.41 | 600.61
A.06.000.068502/CDHU | Cilindro de aço para gás GLP de 45kg com carga | MAT. | UN | 2 | 1076.38 | 2152.76
B.03.000.038003/CDHU | Cal para pintura (saco de 8 kg) | MAT. | KG | 5.38 | 2.29 | 12.32
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.577 | 170 | 98.09
B.05.000.020518/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | MAT. | M3 | 0.313 | 154.13 | 48.24
C.07.000.022510/CDHU | Bloco de concreto de vedação 9 x 19 x 39 cm, classe C (resistência > ou = 3 Mpa) | MAT. | UN | 70.72 | 3.42 | 241.86
D.02.000.021021/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | MAT. | M2 | 0.26 | 110.92 | 28.84
H.04.000.091169/CDHU | Portão 1 ou 2 folhas tubular com tela de arame galvanizado, completo até 2,50m | MAT. | M2 | 2.25 | 978.18 | 2200.91
O.04.000.068502/CDHU | CAP (tampão) em aço SCH 80, diâmetro de 3/4" soldável para tamponamento de tubulação | MAT. | UN | 2 | 11.3 | 22.6
O.04.000.068508/CDHU | Válvula de esfera monobloco em aço carbono, diâmetro de 1/2", com passagem plena e rosca BSP | MAT. | UN | 2 | 84.05 | 168.1
O.04.000.068509/CDHU | Tê em aço SCH 80, diâmetro de 1/2", soldável | MAT. | UN | 1 | 22.5 | 22.5
O.06.000.060750/CDHU | Tubo em aço galvanizado 1/2´ SCH 80, sem costura | MAT. | M | 0.4 | 58.24 | 23.3
O.06.000.060751/CDHU | Tubo em aço galvanizado 3/4´ SCH 80, sem costura | MAT. | M | 2 | 80.74 | 161.48
O.07.000.068503/CDHU | Luva de redução de 3/4´x 1/2´ para entrada de gás em latão | MAT. | UN | 2 | 24.81 | 49.62
O.07.000.068505/CDHU | Pigtail para manômetro em latão (rabo de porco), DN 1/2´ | MAT. | UN | 2 | 130.41 | 260.82
O.11.000.068506/CDHU | Regulador de pressão, estágio único 12 kg/h; ref. 76511 fabricação Aliança | MAT. | UN | 1 | 98.46 | 98.46
R.02.000.038018/CDHU | Óleo de linhaça | MAT. | L | 0.11 | 21.42 | 2.36
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 838.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 6554.06
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 7392.5
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 964.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1754.93
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2719.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10111.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10111.71
45.02.020/CDHUUU | Abrigo para compressor | SER.CG | UN
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 29.79 | 1.14 | 33.96
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 60.92 | 0.67 | 40.82
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 4.31 | 5.9 | 25.43
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.08 | 21.66 | 1.73
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.22 | 11.13 | 2.45
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 20.55 | 7.81
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.44 | 20.12 | 28.98
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 21.54 | 8.19
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.44 | 21.12 | 30.41
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 11.32 | 21.66 | 245.15
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.03 | 23.33 | 70.69
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 15.83 | 19.41 | 307.29
B.01.000.010141/CDHU | Ajudante de pintor | M.O. | H | 0.5 | 9.95 | 4.98
B.03.000.038003/CDHU | Cal para pintura (saco de 8 kg) | MAT. | KG | 2.2 | 2.29 | 5.04
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.243 | 170 | 41.31
B.05.000.020518/CDHU | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | MAT. | M3 | 0.113 | 154.13 | 17.42
D.02.000.021021/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | MAT. | M2 | 0.87 | 110.92 | 96.5
G.01.000.022515/CDHU | Tijolo comum maciço | MAT. | UN | 133 | 0.69 | 91.77
H.03.000.030355/CDHU | Porta veneziana completa para abrigo em chapa | MAT. | M2 | 0.83 | 1550.99 | 1287.32
H.08.000.031719/CDHU | Cadeado com haste de aço, 35/36 mm, ref. CR35 da Papaiz, E35 da Pado ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 32.09 | 32.09
J.01.000.038012/CDHU | Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente | MAT. | UN | 0.83 | 3.34 | 2.77
J.02.000.028058/CDHU | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | MAT. | L | 0.42 | 39.44 | 16.56
J.02.000.038028/CDHU | Zarcão, ref. Zarcoral fabricação Coral - Zarcão Internacional ou equivalente | MAT. | L | 0.25 | 43.86 | 10.97
R.02.000.038018/CDHU | Óleo de linhaça | MAT. | L | 0.04 | 21.42 | 0.86
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 386.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 2023.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2410.48
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 444.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 599.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1044.41
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3454.89
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3454.89
COMPOSIÇÃO COM BASE NO SERVIÇO 45.02.020 DA CDHU (ABRIGO DE GÁS P45), REMOVENDO AS TUBULAÇÕES E OS CILINDROS DE GÁS P45
08.80.040/SECEDUSPU | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | SER.CG | UN
68540/SECEDUSP | TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DISTRIBUIÇAO DE GAS COMBUSTIVEL | MAT. | UN | 1 | 1894.75 | 1894.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 1894.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1894.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 397.9
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 397.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2292.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2292.65
18.06 | RECONSTRUÇÃO MURETA E GRADIL FUNDOS
87530U | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SER.CG | M2
87369U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0304 | 636.45 | 19.35
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4724 | 21.66 | 10.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2362 | 19.41 | 4.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.46
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.16
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.46
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 57.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 460.96
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 49.92
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 51.04
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 149.84
93205U | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | SER.CG | M
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | MAT. | UN | 5.34 | 3.33 | 17.78
87294U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0019 | 496.95 | 0.94
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.295 | 21.66 | 6.39
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.148 | 19.41 | 2.87
89994U | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | SER.CG | M3 | 0.028 | 757.26 | 21.2
89998U | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | SER.CG | KG | 1.234 | 7.95 | 9.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 48.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.95
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 86.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 430.6
14.11.231/CDHUU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | SER.CG | M2
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.87 | 1.14 | 0.99
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 6.9 | 0.67 | 4.62
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.85 | 21.66 | 18.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.41 | 19.41
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.017 | 170 | 2.89
C.07.000.022538/CDHU | Bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm, classe B (resistência > ou = 4 Mpa) | MAT. | UN | 13 | 6.01 | 78.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.72
PREÇO (material): | [5 empty] | 103.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 124.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 23.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 31.14
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 54.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 179.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1435.44
34.05.260/CDHUU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | SER.CG | M2
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) | M.O. | H | 0.699 | 11.13 | 7.78
6110 | SERRALHEIRO (HORISTA) | M.O. | H | 0.349 | 12.43 | 4.34
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 21.66 | 20.14
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 19.41 | 18.05
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.2387 | 33.71 | 8.05
C.04.000.020536/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | MAT. | M3 | 0.0035 | 494.64 | 1.73
H.04.000.031618/CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e barra portante 25x2mm | MAT. | UN | 0.3528 | 640.62 | 226.01
H.04.000.031619/CDHU | Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 2120 x 76 x 8 mm | MAT. | UN | 0.5684 | 281.13 | 159.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 412.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 445.89
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 38.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 101.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 139.73
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 585.62
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.74
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11560.14
34.05.290/CDHUU | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | SER.CG | M2
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.0218 | 509.52 | 11.11
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.429 | 20.55 | 29.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.007 | 21.66 | 21.81
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.476 | 21.86 | 10.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.54 | 19.41 | 29.89
H.04.000.031616/CDHU | Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 1 folha, medida 2200x1000mm, dimensão 100x2100mm, incluso Pilares | MAT. | UN | 0.2381 | 2497.19 | 594.58
H.04.000.031617/CDHU | Portão pivotante/abrir aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, 2 folhas, medida 2200x3600mm, dimensão 1600x2100mm, incluso requadro e pilares | MAT. | UN | 0.1488 | 6154.69 | 915.82
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 1562.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1612.98
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 57.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 350.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 408.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2021.64
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16981.78

## CRONOGRAMA GERAL
PREFETURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS 7
Orçamento: Geral
Local: R. José de Campos, 709 - Jardim Morada do Sol, Indaiatuba - SP
ETAPAS | V. dos Serv. | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08
| R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
SERVIÇOS INICIAIS | 442235.85 | 20.7724 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 55279.4813 | 442235.85
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 169049.96 | 7.9405 | 56349.9867 | 56349.9867 | 56349.9867 | [5 empty] | 169049.96
MOVIMENTO DE TERRA | 3444.11 | 0.16177 |  | 3444.11 | [6 empty] | 3444.11
INFRAESTRUTURA | 174594.49 | 8.2009 | 2044.312 | 8177.248 | 82186.465 | 82186.465 |  |  |  |  | 174594.49
PAREDES E PAINÉIS | 46765.79 | 2.1966 | 2312.45 |  |  |  | 44453.34 |  |  |  | 46765.79
ESQUADRIAS DE MADEIRA | 17560.56 | 0.82484 |  | 900.475 | 900.475 |  | 7879.805 | 7879.805 |  |  | 17560.56
ESQUADRIAS METÁLICAS | 163071.04 | 7.6597 |  | 66558.095 | 66558.095 |  | 14977.425 | 14977.425 |  |  | 163071.04
VIDROS | 7974.27 | 0.37456 |  |  | 2800.98 |  | 5173.29 |  |  |  | 7974.27
COBERTURA | 210087.74 | 9.8681 | 0 | 30114.61 | 30114.61 | 49952.84 | 49952.84 | 49952.84 | 0 | 0 | 210087.74
IMPERMEABILIZAÇÃO | 21348.47 | 1.0028 |  | 1258.33 | 20090.14 | [5 empty] | 21348.47
FORRO | 14633.89 | 0.68737 |  |  |  | 3576.16 |  | 11057.73 |  |  | 14633.89
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 39575.77 | 1.8589 |  |  |  | 19015.11 | 20560.66 |  |  |  | 39575.77
REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | 36239.28 | 1.7022 |  |  |  | 24312.6 | 11926.68 |  |  |  | 36239.28
PISOS INTERNOS | 49917.99 | 2.3447 |  |  |  |  | 22480.01 |  | 27437.98 |  | 49917.99
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 182121.6 | 8.5545 |  |  |  | 10660.15 | 85730.725 | 85730.725 |  |  | 182121.6
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 139587.29 | 6.5566 |  |  |  |  | 69793.645 | 69793.645 |  |  | 139587.29
PINTURA | 171877.65 | 8.0733 |  |  |  |  | 64230.79 | 64230.79 | 43416.07 |  | 171877.65
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS | 238874.8 | 11.2203 | 0 | 0 | 0 | 35260.108 | 35260.108 | 35260.108 | 35260.108 | 97834.368 | 238874.8
Sub Total Mensal |  |  | 115986.2299 | 222082.3359 | 314280.2329 | 280242.9142 | 487698.7992 | 394162.5492 | 161393.6393 | 153113.8492 | 2128960.55
Total Acumulado | 2128960.55 | 100 | 115986.2299 | 338068.5658 | 652348.7988 | 932591.713 | 1420290.5122 | 1814453.0615 | 1975846.7007 | 2128960.55
% Físico Mês |  |  | 5.448% | 10.43% | 14.76% | 13.16% | 22.91% | 18.51% | 7.581% | 7.192%
% Físico Acumulado |  |  | 5.448% | 15.88% | 30.64% | 43.81% | 66.71% | 85.23% | 92.81% | 100%
% Financeiro Mês |  |  | 5.448% | 10.43% | 14.76% | 13.16% | 22.91% | 18.51% | 7.581% | 7.192%
% Financeiro Acumulado |  |  | 5.448% | 15.88% | 30.64% | 43.81% | 66.71% | 85.23% | 92.81% | 100%
Indaiatuba, 17 de abril de 2026

## COTAÇÕES
COT3 | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA SECA, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR | CONTATO | DATA | PREÇO TOTAL
ALFA RESERVATÓRIOS |  |  |  | 26/03/2026 | 40000
SZ CONSTRUÇÕES |  |  |  | 30/03/2026 | 36000
MULTMETALICA |  |  |  | 27/03/2026 | 57900
FERLOC FERRAGEBS |  |  |  | 26/03/2026 | 49900
STOCK CAIXAS |  |  |  | 26/03/2026 | 33136
PREÇO ADOTADO |  |  |  |  | 40000
COT5 | EXAUSTOR SICFLUX MAXX 150
EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR | CONTATO | DATA | PREÇO TOTAL
NOVA EXAUSTORES |  |  |  | 11/03/2026 | 865.11
AMERICANVEK |  |  |  | 11/03/2026 | 768.24
AR TECH |  |  |  | 24/03/2026 | 928.09
PREÇO ADOTADO |  |  |  |  | 865.11
COT4 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA
EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR | CONTATO | DATA | PREÇO TOTAL
LEROY MERLIN |  |  |  | 11/03/2026 | 216.6
ANDRA |  |  |  | 11/03/2026 | 190.19
COPAFER |  |  |  | 11/03/2026 | 234.51
PREÇO ADOTADO |  |  |  |  | 216.6
COT 001 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSÃO DE 25 MM 1"
EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR | CONTATO | DATA | PREÇO TOTAL
LEROY MERLIN |  |  |  | 11/03/2026 | 27.38
TELHANORTE |  |  |  | 11/03/2026 | 17.41
OBRAMAX |  |  |  | 11/03/2026 | 23.43
PREÇO ADOTADO |  |  |  |  | 23.43

## CURVA ABC
CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$) | ACUMULADO | PART (%) | PART ACUM (%
CPU5 | COMPOSICAO | 2026/01 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 344628.74 | 34462874% | 41700077% | 417000.77 | 417000.77 | 19.59% | 19.59%
15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1369.65 | 28.72 | 39336.35 | 34.75 | 47595.34 | 164991.96 | 2.236% | 21.82%
15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3378.32 | 28.72 | 9702535% | 3475% | 117396.62 | 164991.96 | 5.514% | 27.34%
22.06.240/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 117.5 | 827.02 | 97174.85 | 1000.69 | 117581.08 | 117581.08 | 5.523% | 32.86%
21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 8.02 | 987.96 | 792344% | 119543% | 9587.35 | 74810.01 | 0.4503% | 33.31%
21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 54.56 | 987.96 | 53903.1 | 1195.43 | 65222.66 | 74810.01 | 3.064% | 36.37%
12.12.010/CDHU | CPOS | 2025/11 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 43530.57 | 4353057% | 5267199% | 52671.99 | 52671.99 | 2.474% | 38.85%
CPU6 | COMPOSICAO | 2026/01 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO METÁLICO 30000L-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 40000 | 4000000% | 4840000% | 48400 | 48400 | 2.273% | 41.12%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 8 | 15.48 | 123.84 | 18.73 | 149.84 | 45064.38 | 0.007038% | 41.13%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 15.48 | 19040% | 1873% | 230.38 | 45064.38 | 0.01082% | 41.14%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 15.48 | 136688% | 1873% | 1653.86 | 45064.38 | 0.07768% | 41.22%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 15.48 | 374306% | 1873% | 4528.91 | 45064.38 | 0.2127% | 41.43%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 882 | 15.48 | 13653.36 | 18.73 | 16519.86 | 45064.38 | 0.776% | 42.21%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1173.6 | 15.48 | 18167.33 | 18.73 | 21981.53 | 45064.38 | 1.033% | 43.24%
16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 68.48 | 152.47 | 10441.15 | 184.49 | 12633.88 | 43797.93 | 0.5934% | 43.83%
16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 168.92 | 152.47 | 2575523% | 18449% | 31164.05 | 43797.93 | 1.464% | 45.3%
104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 88.3 | 106.47 | 940130% | 12883% | 11375.69 | 34565.09 | 0.5343% | 45.83%
104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 180 | 106.47 | 19164.6 | 128.83 | 23189.4 | 34565.09 | 1.089% | 46.92%
100651UD | SINAPI | 2026/01 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 25 | 115.86 | 2896.5 | 140.19 | 3504.75 | 34346.55 | 0.1646% | 47.08%
100651UD | SINAPI | 2026/01 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 220 | 115.86 | 2548920% | 14019% | 30841.8 | 34346.55 | 1.449% | 48.53%
25.01.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 6.3 | 1332.82 | 8396.77 | 1612.71 | 10160.07 | 30189.93 | 0.4772% | 49.01%
25.01.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 12.42 | 1332.82 | 1655362% | 161271% | 20029.86 | 30189.93 | 0.9408% | 49.95%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 22.74 | 27970% | 2751% | 338.37 | 28813.97 | 0.01589% | 49.97%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 22.74 | 200794% | 2751% | 2429.13 | 28813.97 | 0.1141% | 50.08%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 22.74 | 549853% | 2751% | 6651.92 | 28813.97 | 0.3124% | 50.39%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 330 | 22.74 | 7504.2 | 27.51 | 9078.3 | 28813.97 | 0.4264% | 50.82%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 375 | 22.74 | 8527.5 | 27.51 | 10316.25 | 28813.97 | 0.4846% | 51.3%
103326U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 229 | 103.06 | 2360074% | 12470% | 28556.3 | 28556.3 | 1.341% | 52.64%
98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 106.74 | 96.36 | 1028547% | 11660% | 12445.88 | 28059.79 | 0.5846% | 53.23%
98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 133.91 | 96.36 | 1290357% | 11660% | 15613.91 | 28059.79 | 0.7334% | 53.96%
97.02.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 82 | 270.69 | 22196.58 | 327.53 | 26857.46 | 26857.46 | 1.262% | 55.22%
03.10.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 2606.87 | 8.17 | 2129813% | 988% | 25755.88 | 25755.88 | 1.21% | 56.43%
55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 242.08 | 21.81 | 527976% | 2639% | 6388.49 | 22178.95 | 0.3001% | 56.73%
55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 598.35 | 21.81 | 13050.01 | 26.39 | 15790.46 | 22178.95 | 0.7417% | 57.48%
103913U | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 8.34 | 112.83 | 94100% | 13652% | 1138.58 | 21522.38 | 0.05348% | 57.53%
103913U | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 149.31 | 112.83 | 1684665% | 13652% | 20383.8 | 21522.38 | 0.9575% | 58.49%
100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 156.17 | 31.89 | 4980.26 | 38.59 | 6026.6 | 20841.69 | 0.2831% | 58.77%
100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 383.91 | 31.89 | 1224289% | 3859% | 14815.09 | 20841.69 | 0.6959% | 59.47%
87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 8 | 47.62 | 380.96 | 57.62 | 460.96 | 19521.66 | 0.02165% | 59.49%
87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 33 | 47.62 | 1571.46 | 57.62 | 1901.46 | 19521.66 | 0.08931% | 59.58%
87530U |  |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 56 | 47.62 | 2666.72 | 57.62 | 3226.72 | 19521.66 | 0.1516% | 59.73%
87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 241.8 | 47.62 | 1151452% | 5762% | 13932.52 | 19521.66 | 0.6544% | 60.38%
17-001-080/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 12.3 | 1264.97 | 1555913% | 153061% | 18826.5 | 18826.5 | 0.8843% | 61.27%
01.17.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 | 3844.02 | 1537608% | 465127% | 18605.08 | 18605.08 | 0.8739% | 62.14%
34.05.290/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 8.4 | 1670.78 | 14034.55 | 2021.64 | 16981.78 | 16981.78 | 0.7977% | 62.94%
104162U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 50 | 110.18 | 5509 | 133.32 | 6666 | 16731.66 | 0.3131% | 63.25%
104162U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 75.5 | 110.18 | 831859% | 13332% | 10065.66 | 16731.66 | 0.4728% | 63.72%
103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 12 | 474.47 | 569364% | 57411% | 6889.32 | 16534.37 | 0.3236% | 64.05%
103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 16.8 | 474.47 | 7971.1 | 574.11 | 9645.05 | 16534.37 | 0.453% | 64.5%
98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 7.04 | 131.69 | 927.1 | 159.35 | 1121.82 | 15751.74 | 0.05269% | 64.55%
98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 91.81 | 131.69 | 1209046% | 15935% | 14629.92 | 15751.74 | 0.6872% | 65.24%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 8 | 5.27 | 42.16 | 6.38 | 51.04 | 15350.27 | 0.002397% | 65.24%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 12.3 | 5.27 | 6482% | 638% | 78.47 | 15350.27 | 0.003686% | 65.25%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 88.3 | 5.27 | 46534% | 638% | 563.35 | 15350.27 | 0.02646% | 65.27%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 241.8 | 5.27 | 127429% | 638% | 1542.68 | 15350.27 | 0.07246% | 65.35%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 882 | 5.27 | 4648.14 | 6.38 | 5627.16 | 15350.27 | 0.2643% | 65.61%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1173.6 | 5.27 | 6184.87 | 6.38 | 7487.57 | 15350.27 | 0.3517% | 65.96%
05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20 | 117.21 | 234420% | 14183% | 2836.6 | 15317.64 | 0.1332% | 66.1%
05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 88 | 117.21 | 1031448% | 14183% | 12481.04 | 15317.64 | 0.5863% | 66.68%
02.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 1563.31 | 1250648% | 189161% | 15132.88 | 15132.88 | 0.7108% | 67.39%
92992U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111.1 | 109.21 | 1213323% | 13215% | 14681.87 | 14681.87 | 0.6896% | 68.08%
18.11.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 25.9 | 109.22 | 282880% | 13216% | 3422.94 | 14524.38 | 0.1608% | 68.24%
18.11.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 84 | 109.22 | 9174.48 | 132.16 | 11101.44 | 14524.38 | 0.5214% | 68.76%
88488U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 18.54 | 139977% | 2243% | 1693.47 | 14075.28 | 0.07954% | 68.84%
88488U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 552.02 | 18.54 | 10234.45 | 22.43 | 12381.81 | 14075.28 | 0.5816% | 69.43%
90844U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 1488.39 | 1488.39 | 1800.95 | 1800.95 | 12606.65 | 0.08459% | 69.51%
90844U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 | 1488.39 | 893034% | 180095% | 10805.7 | 12606.65 | 0.5076% | 70.02%
88496U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 40.96 | 309248% | 4956% | 3741.78 | 11968.74 | 0.1758% | 70.19%
88496U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 166 | 40.96 | 6799.36 | 49.56 | 8226.96 | 11968.74 | 0.3864% | 70.58%
103244U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 2420.36 | 968144% | 292863% | 11714.52 | 11714.52 | 0.5502% | 71.13%
34.05.260/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 19.74 | 483.98 | 9553.77 | 585.62 | 11560.14 | 11560.14 | 0.543% | 71.67%
50.05.430/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 35 | 268.01 | 938035% | 32429% | 11350.15 | 11350.15 | 0.5331% | 72.21%
96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.61 | 636.58 | 1024.89 | 770.26 | 1240.12 | 11076.34 | 0.05825% | 72.26%
96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 12.77 | 636.58 | 812913% | 77026% | 9836.22 | 11076.34 | 0.462% | 72.73%
94995UD | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | M2 | 63.7 | 67.99 | 433096% | 8227% | 5240.6 | 10629.29 | 0.2462% | 72.97%
94995UD | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | M2 | 65.5 | 67.99 | 4453.35 | 82.27 | 5388.69 | 10629.29 | 0.2531% | 73.23%
100726U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 16.08 | 34.9 | 56119% | 4223% | 679.06 | 10402.52 | 0.0319% | 73.26%
100726U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 230.25 | 34.9 | 8035.73 | 42.23 | 9723.46 | 10402.52 | 0.4567% | 73.71%
45.02.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 1 | 8356.79 | 8356.79 | 10111.71 | 10111.71 | 10111.71 | 0.475% | 74.19%
96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.25 | 79.6 | 577.1 | 96.32 | 698.32 | 10109.75 | 0.0328% | 74.22%
96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 97.71 | 79.6 | 777772% | 9632% | 9411.43 | 10109.75 | 0.4421% | 74.66%
09.02.022/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | 8308.43 | 830843% | 1005320% | 10053.2 | 10053.2 | 0.4722% | 75.14%
02.05.212/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m2xmes | 300 | 27.4 | 822000% | 3316% | 9948 | 9948 | 0.4673% | 75.6%
02.02.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 1019.25 | 815400% | 123329% | 9866.32 | 9866.32 | 0.4634% | 76.07%
15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 82.3 | 21.31 | 175381% | 2579% | 2122.52 | 9795.56 | 0.0997% | 76.17%
15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 297.52 | 21.31 | 6340.15 | 25.79 | 7673.04 | 9795.56 | 0.3604% | 76.53%
89512U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 125 | 64.59 | 807375% | 7815% | 9768.75 | 9768.75 | 0.4589% | 76.99%
14.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 6.9 | 1156.64 | 798082% | 139953% | 9656.76 | 9656.76 | 0.4536% | 77.44%
95577U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 162.3 | 9.12 | 1480.18 | 11.04 | 1791.79 | 8929.15 | 0.08416% | 77.52%
95577U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 646.5 | 9.12 | 589608% | 1104% | 7137.36 | 8929.15 | 0.3353% | 77.86%
99861U | SINAPI | 2026/01 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 3.84 | 608.09 | 2335.07 | 735.79 | 2825.43 | 8741.18 | 0.1327% | 77.99%
99861U | SINAPI | 2026/01 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 8.04 | 608.09 | 488904% | 73579% | 5915.75 | 8741.18 | 0.2779% | 78.27%
09-009-051/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 32 | 225.15 | 720480% | 27243% | 8717.76 | 8717.76 | 0.4095% | 78.68%
34.13.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm < 30cm | UN | 9 | 791.96 | 712764% | 95827% | 8624.43 | 8624.43 | 0.4051% | 79.08%
10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 28.4 | 112.99 | 320892% | 13672% | 3882.85 | 8560.04 | 0.1824% | 79.27%
10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 34.21 | 112.99 | 3865.39 | 136.72 | 4677.19 | 8560.04 | 0.2197% | 79.49%
91933U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 341.9 | 19.08 | 652345% | 2309% | 7894.47 | 7894.47 | 0.3708% | 79.86%
17.10.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 50 | 60.46 | 3023 | 73.16 | 3658 | 7425.74 | 0.1718% | 80.03%
17.10.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 51.5 | 60.46 | 311369% | 7316% | 3767.74 | 7425.74 | 0.177% | 80.21%
43.10.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 1 | 6082.54 | 608254% | 735987% | 7359.87 | 7359.87 | 0.3457% | 80.55%
38.21.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 31.5 | 91.79 | 289139% | 11106% | 3498.39 | 7341.07 | 0.1643% | 80.72%
38.21.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 34.6 | 91.79 | 317593% | 11106% | 3842.68 | 7341.07 | 0.1805% | 80.9%
96114U | SINAPI | 2026/01 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 75.5 | 79.92 | 603396% | 9670% | 7300.85 | 7300.85 | 0.3429% | 81.24%
104920U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 606.9 | 9.92 | 602045% | 1200% | 7282.8 | 7282.8 | 0.3421% | 81.58%
92336U | SINAPI | 2026/01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49.8 | 116.41 | 579722% | 14086% | 7014.83 | 7014.83 | 0.3295% | 81.91%
04.09.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 122.8 | 46.93 | 576300% | 5678% | 6972.58 | 6972.58 | 0.3275% | 82.24%
96977U | SINAPI | 2026/01 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 90 | 62.16 | 559440% | 7521% | 6768.9 | 6768.9 | 0.3179% | 82.56%
92988U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 89.6 | 61.38 | 549965% | 7427% | 6654.59 | 6654.59 | 0.3126% | 82.87%
01.21.110/CDHU | CPOS | 2025/11 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 60 | 91.32 | 547920% | 11050% | 6630 | 6630 | 0.3114% | 83.18%
16.05.012/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 7 | 758.29 | 530803% | 91753% | 6422.71 | 6422.71 | 0.3017% | 83.48%
104166U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 55 | 92.41 | 508255% | 11182% | 6150.1 | 6150.1 | 0.2889% | 83.77%
87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 44.1 | 38.01 | 1676.24 | 45.99 | 2028.16 | 5895.92 | 0.09527% | 83.87%
87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 84.1 | 38.01 | 319664% | 4599% | 3867.76 | 5895.92 | 0.1817% | 84.05%
99059U | SINAPI | 2026/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 23.81 | 80.07 | 190647% | 9689% | 2306.95 | 5845.37 | 0.1084% | 84.16%
99059U | SINAPI | 2026/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 36.52 | 80.07 | 292416% | 9689% | 3538.42 | 5845.37 | 0.1662% | 84.32%
102219U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 44.1 | 21.29 | 93889% | 2576% | 1136.02 | 5761.23 | 0.05336% | 84.38%
102219U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 179.55 | 21.29 | 3822.62 | 25.76 | 4625.21 | 5761.23 | 0.2173% | 84.59%
105033U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 79.18 | 58.74 | 465103% | 7108% | 5628.11 | 5628.11 | 0.2644% | 84.86%
CPU 004 | SINAPI | 2026/01 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA | UN | 16.8 | 273.12 | 458842% | 33048% | 5552.06 | 5552.06 | 0.2608% | 85.12%
02.101.000045.SER/CPU | COMPOSICAO | 2025/08 | Ligação provisória de luz e força com poste padrão de concreto CPFL para obra - instalação mínima | UN | 1 | 4461.17 | 446117% | 539801% | 5398.01 | 5398.01 | 0.2536% | 85.37%
96544U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.2 | 18.53 | 448.43 | 22.42 | 542.56 | 5304.57 | 0.02548% | 85.4%
96544U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 212.4 | 18.53 | 393577% | 2242% | 4762.01 | 5304.57 | 0.2237% | 85.62%
97096U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 7.8 | 552.32 | 430810% | 66831% | 5212.82 | 5212.82 | 0.2449% | 85.87%
02.101.000040.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | UN | 1 | 4295.88 | 429588% | 519802% | 5198.02 | 5198.02 | 0.2442% | 86.11%
20-005-036/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 4260.05 | 426005% | 515466% | 5154.66 | 5154.66 | 0.2421% | 86.35%
94229U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 174.92 | 423306% | 21165% | 5121.93 | 5121.93 | 0.2406% | 86.59%
95578U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 563.7 | 7.41 | 417702% | 897% | 5056.39 | 5056.39 | 0.2375% | 86.83%
88484U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 75.5 | 6.52 | 49226% | 789% | 595.7 | 4951.14 | 0.02798% | 86.86%
88484U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 552.02 | 6.52 | 3599.17 | 7.89 | 4355.44 | 4951.14 | 0.2046% | 87.06%
87535U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 25.9 | 37.05 | 95960% | 4483% | 1161.1 | 4926.82 | 0.05454% | 87.12%
87535U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 84 | 37.05 | 3112.2 | 44.83 | 3765.72 | 4926.82 | 0.1769% | 87.29%
50.01.340/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 4051.7 | 405170% | 490256% | 4902.56 | 4902.56 | 0.2303% | 87.52%
102162U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 11.7 | 346.07 | 404902% | 41875% | 4899.38 | 4899.38 | 0.2301% | 87.75%
86941U/CPU |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 673.33 | 403998% | 81473% | 4888.38 | 4888.38 | 0.2296% | 87.98%
16.109.000103.SERU | PINI-N | 2026/02 | Disjuntor tripolar compacto > 63 A até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | UN | 4 | 994.02 | 397608% | 120277% | 4811.08 | 4811.08 | 0.226% | 88.21%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 8 | 5.16 | 41.28 | 6.24 | 49.92 | 4716.19 | 0.002345% | 88.21%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 56 | 5.16 | 288.96 | 6.24 | 349.44 | 4716.19 | 0.01641% | 88.23%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 88.3 | 5.16 | 45563% | 624% | 550.99 | 4716.19 | 0.02588% | 88.25%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 117 | 5.16 | 603.72 | 6.24 | 730.08 | 4716.19 | 0.03429% | 88.29%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 180 | 5.16 | 928.8 | 6.24 | 1123.2 | 4716.19 | 0.05276% | 88.34%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 306.5 | 5.16 | 158154% | 624% | 1912.56 | 4716.19 | 0.08984% | 88.43%
96534U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 7.2 | 92.93 | 669.1 | 112.44 | 809.57 | 4531.33 | 0.03803% | 88.47%
96534U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 33.1 | 92.93 | 307598% | 11244% | 3721.76 | 4531.33 | 0.1748% | 88.64%
92982U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 193.1 | 18.2 | 351442% | 2202% | 4252.06 | 4252.06 | 0.1997% | 88.84%
08.08.069/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 3452.6 | 345260% | 417765% | 4177.65 | 4177.65 | 0.1962% | 89.04%
89451U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 55.66 | 333960% | 6735% | 4041 | 4041 | 0.1898% | 89.23%
19.01.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 5 | 182.79 | 913.95 | 221.17 | 1105.85 | 4025.29 | 0.05194% | 89.28%
19.01.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 13.2 | 182.79 | 241283% | 22117% | 2919.44 | 4025.29 | 0.1371% | 89.42%
38.21.920/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 31.2 | 100.16 | 312499% | 12119% | 3781.13 | 3781.13 | 0.1776% | 89.6%
87415U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 75.5 | 41.12 | 310456% | 4976% | 3756.88 | 3756.88 | 0.1765% | 89.77%
91926U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 552.5 | 5.36 | 296140% | 649% | 3585.73 | 3585.73 | 0.1684% | 89.94%
98556U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 44.1 | 66.88 | 2949.41 | 80.92 | 3568.57 | 3568.57 | 0.1676% | 90.11%
45.02.020/CDHUUU |  |  | Abrigo para compressor | UN | 1 | 2855.28 | 2855.28 | 3454.89 | 3454.89 | 3454.89 | 0.1623% | 90.27%
17.40.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 50 | 56.13 | 2806.5 | 67.92 | 3396 | 3396 | 0.1595% | 90.43%
90843U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 1395.29 | 279058% | 168830% | 3376.6 | 3376.6 | 0.1586% | 90.59%
94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 7.4 | 32.11 | 237.61 | 38.85 | 287.49 | 3275.06 | 0.0135% | 90.6%
94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 36.3 | 32.11 | 116559% | 3885% | 1410.26 | 3275.06 | 0.06624% | 90.67%
94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 40.6 | 32.11 | 130367% | 3885% | 1577.31 | 3275.06 | 0.07409% | 90.74%
103247U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 2681.07 | 268107% | 324409% | 3244.09 | 3244.09 | 0.1524% | 90.9%
17.40.070/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | M | 45 | 57.82 | 2601.9 | 69.96 | 3148.2 | 3148.2 | 0.1479% | 91.04%
96546U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 192 | 13.53 | 259776% | 1637% | 3143.04 | 3143.04 | 0.1476% | 91.19%
97063U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 100 | 25.8 | 258000% | 3122% | 3122 | 3122 | 0.1466% | 91.34%
95584U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 26.2 | 13.36 | 350.03 | 16.16 | 423.39 | 3054.24 | 0.01989% | 91.36%
95584U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 162.8 | 13.36 | 217501% | 1616% | 2630.85 | 3054.24 | 0.1236% | 91.48%
03.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 204.9 | 11.92 | 244241% | 1442% | 2954.66 | 2954.66 | 0.1388% | 91.62%
02.102.000022.SERU | PINI-N | 2026/02 | Demolição de piso revestido com granilite | M2 | 50 | 48.64 | 243200% | 5886% | 2943 | 2943 | 0.1382% | 91.76%
93191U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 32.5 | 73.6 | 239200% | 8905% | 2894.13 | 2894.13 | 0.1359% | 91.89%
102201U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 44.1 | 23.66 | 104341% | 2863% | 1262.58 | 2805.74 | 0.0593% | 91.95%
102201U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 53.9 | 23.66 | 1275.27 | 28.63 | 1543.16 | 2805.74 | 0.07248% | 92.03%
102166U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 6.3 | 367.44 | 2314.87 | 444.6 | 2800.98 | 2800.98 | 0.1316% | 92.16%
17.40.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 50 | 44.44 | 2222 | 53.77 | 2688.5 | 2688.5 | 0.1263% | 92.28%
96547U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.1 | 9.96 | 349.6 | 12.05 | 422.96 | 2614.86 | 0.01987% | 92.3%
96547U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 181.9 | 9.96 | 181172% | 1205% | 2191.9 | 2614.86 | 0.103% | 92.41%
25.02.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 1.89 | 1136.46 | 214791% | 137512% | 2598.98 | 2598.98 | 0.1221% | 92.53%
38.22.610/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 31.5 | 31.57 | 99446% | 3820% | 1203.3 | 2525.02 | 0.05652% | 92.59%
38.22.610/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 34.6 | 31.57 | 109232% | 3820% | 1321.72 | 2525.02 | 0.06208% | 92.65%
11.20.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 21 | 11.92 | 250.32 | 14.42 | 302.82 | 2520.62 | 0.01422% | 92.66%
11.20.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 153.8 | 11.92 | 183330% | 1442% | 2217.8 | 2520.62 | 0.1042% | 92.77%
91854U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 158.6 | 12.91 | 204753% | 1562% | 2477.33 | 2477.33 | 0.1164% | 92.88%
102500U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 342.35 | 5.74 | 1965.09 | 6.95 | 2379.33 | 2379.33 | 0.1118% | 92.99%
96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 2.11 | 67.64 | 142.72 | 81.84 | 172.68 | 2366.81 | 0.008111% | 93%
96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 26.81 | 67.64 | 181343% | 8184% | 2194.13 | 2366.81 | 0.1031% | 93.11%
105555UU | SINAPI | 2026/01 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 215.07 | 193563% | 26023% | 2342.07 | 2342.07 | 0.11% | 93.22%
101912U | SINAPI | 2026/01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1930.48 | 193048% | 233588% | 2335.88 | 2335.88 | 0.1097% | 93.33%
38.23.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 57 | 33.66 | 191862% | 4073% | 2321.61 | 2321.61 | 0.109% | 93.43%
103835U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 26 | 73.09 | 1900.34 | 88.44 | 2299.44 | 2299.44 | 0.108% | 93.54%
08.80.040/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 | 1894.75 | 1894.75 | 2292.65 | 2292.65 | 2292.65 | 0.1077% | 93.65%
43.05.030/CPU | COMPOSICAO | 2026/01 | Exaustor ref comercial SICFLUX MAXX 150 | UN | 2 | 944.29 | 188858% | 114259% | 2285.18 | 2285.18 | 0.1073% | 93.76%
08-002-074/SIURBU |  |  | REINSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | M2 | 27.14 | 68.88 | 1869.4 | 83.35 | 2262.12 | 2262.12 | 0.1063% | 93.86%
32.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 21 | 10.6 | 222.6 | 12.83 | 269.43 | 2242.68 | 0.01266% | 93.88%
32.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 153.8 | 10.6 | 163028% | 1283% | 1973.25 | 2242.68 | 0.09269% | 93.97%
93012U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26.7 | 67.77 | 180946% | 8200% | 2189.4 | 2189.4 | 0.1028% | 94.07%
94228U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.63 | 90.93 | 1784.96 | 110.03 | 2159.89 | 2159.89 | 0.1015% | 94.17%
91924U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 458 | 3.79 | 173582% | 458% | 2097.64 | 2097.64 | 0.09853% | 94.27%
97888U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 576.36 | 172908% | 69740% | 2092.2 | 2092.2 | 0.09827% | 94.37%
55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 12.42 | 23.36 | 29013% | 2827% | 351.11 | 2014.8 | 0.01649% | 94.39%
55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 58.85 | 23.36 | 1374.74 | 28.27 | 1663.69 | 2014.8 | 0.07815% | 94.46%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6.9 | 3.25 | 22.43 | 3.93 | 27.12 | 1992.25 | 0.001274% | 94.47%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.28 | 3.25 | 8541% | 393% | 103.28 | 1992.25 | 0.004851% | 94.47%
97914U |  |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49 | 3.25 | 15925% | 393% | 192.57 | 1992.25 | 0.009045% | 94.48%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 53.9 | 3.25 | 17518% | 393% | 211.83 | 1992.25 | 0.00995% | 94.49%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 67.5 | 3.25 | 21938% | 393% | 265.28 | 1992.25 | 0.01246% | 94.5%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 97.5 | 3.25 | 31688% | 393% | 383.18 | 1992.25 | 0.018% | 94.52%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 205.85 | 3.25 | 66901% | 393% | 808.99 | 1992.25 | 0.038% | 94.56%
37.10.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barramento de cobre nu | KG | 12 | 136.4 | 163680% | 16504% | 1980.48 | 1980.48 | 0.09303% | 94.65%
01.23.254/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Furação de 1´ em concreto armado | M | 6 | 272.73 | 163638% | 33000% | 1980 | 1980 | 0.093% | 94.74%
38.22.620/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 31.2 | 52.35 | 163332% | 6334% | 1976.21 | 1976.21 | 0.09283% | 94.84%
91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 25.59 | 12795% | 3096% | 154.8 | 1919.52 | 0.007271% | 94.84%
91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 57 | 25.59 | 145863% | 3096% | 1764.72 | 1919.52 | 0.08289% | 94.93%
CPU 002 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de aparelho climatizador evaporativo, 1,02 x 1,12, somente instalação. | UN | 1 | 1528.88 | 1528.88 | 1849.94 | 1849.94 | 1849.94 | 0.08689% | 95.01%
91996U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 48.54 | 150474% | 5873% | 1820.63 | 1820.63 | 0.08552% | 95.1%
97086U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 8.64 | 168.64 | 145705% | 20406% | 1763.08 | 1763.08 | 0.08281% | 95.18%
104406UU | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 49.9 | 28.83 | 143862% | 3489% | 1741.01 | 1741.01 | 0.08178% | 95.26%
96523U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 10.4 | 132.06 | 137342% | 15979% | 1661.82 | 1661.82 | 0.07806% | 95.34%
29.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 3.6 | 30.2 | 10872% | 3654% | 131.54 | 1647.95 | 0.006179% | 95.35%
29.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 41.5 | 30.2 | 1253.3 | 36.54 | 1516.41 | 1647.95 | 0.07123% | 95.42%
103325U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 15 | 89.92 | 1348.8 | 108.8 | 1632 | 1632 | 0.07666% | 95.5%
04.09.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 28.5 | 46.93 | 133751% | 5678% | 1618.23 | 1618.23 | 0.07601% | 95.57%
101909U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 262.49 | 131245% | 31761% | 1588.05 | 1588.05 | 0.07459% | 95.65%
44.02.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.23 | 1058.26 | 130166% | 128050% | 1575.02 | 1575.02 | 0.07398% | 95.72%
103291U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 64.2 | 128400% | 7768% | 1553.6 | 1553.6 | 0.07297% | 95.79%
38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 24 | 15.55 | 37320% | 1882% | 451.68 | 1524.42 | 0.02122% | 95.82%
38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 57 | 15.55 | 88635% | 1882% | 1072.74 | 1524.42 | 0.05039% | 95.87%
102098U | SINAPI | 2026/01 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0.61 | 2037.52 | 1242.89 | 2465.4 | 1503.89 | 1503.89 | 0.07064% | 95.94%
101896U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 618.79 | 123758% | 74873% | 1497.46 | 1497.46 | 0.07034% | 96.01%
97431U | SINAPI | 2026/01 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 53.3 | 122590% | 6449% | 1483.27 | 1483.27 | 0.06967% | 96.08%
97436U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 121.69 | 121690% | 14725% | 1472.5 | 1472.5 | 0.06917% | 96.15%
14.11.231/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | M2 | 8 | 148.29 | 1186.32 | 179.43 | 1435.44 | 1435.44 | 0.06742% | 96.21%
98575U | SINAPI | 2026/01 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 14.64 | 80.82 | 118320% | 9779% | 1431.65 | 1431.65 | 0.06725% | 96.28%
100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 27 | 10.44 | 28188% | 1263% | 341.01 | 1424.29 | 0.01602% | 96.3%
100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 85.77 | 10.44 | 89544% | 1263% | 1083.28 | 1424.29 | 0.05088% | 96.35%
05.109.000060.SERU | PINI-N | 2026/02 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 65 mm a 100 mm | M | 61.21 | 19.07 | 1167.27 | 23.08 | 1412.73 | 1412.73 | 0.06636% | 96.41%
103979U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 38.87 | 116610% | 4703% | 1410.9 | 1410.9 | 0.06627% | 96.48%
90446U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 61.21 | 18.43 | 112810% | 2230% | 1364.98 | 1364.98 | 0.06411% | 96.54%
86932U | SINAPI | 2026/01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 562.6 | 112520% | 68074% | 1361.48 | 1361.48 | 0.06395% | 96.61%
42.05.250/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 20 | 55.21 | 110420% | 6681% | 1336.2 | 1336.2 | 0.06276% | 96.67%
86881U | SINAPI | 2026/01 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 183.29 | 109974% | 22178% | 1330.68 | 1330.68 | 0.0625% | 96.73%
93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 1.98 | 35.72 | 7073% | 4322% | 85.58 | 1326.42 | 0.00402% | 96.74%
93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 3.15 | 35.72 | 112.52 | 43.22 | 136.14 | 1326.42 | 0.006395% | 96.74%
93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 25.56 | 35.72 | 91300% | 4322% | 1104.7 | 1326.42 | 0.05189% | 96.8%
16.12.220/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 12.1 | 88.64 | 107254% | 10726% | 1297.85 | 1297.85 | 0.06096% | 96.86%
106023UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1040.56 | 104056% | 125908% | 1259.08 | 1259.08 | 0.05914% | 96.92%
104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.67 | 132.89 | 22193% | 16080% | 268.54 | 1233.34 | 0.01261% | 96.93%
104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 6 | 132.89 | 79734% | 16080% | 964.8 | 1233.34 | 0.04532% | 96.97%
04.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de estrutura metálica | KG | 400 | 2.53 | 101200% | 306% | 1224 | 1224 | 0.05749% | 97.03%
94499U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 248.95 | 49790% | 30123% | 602.46 | 1204.92 | 0.0283% | 97.06%
94499U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 248.95 | 49790% | 30123% | 602.46 | 1204.92 | 0.0283% | 97.09%
44.03.645/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 6 | 165.49 | 99294% | 20024% | 1201.44 | 1201.44 | 0.05643% | 97.14%
93011U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.6 | 45.84 | 99014% | 5547% | 1198.15 | 1198.15 | 0.05628% | 97.2%
09.05.087/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | GL | 1 | 983.89 | 98389% | 119051% | 1190.51 | 1190.51 | 0.05592% | 97.26%
93199U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.2 | 50.38 | 96730% | 6096% | 1170.43 | 1170.43 | 0.05498% | 97.31%
96385UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 15 | 64.09 | 96135% | 7755% | 1163.25 | 1163.25 | 0.05464% | 97.37%
86936U | SINAPI | 2026/01 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 464.18 | 92836% | 56166% | 1123.32 | 1123.32 | 0.05276% | 97.42%
86919U | SINAPI | 2026/01 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 926.88 | 92688% | 112153% | 1121.53 | 1121.53 | 0.05268% | 97.47%
96521U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3.25 | 48.07 | 156.23 | 58.17 | 189.05 | 1120.93 | 0.00888% | 97.48%
96521U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 16.02 | 48.07 | 77008% | 5817% | 931.88 | 1120.93 | 0.04377% | 97.52%
100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2.87 | 9.64 | 27.67 | 11.66 | 33.46 | 1105.02 | 0.001572% | 97.53%
100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 10.95 | 9.64 | 10556% | 1166% | 127.68 | 1105.02 | 0.005997% | 97.53%
100973U |  |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 19.5 | 9.64 | 18798% | 1166% | 227.37 | 1105.02 | 0.01068% | 97.54%
100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 22.45 | 9.64 | 21642% | 1166% | 261.77 | 1105.02 | 0.0123% | 97.55%
100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 39 | 9.64 | 37596% | 1166% | 454.74 | 1105.02 | 0.02136% | 97.58%
16.125.000070.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de tomada com eletroduto PVC rígido, sem placa, Ø 3/4" | UN | 2 | 438.79 | 877.58 | 530.94 | 1061.88 | 1061.88 | 0.04988% | 97.63%
101895U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 425.25 | 85050% | 51455% | 1029.1 | 1029.1 | 0.04834% | 97.67%
101219U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 30 | 28.18 | 84540% | 3410% | 1023 | 1023 | 0.04805% | 97.72%
104953U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 12.3 | 68.15 | 83825% | 8246% | 1014.26 | 1014.26 | 0.04764% | 97.77%
50.05.270/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 | 833.02 | 83302% | 100795% | 1007.95 | 1007.95 | 0.04734% | 97.82%
89446U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 125 | 6.58 | 82250% | 796% | 995 | 995 | 0.04674% | 97.86%
106026UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 813.25 | 81325% | 98403% | 984.03 | 984.03 | 0.04622% | 97.91%
22.150.000100.SERU | PINI-N | 2026/02 | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | M | 50 | 7.83 | 391.5 | 9.47 | 473.5 | 961.21 | 0.02224% | 97.93%
22.150.000100.SERU | PINI-N | 2026/02 | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | M | 51.5 | 7.83 | 40325% | 947% | 487.71 | 961.21 | 0.02291% | 97.95%
26.04.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 0.8 | 978.07 | 78246% | 118346% | 946.77 | 946.77 | 0.04447% | 98%
95576U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 6.9 | 11.33 | 78.18 | 13.71 | 94.6 | 885.67 | 0.004443% | 98%
95576U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 57.7 | 11.33 | 65374% | 1371% | 791.07 | 885.67 | 0.03716% | 98.04%
104315U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 2.5 | 22.45 | 56.13 | 27.17 | 67.93 | 883.03 | 0.003191% | 98.04%
104315U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 30 | 22.45 | 67350% | 2717% | 815.1 | 883.03 | 0.03829% | 98.08%
99624U | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 716.97 | 71697% | 86753% | 867.53 | 867.53 | 0.04075% | 98.12%
50.05.230/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 2 | 341.76 | 68352% | 41353% | 827.06 | 827.06 | 0.03885% | 98.16%
89993U | SINAPI | 2026/01 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.6 | 1122.66 | 67360% | 135842% | 815.05 | 815.05 | 0.03828% | 98.2%
32.17.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.66 | 1018.86 | 67245% | 123282% | 813.66 | 813.66 | 0.03822% | 98.24%
89987U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 83.31 | 66648% | 10080% | 806.4 | 806.4 | 0.03788% | 98.28%
103289U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 33.31 | 66620% | 4030% | 806 | 806 | 0.03786% | 98.31%
38.01.060/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 12 | 54.88 | 65856% | 6641% | 796.92 | 796.92 | 0.03743% | 98.35%
89748U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 50.28 | 65364% | 6084% | 790.92 | 790.92 | 0.03715% | 98.39%
47.11.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 1 | 649.07 | 64907% | 78538% | 785.38 | 785.38 | 0.03689% | 98.43%
97902U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 648.24 | 64824% | 78437% | 784.37 | 784.37 | 0.03684% | 98.46%
32.17.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 34.29 | 18.75 | 64294% | 2269% | 778.04 | 778.04 | 0.03655% | 98.5%
89517U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 80.32 | 64256% | 9719% | 777.52 | 777.52 | 0.03652% | 98.54%
37.24.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 4 | 160.24 | 64096% | 19389% | 775.56 | 775.56 | 0.03643% | 98.57%
17.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Soleira em granilite moldado no local | M | 9.4 | 61.78 | 58073% | 7475% | 702.65 | 702.65 | 0.033% | 98.61%
13.160.000200.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de água fria com tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões | UN | 2 | 288.65 | 577.3 | 349.27 | 698.54 | 698.54 | 0.03281% | 98.64%
96985U | SINAPI | 2026/01 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 90.11 | 54066% | 10903% | 654.18 | 654.18 | 0.03073% | 98.67%
91857U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.1 | 18.53 | 53922% | 2242% | 652.42 | 652.42 | 0.03065% | 98.7%
92984U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.7 | 31.08 | 48796% | 3761% | 590.48 | 590.48 | 0.02774% | 98.73%
97.02.195/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 16 | 29.7 | 47520% | 3594% | 575.04 | 575.04 | 0.02701% | 98.75%
101905U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 233.79 | 46758% | 28289% | 565.78 | 565.78 | 0.02658% | 98.78%
97634U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 95 | 4.83 | 45885% | 585% | 555.75 | 555.75 | 0.0261% | 98.81%
97622U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.6 | 81.12 | 45427% | 9815% | 549.64 | 549.64 | 0.02582% | 98.83%
89711U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 | 29.87 | 44805% | 3614% | 542.1 | 542.1 | 0.02546% | 98.86%
89712U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 37.09 | 44508% | 4488% | 538.56 | 538.56 | 0.0253% | 98.88%
95547U | SINAPI | 2026/01 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 73.69 | 44214% | 8916% | 534.96 | 534.96 | 0.02513% | 98.91%
101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.18 | 287.19 | 51.69 | 347.5 | 62.55 | 524.73 | 0.002938% | 98.91%
101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.33 | 287.19 | 38196% | 34750% | 462.18 | 524.73 | 0.02171% | 98.93%
89630U | SINAPI | 2026/01 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 71.18 | 42708% | 8613% | 516.78 | 516.78 | 0.02427% | 98.96%
102513U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 6.95 | 61.35 | 426.38 | 74.23 | 515.9 | 515.9 | 0.02423% | 98.98%
98110U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 418.19 | 41819% | 50601% | 506.01 | 506.01 | 0.02377% | 99.01%
44.03.180/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 6 | 69.14 | 41484% | 8366% | 501.96 | 501.96 | 0.02358% | 99.03%
89364U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 15.77 | 41002% | 1908% | 496.08 | 496.08 | 0.0233% | 99.05%
104448UU | SINAPI | 2026/01 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 34.13 | 40956% | 4130% | 495.6 | 495.6 | 0.02328% | 99.08%
50.05.450/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 | 203.56 | 40712% | 24631% | 492.62 | 492.62 | 0.02314% | 99.1%
106024UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 383.05 | 38305% | 46349% | 463.49 | 463.49 | 0.02177% | 99.12%
91953U | SINAPI | 2026/01 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 40.78 | 36702% | 4934% | 444.06 | 444.06 | 0.02086% | 99.14%
08.10.009/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 4 | 91.74 | 36696% | 11100% | 444 | 444 | 0.02086% | 99.16%
CPU7 | COMPOSICAO | 2026/01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA | UN | 1 | 365.17 | 36517% | 44185% | 441.85 | 441.85 | 0.02075% | 99.18%
95601U | SINAPI | 2026/01 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 5 | 11.98 | 59.9 | 14.5 | 72.5 | 435 | 0.003405% | 99.19%
95601U | SINAPI | 2026/01 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 25 | 11.98 | 29950% | 1450% | 362.5 | 435 | 0.01703% | 99.2%
93205U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 5 | 71.17 | 355.85 | 86.12 | 430.6 | 430.6 | 0.02023% | 99.22%
98307U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 69.36 | 34680% | 8392% | 419.6 | 419.6 | 0.01971% | 99.24%
98111U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 57.79 | 34674% | 6992% | 419.52 | 419.52 | 0.01971% | 99.26%
61.10.564/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 0.09 | 3740.7 | 33666% | 452625% | 407.36 | 407.36 | 0.01913% | 99.28%
CPU 001 | SINAPI | 2026/01 | Desinstalação de aparelho climatizador evaporativo 1,03 x 1,12. | UN | 1 | 316.7 | 31670% | 38321% | 383.21 | 383.21 | 0.018% | 99.3%
92004U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 77.22 | 30888% | 9344% | 373.76 | 373.76 | 0.01756% | 99.32%
104196U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 19.64 | 29460% | 2376% | 356.4 | 356.4 | 0.01674% | 99.33%
89996U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 30 | 9.79 | 29370% | 1185% | 355.5 | 355.5 | 0.0167% | 99.35%
37.24.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 4 | 72.53 | 29012% | 8776% | 351.04 | 351.04 | 0.01649% | 99.37%
95635U | SINAPI | 2026/01 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 274.34 | 27434% | 33195% | 331.95 | 331.95 | 0.01559% | 99.38%
94713U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 274.07 | 27407% | 33162% | 331.62 | 331.62 | 0.01558% | 99.4%
93660U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 54.31 | 27155% | 6572% | 328.6 | 328.6 | 0.01543% | 99.41%
93661U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 54.31 | 27155% | 6572% | 328.6 | 328.6 | 0.01543% | 99.43%
04.11.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.8 | 93.85 | 26278% | 11356% | 317.97 | 317.97 | 0.01494% | 99.44%
89714U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 51.67 | 25835% | 6252% | 312.6 | 312.6 | 0.01468% | 99.46%
105025U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 60.63 | 254.65 | 73.36 | 308.11 | 308.11 | 0.01447% | 99.47%
96622U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.61 | 201.77 | 123.08 | 244.14 | 148.93 | 307.62 | 0.006995% | 99.48%
96622U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.65 | 201.77 | 13115% | 24414% | 158.69 | 307.62 | 0.007454% | 99.49%
97088U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 16.5 | 14.94 | 246.51 | 18.08 | 298.32 | 298.32 | 0.01401% | 99.5%
49.06.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 13 | 18.91 | 24583% | 2288% | 297.44 | 297.44 | 0.01397% | 99.52%
86910U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 114.85 | 22970% | 13897% | 277.94 | 277.94 | 0.01306% | 99.53%
97.02.193/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 9 | 25.48 | 22932% | 3083% | 277.47 | 277.47 | 0.01303% | 99.54%
93662U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.76 | 22704% | 6868% | 274.72 | 274.72 | 0.0129% | 99.56%
102170U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.72 | 314.4 | 22637% | 38043% | 273.91 | 273.91 | 0.01287% | 99.57%
88476U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 10.9 | 20.31 | 221.38 | 24.58 | 267.92 | 267.92 | 0.01258% | 99.58%
89849U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 72.33 | 21699% | 8752% | 262.56 | 262.56 | 0.01233% | 99.59%
97647U | SINAPI | 2026/01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | 5.02 | 20080% | 608% | 243.2 | 243.2 | 0.01142% | 99.6%
103030UU | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 99.98 | 199.96 | 120.98 | 241.96 | 241.96 | 0.01137% | 99.62%
105031U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 47.2 | 198.24 | 57.11 | 239.86 | 239.86 | 0.01127% | 99.63%
101917U | SINAPI | 2026/01 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 189.82 | 18982% | 22968% | 229.68 | 229.68 | 0.01079% | 99.64%
97440U | SINAPI | 2026/01 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 180.47 | 18047% | 21837% | 218.37 | 218.37 | 0.01026% | 99.65%
61.10.300/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 6 | 30 | 18000% | 3630% | 217.8 | 217.8 | 0.01023% | 99.66%
95675U | SINAPI | 2026/01 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 178.39 | 17839% | 21585% | 215.85 | 215.85 | 0.01014% | 99.67%
89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.92 | 3568% | 1079% | 43.16 | 215.8 | 0.002027% | 99.67%
89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 8.92 | 14272% | 1079% | 172.64 | 215.8 | 0.008109% | 99.68%
96624U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1 | 169.81 | 169.81 | 205.47 | 205.47 | 205.47 | 0.009651% | 99.69%
50.01.090/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 2 | 83.41 | 16682% | 10093% | 201.86 | 201.86 | 0.009482% | 99.7%
89746U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 33.25 | 6650% | 4023% | 80.46 | 201.15 | 0.003779% | 99.7%
89746U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 33.25 | 9975% | 4023% | 120.69 | 201.15 | 0.005669% | 99.71%
102469UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021 | M2 | 12.5 | 13.11 | 163.88 | 15.86 | 198.25 | 198.25 | 0.009312% | 99.72%
94666U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 39.22 | 15688% | 4746% | 189.84 | 189.84 | 0.008917% | 99.73%
44.03.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 78.14 | 15628% | 9455% | 189.1 | 189.1 | 0.008882% | 99.73%
104915U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.5 | 8.28 | 15318% | 1002% | 185.37 | 185.37 | 0.008707% | 99.74%
90373U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 16.88 | 15192% | 2043% | 183.87 | 183.87 | 0.008637% | 99.75%
103805U | SINAPI | 2026/01 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 24.45 | 146.7 | 29.59 | 177.54 | 177.54 | 0.008339% | 99.76%
89355U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 28.88 | 14440% | 3494% | 174.7 | 174.7 | 0.008206% | 99.77%
100849U | SINAPI | 2026/01 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 47.93 | 14379% | 5800% | 174 | 174 | 0.008173% | 99.78%
103986U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 34.89 | 13956% | 4222% | 168.88 | 168.88 | 0.007933% | 99.78%
89395U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 17.93 | 12551% | 2170% | 151.9 | 151.9 | 0.007135% | 99.79%
89728U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 17.03 | 11921% | 2061% | 144.27 | 144.27 | 0.006777% | 99.8%
87893U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.3 | 9.07 | 11156% | 1097% | 134.93 | 134.93 | 0.006338% | 99.8%
101162U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.61 | 179.49 | 109.49 | 217.18 | 132.48 | 132.48 | 0.006223% | 99.81%
CPU 003 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de bebedouro, sem fornecimento, somente instalação. | UN | 1 | 106.91 | 106.91 | 129.36 | 129.36 | 129.36 | 0.006076% | 99.82%
93673U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 105.31 | 10531% | 12743% | 127.43 | 127.43 | 0.005986% | 99.82%
04.08.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 | 34.18 | 10254% | 4136% | 124.08 | 124.08 | 0.005828% | 99.83%
91997U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 50.9 | 10180% | 6159% | 123.18 | 123.18 | 0.005786% | 99.83%
89525U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 100.57 | 10057% | 12169% | 121.69 | 121.69 | 0.005716% | 99.84%
91856U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.2 | 15.72 | 9746% | 1902% | 117.92 | 117.92 | 0.005539% | 99.85%
89724U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 13.55 | 9485% | 1639% | 114.73 | 114.73 | 0.005389% | 99.85%
94497U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 94.08 | 9408% | 11384% | 113.84 | 113.84 | 0.005347% | 99.86%
89569UU | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 2 | 44.47 | 8894% | 5381% | 107.62 | 107.62 | 0.005055% | 99.86%
89784U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 28.85 | 8655% | 3491% | 104.73 | 104.73 | 0.004919% | 99.87%
93671U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 82.6 | 8260% | 9995% | 99.95 | 99.95 | 0.004695% | 99.87%
93655U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 13.21 | 7926% | 1598% | 95.88 | 95.88 | 0.004504% | 99.88%
100966U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 48.48 | 1.6 | 77.57 | 1.94 | 94.05 | 94.05 | 0.004418% | 99.88%
91930U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.9 | 11.24 | 7756% | 1360% | 93.84 | 93.84 | 0.004408% | 99.88%
89611U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 37.1 | 7420% | 4489% | 89.78 | 89.78 | 0.004217% | 99.89%
104388UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 12.5 | 5.92 | 74 | 7.16 | 89.5 | 89.5 | 0.004204% | 99.89%
97083U | SINAPI | 2026/01 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 16 | 4.6 | 7360% | 556% | 88.96 | 88.96 | 0.004179% | 99.9%
89726U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 13.82 | 6910% | 1672% | 83.6 | 83.6 | 0.003927% | 99.9%
89713U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5 | 46.01 | 6902% | 5567% | 83.51 | 83.51 | 0.003923% | 99.9%
98525U | SINAPI | 2026/01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 90 | 0.76 | 6840% | 92% | 82.8 | 82.8 | 0.003889% | 99.91%
86906U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 67.8 | 6780% | 8204% | 82.04 | 82.04 | 0.003854% | 99.91%
16.115.000050.SERU | PINI-N | 2026/02 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 1 | 67.61 | 6761% | 8181% | 81.81 | 81.81 | 0.003843% | 99.92%
93008U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.4 | 19.69 | 6695% | 2382% | 80.99 | 80.99 | 0.003804% | 99.92%
89378U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 9.48 | 6636% | 1147% | 80.29 | 80.29 | 0.003771% | 99.92%
89744U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 32.25 | 6450% | 3902% | 78.04 | 78.04 | 0.003666% | 99.93%
91873U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.4 | 26.43 | 6343% | 3198% | 76.75 | 76.75 | 0.003605% | 99.93%
89366U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 20.84 | 6252% | 2522% | 75.66 | 75.66 | 0.003554% | 99.93%
13.102.000118.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 50 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 62.2 | 6220% | 7526% | 75.26 | 75.26 | 0.003535% | 99.94%
94796U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 60.26 | 6026% | 7291% | 72.91 | 72.91 | 0.003425% | 99.94%
89797U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 59.88 | 5988% | 7246% | 72.46 | 72.46 | 0.003404% | 99.95%
89732U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 18.9 | 5670% | 2287% | 68.61 | 68.61 | 0.003223% | 99.95%
89627U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.37 | 4874% | 2949% | 58.98 | 58.98 | 0.00277% | 99.95%
97087U | SINAPI | 2026/01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 16 | 3.03 | 4848% | 367% | 58.72 | 58.72 | 0.002758% | 99.95%
93009U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.7 | 27.87 | 4738% | 3372% | 57.32 | 57.32 | 0.002692% | 99.96%
04.11.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de purificador/bebedouro | UN | 1 | 44.6 | 4460% | 5396% | 53.96 | 53.96 | 0.002535% | 99.96%
03.08.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 4.3 | 10.28 | 4420% | 1244% | 53.49 | 53.49 | 0.002512% | 99.96%
94706U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 42.99 | 4299% | 5202% | 52.02 | 52.02 | 0.002443% | 99.96%
13.102.000112.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 1 | 39.65 | 3965% | 4798% | 47.98 | 47.98 | 0.002254% | 99.97%
89783U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 19.48 | 3896% | 2357% | 47.14 | 47.14 | 0.002214% | 99.97%
103995U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 19.05 | 3810% | 2305% | 46.1 | 46.1 | 0.002165% | 99.97%
104004U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.83 | 3783% | 4578% | 45.78 | 45.78 | 0.00215% | 99.97%
89731U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 18.03 | 3606% | 2182% | 43.64 | 43.64 | 0.00205% | 99.97%
89353U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 35.65 | 3565% | 4314% | 43.14 | 43.14 | 0.002026% | 99.98%
104001U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.35 | 3470% | 2099% | 41.98 | 41.98 | 0.001972% | 99.98%
103972U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 33.66 | 3366% | 4073% | 40.73 | 40.73 | 0.001913% | 99.98%
103042U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 33.12 | 3312% | 4008% | 40.08 | 40.08 | 0.001883% | 99.98%
13.102.000651.SERU | PINI-N | 2026/02 | Plug PVC roscável Ø 3/4" | UN | 2 | 14.91 | 2982% | 1804% | 36.08 | 36.08 | 0.001695% | 99.98%
90374U | SINAPI | 2026/01 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 28.24 | 2824% | 3417% | 34.17 | 34.17 | 0.001605% | 99.99%
89360U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 12.91 | 2582% | 1562% | 31.24 | 31.24 | 0.001467% | 99.99%
01.23.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 0.15 | 167.88 | 2518% | 20314% | 30.47 | 30.47 | 0.001431% | 99.99%
91910U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.17 | 2417% | 2925% | 29.25 | 29.25 | 0.001374% | 99.99%
104788U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 6.41 | 3.72 | 2385% | 450% | 28.85 | 28.85 | 0.001355% | 99.99%
103966U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.63 | 2326% | 1407% | 28.14 | 28.14 | 0.001322% | 99.99%
89397U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.79 | 1979% | 2395% | 23.95 | 23.95 | 0.001125% | 99.99%
04.30.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de condutor aparente | M | 4 | 4.67 | 1868% | 565% | 22.6 | 22.6 | 0.001062% | 100%
13.102.000961.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador ponta bolsa e virola PVC para sifão metálico Ø 40 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 16.69 | 1669% | 2019% | 20.19 | 20.19 | 0.0009484% | 100%
91878U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 7.93 | 1586% | 960% | 19.2 | 19.2 | 0.0009018% | 100%
91881U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 14.53 | 1453% | 1758% | 17.58 | 17.58 | 0.0008258% | 100%
91899U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 13.13 | 1313% | 1589% | 15.89 | 15.89 | 0.0007464% | 100%
104348U | SINAPI | 2026/01 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 13.02 | 1302% | 1575% | 15.75 | 15.75 | 0.0007398% | 100%
104323U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 12.74 | 12.74 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | 0.0007243% | 100%
2128960.55
2128960.55

## CURVA ABC-RESUMIDA
CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNID | QDADE ACUMULADA | PREÇO TOTAL ACUMULADO | PART ACUM (%
CPU5 | COMPOSICAO | 2026/01 | ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 417000.77 | 19.59%
15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 4747.97 | 164991.96 | 21.82% | 2373.985
22.06.240/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 117.5 | 117581.08 | 32.86% | 58.75
21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 62.58 | 74810.01 | 33.31%
12.12.010/CDHU | CPOS | 2025/11 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | 52671.99 | 38.85%
CPU6 | COMPOSICAO | 2026/01 | RESERVATÓRIO CILÍNDRICO METÁLICO 30000L-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 48400 | 41.12%
88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 2406 | 45064.38 | 41.13%
16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 237.4 | 43797.93 | 43.83%
104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 268.3 | 34565.09 | 45.83%
100651UD | SINAPI | 2026/01 | ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA | M | 245 | 34346.55 | 47.08%
25.01.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 18.72 | 30189.93 | 49.01%
88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1047.4 | 28813.97 | 49.97%
103326U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 229 | 28556.3 | 52.64%
98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 240.65 | 28059.79 | 53.23%
97.02.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 82 | 26857.46 | 55.22%
03.10.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 2606.87 | 25755.88 | 56.43%
55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 840.43 | 22178.95 | 56.73%
103913U | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022 | M2 | 157.65 | 21522.38 | 57.53%
100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 540.08 | 20841.69 | 58.77%
87530U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 338.8 | 19521.66 | 59.49%
17-001-080/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | FV.12/14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO, H=1,00 M | M | 12.3 | 18826.5 | 61.27%
01.17.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 | 18605.08 | 62.14%
34.05.290/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 8.4 | 16981.78 | 62.94%
104162U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 125.5 | 16731.66 | 63.25%
103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 28.8 | 16534.37 | 64.05%
98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 98.85 | 15751.74 | 64.55%
88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 2406 | 15350.27 | 65.24%
05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 108 | 15317.64 | 66.1%
02.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 15132.88 | 67.39%
92992U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 111.1 | 14681.87 | 68.08%
18.11.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 109.9 | 14524.38 | 68.24%
88488U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 627.52 | 14075.28 | 68.84%
90844U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 7 | 12606.65 | 69.51%
88496U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 241.5 | 11968.74 | 70.19%
103244U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 4 | 11714.52 | 71.13%
34.05.260/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 19.74 | 11560.14 | 71.67%
50.05.430/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 35 | 11350.15 | 72.21%
96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 14.38 | 11076.34 | 72.26%
94995UD | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, COM FIBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, NÃO ARMADO.AF_08/2022 | M2 | 129.2 | 10629.29 | 72.97%
100726U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 246.33 | 10402.52 | 73.26%
45.02.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | UN | 1 | 10111.71 | 74.19%
96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 104.96 | 10109.75 | 74.22%
09.02.022/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AE-25 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL CATEGORIA C-6 | UN | 1 | 10053.2 | 75.14%
02.05.212/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m2xmes | 300 | 9948 | 75.6%
02.02.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 8 | 9866.32 | 76.07%
15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 379.82 | 9795.56 | 76.17%
89512U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 125 | 9768.75 | 76.99%
14.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | M3 | 6.9 | 9656.76 | 77.44%
95577U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 808.8 | 8929.15 | 77.52%
99861U | SINAPI | 2026/01 | GRADE EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 11.88 | 8741.18 | 77.99%
09-009-051/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | UN | 32 | 8717.76 | 78.68%
34.13.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm < 30cm | UN | 9 | 8624.43 | 79.08%
10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 62.61 | 8560.04 | 79.27%
91933U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 341.9 | 7894.47 | 79.86%
17.10.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 101.5 | 7425.74 | 80.03%
43.10.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hmam= 14 a 26 mca, Q= 56 a 30 m³/h | UN | 1 | 7359.87 | 80.55%
38.21.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 66.1 | 7341.07 | 80.72%
96114U | SINAPI | 2026/01 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 75.5 | 7300.85 | 81.24%
104920U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 606.9 | 7282.8 | 81.58%
92336U | SINAPI | 2026/01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 49.8 | 7014.83 | 81.91%
04.09.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 122.8 | 6972.58 | 82.24%
96977U | SINAPI | 2026/01 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 90 | 6768.9 | 82.56%
92988U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 89.6 | 6654.59 | 82.87%
01.21.110/CDHU | CPOS | 2025/11 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 60 | 6630 | 83.18%
16.05.012/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CA-11 CAIXA DE AREIA COM GRELHA | UN | 7 | 6422.71 | 83.48%
104166U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 55 | 6150.1 | 83.77%
87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 128.2 | 5895.92 | 83.87%
99059U | SINAPI | 2026/01 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 60.33 | 5845.37 | 84.16%
102219U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 223.65 | 5761.23 | 84.38%
105033U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 79.18 | 5628.11 | 84.86%
CPU 004 | SINAPI | 2026/01 | RETIRADA DE PLACA DE OBRA | UN | 16.8 | 5552.06 | 85.12%
02.101.000045.SER/CPU | COMPOSICAO | 2025/08 | Ligação provisória de luz e força com poste padrão de concreto CPFL para obra - instalação mínima | UN | 1 | 5398.01 | 85.37%
96544U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 236.6 | 5304.57 | 85.4%
97096U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 7.8 | 5212.82 | 85.87%
02.101.000040.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima | UN | 1 | 5198.02 | 86.11%
20-005-036/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES ATÉ 2000 M2 | GL | 1 | 5154.66 | 86.35%
94229U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 24.2 | 5121.93 | 86.59%
95578U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 563.7 | 5056.39 | 86.83%
88484U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 627.52 | 4951.14 | 86.86%
87535U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 109.9 | 4926.82 | 87.12%
50.01.340/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | 4902.56 | 87.52%
102162U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 11.7 | 4899.38 | 87.75%
86941U/CPU |  |  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 4888.38 | 87.98%
16.109.000103.SERU | PINI-N | 2026/02 | Disjuntor tripolar compacto > 63 A até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | UN | 4 | 4811.08 | 88.21%
87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 755.8 | 4716.19 | 88.21%
96534U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 40.3 | 4531.33 | 88.47%
92982U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 193.1 | 4252.06 | 88.84%
08.08.069/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 4177.65 | 89.04%
89451U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 60 | 4041 | 89.23%
19.01.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 18.2 | 4025.29 | 89.28%
38.21.920/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | M | 31.2 | 3781.13 | 89.6%
87415U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023 | M2 | 75.5 | 3756.88 | 89.77%
91926U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 552.5 | 3585.73 | 89.94%
98556U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 44.1 | 3568.57 | 90.11%
45.02.020/CDHUUU |  |  | Abrigo para compressor | UN | 1 | 3454.89 | 90.27%
17.40.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em piso de granilite - estucamento e polimento | M2 | 50 | 3396 | 90.43%
90843U | SINAPI | 2026/01 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 2 | 3376.6 | 90.59%
94590U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M | 84.3 | 3275.06 | 90.6%
103247U | SINAPI | 2026/01 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 1 | 3244.09 | 90.9%
17.40.070/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Reparos em rodapé de granilite - estucamento e polimento | M | 45 | 3148.2 | 91.04%
96546U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 192 | 3143.04 | 91.19%
97063U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 100 | 3122 | 91.34%
95584U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS | KG | 189 | 3054.24 | 91.36%
03.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 204.9 | 2954.66 | 91.62%
02.102.000022.SERU | PINI-N | 2026/02 | Demolição de piso revestido com granilite | M2 | 50 | 2943 | 91.76%
93191U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 32.5 | 2894.13 | 91.89%
102201U | SINAPI | 2026/01 | APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021 | M2 | 98 | 2805.74 | 91.95%
102166U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 6.3 | 2800.98 | 92.16%
17.40.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Resina acrílica para piso de granilite | M2 | 50 | 2688.5 | 92.28%
96547U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 217 | 2614.86 | 92.3%
25.02.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 1.89 | 2598.98 | 92.53%
38.22.610/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 66.1 | 2525.02 | 92.59%
11.20.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 174.8 | 2520.62 | 92.66%
91854U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 158.6 | 2477.33 | 92.88%
102500U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 342.35 | 2379.33 | 92.99%
96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 28.92 | 2366.81 | 93%
105555UU | SINAPI | 2026/01 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 2342.07 | 93.22%
101912U | SINAPI | 2026/01 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2335.88 | 93.33%
38.23.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 57 | 2321.61 | 93.43%
103835U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 26 | 2299.44 | 93.54%
08.80.040/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | LAUDO COM TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTAL.DE REDES DE DISTRIB.DE GÁSES COMBUST.NBR 15526/07 | UN | 1 | 2292.65 | 93.65%
43.05.030/CPU | COMPOSICAO | 2026/01 | Exaustor ref comercial SICFLUX MAXX 150 | UN | 2 | 2285.18 | 93.76%
08-002-074/SIURBU |  |  | REINSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO | M2 | 27.14 | 2262.12 | 93.86%
32.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta plástica de 3/4´ x 1/8´ | M | 174.8 | 2242.68 | 93.88%
93012U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26.7 | 2189.4 | 94.07%
94228U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 19.63 | 2159.89 | 94.17%
91924U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 458 | 2097.64 | 94.27%
97888U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 2092.2 | 94.37%
55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 71.27 | 2014.8 | 94.39%
97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 506.93 | 1992.25 | 94.47%
37.10.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barramento de cobre nu | KG | 12 | 1980.48 | 94.65%
01.23.254/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Furação de 1´ em concreto armado | M | 6 | 1980 | 94.74%
38.22.620/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm | M | 31.2 | 1976.21 | 94.84%
91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 62 | 1919.52 | 94.84%
CPU 002 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de aparelho climatizador evaporativo, 1,02 x 1,12, somente instalação. | UN | 1 | 1849.94 | 95.01%
91996U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 31 | 1820.63 | 95.1%
97086U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 8.64 | 1763.08 | 95.18%
104406UU | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | M | 49.9 | 1741.01 | 95.26%
96523U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 10.4 | 1661.82 | 95.34%
29.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | M | 45.1 | 1647.95 | 95.35%
103325U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 15 | 1632 | 95.5%
04.09.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 28.5 | 1618.23 | 95.57%
101909U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 5 | 1588.05 | 95.65%
44.02.062/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.23 | 1575.02 | 95.72%
103291U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 1553.6 | 95.79%
38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 81 | 1524.42 | 95.82%
102098U | SINAPI | 2026/01 | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | M3 | 0.61 | 1503.89 | 95.94%
101896U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1497.46 | 96.01%
97431U | SINAPI | 2026/01 | ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 23 | 1483.27 | 96.08%
97436U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 1472.5 | 96.15%
14.11.231/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe B | M2 | 8 | 1435.44 | 96.21%
98575U | SINAPI | 2026/01 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 14.64 | 1431.65 | 96.28%
100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 112.77 | 1424.29 | 96.3%
05.109.000060.SERU | PINI-N | 2026/02 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 65 mm a 100 mm | M | 61.21 | 1412.73 | 96.41%
103979U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 1410.9 | 96.48%
90446U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023_PS | M | 61.21 | 1364.98 | 96.54%
86932U | SINAPI | 2026/01 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1361.48 | 96.61%
42.05.250/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 20 | 1336.2 | 96.67%
86881U | SINAPI | 2026/01 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 1330.68 | 96.73%
93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 30.69 | 1326.42 | 96.74%
16.12.220/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | M | 12.1 | 1297.85 | 96.86%
106023UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 1259.08 | 96.92%
104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 7.67 | 1233.34 | 96.93%
04.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de estrutura metálica | KG | 400 | 1224 | 97.03%
94499U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 1204.92 | 97.06%
44.03.645/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 6 | 1201.44 | 97.14%
93011U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21.6 | 1198.15 | 97.2%
09.05.087/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP | GL | 1 | 1190.51 | 97.26%
93199U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.2 | 1170.43 | 97.31%
96385UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 15 | 1163.25 | 97.37%
86936U | SINAPI | 2026/01 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 1123.32 | 97.42%
86919U | SINAPI | 2026/01 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1121.53 | 97.47%
96521U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 19.27 | 1120.93 | 97.48%
100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 94.77 | 1105.02 | 97.53%
16.125.000070.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de tomada com eletroduto PVC rígido, sem placa, Ø 3/4" | UN | 2 | 1061.88 | 97.63%
101895U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1029.1 | 97.67%
101219U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 30 | 1023 | 97.72%
104953U | SINAPI | 2026/01 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 12.3 | 1014.26 | 97.77%
50.05.270/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 | 1007.95 | 97.82%
89446U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 125 | 995 | 97.86%
106026UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 984.03 | 97.91%
22.150.000100.SERU | PINI-N | 2026/02 | Regularização de rodapé, com argamassa de cimento e areia (altura: 7 cm / # 3 cm / traço: 1:5 ) | M | 101.5 | 961.21 | 97.93%
26.04.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 0.8 | 946.77 | 98%
95576U | SINAPI | 2026/01 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 64.6 | 885.67 | 98%
104315U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 32.5 | 883.03 | 98.04%
99624U | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 867.53 | 98.12%
50.05.230/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 2 | 827.06 | 98.16%
89993U | SINAPI | 2026/01 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.6 | 815.05 | 98.2%
32.17.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 0.66 | 813.66 | 98.24%
89987U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 806.4 | 98.28%
103289U | SINAPI | 2026/01 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA | M | 20 | 806 | 98.31%
38.01.060/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 12 | 796.92 | 98.35%
89748U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 790.92 | 98.39%
47.11.021/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 1 | 785.38 | 98.43%
97902U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 784.37 | 98.46%
32.17.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 34.29 | 778.04 | 98.5%
89517U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 777.52 | 98.54%
37.24.032/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 4 | 775.56 | 98.57%
17.10.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Soleira em granilite moldado no local | M | 9.4 | 702.65 | 98.61%
13.160.000200.SERU | PINI-N | 2026/02 | Ponto de água fria com tubo PVC Ø 25 mm inclusive conexões | UN | 2 | 698.54 | 98.64%
96985U | SINAPI | 2026/01 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 654.18 | 98.67%
91857U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.1 | 652.42 | 98.7%
92984U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.7 | 590.48 | 98.73%
97.02.195/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 16 | 575.04 | 98.75%
101905U | SINAPI | 2026/01 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 2 | 565.78 | 98.78%
97634U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 95 | 555.75 | 98.81%
97622U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 5.6 | 549.64 | 98.83%
89711U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 15 | 542.1 | 98.86%
89712U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 12 | 538.56 | 98.88%
95547U | SINAPI | 2026/01 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 534.96 | 98.91%
101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.51 | 524.73 | 98.91%
89630U | SINAPI | 2026/01 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 516.78 | 98.96%
102513U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 6.95 | 515.9 | 98.98%
98110U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 506.01 | 99.01%
44.03.180/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | UN | 6 | 501.96 | 99.03%
89364U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 26 | 496.08 | 99.05%
104448UU | SINAPI | 2026/01 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 495.6 | 99.08%
50.05.450/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 | 492.62 | 99.1%
106024UU | SINAPI | 2026/01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 28 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 463.49 | 99.12%
91953U | SINAPI | 2026/01 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 444.06 | 99.14%
08.10.009/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM COM GRELHA DE AÇO INOX COM FECHO ROTATIVO. | UN | 4 | 444 | 99.16%
CPU7 | COMPOSICAO | 2026/01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 4 POLOS 25A 30MA | UN | 1 | 441.85 | 99.18%
95601U | SINAPI | 2026/01 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 30 | 435 | 99.19%
93205U | SINAPI | 2026/01 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 5 | 430.6 | 99.22%
98307U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 419.6 | 99.24%
98111U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 419.52 | 99.26%
61.10.564/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | M2 | 0.09 | 407.36 | 99.28%
CPU 001 | SINAPI | 2026/01 | Desinstalação de aparelho climatizador evaporativo 1,03 x 1,12. | UN | 1 | 383.21 | 99.3%
92004U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 373.76 | 99.32%
104196U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 356.4 | 99.33%
89996U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 30 | 355.5 | 99.35%
37.24.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 4 a 11 kA, Imax. de surto 12 até 15 kA | UN | 4 | 351.04 | 99.37%
95635U | SINAPI | 2026/01 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 331.95 | 99.38%
94713U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 331.62 | 99.4%
93660U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 328.6 | 99.41%
93661U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 328.6 | 99.43%
04.11.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de bancada incluindo pertences | M2 | 2.8 | 317.97 | 99.44%
89714U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 5 | 312.6 | 99.46%
105025U | SINAPI | 2026/01 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 308.11 | 99.47%
96622U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.26 | 307.62 | 99.48%
97088U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 16.5 | 298.32 | 99.5%
49.06.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 13 | 297.44 | 99.52%
86910U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 277.94 | 99.53%
97.02.193/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 9 | 277.47 | 99.54%
93662U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 274.72 | 99.56%
102170U | SINAPI | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS | M2 | 0.72 | 273.91 | 99.57%
88476U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 10.9 | 267.92 | 99.58%
89849U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 3 | 262.56 | 99.59%
97647U | SINAPI | 2026/01 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 40 | 243.2 | 99.6%
103030UU | SINAPI | 2026/01 | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 241.96 | 99.62%
105031U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 4.2 | 239.86 | 99.63%
101917U | SINAPI | 2026/01 | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 229.68 | 99.64%
97440U | SINAPI | 2026/01 | TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 218.37 | 99.65%
61.10.300/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4´) | M | 6 | 217.8 | 99.66%
95675U | SINAPI | 2026/01 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 215.85 | 99.67%
89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 20 | 215.8 | 99.67%
96624U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1 | 205.47 | 99.69%
50.01.090/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | UN | 2 | 201.86 | 99.7%
89746U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 201.15 | 99.7%
102469UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_05/2021 | M2 | 12.5 | 198.25 | 99.72%
94666U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 189.84 | 99.73%
44.03.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 2 | 189.1 | 99.73%
104915U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 18.5 | 185.37 | 99.74%
90373U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 183.87 | 99.75%
103805U | SINAPI | 2026/01 | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 6 | 177.54 | 99.76%
89355U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 5 | 174.7 | 99.77%
100849U | SINAPI | 2026/01 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 174 | 99.78%
103986U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 168.88 | 99.78%
89395U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 151.9 | 99.79%
89728U | SINAPI | 2026/01 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 144.27 | 99.8%
87893U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 12.3 | 134.93 | 99.8%
101162U | SINAPI | 2026/01 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 0.61 | 132.48 | 99.81%
CPU 003 | SINAPI | 2026/01 | Instalação de bebedouro, sem fornecimento, somente instalação. | UN | 1 | 129.36 | 99.82%
93673U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 127.43 | 99.82%
04.08.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 3 | 124.08 | 99.83%
91997U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 123.18 | 99.83%
89525U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 121.69 | 99.84%
91856U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.2 | 117.92 | 99.85%
89724U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 114.73 | 99.85%
94497U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 113.84 | 99.86%
89569UU | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN | 2 | 107.62 | 99.86%
89784U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 104.73 | 99.87%
93671U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 99.95 | 99.87%
93655U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 95.88 | 99.88%
100966U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 48.48 | 94.05 | 99.88%
91930U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6.9 | 93.84 | 99.88%
89611U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 89.78 | 99.89%
104388UU | SINAPI | 2026/01 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020 | M2 | 12.5 | 89.5 | 99.89%
97083U | SINAPI | 2026/01 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 16 | 88.96 | 99.9%
89726U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 83.6 | 99.9%
89713U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 1.5 | 83.51 | 99.9%
98525U | SINAPI | 2026/01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 90 | 82.8 | 99.91%
86906U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 82.04 | 99.91%
16.115.000050.SERU | PINI-N | 2026/02 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada 102 x 102 x 82 mm | UN | 1 | 81.81 | 99.92%
93008U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3.4 | 80.99 | 99.92%
89378U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 80.29 | 99.92%
89744U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 78.04 | 99.93%
91873U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.4 | 76.75 | 99.93%
89366U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 75.66 | 99.93%
13.102.000118.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 50 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 75.26 | 99.94%
94796U | SINAPI | 2026/01 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 72.91 | 99.94%
89797U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 72.46 | 99.95%
89732U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 68.61 | 99.95%
89627U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 58.98 | 99.95%
97087U | SINAPI | 2026/01 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 16 | 58.72 | 99.95%
93009U | SINAPI | 2026/01 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 1.7 | 57.32 | 99.96%
04.11.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de purificador/bebedouro | UN | 1 | 53.96 | 99.96%
03.08.200/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos | M2 | 4.3 | 53.49 | 99.96%
94706U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 1 | 52.02 | 99.96%
13.102.000112.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador soldável PVC com flanges livres para caixa dágua Ø 25 mm x 3/4" | UN | 1 | 47.98 | 99.97%
89783U | SINAPI | 2026/01 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 47.14 | 99.97%
103995U | SINAPI | 2026/01 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 46.1 | 99.97%
104004U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 45.78 | 99.97%
89731U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 43.64 | 99.97%
89353U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 43.14 | 99.98%
104001U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 41.98 | 99.98%
103972U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 40.73 | 99.98%
103042U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 40.08 | 99.98%
13.102.000651.SERU | PINI-N | 2026/02 | Plug PVC roscável Ø 3/4" | UN | 2 | 36.08 | 99.98%
90374U | SINAPI | 2026/01 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.17 | 99.99%
89360U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 31.24 | 99.99%
01.23.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 0.15 | 30.47 | 99.99%
91910U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 29.25 | 99.99%
104788U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONCRETO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 6.41 | 28.85 | 99.99%
103966U | SINAPI | 2026/01 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 28.14 | 99.99%
89397U | SINAPI | 2026/01 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 23.95 | 99.99%
04.30.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de condutor aparente | M | 4 | 22.6 | 100%
13.102.000961.SERU | PINI-N | 2026/02 | Adaptador ponta bolsa e virola PVC para sifão metálico Ø 40 mm x 1 1/2" | UN | 1 | 20.19 | 100%
91878U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 19.2 | 100%
91881U | SINAPI | 2026/01 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 17.58 | 100%
91899U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 15.89 | 100%
104348U | SINAPI | 2026/01 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.75 | 100%
104323U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 15.42 | 100%