## RESUMO
Prefeitura Municipal de Indaiatuba
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
OBRA: FECHAMENTO LATERAL DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
Endereço: Estrada General Motors, 320 - Caldeira, Indaiatuba - SP
RESUMO GERAL
| orçamento sintético | valor ( R$ ) | percentual ( % )
REFORMA | Material | 1599056.01 | 76.51%
| Mão de obra | 490954.89 | 23.49%
| Total | 2090010.9 | 100%
Indaiatuba, 02 de abril de 2026

## ORÇAMENTO
Data: 02/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,01%
| OBRA : | FECHAMENTO LATERAL DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
| ORÇAMENTO : | FECHAMENTO LATERAL DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
| LOCAL : | Estrada General Motors, 320 - Caldeira, Indaiatuba - SP
| CÓDIGO | FONTE | DATA BASE | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI (R$) | PREÇO TOTAL SEM BDI (R$) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI (R$) | PREÇO TOTAL COM BDI (R$)
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS
| 01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
5 | CPU01 | COMPOSICAO | 2026/01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 247661.9 | 247661.9 | 299670.9 | 299670.9 | VIGIA NOTURNO TODOS OS DIAS DA SEMANA E VIGIA DIURNO E NOTURNO NOS FINAIS DE SEMANA PARA 6 MESES DE OBRA
15 | 01.17.031/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 | 3844.02 | 15376.08 | 4651.27 | 18605.08 | AS BUILT
15 | 01.17.051/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 4 | 2772.01 | 11088.04 | 3354.13 | 13416.52 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA E REFORÇO DA PLATIBANDA
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 331692.5
1 | 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
5 | 02.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
6 | 90444U | SINAPI | 2026/01 | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 90 | 10.46 | 941.4 | 12.66 | 1139.4 | VALA PARA PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DE HIDRÁULICA 25 MM
6 | 93358U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 2.3 | 123.25 | 283.48 | 149.13 | 343 | VALA PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
6 | 97631U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26 | 16.19 | 420.94 | 19.59 | 509.34 | DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO DA PAREDE DA ESCADA DA CASA DE MAQUINAS
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 101.4 | 3.25 | 329.55 | 3.93 | 398.5 | TRANSPORTE DOS GRADIS RETIRADOS ATÉ A SEMOP
6 | 98525U | SINAPI | 2026/01 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M2 | 50 | 0.76 | 38 | 0.92 | 46 | LIMPEZA DA GRAMA ONDE SERÁ FEITA A COBERTURA
7 | 100981U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 9.57 | 10.44 | 99.91 | 12.63 | 120.87 | CARGA DOS GRADIS RETIRADOS
7 | 104790U | SINAPI | 2026/01 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.5 | 132.89 | 465.12 | 160.8 | 562.8 | DEMOLIÇÃO DE PISO DA PISCINA P/ PISO DUCHA, BALDRAME, SAPATAS E PILARES DE REFORÇO DA PLATIBANDA
15 | 04.09.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | M2 | 147.17 | 46.93 | 6906.69 | 56.78 | 8356.31 | RETIRADA DOS GRADIS LATERAIS CONFORME PLANTA QUANTITATIVO
15 | 05.07.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 20 | 117.21 | 2344.2 | 141.83 | 2836.6 | REMOÇÃO DO ENTULHO GERAL DA OBRA
5 | 02.02 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
6 | 104896 | SINAPI | 2025/11 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | M2 | 20 | 805.87 | 16117.4 | 975.1 | 19502 | REFEITÓRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS
6 | 98459U | SINAPI | 2026/01 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 180.5 | 96.36 | 17392.98 | 116.6 | 21046.3 | TAPUME NO ENTORNO DE TODA OBRA CONFORME PLANTA QUANTITATIVO
7 | 103689U | SINAPI | 2026/01 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6 | 474.47 | 2846.82 | 574.11 | 3444.66 | PLACA DE OBRA
15 | 02.02.140/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 6 | 1563.31 | 9379.86 | 1891.61 | 11349.66 | BANHEIRO PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA OBRA
15 | 02.02.150/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 6 | 1019.25 | 6115.5 | 1233.29 | 7399.74 | CONTAINER PARA ARMAZENADMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
15 | 02.05.060/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 100 | 15.71 | 1571 | 19.01 | 1901 | ANDAIME PARA PINTURA, MONTAGEM DA PELE DE VIDRO E ACM
15 | 02.05.202/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 100 | 30.87 | 3087 | 37.35 | 3735 | ANDAIME PARA PINTURA, MONTAGEM DA PELE DE VIDRO E ACM
5 | 02.03 | LOCAÇÃO DE OBRA
15 | 02.10.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Locação de obra de edificação | M2 | 60.22 | 19.38 | 1167.06 | 23.45 | 1412.16 | LOCAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A COBERTURA LATERAL NOVA
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 84103.34
1 | 3 | INFRAESTRUTURA
5 | 03.01 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO - COBERTURA LATERAL
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 13.4 | 35.72 | 478.65 | 43.22 | 579.15 | REATERRO DAS VALAS DAS SAPATAS
6 | 96523U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 14.4 | 132.06 | 1901.66 | 159.79 | 2300.98 | ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 8.71 | 3.25 | 28.31 | 3.93 | 34.23 | TRANSPORTE DO SOLO EXCEDENTE NÃO UTILIZADO NO REATERRO
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3 | 9.64 | 12.53 | 11.66 | 15.16 | CARGA DO SOLO EXCEDENTE
7 | 101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.3 | 287.19 | 86.16 | 347.5 | 104.25 | LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DAS SAPATAS
5 | 03.02 | FÔRMAS - COBERTURA LATERAL
6 | 96535U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 8.9 | 161.91 | 1441 | 195.91 | 1743.6 | FÔRMA PARA AS SAPATAS
5 | 03.03 | ARMADURAS - COBERTURA LATERAL
7 | 104917U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 19.6 | 15.33 | 300.47 | 18.55 | 363.58 | ARMADURA DAS SAPATAS AÇO 6.3 MM
7 | 104919U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 16.2 | 11.83 | 191.65 | 14.31 | 231.82 | ARMADURA DOS PILARES DE ARRANQUE AÇO 10 MM
5 | 03.04 | CONCRETO - COBERTURA LATERAL
6 | 96558U | COMPOSIÇÃO | 2026/01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 1 | 672.47 | 672.47 | 813.69 | 813.69 | CONCRETAGEM DAS SAPATAS INCLUINDO OS PILARES DE ARRANQUE
5 | 03.05 | SERVIÇOS GERAIS - REFORÇO PELE DE VIDRO | [8 empty] | FUNDAÇÃO PARA APOIO DA PELE DE VIDRO LATERAIS DA PISCINA
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 16.02 | 35.72 | 572.23 | 43.22 | 692.38 | REATERRO DAS VALAS DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME
6 | 96523U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 9.6 | 132.06 | 1267.78 | 159.79 | 1533.98 | ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS SAPATAS
6 | 96525U | SINAPI | 2026/01 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 10.58 | 67.64 | 715.63 | 81.84 | 865.87 | ESCAVAÇÃO DAS VALAS DAS VIGAS BALDRAME
6 | 97914U | SINAPI | 2026/01 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 36.23 | 3.25 | 117.75 | 3.93 | 142.38 | TRANSPORTE DO SOLO EXCEDENTE NÃO UTILIZADO NO REATERRO
7 | 100973U | SINAPI | 2026/01 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 5.41 | 9.64 | 52.15 | 11.66 | 63.08 | CARGA DO SOLO EXCEDENTE
7 | 101619U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 1.71 | 287.19 | 491.09 | 347.5 | 594.23 | LASTRO DE BRITA PARA FUNDO DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME
5 | 03.06 | FÔRMAS - REFORÇO PELE DE VIDRO
6 | 96535U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 5.96 | 161.91 | 964.98 | 195.91 | 1167.62 | FÔRMA PARA AS SAPATAS
6 | 96536U | SINAPI | 2026/01 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 32.42 | 79.6 | 2580.63 | 96.32 | 3122.69 | FÔRMA PARA O BALDRAME
5 | 03.07 | ARMADURAS - REFORÇO PELE DE VIDRO
7 | 104917U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 72.8 | 15.33 | 1116.02 | 18.55 | 1350.44 | ARMADURA DAS SAPATAS E VIGAS BALDRAME AÇO 6.3 MM
7 | 104919U | SINAPI | 2026/01 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 184.9 | 11.83 | 2187.37 | 14.31 | 2645.92 | ARMADURA DOS PILARES DE ARRANQUE E VIGAS BALDRAME AÇO 10 MM
5 | 03.08 | CONCRETO - REFORÇO PELE DE VIDRO
6 | 96557U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 2.4 | 636.58 | 1527.79 | 770.26 | 1848.62 | CONCRETAGEM DAS VIGAS BALDRAME
6 | 96558U | SINAPI | 2026/01 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 0.66 | 672.47 | 443.83 | 813.69 | 537.04 | CONCRETAGEM DAS SAPATAS INCLUINDO OS PILARES DE ARRANQUE
5 | 03.09 | ESTRUTURA METÁLICA | [8 empty] | ESTRUTURA METÁLICA PARA REFORÇO DA PLATIBANDA
15 | 01.23.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 0.15 | 167.88 | 25.18 | 203.14 | 30.47 | APLICAÇÃO DE COMPOUND NOS FUROS DOS INSERTS P/ ADERÊNCIA AO PISO
15 | 01.23.254/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Furação de 1´ em concreto armado | M | 5 | 272.73 | 1363.65 | 330 | 1650 | FURAÇÃO DO PISO PARA INSTALAÇÃO DOS INSERTS
15 | 15.03.131/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | KG | 852 | 31.13 | 26522.76 | 37.67 | 32094.84 | ESTRUTURA METÁLICA (VIGA W E PILARES W) INCLUSO TAMBÉM PROJETO
15 | 32.07.090/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | M | 3.5 | 12.87 | 45.05 | 15.57 | 54.5 | MASTIQUE PARA VEDAÇÃO ENTRE OS INSETRS E O PISO
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 54580.52
1 | 4 | PAREDES E PAINÉIS
5 | 04.01 | DRYWALL
7 | 96369UU | COMPOSIÇÃO | 2026/01 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS RESISTENTE Á UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 29.3 | 223.76 | 6556.17 | 270.75 | 7932.98 | PAREDES DRYWALL DO DEPÓSITO E SALA DO PROFESSOR
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 7932.98
1 | 5 | ESQUADRIAS METÁLICAS
5 | 05.01 | PORTAS
15 | 25.02.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 20.25 | 1136.46 | 23013.32 | 1375.12 | 27846.18 | PORTAS P8 E P9
15 | 25.02.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 5.06 | 1236.43 | 6256.34 | 1496.08 | 7570.16 | PORTA P4
15 | 25.02.110/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 4.2 | 1271.97 | 5342.27 | 1539.08 | 6464.14 | PORTA P2
15 | 26.01.169/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 26.85 | 285.91 | 7676.68 | 345.95 | 9288.76 | VIDROS DAS PORTAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
15 | 28.20.850/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | CJ | 3 | 1603.22 | 4809.66 | 1939.9 | 5819.7 | BARRAS DUPLAS PARA AS PORTAS EXTERNAS DE ENTRADA
5 | 05.02 | JANELAS
15 | 25.01.060/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | M2 | 49.1 | 1046.58 | 51387.08 | 1266.36 | 62178.28 | VIDRO DAS JANELAS MAXIM
15 | 26.01.169/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 49.1 | 285.91 | 14038.18 | 345.95 | 16986.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS JANELAS MAXIM AR
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 136153.37
1 | 6 | COBERTURA
5 | 06.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15 | 15.03.030/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1088 | 28.72 | 31247.36 | 34.75 | 37808 | ESTRUTURA DA COBERTURA LATERAL (COMPLETA)
5 | 06.02 | TELHAS
15 | 16.13.130/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | M2 | 54.4 | 152.47 | 8294.37 | 184.49 | 10036.26 | TELHAMENTO DA COBERTURA LATERAL (NOVA)
5 | 06.03 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES | [8 empty] | PLUVIAIS CONFORME LISTA DE MATERIAIS DE PROJETO
6 | 89529U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 41.78 | 167.12 | 50.55 | 202.2
6 | 89531U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 43.01 | 172.04 | 52.04 | 208.16
6 | 89578U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 30 | 40.58 | 1217.4 | 49.1 | 1473
6 | 89580U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 20 | 83.54 | 1670.8 | 101.08 | 2021.6
6 | 89590U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 152.77 | 458.31 | 184.85 | 554.55
6 | 89591U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 6 | 149 | 894 | 180.29 | 1081.74
6 | 94229U | SINAPI | 2026/01 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22 | 174.92 | 3848.24 | 211.65 | 4656.3
6 | 95694U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 2 | 61.06 | 122.12 | 73.88 | 147.76
22 | 10-011-033/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 25.54 | 112.99 | 2885.76 | 136.72 | 3491.83
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 61681.4
1 | 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
5 | 07.01 | EMASSAMENTO
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 226.11 | 22.74 | 5141.74 | 27.51 | 6220.29 | EMASSAMENTO PARA POSTERIORMENTE REALIZAR A PINTURA DAS PAREDES DRYWALL E PAREDES EXTERNAS DO VESTIÁRIO (ONDE NECESSÁRIO)
5 | 07.02 | ACABAMENTOS
7 | 87273UU | SINAPI | 2026/01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 68.66 | 69.48 | 4770.5 | 84.07 | 5772.25 | REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES DRYWALL EXTERIOR DO VESTIÁRIO, DEPÓSITO E SALA DO PROFESSOR (INTERNO E EXTERNO) - CERÂMICA BRANCA 60x32
15 | 18.11.022/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 4.9 | 147.74 | 723.93 | 178.76 | 875.92 | REVESTIMENTO CERÂMICO DAS PAREDES DRYWALL EXTERIOR DO VESTIÁRIO, DEPÓSITO E SALA DO PROFESSOR (INTERNO E EXTERNO) - CERÂMICA AZUL 10x10
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 12868.46
1 | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
5 | 08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE DRYWALL
6 | 98554U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 73.56 | 50.62 | 3723.61 | 61.25 | 4505.55 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ATÉ A ALTURA DO BARRADO DE 1,50 METROS
5 | 08.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE ESCADA CASA DE MÁQUINAS
6 | 98556U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | M2 | 26 | 66.88 | 1738.88 | 80.92 | 2103.92 | SOMENTE TRECHO DA ESCADA
5 | 08.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO-FUNDAÇÕES
6 | 98546U | SINAPI | 2026/01 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 61.4 | 131.69 | 8085.77 | 159.35 | 9784.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SAPATAS E BALDRAMES POIS NO PISO EM VOLTA DA PISCINA TEM MANTE
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 16393.56
1 | 9 | PAINÉIS DE FECHAMENTO
5 | 09.01 | PELE DE VIDRO
15 | 25.01.450/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 419.75 | 1432.5 | 601291.88 | 1733.32 | 727561.07 | CAIXILHO DA PELE DE VIDRO
15 | 26.01.169/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 419.75 | 285.91 | 120010.72 | 345.95 | 145212.51 | VIDRO LAMINADO REFERENTE À PELE DE VIDRO DO FECHAMENTO DA PISCINA
15 | 32.06.231/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | M2 | 419.75 | 79.99 | 33575.8 | 96.79 | 40627.6 | PELÍCULA PARA APLICAÇÃO EM TODA A PELE DE VIDRO PARA DIMINUIR A CLARIDADE NO INTERIOR DO AMBIENTE
5 | 09.02 | FECHAMENTO EM ACM
15 | 04.20.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Remoção de mão francesa | UN | 24 | 34.12 | 818.88 | 41.29 | 990.96 | REMOÇÃO DA MÃO FRANCESA EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DO ACM
15 | 21.03.151/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 174.77 | 987.54 | 172592.37 | 1194.92 | 208836.17 | FECHAMENTO EM ACM ENTRE A PELE DE VIDRO E AS COBERTURAS E FECHAMENTO DA LATERAL DA COBERTURA NOVA
15 | 38.23.310/CDHUU |  |  | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm | UN | 24 | 53.56 | 1285.44 | 64.81 | 1555.44
5 | 09.03 | VENEZIANA INDUSTRIAL
15 | 25.01.120/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | M2 | 56.7 | 502.42 | 28487.21 | 607.93 | 34469.63 | VENEZIANA A SER INSTALADA NAS LATERAIS ENTRE O FECHAMENTO EM ACM E A PELE DE VIDRO
15 | 35.01.070/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | M2 | 56.7 | 49.33 | 2797.01 | 59.69 | 3384.42 | TELA PARA PROTEÇÃO DAS VENEZIANAS INDUSTRIAIS CONTRA POMBOS
5 | 09.04 | GRADIS
15 | 34.05.260/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | M2 | 57.79 | 494.07 | 28552.31 | 597.83 | 34548.6 | REINSTALAÇÃO DOS GRADIS DOS VESTIÁRIOS (ENTRE OS PILARES DE REFORÇO DA PLATIBANDA)
15 | 34.05.300/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | M2 | 10.08 | 1180.16 | 11896.01 | 1427.99 | 14394.14 | REINSTALAÇÃO DOS PORTÕES DE CORRER NA FRENTE DO VESTIÁRIO
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 1211580.54
2 | 10 | PISOS INTERNOS
5 | 10.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
6 | 87622U | SINAPI | 2026/01 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 60.2 | 38.01 | 2288.2 | 45.99 | 2768.6 | CONTRAPISO NOVO P/ AS ABERTURAS PISO DA DUCHA, VALA BALDRAME, SAPATAS E PILARES DE REFORÇO DA PLATIBANDA E RASGOS DE HIDRAULICA E PARA AS SALAS EM DRYWALL
6 | 93382U | SINAPI | 2026/01 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 2.1 | 35.72 | 75.01 | 43.22 | 90.76 | REATERRO ONDE TEVE RASGO PARA PASSAGEM DOS TUBOS DE ESGOTO
18 | 05.109.000050.SERU | PINI-N | 2026/02 | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm | M | 50 | 8.6 | 430 | 10.41 | 520.5 | ENCHIMENTO DOS RASGOS PARA PASSAGEM DAS TUBULAÇÕES DE HIDRÁULICA
5 | 10.02 | ACABAMENTOS
7 | 101731U | SINAPI | 2026/01 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | M2 | 44.5 | 361.9 | 16104.55 | 437.9 | 19486.55 | ASSENTAMENTO DE PISO NA ÁREA INTERNA ONDE HOUVE DEMOLIÇÃO PARA DUCHA, BALDRAME E SAPATAS DO FECHAMENTO LATERAL E PILARES DO REFORÇO METÁLICO E RASGOS DE HIDRAULICA
7 | 102494U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 15.82 | 77.2 | 1221.3 | 93.41 | 1477.75 | PINTURA DO PISO DAS SALAS DE DRYWALL
7 | 104658U | SINAPI | 2026/01 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 10 | 194.55 | 1945.5 | 235.41 | 2354.1 | AO REDOR DA PISCINA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
15 | 54.04.050/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | M2 | 44.5 | 20.83 | 926.94 | 25.21 | 1121.85 | REJUNTE DO PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 27820.11
2 | 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
5 | 11.01 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM | [8 empty] | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO HIDRÁULICO
6 | 89356U | SINAPI | 2026/01 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 56.5 | 33.33 | 1883.15 | 40.33 | 2278.65
6 | 89364U | SINAPI | 2026/01 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 15.77 | 141.93 | 19.08 | 171.72
6 | 89366U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 20.84 | 41.68 | 25.22 | 50.44
6 | 89381U | SINAPI | 2026/01 | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 15.6 | 62.4 | 18.87 | 75.48
6 | 89383U | SINAPI | 2026/01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 8.92 | 17.84 | 10.79 | 21.58
6 | 89395U | SINAPI | 2026/01 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 17.93 | 35.86 | 21.7 | 43.4
6 | 89985U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 79.5 | 159 | 96.2 | 192.4
6 | 89987U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 83.31 | 83.31 | 100.8 | 100.8
7 | 103042U | SINAPI | 2026/01 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 33.12 | 198.72 | 40.08 | 240.48
8 | 103021UU | COMPOSIÇÃO | 2026/01 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4" COM MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 225 | 225 | 272.25 | 272.25
5 | 11.02 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO
6 | 89713U | SINAPI | 2026/01 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 20 | 46.01 | 920.2 | 55.67 | 1113.4
6 | 89739U | SINAPI | 2026/01 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 2 | 27.88 | 55.76 | 33.74 | 67.48
6 | 89774U | SINAPI | 2026/01 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 19.09 | 19.09 | 23.1 | 23.1
15 | 49.06.560/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | M | 11 | 1061.84 | 11680.24 | 1284.83 | 14133.13 | TROCA DAS GRELHAS EXISTENTES
19 | 01.08.052/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 0.36 | 301.43 | 108.51 | 364.73 | 131.3 | TAMPA NA CAIXA PRÓXIMA A CASA DE MAQUINAS
19 | 08.10.011/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | UN | 1 | 121.62 | 121.62 | 147.16 | 147.16
5 | 11.03 | APARELHOS E METAIS
15 | 44.03.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Ducha cromada simples | UN | 2 | 103.89 | 207.78 | 125.71 | 251.42 | DUCHAS NOVAS A SEREM INSTALADAS NA LATERAL DA PISCINA
19 | 06.03.063/SECEDUSPU | FDE | 2026/01 | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | M | 2 | 1058.47 | 2116.94 | 1280.75 | 2561.5 | CORRIMÃO/GUARDA-CORPO PARA AS DUCHAS CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 21875.69
2 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
5 | 12.01 | INTERLIGAÇÃO ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES | [8 empty] | CONFORME LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO ELÉTRICO
6 | 95778U | SINAPI | 2026/01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 36.85 | 73.7 | 44.59 | 89.18
6 | 95779U | SINAPI | 2026/01 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 3 | 29.28 | 87.84 | 35.43 | 106.29
15 | 38.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 2.6 | 82.78 | 215.23 | 100.16 | 260.42
15 | 38.01.120/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 44.3 | 95.31 | 4222.23 | 115.32 | 5108.68
15 | 38.04.040/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 11 | 61.55 | 677.05 | 74.47 | 819.17
15 | 38.07.210/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | M | 100 | 15.55 | 1555 | 18.82 | 1882
18 | 16.111.000402.SERU | PINI-N | 2026/02 | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | M | 15.7 | 17.6 | 276.32 | 21.3 | 334.41
18 | 16.113.000906.SERU | PINI-N | 2026/02 | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 19 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | M | 100 | 84.78 | 8478 | 102.58 | 10258
5 | 12.02 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS
6 | 91940U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 25.59 | 153.54 | 30.96 | 185.76
6 | 97886U | SINAPI | 2026/01 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 190.78 | 381.56 | 230.84 | 461.68
15 | 37.04.260/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 785.55 | 785.55 | 950.52 | 950.52
15 | 37.10.010/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Barramento de cobre nu | KG | 4 | 136.4 | 545.6 | 165.04 | 660.16
5 | 12.03 | REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES
6 | 93653U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 11.98 | 11.98 | 14.5 | 14.5
6 | 93654U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 11.98 | 23.96 | 14.5 | 29
6 | 93655U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 13.21 | 13.21 | 15.98 | 15.98
6 | 93672U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 92.58 | 92.58 | 112.02 | 112.02
7 | 106020U | SINAPI | 2026/01 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 116.4 | 116.4 | 140.85 | 140.85
22 | 09-004-072/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | UN | 1 | 457.39 | 457.39 | 553.44 | 553.44
5 | 12.04 | REDE DE BAIXA - FIOS E CABOS
6 | 91924U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 3.79 | 227.4 | 4.58 | 274.8
6 | 91926U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 585 | 5.36 | 3135.6 | 6.49 | 3796.65
6 | 91935U | SINAPI | 2026/01 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 250 | 29.79 | 7447.5 | 36.05 | 9012.5
5 | 12.05 | TOMADAS E INTERRUPTORES
6 | 91994U | SINAPI | 2026/01 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 33.6 | 302.4 | 40.65 | 365.85
6 | 92022U | SINAPI | 2026/01 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 54.45 | 108.9 | 65.88 | 131.76
5 | 12.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
8 | 103254UD | COMPOSIÇÃO | 2026/01 | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 45 M3/H EXCLUSIVE FORNECIMENTO | UN | 2 | 1853.11 | 3706.22 | 2242.26 | 4484.52 | SOMENTE INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO SERÁ POR ATA DO ESPORTE EXCLUSIVA PARA CLIMATIZADORES
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 40048.14
2 | 13 | PINTURA
5 | 13.01 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 682 | 5.27 | 3594.14 | 6.38 | 4351.16 | APLICAÇÃO DE SELADOR NAS PAREDES DRYWALL E PAREDES EXTERNAS DO VESTIÁRIO PARA PINTURA
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 682 | 15.48 | 10557.36 | 18.73 | 12773.86 | PINTURA DAS PAREDES DRYWALL E PAREDES EXTERNAS DO VESTIÁRIO
5 | 13.02 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
7 | 102488U | SINAPI | 2026/01 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 59.42 | 4.79 | 284.62 | 5.8 | 344.64 | PREPARO DA ARQUIBANCADA PARA RECEBER PINTURA NOVA (LIXAMENTO E POLIMENTO)
7 | 102494U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 59.42 | 77.2 | 4587.22 | 93.41 | 5550.42 | PINTURA DA ARQUIBANCADA COM TINTA PARA PISO
22 | 15-003-014/SIURB-EDIFU | SIURB-E | 2025/07 | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | M | 60 | 21.31 | 1278.6 | 25.79 | 1547.4 | PINTURA DAS CALHAS E RUFOS DA NOVA COBERTURA LATERAL
5 | 13.03 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
7 | 100725U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 259.56 | 31.89 | 8277.37 | 38.59 | 10016.42 | PINTURA DAS ESTRUTURAS METÁLICAS REFORÇO PLATIBANDA E COBERTURA LATERAL
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 34583.9
2 | 14 | SERVIÇOS EXTERNOS
5 | 14.01 | PISOS EXTERNOS
6 | 96620U | SINAPI | 2026/01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M3 | 6.02 | 757.17 | 4558.16 | 916.17 | 5515.34 | LASTRO PARA EXECUÇÃO DO PISO DA COBERTURA NOVA LATERAL
6 | 97083U | SINAPI | 2026/01 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 60.22 | 4.6 | 277.01 | 5.56 | 334.82 | COMPACTAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO PISO DA COBERTURA NOVA LATERAL
7 | 103946U | SINAPI | 2026/01 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 200 | 23.21 | 4642 | 28.09 | 5618 | PLANTIO DE GRAMA NA ÁREA EXTERNA ONDE FORAM ABERTAS AS VALAS PARA ESGOTO
7 | 88478UU | COMPOSIÇÃO | 2026/01 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM COM TELA PARA REFORÇO. | M2 | 60.22 | 58.6 | 3528.89 | 70.9 | 4269.6 | PISO DA NOVA COBERTURA LATERAL
5 | 14.02 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ASSENTOS DA ARQUIBANCADA | [8 empty] | REJUNTE DO PISO DA NOVA COBERTURA LATERAL
5 | CPU02 | COMPOSICAO | 2026/01 | REINSTALAÇAO DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | UN | 122 | 7.76 | 946.72 | 9.39 | 1145.58
5 | CPU03 | COMPOSICAO | 2026/01 | RETIRADA DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | UN | 122 | 7.76 | 946.72 | 9.39 | 1145.58 | RETIRADA DOS ASSENTOS PARA PINTURA DA ARQUIBANCADA
5 | 14.03 | REVESTIMENTO E PINTURA PAREDE ESCADA CASA DE MAQUINAS
6 | 87879U | SINAPI | 2026/01 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 26 | 5.16 | 134.16 | 6.24 | 162.24 | REVESTIMENTO NOVO DA PAREDE DA ESCADA DA CASA DE MAQUINAS
6 | 88485U | SINAPI | 2026/01 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 52 | 5.27 | 274.04 | 6.38 | 331.76 | FUNDO 2 DEMÃOS PAREDES
6 | 88489U | SINAPI | 2026/01 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 26 | 15.48 | 402.48 | 18.73 | 486.98 | PINTURA PAREDE
6 | 88497U | SINAPI | 2026/01 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 26 | 22.74 | 591.24 | 27.51 | 715.26 | EMASSAMENTO PAREDE
7 | 104253U | SINAPI | 2026/01 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | M2 | 26 | 106.47 | 2768.22 | 128.83 | 3349.58 | REVESTIMENTO NOVO DA PAREDE DA ESCADA DA CASA DE MAQUINAS
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 23074.74
2 | 15 | LIMPEZA DE OBRA
5 | 15.01 | LIMPEZA FINAL
15 | 55.01.020/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza final da obra | M2 | 480.75 | 21.81 | 10485.16 | 26.39 | 12686.99
15 | 55.01.100/CDHUU | CPOS | 2025/11 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 457.54 | 23.36 | 10688.13 | 28.27 | 12934.66 | LIMPEZA DE TODAS AS ESQUADRIAS DE VIDRO E PELE DE VIDRO
16 | SUBTOTAL (ETAPA) | [8 empty] | 25621.65
| TOTAL GERAL: | [8 empty] | 2090010.9 | 2090010.9
Volare 25 - PINI
| NÚM.CARACT | TABELA | DATA BASE
| 6 | SINAPI | 2026/01
| 7 | SINAPI | 2026/01
| 8 | SINAPI | 2026/01
| 9 | SINAPI | 2026/01
| 20 | SIURB-E | 2025/07
| 3 | COMPOSICAO | 2026/01
| 4 | COMPOSICAO | 2026/01
| 5 | COMPOSICAO | 2026/01
| 13 | COMPOSICAO | 2026/01
| 15 | CPOS | 2025/11
| 14 | CPOS | 2025/11
| 19 | FDE | 2026/01
| 22 | SIURB-E | 2025/07
| 18 | PINI-N | 2026/02
| 17 | PINI-N | 2026/02

## CRONOGRAMA
PREFETURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Obra: FECHAMENTO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
Orçamento: FECHAMENTO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
Endereço: Estrada General Motors, 320 - Caldeira, Indaiatuba - SP
ETAPAS | V. dos Serv. | % | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06
| R$ |  | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$
SERVIÇOS INICIAIS | 331692.5 | 15.8704 | 55282.0833 | 55282.0833 | 55282.0833 | 55282.0833 | 55282.0833 | 55282.0833 | 331692.5
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA | 84103.34 | 4.0241 | 84103.34 | [5 empty] | 84103.34
INFRAESTRUTURA | 54580.52 | 2.6115 | 21832.208 | 32748.312 |  |  |  |  | 54580.52
PAREDES E PAINÉIS | 7932.98 | 0.37957 |  |  | 7932.98 |  |  |  | 7932.98
ESQUADRIAS METÁLICAS | 136153.37 | 6.5145 |  | 68076.685 | 68076.685 |  |  |  | 136153.37
COBERTURA | 61681.4 | 2.9512 |  | 61681.4 |  |  |  |  | 61681.4
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | 12868.46 | 0.61571 |  |  |  | 12868.46 |  |  | 12868.46
IMPERMEABILIZAÇÃO | 16393.56 | 0.78438 |  |  |  | 16393.56 |  |  | 16393.56
PAINÉIS DE FECHAMENTO | 1211580.54 | 57.9701 |  |  | 403860.18 | 403860.18 | 403860.18 |  | 1211580.54
PISOS INTERNOS | 27820.11 | 1.3311 |  |  |  |  | 27820.11 |  | 27820.11
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 21875.69 | 1.0467 | 10937.845 | 10937.845 |  |  |  |  | 21875.69
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 40048.14 | 1.9162 |  | 20024.07 | 20024.07 |  |  |  | 40048.14
PINTURA | 34583.9 | 1.6547 |  |  |  | 34583.9 |  |  | 34583.9
SERVIÇOS EXTERNOS | 23074.74 | 1.104 |  |  |  |  | 11537.37 | 11537.37 | 23074.74
LIMPEZA DE OBRA | 25621.65 | 1.2259 | [5 empty] | 25621.65 | 25621.65
Sub Total Mensal |  |  | 172155.4763 | 248750.3953 | 555175.9983 | 522988.1833 | 498499.7433 | 92441.1033 | 2090010.9
Total Acumulado | 2090010.9 | 100 | 172155.4763 | 420905.8717 | 976081.87 | 1499070.0533 | 1997569.7967 | 2090010.9
% Físico Mês |  |  | 8.237% | 11.9% | 26.56% | 25.02% | 23.85% | 4.423%
% Físico Acumulado |  |  | 8.237% | 20.14% | 46.7% | 71.73% | 95.58% | 100%
% Financeiro Mês |  |  | 8.237% | 11.9% | 26.56% | 25.02% | 23.85% | 4.423%
% Financeiro Acumulado |  |  | 8.237% | 20.14% | 46.7% | 71.73% | 95.58% | 100%
Indaiatuba, 02 de abril de 2026

## COMPOSIÇÕES
Data: 02/04/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E ENGENHARIA
Estado de São Paulo
TAXAS: BDI= 21,00% ¦LS= 115,48%
OBRA : | FECHAMENTO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
ORÇAMENTO : | FECHAMENTO DA PISCINA DO CENTRO ESPORTIVO JARDIM MORADA DO SOL REI PELÉ
LOCAL : | Estrada General Motors, 320 - Caldeira, Indaiatuba - SP
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | COEF. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1 | SERVIÇOS INICIAIS
01.01 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
CPU01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SER.CG | UN
100289U | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 576 | 20.45 | 11777.45
90778U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 132 | 71.61 | 9452.57
90780U | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1056 | 44.12 | 46590.59
CPU4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H) | SER.CG | H | 2160 | 37.39 | 80767.45
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 86143.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 62444.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 148588.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 99073.84
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 52009
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 151082.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 299670.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 299670.9
01.17.031/CDHUU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | SER.CG | UN
90768U | ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 68.13 | 204.4
90770U | ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.2 | 75.96 | 167.11
90775U | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 18 | 38.14 | 686.58
B.01.000.020112/CDHU | Coordenador de projetos | M.O. | H | 1.4 | 165.81 | 232.13
B.01.000.020121/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | M.O. | H | 11 | 53.93 | 593.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1704.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 178.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1883.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1960.57
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 807.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2767.82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4651.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 18605.08
01.17.051/CDHUU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | SER.CG | UN
90775U | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 12.6 | 38.14 | 480.6
90777U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.1 | 70.51 | 148.08
90779U | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 97.52 | 146.28
B.01.000.020112/CDHU | Coordenador de projetos | M.O. | H | 1 | 165.81 | 165.81
B.01.000.020121/CDHU | Projetista pleno - nível técnico | M.O. | H | 7.7 | 53.93 | 415.26
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1231.18
PREÇO (material): | [5 empty] | 124.85
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1356.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1415.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 582.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1998.1
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3354.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 13416.52
2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA
02.01 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
90444U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | M
102274U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHI | 0.1632 | 0.82 | 0.13
102275U | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | SER.CG | CHP | 0.0668 | 3.14 | 0.21
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0646 | 20.07 | 1.3
88298U | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2298 | 20.45 | 4.7
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.75
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.34
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.12
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 90
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1139.4
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.9558 | 19.41 | 76.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 40.4
PREÇO (material): | [5 empty] | 36.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 76.79
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 46.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 25.88
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 72.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 149.13
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 343
97631U | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1151 | 21.66 | 2.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3872 | 19.41 | 7.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.38
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.63
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.01
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.4
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 509.34
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 101.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 398.5
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SER.CG | M2
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0046 | 20.06 | 0.09
89031U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0029 | 70.85 | 0.21
89032U | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0017 | 194.15 | 0.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.12
PREÇO (material): | [5 empty] | 0.51
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 0.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.16
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 0.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 0.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 46
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5631U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 210.56 | 1.75
5632U | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 85.98 | 1.3
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.09
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.2
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 12.63
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.57
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 120.87
104790U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3
5795U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHP | 1.137 | 21.43 | 24.37
5952U | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 20.94 | 18.21
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0722 | 21.66 | 1.56
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4479 | 19.41 | 8.69
90964U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 1.137 | 32.86 | 37.36
90965U | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.8695 | 8.91 | 7.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 62.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 160.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 562.8
04.09.100/CDHUU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 21.66 | 15.16
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.94
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.18
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.85
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 56.78
QUANTIDADE: | [5 empty] | 147.17
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 8356.31
05.07.040/CDHUU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | SER.CG | M3
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 19.41 | 11.65
A.05.000.020358/CDHU | Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³ | SER.MO | M3 | 1 | 98.52 | 98.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.13
PREÇO (material): | [5 empty] | 104.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 110.17
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.05
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.61
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 141.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2836.6
02.02 | TAPUMES E ALOJAMENTOS
104896 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | SER.CG | M2
09-009-051/SIURB-EDIFU | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | SER.CG | UN | 0.13333 | 213.16 | 28.42
101879U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.01111 | 531.47 | 5.9
101883U | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.01111 | 509.11 | 5.66
101908U | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | SER.CG | UN | 0.04444 | 214.22 | 9.52
102218U | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 2.2729 | 15.28 | 34.73
104348U | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.02222 | 12.68 | 0.28
86934U | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.02222 | 481.84 | 10.71
86943U | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SER.CG | UN | 0.02222 | 246.39 | 5.47
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 0.21233 | 21.91 | 4.65
89362U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 0.15555 | 8.55 | 1.33
89363U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 0.02222 | 9.46 | 0.21
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 0.04444 | 11.84 | 0.53
89712U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 0.22422 | 27.53 | 6.17
89731U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.17777 | 13.89 | 2.47
89784U | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.02222 | 23.33 | 0.52
89785U | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.02222 | 26.15 | 0.58
89865U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 0.10222 | 16.32 | 1.67
89866U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 0.08888 | 6.68 | 0.59
90822U | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SER.CG | UN | 0.04444 | 398.7 | 17.72
91304U | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | SER.CG | UN | 0.04444 | 119.15 | 5.3
91845U | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 0.72488 | 7.14 | 5.18
91925U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 1.0078 | 3.7 | 3.73
91927U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 4.68 | 4.99 | 23.33
91937U | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.13333 | 13.83 | 1.84
91955U | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.04444 | 35.34 | 1.57
91992U | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.04444 | 43.19 | 1.92
91996U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.04444 | 34.11 | 1.52
91997U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.06666 | 36.48 | 2.43
92001U | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 0.04444 | 32.98 | 1.47
92543U | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.4507 | 29.09 | 42.19
92557U | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 | SER.CG | UN | 0.08888 | 1372.2 | 121.96
92984U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 0.18 | 29.11 | 5.24
92988U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 0.54 | 58.69 | 31.69
93010U | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | M | 0.00666 | 32.97 | 0.22
93022U | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | SER.CG | UN | 0.02222 | 40.84 | 0.91
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.06666 | 10.84 | 0.72
93661U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.02222 | 52.01 | 1.16
93662U | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.02222 | 53.72 | 1.19
93673U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 0.02222 | 88.15 | 1.96
94210U | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SER.CG | M2 | 1.4507 | 45.19 | 65.56
94570U | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | SER.CG | M2 | 0.06666 | 365.18 | 24.34
94792U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 0.04444 | 93.35 | 4.15
94992U | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | SER.CG | M2 | 1 | 67.34 | 67.34
95240U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | SER.CG | M2 | 1 | 15.64 | 15.64
95727U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | M | 0.86022 | 15.18 | 13.06
95728U | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | M | 0.17333 | 17.12 | 2.97
97599U | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | SER.CG | UN | 0.04444 | 16.05 | 0.71
98294U | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 | SER.CG | M | 0.02666 | 8.62 | 0.23
98441U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.94444 | 79.53 | 75.11
98445U | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | SER.CG | M2 | 0.192 | 93.39 | 17.93
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 109.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 570
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 679.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 126.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 169.23
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 295.4
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 975.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 19502
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SER.CG | M2
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.2273 | 8.14 | 9.99
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.068 | 11.13 | 0.76
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 2 | 5.81 | 11.62
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | MAT. | M2 | 0.5853 | 47.39 | 27.74
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.492 | 20.12 | 9.9
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.735 | 21.08 | 15.49
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.0066 | 23.82 | 0.16
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.0264 | 22.57 | 0.6
94974U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 0.0061 | 387.72 | 2.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 15.43
PREÇO (material): | [5 empty] | 63.19
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 78.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.24
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.98
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 116.6
QUANTIDADE: | [5 empty] | 180.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 21046.3
103689U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SER.CG | M2
102234U | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | SER.CG | M2 | 0.5 | 19.31 | 9.66
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.2083 | 4.13 | 13.25
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MAT. | M2 | 1 | 400 | 400
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | MAT. | KG | 0.0113 | 21.53 | 0.24
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.0132 | 11.54 | 0.15
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3729 | 21.08 | 7.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.1186 | 19.41 | 21.71
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 18.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 434.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 452.88
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 21.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 99.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 121.23
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 574.11
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3444.66
02.02.140/CDHUU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 19.41 | 25.62
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.85 | 27.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.07 | 26.49
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 25.93 | 25.67
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 23.53 | 23.3
A.12.000.021098/CDHU | Container sanitário, módulo aço galvanizado, 2 vasos sanitários, 2 lavatórios/calha e 2 mictórios/calha, 4 pontos para chuveiro, piso impermeável e antiderrapante | EQ.LOC | unmes | 1 | 1348.87 | 1348.87
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 74.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 1402.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1477.46
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 85.86
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 328.29
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 414.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1891.61
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 11349.66
02.02.150/CDHUU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 19.41 | 25.62
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.32 | 20.85 | 27.52
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.99 | 25.93 | 25.67
A.12.000.021099/CDHU | Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente | EQ.LOC | unmes | 1 | 888.63 | 888.63
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 45.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 922.38
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 967.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 51.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 214.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 265.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1233.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7399.74
02.05.060/CDHUU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16 | 21.66 | 3.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.32 | 19.41 | 6.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 4.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 9.68
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.33
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.01
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1901
02.05.202/CDHUU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | SER.CG | MXMES
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.24 | 19.41 | 4.66
S.04.000.021093/CDHU | Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico | MAT. | MXMES | 1 | 23.39 | 23.39
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.05
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3735
02.03 | LOCAÇÃO DE OBRA
02.10.020/CDHUU | Locação de obra de edificação | SER.CG | M2
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.04 | 8.14 | 0.33
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.012 | 11.13 | 0.13
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 21.12 | 2.75
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.13 | 19.41 | 2.52
D.02.000.021021/CDHU | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | MAT. | M2 | 0.09 | 110.92 | 9.98
E.02.000.027025/CDHU | Arame galvanizado nº 16 BWG | MAT. | KG | 0.02 | 15.3 | 0.31
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 13.09
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.02
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.36
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.07
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.43
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.45
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60.22
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1412.16
3 | INFRAESTRUTURA
03.01 | SERVIÇOS GERAIS DE FUNDAÇÃO - COBERTURA LATERAL
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 13.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 579.15
96523U | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.966 | 21.66 | 20.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.126 | 19.41 | 60.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 43.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 81.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 50.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.73
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 14.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2300.98
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.71
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34.23
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.16
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.1 | 89.8 | 98.78
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0288 | 21.66 | 43.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5042 | 19.41 | 68.02
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.13505 | 31.1 | 4.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 62.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 152.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 214.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 72.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 132.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 347.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 104.25
03.02 | FÔRMAS - COBERTURA LATERAL
96535U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.047 | 13.97 | 0.66
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.609 | 2.85 | 10.29
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.038 | 11.54 | 0.44
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.005 | 12.68 | 0.06
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.227 | 13.5 | 16.56
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.081 | 20.12 | 21.75
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.392 | 21.08 | 50.42
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.07 | 23.82 | 1.67
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.282 | 22.57 | 6.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 46.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 61.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 108.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 53.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 87.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 195.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 8.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1743.6
03.03 | ARMADURAS - COBERTURA LATERAL
104917U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.644 | 0.22 | 0.14
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 20.55 | 1.03
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.131 | 21.54 | 2.82
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 19.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 363.58
104919U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.399 | 0.22 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.031 | 20.55 | 0.64
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.081 | 21.54 | 1.74
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.13 | 7.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 231.82
03.04 | CONCRETO - COBERTURA LATERAL
96558U | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.26 | 494.97 | 623.66
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.587 | 21.66 | 12.71
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.881 | 19.41 | 17.1
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.161 | 1.39 | 0.22
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.133 | 0.57 | 0.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 637.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 653.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 141.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 159.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 813.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 813.69
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NO SERVIÇO 96558 DA SINAPI TROCANDO O CONCRETO DE FCK DE 30MPA PELO DE 25MPA
03.05 | SERVIÇOS GERAIS - REFORÇO PELE DE VIDRO
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 16.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 692.38
96523U | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.966 | 21.66 | 20.92
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.126 | 19.41 | 60.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 43.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 81.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 50.46
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.73
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 78.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1533.98
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.086 | 21.66 | 1.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.136 | 19.41 | 2.64
96245U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHP | 0.328 | 120.56 | 39.54
96246U | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | SER.CG | CHI | 0.164 | 64.68 | 10.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 43.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 54.65
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.98
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 81.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.58
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 865.87
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0139 | 184.84 | 2.57
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.006 | 59.14 | 0.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.28
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.33
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.68
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 3.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 36.23
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 142.38
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3
5940U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0083 | 161.37 | 1.34
5942U | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0151 | 68.52 | 1.03
67826U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0267 | 184.84 | 4.94
67827U | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0203 | 59.14 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 8.51
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.13
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.15
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 11.66
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.41
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 63.08
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 1.1 | 89.8 | 98.78
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.0288 | 21.66 | 43.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3.5042 | 19.41 | 68.02
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.13505 | 31.1 | 4.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 62.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 152.12
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 214.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 72.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 132.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 347.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1.71
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 594.23
03.06 | FÔRMAS - REFORÇO PELE DE VIDRO
96535U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.047 | 13.97 | 0.66
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 3.609 | 2.85 | 10.29
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.038 | 11.54 | 0.44
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | MAT. | KG | 0.005 | 12.68 | 0.06
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.227 | 13.5 | 16.56
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.081 | 20.12 | 21.75
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.392 | 21.08 | 50.42
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.07 | 23.82 | 1.67
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.282 | 22.57 | 6.37
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 46.59
PREÇO (material): | [5 empty] | 61.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 108.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 53.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 34
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 87.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 195.91
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.96
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1167.62
96536U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MAT. | L | 0.0167 | 6.46 | 0.11
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | MAT. | KG | 0.053 | 13.97 | 0.74
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.605 | 8.14 | 4.92
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.547 | 2.85 | 1.56
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | MAT. | KG | 0.026 | 11.54 | 0.3
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 1.134 | 13.5 | 15.31
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.477 | 20.12 | 9.6
88262U | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.088 | 21.08 | 22.93
91692U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.013 | 23.82 | 0.31
91693U | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHI | 0.053 | 22.57 | 1.2
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.67
PREÇO (material): | [5 empty] | 37.31
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.98
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.62
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 32.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3122.69
03.07 | ARMADURAS - REFORÇO PELE DE VIDRO
104917U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.644 | 0.22 | 0.14
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.05 | 20.55 | 1.03
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.131 | 21.54 | 2.82
92801U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.8 | 7.8
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.22
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 72.8
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1350.44
104919U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | MAT. | UN | 0.399 | 0.22 | 0.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.025 | 21.66 | 0.54
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.031 | 20.55 | 0.64
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.081 | 21.54 | 1.74
92803U | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | SER.CG | KG | 1 | 7.13 | 7.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.68
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.68
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.31
QUANTIDADE: | [5 empty] | 184.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2645.92
03.08 | CONCRETO - REFORÇO PELE DE VIDRO
96557U | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.23 | 494.97 | 608.81
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.334 | 21.66 | 7.23
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.501 | 19.41 | 9.73
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.092 | 1.39 | 0.13
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.075 | 0.57 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 616.69
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 625.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.63
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 133.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 144.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 770.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1848.62
96558U | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 1.26 | 494.97 | 623.66
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.587 | 21.66 | 12.71
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.881 | 19.41 | 17.1
90586U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHP | 0.161 | 1.39 | 0.22
90587U | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | SER.CG | CHI | 0.133 | 0.57 | 0.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 637.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 653.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.7
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 141.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 159.91
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 813.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.66
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 537.04
03.09 | ESTRUTURA METÁLICA
01.23.030/CDHUU | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.66 | 21.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.41 | 19.41
B.02.000.042229/CDHU | Adesivo estrutural bicomponente, à base de epóxi, ref. Cola Compound- Otto Baumgart ou equivalente | MAT. | KG | 1.5 | 63.2 | 94.8
S.05.000.028002/CDHU | Solvente para materiais base epóxi | MAT. | L | 0.12 | 50.39 | 6.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.58
PREÇO (material): | [5 empty] | 119.34
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 141.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 25.97
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 35.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 61.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 203.14
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.15
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 30.47
01.23.254/CDHUU | Furação de 1´ em concreto armado | SER.CG | M
C.01.000.020592/CDHU | Furo em concreto armado de 1´ | SER.MO | M | 1 | 272.73 | 272.73
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 272.73
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 272.73
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 57.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 57.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 330
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1650
15.03.131/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | SER.CG | KG
E.04.000.037502/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | SER.MO | KG | 1 | 31.13 | 31.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 31.13
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 31.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 37.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 852
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 32094.84
32.07.090/CDHUU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.125 | 21.66 | 2.71
F.08.000.024103/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | MAT. | bg | 0.1785 | 43.95 | 7.85
F.08.000.062026/CDHU | Guia de polietileno Tarucel, diâmetro de 15 mm | MAT. | M | 1 | 0.54 | 0.54
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.09
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.78
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.57
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 54.5
4 | PAREDES E PAINÉIS
04.01 | DRYWALL
96369UU | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS RESISTENTE Á UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | M2
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | MAT. | CENTO | 0.0592 | 48.76 | 2.89
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | MAT. | M2 | 4.212 | 26.75 | 112.67
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | M | 1.8234 | 5.91 | 10.78
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | MAT. | M | 5.8278 | 6.71 | 39.1
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 2.5027 | 0.31 | 0.78
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | MAT. | M | 1.5851 | 2.8 | 4.44
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | MAT. | KG | 1.0978 | 3.51 | 3.85
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | MAT. | UN | 20.1868 | 0.1 | 2.02
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | MAT. | UN | 20.1868 | 0.22 | 4.44
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | MAT. | UN | 0.5441 | 0.23 | 0.13
88278U | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.948 | 20.49 | 19.43
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31 | 19.41 | 6.02
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 191.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 206.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 46.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 64.21
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 270.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 29.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7932.98
5 | ESQUADRIAS METÁLICAS
05.01 | PORTAS
25.02.020/CDHUU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.03 | 0.67 | 1.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 21.66 | 64.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 19.41 | 58.24
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0072 | 170 | 1.22
H.05.000.031128/CDHU | Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30, 01 folha de giro, completa com batente e ferragem, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 932.77 | 932.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 67.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 990.82
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1058.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 77.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 238.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 316.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1375.12
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20.25
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 27846.18
25.02.040/CDHUU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.03 | 0.67 | 1.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 21.66 | 64.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 19.41 | 58.24
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0072 | 170 | 1.22
H.05.000.031127/CDHU | Porta de entrada em alumínio anodizado fosco L 30 de correr, completa com batente e ferragem, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 1032.74 | 1032.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 67.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 1090.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1158.53
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 77.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 259.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 337.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1496.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 5.06
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 7570.16
25.02.110/CDHUU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 2.03 | 0.67 | 1.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 21.66 | 64.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 3 | 19.41 | 58.24
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0072 | 170 | 1.22
H.05.000.031120/CDHU | Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm | MAT. | M2 | 1 | 1068.27 | 1068.27
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 67.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 1126.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1194.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 77.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 267.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 345.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1539.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6464.14
26.01.169/CDHUU | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0598 | 14.35 | 0.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 19.41 | 9.71
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.39 | 14.54
H.07.000.037040/CDHU | Vidro liso laminado, com filme polivinil butiral (PVB), incolor de 8 mm - material | MAT. | M2 | 1 | 212.34 | 212.34
S.03.000.028010/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | MAT. | UN | 0.265 | 21.89 | 5.8
S.03.000.028011/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | MAT. | M | 2.0496 | 13.7 | 28.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 258.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 271.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 74.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 345.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26.85
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9288.76
28.20.850/CDHUU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | SER.CG | CJ
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 20.55 | 82.19
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 4 | 21.86 | 87.45
H.01.000.021199/CDHU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | MAT. | CJ | 1 | 1323.94 | 1323.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 95.33
PREÇO (material): | [5 empty] | 1398.26
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1493.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 109.64
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 336.67
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 446.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1939.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5819.7
05.02 | JANELAS
25.01.060/CDHUU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 3.926 | 0.67 | 2.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 21.66 | 32.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 19.41 | 29.12
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0091 | 170 | 1.55
H.05.000.031156/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado fosco L 25 maxim-ar, sob medida | MAT. | M2 | 1 | 941.85 | 941.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 973.76
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1007.63
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 38.95
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 219.78
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 258.73
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1266.36
QUANTIDADE: | [5 empty] | 49.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 62178.28
26.01.169/CDHUU | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0598 | 14.35 | 0.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 19.41 | 9.71
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.39 | 14.54
H.07.000.037040/CDHU | Vidro liso laminado, com filme polivinil butiral (PVB), incolor de 8 mm - material | MAT. | M2 | 1 | 212.34 | 212.34
S.03.000.028010/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | MAT. | UN | 0.265 | 21.89 | 5.8
S.03.000.028011/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | MAT. | M | 2.0496 | 13.7 | 28.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 258.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 271.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 74.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 345.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 49.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 16986.15
6 | COBERTURA
06.01 | ESTRUTURA METÁLICA
15.03.030/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | SER.CG | KG
E.04.000.037532/CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | MAT. | KG | 1 | 28.72 | 28.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 28.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.72
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.03
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 34.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1088
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 37808
06.02 | TELHAS
16.13.130/CDHUU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | SER.CG | M2
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.12 | 12.07
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21.12 | 6.34
F.14.000.025563/CDHU | Telha sanduíche chapa de aço zincado, perfil trapezoidal, pré-pintada, esp. 0,50 mm, miolo poliestireno expandido classe F2, espessura de 30 mm; ref. MBP / Eucatex ou equivalente | MAT. | M2 | 1.05 | 116.22 | 122.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 140.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.03
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 32.02
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.05
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 54.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10036.26
06.03 | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES
89529U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 23.31 | 23.31
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 3.05 | 6.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 20.07 | 2.59
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 23.53 | 3.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 37.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.64
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 50.55
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 202.2
89531U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 24.54 | 24.54
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 3.05 | 6.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 20.07 | 2.59
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 23.53 | 3.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 39.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 52.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 208.16
89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.042 | 2.38 | 0.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0758 | 20.07 | 1.52
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0758 | 23.53 | 1.78
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0353 | 33.71 | 34.9
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.98
PREÇO (material): | [5 empty] | 36.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.3
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.28
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 8.52
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 49.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 30
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1473
89580U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.073 | 2.38 | 0.17
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1309 | 20.07 | 2.63
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1309 | 23.53 | 3.08
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0353 | 71.21 | 73.72
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.42
PREÇO (material): | [5 empty] | 76.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 79.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.93
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.55
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.48
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 101.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2021.6
89590U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.175 | 25.08 | 4.39
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 92.57 | 92.57
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 10.55 | 21.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4713 | 20.07 | 9.46
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4713 | 23.53 | 11.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 126.3
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 138.61
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.16
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 32.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 46.24
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 184.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 554.55
89591U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.175 | 25.08 | 4.39
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 88.8 | 88.8
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 10.55 | 21.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4713 | 20.07 | 9.46
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4713 | 23.53 | 11.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.31
PREÇO (material): | [5 empty] | 122.53
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 134.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.16
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 31.29
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 45.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 180.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1081.74
94229U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | MAT. | KG | 0.18 | 252.27 | 45.41
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | MAT. | 310ML | 0.161 | 32.23 | 5.19
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | MAT. | M | 1.05 | 79.9 | 83.9
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MAT. | KG | 0.025 | 11.13 | 0.28
5104 | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | MAT. | KG | 0.0049 | 70.37 | 0.34
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.633 | 19.41 | 12.29
88323U | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.539 | 21.08 | 11.36
93281U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHP | 0.0132 | 21.76 | 0.29
93282U | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | SER.CG | CHI | 0.0183 | 20.85 | 0.38
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.46
PREÇO (material): | [5 empty] | 145.97
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 159.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.48
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 36.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 52.22
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 211.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 22
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4656.3
95694U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.115 | 25.08 | 2.88
299 | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 2 | 3.05 | 6.1
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 42.59 | 42.59
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 20.07 | 2.59
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1288 | 23.53 | 3.03
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 57.19
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.69
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 73.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 147.76
10-011-033/SIURB-EDIFU | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | SER.CG | M
17525/SIURB-EDIF | PREGO 18 X 27 ZINCADO | MAT. | KG | 0.1 | 16.35 | 1.64
78877/SIURB-EDIF | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - CORTE 50CM | MAT. | M | 1.05 | 68.5 | 71.93
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 23.53 | 12.94
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.55 | 19.41 | 10.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 83.43
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 97.18
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.82
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 23.72
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 39.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 136.72
QUANTIDADE: | [5 empty] | 25.54
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3491.83
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS
07.01 | EMASSAMENTO
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 226.11
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 6220.29
07.02 | ACABAMENTOS
87273UU | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SER.CG | M2
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 6.85 | 0.8 | 5.48
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.222 | 4.69 | 1.04
536 | REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | MAT. | M2 | 1.0798 | 26.2 | 28.29
88256U | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.697 | 21.58 | 15.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3138 | 19.41 | 6.09
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.77
PREÇO (material): | [5 empty] | 44.17
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 55.94
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.54
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.59
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 28.13
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 84.07
QUANTIDADE: | [5 empty] | 68.66
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5772.25
OBS: FOI TROCADO O NOME DO SERVIÇO POIS O ORIGINAL CONSIDERAVA PEÇA DE 33X45
18.11.022/CDHUU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | SER.CG | M2
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | MAT. | KG | 4.4 | 0.8 | 3.52
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 21.66 | 12.99
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 19.41 | 7.76
B.02.000.039027/CDHU | Rejunte flexível cores diversas, para áreas interna e externa, pisos e paredes, juntas de 2 a 10 mm | MAT. | KG | 0.63 | 7.39 | 4.66
G.02.000.023006/CDHU | Placa cerâmica esmaltada para parede ou fachada, de 10x10 cm, monocromática, diversas cores; ref. linha esmaltado ou brilhante da Tecnogres, Ibérica White da Strufaldi ou equivalente | MAT. | M2 | 1.1 | 95.97 | 105.57
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 123
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 134.5
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.23
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 31.03
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 44.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 178.76
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4.9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 875.92
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE DRYWALL
98554U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | MAT. | KG | 1.2 | 21.65 | 25.98
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1286 | 20.02 | 2.58
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5703 | 21.66 | 12.35
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.44
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 40.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.63
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 61.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 73.56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4505.55
08.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDE ESCADA CASA DE MÁQUINAS
98556U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | SER.CG | M2
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | MAT. | KG | 4.6154 | 3.08 | 14.22
4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | MAT. | M2 | 1.3513 | 7.38 | 9.97
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2228 | 20.02 | 4.46
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9881 | 21.66 | 21.4
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.63
PREÇO (material): | [5 empty] | 35.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 50.05
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 14.04
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 30.87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 80.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2103.92
08.03 | IMPERMEABILIZAÇÃO-FUNDAÇÕES
98546U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | M2
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | MAT. | M2 | 1.1319 | 69.2 | 78.33
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | MAT. | KG | 0.26 | 8.55 | 2.22
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | MAT. | L | 0.5872 | 18.5 | 10.86
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2102 | 20.02 | 4.21
88270U | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9324 | 21.66 | 20.19
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 102.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 115.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.88
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 27.65
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43.53
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 159.35
QUANTIDADE: | [5 empty] | 61.4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9784.09
9 | PAINÉIS DE FECHAMENTO
09.01 | PELE DE VIDRO
25.01.450/CDHUU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.66 | 21.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
H.05.000.027631/CDHU | Caixilho em alumínio anodizado natural para pele de vidro, linha Cittá da Alcoa ou equivalente | MAT. | M2 | 1 | 1374.81 | 1374.81
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 19.52
PREÇO (material): | [5 empty] | 1390.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1410.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 22.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 300.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 323.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1733.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 419.75
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 727561.07
26.01.169/CDHUU | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.0598 | 14.35 | 0.86
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 19.41 | 9.71
88325U | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.39 | 14.54
H.07.000.037040/CDHU | Vidro liso laminado, com filme polivinil butiral (PVB), incolor de 8 mm - material | MAT. | M2 | 1 | 212.34 | 212.34
S.03.000.028010/CDHU | Silicone para envidraçamento estrutural, 280g | MAT. | UN | 0.265 | 21.89 | 5.8
S.03.000.028011/CDHU | Perfil de borracha EPDM maciço de 12x15mm, para esquadrias | MAT. | M | 2.0496 | 13.7 | 28.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 12.68
PREÇO (material): | [5 empty] | 258.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 271.32
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 14.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 60.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 74.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 345.95
QUANTIDADE: | [5 empty] | 419.75
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 145212.51
32.06.231/CDHUU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | SER.CG | M2
M.04.000.092845/CDHU | Película de controle solar refletiva para vidros, na cor prata; referência Window Film Silver 35 da 3M ou equivalente - instalado | SER.MO | M2 | 1 | 79.99 | 79.99
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 79.99
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 79.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 419.75
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 40627.6
09.02 | FECHAMENTO EM ACM
04.20.100/CDHUU | Remoção de mão francesa | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 20.85 | 20.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 11.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.3
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 20.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 13.27
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.17
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.44
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 41.29
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 990.96
21.03.151/CDHUU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | SER.CG | M2
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 10.0699 | 20.55 | 206.92
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.5175 | 21.86 | 55.04
E.03.000.026653/CDHU | Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - com arruela de vedação | MAT. | UN | 6.2725 | 0.29 | 1.82
E.03.000.026771/CDHU | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3 mm | MAT. | KG | 1.5054 | 43.32 | 65.21
E.08.000.026210/CDHU | Placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm, acabamento em PVDF, uso externo/interno | MAT. | M2 | 1.3 | 237.69 | 309
F.08.000.024103/CDHU | Mastique silicone Silix 567; referência comercial Rhodia / Dow Corning 791 ou equivalente | MAT. | bg | 2.125 | 43.95 | 93.39
F.08.000.062020/CDHU | Tarugo de polietileno D=10mm delimitador da junta de dilatação | MAT. | M | 1.275 | 0.55 | 0.7
S.03.000.026616/CDHU | Cantoneira em alumínio | MAT. | KG | 2.4835 | 35.7 | 88.66
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 145.03
PREÇO (material): | [5 empty] | 675.72
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 820.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 166.79
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 207.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 374.17
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1194.92
QUANTIDADE: | [5 empty] | 174.77
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 208836.17
38.23.310/CDHUU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 20.85 | 7.3
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.35 | 25.93 | 9.07
P.04.000.062210/CDHU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300mm | MAT. | UN | 1 | 25.85 | 25.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.86
PREÇO (material): | [5 empty] | 32.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.34
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 22.59
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 64.81
QUANTIDADE: | [5 empty] | 24
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1555.44
09.03 | VENEZIANA INDUSTRIAL
25.01.120/CDHUU | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | SER.CG | M2
H.04.000.031111/CDHU | Mão de obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro | SER.MO | M2 | 1 | 45.53 | 45.53
H.05.000.031109/CDHU | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | MAT. | M2 | 1 | 456.89 | 456.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 502.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 502.42
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 105.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 105.51
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 607.93
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34469.63
35.01.070/CDHUU | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 21.66 | 3.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 19.41 | 2.91
E.02.000.090264/CDHU | Arame galvanizado nº 14 BWG | MAT. | KG | 0.0549 | 13.65 | 0.75
E.10.000.027518/CDHU | Tela de aço galvanizado, fio 12BWG, malha 2´ tipo alambrado | MAT. | M2 | 1.05 | 36.69 | 38.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.39
PREÇO (material): | [5 empty] | 42.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 45.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.9
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 10.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.26
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 59.69
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3384.42
09.04 | GRADIS
34.05.260/CDHUU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | SER.CG | M2
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MAT. | M3 | 0.0035 | 509.52 | 1.78
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.699 | 20.55 | 14.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 21.66 | 20.14
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.349 | 21.86 | 7.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.93 | 19.41 | 18.05
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 0.2387 | 33.71 | 8.05
H.04.000.031618/CDHU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido de 1718x1650mm e pintura eletrostática, 65x132mm e barra portante 25x2mm | MAT. | UN | 0.3528 | 640.62 | 226.01
H.04.000.031619/CDHU | Montante para gradil em aço galvanizado eletrofundido, pintura eletrostática, chato, dimensões 2120 x 76 x 8 mm | MAT. | UN | 0.5684 | 281.13 | 159.79
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 33.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 422.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 455.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 38.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 103.76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 142.01
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 597.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 57.79
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 34548.6
34.05.300/CDHUU | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | SER.CG | M2
88251U | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.429 | 20.55 | 29.36
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.007 | 21.66 | 21.81
88315U | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.476 | 21.86 | 10.41
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.54 | 19.41 | 29.89
C.04.000.020536/CDHU | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm | MAT. | M3 | 0.0218 | 494.64 | 10.78
H.04.000.031621/CDHU | Portão deslizante/correr em aço galvanizado de 65x132mm, pintura eletrostática, inclusive requadros e pilares, dimensão 1600x2100mm | MAT. | UN | 0.2976 | 3427.78 | 1020.11
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 50.25
PREÇO (material): | [5 empty] | 1072.11
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1122.36
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 57.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 247.83
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 305.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1427.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10.08
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14394.14
10 | PISOS INTERNOS
10.01 | REGULARIZAÇÃO DE BASE
87622U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.5 | 0.67 | 0.34
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.21 | 14.39 | 3.02
87373U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.031 | 633.24 | 19.63
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.214 | 21.66 | 4.63
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.107 | 19.41 | 2.08
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.98
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 45.99
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60.2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2768.6
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3
5901U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHP | 0.0054 | 318.14 | 1.72
5903U | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SER.CG | CHI | 0.0006 | 68.98 | 0.04
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7866 | 19.41 | 15.27
91533U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | SER.CG | CHP | 0.1962 | 31.1 | 6.1
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.95
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.18
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.13
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.59
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.5
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 20.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 43.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 90.76
05.109.000050.SERU | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm | SER.CG | M
03.001.000008.MAT | Areia média lavada | MAT. | M3 | 0.0002 | 215.52 | 0.04
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MAT. | KG | 0.036 | 1.14 | 0.04
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 0.03 | 0.67 | 0.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 21.66 | 3.25
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 19.41 | 1.94
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.87
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.42
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 5.29
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.81
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 5.12
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 50
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 520.5
10.02 | ACABAMENTOS
101731U | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | SER.CG | M2
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | MAT. | M2 | 1.075 | 255.82 | 275.01
87298U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0307 | 584.9 | 17.96
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 21.66 | 21.66
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1 | 19.41 | 19.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 24.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 309.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 334.03
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 27.87
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 76
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 103.87
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 437.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 19486.55
102494U | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 14.35 | 0.14
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | MAT. | L | 0.2016 | 143.2 | 28.87
5330 | DILUENTE EPOXI | MAT. | L | 0.064 | 57.39 | 3.67
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | MAT. | L | 0.322 | 95.11 | 30.63
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.275 | 23.33 | 6.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.115 | 19.41 | 2.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.96
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.24
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 93.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.82
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1477.75
104658U | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SER.CG | M2
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | MAT. | KG | 8.62 | 1.49 | 12.84
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | MAT. | KG | 0.24 | 4.69 | 1.13
36178 | PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL | MAT. | UN | 6.4375 | 18.3 | 117.81
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.639 | 21.66 | 13.84
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.279 | 19.41 | 24.83
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 20.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 149.48
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 170.44
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 24.11
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 40.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 64.97
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 235.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 10
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2354.1
54.04.050/CDHUU | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 10.206 | 0.67 | 6.84
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.31 | 19.41 | 6.02
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.0255 | 170 | 4.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.17
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 17.19
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.64
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.02
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.21
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1121.85
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.01 | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC SOLDÁVEL MARROM
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0886 | 2.38 | 0.21
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 20.07 | 7.63
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38 | 23.53 | 8.94
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | MAT. | M | 1.0493 | 4.89 | 5.13
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.42
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 18.42
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.33
QUANTIDADE: | [5 empty] | 56.5
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2278.65
89364U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0071 | 60.78 | 0.43
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 3.51 | 3.51
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.008 | 68.86 | 0.55
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0338 | 2.38 | 0.08
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.152 | 20.07 | 3.05
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.152 | 23.53 | 3.58
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.23
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.2
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.57
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.88
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 19.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 171.72
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.49 | 9.49
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0338 | 2.38 | 0.08
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1416 | 20.07 | 2.84
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1416 | 23.53 | 3.33
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.7
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.25
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.63
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.22
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 50.44
89381U | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0315 | 2.38 | 0.07
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | MAT. | UN | 1 | 7.73 | 7.73
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 20.07 | 1.89
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 23.53 | 2.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.29
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.76
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.84
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.87
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 75.48
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0059 | 60.78 | 0.36
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.007 | 68.86 | 0.48
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0315 | 2.38 | 0.07
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 20.07 | 1.89
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0944 | 23.53 | 2.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 6.08
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.84
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 10.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 21.58
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0106 | 60.78 | 0.64
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.012 | 68.86 | 0.83
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0507 | 2.38 | 0.12
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | MAT. | UN | 1 | 1.42 | 1.42
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2026 | 20.07 | 4.07
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2026 | 23.53 | 4.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.29
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.55
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.09
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.86
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.7
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 43.4
89985U | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" | MAT. | UN | 1 | 63.1 | 63.1
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 20.07 | 4.44
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 23.53 | 5.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.08
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 72.86
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.69
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 23.34
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 96.2
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 192.4
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" | MAT. | UN | 1 | 66.9 | 66.9
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 20.07 | 4.44
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2212 | 23.53 | 5.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.78
PREÇO (material): | [5 empty] | 70.88
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 76.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.49
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 24.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 100.8
103042U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | MAT. | UN | 1 | 24.89 | 24.89
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 20.07 | 2.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 23.53 | 2.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 26.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 29.81
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.27
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.08
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 240.48
103021UU | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4" COM MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.0106 | 10.91 | 0.12
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 20.07 | 2.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 23.53 | 2.59
COT01 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 EXTREMIDADES COM ROSCA | MAT. | UN | 1 | 216.77 | 216.77
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 218.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 221.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 47.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 50.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 272.25
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 272.25
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO O SERVIÇO 103021 DA SINAPI COM COTAÇÃO PARA A VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
11.02 | REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.0212 | 2.38 | 0.05
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3813 | 20.07 | 7.65
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3813 | 23.53 | 8.97
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | MAT. | M | 1.0549 | 16.95 | 17.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 9.96
PREÇO (material): | [5 empty] | 24.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 34.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 11.45
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 9.66
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.11
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 55.67
QUANTIDADE: | [5 empty] | 20
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1113.4
89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | MAT. | UN | 0.075 | 25.08 | 1.88
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | MAT. | UN | 2 | 2.16 | 4.32
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 9.52 | 9.52
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1652 | 20.07 | 3.32
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1652 | 23.53 | 3.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 18.6
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.92
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.96
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.86
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 10.82
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 33.74
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 67.48
89774U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | MAT. | UN | 0.0167 | 60.78 | 1.02
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | MAT. | UN | 0.026 | 68.86 | 1.79
38383 | LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 | MAT. | UN | 0.046 | 2.38 | 0.11
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | MAT. | UN | 1 | 8.06 | 8.06
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 20.07 | 2.21
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1102 | 23.53 | 2.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.88
PREÇO (material): | [5 empty] | 12.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 15.78
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.31
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 23.1
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 23.1
49.06.560/CDHUU | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | SER.CG | M
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.62 | 21.66 | 13.43
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.62 | 19.41 | 12.04
O.15.000.067556/CDHU | Grelha com calha e cesto coletor para piso, em aço inoxidável AISI 304, com 20cm de largura | MAT. | M | 1 | 1020.28 | 1020.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14
PREÇO (material): | [5 empty] | 1031.74
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1045.74
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 16.1
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 222.99
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 239.09
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1284.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14133.13
01.08.052/SECEDUSPU | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | SER.CG | M2
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MAT. | KG | 16.2 | 0.67 | 10.85
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | MAT. | KG | 5.27 | 5.9 | 31.09
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MAT. | KG | 0.09 | 21.66 | 1.95
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | MAT. | M2 | 0.4 | 26.2 | 10.48
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MAT. | M3 | 0.04 | 77.78 | 3.11
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MAT. | M | 0.4 | 13.5 | 5.4
88238U | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 20.55 | 9.45
88239U | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.42 | 20.12 | 48.7
88245U | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.46 | 21.54 | 9.91
88261U | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 2.42 | 21.12 | 51.11
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 21.66 | 6.5
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 19.41 | 15.53
B.04.000.020503/CDHU | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | MAT. | M3 | 0.033 | 170 | 5.61
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 79.76
PREÇO (material): | [5 empty] | 129.93
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 209.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 91.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 63.3
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 155.04
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 364.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 0.36
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 131.3
08.10.011/SECEDUSPU | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | SER.CG | UN
67516/SECEDUSP | CX SIFONADA PVC 150X185X75MM - C/GRELHA PVC CROMADO | MAT. | UN | 1 | 92.16 | 92.16
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 20.07 | 8.03
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.4 | 23.53 | 9.41
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 99.15
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 109.6
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.02
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 25.54
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 37.56
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 147.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 147.16
11.03 | APARELHOS E METAIS
44.03.210/CDHUU | Ducha cromada simples | SER.CG | UN
3148 | FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) | MAT. | UN | 0.02 | 10.91 | 0.22
88248U | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 20.07 | 10.04
88267U | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5 | 23.53 | 11.77
O.11.000.066039/CDHU | Ducha cromada simples, água fria, sem desviador; ref. Fria Fitt 7000 F16 Fortti Cromada da Lorenzetti ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 66.85 | 66.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.06
PREÇO (material): | [5 empty] | 75.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 88.87
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.02
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 21.82
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 125.71
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 251.42
06.03.063/SECEDUSPU | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | M
31524/SECEDUSP | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | MAT. | M | 1 | 1058.47 | 1058.47
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0
PREÇO (material): | [5 empty] | 1058.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1058.47
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 222.28
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 222.28
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 1280.75
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 2561.5
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 | INTERLIGAÇÃO ATÉ QUADRO GERAL - ELETRODUTOS E CONEXÕES
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.1 | 0.2
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 15.99 | 15.99
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.16629 | 20.85 | 3.47
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.33257 | 25.93 | 8.62
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.45
PREÇO (material): | [5 empty] | 20.83
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 28.28
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.57
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.74
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 16.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 44.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 89.18
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MAT. | UN | 2 | 0.1 | 0.2
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | MAT. | UN | 1 | 12.95 | 12.95
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.12983 | 20.85 | 2.71
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25966 | 25.93 | 6.73
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 16.77
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 22.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.15
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 35.43
QUANTIDADE: | [5 empty] | 3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 106.29
38.01.100/CDHUU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 20.85 | 16.68
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.8 | 25.93 | 20.74
P.02.000.042505/CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 50mm (1 1/2´) | MAT. | M | 1.1 | 17.67 | 19.44
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 22.54
PREÇO (material): | [5 empty] | 34.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 56.86
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 25.92
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.38
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 43.3
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 100.16
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2.6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 260.42
38.01.120/CDHUU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9 | 20.85 | 18.76
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9 | 25.93 | 23.34
P.02.000.042506/CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2´) | MAT. | M | 1.1 | 21.86 | 24.05
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 25.36
PREÇO (material): | [5 empty] | 40.78
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 66.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 29.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 20.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 49.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 115.32
QUANTIDADE: | [5 empty] | 44.3
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5108.68
38.04.040/CDHUU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 20.85 | 12.51
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 25.93 | 15.56
P.04.000.042171/CDHU | Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 3/4´ - NBR13057 | MAT. | M | 1.05 | 13.37 | 14.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.9
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.2
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 42.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 19.45
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.92
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 32.37
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 74.47
QUANTIDADE: | [5 empty] | 11
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 819.17
38.07.210/CDHUU | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | SER.CG | M
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 20.85 | 4.17
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1 | 25.93 | 2.59
P.04.000.091217/CDHU | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | MAT. | M | 1.1 | 3.84 | 4.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.97
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.99
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.56
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.27
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 7.83
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.82
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1882
16.111.000402.SERU | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | SER.CG | M
16.012.000023.MAT | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm | MAT. | M | 1.1 | 5.21 | 5.73
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 20.85 | 3.13
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.15 | 25.93 | 3.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.23
PREÇO (material): | [5 empty] | 8.52
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.75
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 4.85
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 8.55
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 21.3
QUANTIDADE: | [5 empty] | 15.7
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 334.41
16.113.000906.SERU | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 19 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M
16.027.000012.MAT | Perfilado em chapa de aço galvanizado # 22, 38 x 19 mm | MAT. | M | 1.2 | 8.1 | 9.72
16.027.000018.MAT | Suporte curto para perfilado em aço galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm | MAT. | UN | 0.67 | 4.96 | 3.32
16.027.000038.MAT | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | MAT. | M | 0.8 | 6.57 | 5.26
16.027.000040.MAT | Porca sextavada de aço galvanizado Ø 1/4" | MAT. | UN | 2.6633 | 0.17 | 0.45
16.027.000041.MAT | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | MAT. | UN | 2.6633 | 0.09 | 0.24
16.027.000095.MAT | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | MAT. | UN | 0.67 | 2.07 | 1.39
16.027.000096.MAT | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | MAT. | UN | 1.33 | 0.38 | 0.51
16.027.000101.MAT | Tala 4 furos para emenda 38 mm | MAT. | UN | 0.33333 | 9.85 | 3.28
16.027.000102.MAT | Tampa de encaixe para perfilado em aço galvanizado 38 mm | MAT. | M | 1.2 | 7.1 | 8.52
16.113.001035.SERU | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | SER.CG | UN | 0.67 | 12.32 | 8.25
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.54 | 20.85 | 11.26
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.54 | 25.93 | 14
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 16.16
PREÇO (material): | [5 empty] | 50.04
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 66.2
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 18.58
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 17.8
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 36.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 102.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 100
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10258
12.02 | REDE DE BAIXA TENSÃO - QUADROS E CAIXAS
91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | MAT. | UN | 1 | 1.93 | 1.93
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 20.85 | 6.07
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.291 | 25.93 | 7.55
88629U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0009 | 580.89 | 0.52
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.27
PREÇO (material): | [5 empty] | 7.79
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.06
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 9.53
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 5.37
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 30.96
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 185.76
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN
100475U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0278 | 626.64 | 17.42
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 0.036 | 214.94 | 7.74
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MAT. | UN | 38.691 | 0.56 | 21.67
87316U | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0039 | 415.23 | 1.62
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.2686 | 21.66 | 27.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.9967 | 19.41 | 19.35
97734U | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | SER.CG | M3 | 0.0175 | 2438.91 | 42.68
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 45.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 92.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 137.95
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 52.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 40.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 92.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 230.84
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 461.68
37.04.260/CDHUU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | SER.CG | UN
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 20.85 | 31.27
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 25.93 | 38.89
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.5 | 21.66 | 32.49
P.18.000.050278/CDHU | Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on de 150 A, QDSTG-U II, ref. 904508 da Cemar ou equivalente | MAT. | UN | 1 | 612.97 | 612.97
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 60.81
PREÇO (material): | [5 empty] | 654.81
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 715.62
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 69.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 164.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 234.9
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 950.52
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 950.52
37.10.010/CDHUU | Barramento de cobre nu | SER.CG | KG
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.3 | 25.93 | 7.78
P.23.000.049627/CDHU | Barramento de cobre nu (qualquer bitola) | MAT. | KG | 1 | 122.88 | 122.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.99
PREÇO (material): | [5 empty] | 125.67
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 130.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 28.64
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 34.38
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 165.04
QUANTIDADE: | [5 empty] | 4
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 660.16
12.03 | REDE DE BAIXA TENSÃO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 8.13 | 8.13
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035428 | 20.85 | 0.74
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035428 | 25.93 | 0.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 14.5
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.05 | 1.05
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 8.13 | 8.13
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035428 | 20.85 | 0.74
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.035428 | 25.93 | 0.92
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.84
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 10.84
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.15
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.51
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 3.66
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 14.5
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 29
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | MAT. | UN | 1 | 1.37 | 1.37
34653 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A | MAT. | UN | 1 | 8.13 | 8.13
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.046843 | 20.85 | 0.98
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.046843 | 25.93 | 1.21
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.32
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.37
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 11.69
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 2.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 15.98
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 15.98
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 1.76 | 5.28
34709 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | MAT. | UN | 1 | 57.1 | 57.1
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38142 | 20.85 | 7.95
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.38142 | 25.93 | 9.89
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 10.75
PREÇO (material): | [5 empty] | 69.47
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 80.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 12.36
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 19.44
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 31.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 112.02
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 112.02
106020U | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | MAT. | UN | 3 | 2.09 | 6.27
34714 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | MAT. | UN | 1 | 68.19 | 68.19
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.52975 | 20.85 | 11.04
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.52975 | 25.93 | 13.74
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 14.92
PREÇO (material): | [5 empty] | 84.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 99.24
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 17.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 24.44
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 41.61
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 140.85
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 140.85
09-004-072/SIURB-EDIFU | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | SER.CG | UN
100307U | MONTADOR DE ELETROELETRÔNICOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.6 | 25.62 | 15.37
54112/SIURB-EDIF | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4P - 30MA/380V - 40A | MAT. | UN | 1 | 308.82 | 308.82
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.6 | 25.93 | 41.49
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.6 | 19.41 | 31.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 52.74
PREÇO (material): | [5 empty] | 344
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 396.74
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 60.65
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 96.05
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 156.7
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 553.44
QUANTIDADE: | [5 empty] | 1
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 553.44
12.04 | REDE DE BAIXA - FIOS E CABOS
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 1.52 | 1.89
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023 | 20.85 | 0.48
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.023 | 25.93 | 0.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.39
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.04
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.79
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 4.58
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 274.8
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 2.41 | 3
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 20.85 | 0.6
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.029 | 25.93 | 0.75
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 0.82
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.61
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.43
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 0.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.12
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.06
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.49
QUANTIDADE: | [5 empty] | 585
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3796.65
91935U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | MAT. | UN | 0.0094 | 7.82 | 0.07
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.114 | 20.85 | 2.38
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.114 | 25.93 | 2.96
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | MAT. | M | 1.2434 | 16.64 | 20.69
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 3.21
PREÇO (material): | [5 empty] | 22.89
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 26.1
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 3.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.26
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.95
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 36.05
QUANTIDADE: | [5 empty] | 250
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 9012.5
12.05 | TOMADAS E INTERRUPTORES
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 8.5 | 8.5
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.317 | 20.85 | 6.61
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.317 | 25.93 | 8.22
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 8.93
PREÇO (material): | [5 empty] | 14.4
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 23.33
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 10.26
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 7.06
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 17.32
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 40.65
QUANTIDADE: | [5 empty] | 9
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 365.85
92022U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 8.5 | 8.5
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | MAT. | UN | 1 | 7.47 | 7.47
88247U | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.486 | 20.85 | 10.13
88264U | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.486 | 25.93 | 12.6
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 13.69
PREÇO (material): | [5 empty] | 25.01
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 38.7
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 15.75
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 11.43
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 27.18
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 65.88
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 131.76
12.06 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
103254UD | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 45 M3/H EXCLUSIVE FORNECIMENTO | SER.CG | UN
100308U | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 24 | 25.78 | 618.8
88243U | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 24 | 20.02 | 480.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 655.37
PREÇO (material): | [5 empty] | 444
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 1099.37
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 753.74
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 389.15
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 1142.89
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 2242.26
QUANTIDADE: | [5 empty] | 2
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4484.52
OBSERVAÇÃO: NÃO EXISTE ESSE SERVIÇO EM TABELAS OFICIAIS. ENTÃO FOI CRIADA UMA COMPOSIÇÃO MONTADA COM BASE NO CÓDIGO 103254 DA TABELA SINAPI DE NOVEMBRO/2025, SENDO OS COEFICIENTES CALCULADOS DE MODO QUE O VALOR TOTAL FICASSE PRÓXIMO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE MÉDIO PORTE, ALTURA MAIOR QUE 3,0M, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 676/24 DO MUNICIPIO DE INDAIATUBA
13 | PINTURA
13.01 | PINTURA DE PAREDES INTERNAS
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 682
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4351.16
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 682
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12773.86
13.02 | PINTURA EXTERNA EM GERAL
102488U | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.096 | 21.66 | 2.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.04 | 19.41 | 0.78
95276U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHP | 0.0119 | 3.42 | 0.04
95277U | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023 | SER.CG | CHI | 0.0841 | 0.74 | 0.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.6
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.96
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.83
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.8
QUANTIDADE: | [5 empty] | 59.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 344.64
102494U | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SER.CG | M2
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | MAT. | UN | 0.01 | 14.35 | 0.14
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | MAT. | L | 0.2016 | 143.2 | 28.87
5330 | DILUENTE EPOXI | MAT. | L | 0.064 | 57.39 | 3.67
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | MAT. | L | 0.322 | 95.11 | 30.63
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.275 | 23.33 | 6.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.115 | 19.41 | 2.23
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.55
PREÇO (material): | [5 empty] | 67.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.96
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.24
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 16.21
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 21.45
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 93.41
QUANTIDADE: | [5 empty] | 59.42
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5550.42
15-003-014/SIURB-EDIFU | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | SER.CG | M
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | MAT. | L | 0.1 | 46.1 | 4.61
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | MAT. | L | 0.06 | 49.72 | 2.98
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 23.33 | 4.67
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.2 | 19.41 | 3.88
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 4.5
PREÇO (material): | [5 empty] | 11.64
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.14
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 5.17
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.48
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 9.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 25.79
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1547.4
13.03 | PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS
100725U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2
5318 | DILUENTE AGUARRAS | MAT. | L | 0.0624 | 25.18 | 1.57
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | MAT. | L | 0.2078 | 51 | 10.6
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.5266 | 23.33 | 12.28
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 6.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 17.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 24.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 7.44
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 6.7
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 14.14
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 38.59
QUANTIDADE: | [5 empty] | 259.56
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 10016.42
14 | SERVIÇOS EXTERNOS
14.01 | PISOS EXTERNOS
96620U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SER.CG | M3
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 5.083 | 21.66 | 110.08
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.838 | 19.41 | 35.68
94968U | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | SER.CG | M3 | 1.38 | 331.66 | 457.69
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 133.65
PREÇO (material): | [5 empty] | 469.8
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 603.45
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 153.71
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 159.01
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 312.72
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 916.17
QUANTIDADE: | [5 empty] | 6.02
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5515.34
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SER.CG | M2
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.045 | 21.66 | 0.97
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.089 | 19.41 | 1.73
95264U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | SER.CG | CHP | 0.025 | 6.65 | 0.17
95265U | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | SER.CG | CHI | 0.042 | 0.93 | 0.04
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.47
PREÇO (material): | [5 empty] | 1.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 2.91
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.69
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 0.96
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.65
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 5.56
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60.22
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 334.82
103946U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SER.CG | M2
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | MAT. | M2 | 1 | 18 | 18
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1386 | 19.41 | 2.69
88441U | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0277 | 20.06 | 0.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.71
PREÇO (material): | [5 empty] | 19.54
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 21.25
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.97
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.87
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.84
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.09
QUANTIDADE: | [5 empty] | 200
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 5618
88478UU | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM COM TELA PARA REFORÇO. | SER.CG | M2
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | MAT. | M3 | 0.053 | 470.4 | 24.93
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | MAT. | M2 | 1 | 23.54 | 23.54
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | MAT. | L | 0.21 | 14.39 | 3.02
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.138 | 21.66 | 2.99
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.069 | 19.41 | 1.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.41
PREÇO (material): | [5 empty] | 53.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 55.82
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.77
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 12.31
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 15.08
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 70.9
QUANTIDADE: | [5 empty] | 60.22
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 4269.6
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO O SERVIÇO 88478 DA SINAPI ACRESCENTANDO A TELA
14.02 | RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ASSENTOS DA ARQUIBANCADA
CPU02 | REINSTALAÇAO DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | SER.CG | UN
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.41 | 4.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.53
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.91
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.63
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 122
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1145.58
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO CERCA DE 15 MINUTOS PARA REINSTALAÇÃO DE CADA ASSENTO
CPU03 | RETIRADA DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | SER.CG | UN
88241U | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.25 | 19.41 | 4.85
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.53
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.32
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.85
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.91
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.63
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 4.54
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 9.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 122
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 1145.58
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA CONSIDERANDO CERCA DE 15 MINUTOS PARA REMOÇÃO DE CADA ASSENTO
14.03 | REVESTIMENTO E PINTURA PAREDE CASA DE MAQUINAS
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2
87313U | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0037 | 458.09 | 1.69
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0681 | 21.66 | 1.47
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0255 | 19.41 | 0.5
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.3
PREÇO (material): | [5 empty] | 2.36
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 3.66
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.5
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.08
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.58
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.24
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 162.24
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | MAT. | L | 0.1666 | 12.51 | 2.08
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0666 | 23.33 | 1.55
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0222 | 19.41 | 0.43
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 1.05
PREÇO (material): | [5 empty] | 3.02
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 4.07
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 1.2
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 1.11
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 2.31
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 6.38
QUANTIDADE: | [5 empty] | 52
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 331.76
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | MAT. | L | 0.2285 | 33.59 | 7.68
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1631 | 23.33 | 3.8
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.0544 | 19.41 | 1.06
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 2.56
PREÇO (material): | [5 empty] | 9.98
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 12.54
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 2.94
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 3.25
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 6.19
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 18.73
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 486.98
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | MAT. | UN | 0.0802 | 1.35 | 0.11
43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | MAT. | KG | 1.3389 | 4 | 5.36
88310U | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.361 | 23.33 | 8.42
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.1203 | 19.41 | 2.34
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 5.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 10.56
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 16.22
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 6.52
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.77
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 11.29
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 27.51
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 715.26
104253U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | SER.CG | M2
87292U | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SER.CG | M3 | 0.0393 | 522.61 | 20.54
88309U | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 21.66 | 26.96
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 1.245 | 19.41 | 24.17
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 30.26
PREÇO (material): | [5 empty] | 41.41
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 71.67
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 34.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 22.36
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 57.16
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 128.83
QUANTIDADE: | [5 empty] | 26
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 3349.58
15 | LIMPEZA DE OBRA
15.01 | LIMPEZA FINAL
55.01.020/CDHUU | Limpeza final da obra | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.7 | 19.41 | 13.59
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.15
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.44
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 13.59
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.22
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.58
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 12.8
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 26.39
QUANTIDADE: | [5 empty] | 480.75
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12686.99
55.01.100/CDHUU | Limpeza complementar e especial de vidros | SER.CG | M2
88316U | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SER.CG | H | 0.75 | 19.41 | 14.56
PREÇO (mão-de-obra): | [5 empty] | 7.66
PREÇO (material): | [5 empty] | 6.9
PREÇO TOTAL (unit.): | [5 empty] | 14.56
LS(%): 115,01 | [5 empty] | 8.8
BDI(%): 21,00 | [5 empty] | 4.91
ADM(%): 0,00 | [5 empty] | 0
TOTAL TAXA: | [5 empty] | 13.71
PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa): | [5 empty] | 28.27
QUANTIDADE: | [5 empty] | 457.54
PREÇO TOTAL (c/ taxa): | [5 empty] | 12934.66

## COTAÇÕES
COT01 | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 3/4 EXTREMIDADES COM ROSCA
EMPRESA | CNPJ | VENDEDOR | CONTATO | DATA | PREÇO TOTAL
LEROY MERLIN |  |  |  |  | 235.07
AMAZON |  |  |  |  | 216.77
ELETROHIDRO |  |  |  |  | 173.41
PREÇO ADOTADO |  |  |  |  | 216.77

## CURVA ABC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PR.UNIT(R$) | PR.TOTAL(R$) | PART.(%) | PART.ACUM.(%)
25.01.450/CDHUU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | SER.CG | M2 | 419.75 | 1733.32 | 727562.91 | 34.4459 | 34.4459 | 209.875
CPU01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SER.CG | UN | 1 | 322984.39 | 322984.39 | 15.2914 | 49.7373
21.03.151/CDHUU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | SER.CG | M2 | 174.77 | 1194.92 | 208836.53 | 9.8872 | 59.6245
26.01.169/CDHUU | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | SER.CG | M2 | 495.7 | 345.95 | 171485.78 | 8.1189 | 67.7433
25.01.060/CDHUU | Caixilho em alumínio maxim-ar, sob medida | SER.CG | M2 | 49.1 | 1266.36 | 62178.5 | 2.9438 | 70.6871
32.06.231/CDHUU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | SER.CG | M2 | 419.75 | 96.79 | 40626.72 | 1.9234 | 72.6105
15.03.030/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | SER.CG | KG | 1088 | 34.75 | 37809.31 | 1.7901 | 74.4006
34.05.260/CDHUU | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | SER.CG | M2 | 57.79 | 597.83 | 34548.31 | 1.6357 | 76.0363
25.01.120/CDHUU | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | SER.CG | M2 | 56.7 | 607.93 | 34469.53 | 1.6319 | 77.6682
15.03.131/CDHUU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | SER.CG | KG | 852 | 37.67 | 32092.54 | 1.5194 | 79.1876
25.02.020/CDHUU | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | SER.CG | M2 | 20.25 | 1375.12 | 27846.2 | 1.3184 | 80.5059
98459U | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 180.5 | 116.6 | 21045.82 | 0.9964 | 81.5023
104896 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS | SER.CG | M2 | 20 | 975.1 | 19501.99 | 0.9233 | 82.4256
101731U | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_09/2020 | SER.CG | M2 | 44.5 | 437.9 | 19486.35 | 0.9226 | 83.3482
01.17.031/CDHUU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | SER.CG | UN | 4 | 4651.27 | 18605.08 | 0.8808 | 84.229
34.05.300/CDHUU | Portão de correr em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | SER.CG | M2 | 10.08 | 1427.99 | 14394.18 | 0.6815 | 84.9105
49.06.560/CDHUU | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 20 cm | SER.CG | M | 11 | 1284.83 | 14133.13 | 0.6691 | 85.5796
01.17.051/CDHUU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | SER.CG | UN | 4 | 3354.13 | 13416.54 | 0.6352 | 86.2148
88489U | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 708 | 18.73 | 13261.67 | 0.6279 | 86.8427
55.01.100/CDHUU | Limpeza complementar e especial de vidros | SER.CG | M2 | 457.54 | 28.27 | 12936.86 | 0.6125 | 87.4552
55.01.020/CDHUU | Limpeza final da obra | SER.CG | M2 | 480.75 | 26.39 | 12686.91 | 0.6007 | 88.0558
02.02.140/CDHUU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes | 6 | 1891.61 | 11349.68 | 0.5373 | 88.5932
16.113.000906.SERU | Perfilado liso em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 19 mm, com tampa, instalação superior, inclusive conexões | SER.CG | M | 100 | 102.58 | 10258.45 | 0.4857 | 89.0788
16.13.130/CDHUU | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | SER.CG | M2 | 54.4 | 184.49 | 10036.51 | 0.4752 | 89.554
100725U | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | SER.CG | M2 | 259.56 | 38.59 | 10017.67 | 0.4743 | 90.0283
98546U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 61.4 | 159.35 | 9784.03 | 0.4632 | 90.4915
91935U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 250 | 36.05 | 9011.4 | 0.4266 | 90.9181
04.09.100/CDHUU | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | SER.CG | M2 | 147.17 | 56.78 | 8356.3 | 0.3956 | 91.3138
96369UU | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS RESISTENTE Á UMIDADE E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | SER.CG | M2 | 29.3 | 270.75 | 7933.08 | 0.3756 | 91.6894
25.02.040/CDHUU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | SER.CG | M2 | 5.06 | 1496.08 | 7570.19 | 0.3584 | 92.0478
02.02.150/CDHUU | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | SER.CG | unmes | 6 | 1233.29 | 7399.73 | 0.3503 | 92.3981
102494U | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 75.24 | 93.41 | 7027.96 | 0.3327 | 92.7308
88497U | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 252.11 | 27.51 | 6935.63 | 0.3284 | 93.0592
25.02.110/CDHUU | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | SER.CG | M2 | 4.2 | 1539.08 | 6464.12 | 0.306 | 93.3652
28.20.850/CDHUU | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,70 a 2,60 m | SER.CG | CJ | 3 | 1939.9 | 5819.7 | 0.2755 | 93.6408
87273UU | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | SER.CG | M2 | 68.66 | 84.07 | 5772.32 | 0.2733 | 93.914
103946U | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | SER.CG | M2 | 200 | 28.09 | 5618.61 | 0.266 | 94.1801
96620U | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 6.02 | 916.17 | 5515.34 | 0.2611 | 94.4412
38.01.120/CDHUU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | SER.CG | M | 44.3 | 115.32 | 5108.61 | 0.2419 | 94.683
88485U | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | SER.CG | M2 | 734 | 6.38 | 4681.22 | 0.2216 | 94.9047
94229U | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SER.CG | M | 22 | 211.65 | 4656.26 | 0.2204 | 95.1251
98554U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 73.56 | 61.25 | 4505.39 | 0.2133 | 95.3384
103254UD | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 45 M3/H EXCLUSIVE FORNECIMENTO | SER.CG | UN | 2 | 2242.26 | 4484.52 | 0.2123 | 95.5507
88478UU | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM COM TELA PARA REFORÇO. | SER.CG | M2 | 60.22 | 70.9 | 4269.55 | 0.2021 | 95.7529
96523U | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 24 | 159.79 | 3834.91 | 0.1816 | 95.9344
91926U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | M | 585 | 6.49 | 3798.47 | 0.1798 | 96.1142
02.05.202/CDHUU | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | SER.CG | MXMES | 100 | 37.35 | 3734.98 | 0.1768 | 96.2911
10-011-033/SIURB-EDIFU | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM | SER.CG | M | 25.54 | 136.72 | 3491.92 | 0.1653 | 96.4564
103689U | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SER.CG | M2 | 6 | 574.11 | 3444.65 | 0.1631 | 96.6195
35.01.070/CDHUU | Tela de arame galvanizado fio nº 12 BWG, malha de 2´ | SER.CG | M2 | 56.7 | 59.69 | 3384.34 | 0.1602 | 96.7797
104253U | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022 | SER.CG | M2 | 26 | 128.83 | 3349.62 | 0.1586 | 96.9383
96536U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 32.42 | 96.32 | 3122.6 | 0.1478 | 97.0861
96535U | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | SER.CG | M2 | 14.86 | 195.91 | 2911.27 | 0.1378 | 97.224
104919U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 201.1 | 14.31 | 2878.43 | 0.1363 | 97.3602
87622U | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | SER.CG | M2 | 60.2 | 45.99 | 2768.84 | 0.1311 | 97.4913
06.03.063/SECEDUSPU | CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO | SER.CG | M | 2 | 1280.75 | 2561.5 | 0.1213 | 97.6126
104658U | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 10 | 235.41 | 2354.08 | 0.1115 | 97.724
89356U | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | M | 56.5 | 40.33 | 2278.37 | 0.1079 | 97.8319
98556U | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 26 | 80.92 | 2103.9 | 0.0996 | 97.9315
89580U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 20 | 101.08 | 2021.6 | 0.0957 | 98.0272
02.05.060/CDHUU | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | SER.CG | M | 100 | 19.01 | 1901.02 | 0.09 | 98.1172
38.07.210/CDHUU | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | SER.CG | M | 100 | 18.82 | 1882.03 | 0.0891 | 98.2063
96557U | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 2.4 | 770.26 | 1848.62 | 0.0875 | 98.2939
104917U | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | SER.CG | KG | 92.4 | 18.55 | 1714.01 | 0.0811 | 98.375
05.07.040/CDHUU | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | SER.CG | M3 | 12 | 141.83 | 1701.95 | 0.0806 | 98.4556
01.23.254/CDHUU | Furação de 1´ em concreto armado | SER.CG | M | 5 | 330 | 1650.02 | 0.0781 | 98.5337
38.23.310/CDHUU | Mão francesa dupla, galvanizada a fogo, L= 300 mm | SER.CG | UN | 24 | 64.81 | 1555.43 | 0.0736 | 98.6073
15-003-014/SIURB-EDIFU | ESMALTE SINTÉTICO - EXTERIOR DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES | SER.CG | M | 60 | 25.79 | 1547.61 | 0.0733 | 98.6806
89578U | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | M | 30 | 49.1 | 1473.13 | 0.0697 | 98.7504
02.10.020/CDHUU | Locação de obra de edificação | SER.CG | M2 | 60.22 | 23.45 | 1412.23 | 0.0669 | 98.8172
93382U | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | SER.CG | M3 | 31.52 | 43.22 | 1362.31 | 0.0645 | 98.8817
96558U | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 1.66 | 813.69 | 1350.73 | 0.0639 | 98.9457
CPU03 | RETIRADA DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | SER.CG | UN | 122 | 9.39 | 1145.5 | 0.0542 | 98.9999
CPU02 | REINSTALAÇAO DE ASSENTOS DE ARQUIBANCADA | SER.CG | UN | 122 | 9.39 | 1145.5 | 0.0542 | 99.0541
90444U | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | SER.CG | M | 90 | 12.66 | 1139.69 | 0.054 | 99.1081
54.04.050/CDHUU | Rejuntamento de paralelepípedo com argamassa de cimento e areia 1:3 | SER.CG | M2 | 44.5 | 25.21 | 1121.68 | 0.0531 | 99.1612
89713U | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | M | 20 | 55.67 | 1113.47 | 0.0527 | 99.2139
89591U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 6 | 180.29 | 1081.72 | 0.0512 | 99.2651
04.20.100/CDHUU | Remoção de mão francesa | SER.CG | UN | 24 | 41.29 | 990.95 | 0.0469 | 99.312
37.04.260/CDHUU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | SER.CG | UN | 1 | 950.52 | 950.52 | 0.045 | 99.357
18.11.022/CDHUU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | SER.CG | M2 | 4.9 | 178.76 | 875.91 | 0.0415 | 99.3985
96525U | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | SER.CG | M3 | 10.58 | 81.84 | 865.84 | 0.041 | 99.4395
38.04.040/CDHUU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | SER.CG | M | 11 | 74.47 | 819.15 | 0.0388 | 99.4783
101619U | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SER.CG | M3 | 2.01 | 347.5 | 698.48 | 0.0331 | 99.5113
37.10.010/CDHUU | Barramento de cobre nu | SER.CG | KG | 4 | 165.04 | 660.16 | 0.0313 | 99.5426
97914U | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SER.CG | M3XKM | 146.34 | 3.93 | 575.39 | 0.0272 | 99.5698
104790U | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M3 | 3.5 | 160.8 | 562.81 | 0.0266 | 99.5965
89590U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 3 | 184.85 | 554.54 | 0.0263 | 99.6227
09-004-072/SIURB-EDIFU | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V | SER.CG | UN | 1 | 553.44 | 553.44 | 0.0262 | 99.6489
05.109.000050.SERU | Enchimento de rasgo em concreto com argamassa mista traço 1:4, para tubulação com Ø 15 mm - 1/2" a 25 mm | SER.CG | M | 50 | 10.41 | 520.41 | 0.0246 | 99.6736
97631U | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | SER.CG | M2 | 26 | 19.59 | 509.45 | 0.0241 | 99.6977
97886U | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | SER.CG | UN | 2 | 230.84 | 461.67 | 0.0219 | 99.7195
91994U | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 9 | 40.65 | 365.89 | 0.0173 | 99.7369
102488U | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | SER.CG | M2 | 59.42 | 5.8 | 344.65 | 0.0163 | 99.7532
93358U | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SER.CG | M3 | 2.3 | 149.13 | 343 | 0.0162 | 99.7694
97083U | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | SER.CG | M2 | 60.22 | 5.56 | 334.66 | 0.0158 | 99.7853
16.111.000402.SERU | Eletroduto PVC flexível corrugado Ø 25 mm 3/4" | SER.CG | M | 15.7 | 21.3 | 334.49 | 0.0158 | 99.8011
91924U | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SER.CG | M | 60 | 4.58 | 274.76 | 0.013 | 99.8141
103021UU | VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4" COM MANÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 272.25 | 272.25 | 0.0129 | 99.827
38.01.100/CDHUU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | SER.CG | M | 2.6 | 100.16 | 260.42 | 0.0123 | 99.8393
44.03.210/CDHUU | Ducha cromada simples | SER.CG | UN | 2 | 125.71 | 251.41 | 0.0119 | 99.8512
103042U | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 6 | 40.08 | 240.46 | 0.0114 | 99.8626
89531U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 52.04 | 208.17 | 0.0099 | 99.8725
89529U | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 50.55 | 202.21 | 0.0096 | 99.8821
89985U | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 2 | 96.2 | 192.4 | 0.0091 | 99.8912
91940U | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 6 | 30.96 | 185.74 | 0.0088 | 99.9
89364U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 9 | 19.08 | 171.7 | 0.0081 | 99.9081
87879U | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | SER.CG | M2 | 26 | 6.24 | 162.22 | 0.0077 | 99.9158
95694U | CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 73.88 | 147.76 | 0.007 | 99.9228
08.10.011/SECEDUSPU | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X185X75MM C/GRELHA PVC CROMADO | SER.CG | UN | 1 | 147.16 | 147.16 | 0.007 | 99.9297
106020U | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 1 | 140.85 | 140.85 | 0.0067 | 99.9364
92022U | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | SER.CG | UN | 2 | 65.88 | 131.77 | 0.0062 | 99.9426
01.08.052/SECEDUSPU | CAIXA DE LIGACAO OU INSPECAO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO | SER.CG | M2 | 0.36 | 364.73 | 131.3 | 0.0062 | 99.9489
100981U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 9.57 | 12.63 | 120.83 | 0.0057 | 99.9546
93672U | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 1 | 112.02 | 112.02 | 0.0053 | 99.9599
95779U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 3 | 35.43 | 106.28 | 0.005 | 99.9649
89987U | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | SER.CG | UN | 1 | 100.8 | 100.8 | 0.0048 | 99.9697
95778U | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | SER.CG | UN | 2 | 44.59 | 89.17 | 0.0042 | 99.9739
100973U | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SER.CG | M3 | 6.71 | 11.66 | 78.27 | 0.0037 | 99.9776
89381U | LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 4 | 18.87 | 75.49 | 0.0036 | 99.9812
89739U | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 2 | 33.74 | 67.49 | 0.0032 | 99.9844
32.07.090/CDHUU | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | SER.CG | M | 3.5 | 15.57 | 54.5 | 0.0026 | 99.987
89366U | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 25.22 | 50.43 | 0.0024 | 99.9894
98525U | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | SER.CG | M2 | 50 | 0.92 | 46.08 | 0.0022 | 99.9915
89395U | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 21.7 | 43.39 | 0.0021 | 99.9936
01.23.030/CDHUU | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | SER.CG | M2 | 0.15 | 203.14 | 30.47 | 0.0014 | 99.995
93654U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 2 | 14.5 | 29 | 0.0014 | 99.9964
89774U | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | SER.CG | UN | 1 | 23.1 | 23.1 | 0.0011 | 99.9975
89383U | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | SER.CG | UN | 2 | 10.79 | 21.58 | 0.001 | 99.9985
93655U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 1 | 15.98 | 15.98 | 0.0008 | 99.9993
93653U | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | SER.CG | UN | 1 | 14.5 | 14.5 | 0.0007 | 100
TOTAL GERAL: | [6 empty] | 2140081.02