## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MUNICÍPIO DE ÁGUAS DA PRATA
ESTUDOS E PROJETOS DE MICRODRENAGEM | [5 empty] | Ref: SINAPI (Boletim 06.25) - Desonerado CDHU (Boletim 198 - 05.25) - Desonerado
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
MICROBACIA 03, 04 E 05 | [5 empty] | Data Base: 05/2025 E 06/2025
ENCARGOS SOCIAIS: 124,21%
Código |  | Item | Descrição | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Unitário c/ BDI | Valor Total
SINAPI | CDHU
1 |  |  | Serviços Preliminares
98458 | - | 1.1. | Tapume compensado de madeira (4 utilizações) | m² | 60 | 92.89 | 115.38 | 6922.8
- | 02.10.040 | 1.2. | Locação de rede de canalização | m | 165 | 1.46 | 1.81 | 298.65
103689 | - | 1.3. | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | m² | 24 | 470.33 | 584.2 | 14020.8
Sub Total | [7 empty] | 21242.25
2 |  |  | Movimento de terra - Galeria de águas pluviais e Escada Hidráulica
2.1. |  |  | Escavação e demolição
102278 | - | 2.1.1. | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,50 até 3,00m, escavadeira (0,8 m³), largura de 1,50 m a 2,50 m, em solo de 1ª categoria. (Coef. empolamento=30% | m³ | 238.42 | 9.7 | 12.05 | 2872.96
97636 | - | 2.1.2. | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento | m² | 106.5 | 24.94 | 30.98 | 3299.37
104789 | - | 2.1.3. | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 32 | 260.4 | 323.44 | 10350.08
2.2. |  |  | Escoramento
101579 | - | 2.2.1. | Escoramento de vala, tipo descontínuo,com profundidade de 1,50 a 3,00 m, largura maior ou igual a 1,50 m e menor que 2,50 m | m² | 293.2 | 52.86 | 65.66 | 19251.51
2.3. |  |  | Lastro para assentamento de tubulações
96624 | - | 2.3.1. | Lastro com material granular (pedra britada n.2) | m³ | 7.88 | 163.11 | 202.6 | 1596.49
2.4. |  |  | Reaterro, apiloamento e compactação
- | 06.11.040 | 2.4.1. | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação (Coef. compactação=20%) | m³ | 97 | 19.07 | 23.69 | 2297.93
- | 07.11.020 | 2.4.2. | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador (Coef. compactação=20% | m³ | 88.67 | 7.25 | 9.01 | 798.92
- | 07.11.040 | 2.4.3. | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN (Coef. compactação=20% | m³ | 24.93 | 21.57 | 26.79 | 667.87
2.5. |  |  | Bota-fora
- | 05.10.010 | 2.5.1 | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m³ | 27.8 | 6.44 | 8 | 222.4
- | 05.10.020 | 2.5.2. | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km | m³ | 27.8 | 8.87 | 11.02 | 306.36
Sub Total | [7 empty] | 41663.89
3 |  |  | Infraestrutura
3.1. |  |  | Poço de visita para águas pluviais
- | 49.12.110 | 3.1.1. | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | Unid. | 4 | 6685.91 | 8304.57 | 33218.28
- | 49.12.120 | 3.1.2. | Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço | m | 0.35 | 722.77 | 897.75 | 314.21
- | 49.06.460 | 3.1.3. | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | Unid. | 4 | 497.06 | 617.4 | 2469.6
3.2. |  |  | Bocas de lobo
- | 49.12.010 | 3.2.1. | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | Unid. | 3 | 3534.91 | 4390.71 | 13172.13
- | 49.12.030 | 3.2.2. | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | Unid. | 3 | 5756.14 | 7149.7 | 21449.1
3.3. |  |  | Muro de ala com rampa dentada | Unid. | 3
92411 | - | 3.3.1. | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, em madeira serrada, 2 utilizações | m² | 17.58 | 172.78 | 214.61 | 3772.84
- | 11.18.020 | 3.3.2. | Lastro de areia | m³ | 3.18 | 265.96 | 330.35 | 1050.51
- | 11.03.090 | 3.3.3. | Concreto preparado no local, fck = 20 Mpa | m³ | 15.39 | 528.72 | 656.72 | 10106.92
102730 | - | 3.3.4. | Armação de muro de ala e muro testa utilizando aço CA-50 de 10 mm - Massa nominal =0,617kg/m | kg | 120.13 | 11.26 | 13.99 | 1680.62
- | 32.17.070 | 3.3.5. | Impermeabilização anticorrosiva em membrana epoxídica com alcatrão de hulha, sobre massa | m² | 38.1 | 68.74 | 85.38 | 3252.98
3.4. |  |  | Enrocamento
- | 11.18.140 | 3.4.1. | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 3.36 | 260.51 | 323.58 | 1087.23
Sub Total | [7 empty] | 91574.42
4 |  |  | Fornecimento e assentamento de tubulação - Galeria de águas pluviais
4.1. |  |  | Tubo de concreto - Trechos principais
- | 46.12.060 | 4.1.1. | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400 mm | m | 96 | 127.34 | 158.17 | 15184.32
- | 46.12.150 | 4.1.2. | Tubo de concreto (PA-2), DN= 600 mm | m | 7.5 | 242.47 | 301.17 | 2258.78
4.2. |  |  | Tubo de concreto - Ramais
- | 46.12.060 | 4.2.1. | Tubo de concreto (PA-2), DN= 400 mm | m | 32 | 127.34 | 158.17 | 5061.44
Sub Total | [7 empty] | 22504.54
5 |  |  | Reconstrução de pavimento
5.1. |  |  | Reconstrução de pavimento asfáltico
- | 54.03.240 | 5.1.1. | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m² | 106.5 | 13.68 | 16.99 | 1809.44
- | 54.03.230 | 5.1.2. | Imprimação betuminosa ligante | m² | 106.5 | 6.66 | 8.27 | 880.76
95995 | - | 5.1.3. | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte - CBUQ (e=3cm) | m³ | 3.2 | 1488.62 | 1849.01 | 5916.83
97914 | - | 5.1.4. | Transporte com caminhão basculante de 6m³, em via urbana pavimentada - DMT até 30 km - DMT adotado = 25 KM - Densidade CBUQ= 2,34 t/m³ | txkm | 187.2 | 3.11 | 3.86 | 722.59
5.2. |  |  | Passeios
94990 | - | 5.2.1. | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado | m³ | 0.8 | 740.81 | 920.16 | 736.13
Sub Total | [7 empty] | 10065.75
6 |  |  | Desmobilização e Limpeza
- | 55.01.020 | 6.1. | Limpeza final da obra | m² | 60 | 14.31 | 17.77 | 1066.2
- | 55.01.030 | 6.2. | Limpeza complementar com hidrojateamento | m² | 12.6 | 8.75 | 10.87 | 136.96
Sub Total | [7 empty] | 1203.16
TOTAL COM BDI 24,21% | [5 empty] | 188254.01
Águas da Prata, 24de julho de 2025.
____________________________________
Murilo Bolognesi de Andrade | [5 empty] | CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070640255 | [5 empty] | PREFEITO MUNICÍPAL
Setor de Engenharia

## CRONOG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PROJETO EXECUTIVO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DA PRATA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | A REALIZAR EM MESES | [5 empty] | CUSTO TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Serviços Preliminares |  | 10621.125 |  |  |  |  | 10621.125 | 21242.25
2 | Movimento de terra - Galeria de águas pluviais e Escada Hidráulica |  | 6943.9817 | 6943.9817 | 6943.9817 | 6943.9817 | 6943.9817 | 6943.9817 | 41663.89
3 | Infraestrutura |  | 15262.4033 | 15262.4033 | 15262.4033 | 15262.4033 | 15262.4033 | 15262.4033 | 91574.42
4 | Fornecimento e assentamento de tubulação - Galeria de águas pluviais |  | 3750.7567 | 3750.7567 | 3750.7567 | 3750.7567 | 3750.7567 | 3750.7567 | 22504.54
5 | Reconstrução de pavimento |  | 1677.625 | 1677.625 | 1677.625 | 1677.625 | 1677.625 | 1677.625 | 10065.75
6 | Desmobilização e Limpeza | [6 empty] | 1203.16 | 1203.16
TOTAL COM BDI (24,21%) |  |  | 38255.8917 | 27634.7667 | 27634.7667 | 27634.7667 | 27634.7667 | 39459.0517 | 188254.01
Águas da Prata, 14 de abril de 2025.
____________________________________
Murilo Bolognesi de Andrade
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070640255
Setor de Engenharia
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO MUNICÍPAL

## BDI
ESTUDOS E PROJETOS DE MICRODRENAGEM
ITEM | BDI
Administração Central | 4.93% | AC
Seguro | 0.49% | S
Garantia | 0% | G
ENCARGOS SOCIAIS: 124,21% | 1.74% | R
Despesas Financeiras | 1.02% | DF
Lucro | 7.11% | L
COFINS | 3% | I
PIS | 0.65%
ISS | 3%
CPRB | 0%
24.21%
1 + 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 × 1 + 𝐷 𝐵𝐷𝐼 = = 0,2421 (1 − 𝐸)
* Parâmetros conforme (TCU 2622/2013)
____________________________________
Murilo Bolognesi de Andrade
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070640255
Setor de Engenharia
CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO MUNICÍPAL